## ORÇAMENTO
Data:24/11/2022
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)
DATA BASE - REGIÃO: Florianópolis/SC (mês setembro/2022)
OBRA : | REPAROS NOS TELHADOS DOS BLOCOS F e D | [6 empty] | Taxa: LS: 83,96% / BDI: 26,13%
ORÇAMENTO : | REPAROS NOS TELHADOS DOS BLOCOS D e F (2)
LOCAL : | CAMPUS CHAPECÓ - Av. Nereu Ramos, 3450 D bairro Seminário - Chapecó/SC
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
1 - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | SER.CG | M2 | 5 | 164.01 | 820.05 | 77.19 | 385.95 | 241.2 | 1206
1.2 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA. INCLUSIVE CAIXA DE REMOÇÃO, CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS E BOTA FORA DE MATERIAL | SER.CG | MÊS | 1 | 922.39 | 922.39 | 451.06 | 451.06 | 1373.45 | 1373.45
1.3 | Deposito Compensado Resinado 12mm s/forro | M.O. | M2 | 10 | 0 | 0 | 323.12 | 3231.2 | 323.12 | 3231.2
1.4 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 20 | 2.59 | 51.8 | 36.04 | 720.8 | 38.63 | 772.6
1.5 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 10 | 1.94 | 19.4 | 116.42 | 1164.2 | 118.36 | 1183.6
1.6 | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) JUNTO AO CREA-SC | MAT. | UN | 1 | 272.11 | 272.11 | 0 | 0 | 272.11 | 272.11
|  |  |  | SUBTOTAL (ETAPAS CONSTRUTIVAS): |  | 2085.75 |  | 5953.21 |  | 8038.96
2 - | TELHADO BLOCO F
2.1 - | COBERTURA
2.1.1 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M | 117 | 73.08 | 8550.36 | 9.19 | 1075.23 | 82.27 | 9625.59
2.1.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 24 | 52.99 | 1271.76 | 3.44 | 82.56 | 56.43 | 1354.32
2.1.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 24 | 38.54 | 924.96 | 8.24 | 197.76 | 46.78 | 1122.72
2.1.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 24 | 103.4 | 2481.6 | 16.49 | 395.76 | 119.89 | 2877.36
2.1.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 135.5 | 29.31 | 3971.505 | 4.94 | 669.37 | 34.25 | 4640.875
2.1.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 135.5 | 29.38 | 3980.99 | 5.15 | 697.825 | 34.53 | 4678.815
2.1.7 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 135.5 | 54.93 | 7443.015 | 6.91 | 936.305 | 61.84 | 8379.32
2.1.8 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M | 7.5 | 99.11 | 743.325 | 3.11 | 23.325 | 102.22 | 766.65
2.1.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M | 85 | 109.93 | 9344.05 | 15.28 | 1298.8 | 125.21 | 10642.85
2.1.10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 24 | 94.16 | 2259.84 | 12.37 | 296.88 | 106.53 | 2556.72
2.1.11 | SHAFT - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | SER.CG | M2 | 19.2 | 97.26 | 1867.392 | 11.67 | 224.064 | 108.93 | 2091.456
2.1.12 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2 | 135.5 | 0.6 | 81.3 | 3.15 | 426.825 | 3.75 | 508.125
2.1.13 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2 | 135.5 | 1.28 | 173.44 | 6.78 | 918.69 | 8.06 | 1092.13
2.1.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 63 | 86.72 | 5463.36 | 29.99 | 1889.37 | 116.71 | 7352.73
|  |  |  | SUBTOTAL (ETAPAS CONSTRUTIVAS): |  | 48556.897 |  | 9132.764 |  | 57689.661
2.2 | RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA
2.2.1 | LIMPEZA/PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA | SER.CG | M2 | 613.2 | 0 | 0 | 13.19 | 8088.108 | 13.19 | 8088.108
2.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 325.2 | 12.59 | 4094.268 | 8.47 | 2754.444 | 21.06 | 6848.712
2.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 288 | 12.18 | 3507.84 | 6.51 | 1874.88 | 18.69 | 5382.72
|  | SUBTOTAL (ETAPAS CONSTRUTIVAS): |  |  |  | 7602.108 |  | 12717.432 |  | 20319.54
|  | SUBTOTAL (ETAPAS CONSTRUTIVAS): |  |  |  | 56159.005 |  | 21850.196 |  | 78009.201
3 - | TELHADO BLOCO D
3.1 | COBERTURA
3.1.1 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M | 21 | 73.08 | 1534.68 | 9.19 | 192.99 | 82.27 | 1727.67
3.1.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 3 | 52.99 | 158.97 | 3.44 | 10.32 | 56.43 | 169.29
3.1.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 38.54 | 77.08 | 8.24 | 16.48 | 46.78 | 93.56
3.1.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 103.4 | 206.8 | 16.49 | 32.98 | 119.89 | 239.78
3.1.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 68.67 | 29.31 | 2012.7177 | 4.94 | 339.2298 | 34.25 | 2351.9475
3.1.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 68.67 | 29.38 | 2017.5246 | 5.15 | 353.6505 | 34.53 | 2371.1751
3.1.7 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 68.67 | 54.93 | 3772.0431 | 6.91 | 474.5097 | 61.84 | 4246.5528
3.1.8 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M | 8.3 | 99.11 | 822.613 | 3.11 | 25.813 | 102.22 | 848.426
3.1.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M | 27.16 | 109.93 | 2985.6988 | 15.28 | 415.0048 | 125.21 | 3400.7036
3.1.10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 94.16 | 188.32 | 12.37 | 24.74 | 106.53 | 213.06
3.1.11 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2 | 68.67 | 0.6 | 41.202 | 3.15 | 216.3105 | 3.75 | 257.5125
3.1.12 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018 | SER.CG | M | 10 | 23.23 | 232.3 | 0.84 | 8.4 | 24.07 | 240.7
|  | SUBTOTAL (ETAPAS CONSTRUTIVAS): |  |  |  | 14049.9492 |  | 2110.4283 |  | 16160.3775
4 - | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | PROJETOS AS BUILT | M.O. | M2 | 542 | 0 | 0 | 8.84 | 4791.28 | 8.84 | 4791.28
4.2 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | SER.CG | UN | 1 | 162.96 | 162.96 | 732.6 | 732.6 | 895.56 | 895.56
|  | SUBTOTAL (ETAPAS CONSTRUTIVAS): |  |  |  | 162.96 |  | 5523.88 |  | 5686.84
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 72457.6642 | 35437.7143 |  | 107895.3785
O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão-de-obra.
Volare 22 - PINI

## BDI
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA:
LOCAL:
FÓRMULA:
IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE OBRA: |  | OBRA DE EDIFICAÇÃO
BÁSE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | ( ) SOBRE TOTAL |  | ( X ) SOBRE MÃO DE OBRA
OCORRÊNCIA DA DESONERAÇÃO DO PAGAMENTO |  | ( X ) COM DESONERAÇÃO |  | ( ) SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | IFSC | LIMITES TCU
|  | PROPOSTO | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
AC = | Taxa de rateio da Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5%
S + G = | Taxa representativa de seguro e garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | TOTAL MATERIAL | 57464.04 | 79.01%
R = | Taxa de risco | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | TOTAL MDO | 15269.19 | 20.99%
DF = | Taxa de despesas financeiras | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | TOTAL | 72733.23 | 100%
L = | Taxa de lucros | 7.4% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
I = | Taxa de tributos TOTAL | 8.57%
I = | Taxa de tributos CPRB | 4.5%
I = | Taxa de tributos PIS | 0.65%
I = | Taxa de tributos COFINS | 3%
I = | Taxa de tributos ISS - conforme código tributário do município | 0.4199%
BDI calculado |  | 26.13%
BDI adotado |  | 26.13%
REFERÊNCIAS
AC, S, G, R, DF, L | Acórdão 2622/2013 - TCU
ISS* | Consulta código tributário do município
PIS* | Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002
COFINS* | Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003
CPRB* | Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015
*as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher
Note on F14: Indicar metodologia de aplicação do ISS, conforme legislação do município.
Note on F16: Indicar ocorrência de desoneração de pagamento. Normalmente o IFSC utilizada 'Com Desoneração' Deverá ser avaliado o mais vantajoso para Administração.
Note on C20: Deverá ser definido pelo orçamentista com base na complexidade da obra.
Note on C21: Deverá ser definido pelo orçamentista com base na complexidade da obra.
Note on C22: Deverá ser definido pelo orçamentista com base na complexidade da obra.
Note on C23: Deverá ser definido pelo orçamentista com base na complexidade da obra.
Note on C24: Deverá ser definido pelo orçamentista com base na complexidade da obra.
Note on C26: Só é aplicado o CPRB se for um orçamento DESONERADO. Se o orçamento for NÃO DESONERADO, será adotada a taxa de 0,0%
Note on B29: Se o ISS for apenas sobre mão de obra deverá ser aplicada a alíquota x o percentual da mão de obra. Exemplo: 3% x 46,35% = 1,39% A alíquota do ISS é de 1,39% na composição do BDI e não de 3%.
Note on C29: Consultar legislação vigente, através do contador do Campus. Deverá ser consultado também a aplicação do ISS, se é sobre total da nota fiscal ou apenas sobre mão de obra.

## CRONOGRAMA
IFSC
DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
OBRA | REPAROS SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO BLOCO C DO CAMPUS CHAPECÓ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | R$ MAT | R$ MO | R$ Total | % | 1ª Parcela 30 dias
[6 empty] | % | R$ MAT | % | R$ MO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2085.75 | 5953.21 | 8038.96 | 7.451% | 100% | 2085.75 | 100% | 5953.21
2 | TELHADO BLOCO F | 56159.005 | 21850.196 | 78009.201 | 72.3% | 100% | 56159.005 | 100% | 21850.196
3 | TELHADO BLOCO D | 14049.9492 | 2110.4283 | 16160.3775 | 14.98% | 100% | 14049.9492 | 100% | 2110.4283
4 | SERVIÇOS FINAIS | 162.96 | 5523.88 | 5686.84 | 5.271% | 100% | 162.96 | 100% | 5523.88
Total Material (R$) |  | 72457.6642 |  |  |  | 100% | 72457.6642
Total Mão-de-Obra (R$) |  |  | 35437.7143 |  |  |  |  | 100% | 35437.7143
Total Global (R$) |  |  |  | 107895.3785 |  |  |  | 100% | 107895.3785
Total Geral Acumulado (R$) | [7 empty] | 100% | 107895.3785