## ORÇAMENTO
|  |  | Obra |  | Bancos |  | Valor Final do Orçamento |  | 51091.08
|  |  | REFORMA DO CRAS DO BAIRRO SANTA HELENA |  | SINAPI - 07/2025 SBC - 08/2025 ORSE - 06/2025 SEDOP - 02/2025 |  | BDI (Não desonerado) |  | 17.64%
[8 empty] | Data: | 2025-09-18
REFORMA DO CRAS DO BAIRRO SANTA HELENA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  | 3404.7 | 3404.7 | 6.664%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 132.16 | 155.47 | 1554.7 | 3.043%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 39.32 | 46.25 | 1850 | 3.621%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 510.91 | 510.91 | 1%
2.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 2.4 | 180.96 | 212.88 | 510.91 | 1%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 2445.8 | 2445.8 | 4.787%
3.1 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 121.78 | 6.98 | 8.21 | 999.81 | 1.957%
3.2 | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 49.67 | 8.43 | 9.91 | 492.22 | 0.9634%
3.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 156.88 | 2.3 | 2.7 | 423.57 | 0.829%
3.4 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 23.71 | 16.74 | 19.69 | 466.84 | 0.9137%
3.5 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 9.63 | 5.6 | 6.58 | 63.36 | 0.124%
4 |  |  | REPARO ESTRUTURAL |  | 1 |  | 134.37 | 134.37 | 0.263%
4.1 | 110826 | SEDOP | Grampeamento de parede | m | 2.1 | 54.4 | 63.99 | 134.37 | 0.263%
5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 2303.42 | 2303.42 | 4.508%
5.1 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | m² | 23.71 | 82.59 | 97.15 | 2303.42 | 4.508%
6 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 645.87 | 645.87 | 1.264%
6.1 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 12.92 | 42.5 | 49.99 | 645.87 | 1.264%
7 |  |  | REVISÃO REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1 |  | 10991.86 | 10991.86 | 21.51%
7.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 121.78 | 76.73 | 90.26 | 10991.86 | 21.51%
8 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  | 1 |  | 1987.82 | 1987.82 | 3.891%
8.1 | 023461 | SBC | KIT REPARO PARA MECANISMO E TAMPA EXTERNA CAIXA DE DESCARGA | UN | 1 | 149.63 | 176.02 | 176.02 | 0.3445%
8.2 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | pt | 4 | 130.75 | 153.81 | 615.24 | 1.204%
8.3 | 1841 | ORSE | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 1.98 | 119.69 | 140.8 | 278.78 | 0.5457%
8.4 | 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | m² | 2.25 | 135.83 | 159.79 | 359.52 | 0.7037%
8.5 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | pt | 2 | 209.05 | 245.92 | 491.84 | 0.9627%
8.6 | 020847 | SEDOP | Retirada de caixa de ar condicionado | un | 1 | 34.35 | 40.4 | 40.4 | 0.07907%
8.7 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 0.16 | 67.91 | 79.88 | 12.78 | 0.02501%
8.8 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 0.32 | 35.19 | 41.39 | 13.24 | 0.02591%
9 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 27468.11 | 27468.11 | 53.76%
9.1 |  |  | PAREDES INTERNAS |  | 1 |  | 9566.41 | 9566.41 | 18.72%
9.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3.32 | 4.59 | 5.39 | 17.89 | 0.03502%
9.1.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 3.64 | 29.91 | 35.18 | 128.05 | 0.2506%
9.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 543.28 | 14.74 | 17.34 | 9420.47 | 18.44%
9.2 |  |  | PAREDES EXTERNAS |  | 1 |  | 11051.86 | 11051.86 | 21.63%
9.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 336.62 | 4.59 | 5.39 | 1814.38 | 3.551%
9.2.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 96.66 | 29.91 | 35.18 | 3400.49 | 6.656%
9.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 336.62 | 14.74 | 17.34 | 5836.99 | 11.42%
9.3 |  |  | PISO |  | 1 |  | 4079.04 | 4079.04 | 7.984%
9.3.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 145.11 | 23.9 | 28.11 | 4079.04 | 7.984%
9.4 |  |  | PINTURA DE GRADES |  | 1 |  | 2770.8 | 2770.8 | 5.423%
9.4.1 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 41.56 | 56.68 | 66.67 | 2770.8 | 5.423%
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 1198.22 | 1198.22 | 2.345%
10.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 413.18 | 2.47 | 2.9 | 1198.22 | 2.345%
[6 empty] | Total Geral | 51091.08
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | PROPONENTE |  | OBRA | [5 empty] | DATA: | 2025-09-18
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL CNPJ: 05.121.991/0001-84 |  | REFORMA DO CRAS DO BAIRRO SANTA HELENA
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO
Serviços/Ambientes |  |  | Larg (m) | Compr. (m) | Alt. (m) | Perím. (m) | Qnt. | Área (m²) | Desc. | Volume (m³) | Quant. Serviço | Und
| REFORMA DO CRAS DO BAIRRO SANTA HELENA | [9 empty] | #REF! | m³
1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 10 | h
| 5h/mês |  | 5 | h |  | meses | 2 |  |  |  | 10 | h
1.2 | ENCARREGADO DE OBRAS | [9 empty] | 40 | h
| 20h/mês |  | 20 | h |  | meses | 2 |  |  |  | 40 | h
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA | [9 empty] | 2.4 | m2
| Geral |  | 2 |  | 1.2 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 | m²
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | #REF! | m³
3.1 | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO | [9 empty] | 121.78 | m2
| Recepção | [6 empty] | 7.62 |  |  | 7.62 | m2
| Circulação | [6 empty] | 12.84 |  |  | 12.84 | m2
| Sala atividades sócio-educativas | [6 empty] | 85.62 |  |  | 85.62 | m2
| Secretaria | [6 empty] | 12.41 |  |  | 12.41 | m2
| Área de serviço | [6 empty] | 3.29 |  |  | 3.29 | m2
3.2 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | [9 empty] | 45.14 | m2
| Perímetro externo edificação |  |  |  | 0.3 | 57.85 |  |  |  |  | 17.355 | m2
| Face interna muro |  |  |  | 0.3 | 34.8 |  |  |  |  | 10.44 | m2
| Face externa muro |  |  |  | 0.3 | 46.75 |  |  |  |  | 14.025 | m2
| Parede bebedouro |  |  |  | 1 | 3.32 |  |  |  |  | 3.32 | m2
3.3 | LIMPEZA PISO CIMENTADO | [9 empty] | 156.88 | m2
| Circulação externa | [6 empty] | 114.31 |  |  | 114.31 | m2
| Calçada frente | [6 empty] | 42.57 |  |  | 42.57 | m2
3.4 | RETIRADA DE TELHAS PLAN (REVISÃO 15% DA COBERTURA) | [9 empty] | 23.71 | m2
| Cobertura fundos | [6 empty] | 23.71 |  |  | 23.71 | m2
3.5 | RETIRADA DE FORRO PVC | [9 empty] | 9.63 | m2
| Copa | [6 empty] | 9.63 |  |  | 9.63 | m2
4 | REPARO ESTRUTURAL
4.1 | GRAMPEAMENTO PAREDES | [9 empty] | 2.1 | m
| Parede depósito |  |  | 1.1 | [6 empty] | 1.1 | m
| Parede copa |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | m
5 | COBERTURA | [9 empty] | #REF! | m³
5.1 | TELHAS PLAN (REVISÃO 15% DA COBERTURA) | [9 empty] | 23.71 | m2
| Cobertura fundos | [6 empty] | 23.71 |  |  | 23.71 | m2
6 | FORRO
6.1 | FORRO PVC | [9 empty] | 12.92 | m2
| Copa | [6 empty] | 9.63 |  |  | 9.63 | m2
| Área de serviço | [6 empty] | 3.29 |  |  | 3.29 | m2
7 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [9 empty] | #REF! | m³
7.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [9 empty] | 121.78 | m2
| Recepção | [6 empty] | 7.62 |  |  | 7.62 | m2
| Circulação | [6 empty] | 12.84 |  |  | 12.84 | m2
| Sala atividades sócio-educativas | [6 empty] | 85.62 |  |  | 85.62 | m2
| Secretaria | [6 empty] | 12.41 |  |  | 12.41 | m2
| Área de serviço | [6 empty] | 3.29 |  |  | 3.29 | m2
8 | SERVIÇOS GERAIS
8.1 | KIT REPARO PARA MECANISMO CAIXA ACOPLADA | [9 empty] | 1 | und
| BNO sala atividades | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
8.2 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ | [9 empty] | 4 | und
| Salão atividades sócio-educativas (fundos) | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | und
| Sala atividades sócio-educativas (frente) | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | und
8.3 | REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | [9 empty] | 1.98 | m2
| Sala atividades sócio-educativas |  | 0.9 |  | 2.2 |  |  | 1.98 |  |  | 1.98 | m2
8.4 | REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO | [9 empty] | 2.25 | m2
| Copa |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 2.25 | m2
8.5 | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO | [9 empty] | 2 | und
| BNO secretaria | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | und
| Calha circulação lateral | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | und
8.6 | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | [9 empty] | 1 | und
| Secretaria | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | und
8.7 | FECHAMENTO CAIXA DE AR CONDICIONADO (ALVENARIA) | [9 empty] | 0.16 | m2
| Secretaria |  | 0.48 |  | 0.33 |  |  | 0.1584 |  |  | 0.1584 | m2
8.8 | FECHAMENTO CAIXA DE AR CONDICIONADO (REBOCO) | [9 empty] | 0.32 | m2
| Secretaria (interno) |  | 0.48 |  | 0.33 |  |  | 0.1584 |  |  | 0.1584 | m2
| Secretaria (externo) |  | 0.48 |  | 0.33 |  |  | 0.1584 |  |  | 0.1584 | m2
9 | PINTURA
9.1 | PAREDES INTERNAS
9.1.1 | SELADOR ACRÍLICO | [9 empty] | 3.32 | m2
| Parede bebedouro |  |  |  | 1 | 3.32 |  | 3.32 |  |  | 3.32 | m2
9.1.2 | MASSA ACRÍLICA | [9 empty] | 3.64 | m2
| Parede bebedouro |  |  |  | 1 | 3.32 |  | 3.32 |  |  | 3.32 | m2
| Fechamento caixa ar-condicionado sec. (int.) |  | 0.48 |  | 0.33 |  |  | 0.1584 |  |  | 0.1584 | m2
| Fechamento caixa ar-condicionado sec. (ext.) |  | 0.48 |  | 0.33 |  |  | 0.1584 |  |  | 0.1584 | m2
9.1.3 | PINTURA ACRÍLICA | [9 empty] | 543.28 | m2
Paredes
| Recepção |  |  |  | 2.8 | 11.68 |  | 32.704 | 6.34 |  | 26.364 | m2
| Circulação |  |  |  | 2.8 | 18.74 |  | 52.472 | 14.756 |  | 37.716 | m2
| Secretaria |  |  |  | 2.8 | 16.54 |  | 46.312 | 4.06 |  | 42.252 | m2
| Dispensa |  |  |  | 2.8 | 7.32 |  | 20.496 | 1.47 |  | 19.026 | m2
| Copa |  |  |  | 2.8 | 13.92 |  | 38.976 | 4.65 |  | 34.326 | m2
| Atendimento |  |  |  | 2.8 | 9.64 |  | 26.992 | 1.68 |  | 25.312 | m2
| Sala |  |  |  | 2.8 | 8.34 |  | 23.352 | 1.26 |  | 22.092 | m2
| Depósito 01 |  |  |  | 2.8 | 8.6 |  | 24.08 | 3.36 |  | 20.72 | m2
| Palco |  |  |  | 2.8 | 10.16 |  | 28.448 | 1.68 |  | 26.768 | m2
| Depósito 02 |  |  |  | 2.8 | 9.2 |  | 25.76 | 1.68 |  | 24.08 | m2
| Sala atividades sócio-educativas (frente) |  |  |  | 2.8 | 33.98 |  | 95.144 | 16.9 |  | 78.244 | m2
| Sala atividades sócio-educativas (fundos) |  |  |  | 2.8 | 47.78 |  | 133.784 | 25.544 |  | 108.24 | m2
| Depósito |  |  |  | 2.8 | 9.98 |  | 27.944 | 3.68 |  | 24.264 | m2
| Copa |  |  |  | 2.8 | 12.98 |  | 36.344 | 1.68 |  | 34.664 | m2
| Área de serviço |  |  |  | 2.8 | 7.46 |  | 20.888 | 1.68 |  | 19.208 | m2
9.2 | PAREDES EXTERNAS
9.2.1 | SELADOR ACRÍLICO | [9 empty] | 336.62 | m2
Paredes
| Perímetro externo edificação |  |  |  | 3 | 57.85 |  |  |  |  | 173.55 | m2
| Face interna muro |  |  |  | 1.8 | 34.8 |  |  |  |  | 62.64 | m2
| Face externa muro (frente) |  |  |  | 1.8 | 14.19 |  |  |  |  | 25.542 | m2
| Face externa muro (lateral) |  |  |  | 2.3 | 32.56 |  |  |  |  | 74.888 | m2
9.2.2 | MASSA ACRÍLICA | [9 empty] | 96.66 | m2
Paredes
| Perímetro externo edificação |  |  |  | 0.6 | 57.85 |  |  |  |  | 34.71 | m2
| Face interna muro |  |  |  | 0.6 | 34.8 |  |  |  |  | 20.88 | m2
| Face externa muro (frente) |  |  |  | 0.6 | 14.19 |  |  |  |  | 8.514 | m2
| Face externa muro (lateral) |  |  |  | 1 | 32.56 |  |  |  |  | 32.56 | m2
9.2.3 | PINTURA ACRÍLICA | [9 empty] | 336.62 | m2
Paredes
| Perímetro externo edificação |  |  |  | 3 | 57.85 |  |  |  |  | 173.55 | m2
| Face interna muro |  |  |  | 1.8 | 34.8 |  |  |  |  | 62.64 | m2
| Face externa muro (frente) |  |  |  | 1.8 | 14.19 |  |  |  |  | 25.542 | m2
| Face externa muro (lateral) |  |  |  | 2.3 | 32.56 |  |  |  |  | 74.888 | m2
9.3 | PISO
9.3.1 | PINTURA ACRÍLICA | [9 empty] | 145.11 | m2
Piso
| Perímetro externo edificação | [6 empty] | 102.54 |  |  | 102.54 | m2
| Calçada |  | 14.19 | 3 |  |  |  | 42.57 |  |  | 42.57 | m2
9.3.2 | PINTURA A ÓLEO | [9 empty] | 41.56 | m2
Grades
| Muro fachada |  | 12.69 |  | 1 |  |  | 12.69 | 0.9 |  | 11.79 | m2
| Porta entrada |  | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 3.08 |  |  | 3.08 | m2
| Janela recepção |  | 1.3 |  | 1.2 |  |  | 1.56 |  |  | 1.56 | m2
| Janelas secretaria |  | 1.3 |  | 1.2 |  | 2 | 3.12 |  |  | 3.12 | m2
| Balancin despensa |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | m2
| Balancin copa |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | m2
| Janela salão |  | 2 |  | 1.2 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 | m2
| Porta sala atividades sócio-educativas (frente) |  | 0.9 |  | 2.2 |  |  | 1.98 |  |  | 1.98 | m2
| Grades sala atividades sócio-ed. (fundos) |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 4 |  |  | 4 | m2
| Grades sala atividades sócio-ed. (fundos) 01 |  | 5.87 |  | 1 |  |  | 5.87 |  |  | 5.87 | m2
| Grades sala atividades sócio-ed. (fundos) 02 |  | 4.15 |  | 1 |  |  | 4.15 |  |  | 4.15 | m2
| Portão sala atividades sócio-ed. (fundos) |  | 1.48 |  | 2.1 |  |  | 3.108 |  |  | 3.108 | m2
10 | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DE OBRA | [9 empty] | 413.18 | m2
| Área geral da edificação | [6 empty] | 413.18 |  |  | 413.18 | m2
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos | [5 empty] | Data: 18/09/2025
|  |  | REFORMA DO CRAS DO BAIRRO SANTA HELENA | SINAPI - 07/2025 - Pará SBC - 08/2025 - Pará ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará |  |  | BDI (Não desonerado): 17,64%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 3404.7 | 6.664%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 132.16 | 152.77 | 2.7 | 155.47 | 1527.7 | 27 | 1554.7 | 3.043%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 39.32 | 42.87 | 3.38 | 46.25 | 1714.8 | 135.2 | 1850 | 3.621%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 510.91 | 1%
2.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 2.4 | 180.96 | 16.87 | 196.01 | 212.88 | 40.488 | 470.422 | 510.91 | 1%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 2445.8 | 4.787%
3.1 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 121.78 | 6.98 | 5.05 | 3.16 | 8.21 | 614.989 | 384.821 | 999.81 | 1.957%
3.2 | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 49.67 | 8.43 | 6.05 | 3.86 | 9.91 | 300.5035 | 191.7165 | 492.22 | 0.9634%
3.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 156.88 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 251.008 | 172.562 | 423.57 | 0.829%
3.4 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 23.71 | 16.74 | 12.12 | 7.57 | 19.69 | 287.3652 | 179.4748 | 466.84 | 0.9137%
3.5 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 9.63 | 5.6 | 4.18 | 2.4 | 6.58 | 40.2534 | 23.1066 | 63.36 | 0.124%
4 |  |  | REPARO ESTRUTURAL | [8 empty] | 134.37 | 0.263%
4.1 | 110826 | SEDOP | Grampeamento de parede | m | 2.1 | 54.4 | 27.47 | 36.52 | 63.99 | 57.687 | 76.683 | 134.37 | 0.263%
5 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 2303.42 | 4.508%
5.1 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | m² | 23.71 | 82.59 | 23.88 | 73.27 | 97.15 | 566.1948 | 1737.2252 | 2303.42 | 4.508%
6 |  |  | FORRO | [8 empty] | 645.87 | 1.264%
6.1 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 12.92 | 42.5 | 12.61 | 37.38 | 49.99 | 162.9212 | 482.9488 | 645.87 | 1.264%
7 |  |  | REVISÃO REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 10991.86 | 21.51%
7.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 121.78 | 76.73 | 20.39 | 69.87 | 90.26 | 2483.0942 | 8508.7658 | 10991.86 | 21.51%
8 |  |  | SERVIÇOS GERAIS | [8 empty] | 1987.82 | 3.891%
8.1 | 023461 | SBC | KIT REPARO PARA MECANISMO E TAMPA EXTERNA CAIXA DE DESCARGA | UN | 1 | 149.63 | 20.82 | 155.2 | 176.02 | 20.82 | 155.2 | 176.02 | 0.3445%
8.2 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | pt | 4 | 130.75 | 86.2 | 67.61 | 153.81 | 344.8 | 270.44 | 615.24 | 1.204%
8.3 | 1841 | ORSE | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 1.98 | 119.69 | 96.19 | 44.61 | 140.8 | 190.4562 | 88.3238 | 278.78 | 0.5457%
8.4 | 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | m² | 2.25 | 135.83 | 23.2 | 136.59 | 159.79 | 52.2 | 307.32 | 359.52 | 0.7037%
8.5 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | pt | 2 | 209.05 | 135.13 | 110.79 | 245.92 | 270.26 | 221.58 | 491.84 | 0.9627%
8.6 | 020847 | SEDOP | Retirada de caixa de ar condicionado | un | 1 | 34.35 | 25.34 | 15.06 | 40.4 | 25.34 | 15.06 | 40.4 | 0.07907%
8.7 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 0.16 | 67.91 | 26.54 | 53.34 | 79.88 | 4.2464 | 8.5336 | 12.78 | 0.02501%
8.8 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 0.32 | 35.19 | 16.59 | 24.8 | 41.39 | 5.3088 | 7.9312 | 13.24 | 0.02591%
9 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 27468.11 | 53.76%
9.1 |  |  | PAREDES INTERNAS | [8 empty] | 9566.41 | 18.72%
9.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3.32 | 4.59 | 2.01 | 3.38 | 5.39 | 6.6732 | 11.2168 | 17.89 | 0.03502%
9.1.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 3.64 | 29.91 | 17.34 | 17.84 | 35.18 | 63.1176 | 64.9324 | 128.05 | 0.2506%
9.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 543.28 | 14.74 | 4.94 | 12.4 | 17.34 | 2683.8032 | 6736.6668 | 9420.47 | 18.44%
9.2 |  |  | PAREDES EXTERNAS | [8 empty] | 11051.86 | 21.63%
9.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 336.62 | 4.59 | 2.01 | 3.38 | 5.39 | 676.6062 | 1137.7738 | 1814.38 | 3.551%
9.2.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 96.66 | 29.91 | 17.34 | 17.84 | 35.18 | 1676.0844 | 1724.4056 | 3400.49 | 6.656%
9.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 336.62 | 14.74 | 4.94 | 12.4 | 17.34 | 1662.9028 | 4174.0872 | 5836.99 | 11.42%
9.3 |  |  | PISO | [8 empty] | 4079.04 | 7.984%
9.3.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 145.11 | 23.9 | 8.77 | 19.34 | 28.11 | 1272.6147 | 2806.4253 | 4079.04 | 7.984%
9.4 |  |  | PINTURA DE GRADES | [8 empty] | 2770.8 | 5.423%
9.4.1 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 41.56 | 56.68 | 33.76 | 32.91 | 66.67 | 1403.0656 | 1367.7344 | 2770.8 | 5.423%
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 1198.22 | 2.345%
10.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 413.18 | 2.47 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 702.406 | 495.814 | 1198.22 | 2.345%
[9 empty] | Totais -> | 19.107,71 | 31.983,37 | 51.091,08
[9 empty] | Total sem BDI |  | 43438.85
[9 empty] | Total do BDI |  | 7652.23
[9 empty] | Total Geral |  | 51091.08
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA DO CRAS DO BAIRRO SANTA HELENA | SINAPI - 06/2025 SBC - 07/2025 ORSE - 05/2025 SEDOP - 02/2025 | 17.64% | Não desonerado
|  |  | Data: | 2025-09-18
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 3.404,70 | 35,00% 1.191,65 | 65,00% 2.213,06
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 510,91 | 100,00% 510,91
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 2.445,80 | 100,00% 2.445,80
4 | REPARO ESTRUTURAL | 100,00% 134,37 | 100,00% 134,37
5 | COBERTURA | 100,00% 2.303,42 | 100,00% 2.303,42
6 | FORRO | 100,00% 645,87 | 100,00% 645,87
7 | REVISÃO REVESTIMENTO CERÂMICO | 100,00% 10.991,86 | 100,00% 10.991,86
8 | SERVIÇOS GERAIS | 100,00% 1.987,82 |  | 100,00% 1.987,82
9 | PINTURA | 100,00% 27.468,11 |  | 100,00% 27.468,11
10 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.198,22 |  | 100,00% 1.198,22
Porcentagem |  |  | 35,67% | 64,33%
Custo |  |  | 18.223,87 | 32.867,20
Porcentagem Acumulado |  |  | 35,67% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 18.223,87 | 51.091,08
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## BDI
REFORMA DO CRAS DO BAIRRO SANTA HELENA
REFORMA DO CRAS DO BAIRRO SANTA HELENA
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 3%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8%
Risco |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.59%
Lucro |  | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 1.25%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) |  | CPRB | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 17.64%
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350