## ORÇAMENTO
|  |  | Obra |  | Bancos |  | Valor Final do Orçamento |  | 62813.16
|  |  | REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DO APEÚ |  | SINAPI - 07/2025 ORSE - 06/2025 SEDOP - 02/2025 |  | BDI (Não desonerado) |  | 17.64%
[8 empty] | Data: | 2025-09-18
REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DO APEÚ
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 3404.7 | 3404.7 | 5.42%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 132.16 | 155.47 | 1554.7 | 2.475%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 39.32 | 46.25 | 1850 | 2.945%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 510.91 | 510.91 | 0.8134%
2.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 2.4 | 180.96 | 212.88 | 510.91 | 0.8134%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 3742.16 | 3742.16 | 5.958%
3.1 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 55.12 | 6.98 | 8.21 | 452.53 | 0.7204%
3.2 | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 57.82 | 8.43 | 9.91 | 572.99 | 0.9122%
3.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 242.02 | 2.3 | 2.7 | 653.45 | 1.04%
3.4 | 020858 | SEDOP | Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento | m² | 82.19 | 17.59 | 20.69 | 1700.51 | 2.707%
3.5 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 55.12 | 5.6 | 6.58 | 362.68 | 0.5774%
4 |  |  | REPARO ESTRUTURAL |  | 1 |  | 495.92 | 495.92 | 0.7895%
4.1 | 110826 | SEDOP | Grampeamento de parede | m | 7.75 | 54.4 | 63.99 | 495.92 | 0.7895%
5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 5880.45 | 5880.45 | 9.362%
5.1 | 071498 | SEDOP | Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm | m² | 82.19 | 43.11 | 50.71 | 4167.85 | 6.635%
5.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 61.23 | 23.78 | 27.97 | 1712.6 | 2.726%
6 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 2755.44 | 2755.44 | 4.387%
6.1 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 55.12 | 42.5 | 49.99 | 2755.44 | 4.387%
7 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1 |  | 6468.6 | 6468.6 | 10.3%
7.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 55.12 | 76.73 | 90.26 | 4975.13 | 7.921%
7.2 | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | m | 45.12 | 28.14 | 33.1 | 1493.47 | 2.378%
8 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  | 1 |  | 11136.31 | 11136.31 | 17.73%
8.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 1 | 522.64 | 614.83 | 614.83 | 0.9788%
8.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 4 | 323.51 | 380.57 | 1522.28 | 2.424%
8.3 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 2 | 649.66 | 764.26 | 1528.52 | 2.433%
8.4 | 170690 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) | pt | 1 | 655.72 | 771.38 | 771.38 | 1.228%
8.5 | 061359 | SEDOP | Divisória Divilux pefil alumínio / miolo celular -P/V/P | m² | 39.66 | 119.7 | 140.81 | 5584.52 | 8.891%
8.6 | 091378 | SEDOP | Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço | m² | 3.36 | 282.03 | 331.78 | 1114.78 | 1.775%
9 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 22067.6 | 22067.6 | 35.13%
9.1 |  |  | PAREDES INTERNAS |  | 1 |  | 6394.64 | 6394.64 | 10.18%
9.1.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 368.78 | 14.74 | 17.34 | 6394.64 | 10.18%
9.2 |  |  | PAREDES EXTERNAS |  | 1 |  | 9219.14 | 9219.14 | 14.68%
9.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 57.82 | 4.59 | 5.39 | 311.64 | 0.4961%
9.2.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 57.82 | 29.91 | 35.18 | 2034.1 | 3.238%
9.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 396.39 | 14.74 | 17.34 | 6873.4 | 10.94%
9.3 |  |  | PISO |  | 1 |  | 4287.05 | 4287.05 | 6.825%
9.3.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 152.51 | 23.9 | 28.11 | 4287.05 | 6.825%
9.4 |  |  | PINTURA DE GRADES |  | 1 |  | 2166.77 | 2166.77 | 3.45%
9.4.1 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 32.5 | 56.68 | 66.67 | 2166.77 | 3.45%
10 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 3186.91 | 3186.91 | 5.074%
10.1 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 3.68 | 736.16 | 866.01 | 3186.91 | 5.074%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 2482.9 | 2482.9 | 3.953%
11.1 | 86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 372.6 | 438.32 | 876.64 | 1.396%
11.2 | 1724 | ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x1,00 x 0,60 m | un | 1 | 1189.65 | 1399.5 | 1399.5 | 2.228%
11.3 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 175.76 | 206.76 | 206.76 | 0.3292%
12 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 681.26 | 681.26 | 1.085%
12.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 234.92 | 2.47 | 2.9 | 681.26 | 1.085%
[6 empty] | Total Geral | 62813.16
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | PROPONENTE |  | OBRA | [5 empty] | DATA: | 2025-09-02
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL CNPJ: 05.121.991/0001-84 |  | REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DO APEÚ
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO
Serviços/Ambientes |  |  | Larg (m) | Compr. (m) | Alt. (m) | Perím. (m) | Qnt. | Área (m²) | Desc. | Volume (m³) | Quant. Serviço | Und
| REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DO APEÚ | [9 empty] | #REF! | m³
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 10 | h
| 5h/mês |  | 5 | h |  | meses | 2 |  |  |  | 10 | h
1.2 | ENCARREGADO DE OBRAS | [9 empty] | 40 | h
| 20h/mês |  | 20 | h |  | meses | 2 |  |  |  | 40 | h
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA | [9 empty] | 2.4 | m2
| Geral |  | 2 |  | 1.2 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 | m²
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | #REF! | m³
3.1 | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO | [9 empty] | 55.12 | m2
| Recepção | [6 empty] | 17.64 |  |  | 17.64 | m2
| Hall | [6 empty] | 15.53 |  |  | 15.53 | m2
| Sala PAIF | [6 empty] | 21.95 |  |  | 21.95 | m2
3.2 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | [9 empty] | 57.82 | m2
| Perímetro externo edificação |  |  |  | 0.4 | 57.85 |  |  |  |  | 23.14 | m2
| Face interna muro (frente) |  |  |  | 0.4 | 27.5 |  |  |  |  | 11 | m2
| Face externa muro (frente) |  |  |  | 0.4 | 27.5 |  |  |  |  | 11 | m2
| Face interna muro (lateral) |  |  |  | 0.5 | 25.35 |  |  |  |  | 12.675 | m2
3.3 | LIMPEZA PISO CIMENTADO | [9 empty] | 242.02 | m2
| Calçada frente |  | 5 | 10 |  |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 | m2
| Circulação entrada |  | 2 | 15 |  |  |  | 42.57 |  |  | 42.57 | m2
| Calçada proteção lateral esquerda |  | 0.6 | 23.85 |  |  |  | 42.57 |  |  | 42.57 | m2
| Calçada proteção lateral direita |  | 0.6 | 28.05 |  |  |  | 42.57 |  |  | 42.57 | m2
3.4 | RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO (REVISÃO 15% DA COBERTURA) | [9 empty] | 82.19 | m2
| Cobertura frente | [6 empty] | 61.23 |  |  | 61.23 | m2
| Cobertura meio | [5 empty] | 10% | 192.28 |  |  | 19.228 | m2
| Cobertura fundos | [5 empty] | 10% | 17.35 |  |  | 1.735 | m2
3.5 | RETIRADA DE FORRO PVC | [9 empty] | 55.12 | m2
| Recepção | [6 empty] | 17.64 |  |  | 17.64 | m2
| Hall | [6 empty] | 15.53 |  |  | 15.53 | m2
| Sala PAIF | [6 empty] | 21.95 |  |  | 21.95 | m2
4 | REPARO ESTRUTURAL
4.1 | GRAMPEAMENTO PAREDES | [9 empty] | 7.75 | m
| Parede despensa |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | m
| Parede copa |  |  | 3.95 | [6 empty] | 3.95 | m
| Parede área externa fundos |  |  | 2.5 | [6 empty] | 2.5 | m
| BNO fundos |  |  | 0.6 | [6 empty] | 0.6 | m
5 | COBERTURA | [9 empty] | #REF! | m³
5.1 | TELHAS FIBROCIMENTO (REVISÃO 10% DA COBERTURA) | [9 empty] | 82.19 | m2
| Cobertura frente | [5 empty] | 100% | 61.23 |  |  | 61.23 | m2
| Cobertura meio | [5 empty] | 10% | 192.28 |  |  | 19.228 | m2
| Cobertura fundos | [5 empty] | 10% | 17.35 |  |  | 1.735 | m2
5.2 | TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA | [9 empty] | 61.23 | m2
| Cobertura frente | [6 empty] | 61.23 |  |  | 61.23 | m2
6 | FORRO
6.1 | FORRO PVC | [9 empty] | 55.12 | m2
| Recepção | [6 empty] | 17.64 |  |  | 17.64 | m2
| Hall | [6 empty] | 15.53 |  |  | 15.53 | m2
| Sala PAIF | [6 empty] | 21.95 |  |  | 21.95 | m2
7 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [9 empty] | #REF! | m³
7.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [9 empty] | 55.12 | m2
| Recepção | [6 empty] | 17.64 |  |  | 17.64 | m2
| Hall | [6 empty] | 15.53 |  |  | 15.53 | m2
| Sala PAIF | [6 empty] | 21.95 |  |  | 21.95 | m2
7.2 | RODAPÉ CERÂMICO | [9 empty] | 45.12 | m2
| Recepção |  |  |  |  | 16.6 |  |  |  |  | 16.6 | m2
| Hall |  |  |  |  | 10.38 |  |  |  |  | 10.38 | m2
| Sala PAIF |  |  |  |  | 18.14 |  |  |  |  | 18.14 | m2
8 | SERVIÇOS GERAIS
8.1 | PONTO DE ESGOTO | [9 empty] | 1 | und
| Derivação água cozinha | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
8.2 | PONTO DE LUZ | [9 empty] | 4 | und
| Coordenação (nova sala) | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | und
| Sala de atendimento particular (nova sala) | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | und
8.3 | PONTO DE FORÇA (AR-CONDICIONADO) | [9 empty] | 2 | und
| Coordenação (nova sala) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
| Sala de atendimento particular (nova sala) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
8.4 | PONTO DE INTERNET | [9 empty] | 1 | und
| Sala dos computadores | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
8.5 | DIVISÓRIAS DIVILUX | [9 empty] | 39.66 | m2
| Coordenação (nova sala) |  |  |  | 3 | 7.19 |  | 21.57 | 1.68 |  | 19.89 | m2
| Sala de atendimento particular (nova sala) |  |  |  | 3 | 7.15 |  | 21.45 | 1.68 |  | 19.77 | m2
8.6 | PORTA DIVISÓRIA NAVAL | [9 empty] | 3.36 | m2
| Coordenação (nova sala) |  |  |  | 2.1 | 0.8 |  | 1.68 |  |  | 1.68 | m2
| Sala de atendimento particular (nova sala) |  |  |  | 2.1 | 0.8 |  | 1.68 |  |  | 1.68 | m2
9 | PINTURA
9.1 | PAREDES INTERNAS
9.1.1 | PINTURA ACRÍLICA | [9 empty] | 368.78 | m2
Paredes
| Recepção |  |  |  | 2.8 | 17.5 |  | 49 | 7.39 |  | 41.61 | m2
| Hall |  |  |  | 2.8 | 15.86 |  | 44.408 | 6.83 |  | 37.578 | m2
| Sala PAIF |  |  |  | 2.8 | 19.04 |  | 53.312 | 8.34 |  | 44.972 | m2
| Sala de atividades sócio-educativas |  |  |  | 2.8 | 21.95 |  | 61.46 | 12.55 |  | 48.91 | m2
| Sala de atendimento particular |  |  |  | 2.8 | 7.15 |  | 20.02 | 4.5 |  | 15.52 | m2
| Coordenação |  |  |  | 2.8 | 3.59 |  | 10.052 | 2.44 |  | 7.612 | m2
| Sala dos computadores |  |  |  | 2.8 | 16.51 |  | 46.228 | 1.91 |  | 44.318 | m2
| Despensa |  |  |  | 2.8 | 6.09 |  | 17.052 | 1.47 |  | 15.582 | m2
| Copa |  |  |  | 1.3 | 15.9 |  | 20.67 | 4.83 |  | 15.84 | m2
| Refeitório |  |  |  | 2.8 | 22.73 |  | 63.644 | 11.82 |  | 51.824 | m2
| BNH PCD |  |  |  | 1.3 | 8.36 |  | 10.868 | 2.25 |  | 8.618 | m2
| BNH 01 |  |  |  | 1.3 | 5.9 |  | 7.67 | 1.62 |  | 6.05 | m2
| BNH 02 |  |  |  | 1.3 | 5.84 |  | 7.592 | 1.62 |  | 5.972 | m2
| Depósito |  |  |  | 2.8 | 9.84 |  | 27.552 | 3.18 |  | 24.372 | m2
9.2 | PAREDES EXTERNAS
9.2.1 | SELADOR ACRÍLICO | [9 empty] | 57.82 | m2
Paredes
| Perímetro externo edificação |  |  |  | 0.4 | 57.85 |  |  |  |  | 23.14 | m2
| Face interna muro (frente) |  |  |  | 0.4 | 27.5 |  |  |  |  | 11 | m2
| Face externa muro (frente) |  |  |  | 0.4 | 27.5 |  |  |  |  | 11 | m2
| Face interna muro (lateral) |  |  |  | 0.5 | 25.35 |  |  |  |  | 12.675 | m2
9.2.2 | MASSA ACRÍLICA | [9 empty] | 57.82 | m2
Paredes
| Perímetro externo edificação |  |  |  | 0.4 | 57.85 |  |  |  |  | 23.14 | m2
| Face interna muro (frente) |  |  |  | 0.4 | 27.5 |  |  |  |  | 11 | m2
| Face externa muro (frente) |  |  |  | 0.4 | 27.5 |  |  |  |  | 11 | m2
| Face interna muro (lateral) |  |  |  | 0.5 | 25.35 |  |  |  |  | 12.675 | m2
9.2.3 | PINTURA ACRÍLICA | [9 empty] | 396.39 | m2
Paredes
| Perímetro externo edificação (frente) |  |  |  | 3 | 9.85 |  | 29.55 | 6.514 |  | 23.036 | m2
| Perímetro externo edificação (lateral direita) |  |  |  | 3.8 | 23.85 |  | 90.63 | 10.58 |  | 80.05 | m2
| Perímetro externo edificação (lateral esquerda) |  |  |  | 3.8 | 23.82 |  | 90.516 | 10.72 |  | 79.796 | m2
| Perímetro externo edificação (fundos) |  |  |  | 4 | 9.85 |  | 39.4 | 3.09 |  | 36.31 | m2
| Face interna muro (frente) |  |  |  | 2.3 | 31 |  | 71.3 | 8.05 |  | 63.25 | m2
| Face externa muro (frente) |  |  |  | 2.3 | 31 |  | 71.3 | 8.05 |  | 63.25 | m2
| Face interna muro (lateral) |  |  |  | 2 | 25.35 |  | 50.7 |  |  | 50.7 | m2
9.3 | PISO
9.3.1 | PINTURA ACRÍLICA | [9 empty] | 152.51 | m2
Piso
| Calçada frente |  | 5 | 10 |  |  |  | 50 |  |  | 50 | m2
| Circulação entrada |  | 2 | 15 |  |  |  | 30 |  |  | 30 | m2
| Calçada proteção lateral esquerda |  | 0.6 | 23.85 |  |  |  | 14.31 |  |  | 14.31 | m2
| Calçada proteção lateral direita |  | 0.6 | 28.05 |  |  |  | 16.83 |  |  | 16.83 | m2
| Calçada fundos |  | 9.85 | 4.2 |  |  |  | 41.37 |  |  | 41.37 | m2
9.3.2 | PINTURA A ÓLEO | [9 empty] | 32.5 | m2
Grades
| Muro fachada |  | 3.5 |  | 2.3 |  |  | 8.05 |  |  | 8.05 | m2
| Porta entrada |  | 1.6 |  | 2.3 |  |  | 3.68 |  |  | 3.68 | m2
Recepção
|  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 2 | 4.5 |  |  | 4.5 | m2
|  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | m2
|  |  | 0.9 |  | 2.1 |  |  | 1.89 |  |  | 1.89 | m2
| Hall |  | 1.5 |  | 2.1 |  |  | 3.15 |  |  | 3.15 | m2
Sala PAIF
|  |  | 0.9 |  | 2.1 |  |  | 1.89 |  |  | 1.89 | m2
|  |  | 1.5 |  | 1 |  | 3 | 4.5 |  |  | 4.5 | m2
|  |  | 1.95 |  | 1 |  |  | 1.95 |  |  | 1.95 | m2
| Fundos |  | 0.9 |  | 2.1 |  |  | 1.89 |  |  | 1.89 | m2
10 | ESQUADRIAS
10.1 | PORTA DE VIDRO 2 FOLHAS | [9 empty] | 3.68 | m2
| Entrada edificação |  | 1.6 |  | 2.3 |  |  | 3.68 |  |  | 3.68 | m2
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | TANQUE DE LAVAR ROUPAS | [9 empty] | 2 | und
| Área dos fundos (considerar tanque duplo) | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | und
11.2 | SUMIDOURO | [9 empty] | 1 | und
| Derivação água cozinha | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
11.3 | CAIXA DE GORDURA | [9 empty] | 1 | und
| Derivação água cozinha | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
12 | SERVIÇOS FINAIS
12.1 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DE OBRA | [9 empty] | 234.92 | m2
| Área geral da edificação | [6 empty] | 234.92 |  |  | 234.92 | m2
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos | [5 empty] | Data: 02/09/2025
|  |  | REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DO APEÚ | SINAPI - 07/2025 - Pará ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará |  |  | BDI (Não desonerado): 17,64%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 3742.16 | 6.354%
1.1 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 55.12 | 6.98 | 5.05 | 3.16 | 8.21 | 278.356 | 174.174 | 452.53 | 0.7683%
1.2 | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 57.82 | 8.43 | 6.05 | 3.86 | 9.91 | 349.811 | 223.179 | 572.99 | 0.9729%
1.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 242.02 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 387.232 | 266.218 | 653.45 | 1.109%
1.4 | 020858 | SEDOP | Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento | m² | 82.19 | 17.59 | 12.72 | 7.97 | 20.69 | 1045.4568 | 655.0532 | 1700.51 | 2.887%
1.5 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 55.12 | 5.6 | 4.18 | 2.4 | 6.58 | 230.4016 | 132.2784 | 362.68 | 0.6158%
2 |  |  | REPARO ESTRUTURAL | [8 empty] | 495.92 | 0.842%
2.1 | 110826 | SEDOP | Grampeamento de parede | m | 7.75 | 54.4 | 27.47 | 36.52 | 63.99 | 212.8925 | 283.0275 | 495.92 | 0.842%
3 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 5880.45 | 9.984%
3.1 | 071498 | SEDOP | Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm | m² | 82.19 | 43.11 | 5.87 | 44.84 | 50.71 | 482.4553 | 3685.3947 | 4167.85 | 7.076%
3.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 61.23 | 23.78 | 4.27 | 23.7 | 27.97 | 261.4521 | 1451.1479 | 1712.6 | 2.908%
4 |  |  | FORRO | [8 empty] | 2755.44 | 4.678%
4.1 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 55.12 | 42.5 | 12.61 | 37.38 | 49.99 | 695.0632 | 2060.3768 | 2755.44 | 4.678%
5 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 6468.6 | 10.98%
5.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 55.12 | 76.73 | 20.39 | 69.87 | 90.26 | 1123.8968 | 3851.2332 | 4975.13 | 8.447%
5.2 | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | m | 45.12 | 28.14 | 10.92 | 22.18 | 33.1 | 492.7104 | 1000.7596 | 1493.47 | 2.536%
6 |  |  | SERVIÇOS GERAIS | [8 empty] | 11136.31 | 18.91%
6.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 1 | 522.64 | 337.84 | 276.99 | 614.83 | 337.84 | 276.99 | 614.83 | 1.044%
6.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 4 | 323.51 | 215.5 | 165.07 | 380.57 | 862 | 660.28 | 1522.28 | 2.585%
6.3 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 2 | 649.66 | 389.43 | 374.83 | 764.26 | 778.86 | 749.66 | 1528.52 | 2.595%
6.4 | 170690 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) | pt | 1 | 655.72 | 344.8 | 426.58 | 771.38 | 344.8 | 426.58 | 771.38 | 1.31%
6.5 | 061359 | SEDOP | Divisória Divilux pefil alumínio / miolo celular -P/V/P | m² | 39.66 | 119.7 | 31.46 | 109.35 | 140.81 | 1247.7036 | 4336.8164 | 5584.52 | 9.482%
6.6 | 091378 | SEDOP | Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço | m² | 3.36 | 282.03 | 62.94 | 268.84 | 331.78 | 211.4784 | 903.3016 | 1114.78 | 1.893%
7 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 22067.6 | 37.47%
7.1 |  |  | PAREDES INTERNAS | [8 empty] | 6394.64 | 10.86%
7.1.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 368.78 | 14.74 | 4.94 | 12.4 | 17.34 | 1821.7732 | 4572.8668 | 6394.64 | 10.86%
7.2 |  |  | PAREDES EXTERNAS | [8 empty] | 9219.14 | 15.65%
7.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 57.82 | 4.59 | 2.01 | 3.38 | 5.39 | 116.2182 | 195.4218 | 311.64 | 0.5291%
7.2.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 57.82 | 29.91 | 17.34 | 17.84 | 35.18 | 1002.5988 | 1031.5012 | 2034.1 | 3.454%
7.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 396.39 | 14.74 | 4.94 | 12.4 | 17.34 | 1958.1666 | 4915.2334 | 6873.4 | 11.67%
7.3 |  |  | PISO | [8 empty] | 4287.05 | 7.279%
7.3.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 152.51 | 23.9 | 8.77 | 19.34 | 28.11 | 1337.5127 | 2949.5373 | 4287.05 | 7.279%
7.4 |  |  | PINTURA DE GRADES | [8 empty] | 2166.77 | 3.679%
7.4.1 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 32.5 | 56.68 | 33.76 | 32.91 | 66.67 | 1097.2 | 1069.57 | 2166.77 | 3.679%
8 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 3186.91 | 5.411%
8.1 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 3.68 | 736.16 | 180.42 | 685.59 | 866.01 | 663.9456 | 2522.9644 | 3186.91 | 5.411%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 2482.9 | 4.216%
9.1 | 86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 372.6 | 33.88 | 404.44 | 438.32 | 67.76 | 808.88 | 876.64 | 1.488%
9.2 | 1724 | ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x1,00 x 0,60 m | un | 1 | 1189.65 | 427.87 | 971.63 | 1399.5 | 427.87 | 971.63 | 1399.5 | 2.376%
9.3 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 175.76 | 4.9 | 201.86 | 206.76 | 4.9 | 201.86 | 206.76 | 0.3511%
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 681.26 | 1.157%
10.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 234.92 | 2.47 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 399.364 | 281.896 | 681.26 | 1.157%
[9 empty] | Totais -> | 18.239,72 | 40.657,83 | 58.897,55
[9 empty] | Total sem BDI |  | 50072.66
[9 empty] | Total do BDI |  | 8824.89
[9 empty] | Total Geral |  | 58897.55
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DO APEÚ | SINAPI - 06/2025 SBC - 07/2025 ORSE - 05/2025 SEDOP - 02/2025 | 17.64% | Não desonerado
|  |  | Data: | 2025-09-18
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 3.404,70 | 42,00% 1.429,97 | 58,00% 1.974,73
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 510,91 | 100,00% 510,91
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 3.742,16 | 100,00% 3.742,16
4 | REPARO ESTRUTURAL | 100,00% 495,92 | 100,00% 495,92
5 | COBERTURA | 100,00% 5.880,45 | 100,00% 5.880,45
6 | FORRO | 100,00% 2.755,44 | 100,00% 2.755,44
7 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 100,00% 6.468,60 | 100,00% 6.468,60
8 | SERVIÇOS GERAIS | 100,00% 11.136,31 |  | 100,00% 11.136,31
9 | PINTURA | 100,00% 22.067,60 |  | 100,00% 22.067,60
10 | ESQUADRIAS | 100,00% 3.186,91 | 100,00% 3.186,91
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 2.482,90 | 100,00% 2.482,90
12 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 681,26 |  | 100,00% 681,26
Porcentagem |  |  | 42,91% | 57,09%
Custo |  |  | 26.953,26 | 35.859,89
Porcentagem Acumulado |  |  | 42,91% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 26.953,26 | 62.813,16
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## BDI
REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DO APEÚ
REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DO APEÚ
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 3%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8%
Risco |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.59%
Lucro |  | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 1.25%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) |  | CPRB | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 17.64%
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350