## ORÇAMENTO
|  |  | Obra |  | Bancos |  | Valor Final do Orçamento |  | 282158.88
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS |  | SINAPI - 07/2025 ORSE - 06/2025 SEDOP - 02/2025 |  | BDI (Não desonerado) |  | 17.64%
[8 empty] | Data: | 2025-10-01
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 10214.1 | 10214.1 | 3.62%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 132.16 | 155.47 | 4664.1 | 1.653%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 39.32 | 46.25 | 5550 | 1.967%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 510.91 | 510.91 | 0.1811%
2.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 2.4 | 180.96 | 212.88 | 510.91 | 0.1811%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 9047.87 | 9047.87 | 3.207%
3.1 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 188.33 | 6.98 | 8.21 | 1546.18 | 0.548%
3.2 | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 116.66 | 8.43 | 9.91 | 1156.1 | 0.4097%
3.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 46.66 | 2.3 | 2.7 | 125.98 | 0.04465%
3.4 | 020024 | SEDOP | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento | m² | 271.35 | 3.99 | 4.69 | 1272.63 | 0.451%
3.5 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 271.35 | 8.88 | 10.44 | 2832.89 | 1.004%
3.6 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 93.75 | 5.6 | 6.58 | 616.87 | 0.2186%
3.7 | 020015 | SEDOP | Retirada de forro em mad., incl. barroteamento | m² | 94.58 | 8.37 | 9.84 | 930.66 | 0.3298%
3.8 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.14 | 66.01 | 77.65 | 166.17 | 0.05889%
3.9 | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 4.88 | 11.16 | 13.12 | 64.02 | 0.02269%
3.10 | 021533 | SEDOP | Retirada de divisória (painel/vidro/painel) | m² | 17.76 | 16.1 | 18.94 | 336.37 | 0.1192%
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 |  | 4975.83 | 4975.83 | 1.763%
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.75 | 99.32 | 116.84 | 321.31 | 0.1139%
4.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 47.68 | 82.99 | 97.62 | 4654.52 | 1.65%
5 |  |  | REPARO ESTRUTURAL |  | 1 |  | 710.32 | 710.32 | 0.2517%
5.1 | 110826 | SEDOP | Grampeamento de parede | m | 9.59 | 54.4 | 63.99 | 613.66 | 0.2175%
5.2 | 8742 | ORSE | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento eproteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022 | m | 1.5 | 54.78 | 64.44 | 96.66 | 0.03426%
6 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 1 |  | 30126.08 | 30126.08 | 10.68%
6.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 6.7 | 3822.2 | 4496.43 | 30126.08 | 10.68%
7 |  |  | TRATAMENTOS |  | 1 |  | 1301.79 | 1301.79 | 0.4614%
7.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 21.78 | 50.81 | 59.77 | 1301.79 | 0.4614%
8 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 8750.05 | 8750.05 | 3.101%
8.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 109.54 | 67.91 | 79.88 | 8750.05 | 3.101%
9 |  |  | OBRA GROSSA |  | 1 |  | 29887.32 | 29887.32 | 10.59%
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 207.25 | 5.32 | 6.25 | 1295.31 | 0.4591%
9.2 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 205.41 | 35.19 | 41.39 | 8501.91 | 3.013%
9.3 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 6.58 | 33.8 | 39.76 | 261.62 | 0.09272%
9.4 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 245.22 | 68.74 | 80.86 | 19828.48 | 7.027%
10 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 71617.8 | 71617.8 | 25.38%
10.1 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 323.32 | 60.86 | 71.59 | 23146.47 | 8.203%
10.2 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 323.32 | 104.84 | 123.33 | 39875.05 | 14.13%
10.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 85.42 | 65.78 | 77.38 | 6609.79 | 2.343%
10.4 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 33 | 28.66 | 33.71 | 1112.43 | 0.3943%
10.5 | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 22 | 33.78 | 39.73 | 874.06 | 0.3098%
11 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 22603.32 | 22603.32 | 8.011%
11.1 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 236.14 | 81.37 | 95.72 | 22603.32 | 8.011%
12 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1 |  | 28283.45 | 28283.45 | 10.02%
12.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 244.13 | 76.73 | 90.26 | 22035.17 | 7.809%
12.2 | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | m | 188.77 | 28.14 | 33.1 | 6248.28 | 2.214%
13 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  | 1 |  | 9838.4 | 9838.4 | 3.487%
13.1 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | pt | 5 | 130.75 | 153.81 | 769.05 | 0.2726%
13.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 12 | 323.51 | 380.57 | 4566.84 | 1.619%
13.3 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | un | 1 | 41.02 | 48.25 | 48.25 | 0.0171%
13.4 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | un | 2 | 43.73 | 51.44 | 102.88 | 0.03646%
13.5 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | un | 8 | 36.07 | 42.43 | 339.44 | 0.1203%
13.6 | 14010 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar | un | 10 | 191.13 | 224.84 | 2248.4 | 0.7969%
13.7 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 36.86 | 43.36 | 86.72 | 0.03073%
13.8 | 061359 | SEDOP | Divisória Divilux pefil alumínio / miolo celular -P/V/P | m² | 7.95 | 119.7 | 140.81 | 1119.43 | 0.3967%
13.9 | 091378 | SEDOP | Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço | m² | 1.68 | 282.03 | 331.78 | 557.39 | 0.1975%
14 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 39136.7 | 39136.7 | 13.87%
14.1 |  |  | PAREDES INTERNAS |  | 1 |  | 14143.92 | 14143.92 | 5.013%
14.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 102.84 | 4.59 | 5.39 | 554.3 | 0.1964%
14.1.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 102.84 | 29.91 | 35.18 | 3617.91 | 1.282%
14.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 575.07 | 14.74 | 17.34 | 9971.71 | 3.534%
14.2 |  |  | PAREDES EXTERNAS |  | 1 |  | 16135.92 | 16135.92 | 5.719%
14.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 177.79 | 4.59 | 5.39 | 958.28 | 0.3396%
14.2.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 177.79 | 29.91 | 35.18 | 6254.65 | 2.217%
14.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 514.59 | 14.74 | 17.34 | 8922.99 | 3.162%
14.3 |  |  | PISO |  | 1 |  | 5550.03 | 5550.03 | 1.967%
14.3.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 197.44 | 23.9 | 28.11 | 5550.03 | 1.967%
14.4 |  |  | PINTURA DE GRADES |  | 1 |  | 3306.83 | 3306.83 | 1.172%
14.4.1 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 49.6 | 56.68 | 66.67 | 3306.83 | 1.172%
15 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 11993.24 | 11993.24 | 4.251%
15.1 | 100680 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 995.18 | 1170.72 | 1170.72 | 0.4149%
15.2 | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 451.82 | 531.52 | 1063.04 | 0.3768%
15.3 | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 767.19 | 902.52 | 902.52 | 0.3199%
15.4 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 6.85 | 365.63 | 430.12 | 2946.32 | 1.044%
15.5 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 1.5 | 820.38 | 965.09 | 1447.63 | 0.5131%
15.6 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 3.15 | 736.16 | 866.01 | 2727.93 | 0.9668%
15.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.7 | 143.54 | 168.86 | 624.78 | 0.2214%
15.8 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6 | 157.31 | 185.05 | 1110.3 | 0.3935%
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 2396.31 | 2396.31 | 0.8493%
16.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 612.24 | 720.23 | 720.23 | 0.2553%
16.2 | 190806 | SEDOP | Assento plastico | un | 1 | 58.4 | 68.7 | 68.7 | 0.02435%
16.3 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 179.7 | 211.39 | 211.39 | 0.07492%
16.4 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 44.96 | 52.89 | 52.89 | 0.01874%
16.5 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 52.68 | 61.97 | 185.91 | 0.06589%
16.6 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 1 | 522.64 | 614.83 | 614.83 | 0.2179%
16.7 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 1 | 461.04 | 542.36 | 542.36 | 0.1922%
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 765.39 | 765.39 | 0.2713%
17.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 263.93 | 2.47 | 2.9 | 765.39 | 0.2713%
[6 empty] | Total Geral | 282158.88
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | PROPONENTE |  | OBRA | [5 empty] | DATA: | 2025-10-01
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL CNPJ: 05.121.991/0001-84 |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO
Serviços/Ambientes |  |  | Larg (m) | Compr. (m) | Alt. (m) | Perím. (m) | Qnt. | Área (m²) | Desc. | Volume (m³) | Quant. Serviço | Und
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | [9 empty] | #REF! | m³
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 30 | h
| 10h/mês |  | 10 | h |  | meses | 3 |  |  |  | 30 | h
1.2 | ENCARREGADO DE OBRAS | [9 empty] | 120 | h
| 40h/mês |  | 40 | h |  | meses | 3 |  |  |  | 120 | h
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA | [9 empty] | 2.4 | m2
| Geral |  | 2 |  | 1.2 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 | m²
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | #REF! | m³
3.1 | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO | [9 empty] | 188.33 | m2
| Recepção | [6 empty] | 27.54 |  |  | 27.54 | m2
| BHO PCD | [6 empty] | 2.63 |  |  | 2.63 | m2
| BHO | [6 empty] | 1.87 |  |  | 1.87 | m2
| Depósito | [6 empty] | 2.44 |  |  | 2.44 | m2
| Copa | [6 empty] | 10.34 |  |  | 10.34 | m2
| Almoxarifado | [6 empty] | 20.33 |  |  | 20.33 | m2
| Sala do conselho da criança | [6 empty] | 9.87 |  |  | 9.87 | m2
| Sala dos conselhos | [6 empty] | 9.75 |  |  | 9.75 | m2
| Arquivo | [6 empty] | 19.46 |  |  | 19.46 | m2
| Administração | [6 empty] | 20.45 |  |  | 20.45 | m2
| Corredor | [6 empty] | 13.22 |  |  | 13.22 | m2
| Sala de reuniões | [6 empty] | 23.32 |  |  | 23.32 | m2
| Sala da secretaria executiva | [6 empty] | 10.36 |  |  | 10.36 | m2
| Sala dos conselhos | [6 empty] | 16.75 |  |  | 16.75 | m2
3.2 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | [9 empty] | 116.66 | m2
| Perímetro externo edificação |  |  |  | 0.7 | 65.14 |  | 45.598 | 1.785 |  | 43.813 | m2
| Face interna muro (frente) |  |  |  | 2.3 | 16.87 |  | 38.801 | 20.65 |  | 18.151 | m2
| Face externa muro (frente) |  |  |  | 2.6 | 32.21 |  | 83.746 | 29.048 |  | 54.698 | m2
3.3 | LIMPEZA PISO CIMENTADO | [9 empty] | 46.66 | m2
| Passarela acesso edificação | [6 empty] | 12.51 |  |  | 12.51 | m2
| Calçada proteção (prédio) | [6 empty] | 34.15 |  |  | 34.15 | m2
3.4 | RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO | [9 empty] | 271.35 | m2
| Cobertura geral (prédio) |  | 11.08 | 24.49 |  |  |  | 271.3492 |  |  | 271.3492 | m2
3.5 | RETIRADA DE TRAMA DE MADEIRA | [9 empty] | 271.35 | m2
| Cobertura geral (prédio) |  | 11.08 | 24.49 |  |  |  | 271.3492 |  |  | 271.3492 | m2
3.6 | RETIRADA DE FORRO PVC | [9 empty] | 93.75 | m2
| BHO PCD | [6 empty] | 2.63 |  |  | 2.63 | m2
| BHO | [6 empty] | 1.87 |  |  | 1.87 | m2
| Depósito | [6 empty] | 2.44 |  |  | 2.44 | m2
| Arquivo | [6 empty] | 19.46 |  |  | 19.46 | m2
| Administração | [6 empty] | 20.45 |  |  | 20.45 | m2
| Corredor | [6 empty] | 13.22 |  |  | 13.22 | m2
| Sala de reuniões | [6 empty] | 23.32 |  |  | 23.32 | m2
| Sala da secretaria executiva | [6 empty] | 10.36 |  |  | 10.36 | m2
3.7 | RETIRADA DE FORRO MADEIRA | [9 empty] | 94.58 | m2
| Recepção | [6 empty] | 27.54 |  |  | 27.54 | m2
| Copa | [6 empty] | 10.34 |  |  | 10.34 | m2
| Almoxarifado | [6 empty] | 20.33 |  |  | 20.33 | m2
| Sala do conselho da criança | [6 empty] | 9.87 |  |  | 9.87 | m2
| Sala dos conselhos | [6 empty] | 9.75 |  |  | 9.75 | m2
| Sala dos conselhos | [6 empty] | 16.75 |  |  | 16.75 | m2
3.8 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | [9 empty] | 2.14 | m3
| Parede administração (fundos) |  | 4.91 | 0.12 | 3 |  |  | 1.7676 | 0.18 |  | 1.5876 | m3
| Parede administração (lateral) |  | 1 | 0.12 | 1 |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 | m3
| Nova porta almoxarifado |  | 0.7 | 0.12 | 2.1 |  |  | 0.1764 |  |  | 0.1764 | m3
| Nova porta auditório |  | 0.85 | 0.12 | 2.1 |  |  | 0.2142 |  |  | 0.2142 | m3
| Janela BHO |  | 0.7 | 0.12 | 0.5 |  |  | 0.042 |  |  | 0.042 | m3
3.9 | RETIRADA ESQUADRIA | [9 empty] | 4.88 | m2
| Janela administração |  | 2 |  | 0.75 |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | m2
| Porta administração |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1 | 1.68 |  |  | 1.68 | m2
| Porta copa |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 | 0.8 |  |  | 0.8 | m2
| Porta BHO PCD |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 | 0.9 |  |  | 0.9 | m2
3.10 | RETIRADA DIVISÓRIA | [9 empty] | 17.76 | m2
| Sala de reuniões |  | 5.92 |  | 3 |  |  | 17.76 |  |  | 17.76 | m2
4 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | ESCAVAÇÃO | [9 empty] | 2.75 | m3
| Sapatas auditório |  | 0.7 | 0.7 | 0.35 |  | 10 |  |  | 1.715 | 1.715 | m3
| Baldrame auditório (sentido transversal) |  | 0.14 | 7.3 | 0.15 |  | 4 |  |  | 0.6132 | 0.6132 | m3
| Baldrame auditório (sentido longitudinal) |  | 0.14 | 10.15 | 0.15 |  | 2 |  |  | 0.4263 | 0.4263 | m3
4.2 | ATERRO | [9 empty] | 47.68 | m3
| Auditório |  |  |  | 0.37 |  |  | 68.95 |  |  | 25.5115 | m3
| Garagem |  |  |  | 0.37 |  |  | 45.6 |  |  | 16.872 | m3
| Nova calçada de proteção auditório |  |  |  | 0.37 |  |  | 14.31 |  |  | 5.2947 | m3
5 | REPARO ESTRUTURAL
5.1 | GRAMPEAMENTO PAREDES | [9 empty] | 9.59 | m
| Recepção |  |  | 0.8 |  |  | 2 |  |  |  | 1.6 | m
Corredor (recepção)
|  |  |  | 0.8 |  |  | 2 |  |  |  | 1.6 | m
|  |  |  | 1.28 |  |  | 1 |  |  |  | 1.28 | m
| Sala do conselho da criança |  |  | 0.7 |  |  | 1 |  |  |  | 0.7 | m
Arquivo
|  |  |  | 1.77 |  |  | 1 |  |  |  | 1.77 | m
|  |  |  | 0.82 |  |  | 1 |  |  |  | 0.82 | m
| Administração |  |  | 1.82 |  |  | 1 |  |  |  | 1.82 | m
5.2 | RECUPERAÇÃO DE ARMADURA | [9 empty] | 1.5 | m
| Corredor |  |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | m
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 6.7 | m³
6.1 | SAPATAS | [9 empty] | 1.72 | m3
| Sapatas auditório |  | 0.7 | 0.7 | 0.35 |  | 10 |  |  | 1.715 | 1.715 | m3
6.2 | BALDRAME | [9 empty] | 1.04 | m3
| Baldrame auditório (sentido transversal) |  | 0.14 | 7.3 | 0.15 |  | 4 |  |  | 0.6132 | 0.6132 | m3
| Baldrame auditório (sentido longitudinal) |  | 0.14 | 10.15 | 0.15 |  | 2 |  |  | 0.4263 | 0.4263 | m3
6.3 | PILARES | [9 empty] | 0.97 | m3
| Pilares auditório |  | 0.14 | 0.23 | 3 |  | 10 |  |  | 0.966 | 0.966 | m3
6.4 | VIGAS | [9 empty] | 2.97 | m3
| Vigas auditório (sentido transversal) |  | 0.15 | 7.3 | 0.4 |  | 4 |  |  | 1.752 | 1.752 | m3
| Vigas auditório (sentido longitudinal) |  | 0.15 | 10.15 | 0.4 |  | 2 |  |  | 1.218 | 1.218 | m3
7 | TRATAMENTOS
7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME | [9 empty] | 21.78 | m2
| Baldrame auditório (sentido transversal) |  | 0.14 | 7.3 | 0.15 |  | 4 | 12.848 |  |  | 12.848 | m2
| Baldrame auditório (sentido longitudinal) |  | 0.14 | 10.15 | 0.15 |  | 2 | 8.932 |  |  | 8.932 | m2
8 | ALVENARIA | [9 empty] | #REF! | m³
8.1 | ALVENARIA VEDAÇÃO | [9 empty] | 109.54 | m2
Auditório
| Parede frente |  |  | 2.09 | 3 |  |  | 6.27 | 3.15 |  | 3.12 | m2
| Parede lateral esquerda |  |  | 10.15 | 3 |  |  | 30.45 | 4.5 |  | 25.95 | m2
| Parede lateral direita |  |  | 5.65 | 3 |  |  | 16.95 |  |  | 16.95 | m2
| Parede fundos |  |  | 7.3 | 3 |  |  | 21.9 |  |  | 21.9 | m2
| Parede BHO |  |  | 1.07 | 3 |  |  | 3.21 | 1.47 |  | 1.74 | m2
| Parede sala de reuniões |  |  | 6.56 | 3 |  |  | 19.68 | 1.764 |  | 17.916 | m2
| Calçada de proteção |  |  | 25.05 | 0.4 |  |  | 10.02 |  |  | 10.02 | m2
| Parede divisória almoxarifado/arquivo |  |  | 3.98 | 3 |  |  | 11.94 |  |  | 11.94 | m2
9 | OBRA GROSSA | [9 empty] | #REF! | m³
9.1 | CHAPISCO | [9 empty] | 207.25 | m2
Auditório (paredes externas)
| Parede frente |  |  | 2.09 | 3 |  |  | 6.27 | 3.15 |  | 3.12 | m2
| Parede lateral esquerda |  |  | 10.15 | 3 |  |  | 30.45 | 4.5 |  | 25.95 | m2
| Parede lateral direita |  |  | 5.65 | 3 |  |  | 16.95 |  |  | 16.95 | m2
| Parede fundos |  |  | 7.3 | 3 |  |  | 21.9 |  |  | 21.9 | m2
Auditório (paredes internas)
| Parede frente |  |  | 2.09 | 3 |  |  | 6.27 | 3.15 |  | 3.12 | m2
| Parede lateral esquerda |  |  | 10 | 3 |  |  | 30 | 4.5 |  | 25.5 | m2
| Parede lateral direita |  |  | 5.5 | 3 |  |  | 16.5 |  |  | 16.5 | m2
| Parede fundos |  |  | 7 | 3 |  |  | 21 |  |  | 21 | m2
| Parede BHO (interna) |  |  | 1.07 | 3 |  |  | 3.21 | 1.47 |  | 1.74 | m2
| Parede BHO (externa) |  |  | 1.07 | 3 |  |  | 3.21 | 1.47 |  | 1.74 | m2
| Parede sala de reuniões (interna) |  |  | 6.56 | 3 |  |  | 19.68 | 1.764 |  | 17.916 | m2
| Parede sala de reuniões (externa) |  |  | 6.56 | 3 |  |  | 19.68 | 1.764 |  | 17.916 | m2
| Calçada de proteção |  |  | 25.05 | 0.4 |  |  | 10.02 |  |  | 10.02 | m2
| Parede divisória almoxarifado |  |  | 3.98 | 3 |  |  | 11.94 |  |  | 11.94 | m2
| Parede divisória arquivo |  |  | 3.98 | 3 |  |  | 11.94 |  |  | 11.94 | m2
9.2 | REBOCO | [9 empty] | 205.51 | m2
Auditório (paredes externas)
| Parede frente |  |  | 2.09 | 3 |  |  | 6.27 | 3.15 |  | 3.12 | m2
| Parede lateral esquerda |  |  | 10.15 | 3 |  |  | 30.45 | 4.5 |  | 25.95 | m2
| Parede lateral direita |  |  | 5.65 | 3 |  |  | 16.95 |  |  | 16.95 | m2
| Parede fundos |  |  | 7.3 | 3 |  |  | 21.9 |  |  | 21.9 | m2
Auditório (paredes internas)
| Parede frente |  |  | 2.09 | 3 |  |  | 6.27 | 3.15 |  | 3.12 | m2
| Parede lateral esquerda |  |  | 10 | 3 |  |  | 30 | 4.5 |  | 25.5 | m2
| Parede lateral direita |  |  | 5.5 | 3 |  |  | 16.5 |  |  | 16.5 | m2
| Parede fundos |  |  | 7 | 3 |  |  | 21 |  |  | 21 | m2
| Parede BHO (externa) |  |  | 1.07 | 3 |  |  | 3.21 | 1.47 |  | 1.74 | m2
| Parede sala de reuniões (interna) |  |  | 6.56 | 3 |  |  | 19.68 | 1.764 |  | 17.916 | m2
| Parede sala de reuniões (externa) |  |  | 6.56 | 3 |  |  | 19.68 | 1.764 |  | 17.916 | m2
| Calçada de proteção |  |  | 25.05 | 0.4 |  |  | 10.02 |  |  | 10.02 | m2
| Parede divisória almoxarifado |  |  | 3.98 | 3 |  |  | 11.94 |  |  | 11.94 | m2
| Parede divisória arquivo |  |  | 3.98 | 3 |  |  | 11.94 |  |  | 11.94 | m2
9.3 | EMBOÇO | [9 empty] | 6.58 | m2
| Parede BHO (interna) |  |  | 1.07 | 3 |  |  | 3.21 | 1.47 |  | 1.74 | m2
| Parede sala de reuniões (externa) |  |  | 2.2 | 3 |  |  | 6.6 | 1.764 |  | 4.836 | m2
9.4 | CALÇADA | [9 empty] | 245.22 | m2
| Calçada passeio público | [6 empty] | 88.98 |  |  | 88.98 | m2
| Garagem | [6 empty] | 45.6 |  |  | 45.6 | m2
| Calçada de proteção (geral) | [6 empty] | 41.69 |  |  | 41.69 | m2
| Piso auditório | [6 empty] | 68.95 |  |  | 68.95 | m2
10 | COBERTURA
10.1 | TELHAS CERÂMICAS | [9 empty] | 323.32 | m2
| Cobertura geral (prédio) | [6 empty] | 323.32 |  |  | 323.32 | m2
10.2 | TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA | [9 empty] | 323.32 | m2
| Cobertura geral (prédio) | [6 empty] | 323.32 |  |  | 323.32 | m2
10.3 | CALHA | [9 empty] | 85.42 | m
| Cobertura geral (prédio) |  |  | 85.42 | [6 empty] | 85.42 | m
10.4 | TUBO DESCIDA CALHAS | [9 empty] | 33 | m
| Cobertura geral (prédio) |  |  | 3 |  |  | 11 |  |  |  | 33 | m
10.5 | JOELHO CALHAS | [9 empty] | 22 | und
| Cobertura geral (prédio) | [5 empty] | 22 |  |  |  | 22 | und
11 | FORRO
11.1 | FORRO PVC | [9 empty] | 236.14 | m2
| Recepção | [6 empty] | 18.32 |  |  | 18.32 | m2
| Corredor (recepção) | [6 empty] | 9.06 |  |  | 9.06 | m2
| BHO PCD | [6 empty] | 2.63 |  |  | 2.63 | m2
| BHO | [6 empty] | 1.87 |  |  | 1.87 | m2
| Depósito | [6 empty] | 2.44 |  |  | 2.44 | m2
| Copa | [6 empty] | 10.34 |  |  | 10.34 | m2
| ADM | [6 empty] | 20.33 |  |  | 20.33 | m2
| Sala do conselho da criança | [6 empty] | 9.87 |  |  | 9.87 | m2
| Sala dos conselhos | [6 empty] | 9.75 |  |  | 9.75 | m2
| Arquivo | [6 empty] | 10.42 |  |  | 10.42 | m2
| Almoxarifado | [6 empty] | 8.43 |  |  | 8.43 | m2
| Corredor | [6 empty] | 13.22 |  |  | 13.22 | m2
| Auditório | [6 empty] | 68.95 |  |  | 68.95 | m2
| BHO | [6 empty] | 2.35 |  |  | 2.35 | m2
| Sala de reuniões | [6 empty] | 21.05 |  |  | 21.05 | m2
| Sala da secretaria executiva | [6 empty] | 10.36 |  |  | 10.36 | m2
| Sala dos conselhos | [6 empty] | 16.75 |  |  | 16.75 | m2
12 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [9 empty] | #REF! | m³
12.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [9 empty] | 244.13 | m2
| Recepção | [6 empty] | 18.32 |  |  | 18.32 | m2
| Corredor (recepção) | [6 empty] | 9.06 |  |  | 9.06 | m2
| BHO PCD | [6 empty] | 2.63 |  |  | 2.63 | m2
| BHO | [6 empty] | 1.87 |  |  | 1.87 | m2
| Depósito | [6 empty] | 2.44 |  |  | 2.44 | m2
| Copa | [6 empty] | 10.34 |  |  | 10.34 | m2
| ADM | [6 empty] | 20.33 |  |  | 20.33 | m2
| Sala do conselho da criança | [6 empty] | 9.87 |  |  | 9.87 | m2
| Sala dos conselhos | [6 empty] | 9.75 |  |  | 9.75 | m2
| Arquivo | [6 empty] | 10.42 |  |  | 10.42 | m2
| Almoxarifado | [6 empty] | 8.43 |  |  | 8.43 | m2
| Corredor | [6 empty] | 13.22 |  |  | 13.22 | m2
| Auditório | [6 empty] | 68.95 |  |  | 68.95 | m2
| BHO (piso) | [6 empty] | 2.35 |  |  | 2.35 | m2
| BHO (paredes) |  |  |  | 1.5 | 6.54 |  | 9.81 | 1.82 |  | 7.99 | m2
| Sala de reuniões | [6 empty] | 21.05 |  |  | 21.05 | m2
| Sala da secretaria executiva | [6 empty] | 10.36 |  |  | 10.36 | m2
| Sala dos conselhos | [6 empty] | 16.75 |  |  | 16.75 | m2
12.2 | RODAPÉ CERÂMICO | [9 empty] | 188.77 | m
| Recepção |  |  |  |  | 10.58 |  |  |  |  | 10.58 | m
| Corredor (recepção) |  |  |  |  | 7.61 |  |  |  |  | 7.61 | m
| Depósito |  |  |  |  | 5.56 |  |  |  |  | 5.56 | m
| ADM |  |  |  |  | 17.38 |  |  |  |  | 17.38 | m
| Sala do conselho da criança |  |  |  |  | 12.12 |  |  |  |  | 12.12 | m
| Sala dos conselhos |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | m
| Arquivo |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 | m
| Almoxarifado |  |  |  |  | 11.5 |  |  |  |  | 11.5 | m
| Corredor |  |  |  |  | 21.78 |  |  |  |  | 21.78 | m
| Auditório |  |  |  |  | 30.7 |  |  |  |  | 30.7 | m
| Sala de reuniões |  |  |  |  | 18.7 |  |  |  |  | 18.7 | m
| Sala da secretaria executiva |  |  |  |  | 12.18 |  |  |  |  | 12.18 | m
| Sala dos conselhos |  |  |  |  | 16.16 |  |  |  |  | 16.16 | m
13 | SERVIÇOS GERAIS
13.1 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ | [9 empty] | 5 | und
| Prédio geral | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5 | und
13.2 | PONTO DE LUZ | [9 empty] | 12 | und
| Auditório | [5 empty] | 10 |  |  |  | 10 | und
| BHO | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | und
13.3 | INTERRUPTOR 1 TECLA COM TOMADA | [9 empty] | 1 | und
| BHO | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
13.4 | INTERRUPTOR 2 TECLAS | [9 empty] | 2 | und
| Auditório | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | und
13.5 | TOMADA DUPLA | [9 empty] | 8 | und
| Auditório | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8 | und
13.6 | LUMINÁRIA LED 36W | [9 empty] | 10 | und
| Auditório | [5 empty] | 10 |  |  |  | 10 | und
13.7 | LUMINÁRIA LED 12/13W | [9 empty] | 2 | und
| BHO | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
| BHO PCD | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
13.8 | DIVISÓRIA DIVILUX | [9 empty] | 7.95 | m2
| Recepção/Corredor |  | 3.21 |  | 3 |  |  | 9.63 | 1.68 |  | 7.95 | m2
13.9 | PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX | [9 empty] | 1.68 | m2
| Recepção/Corredor |  | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 1.68 | m2
14 | PINTURA
14.1 | PAREDES INTERNAS
14.1.1 | SELADOR ACRÍLICO | [9 empty] | 102.84 | m2
Paredes
| Auditório |  |  |  | 2.8 | 33.7 |  | 94.36 | 10.8 |  | 83.56 | m2
| BHO (paredes) |  |  |  | 1.3 | 6.54 |  | 8.502 | 0.77 |  | 7.732 | m2
| Corredor |  |  |  | 2.8 | 5.28 |  | 14.784 | 3.234 |  | 11.55 | m2
14.1.2 | MASSA ACRÍLICA | [9 empty] | 102.84 | m2
Paredes
| Auditório |  |  |  | 2.8 | 33.7 |  | 94.36 | 10.8 |  | 83.56 | m2
| BHO (paredes) |  |  |  | 1.3 | 6.54 |  | 8.502 | 0.77 |  | 7.732 | m2
| Corredor |  |  |  | 2.8 | 5.28 |  | 14.784 | 3.234 |  | 11.55 | m2
14.1.3 | PINTURA ACRÍLICA | [9 empty] | 575.07 | m2
Paredes
| Auditório |  |  |  | 2.8 | 33.7 |  | 94.36 | 10.8 |  | 83.56 | m2
| Recepção |  |  |  | 2.8 | 13.97 |  | 39.116 | 7.24 |  | 31.876 | m2
| Corredor (recepção) |  |  |  | 2.8 | 10.69 |  | 29.932 | 7.5089 |  | 22.4231 | m2
| BHO PCD |  |  |  | 1.3 | 6.66 |  | 8.658 | 0.54 |  | 8.118 | m2
| BHO |  |  |  | 1.3 | 5.48 |  | 7.124 | 0.408 |  | 6.716 | m2
| Depósito |  |  |  | 2.8 | 6.26 |  | 17.528 | 0.42 |  | 17.108 | m2
| Copa |  |  |  | 1.3 | 13.16 |  | 17.108 | 1.05 |  | 16.058 | m2
| ADM |  |  |  | 2.8 | 18.18 |  | 50.904 | 1.68 |  | 49.224 | m2
| Sala do conselho da criança |  |  |  | 2.8 | 12.92 |  | 36.176 | 2.03 |  | 34.146 | m2
| Sala dos conselhos |  |  |  | 2.8 | 12.86 |  | 36.008 | 2.156 |  | 33.852 | m2
| Arquivo |  |  |  | 2.8 | 13.2 |  | 36.96 | 2.97 |  | 33.99 | m2
| Almoxarifado |  |  |  | 2.8 | 12.17 |  | 34.076 | 1.47 |  | 32.606 | m2
| Corredor |  |  |  | 2.8 | 29 |  | 81.2 | 12.6 |  | 68.6 | m2
| BHO (paredes) |  |  |  | 1.3 | 6.54 |  | 8.502 | 0.77 |  | 7.732 | m2
| Sala de reuniões |  |  |  | 2.8 | 19.54 |  | 54.712 | 3.414 |  | 51.298 | m2
| Sala da secretaria executiva |  |  |  | 2.8 | 12.88 |  | 36.064 | 2.346 |  | 33.718 | m2
| Sala dos conselhos |  |  |  | 2.8 | 16.86 |  | 47.208 | 3.166 |  | 44.042 | m2
14.2 | PAREDES EXTERNAS
14.2.1 | SELADOR ACRÍLICO | [9 empty] | 177.79 | m2
Paredes
| Perímetro externo edificação (existente) |  |  |  | 0.7 | 55.43 |  | 38.801 | 1.785 |  | 37.016 | m2
| Perímetro externo edificação (ampliada) |  |  |  | 3 | 25.19 |  | 75.57 | 7.65 |  | 67.92 | m2
| Face interna muro (frente) |  |  |  | 2.3 | 16.87 |  | 38.801 | 20.65 |  | 18.151 | m2
| Face externa muro (frente) |  |  |  | 2.6 | 32.21 |  | 83.746 | 29.048 |  | 54.698 | m2
14.2.2 | MASSA ACRÍLICA | [9 empty] | 177.79 | m2
Paredes
| Perímetro externo edificação (existente) |  |  |  | 0.7 | 55.43 |  | 38.801 | 1.785 |  | 37.016 | m2
| Perímetro externo edificação (ampliada) |  |  |  | 3 | 25.19 |  | 75.57 | 7.65 |  | 67.92 | m2
| Face interna muro (frente) |  |  |  | 2.3 | 16.87 |  | 38.801 | 20.65 |  | 18.151 | m2
| Face externa muro (frente) |  |  |  | 2.6 | 32.21 |  | 83.746 | 29.048 |  | 54.698 | m2
14.2.3 | PINTURA ACRÍLICA | [9 empty] | 514.59 | m2
Paredes
| Perímetro externo edificação (existente) |  |  |  | 3 | 55.43 |  | 166.29 | 18.7689 |  | 147.5211 | m2
| Perímetro externo edificação (ampliada) |  |  |  | 3 | 25.19 |  | 75.57 | 7.65 |  | 67.92 | m2
| Face interna muro (frente) |  |  |  | 2.3 | 32.21 |  | 74.083 | 20.65 |  | 53.433 | m2
| Face externa muro (frente) |  |  |  | 2.6 | 32.21 |  | 83.746 | 29.048 |  | 54.698 | m2
| Face interna muro (lateral esquerda) |  |  |  | 2.6 | 20.78 |  |  |  |  | 54.028 | m2
| Face interna muro (lateral direita) |  |  |  | 2.6 | 20.78 |  |  |  |  | 54.028 | m2
| Face interna muro (fundos) |  |  |  | 2.6 | 31.91 |  |  |  |  | 82.966 | m2
14.3 | PISO
14.3.1 | PINTURA ACRÍLICA | [9 empty] | 197.44 | m2
Piso
| Calçada passeio público | [6 empty] | 88.98 |  |  | 88.98 | m2
| Garagem | [6 empty] | 45.6 |  |  | 45.6 | m2
| Calçada de proteção (geral) | [6 empty] | 41.69 |  |  | 41.69 | m2
| Calçada acesso edificação | [6 empty] | 21.17 |  |  | 21.17 | m2
14.4 | GRADES
14.4.1 | PINTURA A ÓLEO | [9 empty] | 49.6 | m2
Grades
| PF1 |  | 2.55 |  | 2.6 |  |  | 6.63 |  |  | 6.63 | m2
| PF2 |  | 3.23 |  | 2.6 |  |  | 8.398 |  |  | 8.398 | m2
| GD1 |  | 5.52 |  | 1 |  |  | 5.52 |  |  | 5.52 | m2
| GD2 |  | 8.5 |  | 1 |  |  | 8.5 |  |  | 8.5 | m2
| J3 |  | 0.7 |  | 0.5 |  | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | m2
| J4 |  | 2 |  | 0.75 |  | 4 | 6 |  |  | 6 | m2
| J5 |  | 1.5 |  | 0.55 |  | 2 | 1.65 |  |  | 1.65 | m2
| J6 |  | 1.2 |  | 0.73 |  |  | 0.876 |  |  | 0.876 | m2
| J7 |  | 2.12 |  | 0.8 |  |  | 1.696 |  |  | 1.696 | m2
| P1 |  | 1.6 |  | 2.8 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 | m2
| P8 |  | 0.95 |  | 2.1 |  |  | 1.995 |  |  | 1.995 | m2
| P9 |  | 1.5 |  | 2.1 |  |  | 3.15 |  |  | 3.15 | m2
15 | ESQUADRIAS
15.1 | PORTA DE MADEIRA 70CM | [9 empty] | 1 | und
| BHO | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
15.2 | PORTA DE MADEIRA 80CM | [9 empty] | 2 | und
| Administração | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
| Copa | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
15.3 | PORTA DE MADEIRA 90CM | [9 empty] | 1 | und
| BHO PCD | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
15.4 | GRADE | [9 empty] | 6.85 | m2
| Porta copa |  | 1 |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 | m2
| Janelas auditório |  | 2 |  | 0.75 |  | 3 | 1.5 |  |  | 1.5 | m2
| Porta auditório |  | 1.5 |  | 2.1 |  |  | 3.15 |  |  | 3.15 | m2
15.5 | JANELA VIDRO TEMPERADO | [9 empty] | 1.5 | m2
| Janelas auditório |  | 2 |  | 0.75 |  | 3 | 1.5 |  |  | 1.5 | m2
15.6 | PORTA VIDRO TEMPERADO | [9 empty] | 3.15 | m2
| Portas auditório |  | 1.5 |  | 2.1 |  | 2 | 3.15 |  |  | 3.15 | m2
15.7 | SOLEIRA EM GRANITO | [9 empty] | 3.7 | m
| Portas auditório |  | 1.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | m
| Porta BHO |  | 0.7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.7 | m
15.8 | PEITORIL EM GRANITO | [9 empty] | 6 | m
| Janelas auditório |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 | m
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
16.1 | VASO SANITÁRIO | [9 empty] | 1 | und
| BHO | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
16.2 | ASSENTO VASO SANITÁRIO | [9 empty] | 1 | und
| BHO | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
16.3 | LAVATÓRIO | [9 empty] | 1 | und
| BHO | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
16.4 | TORNEIRA LAVATÓRIO | [9 empty] | 1 | und
| BHO | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
16.5 | TORNEIRA COZINHA | [9 empty] | 1 | und
| Copa | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
16.6 | PONTO DE ESGOTO | [9 empty] | 1 | und
| BHO | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
16.7 | PONTO DE ÁGUA | [9 empty] | 1 | und
| BHO | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | und
17 | SERVIÇOS FINAIS
17.1 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DE OBRA | [9 empty] | 263.93 | m2
| Área geral da edificação | [6 empty] | 263.93 |  |  | 263.93 | m2
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos | [5 empty] | Data: 01/10/2025
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | SINAPI - 07/2025 - Pará ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará |  |  | BDI (Não desonerado): 17,64%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [8 empty] | 10214.1 | 3.62%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 132.16 | 152.77 | 2.7 | 155.47 | 4583.1 | 81 | 4664.1 | 1.653%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 39.32 | 42.87 | 3.38 | 46.25 | 5144.4 | 405.6 | 5550 | 1.967%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 510.91 | 0.1811%
2.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 2.4 | 180.96 | 16.87 | 196.01 | 212.88 | 40.488 | 470.422 | 510.91 | 0.1811%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 9047.87 | 3.207%
3.1 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 188.33 | 6.98 | 5.05 | 3.16 | 8.21 | 951.0665 | 595.1135 | 1546.18 | 0.548%
3.2 | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 116.66 | 8.43 | 6.05 | 3.86 | 9.91 | 705.793 | 450.307 | 1156.1 | 0.4097%
3.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 46.66 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 74.656 | 51.324 | 125.98 | 0.04465%
3.4 | 020024 | SEDOP | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento | m² | 271.35 | 3.99 | 2.98 | 1.71 | 4.69 | 808.623 | 464.007 | 1272.63 | 0.451%
3.5 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 271.35 | 8.88 | 6.59 | 3.85 | 10.44 | 1788.1965 | 1044.6935 | 2832.89 | 1.004%
3.6 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 93.75 | 5.6 | 4.18 | 2.4 | 6.58 | 391.875 | 224.995 | 616.87 | 0.2186%
3.7 | 020015 | SEDOP | Retirada de forro em mad., incl. barroteamento | m² | 94.58 | 8.37 | 6.05 | 3.79 | 9.84 | 572.209 | 358.451 | 930.66 | 0.3298%
3.8 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.14 | 66.01 | 48.32 | 29.33 | 77.65 | 103.4048 | 62.7652 | 166.17 | 0.05889%
3.9 | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 4.88 | 11.16 | 8.08 | 5.04 | 13.12 | 39.4304 | 24.5896 | 64.02 | 0.02269%
3.10 | 021533 | SEDOP | Retirada de divisória (painel/vidro/painel) | m² | 17.76 | 16.1 | 12.02 | 6.92 | 18.94 | 213.4752 | 122.8948 | 336.37 | 0.1192%
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 4975.83 | 1.763%
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.75 | 99.32 | 71.44 | 45.4 | 116.84 | 196.46 | 124.85 | 321.31 | 0.1139%
4.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 47.68 | 82.99 | 19.2 | 78.42 | 97.62 | 915.456 | 3739.064 | 4654.52 | 1.65%
5 |  |  | REPARO ESTRUTURAL | [8 empty] | 710.32 | 0.2517%
5.1 | 110826 | SEDOP | Grampeamento de parede | m | 9.59 | 54.4 | 27.47 | 36.52 | 63.99 | 263.4373 | 350.2227 | 613.66 | 0.2175%
5.2 | 8742 | ORSE | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento eproteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022 | m | 1.5 | 54.78 | 28.33 | 36.11 | 64.44 | 42.495 | 54.165 | 96.66 | 0.03426%
6 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO | [8 empty] | 30126.08 | 10.68%
6.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 6.7 | 3822.2 | 1049.76 | 3446.67 | 4496.43 | 7033.392 | 23092.688 | 30126.08 | 10.68%
7 |  |  | TRATAMENTOS | [8 empty] | 1301.79 | 0.4614%
7.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 21.78 | 50.81 | 10 | 49.77 | 59.77 | 217.8 | 1083.99 | 1301.79 | 0.4614%
8 |  |  | ALVENARIA | [8 empty] | 8750.05 | 3.101%
8.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 109.54 | 67.91 | 26.54 | 53.34 | 79.88 | 2907.1916 | 5842.8584 | 8750.05 | 3.101%
9 |  |  | OBRA GROSSA | [8 empty] | 29887.32 | 10.59%
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 207.25 | 5.32 | 2.42 | 3.83 | 6.25 | 501.545 | 793.765 | 1295.31 | 0.4591%
9.2 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 205.41 | 35.19 | 16.59 | 24.8 | 41.39 | 3407.7519 | 5094.1581 | 8501.91 | 3.013%
9.3 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 6.58 | 33.8 | 15.51 | 24.25 | 39.76 | 102.0558 | 159.5642 | 261.62 | 0.09272%
9.4 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 245.22 | 68.74 | 18.82 | 62.04 | 80.86 | 4615.0404 | 15213.4396 | 19828.48 | 7.027%
10 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 71617.8 | 25.38%
10.1 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 323.32 | 60.86 | 17.3 | 54.29 | 71.59 | 5593.436 | 17553.034 | 23146.47 | 8.203%
10.2 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 323.32 | 104.84 | 27.76 | 95.57 | 123.33 | 8975.3632 | 30899.6868 | 39875.05 | 14.13%
10.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 85.42 | 65.78 | 10.24 | 67.14 | 77.38 | 874.7008 | 5735.0892 | 6609.79 | 2.343%
10.4 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 33 | 28.66 | 2.06 | 31.65 | 33.71 | 67.98 | 1044.45 | 1112.43 | 0.3943%
10.5 | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 22 | 33.78 | 4.04 | 35.69 | 39.73 | 88.88 | 785.18 | 874.06 | 0.3098%
11 |  |  | FORRO | [8 empty] | 22603.32 | 8.011%
11.1 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 236.14 | 81.37 | 12.33 | 83.39 | 95.72 | 2911.6062 | 19691.7138 | 22603.32 | 8.011%
12 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 28283.45 | 10.02%
12.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 244.13 | 76.73 | 20.39 | 69.87 | 90.26 | 4977.8107 | 17057.3593 | 22035.17 | 7.809%
12.2 | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | m | 188.77 | 28.14 | 10.92 | 22.18 | 33.1 | 2061.3684 | 4186.9116 | 6248.28 | 2.214%
13 |  |  | SERVIÇOS GERAIS | [8 empty] | 9838.4 | 3.487%
13.1 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | pt | 5 | 130.75 | 86.2 | 67.61 | 153.81 | 431 | 338.05 | 769.05 | 0.2726%
13.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 12 | 323.51 | 215.5 | 165.07 | 380.57 | 2586 | 1980.84 | 4566.84 | 1.619%
13.3 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | un | 1 | 41.02 | 15.93 | 32.32 | 48.25 | 15.93 | 32.32 | 48.25 | 0.0171%
13.4 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | un | 2 | 43.73 | 15.93 | 35.51 | 51.44 | 31.86 | 71.02 | 102.88 | 0.03646%
13.5 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | un | 8 | 36.07 | 19.37 | 23.06 | 42.43 | 154.96 | 184.48 | 339.44 | 0.1203%
13.6 | 14010 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar | un | 10 | 191.13 | 39.52 | 185.32 | 224.84 | 395.2 | 1853.2 | 2248.4 | 0.7969%
13.7 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 36.86 | 14.91 | 28.45 | 43.36 | 29.82 | 56.9 | 86.72 | 0.03073%
13.8 | 061359 | SEDOP | Divisória Divilux pefil alumínio / miolo celular -P/V/P | m² | 7.95 | 119.7 | 31.46 | 109.35 | 140.81 | 250.107 | 869.323 | 1119.43 | 0.3967%
13.9 | 091378 | SEDOP | Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço | m² | 1.68 | 282.03 | 62.94 | 268.84 | 331.78 | 105.7392 | 451.6508 | 557.39 | 0.1975%
14 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 39136.7 | 13.87%
14.1 |  |  | PAREDES INTERNAS | [8 empty] | 14143.92 | 5.013%
14.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 102.84 | 4.59 | 2.01 | 3.38 | 5.39 | 206.7084 | 347.5916 | 554.3 | 0.1964%
14.1.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 102.84 | 29.91 | 17.34 | 17.84 | 35.18 | 1783.2456 | 1834.6644 | 3617.91 | 1.282%
14.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 575.07 | 14.74 | 4.94 | 12.4 | 17.34 | 2840.8458 | 7130.8642 | 9971.71 | 3.534%
14.2 |  |  | PAREDES EXTERNAS | [8 empty] | 16135.92 | 5.719%
14.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 177.79 | 4.59 | 2.01 | 3.38 | 5.39 | 357.3579 | 600.9221 | 958.28 | 0.3396%
14.2.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 177.79 | 29.91 | 17.34 | 17.84 | 35.18 | 3082.8786 | 3171.7714 | 6254.65 | 2.217%
14.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 514.59 | 14.74 | 4.94 | 12.4 | 17.34 | 2542.0746 | 6380.9154 | 8922.99 | 3.162%
14.3 |  |  | PISO | [8 empty] | 5550.03 | 1.967%
14.3.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 197.44 | 23.9 | 8.77 | 19.34 | 28.11 | 1731.5488 | 3818.4812 | 5550.03 | 1.967%
14.4 |  |  | PINTURA DE GRADES | [8 empty] | 3306.83 | 1.172%
14.4.1 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 49.6 | 56.68 | 33.76 | 32.91 | 66.67 | 1674.496 | 1632.334 | 3306.83 | 1.172%
15 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 11993.24 | 4.251%
15.1 | 100680 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 995.18 | 245.21 | 925.51 | 1170.72 | 245.21 | 925.51 | 1170.72 | 0.4149%
15.2 | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 451.82 | 49.46 | 482.06 | 531.52 | 98.92 | 964.12 | 1063.04 | 0.3768%
15.3 | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 767.19 | 74.49 | 828.03 | 902.52 | 74.49 | 828.03 | 902.52 | 0.3199%
15.4 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 6.85 | 365.63 | 132.52 | 297.6 | 430.12 | 907.762 | 2038.558 | 2946.32 | 1.044%
15.5 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 1.5 | 820.38 | 147.93 | 817.16 | 965.09 | 221.895 | 1225.735 | 1447.63 | 0.5131%
15.6 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 3.15 | 736.16 | 180.42 | 685.59 | 866.01 | 568.323 | 2159.607 | 2727.93 | 0.9668%
15.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.7 | 143.54 | 18.87 | 149.99 | 168.86 | 69.819 | 554.961 | 624.78 | 0.2214%
15.8 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6 | 157.31 | 25.37 | 159.68 | 185.05 | 152.22 | 958.08 | 1110.3 | 0.3935%
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 2396.31 | 0.8493%
16.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 612.24 | 31.55 | 688.68 | 720.23 | 31.55 | 688.68 | 720.23 | 0.2553%
16.2 | 190806 | SEDOP | Assento plastico | un | 1 | 58.4 | 4.89 | 63.81 | 68.7 | 4.89 | 63.81 | 68.7 | 0.02435%
16.3 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 179.7 | 12.85 | 198.54 | 211.39 | 12.85 | 198.54 | 211.39 | 0.07492%
16.4 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 44.96 | 2.88 | 50.01 | 52.89 | 2.88 | 50.01 | 52.89 | 0.01874%
16.5 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 52.68 | 3.49 | 58.48 | 61.97 | 10.47 | 175.44 | 185.91 | 0.06589%
16.6 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 1 | 522.64 | 337.84 | 276.99 | 614.83 | 337.84 | 276.99 | 614.83 | 0.2179%
16.7 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 1 | 461.04 | 204.38 | 337.98 | 542.36 | 204.38 | 337.98 | 542.36 | 0.1922%
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 765.39 | 0.2713%
17.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 263.93 | 2.47 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 448.681 | 316.709 | 765.39 | 0.2713%
[9 empty] | Totais -> | 82.782,44 | 199.376,44 | 282.158,88
[9 empty] | Total sem BDI |  | 239872.71
[9 empty] | Total do BDI |  | 42286.17
[9 empty] | Total Geral |  | 282158.88
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | SINAPI - 06/2025 SBC - 07/2025 ORSE - 05/2025 SEDOP - 02/2025 | 17.64% | Não desonerado
|  |  |  | Data: | 2025-10-01
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 10.214,10 | 18,00% 1.838,54 | 57,00% 5.822,04 | 25,00% 2.553,53
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 510,91 | 100,00% 510,91
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 9.047,87 | 100,00% 9.047,87
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 4.975,83 | 100,00% 4.975,83
5 | REPARO ESTRUTURAL | 100,00% 710,32 | 100,00% 710,32
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 100,00% 30.126,08 | 100,00% 30.126,08
7 | TRATAMENTOS | 100,00% 1.301,79 | 100,00% 1.301,79
8 | ALVENARIA | 100,00% 8.750,05 |  | 100,00% 8.750,05
9 | OBRA GROSSA | 100,00% 29.887,32 |  | 100,00% 29.887,32
10 | COBERTURA | 100,00% 71.617,80 |  | 100,00% 71.617,80
11 | FORRO | 100,00% 22.603,32 |  | 100,00% 22.603,32
12 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 100,00% 28.283,45 |  | 100,00% 28.283,45
13 | SERVIÇOS GERAIS | 100,00% 9.838,40 |  |  | 100,00% 9.838,40
14 | PINTURA | 100,00% 39.136,70 |  |  | 100,00% 39.136,70
15 | ESQUADRIAS | 100,00% 11.993,24 |  |  | 100,00% 11.993,24
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 2.396,31 |  |  | 100,00% 2.396,31
17 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 765,39 |  |  | 100,00% 765,39
Porcentagem |  |  | 17,19% | 59,17% | 23,63%
Custo |  |  | 48.511,33 | 166.963,97 | 66.683,56
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,19% | 76,37% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 48.511,33 | 215.475,30 | 282.158,88
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

## BDI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 3%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8%
Risco |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.59%
Lucro |  | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 1.25%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) |  | CPRB | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 17.64%
_________________________________________ FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350