## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I.
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇAO DE REFORMA EM SALAS DOS BLOCOS A, B E D | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco ORSE - 09/2025 - Sergipe | 19,85%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | BLOCO A | 100,00% 70.616,07 | 55,00% 38.838,84 | 45,00% 31.777,23
2 | BLOCO B | 100,00% 39.442,77 |  | 40,00% 15.777,11 | 60,00% 23.665,66
3 | BLOCO D | 100,00% 7.264,25 |  |  | 100,00% 7.264,25
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 14.237,10 | 33,33% 4.745,23 | 33,34% 4.746,65 | 33,33% 4.745,23
Porcentagem |  |  | 33,13% | 39,75% | 27,12%
Custo |  |  | 43.584,06 | 52.300,98 | 35.675,13
Porcentagem Acumulado |  |  | 33,13% | 72,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 43.584,06 | 95.885,04 | 131.560,19