## DADOS GERAIS
DADOS GERAIS - ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA
INTERVENÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÃO
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050 |  |  |  | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM.
TRECHO: | TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM
LOTE:
SUBTRECHO:
TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
DATA-BASE: | JUL/2025
EXTENSÃO | 1 | Nº DE FAIXAS | 2 | 0 KM (ADOTADO 40% PARA QUALIFICAÇÃO)
PRAZO TOTAL DE PROJETO | 45
Nº MUNÍCIPIOS | 1 |  |  |  | Feira Nova
DIST. RECIFE | 77.7 | DIST. CAPITAL MAIS PRÓXIMA - PTO MÉDIO | 78.2
INTERSEÇÕES REST/IMP/ADEQ.: | 1
Nº PONTES
OAE REST/REF/IMP.: |  |  |  | 0 | 0 M (ADOTADO 20% PARA QUALIFICAÇÃO)
SEÇÕES DE EROSÃO/ESTABILIDADE | 0
SEÇÕES DE CORTE | 0
REST. PAVIMENTO FLEXÍVEL | 0
REST. PAVIMENTO RÍGIDO | 0
IMPLANT. PAVIMENTO FLEXÍVEL | 1
IMPLANT. PAVIMENTO RÍGIDO | 0
Nº POSTOS CONTAGEM TRÁFEGO | 1
DIAS DE CONTAGEM | 7
TURNOS | 3

## CURVA ABCxconsolidado (hidden)
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | DATA-BASE: | TABELA DE REFERÊNCIA: |  |  |  | POC
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. |  |  |  | JUL/2025 | SICRO/DNIT - JULHO/2025
CURVA ABC
SEQUENCIAL | ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES |  | % TOTAL | % ACUMULADO
[6 empty] | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 1.1 | Comp 001 | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS | UN | 1 | 15665.9 | 15665.9 | 7%
2 | 2.1 | Comp 004 | ESTUDOS DE TRÁFEGO | UN | 1 | 40091.02 | 40091.02 | 17.91%
3 | 2.3 | Comp 006 | DIAGNÓSTICO PRELIMINAR AMBIENTAL | UN | 1 | 3885.45 | 3885.45 | 1.736%
4 | 2.4 | Comp 007 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS | UN | 1 | 3950.18 | 3950.18 | 1.765%
5 | 2.5 | Comp 008 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | UN | 1 | 25287.86 | 25287.86 | 11.3%
6 | 2.6 | Comp 009 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | UN | 1 | 31842.36 | 31842.36 | 14.23%
7 | 3.1 | Comp 025 | PROJETO GEOMÉTRICO - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 | 5.297%
8 | 3.2 | Comp 026 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM, CONTROLE DE EROSÕES E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 | 5.297%
9 | 3.3 | Comp 027 | PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 | 5.297%
10 | 3.4 | Comp 028 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 | 5.297%
11 | 3.5 | Comp 030 | PROJETO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS, RETORNOS E ACESSOS - EXECUTIVO | UN | 1 | 17782.9 | 17782.9 | 7.945%
12 | 3.6 | Comp 031 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - EXECUTIVO | UN | 1 | 5927.65 | 5927.65 | 2.648%
13 | 3.7 | Comp 032 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXECUTIVO | UN | 1 | 3950.18 | 3950.18 | 1.765%
14 | 3.8 | Comp 035 | PROJETO DO COMPONENTE AMBIENTAL - EXECUTIVO | UN | 1 | 6413.98 | 6413.98 | 2.866%
15 | 3.9 | Comp 036 | PROJETO DE REMANEJAMENTO OU PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA - INTERFERÊNCIAS - EXECUTIVO | UN | 1 | 3296.83 | 3296.83 | 1.473%
16 | 3.10 | Comp 020 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | UN | 1 | 6166.87 | 6166.87 | 2.755%
17 | 3.11 | Comp 037 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA - EXECUTIVO | UN | 1 | 12131.56 | 12131.56 | 5.42%
| VALOR TOTAL (R$) | [5 empty] | 223813.86 | 100%
| EXTENSÃO TOTAL (KM) = |  |  |  | 1 |  | 223813.86
TRUE

## CURVA ABC (hidden)
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | DATA-BASE: |  | TABELA DE REFERÊNCIA: |  |  | POC
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. |  |  |  | JUL/2025 |  | SICRO/DNIT - JULHO/2025
CURVA ABC
SEQUENCIAL | ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES |  | % TOTAL | % ACUMULADO
[6 empty] | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 2.1 | Comp 004 | ESTUDOS DE TRÁFEGO | UN | 1 | 40091.02 | 40091.02 | 17.91% | 17.91% | 1
2 | 2.6 | Comp 009 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | UN | 1 | 31842.36 | 31842.36 | 14.23% | 32.14% | 2
3 | 2.5 | Comp 008 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | UN | 1 | 25287.86 | 25287.86 | 11.3% | 43.44% | 3
4 | 3.5 | Comp 030 | PROJETO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS, RETORNOS E ACESSOS - EXECUTIVO | UN | 1 | 17782.9 | 17782.9 | 7.945% | 51.38% | 4
5 | 1.1 | Comp 001 | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS | UN | 1 | 15665.9 | 15665.9 | 7% | 58.38% | 5
6 | 3.11 | Comp 037 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA - EXECUTIVO | UN | 1 | 12131.56 | 12131.56 | 5.42% | 63.8% | 6
7 | 3.1 | Comp 025 | PROJETO GEOMÉTRICO - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 | 5.297% | 69.1% | 7
8 | 3.2 | Comp 026 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM, CONTROLE DE EROSÕES E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 | 5.297% | 74.4% | 8
9 | 3.3 | Comp 027 | PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 | 5.297% | 79.69% | 9
10 | 3.4 | Comp 028 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 | 5.297% | 84.99% | 10
11 | 3.8 | Comp 035 | PROJETO DO COMPONENTE AMBIENTAL - EXECUTIVO | UN | 1 | 6413.98 | 6413.98 | 2.866% | 87.86% | 1
12 | 3.10 | Comp 020 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | UN | 1 | 6166.87 | 6166.87 | 2.755% | 90.61% | 2
13 | 3.6 | Comp 031 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - EXECUTIVO | UN | 1 | 5927.65 | 5927.65 | 2.648% | 93.26% | 3
14 | 2.4 | Comp 007 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS | UN | 1 | 3950.18 | 3950.18 | 1.765% | 95.03% | 4
15 | 3.7 | Comp 032 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXECUTIVO | UN | 1 | 3950.18 | 3950.18 | 1.765% | 96.79% | 1
16 | 2.3 | Comp 006 | DIAGNÓSTICO PRELIMINAR AMBIENTAL | UN | 1 | 3885.45 | 3885.45 | 1.736% | 98.53% | 2
17 | 3.9 | Comp 036 | PROJETO DE REMANEJAMENTO OU PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA - INTERFERÊNCIAS - EXECUTIVO | UN | 1 | 3296.83 | 3296.83 | 1.473% | 100% | 3
| VALOR TOTAL (R$) | [5 empty] | 223813.86 | 100% |  |  | TRUE
| EXTENSÃO TOTAL (KM) = |  |  |  | 1 |  | 223813.86
0
|  |  |  | FAIXA | Nº ITENS |  | % ITENS | % TOTAL ACUMULADO | % ACUMULADO IDEAL
|  |  |  | A | 10 |  | 58.82% | 84.99% | 85%
|  |  |  | B | 4 |  | 23.53% | 95.03% | 95%
|  |  |  | C | 3 |  | 17.65% | 100% | 100%
[5 empty] | 17 |  | 100%

## BANCO DE PREÇOS (hidden)
Fonte: FGV IBRE | TABELA DE REFERÊNCIA | SICRO/DNIT - JULHO/2025 | CONSULTORIA CUSTOS DE MÃO DE OBRA - BANCO DE PREÇOS |  | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS | Versão 1.0, Julho de 2025
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| TABELA | FONTE | 1: CÓDIGO; 2: CATEGORIA PROFISSIONAL; 3: UND; 4: SALÁRIO (R$); 5: CARGO DO SALÁRIO UTILIZADO
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8001; 2: ADVOGADO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 5064.07
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8002; 2: ADVOGADO PLENO; 3: MÊS; 4: 6752.09
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8003; 2: ADVOGADO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 12224.44
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8007; 2: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 4278.79
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8008; 2: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PLENO; 3: MÊS; 4: 5705.05
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8009; 2: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 10184.53
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8013; 2: ARQUITETO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 12443.57
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8014; 2: ARQUITETO PLENO; 3: MÊS; 4: 14617.04
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8015; 2: ARQUITETO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 16790.52
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8019; 2: ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 3324.84
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8020; 2: ASSISTENTE SOCIAL PLENO; 3: MÊS; 4: 4433.12
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8021; 2: ASSISTENTE SOCIAL SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 7555.65
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8025; 2: AUXILIAR; 3: MÊS; 4: 1706.03
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8026; 2: AUXILIAR ADMINISTRATIVO; 3: MÊS; 4: 1977.58
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8027; 2: AUXILIAR DE LABORATÓRIO; 3: MÊS; 4: 1886.7
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8028; 2: AUXILIAR DE TOPOGRAFIA; 3: MÊS; 4: 1706.03
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8032; 2: BIÓLOGO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 3235.9
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8033; 2: BIÓLOGO PLENO; 3: MÊS; 4: 4314.53
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8034; 2: BIÓLOGO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 7874.56
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8038; 2: CHEFE DE ESCRITÓRIO; 3: MÊS; 4: 3743.41
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8040; 2: CONTADOR JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 4450.31
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8041; 2: CONTADOR PLENO; 3: MÊS; 4: 5933.75
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8042; 2: CONTADOR SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 11336.95
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8044; 2: COORDENADOR AMBIENTAL; 3: MÊS; 4: 19218.44
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8045; 2: ECONOMISTA JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 4787.47
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8046; 2: ECONOMISTA PLENO; 3: MÊS; 4: 6383.29
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8047; 2: ECONOMISTA SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 9385.69
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8054; 2: ENGENHEIRO AGRÔNOMO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 12443.57
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8055; 2: ENGENHEIRO AGRÔNOMO PLENO; 3: MÊS; 4: 13405.28
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8056; 2: ENGENHEIRO AGRÔNOMO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 14367
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8057; 2: ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 12443.57
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8058; 2: ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO; 3: MÊS; 4: 14289.04
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8059; 2: ENGENHEIRO AMBIENTAL SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 16134.52
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8060; 2: ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL; 3: MÊS; 4: 23254.78
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8061; 2: ENGENHEIRO COORDENADOR; 3: MÊS; 4: 19378.99
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8062; 2: ENGENHEIRO DE PESCA JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 12443.57
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8063; 2: ENGENHEIRO DE PESCA PLENO; 3: MÊS; 4: 14160.98
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8064; 2: ENGENHEIRO DE PESCA SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 15878.38
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8065; 2: ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 12443.57
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8066; 2: ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO; 3: MÊS; 4: 14698.04
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8067; 2: ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 16952.51
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8068; 2: ENGENHEIRO FLORESTAL JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 12443.57
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8069; 2: ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO; 3: MÊS; 4: 14160.98
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8070; 2: ENGENHEIRO FLORESTAL SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 15878.38
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8080; 2: GEÓLOGO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 11984.56
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8081; 2: GEÓLOGO PLENO; 3: MÊS; 4: 13378.55
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8082; 2: GEÓLOGO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 14772.55
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8092; 2: JORNALISTA JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 3346.55
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8093; 2: JORNALISTA PLENO; 3: MÊS; 4: 4462.07
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8094; 2: JORNALISTA SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 8425.07
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8098; 2: LABORATORISTA; 3: MÊS; 4: 2515.6
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8102; 2: MÉDICO VETERINÁRIO; 3: MÊS; 4: 12443.57
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8106; 2: METEOROLOGISTA JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 5498.81
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8107; 2: METEOROLOGISTA PLENO; 3: MÊS; 4: 7331.75
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8108; 2: METEOROLOGISTA SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 11957.48
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8112; 2: MOTORISTA DE CAMINHÃO; 3: MÊS; 4: 2541.29
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8113; 2: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE; 3: MÊS; 4: 2208.96
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8117; 2: OCEANÓGRAFO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 4832.53
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8118; 2: OCEANÓGRAFO PLENO; 3: MÊS; 4: 6443.38
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8119; 2: OCEANÓGRAFO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 11766.56
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8129; 2: PEDAGOGO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 2451.1
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8130; 2: PEDAGOGO PLENO; 3: MÊS; 4: 3268.13
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8131; 2: PEDAGOGO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 4342.48
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8135; 2: SECRETÁRIA; 3: MÊS; 4: 2903.48
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8139; 2: SONDADOR; 3: MÊS; 4: 2219.18
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8143; 2: TÉCNICO AMBIENTAL; 3: MÊS; 4: 3033.2
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8147; 2: TÉCNICO DE OBRAS; 3: MÊS; 4: 3323.33
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8151; 2: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 3: MÊS; 4: 4601.83
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8155; 2: TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO; 3: MÊS; 4: 2912.88
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8159; 2: TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR; 3: MÊS
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8163; 2: TOPÓGRAFO; 3: MÊS; 4: 2627.36
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8167; 2: ARQUIVISTA JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 2805.38
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8168; 2: ARQUIVISTA PLENO; 3: MÊS; 4: 3740.51
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8169; 2: ARQUIVISTA SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 6187.97
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8173; 2: ADMINISTRADOR JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 3594.07
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8174; 2: ADMINISTRADOR PLENO; 3: MÊS; 4: 4792.1
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8175; 2: ADMINISTRADOR SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 8655.04
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8180; 2: ENGENHEIRO AGRIMENSOR JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 12443.57
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8181; 2: ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO; 3: MÊS; 4: 13738.43
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8182; 2: ENGENHEIRO AGRIMENSOR SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 15033.28
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8183; 2: GEÓGRAFO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 4160.02
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8184; 2: GEÓGRAFO PLENO; 3: MÊS; 4: 5546.69
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8185; 2: GEÓGRAFO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 11068.85
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8186; 2: ANTROPÓLOGO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 3557.77
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8187; 2: ANTROPÓLOGO PLENO; 3: MÊS; 4: 4743.7
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8188; 2: ANTROPÓLOGO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 7689.09
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8189; 2: ARQUEÓLOGO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 2959.7
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8190; 2: ARQUEÓLOGO PLENO; 3: MÊS; 4: 3946.27
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8191; 2: ARQUEÓLOGO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 5796.23
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8192; 2: HISTORIADOR JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 4184.91
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8193; 2: HISTORIADOR PLENO; 3: MÊS; 4: 5579.88
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8194; 2: HISTORIADOR SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 8835.48
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8195; 2: PALEONTÓLOGO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 3557.77
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8196; 2: PALEONTÓLOGO PLENO; 3: MÊS; 4: 4743.7
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8197; 2: PALEONTÓLOGO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 7689.09
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8198; 2: SOCIÓLOGO JÚNIOR; 3: MÊS; 4: 4306
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8199; 2: SOCIÓLOGO PLENO; 3: MÊS; 4: 5741.33
INSUMO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: P8200; 2: SOCIÓLOGO SÊNIOR; 3: MÊS; 4: 8890.55
| DNIT CONSULT | JUL/2025 | P8147N | TÉCNICO DE OBRAS (COM ADICIONAL NOTURNO 37,14%) | MÊS | 4557.6148 | 37.14% | ADICIONAL NOTURNO
| DNIT CONSULT | JUL/2025 | P8025N | AUXILIAR (COM ADICiONAL NOTURNO 37,14%) | MÊS | 2339.6495 | 37.14% | ADICIONAL NOTURNO
| DNIT CONSULT | JUL/2025 | P8113N | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (COM ADICIONAL NOTURNO 37,14%) | MÊS | 3029.3677 | 37.14% | ADICIONAL NOTURNO
IMÓVEIS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: B8951; 2: IMÓVEL COMERCIAL (2,55% do CMCC - SINAPI); 3: M² X MÊS; 4: 50.23
IMÓVEIS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: B8952; 2: IMÓVEL RESIDENCIAL (2,45% do CMCC - SINAPI); 3: M² X MÊS; 4: 48.26
MOBILIÁRIO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: B8953; 2: MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO; 3: OCUP. X MÊS; 4: 478.38
MOBILIÁRIO | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: B8954; 2: MOBILIÁRIO PARA RESIDÊNCIA; 3: OCUP. X MÊS; 4: 43.06
INSTALAÇÕES | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: B8955; 2: CESTA DAS INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE ASFALTO; 3: MÊS; 4: 5879.5
INSTALAÇÕES | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: B8956; 2: CESTA DAS INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE CONCRETO; 3: MÊS; 4: 4714.48
INSTALAÇÕES | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: B8957; 2: CESTA DAS INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE SOLOS; 3: MÊS; 4: 3597.39
INSTALAÇÕES | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: B8958; 2: CESTA DAS INSTALAÇÃO - TOPOGRAFIA; 3: MÊS; 4: 5426.19
INSTALAÇÕES | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: B8961; 2: TOPOGRAFIA POR VANT; 3: MÊS; 4: 904.73
DIVERSOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: B8959; 2: CUSTOS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO; 3: OCUP. X MÊS; 4: 192.85
DIVERSOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: B8960; 2: CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA; 3: OCUP. X MÊS; 4: 251.57
VEÍCULOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: E8889P; 2: VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO; 3: HORA; 4: 36.65
VEÍCULOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: E8889I; 2: VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO; 3: HORA; 4: 6.69
VEÍCULOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: E8890P; 2: VEÍCULO LEVE - 53 kW (COM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO; 3: HORA; 4: 64.54
VEÍCULOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: E8890I; 2: VEÍCULO LEVE - 53 kW (COM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO; 3: HORA; 4: 34.57
VEÍCULOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: E8891P; 2: VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO; 3: HORA; 4: 78.98
VEÍCULOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: E8891I; 2: VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO; 3: HORA; 4: 23.64
VEÍCULOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: E8887P; 2: VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38T - 100 KW (COM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO; 3: HORA; 4: 82.44
VEÍCULOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: E8887I; 2: VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38T - 100 KW (COM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO; 3: HORA; 4: 44.79
VEÍCULOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: E8888P; 2: VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38T - 100 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO; 3: HORA; 4: 54.56
VEÍCULOS | DNIT CONSULT | JUL/2025 | 1: E8888I; 2: VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38T - 100 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO; 3: HORA; 4: 16.9
|  |  | Código | Descrição | Custo Produtivo (R$/h) | Custo Improdutivo (R$/h)
| PREMISSAS | Anexo I - Premissas e diretrizes; Anexo II - Consolidação dos custos de mão de obra da Engenharia Consultiva; Anexo III - Custos gerais e Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
dados cuja jornada de trabalho semanal esteja entre 40 e 44 horas semanais
Assistente Social deverá ser levado em consideração a carga horária de 30 horas
Lei 4.950-A/66', os valores abaixo do salário equivalente a 8,5 (oito e meio) salários-mínimos para as categorias profissionais de Engenheiro (todos), Geólogo, Geógrafo, Arquiteto, Coordenador ambiental e Médico veterinário, também são desprezados ' A Lei 4.950-A/66 define que o salário-mínimo profissional é igual a seis vezes o maior saláriomínimo vigente no país, para as seis primeiras horas de trabalho. A sétima e oitava horas deverão ser remuneradas com 25 a mais do valor da hora
As categorias de nível superior foram divididas em níveis funcionais, de acordo com o tempo de experiência devidamente comprovada na área de atuação: - júnior: profissional com até 5 (cinco) anos de experiência; - pleno: profissional com mais de 5 (cinco) anos de experiência, até 10 (dez) anos; - sênior: profissional com mais de 10 (dez) anos de experiência; - coordenador: requisito igual ao do profissional sênior, e; - consultor: profissional com mais de 15 (quinze) anos de experiência.
A valoração dos salários para os profissionais de nível superior segue critérios específicos para cada nível funcional, a saber:  profissional júnior: o salário do profissional Júnior equivale ao próprio piso da categoria - categorias com piso salarial constante na Lei nº 4.950-A/66: 8,5 (oito e meio) salários mínimos; - categorias sem piso salarial estabelecido em lei: 75% (setenta e cinco por cento) do salário do profissional de nível pleno;  profissional pleno: média nacional dos salários;  profissional sênior: média nacional do quartil superior dos salários;  coordenador: média nacional do percentil 90 dos salários;  consultor: salário do profissional Engenheiro Coordenador acrescido de 20% (vinte por cento). O custo da mão de obra do consultor deve ser estabelecido como referência para qualquer categoria de nível superior de mesmo nível funcional e, além disso, deve ser determinado, preferencialmente, quando da confecção do instrumento convocatório, a partir da modelagem de contratação do profissional autônomo, ou seja, deve incorporar somente os gastos previdenciários aos salários, conforme previsto em legislação correlata. Cabe destacar que, como premissa, a nova Tabela de Consultoria entende que os custos referentes à contratação horista e mensalista são equivalentes, uma vez que ambas fazem jus aos mesmos direitos trabalhistas. O orçamentista deve se atentar aos quantitativos horários de mão de obra, incluídos em um orçamento que devem, obrigatoriamente, corresponder à hora efetivamente trabalhada. Assim, caso o orçamentista necessite converter o custo mensal da mão de obra em custo horário, deverá relacionar esse às horas trabalhadas no mesmo período, mantendo o regime de contratação mensalista e as 44 (quarenta e quatro) horas de trabalho semanais.
Figura 1 - Detalhamento da metodologia Aos custos observados na modelagem dos produtos da Engenharia Consultiva devem ser acrescidas as despesas, respeitadas as considerações que seguem acerca de cada uma das parcelas que compõem os gastos incorridos na disciplina em tela.
| mês 30 dias 8 horas/dia | No cálculo da mão de obra, tendo como exemplo o Engenheiro de projetos pleno, têm-se:  média de dias no ano: 365,25;  média de domingos no ano: 52,25 dias;  média de feriados no ano: 14,38 dias;  média de dias úteis no ano: 298,63;  jornada média de trabalho diário: 7,333 horas por dia;  horas globais trabalháveis no ano: 2.189,88 hs. (182,49 horas trabalháveis no mês multiplicada por 12 meses);  horas efetivamente trabalhadas no ano: 1.983,59 hs. (165,30 horas trabalhadas no mês para o Engenheiro de projetos pleno - referência de janeiro de 2020). É possível observar que há uma diferença de 206,29 horas entre as horas trabalháveis e as horas efetivamente trabalhadas, para a categoria em análise. Isto representa 28,13 dias, em média, de ausência em um ano.
Inicialmente, é importante destacar a diferença entre dois conceitos: horas trabalhadas e horas trabalháveis:  horas trabalháveis são todas as horas da jornada normal de trabalho e, portanto, não se considera os domingos (e também o sábado, se for o caso) e os feriados. Essas são as horas consideradas para a elaboração das composições de custos no caso do SICRO, e das equipes, no caso da consultiva. Essas são as horas de um ‘posto de trabalho’, ou seja, se o indivíduo destinado àquela posição faltar deverá ser imediatamente reposto por outro.  horas efetivamente trabalhadas correspondem àquelas que, em média, um trabalhador/indivíduo trabalha, ou seja, as horas trabalháveis descontadas todas as ausências, desde que com amparo legal.

## ANEXO A ORÇAMENTO CONSOLIDADO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ANEXO A | [7 empty] | BANCO PREÇOS |  | ANEXOS-D-E-F-G
CURVA ABC
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. |  |  | DATA-BASE: | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
|  |  |  | JUL/2025 |  |  |  | B-CRO FÍSICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA | [7 empty] | B-CRO FINANCEIRO
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES |  |  | % TOTAL | PRAZO PRODUTO | PRAZO TOTAL PB+PE | VALOR TOTAL PB+PE
[5 empty] | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.0 | PRODUTO 1 | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 15665.9 |  | 7%
1.1 | Comp 001 | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS | UN | 1 | 15665.9 | 15665.9 |  | 7% | 45 | 45 | 15665.9
2.0 | PRODUTO 2 | ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES |  |  |  | 105056.87 |  | 46.94%
2.1 | Comp 004 | ESTUDOS DE TRÁFEGO | UN | 1 | 40091.02 | 40091.02 |  | 17.91% | 10 | 10 | 40091.02
2.3 | Comp 006 | DIAGNÓSTICO PRELIMINAR AMBIENTAL | UN | 1 | 3885.45 | 3885.45 |  | 1.736% | 5 | 5 | 3885.45
2.4 | Comp 007 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS | UN | 1 | 3950.18 | 3950.18 |  | 1.765% | 5 | 5 | 3950.18
2.5 | Comp 008 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | UN | 1 | 25287.86 | 25287.86 |  | 11.3% | 10 | 10 | 25287.86
2.6 | Comp 009 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | UN | 1 | 31842.36 | 31842.36 |  | 14.23% | 10 | 10 | 31842.36
3.0 | PRODUTO 3 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA |  |  |  | 103091.09 |  | 46.06%
3.1 | Comp 025 | PROJETO GEOMÉTRICO - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 |  | 5.297% | 10 | 10 | 11855.28
3.2 | Comp 026 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM, CONTROLE DE EROSÕES E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 |  | 5.297% | 10 | 10 | 11855.28
3.3 | Comp 027 | PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 |  | 5.297% | 10 | 10 | 11855.28
3.4 | Comp 028 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - EXECUTIVO | UN | 1 | 11855.28 | 11855.28 |  | 5.297% | 10 | 10 | 11855.28
3.5 | Comp 030 | PROJETO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS, RETORNOS E ACESSOS - EXECUTIVO | UN | 1 | 17782.9 | 17782.9 |  | 7.945% | 15 | 15 | 17782.9
3.6 | Comp 031 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - EXECUTIVO | UN | 1 | 5927.65 | 5927.65 |  | 2.648% | 5 | 5 | 5927.65
3.7 | Comp 032 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXECUTIVO | UN | 1 | 3950.18 | 3950.18 |  | 1.765% | 5 | 5 | 3950.18
3.8 | Comp 035 | PROJETO DO COMPONENTE AMBIENTAL - EXECUTIVO | UN | 1 | 6413.98 | 6413.98 |  | 2.866% | 5 | 5 | 6413.98
3.9 | Comp 036 | PROJETO DE REMANEJAMENTO OU PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA - INTERFERÊNCIAS - EXECUTIVO | UN | 1 | 3296.83 | 3296.83 |  | 1.473% | 5 | 5 | 3296.83
3.10 | Comp 020 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | UN | 1 | 6166.87 | 6166.87 |  | 2.755% | 5 | 5 | 6166.87
3.11 | Comp 037 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA - EXECUTIVO | UN | 1 | 12131.56 | 12131.56 |  | 5.42% | 10 | 10 | 12131.56
VALOR TOTAL (R$) | [5 empty] | 223813.86 |  |  |  |  | 223813.86
EXTENSÃO TOTAL (KM) = |  |  |  |  | 1 | 223813.86 |  |  |  |  | TRUE

## ANEXO B CRONOGRAMA FÍSICO
ANEXO B
CRONOGRAMA FÍSICO
| OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. |  | DATA-BASE: | JUL/2025 | TABELA DE REFERÊNCIA: | [5 empty] | SICRO/DNIT - JULHO/2025
POC | ITEM | FASE / PRODUTO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | MÊS 01 | [5 empty] | MÊS 02
[6 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
| 1.0 | PRODUTO 1 | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 15665.9 | 7%
45 | 1.1 | Comp 001 | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS | 15665.9 | 7% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | -15
| 2.0 | PRODUTO 2 | ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES | 105056.87 | 46.94% | [12 empty] | 0
10 | 2.1 | Comp 004 | ESTUDOS DE TRÁFEGO | 40091.02 | 17.91% | MÊS 01 10: 5; MÊS 01 15: 5 | 10 | 0
5 | 2.3 | Comp 006 | DIAGNÓSTICO PRELIMINAR AMBIENTAL | 3885.45 | 1.74% | MÊS 01 10: 5 | 5 | 0
5 | 2.4 | Comp 007 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS | 3950.18 | 1.76% | MÊS 01 10: 5 | 5 | 0
5 |  |  | ANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE |  |  | MÊS 01 15: 5 | 5 | 0
5 |  |  | CORREÇÃO PROJETISTA |  |  | MÊS 01 20: 5 | 5 | 0
5 |  |  | REANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE |  |  | MÊS 01 25: 5 | 5 | 0
10 | 2.5 | Comp 008 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | 25287.86 | 11.3% | MÊS 01 10: 5; MÊS 01 15: 5 | 10 | 0
10 | 2.6 | Comp 009 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 31842.36 | 14.23% | MÊS 01 10: 5; MÊS 01 15: 5 | 10 | 0
5 |  |  | ANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE |  |  | MÊS 01 20: 5 | 5 | 0
5 |  |  | CORREÇÃO PROJETISTA |  |  | MÊS 01 25: 5 | 5 | 0
5 |  |  | REANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE |  |  | MÊS 01 30: 5 | 5 | 0
| 3.0 | PRODUTO 3 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA | 103091.09 | 46.06% | [12 empty] | 0
10 | 3.1 | Comp 025 | PROJETO GEOMÉTRICO - EXECUTIVO | 11855.28 | 5.3% | MÊS 01 15: 5; MÊS 01 20: 5 | 10 | 0
10 | 3.2 | Comp 026 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM, CONTROLE DE EROSÕES E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - EXECUTIVO | 11855.28 | 5.3% | MÊS 01 20: 5; MÊS 01 25: 5 | 10 | 0
10 | 3.3 | Comp 027 | PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - EXECUTIVO | 11855.28 | 5.3% | MÊS 01 20: 5; MÊS 01 25: 5 | 10 | 0
10 | 3.4 | Comp 028 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - EXECUTIVO | 11855.28 | 5.3% | MÊS 01 20: 5; MÊS 01 25: 5 | 10 | 0
15 | 3.5 | Comp 030 | PROJETO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS, RETORNOS E ACESSOS - EXECUTIVO | 17782.9 | 7.95% | MÊS 01 15: 5; MÊS 01 20: 5; MÊS 01 25: 5 | 15 | 0
5 | 3.6 | Comp 031 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - EXECUTIVO | 5927.65 | 2.65% | MÊS 01 25: 5 | 5 | 0
5 | 3.7 | Comp 032 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXECUTIVO | 3950.18 | 1.76% | MÊS 01 25: 5 | 5 | 0
5 | 3.8 | Comp 035 | PROJETO DO COMPONENTE AMBIENTAL - EXECUTIVO | 6413.98 | 2.87% | MÊS 01 25: 5 | 5 | 0
5 | 3.9 | Comp 036 | PROJETO DE REMANEJAMENTO OU PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA - INTERFERÊNCIAS - EXECUTIVO | 3296.83 | 1.47% | MÊS 01 25: 5 | 5 | 0
5 | 3.10 | Comp 020 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | 6166.87 | 2.76% | MÊS 01 25: 5 | 5 | 0
10 | 3.11 | Comp 037 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA - EXECUTIVO | 12131.56 | 5.42% | MÊS 01 25: 5; MÊS 01 30: 5 | 10 | 0
5 |  |  | ANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE |  |  | MÊS 02 35: 5 | 5 | 0
5 |  |  | CORREÇÃO PROJETISTA |  |  | MÊS 02 40: 5 | 5 | 0
5 |  |  | REANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE |  |  | MÊS 02 45: 5 | 5 | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  | 223813.86 | 100%
0

## ANEXO B CRONOGRAMA FINANCEIRO
ANEXO B
CRONOGRAMA FINANCEIRO
| OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. |  | DATA-BASE: | JUL/2025 | TABELA DE REFERÊNCIA: |  |  |  |  | SICRO/DNIT - JULHO/2025
POC | ITEM | FASE / PRODUTO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | MÊS 01 | [5 empty] | MÊS 02
[6 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
| 1.0 | PRODUTO 1 | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 15665.9 | 7%
45 | 1.1 | Comp 001 | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS | 15665.9 | 7% | MÊS 01 5: 7906.9255; MÊS 02 35: 7758.9745 | 0
| 2.0 | PRODUTO 2 | ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES | 105056.87 | 46.94%
10 | 2.1 | Comp 004 | ESTUDOS DE TRÁFEGO | 40091.02 | 17.91% | MÊS 01 5: 40091.02 | 0
5 | 2.3 | Comp 006 | DIAGNÓSTICO PRELIMINAR AMBIENTAL | 3885.45 | 1.74% | MÊS 01 5: 3885.45 | 0
5 | 2.4 | Comp 007 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS | 3950.18 | 1.76% | MÊS 01 5: 3950.18 | 0
10 | 2.5 | Comp 008 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | 25287.86 | 11.3% | MÊS 01 5: 25287.86 | 25287.86
10 | 2.6 | Comp 009 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 31842.36 | 14.23% | MÊS 01 5: 31842.36 | 31842.36
| 3.0 | PRODUTO 3 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA | 103091.09 | 46.06%
10 | 3.1 | Comp 025 | PROJETO GEOMÉTRICO - EXECUTIVO | 11855.28 | 5.3% | MÊS 02 35: 11855.28 | 0
10 | 3.2 | Comp 026 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM, CONTROLE DE EROSÕES E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - EXECUTIVO | 11855.28 | 5.3% | MÊS 02 35: 11855.28 | 0
10 | 3.3 | Comp 027 | PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - EXECUTIVO | 11855.28 | 5.3% | MÊS 02 35: 11855.28 | 0
10 | 3.4 | Comp 028 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - EXECUTIVO | 11855.28 | 5.3% | MÊS 02 35: 11855.28 | 0
| 3.5 | Comp 030 | PROJETO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS, RETORNOS E ACESSOS - EXECUTIVO | 17782.9 | 7.95% | MÊS 02 35: 17782.9 | 0
5 | 3.10 | Comp 020 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | 6166.87 | 2.76% | MÊS 02 35: 6166.87 | 0
5 | 3.6 | Comp 031 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - EXECUTIVO | 5927.65 | 2.65% | MÊS 02 35: 5927.65 | 0
5 | 3.7 | Comp 032 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXECUTIVO | 3950.18 | 1.76% | MÊS 02 35: 3950.18 | 0
5 | 3.8 | Comp 035 | PROJETO DO COMPONENTE AMBIENTAL - EXECUTIVO | 6413.98 | 2.87% | MÊS 02 35: 6413.98 | 0
5 | 3.9 | Comp 036 | PROJETO DE REMANEJAMENTO OU PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA - INTERFERÊNCIAS - EXECUTIVO | 3296.83 | 1.47% | MÊS 02 35: 3296.83 | 0
10 | 3.11 | Comp 037 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA - EXECUTIVO | 12131.56 | 5.42% | MÊS 02 35: 12131.56 | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  | 223813.86 | 100% | MÊS 01 5: 50.47%; MÊS 02 35: 49.53%
[5 empty] | 0% | MÊS 01 5: 112963.7955; MÊS 02 35: 110850.0645
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  |  | MÊS 01 5: 50.47%; MÊS 02 35: 100%
[6 empty] | 112963.7955 | [5 empty] | 223813.86
TRUE

## ANEXO-C Comp 001 COORDENAÇÃO
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
1.1 | COMP 001 | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS | TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS | Versão 1.0, Julho de 2025
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 45
EQUIPE TÉCNICA
PESSOAL NÍVEL SUPERIOR
| ENGENHEIRO COORDENADOR | P8061 | MÊS | 1 | 1.5 | 30 | 1 | 0.1875 | 19378.99 | 3633.56
0
0
[9 empty] | Subtotal (1) | 3633.56
PESSOAL NÍVEL TÉCNICO
0
0
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 0
PESSOAL AUXILIAR
0
0
0
[9 empty] | Subtotal (3) | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 3633.56 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 3016.58
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 6650.14
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 1330.03 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 7980.17
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
| VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO | E8889P | MÊS | 1 | 1.5 | 30 |  | 1.5 | 2418.9 | 3628.35
| VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO | E8889I | MÊS | 1 | 1.5 | 30 |  | 1.5 | 779.32 | 1168.98
0
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 4797.33
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 12777.5
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 1533.3
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 14310.8
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 1355.1
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 15665.9
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 15665.9 | 15665.9 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 004 TRÁFEGO
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
2.1 | COMP 004 | ESTUDOS DE TRÁFEGO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 10 | 7 | DIAS DE CAMPO | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO | 3 | EQUIPES CAMPO
| EQUIPE TÉCNICA | [10 empty] | 2 | VIAGENS DO ENG.
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | POSTOS
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 4 | 0.1667 | 14698.04 | 2450.16 | [5 empty] | 7 | DIAS DE CONTAGEM
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | TURNOS (24H)
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | AUX / POSTO / TURNO
[9 empty] | Subtotal (1) | 2450.16
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [13 empty] | þ | PLANEJAMENTO
| TÉCNICO DE OBRAS | P8147 | MÊS | 2 | 0.23333 | 30 | 8 | 0.4667 | 3323.33 | 1551 | 1 | POR TURNO |  |  | þ | MOBILIZAÇÃO/TREINAMENTO DE EQUIPE
| TÉCNICO DE OBRAS (COM ADICIONAL NOTURNO 37,14%) | P8147N | MÊS | 1 | 0.23333 | 30 | 8 | 0.2333 | 4557.6148 | 1063.29 | 1 | POR TURNO |  |  | þ | CONTAGEM VOLUMÉTRICA + DESMOBILIZAÇÃO
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | þ | CONTAGEM DE INTERSEÇÕES
[9 empty] | Subtotal (2) | 2614.29 |  |  |  |  | þ | ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS
| PESSOAL AUXILIAR | [13 empty] | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
| AUXILIAR | P8025 | MÊS | 6 | 0.23333 | 30 | 8 | 1.4 | 1706.03 | 2388.44 | 3 | POR EQUIPE DE CAMPO (Nº POSTOS x TURNOS)
| AUXILIAR (COM ADICiONAL NOTURNO 37,14%) | P8025N | MÊS | 3 | 0.23333 | 30 | 8 | 0.7 | 2339.6495 | 1637.75 | 3 | POR EQUIPE DE CAMPO (Nº POSTOS x TURNOS)
| MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | P8113 | MÊS | 2 | 0.23333 | 30 | 8 | 0.4667 | 2208.96 | 1030.92 | 1 | POR TURNO
| MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (COM ADICIONAL NOTURNO 37,14%) | P8113N | MÊS | 1 | 0.23333 | 30 | 8 | 0.2333 | 3029.3677 | 706.75 | 1 | POR TURNO
[9 empty] | Subtotal (3) | 5763.86
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 10828.31
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 8989.66
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 19817.97
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 3963.59 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 23781.56
SERVIÇOS DE APOIO
| VEÍCULO | [9 empty] | VEÍCULO DISPONÍVEL PARA O ENGENHEIRO (SEM MOTORISTA)
| VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO | E8889P | MÊS | 1 | 0.066667 | 30 |  | 0.0667 | 2418.9 | 161.34 | 213.32 | TOTAL CHP+CHI
| VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO | E8889I | MÊS | 1 | 0.066667 | 30 |  | 0.0667 | 779.32 | 51.98 | 3198.22 | PREÇO UNITÁRIO POR MÊS (CHP+CHI)
| VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO | E8891P | MÊS | 3 | 0.23333 | 30 |  | 0.7 | 5212.68 | 3648.88 | 5576.55 | CHP+CHI = COM MOTORISTA EQUIPES DE CAMPO (TRANSPORTE DE AUXILIARES E EQUIPAMENTOS)
| VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO | E8891I | MÊS | 3 | 0.23333 | 30 |  | 0.7 | 2753.82 | 1927.67 | 7966.5 | PREÇO UNITÁRIO POR MÊS (CHP+CHI)
0
| ALOJAMENTO |  |  | ÁREA / OCUPANTE
| IMÓVEL RESIDENCIAL (2,45% do CMCC - SINAPI) | B8952 | M² X MÊS | 186.1875 | 0.23333 | 30 |  | 43.4438 | 48.26 | 2096.6 | 12.4125 | m²/ocupante
| MOBILIÁRIO PARA RESIDÊNCIA | B8954 | OCUP. X MÊS | 15 | 0.23333 | 30 |  | 3.5 | 43.06 | 150.71 | técnicos e auxiliares
| CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA | B8960 | OCUP. X MÊS | 15 | 0.23333 | 30 |  | 3.5 | 251.57 | 880.5 | técnicos e auxiliares
[10 empty] | 0 | Não será necessário escritório de campo, uma vez que os dados devem ser consolidados na sede.
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 8917.68
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 32699.24
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 3923.91
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 36623.15
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 3467.87
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 40091.02
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 40091.02 | 40091.02 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 006 EP AMBIENTAL
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
2.3 | COMP 006 | DIAGNÓSTICO PRELIMINAR AMBIENTAL | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 5 | 1 | VIAGENS | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
| EQUIPE TÉCNICA | [10 empty] | VEÍCULO DA COORDENAÇÃO
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | PLANEJAMENTO
| ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | P8058 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 4 | 0.0833 | 14289.04 | 1190.28 |  |  |  | þ | RECONHECIMENTO DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | LEVANTAMENTO AMBIENTAL
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
[9 empty] | Subtotal (1) | 1190.28
PESSOAL NÍVEL TÉCNICO
| TÉCNICO AMBIENTAL | P8143 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 4 | 0.0833 | 3033.2 | 252.67 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO
[10 empty] | 0 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 252.67 |  | 0
PESSOAL AUXILIAR
[10 empty] | 0 | 1 | VISITA DE CAMPO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
0
0
[9 empty] | Subtotal (3) | 0 |  | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 1442.95 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 1197.94
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 2640.89
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 528.18 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 3169.07
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
[10 empty] | 0 | 0 | CHP+CHI = CHEFE EQUIPE COM MOTORISTA
[10 empty] | 0 | 0 | PREÇO UNITÁRIO POR MÊS (CHP+CHI)
0
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 0
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 3169.07
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 380.29
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 3549.36
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 336.09
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 3885.45
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 3885.45 | 3885.45 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 007 HIDROLÓGICO
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
2.4 | COMP 007 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 5 | 1 | VIAGENS | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
| EQUIPE TÉCNICA | [10 empty] | VEÍCULO DA COORDENAÇÃO
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 4 | 0.0833 | 14698.04 | 1224.35 |  |  |  | þ | PLUVIOMETRIA / FLUVIOMETRIA
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | MAPA DE BACIAS
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | CALCULO DE VAZÕES
[9 empty] | Subtotal (1) | 1224.35 |  |  |  | ý | CÁLCULO DE COTA MÁX CHEIA PONTES
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [12 empty] | þ | FECHAMENTO DE RELATÓRIOS
| TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | P8155 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 4 | 0.0833 | 2912.88 | 242.64 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO
0
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 242.64 |  | 0
PESSOAL AUXILIAR
[11 empty] | 1 | VISITA DE CAMPO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
[9 empty] | Subtotal (3) | 0 |  | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 1466.99 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 1217.9
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 2684.89
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 536.98 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 3221.87
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
[11 empty] | 0 | CHP+CHI = CHEFE EQUIPE COM MOTORISTA
[11 empty] | 0 | PREÇO UNITÁRIO POR MÊS (CHP+CHI)
0
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 0
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 3221.87
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 386.62
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 3608.49
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 341.69
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 3950.18
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 3950.18 | 3950.18 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 008 TOPOGRÁFICO
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
2.5 | COMP 008 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 10 | 5 | DIAS DE CAMPO | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO | 1 | EQUIPES CAMPO
EQUIPE TÉCNICA
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | MOBILIZAÇÃO
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 8 | 0.3333 | 14698.04 | 4898.86 |  |  |  | þ | RECONHECIMENTO DO TRAÇADO
[9 empty] | Subtotal (1) | 4898.86 |  |  |  | þ | LOCAÇÃO DO EIXO PRINCIPAL / IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS DE APOIO
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [12 empty] | þ | NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DO EIXO PRINCIPAL
| TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | P8155 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 8 | 0.3333 | 2912.88 | 970.86 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO |  | þ | LEVANTAMENTO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS
| TOPÓGRAFO | P8163 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 8 | 0.1667 | 2627.36 | 437.98 | 1 | POR EQUIPE DE CAMPO |  | ý | ESTUDO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
[9 empty] | Subtotal (2) | 1408.84 |  |  |  | þ | LEVANTAMENTO DAS INTERSEÇÕES
| PESSOAL AUXILIAR | [12 empty] | ý | LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO
| AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | P8028 | MÊS | 3 | 0.16667 | 30 | 8 | 0.5 | 1706.03 | 853.02 | 3 | POR EQUIPE DE CAMPO |  | þ | CADASTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO
| MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | P8113 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 8 | 0.1667 | 2208.96 | 368.23 | 1 | POR EQUIPE DE CAMPO |  | þ | PLANTA TOPOGRÁFICA
[9 empty] | Subtotal (3) | 1221.25 |  |  |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 7528.95 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 6250.53
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 13779.48
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 2755.9 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 16535.38
SERVIÇOS DE APOIO
| VEÍCULOS | [9 empty] | VEÍCULO DISPONÍVEL PARA O ENGENHEIRO (SEM MOTORISTA)
| VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO | E8891P | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 |  | 0.1667 | 5212.68 | 868.95 | 1328.01 | CHP+CHI = COM MOTORISTA EQUIPES DE CAMPO - TRANSPORTE DE AUXILIARES
| VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO | E8891I | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 |  | 0.1667 | 2753.82 | 459.06 | 7968.06 | PREÇO UNITÁRIO POR MÊS (CHP+CHI)
| ALOJAMENTO E ESCRITÓRIO PARA EQUIPES DE TOPOGRAFIA |  |  | ÁREA / OCUPANTE | [6 empty] | 14.77 | x nº cestas de topografia (inclui equipes)
| IMÓVEL COMERCIAL (2,55% do CMCC - SINAPI) | B8951 | M² X MÊS | 57.245 | 0.16667 | 30 |  | 9.5408 | 50.23 | 479.23 | 28.975 | ESCRITÓRIO+4,5*NF
| IMÓVEL RESIDENCIAL (2,45% do CMCC - SINAPI) | B8952 | M² X MÊS | 74.475 | 0.16667 | 30 |  | 12.4125 | 48.26 | 599.03 | 12.4125 | M²/OCUPANTE | técnicos e auxiliares
| IMÓVEL RESIDENCIAL (2,45% do CMCC - SINAPI) | B8952 | M² X MÊS | 12.4125 | 0.16667 | 30 |  | 2.0688 | 48.26 | 99.84 | 12.4125 | M²/OCUPANTE | nível superior
| MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | B8953 | OCUP. X MÊS | 3 | 0.16667 | 30 |  | 0.5 | 478.38 | 239.19 | ESCRITÓRIO
| MOBILIÁRIO PARA RESIDÊNCIA | B8954 | OCUP. X MÊS | 6 | 0.16667 | 30 |  | 1 | 43.06 | 43.06 | técnicos e auxiliares
| MOBILIÁRIO PARA RESIDÊNCIA | B8954 | OCUP. X MÊS | 1 | 0.16667 | 30 |  | 0.1667 | 43.06 | 7.18 | nível superior
| CUSTOS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO | B8959 | OCUP. X MÊS | 3 | 0.16667 | 30 |  | 0.5 | 192.85 | 96.43 | ESCRITÓRIO
| CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA | B8960 | OCUP. X MÊS | 6 | 0.16667 | 30 |  | 1 | 251.57 | 251.57 | técnicos e auxiliares
| CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA | B8960 | OCUP. X MÊS | 1 | 0.16667 | 30 |  | 0.1667 | 251.57 | 41.94 | nível superior
EQUIPAMENTOS
| CESTA DE EQUIPAMENTOS - TOPOGRAFIA | B8958 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 |  | 0.1667 | 5426.19 | 904.55
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 4090.03
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 20625.41
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 2475.05
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 23100.46
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 2187.4
| Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - SICRO/DNIT - JULHO/2025 e cotações de mercado (*) | [8 empty] | 25287.86
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 25287.86 | 25287.86 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 009 GEOTÉCNICO
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
2.6 | COMP 009 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 10 | 5 | DIAS DE CAMPO +LABORATÓRIO | 1 | EQUIPES LABORATÓRIO | 1 | EQUIPES CAMPO
EQUIPE TÉCNICA
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | PLANO DE SONDAGEM / MOBILIZAÇÃO
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 8 | 0.3333 | 14698.04 | 4898.86 |  |  |  | þ | RECONHECIMENTO DO TRAÇADO
[9 empty] | Subtotal (1) | 4898.86 |  |  |  | þ | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [12 empty] | þ | LEVANTAMENTO PAVIMENTO RÍGIDO
| TÉCNICO DE OBRAS | P8147 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 8 | 0.1667 | 3323.33 | 554 | 1 | POR EQUIPE DE CAMPO |  | þ | PROSPECÇÃO DE ESTUDO DO SUBLEITO / PAVIMENTO
| LABORATORISTA | P8098 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 8 | 0.1667 | 2515.6 | 419.35 | 1 | POR EQUIPE DE LABORATÓRIO |  | þ | PROSPECÇÃO DE OCORRÊNCIAS
| SONDADOR | P8139 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 8 | 0.1667 | 2219.18 | 369.94 | 1 | POR EQUIPE DE CAMPO |  | þ | SONDAGENS DE CORTES
[9 empty] | Subtotal (2) | 1343.29 |  |  |  | ý | SONDAGENS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
| PESSOAL AUXILIAR | [12 empty] | þ | SONDAGENS PARA PROJ. ESTABILIDADE DE TALUDES
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO | P8027 | MÊS | 3 | 0.16667 | 30 | 8 | 0.5 | 1886.7 | 943.35 | 3 | POR EQUIPE DE LABORATÓRIO |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
| AUXILIAR | P8025 | MÊS | 3 | 0.16667 | 30 | 8 | 0.5 | 1706.03 | 853.02 | 3 | POR EQUIPE DE CAMPO
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P8026 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 8 | 0.1667 | 1977.58 | 329.66 | 1 | POR EQUIPE DE LABORATÓRIO
| MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | P8113 | MÊS | 2 | 0.16667 | 30 | 8 | 0.3333 | 2208.96 | 736.25 | 1 | POR EQUIPE DE CAMPO
[9 empty] | Subtotal (3) | 2862.28 | 1 | MOTORISTA PARA EQUIPE DE LABORATÓRIO
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 9104.43
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 7558.5
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 16662.93
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 3332.59 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 19995.52
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULOS
| VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO | E8891P | MÊS | 2 | 0.16667 | 30 |  | 0.3333 | 5212.68 | 1737.39 | 2655.24 | CHP+CHI = COM MOTORISTA EQUIPES DE CAMPO - TRANSPORTE DE AUXILIARES
| VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO | E8891I | MÊS | 2 | 0.16667 | 30 |  | 0.3333 | 2753.82 | 917.85 | 7966.5 | PREÇO UNITÁRIO POR MÊS (CHP+CHI)
| ALOJAMENTO E ESCRITÓRIO PARA EQUIPES DE GEOTECNIA |  |  | ÁREA / OCUPANTE | [6 empty] | 11.17 | x nº cestas LABORATÓRIO DE SOLOS (inclui equipes)
| IMÓVEL COMERCIAL (2,55% do CMCC - SINAPI) | B8951 | M² X MÊS | 53.645 | 0.16667 | 30 |  | 8.9408 | 50.23 | 449.1 | 28.975 | ESCRITÓRIO+4,5*NF
| IMÓVEL RESIDENCIAL (2,45% do CMCC - SINAPI) | B8952 | M² X MÊS | 148.95 | 0.16667 | 30 |  | 24.825 | 48.26 | 1198.05 | 12.4125 | M²/OCUPANTE | técnicos e auxiliares
| IMÓVEL RESIDENCIAL (2,45% do CMCC - SINAPI) | B8952 | M² X MÊS | 12.4125 | 0.16667 | 30 |  | 2.0688 | 48.26 | 99.84 | 12.4125 | M²/OCUPANTE | nível superior
| MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | B8953 | OCUP. X MÊS | 3 | 0.16667 | 30 |  | 0.5 | 478.38 | 239.19 | ESCRITÓRIO
| MOBILIÁRIO PARA RESIDÊNCIA | B8954 | OCUP. X MÊS | 12 | 0.16667 | 30 |  | 2 | 43.06 | 86.12 | técnicos e auxiliares
| MOBILIÁRIO PARA RESIDÊNCIA | B8954 | OCUP. X MÊS | 1 | 0.16667 | 30 |  | 0.1667 | 43.06 | 7.18 | nível superior
| CUSTOS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO | B8959 | OCUP. X MÊS | 3 | 0.16667 | 30 |  | 0.5 | 192.85 | 96.43 | ESCRITÓRIO
| CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA | B8960 | OCUP. X MÊS | 12 | 0.16667 | 30 |  | 2 | 251.57 | 503.14 | técnicos e auxiliares
| CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA | B8960 | OCUP. X MÊS | 1 | 0.16667 | 30 |  | 0.1667 | 251.57 | 41.94 | nível superior
EQUIPAMENTOS
| CESTA DAS INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE SOLOS | B8957 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 |  | 0.1667 | 3597.39 | 599.68
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 5975.91
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 25971.43
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 3116.57
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 29088
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 2754.36
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 31842.36
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 31842.36 | 31842.36 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 025 PE GEOMÉTRICO
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
3.1 | COMP 025 | PROJETO GEOMÉTRICO - EXECUTIVO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 10 | 1 | VIAGENS | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
| EQUIPE TÉCNICA | [10 empty] | VEÍCULO DA COORDENAÇÃO
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | ANÁLISE E VALIDAÇÃO DA PLANTA TOPOGRÁFICA
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 6 | 0.25 | 14698.04 | 3674.51 |  |  |  | þ | ALINHAMENTO HORIZONTAL
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | PROJETO DO GREIDE
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | GERAR AS SEÇÕES TIPO E GABARITADAS
[9 empty] | Subtotal (1) | 3674.51 |  |  |  | þ | NOTAS DE SERVIÇO
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [12 empty] | þ | MAPA DE CUBAÇÃO
| TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | P8155 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 6 | 0.25 | 2912.88 | 728.22 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO |  | þ | ELABORAÇÃO DE PLANTA
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 728.22 |  | 0
PESSOAL AUXILIAR
0
0
[9 empty] | Subtotal (3) | 0 |  | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 4402.73 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 3655.15
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 8057.88
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 1611.58 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 9669.46
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
[11 empty] | 0 | CHP+CHI = CHEFE EQUIPE COM MOTORISTA
[11 empty] | 0 | PREÇO UNITÁRIO POR MÊS (CHP+CHI)
0
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 0
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 9669.46
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 1160.34
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 10829.8
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 1025.48
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 11855.28
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 11855.28 | 11855.28 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 026 PE TERRAP
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
3.2 | COMP 026 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM, CONTROLE DE EROSÕES E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - EXECUTIVO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 10 | 1 | VIAGENS | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
| EQUIPE TÉCNICA | [10 empty] | VEÍCULO DA COORDENAÇÃO
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | ANÁLISE DO ESTUDO GEOTÉCNICO
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 6 | 0.25 | 14698.04 | 3674.51 |  |  |  | þ | ANÁLISE DO MAPA DE CUBAÇÃO
[10 empty] | 0 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO SE HOUVER PROJETOS ESPECIAIS (ESTABILIDADE / CONTROLE DE EROSÕES) |  | þ | DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS E RESUMO DA TERRAPLENAGEM
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | DESENHO DO LINEAR DA DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS
[9 empty] | Subtotal (1) | 3674.51 |  |  |  | þ | CROQUI E RESUMO DOS ENSAIOS DAS FONTES DE MATERIAIS
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [12 empty] | þ | PROJETO DE CONTENÇÃO DE EROSÃO E ESTABILIDADE DE TALUDE
| TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | P8155 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 6 | 0.25 | 2912.88 | 728.22 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
0
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 728.22 |  | 0
PESSOAL AUXILIAR
[9 empty] | Subtotal (3) | 0 |  | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 4402.73 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 3655.15
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 8057.88
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 1611.58 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 9669.46
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
0
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 0
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 9669.46
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 1160.34
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 10829.8
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 1025.48
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 11855.28
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 11855.28 | 11855.28 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 027 PE DRENAGEM
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
3.3 | COMP 027 | PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - EXECUTIVO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 10 | 1 | VIAGENS | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
| EQUIPE TÉCNICA | [10 empty] | VEÍCULO DA COORDENAÇÃO
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | ANÁLISE DO ESTUDO HIDROLÓGICO E DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 6 | 0.25 | 14698.04 | 3674.51 |  |  |  | þ | DIMENSIONAMENTO DAS OBRAS DE ARTE CORRENTE
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | NOTAS DE SERVIÇO DAS OBRAS DE ARTE CORRENTES
[9 empty] | Subtotal (1) | 3674.51 |  |  |  | þ | NOTAS DE SERVIÇO DA DRENAGEM SUPERFICIAL
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [12 empty] | þ | QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES
| TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | P8155 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 6 | 0.25 | 2912.88 | 728.22 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO |  | þ | DESENHO DOS DISPOSITIVOS TIPO
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | ELABORAÇÃO DA PLANTA
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
[9 empty] | Subtotal (2) | 728.22 |  | 0
PESSOAL AUXILIAR
[9 empty] | Subtotal (3) | 0 |  | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 4402.73 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 3655.15
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 8057.88
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 1611.58 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 9669.46
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 0
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 9669.46
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 1160.34
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 10829.8
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 1025.48
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 11855.28
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 11855.28 | 11855.28 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 028 PE PAVIMENT
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
3.4 | COMP 028 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - EXECUTIVO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 10 | 1 | VIAGENS | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
| EQUIPE TÉCNICA | [10 empty] | VEÍCULO DA COORDENAÇÃO
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | VISITA DE RECONHECIMENTO DO TRECHO
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 6 | 0.25 | 14698.04 | 3674.51 |  |  |  | þ | ANÁLISE DOS ESTUDOS GEOTÉCNICOS
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | DIMENSIONAMENTO RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO + ACOSTAMENTO
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | DIMENSIONAMENTO IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO
[9 empty] | Subtotal (1) | 3674.51 |  |  |  | þ | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [12 empty] | þ | DESENHO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS TIPO
| TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | P8155 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 6 | 0.25 | 2912.88 | 728.22 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO |  | þ | DESENHO DO LINEAR DO PROJETO (OCORRÊNCIAS E SOLUÇÕES)
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | DESENHO DOS CROQUIS E RESUMO DOS ENSAIOS (OCORRÊNCIAS)
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
[9 empty] | Subtotal (2) | 728.22 |  | 0
PESSOAL AUXILIAR
[9 empty] | Subtotal (3) | 0 |  | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 4402.73 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 3655.15
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 8057.88
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 1611.58 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 9669.46
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 0
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 9669.46
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 1160.34
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 10829.8
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 1025.48
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 11855.28
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 11855.28 | 11855.28 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 030 PE INTERSEÇÃO
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
3.5 | COMP 030 | PROJETO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS, RETORNOS E ACESSOS - EXECUTIVO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 15 | 1 | VIAGENS | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
| EQUIPE TÉCNICA | [10 empty] | VEÍCULO DA COORDENAÇÃO
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | ANÁLISE DA GEOMETRIA / TRÁFEGO
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.5 | 30 | 6 | 0.375 | 14698.04 | 5511.77 |  |  |  | þ | DESENHO DA PLANIMETRIA / ALTIMETRIA (ADEQUAÇÃO)
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | DESENHO DA PLANIMETRIA / ALTIMETRIA (RESTAURAÇÃO)
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | NOTAS DE SERVIÇO
[9 empty] | Subtotal (1) | 5511.77 |  |  |  | þ | MAPA DE CUBAÇÃO
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [12 empty] | þ | PLANO COTADO E AMARRAÇÕES
| TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | P8155 | MÊS | 1 | 0.5 | 30 | 6 | 0.375 | 2912.88 | 1092.33 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
0
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 1092.33 |  | 0
PESSOAL AUXILIAR
[9 empty] | Subtotal (3) | 0 |  | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 6604.1 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 5482.72
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 12086.82
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 2417.36 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 14504.18
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 0
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 14504.18
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 1740.5
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 16244.68
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 1538.22
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 17782.9
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 17782.9 | 17782.9 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 031 PE SINALIZAÇÃO
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
3.6 | COMP 031 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - EXECUTIVO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 5 | 0 | VIAGENS | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
EQUIPE TÉCNICA
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | ANÁLISE DA GEOMETRIA E TRÁFEGO
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 6 | 0.125 | 14698.04 | 1837.26 |  |  |  | þ | DESENHO DA SINALIZAÇÃO (VERTICAL E HORIZONTAL) EM PLANTA
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | PROJETO TIPO DAS PLACAS
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | NOTAS DE SERVIÇO E RESUMO DAS QUANTIDADES
[9 empty] | Subtotal (1) | 1837.26 |  |  |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PESSOAL NÍVEL TÉCNICO
| TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | P8155 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 6 | 0.125 | 2912.88 | 364.11 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO
0
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 364.11 |  | 0
PESSOAL AUXILIAR
0
0
0
[9 empty] | Subtotal (3) | 0 |  | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 2201.37 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 1827.58
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 4028.95
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 805.79 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 4834.74
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
0
0
0
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 0
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 4834.74
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 580.17
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 5414.91
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 512.74
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 5927.65
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 5927.65 | 5927.65 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 032 PE OB COMPLEM
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
3.7 | COMP 032 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXECUTIVO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 5 | 0 | VIAGENS | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
EQUIPE TÉCNICA
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | ANÁLISE DO PROJETO GEOMÉTRICO
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 4 | 0.0833 | 14698.04 | 1224.35 |  |  |  | þ | DESENHO EM PLANTA DOS DISPOSITIVOS
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | PROJETOS TIPO
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | NOTAS DE SERVIÇO E RESUMO DE QUANTIDADES
[9 empty] | Subtotal (1) | 1224.35 |  |  |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PESSOAL NÍVEL TÉCNICO
| TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | P8155 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 4 | 0.0833 | 2912.88 | 242.64 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO
0
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 242.64 |  | 0
PESSOAL AUXILIAR
0
0
0
[9 empty] | Subtotal (3) | 0 |  | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 1466.99 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 1217.9
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 2684.89
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 536.98 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 3221.87
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
0
0
0
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 0
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 3221.87
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 386.62
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 3608.49
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 341.69
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 3950.18
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 3950.18 | 3950.18 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 035 PE AMBIENTAL
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
3.8 | COMP 035 | PROJETO DO COMPONENTE AMBIENTAL - EXECUTIVO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 5 | 1 | DIAS DE CAMPO | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
EQUIPE TÉCNICA
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
| ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | P8058 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 6 | 0.125 | 14289.04 | 1786.13 |  |  |  | þ | LEVANTAMENTO DE PASSIVOS AMBIENTAIS
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | ESTABELECIMENTO DO PROGNÓSTICO AMBIENTAL
[9 empty] | Subtotal (1) | 1786.13 |  |  |  | þ | MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [12 empty] | þ | NOTAS DE SERVIÇO E RESUMO DAS QUANTIDADES
| TÉCNICO AMBIENTAL | P8143 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 6 | 0.125 | 3033.2 | 379.15 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
0
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 379.15
PESSOAL AUXILIAR
| MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | P8113 | MÊS | 1 | 0.033333 | 30 | 6 | 0.025 | 2208.96 | 55.22 | 1 | POR EQUIPE DE CAMPO
0
0
[9 empty] | Subtotal (3) | 55.22
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 2220.5 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 1843.46
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 4063.96
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 812.79 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 4876.75
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULOS
| VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO | E8891P | MÊS | 1 | 0.033333 | 30 |  | 0.0333 | 5212.68 | 173.58 | 265.28 | CHP+CHI = COM MOTORISTA EQUIPES DE CAMPO - TRANSPORTE DE AUXILIARES
| VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO | E8891I | MÊS | 1 | 0.033333 | 30 |  | 0.0333 | 2753.82 | 91.7 | 7958.4 | PREÇO UNITÁRIO POR MÊS (CHP+CHI)
| ALOJAMENTO E ESCRITÓRIO PARA EQUIPES DE TOPOGRAFIA |  |  | ÁREA / OCUPANTE
| IMÓVEL RESIDENCIAL (2,45% do CMCC - SINAPI) | B8952 | M² X MÊS | 24.825 | 0.033333 | 30 |  | 0.8275 | 48.26 | 39.94 | 12.4125 | M²/OCUPANTE | técnicos e auxiliares
| IMÓVEL RESIDENCIAL (2,45% do CMCC - SINAPI) | B8952 | M² X MÊS | 12.4125 | 0.033333 | 30 |  | 0.4138 | 48.26 | 19.97 | 12.4125 | M²/OCUPANTE | nível superior
| MOBILIÁRIO PARA RESIDÊNCIA | B8954 | OCUP. X MÊS | 2 | 0.033333 | 30 |  | 0.0667 | 43.06 | 2.87 | técnicos e auxiliares
| MOBILIÁRIO PARA RESIDÊNCIA | B8954 | OCUP. X MÊS | 1 | 0.033333 | 30 |  | 0.0333 | 43.06 | 1.43 | nível superior
| CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA | B8960 | OCUP. X MÊS | 2 | 0.033333 | 30 |  | 0.0667 | 251.57 | 16.78 | técnicos e auxiliares
| CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA | B8960 | OCUP. X MÊS | 1 | 0.033333 | 30 |  | 0.0333 | 251.57 | 8.38 | nível superior
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 354.65 | Não será necessário escritório de campo, uma vez que os dados devem ser consolidados na sede.
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 5231.4
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 627.77
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 5859.17
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 554.81
| Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - SICRO/DNIT - JULHO/2025 e cotações de mercado (*) | [8 empty] | 6413.98
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 6413.98 | 6413.98 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 036 PE REMANEJ
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
3.9 | COMP 036 | PROJETO DE REMANEJAMENTO OU PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA - INTERFERÊNCIAS - EXECUTIVO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 5 | 1 | VIAGENS | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
EQUIPE TÉCNICA
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | IDENTIFICAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS E LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS REDES DE SERVIÇO
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 4 | 0.0833 | 14698.04 | 1224.35 |  |  |  | þ | CONTATO COM AS CONCESSIONÁRIAS E/OU ÓRGÃOS GESTORES DAS REDES DE SERVIÇO PÚBLICAS PARA INFORMAR SOBRE O PROJETO EM CURSO
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DAS SOLUÇÕES ADOTADAS NAS DIVERSAS INTERFERÊNCIAS RELACIONADAS E LOCALIZADAS
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | LEVANTAMENTO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A PARTIR DOS ELEMENTOS DISPONÍVEIS
[9 empty] | Subtotal (1) | 1224.35 |  |  |  | þ | PLANTA PLANIALTIMÉTRICA DE CADA LOCAL DE INTERFERÊNCIA E DO TIPO DE SOLUÇÃO ADOTADA PARA VIABILIZAR A TRANSPOSIÇÃO
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [12 empty] | þ | QUADRO DE QUANTIDADES DE MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, POR OBRA
[10 empty] | 0 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
0
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 0 |  | 0
PESSOAL AUXILIAR
[10 empty] | 0 | 1 | VISITA DE CAMPO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
0
0
[9 empty] | Subtotal (3) | 0 |  | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 1224.35 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 1016.46
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 2240.81
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 448.16 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 2688.97
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
[10 empty] | 0 | 0 | CHP+CHI = CHEFE EQUIPE COM MOTORISTA
[10 empty] | 0 | 0 | PREÇO UNITÁRIO POR MÊS (CHP+CHI)
0
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 0
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 2688.97
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 322.68
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 3011.65
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 285.18
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 3296.83
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 3296.83 | 3296.83 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 020 PE DESAPROPR
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
3.10 | COMP 020 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 5 | 1 | DIAS DE CAMPO | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO | 1 | EQUIPES CAMPO
EQUIPE TÉCNICA
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | RECONHECIMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO EXISTENTE
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 4 | 0.0833 | 14698.04 | 1224.35 | 1 | EQUIPE ESCRITÓRIO/CAMPO |  | þ | CADASTRO E CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS / COLETA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA DOS IMÓVEIS E RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS/POSSEIROS
| ADVOGADO JÚNIOR | P8001 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 2 | 0.0417 | 5064.07 | 211.17 | 1 | EQUIPE ESCRITÓRIO/CAMPO |  | þ | PLANTA GERAL DE LOCALIZAÇÃO E DIAGRAMA LINEAR
| ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR | P8019 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 4 | 0.0833 | 3324.84 | 276.96 | 1 | EQUIPE ESCRITÓRIO/CAMPO |  | þ | LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS E PERFIL DAS DEMOLIÇÕES
[9 empty] | Subtotal (1) | 1712.48 |  |  |  | þ | AVALIAÇÃO ESTIMATIVA DOS IMÓVEIS E BENFEITORIAS E QUADRO RESUMO DE DESAPROPRIAÇÃO
| PESSOAL NÍVEL TÉCNICO | [12 empty] | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E MEMORIAL DESCRITIVO
| TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | P8155 | MÊS | 1 | 0.16667 | 30 | 4 | 0.0833 | 2912.88 | 242.64 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO/CAMPO
[10 empty] | 0 | 1 | POR EQUIPE DE CAMPO
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 242.64
PESSOAL AUXILIAR
| MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | P8113 | MÊS | 1 | 0.033333 | 30 | 4 | 0.0167 | 2208.96 | 36.89 | 1 | POR EQUIPE DE CAMPO
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | P8026 | MÊS | 1 | 0.033333 | 30 | 4 | 0.0167 | 1977.58 | 33.03 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO
[10 empty] | 0 | 1 | POR EQUIPE DE CAMPO
[9 empty] | Subtotal (3) | 69.92
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 2025.04 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 1681.19
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 3706.23
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 741.25 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 4447.48
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
| VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO | E8891P | MÊS | 1 | 0.033333 | 30 |  | 0.0333 | 5212.68 | 173.58 | 265.28 | CHP+CHI = COM MOTORISTA EQUIPES DE CAMPO (TRANSPORTE DE AUXILIARES E EQUIPAMENTOS)
| VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO | E8891I | MÊS | 1 | 0.033333 | 30 |  | 0.0333 | 2753.82 | 91.7 | 7958.4 | PREÇO UNITÁRIO POR MÊS (CHP+CHI)
| ALOJAMENTO |  |  | ÁREA / OCUPANTE
| IMÓVEL COMERCIAL (2,55% do CMCC - SINAPI) | B8951 | M² X MÊS | 46.975 | 0.033333 | 30 |  | 1.5658 | 50.23 | 78.65 | 28.975 | ESCRITÓRIO+4,5*NF
| IMÓVEL RESIDENCIAL (2,45% do CMCC - SINAPI) | B8952 | M² X MÊS | 37.2375 | 0.033333 | 30 |  | 1.2413 | 48.26 | 59.91 | 12.4125 | M²/OCUPANTE | técnicos e auxiliares
| IMÓVEL RESIDENCIAL (2,45% do CMCC - SINAPI) | B8952 | M² X MÊS | 24.825 | 0.033333 | 30 |  | 0.8275 | 48.26 | 39.94 | 12.4125 | M²/OCUPANTE | nível superior
| MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | B8953 | OCUP. X MÊS | 4 | 0.033333 | 30 |  | 0.1333 | 478.38 | 63.77 | ESCRITÓRIO
| MOBILIÁRIO PARA RESIDÊNCIA | B8954 | OCUP. X MÊS | 3 | 0.033333 | 30 |  | 0.1 | 43.06 | 4.31 | técnicos e auxiliares
| MOBILIÁRIO PARA RESIDÊNCIA | B8954 | OCUP. X MÊS | 2 | 0.033333 | 30 |  | 0.0667 | 43.06 | 2.87 | nível superior
| CUSTOS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO | B8959 | OCUP. X MÊS | 4 | 0.033333 | 30 |  | 0.1333 | 192.85 | 25.71 | ESCRITÓRIO
| CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA | B8960 | OCUP. X MÊS | 3 | 0.033333 | 30 |  | 0.1 | 251.57 | 25.16 | técnicos e auxiliares
| CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA | B8960 | OCUP. X MÊS | 2 | 0.033333 | 30 |  | 0.0667 | 251.57 | 16.78 | nível superior
EQUIPAMENTOS
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 582.38
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 5029.86
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 603.58
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 5633.44
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 533.43
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 6166.87
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 6166.87 | 0.027554 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXO-C Comp 037 PE ORÇAMENTO
|  |  |  | ANEXO C |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS PRODUTOS
| ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
3.11 | COMP 037 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA - EXECUTIVO | [6 empty] | DATA BASE: | JUL/2025 | POC | BANCO PREÇOS
| Discriminação | Código | Unidade | Quantidade | Mês | Dias/Mês | Carga Horária (Diária) | Quantitativo Total | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 10 | 0 | VIAGENS | 1 | EQUIPES ESCRITÓRIO
EQUIPE TÉCNICA
| PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | [12 empty] | þ | ANÁLISE DAS QUANTIDADES DE SERVIÇO, ESPECIFICAÇÕES E DMTs
| ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | P8066 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 6 | 0.25 | 14698.04 | 3674.51 |  |  |  | þ | PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE SERVIÇOS
[10 empty] | 0 |  |  |  | þ | CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO
[9 empty] | Subtotal (1) | 3674.51 |  |  |  | þ | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E PLANO DE EXECUÇÃO
PESSOAL NÍVEL TÉCNICO
| TÉCNICO DE OBRAS | P8147 | MÊS | 1 | 0.33333 | 30 | 6 | 0.25 | 3323.33 | 830.83 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO
0
0
[9 empty] | Subtotal (2) | 830.83 |  | 0
PESSOAL AUXILIAR
[10 empty] | 0 | 1 | POR EQUIPE ESCRITÓRIO
0
0
[9 empty] | Subtotal (3) | 0 |  | 0
[9 empty] | (A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (1 + 2 + 3) | 4505.34 |  | 0
[8 empty] | (B) Encargos Sociais - Mensalista: | 83.02% | 3740.33
[9 empty] | (C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A + B) | 8245.67
[8 empty] | (D) Custo Administrativo: | 20% | 1649.13 | inciso II do artigo 1º do Decreto Estadual 36.872 de 28/07/2011
[9 empty] | (E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C + D) | 9894.8
SERVIÇOS DE APOIO
VEÍCULO
0
0
0
ALOJAMENTO
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
| (F) TOTAL SERVIÇOS DE APOIO | [8 empty] | 0
[9 empty] | (G) TOTAL (E + F) | 9894.8
| (H) Remuneração das empresas: | [7 empty] | 12% | 1187.38
| (I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G + H) | [8 empty] | 11082.18
| (J) Despesas Fiscais: | [7 empty] | 9.469% | 1049.38
| (K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I + J) | [8 empty] | 12131.56
[9 empty] | (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K) | 12131.56 | 12131.56 | /KM
OBSERVAÇÕES:
Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT ref. JUL/2025 e cotações de mercado.
Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Consideramos nos encargos sociais a extinção da contribuição social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, em atendimento ao artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.
Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.
Nota 04: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.
Nota 05: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.
Nota 06: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.
Nota 07: As composições dos itens referentes aos custos dos escritórios, laboratórios, e dos alojamentos para equipes de campo e de escritório, bem com as cestas de equipamentos topografia e geotecnia estão descritas no documento TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E DE CUSTOS DIVERSOS, Versão 1.0, Julho de 2025
Nota 08: As quantidades, utilizadas nas composições do custo mensal de veículos, referentes a CHP e CHI, foram adotadas as premissas mensais de 66h produtivas e 116,49h improdutivas previstas na Resolução nº 11, de 21/10/2020 do DNIT. Os itens Utilização de Imóveis e Utilização de Equipamento e Mobiliário, foram adaptadas regionalmente
Nota 09: Conforme Boletim Administrativo do DNIT nº 163 de 25 de agosto de 2020 (Resolução nº 11/2020 - tabela de preços de consultoria) "no caso específico dos veículos leves, adotou-se a premissa de que sua operação envolve os próprios técnicos envolvidos na execução dos serviços. Desta forma, são previstos motoristas apenas para atender aos veículos que necessitem de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não a categoria B, neste caso, representado pelo veículo van - tipo furgão”. No entanto, considerando que quando o profissional vai realizar vistorias / inspeções de campo não há possibilidade de dirigir simultâneamente, assim consideramos veículos leves com motoristas para inspeções de campo em algumas disciplinas. No caso de disciplinas que exigem equipes fixas em campo, foram previstos veículos picape com motoristas para transporte das equipes de campo.

## ANEXOS-D-E-F-G COMPOSIÇÕES %
POC
OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM. |  |  |  | DATA-BASE:
JUL/2025
ANEXO D |  | COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
| QUADRO 1.1 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO |  | MENSALISTA (%) |  | OK - CONFERIDA
GRUPO I
| 1.1 | INSS | 20
| 1.2 | SESI OU SESC | 1.5
| 1.3 | SENAI OU SENAC | 1
| 1.4 | INCRA | 0.2
| 1.5 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5
| 1.6 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO | 1
| 1.7 | FGTS | 8
| 1.8 | SEBRAE | 0.6
| I | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS - GRUPO I | 34.8
GRUPO II
| 2.1 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 1.37
| 2.2 | ACIDENTES DO TRABALHO | 0.21
| 2.3 | FALTAS LEGAIS | 1.64
| 2.4 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.05
| 2.5 | FÉRIAS | 11.11
| 2.6 | 13º SALÁRIO | 8.33
| 2.7 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 1.94
| II | ENCARGOS TRABALHISTAS - GRUPO II | 24.65
GRUPO III
| 3.1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 8.4
| 3.2 | MULTA RESCISÓRIA | 3.52
| 3.3 | ADICIONAL POR AVISO PRÉVIO | 1.6
| 3.4 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.8
| III | VERBAS RESCISÓRIAS - GRUPO III | 14.32
GRUPO IV
| 4.1 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO I x GRUPO II | 8.58
| 4.2 | REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO IDENIZADO | 0.67
| IV | REINCIDÊNCIAS - GRUPO IV | 9.25
|  | TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV | 83.02%
Fonte: MELISSA - NOVA METODOLOGIA
ANEXO E |  | COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
| ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA % |  | OK - CONFERIDA
| 1 | FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS ( SALÁRIOS E ENCARGOS DO PESSOAL DA ADM, INCLUINDO DIREÇÃO / GERÊNCIA , PLANEJAMENTO E CONTROLE, CONTABILIDADE, SETOR PESSOAL, SUPRIMENTOS, LIMPEZA) | 15% |  | 0.15
| 2 | ASSESSORIA JURÍDICA | 0.2%
| 3 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 0.2%
| 4 | ÁGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | 0.8%
| 5 | INSTALAÇÕES FÍSICAS ( ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS ), INCLUINDO OS CUSTOS DE LOCAÇÃO E IMPOSTOS CABÍVEIS ( IPTU) | 2.2%
| 6 | ATESTADOS, CERTIDÕES, CARTÓRIOS ETC. | 0.2% |  | 0.002
| 7 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0.2% |  | 0.002
| 8 | SEGURANÇA | 0.2% |  | 0.002
| 9 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0.2% |  | 0.002
| 10 | SEGUROS: SEDE E EQUIPAMENTOS | 0.1% |  | 0.001
| 11 | EMOLUMENTOS ( CONSELHO DE CLASSE / SINDICATOS ) | 0.3% |  | 0.003
| 12 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA | 0.4% |  | 0.004
0
0
|  | TOTAL DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 20% |  | 0.166
Percentual aplicado sobre o total da Equipe
ANEXO F |  | COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
| ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA |  | % DE CADA ITEM NÃO CONSTA NO BO 19/2013
| 1. | LUCRO | 8% |  | 0.08
| 2. | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85% |  | 0.0085
| 3. | SEGUROS | 0.95% |  | 0.0095
| 4. | GARANTIAS | 0.75% |  | 0.0075
| 5. | RISCOS | 1.45% |  | 0.0145
|  | TOTAL DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA | 12% |  | 0.12
FONTE BO 19/2013
ANEXO G |  | COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS FISCAIS | TABELA DE REFERÊNCIA: | SICRO/DNIT - JULHO/2025
| ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA |  | OK - CONFERIDA
| 1 | PIS | 0.65% |  | 0.0065
| 2 | COFINS | 3% |  | 0.03
| 3 | ISS | 5% |  | 0.05
| 4 | CPP |  |  | 0
|  | TOTAL DAS ALIQUOTAS | 8.65% |  | 0.0865
CÁLCULO DAS DESPESAS FISCAIS
| ST= | PIS + COFINS + ISS + CPP |  |  | DF = {(1/(1-DF)-1}X100
| ST= | 8.65% |  |  | DF = {(1/(1-0,0865)-1}X100
| DF= | {[1/(1-ST) ]-1}x 100
| DF= | 9.469%
|  | TOTAL DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA | 9.469%