## RESUMO DO ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO
Setor: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Serviço: Recuperação e/ou Reforço Estrutural de OAEs |  |  | Ano: 2026
Orçamento: Recuperação e/ou Reforço Estrutural de Obras de Arte Especiais (Pontes, Viadutos, Passarelas e Afins) Sob Jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  |  | Rodovia:
Trecho: Do 1º ao 8 Distrito rodoviário |  |  | Extensão:
BDI: 23,89 % (Geral) e 17,51% (Diferenciado) |  | Data Base: JAN/2026 | Preço Total: | 118047079.05
RESUMO DO ORÇAMENTO
Referência | Descrição |  | % | Preço (R$)
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRAS |  | 1.294% | 1527958.09
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 2.841% | 3354057.79
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0.08507% | 100419.5
4 | INFRAESTRUTURA |  | 26.6% | 31402266.75
5 | MESOESTRUTURA |  | 20.96% | 24742461.96
6 | TABULEIRO |  | 27.43% | 32381288.48
7 | JUNTA DE DILATAÇÃO |  | 1.612% | 1903177
8 | ELEMENTOS DIVERSOS |  | 1.903% | 2245887.2
9 | TRATAMENTO DE FISSURAS |  | 0.4063% | 479605
10 | PLATAFORMA DE TRABALHO |  | 7.316% | 8636052
11 | TRANSPORTES |  | 2.397% | 2829956.06
12 | PAVIMENTAÇÃO |  | 7.153% | 8443949.22
TOTAIS GERAIS: |  |  | 100% | 118047079.05

## ORÇAMENTO_SEM DESONERAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO
Setor: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Serviço: Recuperação e/ou Reforço Estrutural de OAEs | [7 empty] | Ano: 2026
Orçamento: Recuperação e/ou Reforço Estrutural de Obras de Arte Especiais (Pontes, Viadutos, Passarelas e Afins) Sob Jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | [7 empty] | Rodovia:
Trecho: Do 1º ao 8 Distrito rodoviário | [7 empty] | Extensão:
BDI: 23,89 % (Geral) e 17,51% (Diferenciado) | [5 empty] | Data Base: JAN/2026 |  | Preço Total: | 118047079.05
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R$ | BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRAS | [6 empty] | 1527958.09
1.1 | CANTEIRO | Canteiro de Obras - Principal | COMP | und | 7 | 130033.2318 | 23.89% | 161098.17 | 1127687.19
1.2 | CANTEIRO | Canteiro de Obras - Canteiros de apoio | COMP | und | 10 | 32308.5745 | 23.89% | 40027.09 | 400270.9
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 3354057.79
2.1 | ADM | Administração Local da Obra | COMP | und | 1 | 2707286.94 | 23.89% | 3354057.79 | 3354057.79
3 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 100419.5
3.1 | MOB/DESM | Mobilização e Mesmobilização | COMP | und | 1 | 81055.37 | 23.89% | 100419.5 | 100419.5
4 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 31402266.75
4.1 | 4805767 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | SICRO | m³ | 5760 | 83.28 | 23.89% | 103.18 | 594316.8
4.2 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | SICRO | m³ | 5760 | 19.34 | 23.89% | 23.96 | 138009.6
4.3 | 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | SICRO | m³ | 62989.24 | 272.35 | 23.89% | 337.41 | 21253199.46
4.4 | 3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | SICRO | m³ | 960 | 723.71 | 23.89% | 896.6 | 860736
4.5 | 3806414 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | SICRO | m³ | 480 | 882.27 | 23.89% | 1093.04 | 524659.2
4.6 | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | SICRO | m² | 9600 | 24.87 | 23.89% | 30.81 | 295776
4.7 | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | SICRO | m² | 9600 | 4.75 | 23.89% | 5.88 | 56448
4.8 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO | kg | 96000 | 12.59 | 23.89% | 15.6 | 1497600
4.9 | 2419703 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm | SICRO | m² | 9600 | 14.69 | 23.89% | 18.2 | 174720
4.10 | 3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | SICRO | m² | 9600 | 2.87 | 23.89% | 3.56 | 34176
4.11 | 2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | SICRO | kg | 19286.4 | 70.74 | 23.89% | 87.64 | 1690260.09
4.12 | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 10560 | 178.74 | 23.89% | 221.44 | 2338406.4
4.13 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 48 | 453.59 | 23.89% | 561.95 | 26973.6
4.14 | 1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | SICRO | m³ | 672 | 1437.15 | 23.89% | 1780.49 | 1196489.28
4.15 | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 192 | 472.39 | 23.89% | 585.24 | 112366.08
4.16 | 1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | SICRO | m³ | 192 | 66.4 | 23.89% | 82.26 | 15793.92
4.17 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | SICRO | m³ | 192 | 3.6 | 23.89% | 4.46 | 856.32
4.18 | 1108118 | Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 96 | 504.76 | 23.89% | 625.35 | 60033.6
4.19 | 1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | SICRO | m³ | 960 | 399.22 | 23.89% | 494.59 | 474806.4
4.20 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | SICRO | m² | 9600 | 4.76 | 23.89% | 5.9 | 56640
5 |  | MESOESTRUTURA | [6 empty] | 24742461.96
5.1 | 3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | SICRO | m³ | 1920 | 723.71 | 23.89% | 896.6 | 1721472
5.2 | 3806414 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | SICRO | m³ | 960 | 882.27 | 23.89% | 1093.04 | 1049318.4
5.3 | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | SICRO | m² | 19200 | 24.87 | 23.89% | 30.81 | 591552
5.4 | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | SICRO | m² | 19200 | 4.75 | 23.89% | 5.88 | 112896
5.5 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO | kg | 192000 | 12.59 | 23.89% | 15.6 | 2995200
5.6 | 1608019 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | SICRO | m | 3840 | 20.99 | 23.89% | 26 | 99840
5.7 | 1608025 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | SICRO | m | 3840 | 40.3 | 23.89% | 49.93 | 191731.2
5.8 | 2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | SICRO | kg | 38803.2 | 70.74 | 23.89% | 87.64 | 3400712.44
5.9 | 2419703 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm | SICRO | m² | 19200 | 14.69 | 23.89% | 18.2 | 349440
5.10 | 3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | SICRO | m² | 19200 | 2.87 | 23.89% | 3.56 | 68352
5.11 | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 21120 | 178.74 | 23.89% | 221.44 | 4676812.8
5.12 | 1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | SICRO | m³ | 1152 | 1437.15 | 23.89% | 1780.49 | 2051124.48
5.13 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³ | SICRO | m³ | 384 | 537.02 | 23.89% | 665.31 | 255479.04
5.14 | 1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | SICRO | m³ | 384 | 66.4 | 23.89% | 82.26 | 31587.84
5.15 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | SICRO | m³ | 384 | 3.6 | 23.89% | 4.46 | 1712.64
5.16 | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | SICRO | m³ | 384 | 3996.55 | 23.89% | 4951.33 | 1901310.72
5.17 | 3806418 | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | SICRO | un | 40 | 107.6 | 23.89% | 133.31 | 5332.4
5.18 | 307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | SICRO | dm³ | 3600 | 153.25 | 23.89% | 189.86 | 683496
5.19 | 1608144 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | SICRO | m | 7200 | 103.7 | 23.89% | 128.47 | 924984
5.20 | 5605882 | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | SICRO | m | 3600 | 392.39 | 23.89% | 486.13 | 1750068
5.21 | 5605945 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | SICRO | un | 2400 | 594.2 | 23.89% | 736.15 | 1766760
5.22 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | SICRO | m² | 19200 | 4.76 | 23.89% | 5.9 | 113280
6 |  | TABULEIRO | [6 empty] | 32381288.48
6.1 | 3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | SICRO | m³ | 3200 | 723.71 | 23.89% | 896.6 | 2869120
6.2 | 3806414 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | SICRO | m³ | 1600 | 882.27 | 23.89% | 1093.04 | 1748864
6.3 | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | SICRO | m² | 32000 | 24.87 | 23.89% | 30.81 | 985920
6.4 | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | SICRO | m² | 32000 | 4.75 | 23.89% | 5.88 | 188160
6.5 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO | kg | 320000 | 12.59 | 23.89% | 15.6 | 4992000
6.6 | 1608025 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | SICRO | m | 12800 | 40.3 | 23.89% | 49.93 | 639104
6.7 | 2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | SICRO | kg | 64672 | 70.74 | 23.89% | 87.64 | 5667854.08
6.8 | 2419703 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm | SICRO | m² | 32000 | 14.69 | 23.89% | 18.2 | 582400
6.9 | 3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | SICRO | m² | 32000 | 2.87 | 23.89% | 3.56 | 113920
6.10 | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 35200 | 178.74 | 23.89% | 221.44 | 7794688
6.11 | 1207725 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto | SICRO | m³ | 960 | 2156.66 | 23.89% | 2671.89 | 2565014.4
6.12 | 1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | SICRO | m³ | 1920 | 1437.15 | 23.89% | 1780.49 | 3418540.8
6.13 | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 320 | 472.39 | 23.89% | 585.24 | 187276.8
6.14 | 1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | SICRO | m³ | 320 | 66.4 | 23.89% | 82.26 | 26323.2
6.15 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | SICRO | m³ | 320 | 3.6 | 23.89% | 4.46 | 1427.2
6.16 | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | SICRO | un | 80 | 4155.66 | 23.89% | 5148.45 | 411876
6.17 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | SICRO | m² | 32000 | 4.76 | 23.89% | 5.9 | 188800
7 |  | JUNTA DE DILATAÇÃO | [6 empty] | 1903177
7.1 | 5213424 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | SICRO | m² | 681.25 | 629.33 | 23.89% | 779.68 | 531157
7.2 | 3806406 | Limpeza em junta de dilatação | SICRO | m | 4000 | 7.18 | 23.89% | 8.9 | 35600
7.3 | 307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | SICRO | m | 4000 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 171160
7.4 | 3806409 | Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação | SICRO | m | 4000 | 68.26 | 23.89% | 84.57 | 338280
7.5 | 307733 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | SICRO | m | 2000 | 299.22 | 23.89% | 370.7 | 741400
7.6 | 3815602 | Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | SICRO | m | 2000 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 85580
8 |  | ELEMENTOS DIVERSOS | [6 empty] | 2245887.2
8.1 | 2015642 | Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | SICRO | m | 800 | 139.58 | 23.89% | 172.93 | 138344
8.2 | 3815644 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | SICRO | un | 800 | 97.94 | 23.89% | 121.34 | 97072
8.3 | 3816118 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais - Guindauto 6,2 t | SICRO | m | 2640 | 97.69 | 23.89% | 121.03 | 319519.2
8.4 | 3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | SICRO | m | 8800 | 134.47 | 23.89% | 166.59 | 1465992
8.5 | 3713828 | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | SICRO | m | 750 | 237.89 | 23.89% | 294.72 | 221040
8.6 | 4915744 | Capina manual | SICRO | m² | 4000 | 0.79 | 23.89% | 0.98 | 3920
9 |  | TRATAMENTO DE FISSURAS | [6 empty] | 479605
9.1 | 4915650 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual | SICRO | kg | 500 | 283.83 | 23.89% | 351.64 | 175820
9.2 | 4915645 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada | SICRO | kg | 500 | 201.09 | 23.89% | 249.13 | 124565
9.3 | 4915653 | Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação | SICRO | kg | 1000 | 68.72 | 23.89% | 85.14 | 85140
9.4 | 4915652 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | un | 4000 | 8.14 | 23.89% | 10.08 | 40320
9.5 | 4915651 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | un | 4000 | 10.85 | 23.89% | 13.44 | 53760
10 |  | PLATAFORMA DE TRABALHO | [6 empty] | 8636052
10.1 | 2106235 | Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | m³ | 96000 | 3.42 | 23.89% | 4.24 | 407040
10.2 | 3816197 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO | m³ | 57600 | 74.19 | 23.89% | 91.91 | 5294016
10.3 | 3806410 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 32000 | 67.75 | 23.89% | 83.94 | 2686080
10.4 | 3808207 | Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | m | 1200 | 167.43 | 23.89% | 207.43 | 248916
11 |  | TRANSPORTES | [6 empty] | 2829956.06
11.1 | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | SICRO | t | 27268.8 | 38.16 | 23.89% | 47.28 | 1289268.86
11.2 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | SICRO | tkm | 1363440 | 0.91 | 23.89% | 1.13 | 1540687.2
12 |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 8443949.22
12.1 | 4011484 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 35% de brita comercial e adição de 3% de cimento - 100% Proctor modificado | SICRO | M³ | 8158.08 | 94.87 | 23.89% | 117.53 | 958819.14
12.2 | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | SICRO | M³ | 423.792 | 18.23 | 23.89% | 22.59 | 9573.46
12.3 | COMP_63 | COMP_63 Mistura BGS | Composições Próprias | M³ | 423.792 | 519.04 | 23.89% | 643.04 | 272515.2 | PREÇO ANTERIOR | 241.39
12.4 | 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | SICRO | m² | 43144.8 | 0.08 | 23.89% | 0.1 | 4314.48
12.5 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | SICRO | m² | 2354.4 | 0.61 | 23.89% | 0.76 | 1789.34
12.6 | 4011353 | Pintura de ligação | SICRO | m² | 81580.8 | 0.42 | 23.89% | 0.52 | 42422.01
12.7 | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | SICRO | T | 5177.376 | 190.68 | 23.89% | 236.23 | 1223051.53
12.8 | 4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | SICRO | M² | 40790.4 | 6.76 | 23.89% | 8.37 | 341415.64 | PREÇO ANTERIOR | 6.96
12.9 | 92396/SINAPI | COMP_52 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | Composições Próprias | m² | 7765.815 | 83.72 | 23.89% | 103.72 | 805470.33 | PREÇO ANTERIOR | 81.91
12.10 | 2003379 | COMP_53 Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | Composições Próprias | M | 6212.7 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 265841.43
12.11 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | SICRO | m³ | 1553.1 | 5.72 | 23.89% | 7.09 | 11011.47
12.12 | ANP01 | ANP Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação | Composições Próprias | t | 2.814 | 2619.87 | 23.89% | 3245.76 | 9133.56
12.13 | ANP02 | ANP Aquisição de RR-1C | Composições Próprias | t | 19.413 | 3588.71 | 23.89% | 4446.05 | 86311.16
12.14 | ANP03 | ANP Aquisição de CAP 50/70 | Composições Próprias | t | 292.8327 | 3854.77 | 23.89% | 4775.67 | 1398472.34
12.15 | ANP04 | ANP Aquisição de RR-2C | Composições Próprias | t | 212.928 | 9971.66 | 23.89% | 12353.89 | 2630489.08
12.16 | ANP05 | ANP Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação | Composições Próprias | t | 2.814 | 617.82 | 17.51% | 726 | 2042.96
12.17 | ANP06 | ANP Transporte de RR-1C | Composições Próprias | t | 19.413 | 617.82 | 17.51% | 726 | 14093.83
12.18 | ANP07 | ANP Transporte de CAP 50/70 | Composições Próprias | t | 292.8327 | 617.82 | 17.51% | 726 | 212596.54
12.19 | ANP08 | ANP Transporte de RR-2C | Composições Próprias | t | 212.928 | 617.82 | 17.51% | 726 | 154585.72
[8 empty] | VALOR TOTAL: | 118047079.05
96047866.21
21999212.84

## COMPOSIÇÕES
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | RECUPERAÇÃO E/OU REFORÇO ESTRUTURAL DE OAEs 1° a 8° DISTRITO RODOVIÁRIO |  | SINAPI - 01/2026 - Pernambuco SICRO3 - 01/2026 - Pernambuco |  | 23,89% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CANT.01 | Próprio | Canteiro de Obras - Principal |  |  | un | 1 | 130033.23 | 130033.23
Insumo | CP0001 | Próprio | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Outros |  | UN | 130033.23 | 1 | 130033.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 31064.94 |  | Valor com BDI => |  | 161098.17
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CANT.02 | Próprio | Canteiro de Obras - Canteiros de apoio |  |  | un | 1 | 32308.57 | 32308.57
Insumo | CANT.02 | Próprio | Canteiro de Obras - Canteiros de apoio | Serviços |  | un | 1 | 32308.57 | 32308.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7718.52 |  | Valor com BDI => |  | 40027.09
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADM.02 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  | un | 1 | 2707286.94 | 2707286.94
Insumo | ADM.01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Serviços |  | un | 1 | 2707286.94 | 2707286.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 646770.85 |  | Valor com BDI => |  | 3354057.79
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOB.02 | Próprio | Mobilização e desmobilização |  |  | un | 1 | 81055.37 | 81055.37
Insumo | MOB.01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | Serviços |  | un | 1 | 81055.37 | 81055.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 19364.13 |  | Valor com BDI => |  | 100419.5
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4805767 | SICRO3 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m |  |  | m³ | 1 | 83.28 | 83.28
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 0.28571
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 82.0731
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.2057
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 82.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 82.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.9 |  | Valor com BDI => |  | 103.18
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  | m³ | 1 | 19.34 | 19.34
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 12.55 | 2.82 | 12.55
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 12.5532
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 59.4514
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.1125
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 19.1009
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.2347
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 15.0677 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.62 |  | Valor com BDI => |  | 23.96
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1505879 | SICRO3 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  |  | m³ | 1 | 272.35 | 272.35
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 10 |  |  |  | 23,45 | 234,49
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 263.361
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 263.361
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 131.6805
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 6.3944
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1097 | SICRO3 | Pedra de mão ou rachão | 1.2 | m³ | 109,07 |  |  | 130,89
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 130.8881
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M1097 | 1.8 | t | 1.88 |  | 3.38
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 3.384
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1097 | SICRO3 | Pedra de mão ou rachão | 1.8 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 131.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 131.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.06 |  | Valor com BDI => |  | 337.41
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806415 | SICRO3 | Demolição controlada de concreto com martelete |  |  | m³ | 1 | 723.71 | 723.71
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9513 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW | 1 | 1 | 0 | 127.74 | 29.68 | 127.74
Insumo | E9706 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | 4 | 1 | 0 | 33.59 | 31.33 | 134.36
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 1.0292 | 1 | 0 | 0.73 | 0.49 | 0.75
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 262.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1.0292 |  |  |  | 23,45 | 24,13
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 24.1343
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 286.9743
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 0.73052
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 392.8357
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 3.0097
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1391 | SICRO3 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | 0.66667 | un | 491,79 |  |  | 327,86
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 327.861
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 33.0372 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 172.89 |  | Valor com BDI => |  | 896.6
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806414 | SICRO3 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão |  |  | m³ | 1 | 882.27 | 882.27
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9605 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 284.14 | 90.26 | 284.14
Insumo | E9049 | SICRO3 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250 MPa - 72 kW | 1 | 1 | 0 | 416.77 | 193.06 | 416.77
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 700.911
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9802 | SICRO3 | Ajudante especializado | 1 |  |  |  | 27,56 | 27,56
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 27.5643
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 728.4753
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 0.83
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 877.6811
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 4.5846
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 33.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 210.77 |  | Valor com BDI => |  | 1093.04
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806413 | SICRO3 | Apicoamento mecanizado de concreto |  |  | m² | 1 | 24.87 | 24.87
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.55 | 0.73 | 10.55
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.09906 | 1 | 0 | 0.73 | 0.49 | 0.07
Insumo | E9675 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 1.21 | 2.25
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 12.8791
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1.0991 |  |  |  | 23,45 | 25,77
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.772
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 38.6511
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2.5938
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 14.9016
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1375
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1391 | SICRO3 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | 0.02 | un | 491,79 |  |  | 9,84
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 9.8358
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.9362 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.94 |  | Valor com BDI => |  | 30.81
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915639 | SICRO3 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço |  |  | m² | 1 | 4.75 | 4.75
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 4.6898
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0603
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6898 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.13 |  | Valor com BDI => |  | 5.88
4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  | kg | 1 | 12.59 | 12.59
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.09 |  |  |  | 23,64 | 2,13
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 0.09 |  |  |  | 32,46 | 2,92
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.0489
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 5.0489
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 5.0489
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.015 | kg | 15,58 |  |  | 0,23
Insumo | M0004 | SICRO3 | Aço CA 50 | 1.1 | kg | 6,61 |  |  | 7,27
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.504
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0075 | 2e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0004 | 0.0011 | t | 34.81 |  | 0.04
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.039
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0004 | SICRO3 | Aço CA 50 | 0.0011 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 2e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 15.6
4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2419703 | SICRO3 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm |  |  | m² | 1 | 14.69 | 14.69
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9521 | SICRO3 | Grupo gerador - 3,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 4.78 | 0.38 | 4.78
Insumo | E9643 | SICRO3 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0.35 | 0.51
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 5.2951
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 23,64 | 23,64
Insumo | P9822 | SICRO3 | Pintor | 1 |  |  |  | 32,49 | 32,49
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 56.127
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 61.4221
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 49.8
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.2334
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0147
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3520 | SICRO3 | Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente | 0.15015 | l | 89,45 |  |  | 13,43
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 13.4307
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3520 | 0.0002 | t | 34.81 |  | 0.01
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.007
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3520 | SICRO3 | Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente | 0.0002 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1293 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 18.2
4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806402 | SICRO3 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão |  |  | m² | 1 | 2.87 | 2.87
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9605 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.03 | 0.97 | 284.14 | 90.26 | 96.08
Insumo | E9028 | SICRO3 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW | 1 | 1 | 0 | 40.44 | 30 | 40.44
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 136.5171
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 159.9662
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 56.27
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.8428
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0313
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41672 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 3.56
4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2407972 | SICRO3 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi |  |  | kg | 1 | 70.74 | 70.74
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 52.3191
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 52.3191
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 10.4638
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1345
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1387 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 1 | kg | 60,11 |  |  | 60,11
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 60.1054
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1387 | 0.001 | t | 34.81 |  | 0.03
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0348
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1387 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 0.001 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.4752 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.9 |  | Valor com BDI => |  | 87.64
4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1 | 178.74 | 178.74
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.1004 | 1 | 0 | 29.97 | 29.57 | 3.01
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 20.48 | 5.92 | 2.06
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 5.0648
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.6 |  |  |  | 23,64 | 14,18
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 0.6 |  |  |  | 29,22 | 17,53
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 31.7125
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 36.7773
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 36.7773
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0286 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.97779 | m | 20,29 |  |  | 19,84
Insumo | M0284 | SICRO3 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 1.2222 | m | 17,11 |  |  | 20,91
Insumo | M0310 | SICRO3 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | 0.54164 | m | 6,04 |  |  | 3,27
Insumo | M0459 | SICRO3 | Compensado plastificado - E = 14 mm | 1.1 | m² | 51,34 |  |  | 56,47
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.20395 | kg | 13,42 |  |  | 2,74
Insumo | M0290 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 5.6864 | m | 6,52 |  |  | 37,05
Insumo | M0560 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01 | l | 12,51 |  |  | 0,13
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 140.3976
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0310 | 0.00102 | t | 34.81 |  | 0.04
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1205 | 0.0002 | t | 34.81 |  | 0.01
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0560 | 1e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0284 | 0.00687 | t | 34.81 |  | 0.24
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0286 | 0.00733 | t | 34.81 |  | 0.26
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0459 | 0.0154 | t | 34.81 |  | 0.54
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0290 | 0.01422 | t | 34.81 |  | 0.5
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 1.5682
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0286 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.00733 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0310 | SICRO3 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | 0.00102 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0560 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 1e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.0002 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0459 | SICRO3 | Compensado plastificado - E = 14 mm | 0.0154 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0290 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0.01422 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0284 | SICRO3 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 0.00687 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 32.2261 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.7 |  | Valor com BDI => |  | 221.44
4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1106057 | SICRO3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 453.59 | 453.59
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.73 | 0.49 | 2.79
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 58.58 | 36.12 | 58.58
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.71 | 1.16 | 4.15
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 65.519
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 9 |  |  |  | 23,45 | 211,04
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 239.9119
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 305.4309
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.929
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 77.7378
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.8768
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.73508 | m³ | 121,74 |  |  | 89,49
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 280.5342 | kg | 0,69 |  |  | 194,33
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.59948 | m³ | 129,50 |  |  | 77,63
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 361.4452
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.28053 | t | 34.81 |  | 9.77
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 0.89922 | t | 1.88 |  | 1.69
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0192 | 1.1026 | t | 1.88 |  | 2.07
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 13.5286
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.89922 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 1.1026 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.28053 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 64.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.36 |  | Valor com BDI => |  | 561.95
4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1207723 | SICRO3 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais |  |  | m³ | 1 | 1437.15 | 1437.15
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9605 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.06 | 0.94 | 284.14 | 90.26 | 101.9
Insumo | E9631 | SICRO3 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW | 1 | 1 | 0 | 117.49 | 85.24 | 117.49
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 1 | 1 | 0 | 20.48 | 5.92 | 20.48
Insumo | E9671 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | 1 | 1 | 0 | 236.56 | 50.88 | 236.56
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 476.4259
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9802 | SICRO3 | Ajudante especializado | 1 |  |  |  | 27,56 | 27,56
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 23,45 | 93,80
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 121.3607
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 597.7866
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2.5099
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 238.1696
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.7247
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0351 | SICRO3 | Mangote para bomba de projeção | 0.14286 | m | 383,57 |  |  | 54,80
Insumo | M0346 | SICRO3 | Disco de aço para bomba de projeção via seca | 0.04082 | un | 374,60 |  |  | 15,29
Insumo | M0350 | SICRO3 | Bico para bomba de projeção | 0.00952 | un | 296,03 |  |  | 2,82
Insumo | M0348 | SICRO3 | Disco de borracha para bomba de projeção via seca | 0.04082 | un | 302,64 |  |  | 12,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 85.2604
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1207703 | SICRO3 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais | 1.4286 | m³ | 778,37 |  |  | 1.111,96
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 1111.956
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0351 | 0.00043 | t | 34.81 |  | 0.02
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0346 | 0.00037 | t | 34.81 |  | 0.01
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0350 | 2e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0348 | 0.00027 | t | 34.81 |  | 0.01
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.038
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0348 | SICRO3 | Disco de borracha para bomba de projeção via seca | 0.00027 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0346 | SICRO3 | Disco de aço para bomba de projeção via seca | 0.00037 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0351 | SICRO3 | Mangote para bomba de projeção | 0.00043 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0350 | SICRO3 | Bico para bomba de projeção | 2e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 109.7371 | LS => | 0 | MO com LS => | 109.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 343.34 |  | Valor com BDI => |  | 1780.49
4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1106280 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 472.39 | 472.39
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9599 | SICRO3 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1 | 1 | 0 | 107.31 | 79.67 | 107.31
Insumo | E9584 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.31 | 0.69 | 217.03 | 109.41 | 142.78
Insumo | E9779 | SICRO3 | Grupo gerador - 113 kVA | 1 | 1 | 0 | 109.43 | 11.25 | 109.43
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 359.5113
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 406.4095
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 24.9
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 16.3217
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1215
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.57311 | m³ | 129,50 |  |  | 74,22
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.5242 | kg | 7,32 |  |  | 11,16
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 381.0567 | kg | 0,69 |  |  | 263,96
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.68813 | m³ | 130,41 |  |  | 89,74
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 439.0701
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 1.0322 | t | 1.88 |  | 1.94
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.38106 | t | 34.81 |  | 13.26
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0030 | 0.00152 | t | 34.81 |  | 0.05
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 0.85967 | t | 1.88 |  | 1.62
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 16.8743
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 1.0322 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.38106 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.85967 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.00152 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.2455 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.85 |  | Valor com BDI => |  | 585.24
4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1106061 | SICRO3 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h |  |  | m³ | 1 | 66.4 | 66.4
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 8 | 0.96 | 0.04 | 1.71 | 1.16 | 13.5
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 13.5031
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 11 |  |  |  | 23,45 | 257,94
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 286.8101
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 300.3132
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 24.9
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 12.0608
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1455
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1110000 | SICRO3 | Concreto | 1 | m³ | 0,00 |  |  | 0,00
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 0
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | 1110000 | 2.4 | t | 22.58 |  | 54.19
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 54.192
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Composição | 1110000 | SICRO3 | Concreto | 2.4 | 5914539 0,00 1,22 0,0000 | 5914554 0,00 0,98 0,0000 | 5914569 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.5185 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.86 |  | Valor com BDI => |  | 82.26
4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  | m³ | 1 | 3.6 | 3.6
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9069 | SICRO3 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 8.65 | 0.93 | 8.65
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 8.6498
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 32.0989
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 9
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 3.5665
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0332
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6055 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.86 |  | Valor com BDI => |  | 4.46
4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1108118 | SICRO3 | Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 504.76 | 504.76
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9779 | SICRO3 | Grupo gerador - 113 kVA | 1 | 1 | 0 | 109.43 | 11.25 | 109.43
Insumo | E9599 | SICRO3 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1 | 1 | 0 | 107.31 | 79.67 | 107.31
Insumo | E9584 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 217.03 | 109.41 | 141.7
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 358.4351
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 405.3333
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 24.9
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 16.2784
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1215
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.7376 | kg | 7,32 |  |  | 12,72
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.68813 | m³ | 130,41 |  |  | 89,74
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.51288 | m³ | 129,50 |  |  | 66,42
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 434.4047 | kg | 0,69 |  |  | 300,91
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 469.7871
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.4344 | t | 34.81 |  | 15.12
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 0.76932 | t | 1.88 |  | 1.45
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 1.0322 | t | 1.88 |  | 1.94
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0030 | 0.00174 | t | 34.81 |  | 0.06
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 18.5689
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 1.0322 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.76932 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.00174 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.4344 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.8561 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 120.59 |  | Valor com BDI => |  | 625.35
4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1106165 | SICRO3 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  | m³ | 1 | 399.22 | 399.22
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.929
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 11.9365
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1461
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1097 | SICRO3 | Pedra de mão ou rachão | 0.526 | m³ | 109,07 |  |  | 57,37
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 57.3726
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.7 | m³ | 468,98 |  |  | 328,29
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 328.286
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M1097 | 0.789 | t | 1.88 |  | 1.48
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 1.4833
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1097 | SICRO3 | Pedra de mão ou rachão | 0.789 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 56.9385 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.37 |  | Valor com BDI => |  | 494.59
4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3808043 | SICRO3 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos |  |  | m² | 1 | 4.76 | 4.76
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 4.6898
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0603
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.02 | kg | 0,69 |  |  | 0,01
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.0139
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 2e-05 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0007
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 2e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.14 |  | Valor com BDI => |  | 5.9
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1608019 | SICRO3 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm |  |  | m | 1 | 20.99 | 20.99
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9683 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW | 1 | 1 | 0 | 1.54 | 0.82 | 1.54
Insumo | E9521 | SICRO3 | Grupo gerador - 3,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 4.78 | 0.38 | 4.78
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 6.317
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 29.7661
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1.494
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 19.9238
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.202
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1527 | SICRO3 | Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm | 0.07587 | un | 11,33 |  |  | 0,86
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.8595
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 15.6955 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.01 |  | Valor com BDI => |  | 26
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1608025 | SICRO3 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm |  |  | m | 1 | 40.3 | 40.3
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9675 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 1.21 | 2.25
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.55 | 0.73 | 10.55
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 12.8072
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 36.2563
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 0.9628
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 37.6571
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.3227
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1399 | SICRO3 | Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm | 0.07587 | un | 30,56 |  |  | 2,32
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 2.3184
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1399 | 1e-05 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0003
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1399 | SICRO3 | Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm | 1e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 24.3552 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.63 |  | Valor com BDI => |  | 49.93
5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1106282 | SICRO3 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 537.02 | 537.02
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9599 | SICRO3 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1 | 1 | 0 | 107.31 | 79.67 | 107.31
Insumo | E9584 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 217.03 | 109.41 | 141.7
Insumo | E9779 | SICRO3 | Grupo gerador - 113 kVA | 1 | 1 | 0 | 109.43 | 11.25 | 109.43
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 358.4351
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 405.3333
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 24.9
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 16.2784
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1215
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.51948 | m³ | 129,50 |  |  | 67,27
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.9035 | kg | 7,32 |  |  | 13,94
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.68813 | m³ | 130,41 |  |  | 89,74
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 475.8823 | kg | 0,69 |  |  | 329,64
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 500.5879
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.47588 | t | 34.81 |  | 16.57
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 0.77922 | t | 1.88 |  | 1.46
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 1.0322 | t | 1.88 |  | 1.94
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0030 | 0.0019 | t | 34.81 |  | 0.07
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 20.0369
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 1.0322 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.47588 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.77922 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.0019 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.29 |  | Valor com BDI => |  | 665.31
5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1109680 | SICRO3 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual |  |  | m³ | 1 | 3996.55 | 3996.55
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 2 | 0.17 | 0.83 | 1.71 | 1.16 | 2.5
Insumo | E9788 | SICRO3 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | 1 | 1 | 0 | 41.51 | 33.51 | 41.51
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 44.0082
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 75.7682
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 119.7764
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1.1971
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 100.0538
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.141
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0083 | SICRO3 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 2073.75 | kg | 1,84 |  |  | 3.823,17
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 3823.1655
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0083 | 2.0737 | t | 34.81 |  | 72.19
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 72.1872
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0083 | SICRO3 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 2.0737 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 86.9359 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 954.78 |  | Valor com BDI => |  | 4951.33
5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806418 | SICRO3 | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico |  |  | un | 1 | 107.6 | 107.6
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9047 | SICRO3 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kN | 1 | 1 | 0 | 69.62 | 54.04 | 69.62
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 69.6181
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9802 | SICRO3 | Ajudante especializado | 2 |  |  |  | 27,56 | 55,13
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 55.1286
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 124.7467
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1.1718
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 106.461
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.1404
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 47.0477 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.71 |  | Valor com BDI => |  | 133.31
5.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0307731 | SICRO3 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação |  |  | dm³ | 1 | 153.25 | 153.25
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 2 |  |  |  | 28,87 | 57,74
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 57.74
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 57.74
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 28.87
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.3534
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0786 | SICRO3 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0.00627 | m³ | 336,67 |  |  | 2,11
Insumo | M0798 | SICRO3 | Apoio de neoprene fretado | 1 | dm³ | 121,80 |  |  | 121,80
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 123.91
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0798 | 0.0032 | t | 34.81 |  | 0.11
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0786 | 7e-05 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.1138
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0786 | SICRO3 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0.00167 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0798 | SICRO3 | Apoio de neoprene fretado | 0.0032 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 28.9073 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.61 |  | Valor com BDI => |  | 189.86
5.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1608144 | SICRO3 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm |  |  | m | 1 | 103.7 | 103.7
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.55 | 0.73 | 10.55
Insumo | E9760 | SICRO3 | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW | 1 | 1 | 0 | 6.13 | 3.28 | 6.13
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 16.6846
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 40.1337
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1.328
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 30.2212
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.2531
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1498 | SICRO3 | Coroa diamantada - D = 44,50 mm (1 3/4") | 0.2 | un | 366,15 |  |  | 73,23
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 73.2303
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6575 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.77 |  | Valor com BDI => |  | 128.47
5.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5605882 | SICRO3 | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração |  |  | m | 1 | 392.39 | 392.39
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9026 | SICRO3 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW | 0.61982 | 1 | 0 | 7.65 | 4.41 | 4.74
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 0.61982 | 1 | 0 | 10.55 | 0.73 | 6.54
Insumo | E9024 | SICRO3 | Misturador de nata cimento - 1,50 kW | 0.61982 | 1 | 0 | 32.03 | 30.58 | 19.85
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 31.1324
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 1 |  |  |  | 32,46 | 32,46
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 79.3601
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 110.4925
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.7871
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 29.1762
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.3015
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1983 | SICRO3 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 63 mm e C = 180 mm | 0.08333 | un | 161,12 |  |  | 13,43
Insumo | M1880 | SICRO3 | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm | 1 | m | 4,38 |  |  | 4,38
Insumo | M1935 | SICRO3 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 32,0 mm | 0.5 | un | 3,69 |  |  | 1,84
Insumo | M0434 | SICRO3 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 950 MPa, tensão de ruptura = 1.050 MPa e D = 32 mm | 1.05 | m | 266,43 |  |  | 279,76
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 78.75 | kg | 0,69 |  |  | 54,55
Insumo | M3095 | SICRO3 | Válvula manchete - D = 20 mm | 1 | un | 2,26 |  |  | 2,26
Insumo | M1879 | SICRO3 | Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm | 0.5 | m | 5,60 |  |  | 2,80
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 359.0162
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1879 | 0.00012 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1880 | 0.00013 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.07875 | t | 34.81 |  | 2.74
Composição | 5915015 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t | M0434 | 0.00686 | t | 21.46 |  | 0.15
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 2.8972
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.07875 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1879 | SICRO3 | Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm | 0.00012 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1880 | SICRO3 | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm | 0.00013 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0434 | SICRO3 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 950 MPa, tensão de ruptura = 1.050 MPa e D = 32 mm | 0.00686 | 5915012 0,00 2,02 0,0000 | 5915013 0,00 1,61 0,0000 | 5915014 0,00 1,34 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 21.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.74 |  | Valor com BDI => |  | 486.13
5.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5605945 | SICRO3 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça |  |  | un | 1 | 594.2 | 594.2
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 0.91 | 0.09 | 10.55 | 0.73 | 9.67
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 0.91 | 0.09 | 1.38 | 0.91 | 1.34
Insumo | E9721 | SICRO3 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW | 1 | 0.91 | 0.09 | 45.5 | 43.98 | 45.37
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 56.3783
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 1 |  |  |  | 32,46 | 32,46
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 79.3601
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 135.7384
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2.2382
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 60.6462
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 2.7116
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2326 | SICRO3 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 32 mm | 1 | un | 87,71 |  |  | 87,71
Insumo | M2089 | SICRO3 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e C = 85 mm | 1 | un | 92,46 |  |  | 92,46
Insumo | M2088 | SICRO3 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 20,0 mm e seção de 200 x 200 mm | 1 | un | 239,81 |  |  | 239,81
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 419.978
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 3105941 | SICRO3 | Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.328 | m² | 29,00 |  |  | 9,51
Composição | 1108059 | SICRO3 | Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | 0.028 | m³ | 3.610,79 |  |  | 101,10
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 110.6141
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2326 | 0.00033 | t | 34.81 |  | 0.01
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2089 | 0.00091 | t | 34.81 |  | 0.03
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2088 | 0.00605 | t | 34.81 |  | 0.21
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.2538
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2088 | SICRO3 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 20,0 mm e seção de 200 x 200 mm | 0.00605 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M2326 | SICRO3 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 32 mm | 0.00033 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M2089 | SICRO3 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e C = 85 mm | 0.00091 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 45.3361 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 141.95 |  | Valor com BDI => |  | 736.15
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1207725 | SICRO3 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto |  |  | m³ | 1 | 2156.66 | 2156.66
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9631 | SICRO3 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW | 1 | 1 | 0 | 117.49 | 85.24 | 117.49
Insumo | E9605 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.04 | 0.96 | 284.14 | 90.26 | 98.02
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 1 | 1 | 0 | 20.48 | 5.92 | 20.48
Insumo | E9671 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | 1 | 1 | 0 | 236.56 | 50.88 | 236.56
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 472.5484
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 23,45 | 93,80
Insumo | P9802 | SICRO3 | Ajudante especializado | 1 |  |  |  | 27,56 | 27,56
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 121.3607
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 593.9091
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1.245
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 477.0354
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 3.4769
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0351 | SICRO3 | Mangote para bomba de projeção | 0.2 | m | 383,57 |  |  | 76,71
Insumo | M0348 | SICRO3 | Disco de borracha para bomba de projeção via seca | 0.05714 | un | 302,64 |  |  | 17,29
Insumo | M0350 | SICRO3 | Bico para bomba de projeção | 0.01333 | un | 296,03 |  |  | 3,95
Insumo | M0346 | SICRO3 | Disco de aço para bomba de projeção via seca | 0.05714 | un | 374,60 |  |  | 21,40
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 119.358
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1207703 | SICRO3 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais | 2 | m³ | 778,37 |  |  | 1.556,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 1556.74
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0351 | 0.0006 | t | 34.81 |  | 0.02
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0350 | 2e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0346 | 0.00051 | t | 34.81 |  | 0.02
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0348 | 0.00037 | t | 34.81 |  | 0.01
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0523
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0351 | SICRO3 | Mangote para bomba de projeção | 0.0006 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0346 | SICRO3 | Disco de aço para bomba de projeção via seca | 0.00051 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0348 | SICRO3 | Disco de borracha para bomba de projeção via seca | 0.00037 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0350 | SICRO3 | Bico para bomba de projeção | 2e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 183.4169 | LS => | 0 | MO com LS => | 183.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 515.23 |  | Valor com BDI => |  | 2671.89
6.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806420 | SICRO3 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste |  |  | un | 1 | 4155.66 | 4155.66
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9094 | SICRO3 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW | 2 | 1 | 0 | 2399.41 | 1306.96 | 4798.82
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 4798.8164
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 23,45 | 93,80
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 93.7964
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 4892.6128
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1.1857
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 4126.3149
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 29.3446
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 79.1057 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 992.79 |  | Valor com BDI => |  | 5148.45
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213424 | SICRO3 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção |  |  | m² | 1 | 629.33 | 629.33
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9568 | SICRO3 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0.1506 | 1 | 0 | 0.37 | 0.24 | 0.06
Insumo | E9507 | SICRO3 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0.24096 | 1 | 0 | 25.84 | 16.29 | 6.23
Insumo | E9753 | SICRO3 | Grupo gerador - 23 kVA | 0.48193 | 1 | 0 | 30.8 | 7.95 | 14.85
Insumo | E9623 | SICRO3 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 0.2008 | 1 | 0 | 15.12 | 9.61 | 3.04
Insumo | E9622 | SICRO3 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 0.48193 | 1 | 0 | 11.57 | 7.35 | 5.58
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 29.7376
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 33,28 | 33,28
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 2 |  |  |  | 23,64 | 47,27
Insumo | P9823 | SICRO3 | Serralheiro | 1 |  |  |  | 30,16 | 30,16
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 157.6076
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 187.3452
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 93.6726
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0366 | SICRO3 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 5.4241 | kg | 10,85 |  |  | 58,87
Insumo | M3126 | SICRO3 | Barra chata em aço galvanizado | 0.32485 | kg | 9,68 |  |  | 3,14
Insumo | M0945 | SICRO3 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") | 2 | cj | 0,60 |  |  | 1,20
Insumo | M1367 | SICRO3 | Chapa fina em aço galvanizado | 10.205 | kg | 10,45 |  |  | 106,69
Insumo | M3237 | SICRO3 | Película retrorrefletiva tipo III | 1.4 | m² | 224,96 |  |  | 314,95
Insumo | M0947 | SICRO3 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") | 2 | cj | 1,78 |  |  | 3,56
Insumo | M3233 | SICRO3 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm | 3.1167 | m | 6,65 |  |  | 20,73
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 509.1364
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 2408057 | SICRO3 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | 0.09485 | kg | 100,30 |  |  | 9,51
Composição | 5212552 | SICRO3 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | 1 | m² | 16,42 |  |  | 16,42
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 25.9335
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0945 | 4e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0366 | 0.00542 | t | 34.81 |  | 0.19
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0947 | 6e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3126 | 0.00032 | t | 34.81 |  | 0.01
Composição | 5914333 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | M1367 | 0.01021 | t | 34.96 |  | 0.36
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3233 | 6e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3237 | 0.00067 | t | 34.81 |  | 0.02
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.5856
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3237 | SICRO3 | Película retrorrefletiva tipo III | 0.00067 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0947 | SICRO3 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") | 6e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0945 | SICRO3 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") | 4e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0366 | SICRO3 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 0.00542 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M3233 | SICRO3 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm | 6e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M3126 | SICRO3 | Barra chata em aço galvanizado | 0.00032 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1367 | SICRO3 | Chapa fina em aço galvanizado | 0.01021 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 87.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 87.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 150.35 |  | Valor com BDI => |  | 779.68
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806406 | SICRO3 | Limpeza em junta de dilatação |  |  | m | 1 | 7.18 | 7.18
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9028 | SICRO3 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW | 1 | 1 | 0 | 40.44 | 30 | 40.44
Insumo | E9605 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.03 | 0.97 | 284.14 | 90.26 | 96.08
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 136.5171
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 159.9662
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 22.51
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 7.1065
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0781
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.72 |  | Valor com BDI => |  | 8.9
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0307084 | SICRO3 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento |  |  | m | 1 | 34.54 | 34.54
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 0.60241 | 1 | 0 | 10.55 | 0.73 | 6.36
Insumo | E9591 | SICRO3 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 0.12048 | 1 | 0 | 22.62 | 2.87 | 2.73
Insumo | E9675 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 0.60241 | 1 | 0 | 2.25 | 1.21 | 1.36
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 10.4409
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 75.7682
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 86.2091
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 17.2418
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1986
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1379 | SICRO3 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | 2.4 | kg | 5,64 |  |  | 13,55
Insumo | M1385 | SICRO3 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | 0.00667 | un | 462,03 |  |  | 3,08
Insumo | M1391 | SICRO3 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | 0.0008 | un | 491,79 |  |  | 0,39
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 17.0202
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1379 | 0.0024 | t | 34.81 |  | 0.08
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0835
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1379 | SICRO3 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | 0.0024 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 15.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.25 |  | Valor com BDI => |  | 42.79
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806409 | SICRO3 | Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação |  |  | m | 1 | 68.26 | 68.26
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 0307730 | SICRO3 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada | 1 | m | 0,00 |  |  | 0,00
Composição | 0307084 | SICRO3 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | 1 | m | 34,54 |  |  | 34,54
Composição | 1110000 | SICRO3 | Concreto | 0.075 | m³ | 0,00 |  |  | 0,00
Composição | 1600989 | SICRO3 | Demolição de concreto simples com martelete | 0.075 | m³ | 449,61 |  |  | 33,72
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 68.2608
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 19.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.31 |  | Valor com BDI => |  | 84.57
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0307733 | SICRO3 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação |  |  | m | 1 | 299.22 | 299.22
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 52.3191
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 52.3191
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2.5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 20.9276
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.2689
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1150 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar | 0.624 | kg | 136,69 |  |  | 85,30
Insumo | M1132 | SICRO3 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm | 1 | m | 192,68 |  |  | 192,68
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 277.9781
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1150 | 0.00062 | t | 34.81 |  | 0.02
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1132 | 0.00056 | t | 34.81 |  | 0.02
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0411
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1132 | SICRO3 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm | 0.00056 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1150 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar | 0.00062 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 20.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.48 |  | Valor com BDI => |  | 370.7
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3815602 | SICRO3 | Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação |  |  | m | 1 | 34.54 | 34.54
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 0307730 | SICRO3 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada | 1 | m | 0,00 |  |  | 0,00
Composição | 0307084 | SICRO3 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | 1 | m | 34,54 |  |  | 34,54
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 34.54
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 15.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.25 |  | Valor com BDI => |  | 42.79
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2015642 | SICRO3 | Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação |  |  | m | 1 | 139.58 | 139.58
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2.5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 9.3796
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1148
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1618 | SICRO3 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") | 1 | m | 129,72 |  |  | 129,72
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 129.7219
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1618 | 0.0105 | t | 34.81 |  | 0.37
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.3655
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1618 | SICRO3 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") | 0.01053 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4994 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.35 |  | Valor com BDI => |  | 172.93
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3815644 | SICRO3 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação |  |  | un | 1 | 97.94 | 97.94
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 52.3191
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 52.3191
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 26.1596
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.3362
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1131 | SICRO3 | Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm | 0.50265 | m | 0,80 |  |  | 0,40
Insumo | M1618 | SICRO3 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") | 0.5 | m | 129,72 |  |  | 64,86
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 65.2631
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1109680 | SICRO3 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | 0.0015 | m³ | 3.996,55 |  |  | 5,99
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 5.9948
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1618 | 0.00525 | t | 34.81 |  | 0.18
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.1828
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1618 | SICRO3 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") | 0.00527 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 26.3498 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.4 |  | Valor com BDI => |  | 121.34
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3816118 | SICRO3 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais |  |  | m | 1 | 97.69 | 97.69
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9668 | SICRO3 | Mesa vibratória - 2,20 kW | 1 | 1 | 0 | 3.58 | 2.17 | 3.58
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 0.02 | 0.98 | 1.38 | 0.91 | 0.92
Insumo | E9011 | SICRO3 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg | 1 | 0.82 | 0.18 | 0.6 | 0.4 | 0.56
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.55 | 0.73 | 10.55
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 15.6167
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 23,45 | 93,80
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 93.7964
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 109.4131
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 24.9
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 4.3941
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0482
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3949 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas metálicas | 0.01621 | l | 17,02 |  |  | 0,28
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.2759
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.05533 | m³ | 492,12 |  |  | 27,23
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 4.0092 | kg | 12,59 |  |  | 50,48
Composição | 3117749 | SICRO3 | Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção | 1.2154 | m² | 12,56 |  |  | 15,27
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 92.9702
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915474 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | M3949 | 2e-05 | t | 35.29 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0007
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3949 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas metálicas | 2e-05 | 5915322 0,00 2,13 0,0000 | 5915323 0,00 1,71 0,0000 | 5915324 0,00 1,41 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 28.5174 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.34 |  | Valor com BDI => |  | 121.03
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3815706 | SICRO3 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação |  |  | m | 1 | 134.47 | 134.47
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9156 | SICRO3 | Soprador de ar costal - 2,6 kW | 1 | 1 | 0 | 5.43 | 0.49 | 5.43
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 5.4283
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3 |  |  |  | 23,45 | 70,35
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 99.2173
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 104.6456
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 20.9291
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.2562
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 3816118 | SICRO3 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | 1 | m | 97,69 |  |  | 97,69
Composição | 1109680 | SICRO3 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | 0.00128 | m³ | 3.996,55 |  |  | 5,12
Composição | 1600990 | SICRO3 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | 0.00474 | m³ | 865,08 |  |  | 4,10
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 106.9061
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915433 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | M3512 | 0.09773 | t | 38.16 |  | 3.73
Composição | 5915373 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | 3816118 | 0.13681 | t | 19.33 |  | 2.64
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 6.3739
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3512 | SICRO3 | Material demolido - concreto armado | 0.09773 | 5914314 0,00 1,37 0,0000 | 5914329 0,00 1,09 0,0000 | 5914344 0,00 0,91 0,0000 | -- | 0
Composição | 3816118 | SICRO3 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | 0.13681 | 5914584 0,00 2,81 0,0000 | 5914599 0,00 2,25 0,0000 | 5914614 0,00 1,86 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 50.2893 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.12 |  | Valor com BDI => |  | 166.59
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3713828 | SICRO3 | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm |  |  | m | 1 | 237.89 | 237.89
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 396.79 | 123.89 | 396.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 396.7931
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 4 |  |  |  | 23,64 | 94,55
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 33,28 | 33,28
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 127.8235
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 524.6166
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 75
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 6.9949
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 3713824 | SICRO3 | Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | 1 | m | 230,90 |  |  | 230,90
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 230.9
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Composição | 3713824 | SICRO3 | Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | 0.61949 | 5915012 0,00 2,02 0,0000 | 5915013 0,00 1,61 0,0000 | 5915014 0,00 1,34 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 96.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 96.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.83 |  | Valor com BDI => |  | 294.72
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915744 | SICRO3 | Capina manual |  |  | m² | 1 | 0.79 | 0.79
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 10 |  |  |  | 23,45 | 234,49
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 234.491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 234.491
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 300
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.7816
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0096
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 0.98
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915650 | SICRO3 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual |  |  | kg | 1 | 283.83 | 283.83
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3 |  |  |  | 23,45 | 70,35
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 70.3473
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 70.3473
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 0.95485
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 73.6737
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.9467
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0719 | SICRO3 | Diluente epóxi | 0.78566 | l | 39,05 |  |  | 30,68
Insumo | M1404 | SICRO3 | Aplicador manual de adesivo estrutural | 0.002 | un | 3.089,52 |  |  | 6,18
Insumo | M1390 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | 1 | kg | 172,29 |  |  | 172,29
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 209.1475
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0719 | 0.0007 | t | 34.81 |  | 0.02
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1390 | 0.001 | t | 34.81 |  | 0.03
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0592
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1390 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | 0.001 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0719 | SICRO3 | Diluente epóxi | 0.0007 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 73.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.81 |  | Valor com BDI => |  | 351.64
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915645 | SICRO3 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada |  |  | kg | 1 | 201.09 | 201.09
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9767 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW | 1 | 1 | 0 | 11.6 | 1.34 | 11.6
Insumo | E9791 | SICRO3 | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h | 1 | 0.6 | 0.4 | 10.9 | 6.29 | 9.06
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 20.6548
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3 |  |  |  | 23,45 | 70,35
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 70.3473
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 91.0021
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 7.7837
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 11.6914
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1287
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0719 | SICRO3 | Diluente epóxi | 0.43373 | l | 39,05 |  |  | 16,94
Insumo | M1390 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | 1 | kg | 172,29 |  |  | 172,29
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 189.2242
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1390 | 0.001 | t | 34.81 |  | 0.03
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0719 | 0.00039 | t | 34.81 |  | 0.01
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0484
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0719 | SICRO3 | Diluente epóxi | 0.00039 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1390 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | 0.001 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.04 |  | Valor com BDI => |  | 249.13
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915653 | SICRO3 | Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação |  |  | kg | 1 | 68.72 | 68.72
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9767 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW | 0.10839 | 1 | 0 | 11.6 | 1.34 | 1.26
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1.2573
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 48.1555
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.1585
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 15.2465
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1914
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1400 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade | 1 | kg | 53,25 |  |  | 53,25
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 53.2455
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1400 | 0.001 | t | 34.81 |  | 0.03
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0348
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1400 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade | 0.001 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 14.8598 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.42 |  | Valor com BDI => |  | 85.14
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915652 | SICRO3 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada |  |  | un | 1 | 8.14 | 8.14
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 90.55
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.259
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0033
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1401 | SICRO3 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | 1 | un | 7,84 |  |  | 7,84
Insumo | M1400 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade | 0.00064 | kg | 53,25 |  |  | 0,03
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.876
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1401 | 3e-05 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.001
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1401 | SICRO3 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | 3e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.25931 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.94 |  | Valor com BDI => |  | 10.08
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915651 | SICRO3 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada |  |  | un | 1 | 10.85 | 10.85
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9568 | SICRO3 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.37 | 0.24 | 0.27
Insumo | E9521 | SICRO3 | Grupo gerador - 3,2 kVA | 1 | 0.2 | 0.8 | 4.78 | 0.38 | 1.26
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1.5263
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 24.9754
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 119.52
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.209
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0026
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1402 | SICRO3 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | 1 | un | 6,61 |  |  | 6,61
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 6.6062
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1608025 | SICRO3 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | 0.1 | m | 40,30 |  |  | 4,03
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 4.03
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1402 | 3e-05 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.001
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1402 | SICRO3 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | 3e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.59 |  | Valor com BDI => |  | 13.44
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2106235 | SICRO3 | Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada |  |  | m³ | 1 | 3.42 | 3.42
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 2 |  |  |  | 23,64 | 47,27
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 33,28 | 33,28
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 80.5509
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 80.5509
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 39.06
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.0622
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0536 | SICRO3 | Quadro tubular contraventado com acessórios - C = 1,00 m, L = 1,00 m e H = 1,25 m | 0.00256 | un | 525,97 |  |  | 1,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 1.3465
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0536 | 0.00022 | t | 34.81 |  | 0.01
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0077
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0536 | SICRO3 | Quadro tubular contraventado com acessórios - C = 1,00 m, L = 1,00 m e H = 1,25 m | 0.00022 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 4.24
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3816197 | SICRO3 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m³ | 1 | 74.19 | 74.19
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 23,64 | 23,64
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 1 |  |  |  | 29,22 | 29,22
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 52.8541
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 52.8541
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 26.4271
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.3235
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0310 | SICRO3 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | 2.9415 | m | 6,04 |  |  | 17,75
Insumo | M0286 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.29712 | m | 20,29 |  |  | 6,03
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.36267 | kg | 13,42 |  |  | 4,87
Insumo | M0284 | SICRO3 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 1.0696 | m | 17,11 |  |  | 18,30
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 46.9468
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1205 | 0.00036 | t | 34.81 |  | 0.01
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0310 | 0.00552 | t | 34.81 |  | 0.19
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0286 | 0.00223 | t | 34.81 |  | 0.08
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0284 | 0.00602 | t | 34.81 |  | 0.21
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.4919
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0286 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.00223 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0284 | SICRO3 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 0.00602 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0310 | SICRO3 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | 0.00552 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.00036 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 26.5882 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.72 |  | Valor com BDI => |  | 91.91
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806410 | SICRO3 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1 | 67.75 | 67.75
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 2.0226 |  |  |  | 23,64 | 47,81
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 4 |  |  |  | 33,28 | 133,11
Insumo | P9823 | SICRO3 | Serralheiro | 0.02264 |  |  |  | 30,16 | 0,68
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 181.6037
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 181.6037
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 6.144
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 29.5579
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.3618
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0366 | SICRO3 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 0.0847 | kg | 10,85 |  |  | 0,92
Insumo | M2386 | SICRO3 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | 0.16156 | m | 4,20 |  |  | 0,68
Insumo | M0945 | SICRO3 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") | 1.1111 | cj | 0,60 |  |  | 0,66
Insumo | M2488 | SICRO3 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, anel de suspensão e gancho - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | 0.00313 | un | 1.452,38 |  |  | 4,55
Insumo | M2580 | SICRO3 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 7,938 mm (5/16") | 1.5625 | cj | 0,87 |  |  | 1,36
Insumo | M2489 | SICRO3 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 2 ramais, anel de suspensão e ganchos - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | 0.00156 | un | 2.695,83 |  |  | 4,21
Insumo | M0682 | SICRO3 | Aço em perfis ASTM A36 | 0.1213 | kg | 10,85 |  |  | 1,32
Insumo | M0286 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.35 | m | 20,29 |  |  | 7,10
Insumo | M1378 | SICRO3 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 0.4802 | kg | 10,67 |  |  | 5,13
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 25.9146
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 3807863 | SICRO3 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação | 0.9375 | un | 11,80 |  |  | 11,06
Composição | 2408058 | SICRO3 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | 0.01132 | kg | 65,28 |  |  | 0,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 11.8015
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914333 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | M1378 | 0.00048 | t | 34.96 |  | 0.02
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2386 | 2e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0366 | 8e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0286 | 0.00263 | t | 34.81 |  | 0.09
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0682 | 0.00012 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.1161
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0682 | SICRO3 | Aço em perfis ASTM A36 | 0.00012 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0286 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.00263 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0366 | SICRO3 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 8e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1378 | SICRO3 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 0.00048 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M2386 | SICRO3 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | 2e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 31.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.19 |  | Valor com BDI => |  | 83.94
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3808207 | SICRO3 | Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada |  |  | m | 1 | 167.43 | 167.43
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 33,28 | 33,28
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 2 |  |  |  | 23,64 | 47,27
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 80.5509
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 80.5509
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 80.5509
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.9859
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0576 | SICRO3 | Conexão tubular em aço galvanizado com semiabraçadeira para travessas - C = 30 cm e D = 48,3 mm | 0.00164 | un | 283,71 |  |  | 0,47
Insumo | M0574 | SICRO3 | Corrimão externo em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm | 0.00984 | un | 757,19 |  |  | 7,45
Insumo | M0569 | SICRO3 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm | 0.00656 | un | 414,57 |  |  | 2,72
Insumo | M0572 | SICRO3 | Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - L = 32 cm e C = 150 cm | 0.01311 | un | 598,42 |  |  | 7,85
Insumo | M0563 | SICRO3 | Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm | 0.00164 | un | 98,66 |  |  | 0,16
Insumo | M0564 | SICRO3 | Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33 cm | 0.01311 | un | 141,57 |  |  | 1,86
Insumo | M0567 | SICRO3 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75 cm | 0.0459 | un | 185,63 |  |  | 8,52
Insumo | M0568 | SICRO3 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm | 0.02951 | un | 304,59 |  |  | 8,99
Insumo | M0562 | SICRO3 | Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm | 0.00328 | un | 52,36 |  |  | 0,17
Insumo | M0566 | SICRO3 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200 cm | 0.03279 | un | 512,54 |  |  | 16,81
Insumo | M0537 | SICRO3 | Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm | 0.01311 | un | 112,31 |  |  | 1,47
Insumo | M0575 | SICRO3 | Corrimão interno em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm | 0.00492 | un | 912,57 |  |  | 4,49
Insumo | M0571 | SICRO3 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm para módulos de H = 200 cm | 0.00164 | un | 334,44 |  |  | 0,55
Insumo | M0565 | SICRO3 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm | 0.01475 | un | 297,92 |  |  | 4,39
Insumo | M0570 | SICRO3 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm para módulos de H = 200 cm | 0.0082 | un | 297,32 |  |  | 2,44
Insumo | M0573 | SICRO3 | Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200 cm e C = 250 cm | 0.00492 | un | 3.560,93 |  |  | 17,52
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 85.8486
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0564 | 3e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0572 | 0.00015 | t | 34.81 |  | 0.01
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0566 | 0.00032 | t | 34.81 |  | 0.01
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0568 | 0.00016 | t | 34.81 |  | 0.01
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0574 | 0.00011 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0567 | 0.00014 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0570 | 7e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0569 | 6e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0573 | 0.00014 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0571 | 2e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0537 | 4e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0565 | 8e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0563 | 1e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0575 | 7e-05 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0486
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0573 | SICRO3 | Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200 cm e C = 250 cm | 0.00014 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0574 | SICRO3 | Corrimão externo em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm | 0.00011 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0563 | SICRO3 | Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm | 1e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0569 | SICRO3 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm | 6e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0564 | SICRO3 | Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33 cm | 3e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0571 | SICRO3 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm para módulos de H = 200 cm | 2e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0537 | SICRO3 | Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm | 4e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0575 | SICRO3 | Corrimão interno em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm | 7e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0566 | SICRO3 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200 cm | 0.00032 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0570 | SICRO3 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm para módulos de H = 200 cm | 7e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0567 | SICRO3 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75 cm | 0.00014 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0568 | SICRO3 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm | 0.00016 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0572 | SICRO3 | Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - L = 32 cm e C = 150 cm | 0.00015 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0565 | SICRO3 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm | 8e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 80.5669 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 40 |  | Valor com BDI => |  | 207.43
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915433 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre |  |  | t | 1 | 38.16 | 38.16
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 202.84 | 82.98 | 202.84
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 202.839
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 23,45 | 93,80
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 93.7964
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 296.6354
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 7.8466
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 37.8041
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.3584
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.12 |  | Valor com BDI => |  | 47.28
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914344 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.91 | 0.91
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 202.84 | 82.98 | 202.84
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 202.839
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 202.839
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 224.1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.9051
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.13
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011484 | SICRO3 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de brita comercial - 100% Proctor modificado |  |  | m³ | 1 | 94.87 | 94.87
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9530 | SICRO3 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1 | 0.63 | 0.37 | 267.31 | 117.51 | 211.88
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.78 | 0.22 | 308.46 | 151.79 | 273.99
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.64 | 0.36 | 362.27 | 102.71 | 537.66
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 343.42 | 151.12 | 206.89
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 237.83 | 108.36 | 237.83
Insumo | E9514 | SICRO3 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 1 | 1 | 0 | 375.49 | 155.19 | 375.49
Insumo | E9020 | SICRO3 | Recicladora a frio - 455 kW | 1 | 1 | 0 | 2950.49 | 1123.39 | 2950.49
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 4794.2271
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 6 |  |  |  | 23,45 | 140,69
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 140.6946
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 4934.9217
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 90.84
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 54.3254
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.2088
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2148 | SICRO3 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.00105 | un | 543,30 |  |  | 0,57
Insumo | M2147 | SICRO3 | Dente de corte para recicladora | 0.095 | un | 54,21 |  |  | 5,15
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.25 | m³ | 130,41 |  |  | 32,60
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 38.3217
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914651 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido | M0191 | 0.375 | t | 2.7 |  | 1.01
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 1.0125
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.375 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5488 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.66 |  | Valor com BDI => |  | 117.53
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011276 | SICRO3 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado |  |  | m³ | 1 | 18.23 | 18.23
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9530 | SICRO3 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1 | 0.79 | 0.21 | 267.31 | 117.51 | 235.85
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.34 | 0.66 | 362.27 | 102.71 | 190.96
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.97 | 0.03 | 308.46 | 151.79 | 303.76
Insumo | E9514 | SICRO3 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 1 | 1 | 0 | 375.49 | 155.19 | 375.49
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1106.059
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1129.5081
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 113.18
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 9.9797
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.3071
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914652 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido | 6416040 | 2.2 | t | 3.61 |  | 7.94
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 7.942
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Composição | 6416040 | SICRO3 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | 2.2 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.20718 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.36 |  | Valor com BDI => |  | 22.59
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP_015 | Próprio | Mistura BGS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 519.04 | 519.04
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | COTAÇÃO.07 | Próprio | MISTURA BGS COMERCIAL | 1 | m³ | 137,10 |  |  | 137,10
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 137.1
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914652 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido | COTAÇÃO.07 | 2.2 | t | 3.61 |  | 7.94
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 7.942
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | COTAÇÃO.07 | Próprio | MISTURA BGS COMERCIAL | 2.2 | -- | -- | 5914389 200,00 0,85 170,0000 | -- | 374
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 374
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 124 |  | Valor com BDI => |  | 643.04
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011212 | SICRO3 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico |  |  | m² | 1 | 0.08 | 0.08
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9544 | SICRO3 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m | 1 | 1 | 0 | 17.81 | 11.35 | 17.81
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 1 | 0 | 177.5 | 71.61 | 177.5
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 195.3038
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 195.3038
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2430.24
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.0804
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0022
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011352 | SICRO3 | Imprimação com emulsão asfáltica |  |  | m² | 1 | 0.61 | 0.61
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 112.65 | 73.08 | 225.3
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 337.12 | 114.36 | 337.12
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 562.4168
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 609.315
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1038.46
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.5867
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0187
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2092 | SICRO3 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0.0013 | t | 0,00 |  |  | 0,00
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.045161 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.76
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação |  |  | m² | 1 | 0.42 | 0.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 112.65 | 73.08 | 225.3
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 337.12 | 114.36 | 337.12
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 562.4168
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 609.315
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1500
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.4062
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0129
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1946 | SICRO3 | Emulsão asfáltica - RR-1C | 0.00045 | t | 0,00 |  |  | 0,00
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.52
12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais |  |  | t | 1 | 190.68 | 190.68
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 308.46 | 151.79 | 263.03
Insumo | E9681 | SICRO3 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 0.82 | 0.18 | 345.29 | 139.43 | 308.24
Insumo | E9545 | SICRO3 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | 1 | 1 | 0 | 503.92 | 218.73 | 503.92
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1075.1771
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 23,45 | 187,59
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 187.5928
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1262.7699
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 99.6
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 12.6784
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.3571
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 6416078 | SICRO3 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 1 | t | 169,33 |  |  | 169,33
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 169.33
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914649 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | 6416078 | 1 | t | 8.31 |  | 8.31
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 8.31
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Composição | 6416078 | SICRO3 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 1 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8252 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.55 |  | Valor com BDI => |  | 236.23
12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011372 | SICRO3 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial |  |  | m² | 1 | 6.76 | 6.76
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.24 | 0.76 | 308.46 | 151.79 | 189.39
Insumo | E9583 | SICRO3 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0.22 | 0.78 | 25.92 | 16.34 | 18.45
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 112.65 | 73.08 | 225.3
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 337.12 | 114.36 | 337.12
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 770.2528
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 23,45 | 187,59
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 187.5928
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 957.8456
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 283.02
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 3.3844
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.111
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.015 | m³ | 130,41 |  |  | 1,96
Insumo | M0005 | SICRO3 | Brita 0 | 0.00733 | m³ | 140,79 |  |  | 1,03
Insumo | M2097 | SICRO3 | Emulsão asfáltica - RR-2C | 0.00477 | t | 0,00 |  |  | 0,00
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 2.9881
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914648 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável | M0191 | 0.0225 | t | 8.16 |  | 0.18
Composição | 5914648 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável | M0005 | 0.011 | t | 8.16 |  | 0.09
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.2734
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0005 | SICRO3 | Brita 0 | 0.011 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.0225 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.61 |  | Valor com BDI => |  | 8.37
12.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP_PPE_02 | Próprio | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm (m²) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 83.72 | 83.72
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9556 | SICRO3 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 1 | 0 | 0.18 | 10.03 | 2.51 | 0.5
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 0.498
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 0.3725 |  |  |  | 28,87 | 10,75
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.3725 |  |  |  | 23,45 | 8,73
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 19.4889
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 19.9869
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 19.9869
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0028 | SICRO3 | Areia média | 0.0568 | m³ | 121,75 |  |  | 6,92
Insumo | 00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | 1.03 | m² | 53,49 |  |  | 55,09
Insumo | M1135 | SICRO3 | Pó de pedra | 0.0098 | m³ | 107,52 |  |  | 1,05
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 63.0639
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0.0491 | CHP | 11,00 |  |  | 0,54
Composição | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0.1371 | CHI | 0,77 |  |  | 0,11
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 0.6457
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M1135 | 0.0147 | t | 1.88 |  | 0.03
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0276
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1135 | SICRO3 | Pó de pedra | 0.0147 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 19.4889 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 20 |  | Valor com BDI => |  | 103.72
12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003379 | SICRO3 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira |  |  | m | 1 | 34.54 | 34.54
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.018 | m³ | 47,59 |  |  | 0,86
Composição | 1109669 | SICRO3 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.0001 | m³ | 533,50 |  |  | 0,05
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.0225 | m³ | 468,98 |  |  | 10,55
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.2701 | m² | 85,45 |  |  | 23,08
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 34.5421
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 15.1852 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.25 |  | Valor com BDI => |  | 42.79
12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  |  | m³ | 1 | 5.72 | 5.72
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 362.27 | 102.71 | 336.32
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 237.83 | 108.36 | 237.83
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 5.07 | 3.53 | 4.33
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 343.42 | 151.12 | 206.89
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 177.5 | 71.61 | 126.67
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 912.0376
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 935.4867
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 168.2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 5.5618
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1596
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13941 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.37 |  | Valor com BDI => |  | 7.09
12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP 005 | Próprio | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | t | 1 | 2619.87 | 2619.87
Insumo | PAV.05 | Próprio | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Serviços |  | T | 1 | 2619.87 | 2619.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 625.89 |  | Valor com BDI => |  | 3245.76
12.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ANP.02 | Próprio | AQUISIÇÃO DE RR-1C | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 1 | 3588.71 | 3588.71
Insumo | PAV 02 | Próprio | AQUISIÇÃO DE RR-1C | Material |  | T | 1 | 3588.71 | 3588.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 857.34 |  | Valor com BDI => |  | 4446.05
12.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 010 | Próprio | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 1 | 3854.77 | 3854.77
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | PAV 05 | Próprio | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | 1 | T | 3.854,77 |  |  | 3.854,77
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 3854.77
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 920.9 |  | Valor com BDI => |  | 4775.67
12.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ANP.03 | Próprio | AQUISIÇÃO DE RR-2C | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 1 | 9971.66 | 9971.66
Insumo | PAV 03 | Próprio | AQUISIÇÃO DE RR-2C | Material |  | T | 1 | 9971.66 | 9971.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2382.23 |  | Valor com BDI => |  | 12353.89
12.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP 006 | Próprio | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | t | 1 | 617.82 | 617.82
Insumo | PAV.06 | Próprio | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Serviços |  | t | 1 | 617.82 | 617.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.18 |  | Valor com BDI => |  | 726
12.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRA.02 | Próprio | TRANSPORTE DE RR-1C | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 1 | 617.82 | 617.82
Insumo | TRA.02 | Próprio | TRANSPORTE DE RR-1C | Serviços |  | T | 1 | 617.82 | 617.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.18 |  | Valor com BDI => |  | 726
12.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 013 | Próprio | TRANSPORTE DE CAP 50/70 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 1 | 617.82 | 617.82
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | PAV 06 | Próprio | TRANSPORTE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | 1 | T | 617,82 |  |  | 617,82
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 617.82
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.18 |  | Valor com BDI => |  | 726
12.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRA.03 | Próprio | TRANSPORTE DE RR-2C | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 1 | 617.82 | 617.82
Insumo | TRA.03 | Próprio | TRANSPORTE DE RR-2C | Serviços |  | T | 1 | 617.82 | 617.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.18 |  | Valor com BDI => |  | 726
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1109669 | SICRO3 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  | m³ | 1 | 533.5 | 533.5
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 | 0.95 | 0.05 | 0.73 | 0.49 | 2.14
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 58.58 | 36.12 | 58.58
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.38 | 0.62 | 1.71 | 1.16 | 4.1
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 64.8209
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 23,45 | 187,59
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 216.4628
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 281.2837
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 4.2203
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 66.6495
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.7469
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 458.0119 | kg | 0,69 |  |  | 317,26
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 1.0044 | m³ | 129,50 |  |  | 130,06
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 447.3246
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.45801 | t | 34.81 |  | 15.94
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 1.5065 | t | 1.88 |  | 2.83
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 18.7756
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.45801 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 1.5065 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 56.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 127.45 |  | Valor com BDI => |  | 660.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914651 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido |  |  | t | 1 | 2.7 | 2.7
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 4 | 0.96 | 0.04 | 315.74 | 97.12 | 1227.97
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1227.9662
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1227.9662
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.6861
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0135
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.65 |  | Valor com BDI => |  | 3.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914648 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável |  |  | t | 1 | 8.16 | 8.16
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 12 | 0.97 | 0.03 | 315.74 | 97.12 | 3710.13
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 3710.1328
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 3710.1328
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 8.1156
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0406
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.95 |  | Valor com BDI => |  | 10.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  | t | 1 | 1.88 | 1.88
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 315.74 | 97.12 | 855.39
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 855.389
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 855.389
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.8711
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0101
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914652 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido |  |  | t | 1 | 3.61 | 3.61
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.92 | 0.08 | 315.74 | 97.12 | 894.74
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 894.7404
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 894.7404
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 249
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 3.5933
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0186
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.86 |  | Valor com BDI => |  | 4.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914363 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ |  |  | t | 1 | 19.25 | 19.25
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9146 | SICRO3 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW | 1 | 1 | 0 | 668.34 | 165.15 | 668.34
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 668.342
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 668.342
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 34.86
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 19.1722
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0754
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.6 |  | Valor com BDI => |  | 23.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre |  |  | t | 1 | 22.58 | 22.58
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9600 | SICRO3 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW | 4 | 0.8 | 0.2 | 388.31 | 123.91 | 1341.72
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1341.7162
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1341.7162
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 59.76
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 22.4517
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.132
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.39 |  | Valor com BDI => |  | 27.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915015 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t |  |  | t | 1 | 21.46 | 21.46
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 396.79 | 123.89 | 396.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 396.7931
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 443.6913
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 20.8
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 21.3313
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1306
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.13 |  | Valor com BDI => |  | 26.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915373 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t |  |  | t | 1 | 19.33 | 19.33
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 324.73 | 114.16 | 324.73
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 324.7261
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 371.6243
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 19.36
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 19.1955
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1324
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.62 |  | Valor com BDI => |  | 23.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914333 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t |  |  | t | 1 | 34.96 | 34.96
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 324.73 | 114.16 | 324.73
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2 | 0.5 | 0.5 | 285.24 | 90.28 | 375.51
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 700.2398
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 747.138
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 21.37
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 34.962
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.35 |  | Valor com BDI => |  | 43.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 1 | 34.81 | 34.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 285.24 | 90.28 | 285.24
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 285.2384
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 6 |  |  |  | 23,45 | 140,69
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 140.6946
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 425.933
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 12.34
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 34.5165
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.2978
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.32 |  | Valor com BDI => |  | 43.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915474 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 1 | 35.29 | 35.29
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 1 | 0 | 177.14 | 73.59 | 177.14
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 177.1371
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 23,45 | 93,80
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 93.7964
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 270.9335
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 7.7533
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 34.9441
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.3435
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0975 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.43 |  | Valor com BDI => |  | 43.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914649 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  | t | 1 | 8.31 | 8.31
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.81 | 0.19 | 315.74 | 97.12 | 822.6
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 822.5962
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 822.5962
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 99.6
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 8.259
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0465
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 10.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3807863 | SICRO3 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação |  |  | un | 1 | 11.8 | 11.8
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.55 | 0.73 | 10.55
Insumo | E9675 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 1.21 | 2.25
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 12.8072
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 23,64 | 23,64
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.6363
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 36.4435
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 13.07
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.7883
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0239
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0408 | SICRO3 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm | 1 | un | 8,89 |  |  | 8,89
Insumo | M1528 | SICRO3 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm | 0.00455 | un | 20,56 |  |  | 0,09
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 8.9879
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0408 | 0.00011 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0038
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0408 | SICRO3 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm | 0.00011 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8097 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.82 |  | Valor com BDI => |  | 14.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1110000 | SICRO3 | Concreto |  |  | m³ | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3504 | SICRO3 | Concreto | 1 | m³ | 0,00 |  |  | 0,00
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 468.98 | 468.98
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.24 | 0.83 | 1.24
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 58.58 | 36.12 | 58.58
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.71 | 1.16 | 4.15
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.73 | 0.49 | 2.81
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 66.7757
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 9 |  |  |  | 23,45 | 211,04
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 239.9119
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 306.6876
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.929
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 78.0576
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.8794
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.36754 | m³ | 121,74 |  |  | 44,74
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 282.1521 | kg | 0,69 |  |  | 195,45
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.63334 | m³ | 129,50 |  |  | 82,02
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.36754 | m³ | 130,41 |  |  | 47,93
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.84646 | kg | 7,32 |  |  | 6,20
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 376.3334
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 0.95001 | t | 1.88 |  | 1.79
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 0.55131 | t | 1.88 |  | 1.04
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.28215 | t | 34.81 |  | 9.82
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0192 | 0.55131 | t | 1.88 |  | 1.04
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0030 | 0.00085 | t | 34.81 |  | 0.03
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 13.7102
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.00085 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.28215 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.95001 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 64.2886 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.04 |  | Valor com BDI => |  | 581.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 492.12 | 492.12
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.24 | 0.83 | 1.24
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 58.58 | 36.12 | 58.58
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.71 | 1.16 | 4.13
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.73 | 0.49 | 2.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 66.7403
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 9 |  |  |  | 23,45 | 211,04
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 239.9119
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 306.6522
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.8906
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 78.8181
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.8881
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.61459 | m³ | 129,50 |  |  | 79,59
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.36754 | m³ | 121,74 |  |  | 44,74
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 315.3103 | kg | 0,69 |  |  | 218,42
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.94593 | kg | 7,32 |  |  | 6,93
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.36754 | m³ | 130,41 |  |  | 47,93
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 397.6024
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 0.55131 | t | 1.88 |  | 1.04
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 0.92189 | t | 1.88 |  | 1.73
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0192 | 0.55131 | t | 1.88 |  | 1.04
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.31531 | t | 34.81 |  | 10.98
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0030 | 0.00095 | t | 34.81 |  | 0.03
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 14.8152
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.31531 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.92189 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.00095 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 65.2699 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.57 |  | Valor com BDI => |  | 609.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1207703 | SICRO3 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 778.37 | 778.37
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.79 | 0.21 | 0.73 | 0.49 | 2.71
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 58.58 | 36.12 | 58.58
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.24 | 0.83 | 1.24
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 62.5211
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 6 |  |  |  | 23,45 | 140,69
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 140.6946
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 203.2157
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.7514
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 54.1705
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.586
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0010 | SICRO3 | Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa | 2.268 | kg | 15,38 |  |  | 34,88
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.68506 | m³ | 129,50 |  |  | 88,71
Insumo | M0103 | SICRO3 | Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados | 22.6799 | kg | 8,13 |  |  | 184,39
Insumo | M0005 | SICRO3 | Brita 0 | 0.57676 | m³ | 140,79 |  |  | 81,20
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 453.5976 | kg | 0,69 |  |  | 314,21
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 703.3936
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.4536 | t | 34.81 |  | 15.79
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0103 | 0.02268 | t | 34.81 |  | 0.79
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0010 | 0.00227 | t | 34.81 |  | 0.08
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 1.0276 | t | 1.88 |  | 1.93
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0005 | 0.86514 | t | 1.88 |  | 1.63
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 20.2167
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0010 | SICRO3 | Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa | 0.00227 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0103 | SICRO3 | Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados | 0.02268 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0005 | SICRO3 | Brita 0 | 0.86514 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 1.0276 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.4536 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 42.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 185.95 |  | Valor com BDI => |  | 964.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3713824 | SICRO3 | Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm |  |  | m | 1 | 230.9 | 230.9
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9052 | SICRO3 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 1 | 0.47 | 0.53 | 227.55 | 106.34 | 163.31
Insumo | E9144 | SICRO3 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 5,6 kW | 1 | 1 | 0 | 55.86 | 47.42 | 55.86
Insumo | E9763 | SICRO3 | Grupo gerador - 40 kVA | 1 | 1 | 0 | 45.57 | 8.25 | 45.57
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 264.7381
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,45 | 46,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 311.6363
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 32.48
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 9.5947
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0787
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 3107967 | SICRO3 | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | 1.738 | m² | 10,44 |  |  | 18,14
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 16.1306 | kg | 12,59 |  |  | 203,08
Composição | 1110000 | SICRO3 | Concreto | 0.2514 | m³ | 0,00 |  |  | 0,00
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 221.2295
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 94.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 94.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.16 |  | Valor com BDI => |  | 286.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1416201 | SICRO3 | Corte de barras e fios de aço com maçarico oxiacetileno |  |  | cm² | 1 | 0.28 | 0.28
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9662 | SICRO3 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 1 | 1 | 0 | 0.85 | 0.45 | 0.85
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 0.8475
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9825 | SICRO3 | Soldador | 1 |  |  |  | 37,34 | 37,34
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 37.3396
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 38.1871
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 498
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.0767
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1796 | SICRO3 | Gás acetileno | 0.00079 | kg | 123,00 |  |  | 0,10
Insumo | M1795 | SICRO3 | Gás oxigênio | 0.00473 | m³ | 21,90 |  |  | 0,10
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.2008
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1400973 | SICRO3 | Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno |  |  | m | 1 | 1.81 | 1.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9662 | SICRO3 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 1 | 1 | 0 | 0.85 | 0.45 | 0.85
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 0.8475
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9825 | SICRO3 | Soldador | 1 |  |  |  | 37,34 | 37,34
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 37.3396
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 38.1871
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 45.85
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.8329
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1796 | SICRO3 | Gás acetileno | 0.00494 | kg | 123,00 |  |  | 0,61
Insumo | M1795 | SICRO3 | Gás oxigênio | 0.01673 | m³ | 21,90 |  |  | 0,37
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.974
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.43 |  | Valor com BDI => |  | 2.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1419543 | SICRO3 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" |  |  | un | 1 | 0.2 | 0.2
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 0.42 | 0.58 | 10.55 | 0.73 | 4.86
Insumo | E9717 | SICRO3 | Máquina policorte - 2,20 kW | 1 | 0.42 | 0.58 | 0.2 | 0.14 | 0.16
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 5.021
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9823 | SICRO3 | Serralheiro | 1 |  |  |  | 30,16 | 30,16
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 30.1585
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 35.1795
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 249
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.1413
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0076 | SICRO3 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm | 0.0025 | un | 24,10 |  |  | 0,06
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.0602
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1408173 | SICRO3 | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno |  |  | cm² | 1 | 0.07 | 0.07
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9662 | SICRO3 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 1 | 1 | 0 | 0.85 | 0.45 | 0.85
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 0.8475
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9825 | SICRO3 | Soldador | 1 |  |  |  | 37,34 | 37,34
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 37.3396
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 38.1871
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1535.5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.0249
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1796 | SICRO3 | Gás acetileno | 0.00021 | kg | 123,00 |  |  | 0,03
Insumo | M1795 | SICRO3 | Gás oxigênio | 0.00096 | m³ | 21,90 |  |  | 0,02
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.0468
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1600990 | SICRO3 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno |  |  | m³ | 1 | 865.08 | 865.08
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9527 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 3 | 1 | 0 | 34 | 31.55 | 102.01
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.8361 | 1 | 0 | 0.73 | 0.49 | 0.61
Insumo | E9629 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW | 1 | 1 | 0 | 140.37 | 36.4 | 140.37
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 242.9824
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.8361 |  |  |  | 23,45 | 19,61
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 19.6058
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 262.5882
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 0.63048
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 416.4893
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 2.9327
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1391 | SICRO3 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | 0.66667 | un | 491,79 |  |  | 327,86
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 327.861
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1416201 | SICRO3 | Corte de barras e fios de aço com maçarico oxiacetileno | 80 | cm² | 0,28 |  |  | 22,40
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 22.4
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915433 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | M3512 | 2.5 | t | 38.16 |  | 95.4
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 95.4
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3512 | SICRO3 | Material demolido - concreto armado | 2.5 | 5914314 0,00 1,37 0,0000 | 5914329 0,00 1,09 0,0000 | 5914344 0,00 0,91 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 66.9792 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 206.67 |  | Valor com BDI => |  | 1071.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1600989 | SICRO3 | Demolição de concreto simples com martelete |  |  | m³ | 1 | 449.61 | 449.61
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9646 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW | 1 | 1 | 0 | 49.2 | 13.55 | 49.2
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.59458 | 1 | 0 | 0.73 | 0.49 | 0.43
Insumo | E9527 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 1 | 1 | 0 | 34 | 31.55 | 34
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 83.6371
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.59458 |  |  |  | 23,45 | 13,94
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 13.9424
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 97.5795
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 0.46704
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 208.9318
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.555
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1391 | SICRO3 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | 0.3 | un | 491,79 |  |  | 147,54
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 147.5367
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915433 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | M3505 | 2.4 | t | 38.16 |  | 91.58
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 91.584
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3505 | SICRO3 | Material demolido - concreto simples | 2.4 | 5914314 0,00 1,37 0,0000 | 5914329 0,00 1,09 0,0000 | 5914344 0,00 0,91 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 58.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 58.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 107.41 |  | Valor com BDI => |  | 557.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  | m³ | 1 | 47.59 | 47.59
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23,45 | 23,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 23.4491
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 0.5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 46.8982
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.6889
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 46.8982 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.37 |  | Valor com BDI => |  | 58.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3105941 | SICRO3 | Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1 | 29 | 29
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9521 | SICRO3 | Grupo gerador - 3,2 kVA | 0.26707 | 1 | 0 | 4.78 | 0.38 | 1.28
Insumo | E9568 | SICRO3 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0.26707 | 1 | 0 | 0.37 | 0.24 | 0.1
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1.3754
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 33,28 | 33,28
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 23,64 | 23,64
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 56.9146
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 58.29
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.246
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 17.9575
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1376 | SICRO3 | Chapa fina em aço ASTM A36 | 0.5181 | kg | 9,95 |  |  | 5,16
Insumo | M0506 | SICRO3 | Broca de widia - D = 8 mm e C = 120 mm | 0.02054 | un | 8,54 |  |  | 0,18
Insumo | M3949 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas metálicas | 0.01333 | l | 17,02 |  |  | 0,23
Insumo | M0198 | SICRO3 | Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm e bucha plástica - D = 8 mm (S8) | 12.3229 | un | 0,35 |  |  | 4,36
Insumo | M3126 | SICRO3 | Barra chata em aço galvanizado | 0.02341 | kg | 9,68 |  |  | 0,23
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 10.1454
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 2408057 | SICRO3 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | 0.00422 | kg | 100,30 |  |  | 0,42
Composição | 1408173 | SICRO3 | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno | 0.49291 | cm² | 0,07 |  |  | 0,03
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 0.00936 | kg | 12,59 |  |  | 0,12
Composição | 1400973 | SICRO3 | Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno | 0.16389 | m | 1,81 |  |  | 0,30
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 0.8722
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3126 | 2e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914333 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | M1376 | 0.00052 | t | 34.96 |  | 0.02
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3949 | 1e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0198 | 0.0001 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0227
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3126 | SICRO3 | Barra chata em aço galvanizado | 2e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0198 | SICRO3 | Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm e bucha plástica - D = 8 mm (S8) | 0.0001 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M3949 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas metálicas | 1e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1376 | SICRO3 | Chapa fina em aço ASTM A36 | 0.00052 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 17.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.93 |  | Valor com BDI => |  | 35.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3107967 | SICRO3 | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1 | 10.44 | 10.44
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 0.2 |  |  |  | 33,28 | 6,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 6.6557
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 6.6557
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 6.6557
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3949 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas metálicas | 0.01333 | l | 17,02 |  |  | 0,23
Insumo | M1376 | SICRO3 | Chapa fina em aço ASTM A36 | 0.27349 | kg | 9,95 |  |  | 2,72
Insumo | M3947 | SICRO3 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm | 0.01875 | m | 36,33 |  |  | 0,68
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 3.6303
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1400973 | SICRO3 | Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno | 0.04917 | m | 1,81 |  |  | 0,09
Composição | 1419543 | SICRO3 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" | 0.0125 | un | 0,20 |  |  | 0,00
Composição | 2408057 | SICRO3 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | 0.00047 | kg | 100,30 |  |  | 0,05
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 0.1386
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914333 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | M1376 | 0.00027 | t | 34.96 |  | 0.01
Composição | 5914333 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | M3947 | 7e-05 | t | 34.96 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3949 | 1e-05 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0121
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3947 | SICRO3 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm | 7e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M3949 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas metálicas | 1e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1376 | SICRO3 | Chapa fina em aço ASTM A36 | 0.00027 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7195 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.49 |  | Valor com BDI => |  | 12.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3117749 | SICRO3 | Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção |  |  | m² | 1 | 12.56 | 12.56
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1367 | SICRO3 | Chapa fina em aço galvanizado | 1.0538 | kg | 10,45 |  |  | 11,02
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 11.0173
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1400973 | SICRO3 | Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno | 0.21173 | m | 1,81 |  |  | 0,38
Composição | 2408057 | SICRO3 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | 0.01123 | kg | 100,30 |  |  | 1,13
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 1.5096
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915474 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | M1367 | 0.00105 | t | 35.29 |  | 0.04
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0371
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1367 | SICRO3 | Chapa fina em aço galvanizado | 0.00105 | 5915322 0,00 2,13 0,0000 | 5915323 0,00 1,71 0,0000 | 5915324 0,00 1,41 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.69575 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 15.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1 | 85.45 | 85.45
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.09372 | 1 | 0 | 29.97 | 29.57 | 2.81
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.09372 | 1 | 0 | 20.48 | 5.92 | 1.92
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 4.7278
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.9 |  |  |  | 23,64 | 21,27
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 0.9 |  |  |  | 29,22 | 26,30
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 47.5687
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 52.2965
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 52.2965
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1429 | SICRO3 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.4043 | m² | 59,94 |  |  | 24,23
Insumo | M0290 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 1.2149 | m | 6,52 |  |  | 7,92
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.02365 | kg | 13,42 |  |  | 0,32
Insumo | M0560 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01852 | l | 12,51 |  |  | 0,23
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 32.699
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1429 | 0.01011 | t | 34.81 |  | 0.35
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0290 | 0.00304 | t | 34.81 |  | 0.11
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0560 | 2e-05 | t | 34.81 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1205 | 2e-05 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.4591
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 2e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0290 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0.00304 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0560 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 2e-05 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1429 | SICRO3 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.01011 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 47.7191 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.41 |  | Valor com BDI => |  | 105.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0307730 | SICRO3 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada |  |  | m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1129 | SICRO3 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada | 1 | m | 0,00 |  |  | 0,00
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1108059 | SICRO3 | Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual |  |  | m³ | 1 | 3610.79 | 3610.79
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9788 | SICRO3 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | 1 | 1 | 0 | 41.51 | 33.51 | 41.51
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.73 | 0.49 | 0.56
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 2 | 0.2 | 0.8 | 1.71 | 1.16 | 2.54
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 44.6029
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5 |  |  |  | 23,45 | 117,25
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28,87 | 28,87
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 146.1155
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 190.7184
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1.2251
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 155.6771
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.8227
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1103 | SICRO3 | Pedrisco | 0.36225 | m³ | 138,02 |  |  | 50,00
Insumo | M0083 | SICRO3 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 1811.25 | kg | 1,84 |  |  | 3.339,22
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 3389.2183
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M1103 | 0.54338 | t | 1.88 |  | 1.02
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0083 | 1.8113 | t | 34.81 |  | 63.05
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 64.0712
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0083 | SICRO3 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 1.8113 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1103 | SICRO3 | Pedrisco | 0.54338 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 139.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 139.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 862.62 |  | Valor com BDI => |  | 4473.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 0.77 | 0.77
Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 11 | 11
Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Composição Auxiliar | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Composição Auxiliar | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.46 | 9.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.63 |  | Valor com BDI => |  | 13.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 11530.18 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 11530.18 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 11530.18 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.46 | 9.46
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.44 | 6.57 | 9.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.26 |  | Valor com BDI => |  | 11.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5212552 | SICRO3 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  | m² | 1 | 16.42 | 16.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9076 | SICRO3 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | 1 | 1 | 0 | 48.69 | 42.63 | 48.69
Insumo | E9753 | SICRO3 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 | 1 | 0 | 30.8 | 7.95 | 30.8
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 79.4979
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 23,64 | 23,64
Insumo | P9822 | SICRO3 | Pintor | 2 |  |  |  | 32,49 | 64,98
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 88.6177
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 168.1156
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 19.15
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 8.7789
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3153 | SICRO3 | Tinta em pó à base de resina poliéster | 0.112 | kg | 68,19 |  |  | 7,64
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.6372
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3153 | 0.00011 | t | 34.81 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0038
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3153 | SICRO3 | Tinta em pó à base de resina poliéster | 0.00011 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6288 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.92 |  | Valor com BDI => |  | 20.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2408057 | SICRO3 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX |  |  | kg | 1 | 100.3 | 100.3
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9753 | SICRO3 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 | 1 | 0 | 30.8 | 7.95 | 30.8
Insumo | E9547 | SICRO3 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 0.17 | 0.32
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 31.127
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9825 | SICRO3 | Soldador | 1 |  |  |  | 37,34 | 37,34
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 23,64 | 23,64
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 60.9759
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 92.1029
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1.3414
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 68.6623
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.6305
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1397 | SICRO3 | Eletrodo revestido E60XX | 1 | kg | 30,98 |  |  | 30,98
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 30.976
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1397 | 0.001 | t | 34.81 |  | 0.03
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0348
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1397 | SICRO3 | Eletrodo revestido E60XX | 0.001 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 45.4687 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.96 |  | Valor com BDI => |  | 124.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2408058 | SICRO3 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX |  |  | kg | 1 | 65.28 | 65.28
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9547 | SICRO3 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 0.17 | 0.32
Insumo | E9753 | SICRO3 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 | 1 | 0 | 30.8 | 7.95 | 30.8
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 31.127
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9825 | SICRO3 | Soldador | 1 |  |  |  | 37,34 | 37,34
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 23,64 | 23,64
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 60.9759
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 92.1029
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2.8139
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 32.7318
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.3006
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2130 | SICRO3 | Eletrodo revestido E70XX | 1 | kg | 32,21 |  |  | 32,21
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 32.2085
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2130 | 0.001 | t | 34.81 |  | 0.03
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0348
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2130 | SICRO3 | Eletrodo revestido E70XX | 0.001 | 5914449 0,00 1,11 0,0000 | 5914464 0,00 0,89 0,0000 | 5914479 0,00 0,73 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 21.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.6 |  | Valor com BDI => |  | 80.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.27 | 1.27
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 315.74 | 97.12 | 315.74
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 315.7363
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 315.7363
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 249
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.268
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0057
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.3 |  | Valor com BDI => |  | 1.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1.02 | 1.02
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 315.74 | 97.12 | 315.74
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 315.7363
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 315.7363
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 311.25
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.0144
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.005
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.85 | 0.85
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 315.74 | 97.12 | 315.74
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 315.7363
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 315.7363
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 373.5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.8453
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914314 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.37 | 1.37
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 202.84 | 82.98 | 202.84
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 202.839
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 202.839
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 149.4
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.3577
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0082
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.33 |  | Valor com BDI => |  | 1.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914329 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1.09 | 1.09
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 202.84 | 82.98 | 202.84
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 202.839
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 202.839
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 186.75
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.0862
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0071
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.22 | 1.22
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9600 | SICRO3 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW | 1 | 1 | 0 | 388.31 | 123.91 | 388.31
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 388.3082
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 388.3082
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 318.72
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.2183
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0057
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.29 |  | Valor com BDI => |  | 1.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914554 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.98 | 0.98
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9600 | SICRO3 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW | 1 | 1 | 0 | 388.31 | 123.91 | 388.31
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 388.3082
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 388.3082
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 398.4
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.9747
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0049
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.81 | 0.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9600 | SICRO3 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW | 1 | 1 | 0 | 388.31 | 123.91 | 388.31
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 388.3082
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 388.3082
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 478.08
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.8122
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915012 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 2.02 | 2.02
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 396.79 | 123.89 | 396.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 396.7931
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 396.7931
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 197.71
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.0069
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0092
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.48 |  | Valor com BDI => |  | 2.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915013 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1.61 | 1.61
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 396.79 | 123.89 | 396.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 396.7931
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 396.7931
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 247.13
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.6056
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.008
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.38 |  | Valor com BDI => |  | 1.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915014 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 1.34 | 1.34
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 396.79 | 123.89 | 396.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 396.7931
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 396.7931
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 296.56
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.338
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914584 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 2.81 | 2.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 324.73 | 114.16 | 324.73
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 324.7261
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 324.7261
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 116.2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.7945
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0144
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.67 |  | Valor com BDI => |  | 3.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914599 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 2.25 | 2.25
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 324.73 | 114.16 | 324.73
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 324.7261
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 324.7261
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 145.25
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.2356
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0125
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 2.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914614 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 1.86 | 1.86
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 324.73 | 114.16 | 324.73
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 324.7261
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 324.7261
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 174.3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.863
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.44 |  | Valor com BDI => |  | 2.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914449 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.11 | 1.11
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 285.24 | 90.28 | 285.24
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 285.2384
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 285.2384
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 259.04
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.1011
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0051
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914464 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.89 | 0.89
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 285.24 | 90.28 | 285.24
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 285.2384
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 285.2384
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 323.8
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.8809
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0044
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.73 | 0.73
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 285.24 | 90.28 | 285.24
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 285.2384
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 285.2384
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 388.56
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.7341
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915322 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 2.13 | 2.13
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 1 | 0 | 177.14 | 73.59 | 177.14
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 177.1371
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 177.1371
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 83.58
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.1194
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0129
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915323 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1.71 | 1.71
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 1 | 0 | 177.14 | 73.59 | 177.14
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 177.1371
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 177.1371
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 104.48
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.6954
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0112
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.41 |  | Valor com BDI => |  | 2.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915324 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 1.41 | 1.41
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 1 | 0 | 177.14 | 73.59 | 177.14
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 177.1371
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 177.1371
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 125.37
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.4129
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914364 | SICRO3 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 0.96 | 0.96
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9146 | SICRO3 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW | 1 | 1 | 0 | 668.34 | 165.15 | 668.34
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 668.342
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 668.342
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 697.2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.9586
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0035
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914365 | SICRO3 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.77 | 0.77
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9146 | SICRO3 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW | 1 | 1 | 0 | 668.34 | 165.15 | 668.34
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 668.342
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 668.342
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 871.5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.7669
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.003
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914366 | SICRO3 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.68 | 0.68
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9146 | SICRO3 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW | 1 | 1 | 0 | 668.34 | 165.15 | 668.34
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 668.342
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 668.342
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 983.05
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.6799
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6416040 | SICRO3 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h |  |  | m³ | 1 | 199.24 | 199.24
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9615 | SICRO3 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW | 1 | 1 | 0 | 381.63 | 235.24 | 381.63
Insumo | E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 2 | 0.57 | 0.43 | 525.18 | 258.68 | 821.16
Insumo | E9779 | SICRO3 | Grupo gerador - 113 kVA | 1 | 1 | 0 | 109.43 | 11.25 | 109.43
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1312.2158
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3 |  |  |  | 23,45 | 70,35
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 70.3473
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1382.5631
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 113.18
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 12.2156
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.4653
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.147 | m³ | 130,41 |  |  | 19,17
Insumo | M0005 | SICRO3 | Brita 0 | 0.53076 | m³ | 140,79 |  |  | 74,73
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.2606 | m³ | 121,74 |  |  | 31,73
Insumo | M1135 | SICRO3 | Pó de pedra | 0.52829 | m³ | 107,52 |  |  | 56,80
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 182.4231
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 0.2205 | t | 1.88 |  | 0.41
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0192 | 0.3909 | t | 1.88 |  | 0.73
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0005 | 0.79614 | t | 1.88 |  | 1.5
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M1135 | 0.79244 | t | 1.88 |  | 1.49
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 4.1359
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.2205 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.3909 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0005 | SICRO3 | Brita 0 | 0.79614 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1135 | SICRO3 | Pó de pedra | 0.79244 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.6 |  | Valor com BDI => |  | 246.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6416078 | SICRO3 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais |  |  | t | 1 | 169.33 | 169.33
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9021 | SICRO3 | Grupo gerador - 456 kVA | 1 | 1 | 0 | 421.52 | 31.38 | 421.52
Insumo | E9584 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.86 | 0.14 | 217.03 | 109.41 | 201.97
Insumo | E9559 | SICRO3 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1 | 1 | 0 | 190.55 | 114.03 | 190.55
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 112.65 | 73.08 | 225.3
Insumo | E9689 | SICRO3 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1 | 1 | 0 | 1853.15 | 923.95 | 1853.15
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2892.4823
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 23,45 | 93,80
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 93.7964
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 2986.2787
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 99.6
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 29.9827
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.7263
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.03215 | m³ | 130,41 |  |  | 4,19
Insumo | M0344 | SICRO3 | Cal hidratada - a granel | 14.4636 | kg | 0,58 |  |  | 8,33
Insumo | M1135 | SICRO3 | Pó de pedra | 0.33631 | m³ | 107,52 |  |  | 36,16
Insumo | M1943 | SICRO3 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | 0.05545 | t | 0,00 |  |  | 0,00
Insumo | M0028 | SICRO3 | Areia média | 0.02701 | m³ | 121,75 |  |  | 3,29
Insumo | M1103 | SICRO3 | Pedrisco | 0.1479 | m³ | 138,02 |  |  | 20,41
Insumo | M1941 | SICRO3 | Óleo tipo A1 | 8 | l | 6,44 |  |  | 51,49
Insumo | M0005 | SICRO3 | Brita 0 | 0.09003 | m³ | 140,79 |  |  | 12,68
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 136.5559
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M1103 | 0.22185 | t | 1.88 |  | 0.42
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0028 | 0.04052 | t | 1.88 |  | 0.08
Composição | 5914363 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | M0344 | 0.01446 | t | 19.25 |  | 0.28
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M1135 | 0.50447 | t | 1.88 |  | 0.95
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0005 | 0.13505 | t | 1.88 |  | 0.25
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 0.04823 | t | 1.88 |  | 0.09
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 2.0647
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1135 | SICRO3 | Pó de pedra | 0.50447 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0028 | SICRO3 | Areia média | 0.04052 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0344 | SICRO3 | Cal hidratada - a granel | 0.01446 | 5914364 0,00 0,96 0,0000 | 5914365 0,00 0,77 0,0000 | 5914366 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0005 | SICRO3 | Brita 0 | 0.13505 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.04823 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1103 | SICRO3 | Pedrisco | 0.22185 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,85 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.45 |  | Valor com BDI => |  | 209.78
[5 empty] | Total sem BDI |  | 95296809.13
[5 empty] | Total do BDI |  | 22750270.18
[5 empty] | Total Geral |  | 118047079.31
_______________________________________________________________ Eveline Oliveira Amorim Setor de Engenharia

## CRONOGRAMA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO
Setor: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Serviço: Recuperação e/ou Reforço Estrutural de OAEs | [12 empty] | Ano: 2026
Orçamento: Recuperação e/ou Reforço Estrutural de Obras de Arte Especiais (Pontes, Viadutos, Passarelas e Afins) Sob Jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | [12 empty] | Rodovia:
Trecho: Do 1º ao 8 Distrito rodoviário | [12 empty] | Extensão:
BDI: 23,89 % (Geral) e 17,51% (Diferenciado) | [9 empty] | Data Base: JAN-2026 |  |  | Preço Total: | 118047079.05
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL (R$) | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRAS | 1527958.09 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 127329.8408 | 127329.8408 | 127329.8408 | 127329.8408 | 127329.8408 | 127329.8408 | 127329.8408 | 127329.8408 | 127329.8408 | 127329.8408 | 127329.8408 | 127329.8408
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 3354057.79 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 279504.8158 | 279504.8158 | 279504.8158 | 279504.8158 | 279504.8158 | 279504.8158 | 279504.8158 | 279504.8158 | 279504.8158 | 279504.8158 | 279504.8158 | 279504.8158
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100419.5 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 8368.2917 | 8368.2917 | 8368.2917 | 8368.2917 | 8368.2917 | 8368.2917 | 8368.2917 | 8368.2917 | 8368.2917 | 8368.2917 | 8368.2917 | 8368.2917
4 | INFRAESTRUTURA | 31402266.75 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 2616855.5625 | 2616855.5625 | 2616855.5625 | 2616855.5625 | 2616855.5625 | 2616855.5625 | 2616855.5625 | 2616855.5625 | 2616855.5625 | 2616855.5625 | 2616855.5625 | 2616855.5625
5 | MESOESTRUTURA | 24742461.96 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 2061871.83 | 2061871.83 | 2061871.83 | 2061871.83 | 2061871.83 | 2061871.83 | 2061871.83 | 2061871.83 | 2061871.83 | 2061871.83 | 2061871.83 | 2061871.83
6 | TABULEIRO | 32381288.48 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 2698440.7067 | 2698440.7067 | 2698440.7067 | 2698440.7067 | 2698440.7067 | 2698440.7067 | 2698440.7067 | 2698440.7067 | 2698440.7067 | 2698440.7067 | 2698440.7067 | 2698440.7067
7 | JUNTA DE DILATAÇÃO | 1903177 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 158598.0833 | 158598.0833 | 158598.0833 | 158598.0833 | 158598.0833 | 158598.0833 | 158598.0833 | 158598.0833 | 158598.0833 | 158598.0833 | 158598.0833 | 158598.0833
8 | ELEMENTOS DIVERSOS | 2245887.2 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 187157.2667 | 187157.2667 | 187157.2667 | 187157.2667 | 187157.2667 | 187157.2667 | 187157.2667 | 187157.2667 | 187157.2667 | 187157.2667 | 187157.2667 | 187157.2667
9 | TRATAMENTO DE FISSURAS | 479605 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 39967.0833 | 39967.0833 | 39967.0833 | 39967.0833 | 39967.0833 | 39967.0833 | 39967.0833 | 39967.0833 | 39967.0833 | 39967.0833 | 39967.0833 | 39967.0833
10 | PLATAFORMA DE TRABALHO | 8636052 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 719671 | 719671 | 719671 | 719671 | 719671 | 719671 | 719671 | 719671 | 719671 | 719671 | 719671 | 719671
11 | TRANSPORTES | 2829956.06 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 235829.6717 | 235829.6717 | 235829.6717 | 235829.6717 | 235829.6717 | 235829.6717 | 235829.6717 | 235829.6717 | 235829.6717 | 235829.6717 | 235829.6717 | 235829.6717
12 | PAVIMENTAÇÃO | 8443949.22 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 703662.435 | 703662.435 | 703662.435 | 703662.435 | 703662.435 | 703662.435 | 703662.435 | 703662.435 | 703662.435 | 703662.435 | 703662.435 | 703662.435
DESEMBOLSO MENSAL (R$) |  | PARCIAL | 9837256.5875 | 9837256.5875 | 9837256.5875 | 9837256.5875 | 9837256.5875 | 9837256.5875 | 9837256.5875 | 9837256.5875 | 9837256.5875 | 9837256.5875 | 9837256.5875 | 9837256.5875
|  | ACUMULADO | 9837256.5875 | 19674513.175 | 29511769.7625 | 39349026.35 | 49186282.9375 | 59023539.525 | 68860796.1125 | 78698052.7 | 88535309.2875 | 98372565.875 | 108209822.4625 | 118047079.05
DESEMBOLSO MENSAL (%) |  | PARCIAL | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | ACUMULADO | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%

## CURVA ABC
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO
Setor: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Serviço: Recuperação e/ou Reforço Estrutural de OAEs | [8 empty] | Ano: 2026
Orçamento: Recuperação e/ou Reforço Estrutural de Obras de Arte Especiais (Pontes, Viadutos, Passarelas e Afins) Sob Jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | [8 empty] | Rodovia:
Trecho: Do 1º ao 8 Distrito rodoviário | [8 empty] | Extensão:
BDI: 23,89 % (Geral) e 17,51% (Diferenciado) | [6 empty] | Data Base: JAN/2026 |  | Preço Total: | 118047079.05
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R$ | BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$ | % INDV. | % ACUM.
1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | SICRO | m³ | 62989.24 | 272.35 | 23.89% | 337.41 | 21253199 | 18% | 18%
3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 66880 | 178.74 | 23.89% | 221.44 | 14809907 | 12.55% | 30.55%
2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | SICRO | kg | 122761.6 | 70.74 | 23.89% | 87.64 | 10758826 | 9.114% | 39.66%
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO | kg | 608000 | 12.59 | 23.89% | 15.6 | 9484800 | 8.035% | 47.7%
1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | SICRO | m³ | 3744 | 1437.15 | 23.89% | 1780.49 | 6666154 | 5.647% | 53.35%
3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | SICRO | m³ | 6080 | 723.71 | 23.89% | 896.6 | 5451328 | 4.618% | 57.96%
3816197 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO | m³ | 57600 | 74.19 | 23.89% | 91.91 | 5294016 | 4.485% | 62.45%
ADM.02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Próprio | un | 1 | 2707286.94 | 23.89% | 3354057.79 | 3354057 | 2.841% | 65.29%
3806414 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | SICRO | m³ | 3040 | 882.27 | 23.89% | 1093.04 | 3322841 | 2.815% | 68.1%
3806410 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 32000 | 67.75 | 23.89% | 83.94 | 2686080 | 2.275% | 70.38%
ANP.03 | AQUISIÇÃO DE RR-2C | Próprio | T | 212.928 | 9971.66 | 23.89% | 12353.89 | 2630489 | 2.228% | 72.61%
1207725 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto | SICRO | m³ | 960 | 2156.66 | 23.89% | 2671.89 | 2565014 | 2.173% | 74.78%
1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | SICRO | m³ | 384 | 3996.55 | 23.89% | 4951.33 | 1901310 | 1.611% | 76.39%
3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | SICRO | m² | 60800 | 24.87 | 23.89% | 30.81 | 1873248 | 1.587% | 77.98%
5605945 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | SICRO | un | 2400 | 594.2 | 23.89% | 736.15 | 1766760 | 1.497% | 79.48%
5605882 | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | SICRO | m | 3600 | 392.39 | 23.89% | 486.13 | 1750068 | 1.483% | 80.96%
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | SICRO | tkm | 1363440 | 0.91 | 23.89% | 1.13 | 1540687 | 1.305% | 82.26%
3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | SICRO | m | 8800 | 134.47 | 23.89% | 166.59 | 1465992 | 1.242% | 83.5%
CPU 010 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | Próprio | T | 292.8327 | 3854.77 | 23.89% | 4775.67 | 1398472 | 1.185% | 84.69%
5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | SICRO | t | 27268.8 | 38.16 | 23.89% | 47.28 | 1289268 | 1.092% | 85.78%
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | SICRO | t | 5177.38 | 190.68 | 23.89% | 236.23 | 1223052 | 1.036% | 86.82%
CANT.04 | Canteiro de Obras - Principal | Próprio | un | 7 | 130033.23 | 23.89% | 161098.17 | 1127687 | 0.9553% | 87.77%
2419703 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm | SICRO | m² | 60800 | 14.69 | 23.89% | 18.2 | 1106560 | 0.9374% | 88.71%
4011484 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de brita comercial - 100% Proctor modificado | SICRO | m³ | 8158.08 | 94.87 | 23.89% | 117.53 | 958819 | 0.8122% | 89.52%
1608144 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | SICRO | m | 7200 | 103.7 | 23.89% | 128.47 | 924984 | 0.7836% | 90.31%
1608025 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | SICRO | m | 16640 | 40.3 | 23.89% | 49.93 | 830835 | 0.7038% | 91.01%
COMP_PPE_02 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm (m²) | Próprio | m² | 7765.82 | 83.72 | 23.89% | 103.72 | 805470 | 0.6823% | 91.69%
307733 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | SICRO | m | 2000 | 299.22 | 23.89% | 370.7 | 741400 | 0.6281% | 92.32%
307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | SICRO | dm³ | 3600 | 153.25 | 23.89% | 189.86 | 683496 | 0.579% | 92.9%
4805767 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | SICRO | m³ | 5760 | 83.28 | 23.89% | 103.18 | 594316 | 0.5035% | 93.4%
5213424 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | SICRO | m² | 681.25 | 629.33 | 23.89% | 779.68 | 531157 | 0.45% | 93.85%
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | SICRO | m³ | 960 | 399.22 | 23.89% | 494.59 | 474806 | 0.4022% | 94.25%
3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | SICRO | un | 80 | 4155.66 | 23.89% | 5148.45 | 411876 | 0.3489% | 94.6%
2106235 | Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | m³ | 96000 | 3.42 | 23.89% | 4.24 | 407040 | 0.3448% | 94.95%
CANT.06 | Canteiro de Obras - Canteiros de apoio | Próprio | un | 10 | 32308.57 | 23.89% | 40027.09 | 400270 | 0.3391% | 95.29%
3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | SICRO | m² | 60800 | 4.76 | 23.89% | 5.9 | 358720 | 0.3039% | 95.59%
4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | SICRO | m² | 60800 | 4.75 | 23.89% | 5.88 | 357504 | 0.3028% | 95.89%
4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | SICRO | m² | 40790.4 | 6.76 | 23.89% | 8.37 | 341415 | 0.2892% | 96.18%
3806409 | Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação | SICRO | m | 4000 | 68.26 | 23.89% | 84.57 | 338280 | 0.2866% | 96.47%
3816118 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | SICRO | m | 2640 | 97.69 | 23.89% | 121.03 | 319519 | 0.2707% | 96.74%
1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 512 | 472.39 | 23.89% | 585.24 | 299642 | 0.2538% | 96.99%
COMP_015 | Mistura BGS | Próprio | m³ | 423.79 | 519.04 | 23.89% | 643.04 | 272513 | 0.2309% | 97.23%
2003379 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | SICRO | m | 6212.7 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 265841 | 0.2252% | 97.45%
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 384 | 537.02 | 23.89% | 665.31 | 255479 | 0.2164% | 97.67%
3808207 | Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | m | 1200 | 167.43 | 23.89% | 207.43 | 248916 | 0.2109% | 97.88%
CPU 013 | TRANSPORTE DE CAP 50/70 | Próprio | T | 292.8327 | 617.82 | 17.51% | 726 | 212596 | 0.1801% | 98.06%
3713828 | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | SICRO | m | 750 | 237.89 | 23.89% | 294.72 | 221040 | 0.1872% | 98.25%
3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | SICRO | m² | 60800 | 2.87 | 23.89% | 3.56 | 216448 | 0.1834% | 98.43%
4915650 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual | SICRO | kg | 500 | 283.83 | 23.89% | 351.64 | 175820 | 0.1489% | 98.58%
307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | SICRO | m | 4000 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 171160 | 0.145% | 98.72%
TRA.03 | TRANSPORTE DE RR-2C | Próprio | T | 212.928 | 617.82 | 17.51% | 726 | 154585 | 0.131% | 98.85%
2015642 | Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | SICRO | m | 800 | 139.58 | 23.89% | 172.93 | 138344 | 0.1172% | 98.97%
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | SICRO | m³ | 5760 | 19.34 | 23.89% | 23.96 | 138009 | 0.1169% | 99.09%
4915645 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada | SICRO | kg | 500 | 201.09 | 23.89% | 249.13 | 124565 | 0.1055% | 99.19%
MOB.02 | Mobilização e desmobilização | Próprio | un | 1 | 81055.37 | 23.89% | 100419.5 | 100419 | 0.08507% | 99.28%
1608019 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | SICRO | m | 3840 | 20.99 | 23.89% | 26 | 99840 | 0.08458% | 99.36%
3815644 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | SICRO | un | 800 | 97.94 | 23.89% | 121.34 | 97072 | 0.08223% | 99.45%
ANP.02 | AQUISIÇÃO DE RR-1C | Próprio | T | 19.413 | 3588.71 | 23.89% | 4446.05 | 86311 | 0.07312% | 99.52%
3815602 | Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | SICRO | m | 2000 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 85580 | 0.0725% | 99.59%
4915653 | Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação | SICRO | kg | 1000 | 68.72 | 23.89% | 85.14 | 85140 | 0.07212% | 99.66%
1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | SICRO | m³ | 896 | 66.4 | 23.89% | 82.26 | 73704 | 0.06244% | 99.73%
1108118 | Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 96 | 504.76 | 23.89% | 625.35 | 60033 | 0.05086% | 99.78%
4915651 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | un | 4000 | 10.85 | 23.89% | 13.44 | 53760 | 0.04554% | 99.82%
4011353 | Pintura de ligação | SICRO | m² | 81580.8 | 0.42 | 23.89% | 0.52 | 42422 | 0.03594% | 99.86%
4915652 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | un | 4000 | 8.14 | 23.89% | 10.08 | 40320 | 0.03416% | 99.89%
3806406 | Limpeza em junta de dilatação | SICRO | m | 4000 | 7.18 | 23.89% | 8.9 | 35600 | 0.03016% | 99.92%
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 48 | 453.59 | 23.89% | 561.95 | 26973 | 0.02285% | 99.94%
TRA.02 | TRANSPORTE DE RR-1C | Próprio | T | 19.413 | 617.82 | 17.51% | 726 | 14093 | 0.01194% | 99.96%
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | SICRO | m³ | 1553.1 | 5.72 | 23.89% | 7.09 | 11011 | 0.009328% | 99.97%
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | SICRO | m³ | 423.79 | 18.23 | 23.89% | 22.59 | 9573 | 0.008109% | 99.97%
CP 005 (PB-262) | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Próprio | t | 2.814 | 2619.87 | 23.89% | 3245.76 | 9133 | 0.007737% | 99.98%
3806418 | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | SICRO | un | 40 | 107.6 | 23.89% | 133.31 | 5332 | 0.004517% | 99.99%
4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | SICRO | m² | 43144.8 | 0.08 | 23.89% | 0.1 | 4314 | 0.003654% | 99.99%
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | SICRO | m³ | 896 | 3.6 | 23.89% | 4.46 | 3996 | 0.003385% | 99.99%
4915744 | Capina manual | SICRO | m² | 4000 | 0.79 | 23.89% | 0.98 | 3920 | 0.003321% | 100%
CP 006 (PB-262) | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Próprio | t | 2.814 | 617.82 | 17.51% | 726 | 2042 | 0.00173% | 100%
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | SICRO | m² | 2354.4 | 0.61 | 23.89% | 0.76 | 1789 | 0.001515% | 100%
VALOR TOTAL: | [7 empty] | 118047079.05
[10 empty] | 118047079.05 | 0
0

## LÓGICA (hidden)
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO
Setor: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Serviço: Recuperação e/ou Reforço Estrutural de OAEs | [7 empty] | Ano: 2025
Orçamento: Recuperação e/ou Reforço Estrutural de Obras de Arte Especiais (Pontes, Viadutos, Passarelas e Afins) Sob Jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | [7 empty] | Rodovia:
Trecho: Do 1º ao 8 Distrito rodoviário | [7 empty] | Extensão:
BDI: 23,89 % (Geral) e 17,51% (Diferenciado) | [5 empty] | Data Base: Jul/2025 |  | Preço Total: | 118047079.05
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R$ | BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1.1 | CANTEIRO | Canteiro de Obras - Principal | COMP | und | 7 | 130033.2318 | 23.89% | 161098.17 | 1127687.19
1.2 | CANTEIRO | Canteiro de Obras - Canteiros de apoio | COMP | und | 10 | 32308.5745 | 23.89% | 40027.09 | 400270.9
2.1 | ADM | Administração Local da Obra | COMP | und | 1 | 2707286.94 | 23.89% | 3354057.79 | 3354057.79
3.1 | MOB/DESM | Mobilização e Mesmobilização | COMP | und | 1 | 81055.37 | 23.89% | 100419.5 | 100419.5
4.1 | 4805767 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | SICRO | m³ | 5760 | 83.28 | 23.89% | 103.18 | 594316.8
4.2 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | SICRO | m³ | 5760 | 19.34 | 23.89% | 23.96 | 138009.6
4.3 | 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | SICRO | m³ | 62989.24 | 272.35 | 23.89% | 337.41 | 21253199.46
4.4 | 3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | SICRO | m³ | 960 | 723.71 | 23.89% | 896.6 | 860736
4.5 | 3806414 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | SICRO | m³ | 480 | 882.27 | 23.89% | 1093.04 | 524659.2
4.6 | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | SICRO | m² | 9600 | 24.87 | 23.89% | 30.81 | 295776
4.7 | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | SICRO | m² | 9600 | 4.75 | 23.89% | 5.88 | 56448
4.8 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO | kg | 96000 | 12.59 | 23.89% | 15.6 | 1497600
4.9 | 2419703 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm | SICRO | m² | 9600 | 14.69 | 23.89% | 18.2 | 174720
4.10 | 3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | SICRO | m² | 9600 | 2.87 | 23.89% | 3.56 | 34176
4.11 | 2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | SICRO | kg | 19286.4 | 70.74 | 23.89% | 87.64 | 1690260.09
4.12 | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 10560 | 178.74 | 23.89% | 221.44 | 2338406.4
4.13 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 48 | 453.59 | 23.89% | 561.95 | 26973.6
4.14 | 1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | SICRO | m³ | 672 | 1437.15 | 23.89% | 1780.49 | 1196489.28
4.15 | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 192 | 472.39 | 23.89% | 585.24 | 112366.08
4.16 | 1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | SICRO | m³ | 192 | 66.4 | 23.89% | 82.26 | 15793.92
4.17 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | SICRO | m³ | 192 | 3.6 | 23.89% | 4.46 | 856.32
4.18 | 1108118 | Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 96 | 504.76 | 23.89% | 625.35 | 60033.6
4.19 | 1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | SICRO | m³ | 960 | 399.22 | 23.89% | 494.59 | 474806.4
4.20 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | SICRO | m² | 9600 | 4.76 | 23.89% | 5.9 | 56640
5.1 | 3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | SICRO | m³ | 1920 | 723.71 | 23.89% | 896.6 | 1721472
5.2 | 3806414 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | SICRO | m³ | 960 | 882.27 | 23.89% | 1093.04 | 1049318.4
5.3 | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | SICRO | m² | 19200 | 24.87 | 23.89% | 30.81 | 591552
5.4 | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | SICRO | m² | 19200 | 4.75 | 23.89% | 5.88 | 112896
5.5 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO | kg | 192000 | 12.59 | 23.89% | 15.6 | 2995200
5.6 | 1608019 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | SICRO | m | 3840 | 20.99 | 23.89% | 26 | 99840
5.7 | 1608025 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | SICRO | m | 3840 | 40.3 | 23.89% | 49.93 | 191731.2
5.8 | 2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | SICRO | kg | 38803.2 | 70.74 | 23.89% | 87.64 | 3400712.44
5.9 | 2419703 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm | SICRO | m² | 19200 | 14.69 | 23.89% | 18.2 | 349440
5.10 | 3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | SICRO | m² | 19200 | 2.87 | 23.89% | 3.56 | 68352
5.11 | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 21120 | 178.74 | 23.89% | 221.44 | 4676812.8
5.12 | 1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | SICRO | m³ | 1152 | 1437.15 | 23.89% | 1780.49 | 2051124.48
5.13 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³ | SICRO | m³ | 384 | 537.02 | 23.89% | 665.31 | 255479.04
5.14 | 1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | SICRO | m³ | 384 | 66.4 | 23.89% | 82.26 | 31587.84
5.15 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | SICRO | m³ | 384 | 3.6 | 23.89% | 4.46 | 1712.64
5.16 | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | SICRO | m³ | 384 | 3996.55 | 23.89% | 4951.33 | 1901310.72
5.17 | 3806418 | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | SICRO | un | 40 | 107.6 | 23.89% | 133.31 | 5332.4
5.18 | 307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | SICRO | dm³ | 3600 | 153.25 | 23.89% | 189.86 | 683496
5.19 | 1608144 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | SICRO | m | 7200 | 103.7 | 23.89% | 128.47 | 924984
5.20 | 5605882 | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | SICRO | m | 3600 | 392.39 | 23.89% | 486.13 | 1750068
5.21 | 5605945 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | SICRO | un | 2400 | 594.2 | 23.89% | 736.15 | 1766760
5.22 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | SICRO | m² | 19200 | 4.76 | 23.89% | 5.9 | 113280
6.1 | 3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | SICRO | m³ | 3200 | 723.71 | 23.89% | 896.6 | 2869120
6.2 | 3806414 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | SICRO | m³ | 1600 | 882.27 | 23.89% | 1093.04 | 1748864
6.3 | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | SICRO | m² | 32000 | 24.87 | 23.89% | 30.81 | 985920
6.4 | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | SICRO | m² | 32000 | 4.75 | 23.89% | 5.88 | 188160
6.5 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO | kg | 320000 | 12.59 | 23.89% | 15.6 | 4992000
6.6 | 1608025 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | SICRO | m | 12800 | 40.3 | 23.89% | 49.93 | 639104
6.7 | 2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | SICRO | kg | 64672 | 70.74 | 23.89% | 87.64 | 5667854.08
6.8 | 2419703 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm | SICRO | m² | 32000 | 14.69 | 23.89% | 18.2 | 582400
6.9 | 3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | SICRO | m² | 32000 | 2.87 | 23.89% | 3.56 | 113920
6.10 | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 35200 | 178.74 | 23.89% | 221.44 | 7794688
6.11 | 1207725 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto | SICRO | m³ | 960 | 2156.66 | 23.89% | 2671.89 | 2565014.4
6.12 | 1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | SICRO | m³ | 1920 | 1437.15 | 23.89% | 1780.49 | 3418540.8
6.13 | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 320 | 472.39 | 23.89% | 585.24 | 187276.8
6.14 | 1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | SICRO | m³ | 320 | 66.4 | 23.89% | 82.26 | 26323.2
6.15 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | SICRO | m³ | 320 | 3.6 | 23.89% | 4.46 | 1427.2
6.16 | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | SICRO | un | 80 | 4155.66 | 23.89% | 5148.45 | 411876
6.17 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | SICRO | m² | 32000 | 4.76 | 23.89% | 5.9 | 188800
7.1 | 5213424 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | SICRO | m² | 681.25 | 629.33 | 23.89% | 779.68 | 531157
7.2 | 3806406 | Limpeza em junta de dilatação | SICRO | m | 4000 | 7.18 | 23.89% | 8.9 | 35600
7.3 | 307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | SICRO | m | 4000 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 171160
7.4 | 3806409 | Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação | SICRO | m | 4000 | 68.26 | 23.89% | 84.57 | 338280
7.5 | 307733 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | SICRO | m | 2000 | 299.22 | 23.89% | 370.7 | 741400
7.6 | 3815602 | Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | SICRO | m | 2000 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 85580
8.1 | 2015642 | Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | SICRO | m | 800 | 139.58 | 23.89% | 172.93 | 138344
8.2 | 3815644 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | SICRO | un | 800 | 97.94 | 23.89% | 121.34 | 97072
8.3 | 3816118 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais - Guindauto 6,2 t | SICRO | m | 2640 | 97.69 | 23.89% | 121.03 | 319519.2
8.4 | 3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | SICRO | m | 8800 | 134.47 | 23.89% | 166.59 | 1465992
8.5 | 3713828 | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | SICRO | m | 750 | 237.89 | 23.89% | 294.72 | 221040
8.6 | 4915744 | Capina manual | SICRO | m² | 4000 | 0.79 | 23.89% | 0.98 | 3920
9.1 | 4915650 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual | SICRO | kg | 500 | 283.83 | 23.89% | 351.64 | 175820
9.2 | 4915645 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada | SICRO | kg | 500 | 201.09 | 23.89% | 249.13 | 124565
9.3 | 4915653 | Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação | SICRO | kg | 1000 | 68.72 | 23.89% | 85.14 | 85140
9.4 | 4915652 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | un | 4000 | 8.14 | 23.89% | 10.08 | 40320
9.5 | 4915651 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | un | 4000 | 10.85 | 23.89% | 13.44 | 53760
10.1 | 2106235 | Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | m³ | 96000 | 3.42 | 23.89% | 4.24 | 407040
10.2 | 3816197 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO | m³ | 57600 | 74.19 | 23.89% | 91.91 | 5294016
10.3 | 3806410 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 32000 | 67.75 | 23.89% | 83.94 | 2686080
10.4 | 3808207 | Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | m | 1200 | 167.43 | 23.89% | 207.43 | 248916
11.1 | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | SICRO | t | 27268.8 | 38.16 | 23.89% | 47.28 | 1289268.86
11.2 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | SICRO | tkm | 1363440 | 0.91 | 23.89% | 1.13 | 1540687.2
12.1 | 4011484 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 35% de brita comercial e adição de 3% de cimento - 100% Proctor modificado | SICRO | M³ | 8158.08 | 94.87 | 23.89% | 117.53 | 958819.14
12.2 | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | SICRO | M³ | 423.792 | 18.23 | 23.89% | 22.59 | 9573.46
12.3 | COMP_63 | COMP_63 Mistura BGS | Composições Próprias | M³ | 423.792 | 519.04 | 23.89% | 643.04 | 272515.2
12.4 | 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | SICRO | m² | 43144.8 | 0.08 | 23.89% | 0.1 | 4314.48
12.5 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | SICRO | m² | 2354.4 | 0.61 | 23.89% | 0.76 | 1789.34
12.6 | 4011353 | Pintura de ligação | SICRO | m² | 81580.8 | 0.42 | 23.89% | 0.52 | 42422.01
12.7 | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | SICRO | T | 5177.376 | 190.68 | 23.89% | 236.23 | 1223051.53
12.8 | 4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | SICRO | M² | 40790.4 | 6.76 | 23.89% | 8.37 | 341415.64
12.9 | 92396/SINAPI | COMP_52 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | Composições Próprias | m² | 7765.815 | 83.72 | 23.89% | 103.72 | 805470.33
12.10 | 2003379 | COMP_53 Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | Composições Próprias | M | 6212.7 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 265841.43
12.11 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | SICRO | m³ | 1553.1 | 5.72 | 23.89% | 7.09 | 11011.47
12.12 | ANP01 | ANP Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação | Composições Próprias | t | 2.814 | 2619.87 | 23.89% | 3245.76 | 9133.56
12.13 | ANP02 | ANP Aquisição de RR-1C | Composições Próprias | t | 19.413 | 3588.71 | 23.89% | 4446.05 | 86311.16
12.14 | ANP03 | ANP Aquisição de CAP 50/70 | Composições Próprias | t | 292.8327 | 3854.77 | 23.89% | 4775.67 | 1398472.34
12.15 | ANP04 | ANP Aquisição de RR-2C | Composições Próprias | t | 212.928 | 9971.66 | 23.89% | 12353.89 | 2630489.08
12.16 | ANP05 | ANP Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação | Composições Próprias | t | 2.814 | 617.82 | 17.51% | 726 | 2042.96
12.17 | ANP06 | ANP Transporte de RR-1C | Composições Próprias | t | 19.413 | 617.82 | 17.51% | 726 | 14093.83
12.18 | ANP07 | ANP Transporte de CAP 50/70 | Composições Próprias | t | 292.8327 | 617.82 | 17.51% | 726 | 212596.54
12.19 | ANP08 | ANP Transporte de RR-2C | Composições Próprias | t | 212.928 | 617.82 | 17.51% | 726 | 154585.72
[8 empty] | VALOR TOTAL: | 118047079.05
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R$ | BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1127687.19 | CANTEIRO | Canteiro de Obras - Principal | COMP | und | 7 | 130033.2318 | 23.89% | 161098.17 | 1127687.19
400270.9 | CANTEIRO | Canteiro de Obras - Canteiros de apoio | COMP | und | 10 | 32308.5745 | 23.89% | 40027.09 | 400270.9
3354057.79 | ADM | Administração Local da Obra | COMP | und | 1 | 2707286.94 | 23.89% | 3354057.79 | 3354057.79
100419.5 | MOB/DESM | Mobilização e Mesmobilização | COMP | und | 1 | 81055.37 | 23.89% | 100419.5 | 100419.5
594316.8 | 4805767 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | SICRO | m³ | 5760 | 83.28 | 23.89% | 103.18 | 594316.8
138009.6 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | SICRO | m³ | 5760 | 19.34 | 23.89% | 23.96 | 138009.6
21253199.46 | 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | SICRO | m³ | 62989.24 | 272.35 | 23.89% | 337.41 | 21253199.46
26973.6 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 48 | 453.59 | 23.89% | 561.95 | 26973.6
60033.6 | 1108118 | Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 96 | 504.76 | 23.89% | 625.35 | 60033.6
474806.4 | 1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | SICRO | m³ | 960 | 399.22 | 23.89% | 494.59 | 474806.4
99840 | 1608019 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | SICRO | m | 3840 | 20.99 | 23.89% | 26 | 99840
255479.04 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³ | SICRO | m³ | 384 | 537.02 | 23.89% | 665.31 | 255479.04
1901310.72 | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | SICRO | m³ | 384 | 3996.55 | 23.89% | 4951.33 | 1901310.72
5332.4 | 3806418 | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | SICRO | un | 40 | 107.6 | 23.89% | 133.31 | 5332.4
683496 | 307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | SICRO | dm³ | 3600 | 153.25 | 23.89% | 189.86 | 683496
924984 | 1608144 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | SICRO | m | 7200 | 103.7 | 23.89% | 128.47 | 924984
1750068 | 5605882 | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | SICRO | m | 3600 | 392.39 | 23.89% | 486.13 | 1750068
1766760 | 5605945 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | SICRO | un | 2400 | 594.2 | 23.89% | 736.15 | 1766760
5451328 | 3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | SICRO | m³ | 6080 | 723.71 | 23.89% | 896.6 | 5451328
3322841.6 | 3806414 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | SICRO | m³ | 3040 | 882.27 | 23.89% | 1093.04 | 3322841.6
1873248 | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | SICRO | m² | 60800 | 24.87 | 23.89% | 30.81 | 1873248
357504 | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | SICRO | m² | 60800 | 4.75 | 23.89% | 5.88 | 357504
9484800 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO | kg | 608000 | 12.59 | 23.89% | 15.6 | 9484800
830835.2 | 1608025 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | SICRO | m | 16640 | 40.3 | 23.89% | 49.93 | 830835.2
10758826.62 | 2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | SICRO | kg | 122761.6 | 70.74 | 23.89% | 87.64 | 10758826.62
1106560 | 2419703 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm | SICRO | m² | 60800 | 14.69 | 23.89% | 18.2 | 1106560
216448 | 3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | SICRO | m² | 60800 | 2.87 | 23.89% | 3.56 | 216448
14809907.2 | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 66880 | 178.74 | 23.89% | 221.44 | 14809907.2
2565014.4 | 1207725 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto | SICRO | m³ | 960 | 2156.66 | 23.89% | 2671.89 | 2565014.4
6666154.56 | 1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | SICRO | m³ | 3744 | 1437.15 | 23.89% | 1780.49 | 6666154.56
299642.88 | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO | m³ | 512 | 472.39 | 23.89% | 585.24 | 299642.88
73704.96 | 1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | SICRO | m³ | 896 | 66.4 | 23.89% | 82.26 | 73704.96
3996.16 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | SICRO | m³ | 896 | 3.6 | 23.89% | 4.46 | 3996.16
411876 | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | SICRO | un | 80 | 4155.66 | 23.89% | 5148.45 | 411876
358720 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | SICRO | m² | 60800 | 4.76 | 23.89% | 5.9 | 358720
531157 | 5213424 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | SICRO | m² | 681.25 | 629.33 | 23.89% | 779.68 | 531157
35600 | 3806406 | Limpeza em junta de dilatação | SICRO | m | 4000 | 7.18 | 23.89% | 8.9 | 35600
171160 | 307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | SICRO | m | 4000 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 171160
338280 | 3806409 | Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação | SICRO | m | 4000 | 68.26 | 23.89% | 84.57 | 338280
741400 | 307733 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | SICRO | m | 2000 | 299.22 | 23.89% | 370.7 | 741400
85580 | 3815602 | Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | SICRO | m | 2000 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 85580
138344 | 2015642 | Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | SICRO | m | 800 | 139.58 | 23.89% | 172.93 | 138344
97072 | 3815644 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | SICRO | un | 800 | 97.94 | 23.89% | 121.34 | 97072
319519.2 | 3816118 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais - Guindauto 6,2 t | SICRO | m | 2640 | 97.69 | 23.89% | 121.03 | 319519.2
1465992 | 3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | SICRO | m | 8800 | 134.47 | 23.89% | 166.59 | 1465992
221040 | 3713828 | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | SICRO | m | 750 | 237.89 | 23.89% | 294.72 | 221040
3920 | 4915744 | Capina manual | SICRO | m² | 4000 | 0.79 | 23.89% | 0.98 | 3920
175820 | 4915650 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual | SICRO | kg | 500 | 283.83 | 23.89% | 351.64 | 175820
124565 | 4915645 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada | SICRO | kg | 500 | 201.09 | 23.89% | 249.13 | 124565
85140 | 4915653 | Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação | SICRO | kg | 1000 | 68.72 | 23.89% | 85.14 | 85140
40320 | 4915652 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | un | 4000 | 8.14 | 23.89% | 10.08 | 40320
53760 | 4915651 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | un | 4000 | 10.85 | 23.89% | 13.44 | 53760
407040 | 2106235 | Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | m³ | 96000 | 3.42 | 23.89% | 4.24 | 407040
5294016 | 3816197 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO | m³ | 57600 | 74.19 | 23.89% | 91.91 | 5294016
2686080 | 3806410 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 32000 | 67.75 | 23.89% | 83.94 | 2686080
248916 | 3808207 | Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | SICRO | m | 1200 | 167.43 | 23.89% | 207.43 | 248916
1289268.86 | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | SICRO | t | 27268.8 | 38.16 | 23.89% | 47.28 | 1289268.86
1540687.2 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | SICRO | tkm | 1363440 | 0.91 | 23.89% | 1.13 | 1540687.2
958819.14 | 4011484 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 35% de brita comercial e adição de 3% de cimento - 100% Proctor modificado | Composições Próprias | M³ | 8158.08 | 94.87 | 23.89% | 117.53 | 958819.14
9573.46 | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | Composições Próprias | M³ | 423.792 | 18.23 | 23.89% | 22.59 | 9573.46
272515.2 | COMP_63 | COMP_63 Mistura BGS | Composições Próprias | M³ | 423.792 | 519.04 | 23.89% | 643.04 | 272515.2
4314.48 | 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | SICRO | m² | 43144.8 | 0.08 | 23.89% | 0.1 | 4314.48
1789.34 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | SICRO | m² | 2354.4 | 0.61 | 23.89% | 0.76 | 1789.34
42422.01 | 4011353 | Pintura de ligação | SICRO | m² | 81580.8 | 0.42 | 23.89% | 0.52 | 42422.01
1223051.53 | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | Composições Próprias | T | 5177.376 | 190.68 | 23.89% | 236.23 | 1223051.53
341415.64 | 4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | Composições Próprias | M² | 40790.4 | 6.76 | 23.89% | 8.37 | 341415.64
805470.33 | 92396/SINAPI | COMP_52 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | Composições Próprias | m² | 7765.815 | 83.72 | 23.89% | 103.72 | 805470.33
265841.43 | 2003379 | COMP_53 Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | Composições Próprias | M | 6212.7 | 34.54 | 23.89% | 42.79 | 265841.43
11011.47 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | SICRO | m³ | 1553.1 | 5.72 | 23.89% | 7.09 | 11011.47
9133.56 | ANP01 | ANP Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação | Composições Próprias | t | 2.814 | 2619.87 | 23.89% | 3245.76 | 9133.56
86311.16 | ANP02 | ANP Aquisição de RR-1C | Composições Próprias | t | 19.413 | 3588.71 | 23.89% | 4446.05 | 86311.16
1398472.34 | ANP03 | ANP Aquisição de CAP 50/70 | Composições Próprias | t | 292.8327 | 3854.77 | 23.89% | 4775.67 | 1398472.34
2630489.08 | ANP04 | ANP Aquisição de RR-2C | Composições Próprias | t | 212.928 | 9971.66 | 23.89% | 12353.89 | 2630489.08
2042.96 | ANP05 | ANP Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação | Composições Próprias | t | 2.814 | 617.82 | 17.51% | 726 | 2042.96
14093.83 | ANP06 | ANP Transporte de RR-1C | Composições Próprias | t | 19.413 | 617.82 | 17.51% | 726 | 14093.83
212596.54 | ANP07 | ANP Transporte de CAP 50/70 | Composições Próprias | t | 292.8327 | 617.82 | 17.51% | 726 | 212596.54
154585.72 | ANP08 | ANP Transporte de RR-2C | Composições Próprias | t | 212.928 | 617.82 | 17.51% | 726 | 154585.72
[8 empty] | VALOR TOTAL: | 118047079.06

## CURVA ABC_INSUMO (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Caminhão carroceria 5 t | SICRO | Material | kg | 122761.6 | 62.44 | 7665234.3 | 8.4086 | 8.4086 | A
M0004 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 732567.7817 | 6.96 | 5098671.76 | 5.5931 | 5.5931 | A
P9824 | Servente | SICRO | Mão de Obra | h | 211951.5021 | 22.23 | 4711681.89 | 5.1686 | 5.1686 | A
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m² | 73568 | 51.34 | 3776981.12 | 4.1433 | 4.1433 | A
P9801 | Ajudante | SICRO | Mão de Obra | h | 153044.4182 | 22.6 | 3458803.85 | 3.7942 | 3.7942 | A
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 4443643.6311 | 0.65 | 2888368.36 | 3.1685 | 3.1685 | A
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 143353.2448 | 18.23 | 2613329.65 | 2.8668 | 2.8668 | A
M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | SICRO | Material | un | 5395.1617 | 445.81 | 2405217.05 | 2.6385 | 2.6385 | A
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 382348.4225 | 5.78 | 2209973.88 | 2.4243 | 2.4243 | A
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 93708.7072 | 22.92 | 2147803.57 | 2.3561 | 2.3561 | A
P9808 | Carpinteiro | SICRO | Mão de Obra | h | 70438.2452 | 27.95 | 1968748.95 | 2.1597 | 2.1597 | A
P9805 | Armador | SICRO | Mão de Obra | h | 61958.6606 | 30.74 | 1904609.23 | 2.0893 | 2.0893 | A
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento - Caminhão carroceria 5 t | SICRO | Material | kg | 9772.3631 | 1.82 | 17785.7 | 0.019511 | 0.019511 | A
COMP | Canteiro de Obras | Composições Próprias | Serviço | vb | 943883.22 | 1380389.63 | 1.3029e+12 | 1429284.7189 | 1429284.7189 | C
ANP03 | ANP Aquisição de CAP 50/70 | Composições Próprias | Material | t | 1 | 5759.24 | 5759.24 | 0.0063178 | 0.0063178 | A
M0103 | Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 292.83 | 7.73 | 2263.58 | 0.0024831 | 0.0024831 | A
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 164850.2065 | 6.1 | 1005586.26 | 1.1031 | 1.1031 | A
P9821 | Pedreiro | SICRO | Mão de Obra | h | 205657.0112 | 27.51 | 5657624.38 | 6.2063 | 6.2063 | A
M0434 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 950 MPa, tensão de ruptura = 1.050 MPa e D = 32 mm - Guindauto 11,9 t | SICRO | Material | m | 4225.0488 | 260.42 | 1100287.22 | 1.207 | 1.207 | A
M3520 | Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | l | 33315.0685 | 99.54 | 3316181.92 | 3.6378 | 3.6378 | A
ANP04 | ANP Aquisição de RR-2C | Composições Próprias | Material | t | 37383.7298 | 4400.06 | 164490653.94 | 180.443 | 180.443 | C
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 8328.7671 | 127.06 | 1058253.15 | 1.1609 | 1.1609 | A
P9830 | Montador | SICRO | Mão de Obra | h | 3780 | 31.58 | 119372.4 | 0.13095 | 0.13095 | A
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 3820.6147 | 144.16 | 550779.82 | 0.60419 | 0.60419 | A
M1498 | Coroa diamantada - D = 44,50 mm (1 3/4") | SICRO | Material | un | 9129.12 | 382.78 | 3494444.55 | 3.8333 | 3.8333 | A
COT-02 | BRITA 1 | Composições Próprias | Material | M³ | 212.92 | 118.32 | 25192.69 | 0.027636 | 0.027636 | A
M1205 | Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 6365.5767 | 14.58 | 92810.11 | 0.10181 | 0.10181 | A
E9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 3662.6506 | 109.07 | 399485.3 | 0.43823 | 0.43823 | A
M2088 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 20,0 mm e seção de 200 x 200 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 25358.2032 | 189.67 | 4809690.4 | 5.2761 | 5.2761 | A
00036155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | SINAPI | Material | M2 | 4192.2182 | 52.61 | 220552.6 | 0.24194 | 0.24194 | A
M0798 | Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | dm³ | 52161.8026 | 114.6 | 5977742.58 | 6.5575 | 6.5575 | A
M1132 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 1440 | 170.81 | 245966.4 | 0.26982 | 0.26982 | A
M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel - Caminhão silo 30 m³ | SICRO | Material | kg | 4655.8248 | 0.63 | 2933.17 | 0.0032176 | 0.0032176 | A
M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 2259.6335 | 18.65 | 42142.16 | 0.046229 | 0.046229 | A
P9812 | Engenheiro | SICRO | Mão de Obra | mês | 34569.6539 | 25165.29 | 869955365.31 | 954.3238 | 954.3238 | C
P9819 | Engenheiro supervisor | SICRO | Mão de Obra | mês | 4224 | 25165.29 | 106298184.96 | 116.607 | 116.607 | C
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 2400 | 13.11 | 31464 | 0.034515 | 0.034515 | A
M0408 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 7998.7843 | 8.36 | 66869.84 | 0.073355 | 0.073355 | A
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 3600 | 250.67 | 902412 | 0.98993 | 0.98993 | A
M0351 | Mangote para bomba de projeção - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 134.4538 | 339.19 | 45605.38 | 0.050028 | 0.050028 | A
M1941 | Óleo tipo A1 | SICRO | Material | l | 2000 | 5.77 | 11540 | 0.012659 | 0.012659 | A
M2089 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e C = 85 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 538433.28 | 97.78 | 52648006.12 | 57.7538 | 57.7538 | B
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 5 t | SICRO | Material | m² | 16485.0352 | 243.65 | 4016578.82 | 4.4061 | 4.4061 | A
M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 12 | 111.66 | 1339.92 | 0.0014699 | 0.0014699 | A
M1390 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | SICRO | Material | kg | 12 | 186.9 | 2242.8 | 0.0024603 | 0.0024603 | A
M2326 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 32 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 21604.5529 | 77.29 | 1669815.9 | 1.8318 | 1.8318 | A
COT-05 | Pó de pedra | Composições Próprias | Material | M³ | 30000 | 99.77 | 2993100 | 3.2834 | 3.2834 | A
ANP07 | ANP Transporte de CAP 50/70 | Composições Próprias | Transporte | t | 3359.8729 | 705.24 | 2369516.74 | 2.5993 | 2.5993 | A
M1618 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 726.8678 | 142.37 | 103484.17 | 0.11352 | 0.11352 | A
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 41418.96 | 129 | 5343045.84 | 5.8612 | 5.8612 | A
P9802 | Ajudante especializado | SICRO | Mão de Obra | h | 2400 | 26.38 | 63312 | 0.069452 | 0.069452 | A
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 953.75 | 127.16 | 121278.85 | 0.13304 | 0.13304 | A
M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 852.1204 | 9.58 | 8163.31 | 0.008955 | 0.008955 | A
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 1887.36 | 5.98 | 11286.41 | 0.012381 | 0.012381 | A
M0536 | Quadro tubular contraventado com acessórios - C = 1,00 m, L = 1,00 m e H = 1,25 m - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 2259.6335 | 576.02 | 1301594.07 | 1.4278 | 1.4278 | A
M2488 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, anel de suspensão e gancho - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | SICRO | Material | un | 6872.0189 | 1314.72 | 9034780.65 | 9.911 | 9.911 | A
M2489 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 2 ramais, anel de suspensão e ganchos - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | SICRO | Material | un | 1000 | 2620.66 | 2620660 | 2.8748 | 2.8748 | A
ANP08 | ANP Transporte de RR-2C | Composições Próprias | Transporte | t | 2400 | 705.24 | 1692576 | 1.8567 | 1.8567 | A
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 1817.3062 | 13.06 | 23734.02 | 0.026036 | 0.026036 | A
M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 292.83 | 141.04 | 41300.74 | 0.045306 | 0.045306 | A
P9949 | Topógrafo | SICRO | Mão de Obra | mês | 1200 | 8434.78 | 10121736 | 11.1033 | 11.1033 | A
P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | SICRO | Mão de Obra | mês | 9131.6523 | 7882.2 | 71977510.05 | 78.9579 | 78.9579 | B
COT-01 | BRITA 0 | Composições Próprias | Material | M³ | 1248 | 117.93 | 147176.64 | 0.16145 | 0.16145 | A
P9858 | Laboratorista | SICRO | Mão de Obra | mês | 5990.6601 | 7392.04 | 44283199.36 | 48.5778 | 48.5778 | A
P9876 | Técnico de segurança do trabalho | SICRO | Mão de Obra | mês | 1162.2555 | 7290.98 | 8473981.93 | 9.2958 | 9.2958 | A
M0346 | Disco de aço para bomba de projeção via seca - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 15366.4 | 373.08 | 5732896.51 | 6.2889 | 6.2889 | A
ANP02 | ANP Aquisição de RR-1C | Composições Próprias | Material | t | 24000 | 4174.7 | 100192800 | 109.9095 | 109.9095 | C
M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 245.76 | 120.87 | 29705.01 | 0.032586 | 0.032586 | A
P9950 | Auxiliar de topografia | SICRO | Mão de Obra | mês | 100.16 | 5659.63 | 566868.54 | 0.62184 | 0.62184 | A
P9833 | Auxiliar de laboratório | SICRO | Mão de Obra | mês | 49.92 | 5639.45 | 281521.34 | 0.30882 | 0.30882 | A
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 212.92 | 126.2 | 26870.5 | 0.029476 | 0.029476 | A
M0348 | Disco de borracha para bomba de projeção via seca - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 9989.5607 | 301.88 | 3015648.57 | 3.3081 | 3.3081 | A
P9806 | Auxiliar administrativo | SICRO | Mão de Obra | mês | 89.8071 | 5004.21 | 449413.76 | 0.493 | 0.493 | A
M1400 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 2319.9251 | 59.39 | 137780.35 | 0.15114 | 0.15114 | A
M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 790.0762 | 9.19 | 7260.8 | 0.007965 | 0.007965 | A
COT-06 | BGS | Composições Próprias | Material | M³ | 12 | 135.01 | 1620.12 | 0.0017772 | 0.0017772 | A
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m² | 12 | 65.56 | 786.72 | 0.00086302 | 0.00086302 | A
M2147 | Dente de corte para recicladora | SICRO | Material | un | 765.1123 | 54.19 | 41461.43 | 0.045482 | 0.045482 | A
M1399 | Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 12 | 32.46 | 389.52 | 0.0004273 | 0.0004273 | A
P9822 | Pintor | SICRO | Mão de Obra | h | 12 | 30.72 | 368.64 | 0.00040439 | 0.00040439 | A
M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ | SICRO | Material | kg | 207.6845 | 0.52 | 108 | 0.00011847 | 0.00011847 | A
M1983 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 63 mm e C = 180 mm | SICRO | Material | un | 19.41 | 128.86 | 2501.17 | 0.0027437 | 0.0027437 | A
M0682 | Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 580.9388 | 9.72 | 5646.72 | 0.0061943 | 0.0061943 | A
M2580 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 7,938 mm (5/16") | SICRO | Material | cj | 12 | 0.73 | 8.76 | 9.6095e-06 | 9.6095e-06 | A
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | SICRO | Material | un | 12 | 504.79 | 6057.48 | 0.0066449 | 0.0066449 | A
M1401 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 514.9144 | 8.14 | 4191.4 | 0.0045979 | 0.0045979 | A
M0573 | Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200 cm e C = 250 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 51.9816 | 4611.29 | 239702.35 | 0.26295 | 0.26295 | A
M1402 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 207.6845 | 5.9 | 1225.34 | 0.0013442 | 0.0013442 | A
M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 12 | 4.37 | 52.44 | 5.7526e-05 | 5.7526e-05 | A
M0719 | Diluente epóxi - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | l | 1002.56 | 36.87 | 36964.39 | 0.040549 | 0.040549 | A
M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | cj | 6405.5545 | 0.57 | 3651.17 | 0.0040053 | 0.0040053 | A
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 44725.0563 | 6.74 | 301446.88 | 0.33068 | 0.33068 | A
ANP01 | ANP Aquisição de CM-30 | Composições Próprias | Material | t | 423.79 | 8011.62 | 3395244.44 | 3.7245 | 3.7245 | A
M1879 | Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 200.6055 | 10.66 | 2138.45 | 0.0023458 | 0.0023458 | A
M0566 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 1258.2035 | 462.99 | 582535.64 | 0.63903 | 0.63903 | A
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 678.4357 | 256.08 | 173733.82 | 0.19058 | 0.19058 | A
M3233 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 775.0176 | 7.97 | 6176.89 | 0.0067759 | 0.0067759 | A
M1880 | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 1292.8248 | 4.38 | 5662.57 | 0.0062117 | 0.0062117 | A
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 975 | 291.88 | 284583 | 0.31218 | 0.31218 | A
M0350 | Bico para bomba de projeção - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 124.5365 | 298.14 | 37129.31 | 0.04073 | 0.04073 | A
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | Material | L | 1292.0324 | 6.39 | 8256.09 | 0.0090568 | 0.0090568 | A
P9823 | Serralheiro | SICRO | Mão de Obra | h | 115.1486 | 28.68 | 3302.46 | 0.0036227 | 0.0036227 | A
P9825 | Soldador | SICRO | Mão de Obra | h | 74883.4087 | 35.25 | 2639640.16 | 2.8956 | 2.8956 | A
M2130 | Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 299.988 | 33 | 9899.6 | 0.01086 | 0.01086 | A
ANP06 | ANP Transporte de RR-1C | Composições Próprias | Transporte | t | 3881.6 | 705.24 | 2737459.58 | 3.0029 | 3.0029 | A
M0568 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 145.1787 | 305.11 | 44295.47 | 0.048591 | 0.048591 | A
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | l | 50000 | 13.34 | 667000 | 0.73169 | 0.73169 | A
M0574 | Corrimão externo em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 66.7 | 777.32 | 51847.24 | 0.056875 | 0.056875 | A
E9027 | Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 15 m³ - 210 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 4000 | 138.28 | 553120 | 0.60676 | 0.60676 | A
M0572 | Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - L = 32 cm e C = 150 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 505.1743 | 555.79 | 280770.8 | 0.308 | 0.308 | A
M3095 | Válvula manchete - D = 20 mm | SICRO | Material | un | 638.2979 | 2.4 | 1531.91 | 0.0016805 | 0.0016805 | A
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m³ | 836.9264 | 369.33 | 309102.04 | 0.33908 | 0.33908 | A
M0567 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 5.904 | 148.13 | 874.56 | 0.00095938 | 0.00095938 | A
M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 93.5515 | 10.64 | 995.39 | 0.0010919 | 0.0010919 | A
E9524 | Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 4000 | 121.83 | 487320 | 0.53458 | 0.53458 | A
M1397 | Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 5169.92 | 33.83 | 174898.39 | 0.19186 | 0.19186 | A
M0575 | Corrimão interno em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 609.695 | 1145.41 | 698350.75 | 0.76608 | 0.76608 | A
M1935 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 32,0 mm | SICRO | Material | un | 99.0408 | 3.69 | 365.46 | 0.0004009 | 0.0004009 | A
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 51.9816 | 85.6 | 4449.63 | 0.0048812 | 0.0048812 | A
COT-03 | Brita 2 | Composições Próprias | Material | M³ | 36917.7 | 118.13 | 4361087.9 | 4.784 | 4.784 | A
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 2964.0672 | 328.5 | 973696.07 | 1.0681 | 1.0681 | A
M0565 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 2.81 | 298.44 | 838.62 | 0.00091995 | 0.00091995 | A
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | SICRO | Material | un | 1800 | 493.87 | 888966 | 0.97518 | 0.97518 | A
E9721 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 5413.5338 | 42.54 | 230291.73 | 0.25263 | 0.25263 | A
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 3869.4466 | 262.35 | 1015149.33 | 1.1136 | 1.1136 | A
M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | l | 63.2705 | 18.17 | 1149.63 | 0.0012611 | 0.0012611 | A
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 51.9816 | 206.41 | 10729.53 | 0.01177 | 0.01177 | A
COT-10 | Areia Média | Composições Próprias | Material | M³ | 39.348 | 39.71 | 1562.51 | 0.001714 | 0.001714 | A
M0198 | Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm e bucha plástica - D = 8 mm (S8) - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 144.48 | 0.36 | 52.01 | 5.7054e-05 | 5.7054e-05 | A
M0570 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm para módulos de H = 200 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 1852.09 | 352.26 | 652417.23 | 0.71569 | 0.71569 | A
M0569 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 2123.2314 | 415.39 | 881969.11 | 0.9675 | 0.9675 | A
M1527 | Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm | SICRO | Material | un | 588.7472 | 11.1 | 6535.09 | 0.0071689 | 0.0071689 | A
M1404 | Aplicador manual de adesivo estrutural | SICRO | Material | un | 3600 | 2986.89 | 10752804 | 11.7956 | 11.7956 | A
E9600 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 59.5366 | 339.66 | 20222.19 | 0.022183 | 0.022183 | A
M1528 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm | SICRO | Material | un | 172.0117 | 20.71 | 3562.36 | 0.0039078 | 0.0039078 | A
M3126 | Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 48.4397 | 9.85 | 477.13 | 0.0005234 | 0.0005234 | A
M1796 | Gás acetileno | SICRO | Material | kg | 18833.605 | 123 | 2316533.41 | 2.5412 | 2.5412 | A
M0947 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | cj | 385.0208 | 1.63 | 627.58 | 0.00068844 | 0.00068844 | A
M0564 | Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 496.3238 | 130.72 | 64879.45 | 0.071171 | 0.071171 | A
00001442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | SINAPI | Equipamento | UN | 2082.2311 | 10129.23 | 21091397.76 | 23.1368 | 23.1368 | A
ANP05 | ANP Transporte de CM-30 | Composições Próprias | Transporte | t | 458.6839 | 705.24 | 323482.25 | 0.35485 | 0.35485 | A
M1795 | Gás oxigênio | SICRO | Material | m³ | 371.964 | 21.9 | 8146.01 | 0.008936 | 0.008936 | A
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 42.6249 | 1.16 | 49.44 | 5.4235e-05 | 5.4235e-05 | A
M0537 | Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 362.24 | 93.01 | 33691.94 | 0.036959 | 0.036959 | A
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 19.41 | 224.56 | 4358.71 | 0.0047814 | 0.0047814 | A
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 56.8616 | 293.16 | 16669.56 | 0.018286 | 0.018286 | A
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 35.412 | 0.75 | 26.56 | 2.9136e-05 | 2.9136e-05 | A
M3947 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 1760 | 35.73 | 62884.8 | 0.068983 | 0.068983 | A
M0571 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm para módulos de H = 200 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 699.8775 | 398.38 | 278817.19 | 0.30586 | 0.30586 | A
M0576 | Conexão tubular em aço galvanizado com semiabraçadeira para travessas - C = 30 cm e D = 48,3 mm | SICRO | Material | un | 66.4573 | 307.67 | 20446.91 | 0.02243 | 0.02243 | A
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 11.808 | 10.02 | 118.32 | 0.00012979 | 0.00012979 | A
M1131 | Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm | SICRO | Material | m | 23.3499 | 0.72 | 16.81 | 1.844e-05 | 1.844e-05 | A
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 15.732 | 153.52 | 2415.18 | 0.0026494 | 0.0026494 | A
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 3600 | 0.68 | 2448 | 0.0026854 | 0.0026854 | A
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 70.319 | 0.9 | 63.29 | 6.9428e-05 | 6.9428e-05 | A
M0562 | Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm | SICRO | Material | un | 66.2095 | 57.61 | 3814.33 | 0.0041842 | 0.0041842 | A
M0563 | Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 22.572 | 97.21 | 2194.22 | 0.002407 | 0.002407 | A
E9791 | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 55.08 | 8.27 | 455.51 | 0.00049969 | 0.00049969 | A
M0506 | Broca de widia - D = 8 mm e C = 120 mm | SICRO | Material | un | 764.3425 | 7.47 | 5709.64 | 0.0062634 | 0.0062634 | A
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 28.7218 | 269.19 | 7731.63 | 0.0084814 | 0.0084814 | A
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 224.6925 | 10.84 | 2435.67 | 0.0026719 | 0.0026719 | A
E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 5.904 | 0.59 | 3.48 | 3.8175e-06 | 3.8175e-06 | A
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1800 | 5.07 | 9126 | 0.010011 | 0.010011 | A
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 76.3 | 4.84 | 369.29 | 0.0004051 | 0.0004051 | A
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 51.3769 | 0.22 | 11.3 | 1.2396e-05 | 1.2396e-05 | A
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm | SICRO | Material | un | 68.0558 | 19.15 | 1303.27 | 0.0014297 | 0.0014297 | A
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 240.96 | 0.17 | 40.96 | 4.4932e-05 | 4.4932e-05 | A
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 17.7 | 51.97 | 919.87 | 0.0010091 | 0.0010091 | A
E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 8.566 | 37.98 | 325.34 | 0.00035689 | 0.00035689 | A
E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 39.8394 | 35.35 | 1408.32 | 0.0015449 | 0.0015449 | A
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 11.1873 | 9.62 | 107.62 | 0.00011806 | 0.00011806 | A
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 51.9816 | 0.49 | 25.47 | 2.794e-05 | 2.794e-05 | A
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 96.4286 | 408.2 | 39362.14 | 0.043179 | 0.043179 | A
E9047 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kN (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 34.015 | 66.36 | 2257.23 | 0.0024761 | 0.0024761 | A
E9146 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 213.3114 | 597.34 | 127419.45 | 0.13978 | 0.13978 | A
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 34.9594 | 5.79 | 202.41 | 0.00022204 | 0.00022204 | A
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 88.5319 | 223.82 | 19815.21 | 0.021737 | 0.021737 | A
E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 9700.5554 | 32.58 | 316044.09 | 0.34669 | 0.34669 | A
E9629 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 9.84 | 127.09 | 1250.57 | 0.0013719 | 0.0013719 | A
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 22.5548 | 1.3 | 29.32 | 3.2163e-05 | 3.2163e-05 | A
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 588.7472 | 52.11 | 30679.62 | 0.033655 | 0.033655 | A
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 7.872 | 0.22 | 1.73 | 1.8978e-06 | 1.8978e-06 | A
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 291.3408 | 352.4 | 102668.5 | 0.11263 | 0.11263 | A
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 39.8394 | 287.81 | 11466.17 | 0.012578 | 0.012578 | A
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1 | 76.82 | 76.82 | 8.427e-05 | 8.427e-05 | A
M1129 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada | SICRO | Material | m | 28.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | A
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 2307.5641 | 27.21 | 62788.82 | 0.068878 | 0.068878 | A
E9049 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250 MPa - 72 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 136.5 | 219.62 | 29978.13 | 0.032885 | 0.032885 | A
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 10.8528 | 60.96 | 661.59 | 0.00072575 | 0.00072575 | A
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 239.7324 | 363.05 | 87034.85 | 0.095476 | 0.095476 | A
E9631 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 2577.1812 | 88.54 | 228183.62 | 0.25031 | 0.25031 | A
E9020 | Recicladora a frio - 455 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 34.188 | 1377.97 | 47110.09 | 0.051679 | 0.051679 | A
E9668 | Mesa vibratória - 2,20 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 18.2144 | 3.53 | 64.3 | 7.0536e-05 | 7.0536e-05 | A
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1362.5 | 121.92 | 166116 | 0.18223 | 0.18223 | A
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 82.077 | 78.25 | 6422.53 | 0.0070454 | 0.0070454 | A
E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 164.1574 | 14.39 | 2362.23 | 0.0025913 | 0.0025913 | A
M0104 | Asfalto diluído de petróleo - CM-30 | SICRO | Material | t | 15.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | A
E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0.1942 | 229.69 | 44.61 | 4.8936e-05 | 4.8936e-05 | A
E9760 | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 2.81 | 3.53 | 9.92 | 1.0882e-05 | 1.0882e-05 | A
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 35.5744 | 0.54 | 19.21 | 2.1073e-05 | 2.1073e-05 | A
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 459.4378 | 2995.46 | 1376227.41 | 1.5097 | 1.5097 | A
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1327.7703 | 156.23 | 207437.56 | 0.22755 | 0.22755 | A
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 68.6382 | 22.31 | 1531.32 | 0.0016798 | 0.0016798 | A
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 875.0651 | 8.94 | 7823.08 | 0.0085818 | 0.0085818 | A
M3504 | Concreto | SICRO | Material | m³ | 15.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | A
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 2.1476 | 1238.6 | 2660 | 0.002918 | 0.002918 | A
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 12.2383 | 15.1 | 184.8 | 0.00020272 | 0.00020272 | A
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1414.154 | 186.78 | 264135.68 | 0.28975 | 0.28975 | A
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 23.0911 | 12.86 | 296.95 | 0.00032575 | 0.00032575 | A
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 98.568 | 46.21 | 4554.83 | 0.0049966 | 0.0049966 | A
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 112.4179 | 25.84 | 2904.88 | 0.0031866 | 0.0031866 | A
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 9.3567 | 104.75 | 980.11 | 0.0010752 | 0.0010752 | A
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 68.3975 | 264.81 | 18112.34 | 0.019869 | 0.019869 | A
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 23.0911 | 291.24 | 6725.06 | 0.0073773 | 0.0073773 | A
E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1833.0168 | 28.72 | 52644.24 | 0.05775 | 0.05775 | A
M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C | SICRO | Material | t | 99.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | A
E9683 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 24.4406 | 0.9 | 22 | 2.4134e-05 | 2.4134e-05 | A
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1.968 | 1.23 | 2.42 | 2.6547e-06 | 2.6547e-06 | A
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | SICRO | Material | t | 984.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | A
E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1.968 | 11.87 | 23.36 | 2.5625e-05 | 2.5625e-05 | A
E9763 | Grupo gerador - 40 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1220.8835 | 42.95 | 52436.95 | 0.057522 | 0.057522 | A
E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 31.7076 | 5.6 | 177.56 | 0.00019478 | 0.00019478 | A
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 38.5604 | 18.49 | 712.98 | 0.00078212 | 0.00078212 | A
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1.9133 | 28.29 | 54.13 | 5.938e-05 | 5.938e-05 | A
E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 402.12 | 44.1 | 17733.49 | 0.019453 | 0.019453 | A
E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 4.4322 | 31.95 | 141.61 | 0.00015534 | 0.00015534 | A
[6 empty] | Subtotal até 0% |  | 1.3045e+12
[6 empty] | Outros: |  | -1.3044e+12
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 91159346.46
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Caminhão carroceria 5 t | SICRO | Material | kg | 122761.6 | 62.44 | 7665234.3 | 8.4086 | 8.4086 | A
M0004 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 732567.7817 | 6.96 | 5098671.76 | 5.5931 | 14.0018 | A
P9824 | Servente | SICRO | Mão de Obra | h | 211951.5021 | 22.23 | 4711681.89 | 5.1686 | 19.1704 | A
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m² | 73568 | 51.34 | 3776981.12 | 4.1433 | 23.3136 | A
P9801 | Ajudante | SICRO | Mão de Obra | h | 153044.4182 | 22.6 | 3458803.85 | 3.7942 | 27.1079 | A
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 4443643.6311 | 0.65 | 2888368.36 | 3.1685 | 30.2764 | A
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 143353.2448 | 18.23 | 2613329.65 | 2.8668 | 33.1431 | A
M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | SICRO | Material | un | 5395.1617 | 445.81 | 2405217.05 | 2.6385 | 35.7816 | A
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 382348.4225 | 5.78 | 2209973.88 | 2.4243 | 38.2059 | A
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 93708.7072 | 22.92 | 2147803.57 | 2.3561 | 40.562 | A
P9808 | Carpinteiro | SICRO | Mão de Obra | h | 70438.2452 | 27.95 | 1968748.95 | 2.1597 | 42.7217 | A
P9805 | Armador | SICRO | Mão de Obra | h | 61958.6606 | 30.74 | 1904609.23 | 2.0893 | 44.811 | A
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 9772.3631 | 186.78 | 1825281.98 | 2.0023 | 46.8133 | A
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento - Caminhão carroceria 5 t | SICRO | Material | kg | 943883.22 | 1.82 | 1717867.46 | 1.8845 | 48.6978 | A
COMP | Canteiro de Obras | Composições Próprias | Serviço | vb | 1 | 1380389.63 | 1380389.63 | 1.5143 | 50.212 | B
ANP03 | ANP Aquisição de CAP 50/70 | Composições Próprias | Material | t | 292.83 | 5759.24 | 1686478.25 | 1.85 | 52.0621 | B
M0103 | Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 164850.2065 | 7.73 | 1274292.1 | 1.3979 | 53.4599 | B
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 205657.0112 | 6.1 | 1254507.77 | 1.3762 | 54.8361 | B
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 4225.0488 | 291.88 | 1233207.25 | 1.3528 | 56.1889 | B
E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 33315.0685 | 31.95 | 1064416.44 | 1.1676 | 57.3566 | B
P9821 | Pedreiro | SICRO | Mão de Obra | h | 37383.7298 | 27.51 | 1028426.41 | 1.1282 | 58.4847 | B
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 8328.7671 | 121.92 | 1015443.29 | 1.1139 | 59.5986 | B
M0434 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 950 MPa, tensão de ruptura = 1.050 MPa e D = 32 mm - Guindauto 11,9 t | SICRO | Material | m | 3780 | 260.42 | 984387.6 | 1.0799 | 60.6785 | B
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 3820.6147 | 250.67 | 957713.49 | 1.0506 | 61.7291 | B
M3520 | Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | l | 9129.12 | 99.54 | 908712.6 | 0.99684 | 62.7259 | B
ANP04 | ANP Aquisição de RR-2C | Composições Próprias | Material | t | 212.92 | 4400.06 | 936860.78 | 1.0277 | 63.7536 | B
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 6365.5767 | 127.06 | 808810.18 | 0.88725 | 64.6409 | B
E9049 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250 MPa - 72 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 3662.6506 | 219.62 | 804391.33 | 0.8824 | 65.5233 | B
P9830 | Montador | SICRO | Mão de Obra | h | 25358.2032 | 31.58 | 800812.06 | 0.87847 | 66.4018 | B
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 4192.2182 | 144.16 | 604350.17 | 0.66296 | 67.0647 | B
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 52161.8026 | 10.84 | 565433.94 | 0.62027 | 67.685 | B
M1498 | Coroa diamantada - D = 44,50 mm (1 3/4") | SICRO | Material | un | 1440 | 382.78 | 551203.2 | 0.60466 | 68.2897 | B
COT-02 | BRITA 1 | Composições Próprias | Material | M³ | 4655.8248 | 118.32 | 550877.19 | 0.6043 | 68.894 | B
E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 2259.6335 | 229.69 | 519015.21 | 0.56935 | 69.4633 | B
M1205 | Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 34569.6539 | 14.58 | 504025.55 | 0.55291 | 70.0162 | B
E9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 4224 | 109.07 | 460711.68 | 0.50539 | 70.5216 | B
M2088 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 20,0 mm e seção de 200 x 200 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 2400 | 189.67 | 455208 | 0.49935 | 71.021 | B
00036155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | SINAPI | Material | M2 | 7998.7843 | 52.61 | 420816.04 | 0.46163 | 71.4826 | B
M0798 | Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | dm³ | 3600 | 114.6 | 412560 | 0.45257 | 71.9352 | B
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 134.4538 | 2995.46 | 402750.92 | 0.44181 | 72.377 | B
M1132 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 2000 | 170.81 | 341620 | 0.37475 | 72.7517 | B
M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel - Caminhão silo 30 m³ | SICRO | Material | kg | 538433.28 | 0.63 | 339212.97 | 0.37211 | 73.1238 | B
M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 16485.0352 | 18.65 | 307445.91 | 0.33726 | 73.4611 | B
P9812 | Engenheiro | SICRO | Mão de Obra | mês | 12 | 25165.29 | 301983.48 | 0.33127 | 73.7924 | B
P9819 | Engenheiro supervisor | SICRO | Mão de Obra | mês | 12 | 25165.29 | 301983.48 | 0.33127 | 74.1236 | B
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 21604.5529 | 13.11 | 283235.69 | 0.3107 | 74.4343 | B
M0408 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 30000 | 8.36 | 250800 | 0.27512 | 74.7095 | B
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 3359.8729 | 74.5 | 250310.53 | 0.27459 | 74.984 | B
M0351 | Mangote para bomba de projeção - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 726.8678 | 339.19 | 246546.3 | 0.27046 | 75.2545 | B
M1941 | Óleo tipo A1 | SICRO | Material | l | 41418.96 | 5.77 | 238987.4 | 0.26216 | 75.5167 | B
M2089 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e C = 85 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 2400 | 97.78 | 234672 | 0.25743 | 75.7741 | B
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 5 t | SICRO | Material | m² | 953.75 | 243.65 | 232381.19 | 0.25492 | 76.029 | B
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 852.1204 | 269.19 | 229382.28 | 0.25163 | 76.2806 | B
M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 1887.36 | 111.66 | 210742.62 | 0.23118 | 76.5118 | B
E9631 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 2259.6335 | 88.54 | 200067.95 | 0.21947 | 76.7313 | B
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 6872.0189 | 28.29 | 194409.41 | 0.21326 | 76.9446 | B
M1390 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | SICRO | Material | kg | 1000 | 186.9 | 186900 | 0.20503 | 77.1496 | B
M2326 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 32 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 2400 | 77.29 | 185496 | 0.20349 | 77.3531 | B
COT-05 | Pó de pedra | Composições Próprias | Material | M³ | 1817.3062 | 99.77 | 181312.64 | 0.1989 | 77.552 | B
ANP07 | ANP Transporte de CAP 50/70 | Composições Próprias | Transporte | t | 292.83 | 705.24 | 206515.43 | 0.22654 | 77.7785 | B
M1618 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 1200 | 142.37 | 170844 | 0.18741 | 77.9659 | B
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 9131.6523 | 18.49 | 168844.25 | 0.18522 | 78.1511 | B
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 1248 | 129 | 160992 | 0.17661 | 78.3277 | B
P9802 | Ajudante especializado | SICRO | Mão de Obra | h | 5990.6601 | 26.38 | 158033.61 | 0.17336 | 78.5011 | B
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 1162.2555 | 127.16 | 147792.42 | 0.16213 | 78.6632 | B
M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 15366.4 | 9.58 | 147210.11 | 0.16149 | 78.8247 | B
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 24000 | 5.98 | 143520 | 0.15744 | 78.9822 | B
M0536 | Quadro tubular contraventado com acessórios - C = 1,00 m, L = 1,00 m e H = 1,25 m - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 245.76 | 576.02 | 141562.68 | 0.15529 | 79.1374 | B
M2488 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, anel de suspensão e gancho - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | SICRO | Material | un | 100.16 | 1314.72 | 131682.36 | 0.14445 | 79.2819 | B
M2489 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 2 ramais, anel de suspensão e ganchos - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | SICRO | Material | un | 49.92 | 2620.66 | 130823.35 | 0.14351 | 79.4254 | B
ANP08 | ANP Transporte de RR-2C | Composições Próprias | Transporte | t | 212.92 | 705.24 | 150159.7 | 0.16472 | 79.5901 | B
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 9989.5607 | 13.06 | 130463.66 | 0.14312 | 79.7332 | B
E9020 | Recicladora a frio - 455 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 89.8071 | 1377.97 | 123751.54 | 0.13575 | 79.869 | B
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 2319.9251 | 52.11 | 120891.3 | 0.13262 | 80.0016 | C
M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 790.0762 | 141.04 | 111432.35 | 0.12224 | 80.1239 | C
P9949 | Topógrafo | SICRO | Mão de Obra | mês | 12 | 8434.78 | 101217.36 | 0.11103 | 80.2349 | C
P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | SICRO | Mão de Obra | mês | 12 | 7882.2 | 94586.4 | 0.10376 | 80.3386 | C
COT-01 | BRITA 0 | Composições Próprias | Material | M³ | 765.1123 | 117.93 | 90229.69 | 0.09898 | 80.4376 | C
P9858 | Laboratorista | SICRO | Mão de Obra | mês | 12 | 7392.04 | 88704.48 | 0.097307 | 80.5349 | C
P9876 | Técnico de segurança do trabalho | SICRO | Mão de Obra | mês | 12 | 7290.98 | 87491.76 | 0.095977 | 80.6309 | C
M0346 | Disco de aço para bomba de projeção via seca - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 207.6845 | 373.08 | 77482.93 | 0.084997 | 80.7159 | C
ANP02 | ANP Aquisição de RR-1C | Composições Próprias | Material | t | 19.41 | 4174.7 | 81030.93 | 0.088889 | 80.8048 | C
M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 580.9388 | 120.87 | 70218.07 | 0.077028 | 80.8818 | C
P9950 | Auxiliar de topografia | SICRO | Mão de Obra | mês | 12 | 5659.63 | 67915.56 | 0.074502 | 80.9563 | C
P9833 | Auxiliar de laboratório | SICRO | Mão de Obra | mês | 12 | 5639.45 | 67673.4 | 0.074236 | 81.0306 | C
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | Material | m³ | 514.9144 | 126.2 | 64982.2 | 0.071284 | 81.1018 | C
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 51.9816 | 1238.6 | 64384.44 | 0.070628 | 81.1725 | C
M0348 | Disco de borracha para bomba de projeção via seca - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 207.6845 | 301.88 | 62695.79 | 0.068776 | 81.2413 | C
P9806 | Auxiliar administrativo | SICRO | Mão de Obra | mês | 12 | 5004.21 | 60050.52 | 0.065874 | 81.3071 | C
M1400 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 1002.56 | 59.39 | 59542.04 | 0.065316 | 81.3724 | C
M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 6405.5545 | 9.19 | 58867.05 | 0.064576 | 81.437 | C
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 44725.0563 | 1.3 | 58142.57 | 0.063781 | 81.5008 | C
COT-06 | BGS | Composições Próprias | Material | M³ | 423.79 | 135.01 | 57215.89 | 0.062765 | 81.5636 | C
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 200.6055 | 264.81 | 53122.34 | 0.058274 | 81.6218 | C
E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1258.2035 | 37.98 | 47786.57 | 0.052421 | 81.6743 | C
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m² | 678.4357 | 65.56 | 44478.25 | 0.048792 | 81.7231 | C
M2147 | Dente de corte para recicladora | SICRO | Material | un | 775.0176 | 54.19 | 41998.2 | 0.046071 | 81.7691 | C
M1399 | Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 1292.8248 | 32.46 | 41965.09 | 0.046035 | 81.8152 | C
E9721 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 975 | 42.54 | 41476.5 | 0.045499 | 81.8607 | C
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 124.5365 | 328.5 | 40910.24 | 0.044878 | 81.9055 | C
P9822 | Pintor | SICRO | Mão de Obra | h | 1292.0324 | 30.72 | 39691.23 | 0.04354 | 81.9491 | C
E9600 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 115.1486 | 339.66 | 39111.37 | 0.042904 | 81.992 | C
M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ | SICRO | Material | kg | 74883.4087 | 0.52 | 38939.37 | 0.042716 | 82.0347 | C
M1983 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 63 mm e C = 180 mm | SICRO | Material | un | 299.988 | 128.86 | 38656.45 | 0.042405 | 82.0771 | C
M0682 | Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 3881.6 | 9.72 | 37729.15 | 0.041388 | 82.1185 | C
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 145.1787 | 256.08 | 37177.36 | 0.040783 | 82.1593 | C
M2580 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 7,938 mm (5/16") | SICRO | Material | cj | 50000 | 0.73 | 36500 | 0.04004 | 82.1993 | C
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | SICRO | Material | un | 66.7 | 504.79 | 33669.49 | 0.036935 | 82.2362 | C
M1401 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 4000 | 8.14 | 32560 | 0.035718 | 82.272 | C
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 505.1743 | 60.96 | 30795.42 | 0.033782 | 82.3057 | C
E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 638.2979 | 44.1 | 28148.94 | 0.030879 | 82.3366 | C
E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 836.9264 | 32.58 | 27267.06 | 0.029911 | 82.3665 | C
M0573 | Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200 cm e C = 250 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 5.904 | 4611.29 | 27225.06 | 0.029865 | 82.3964 | C
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 93.5515 | 287.81 | 26925.06 | 0.029536 | 82.4259 | C
M1402 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 4000 | 5.9 | 23600 | 0.025889 | 82.4518 | C
M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 5169.92 | 4.37 | 22592.55 | 0.024784 | 82.4766 | C
M0719 | Diluente epóxi - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | l | 609.695 | 36.87 | 22479.45 | 0.02466 | 82.5013 | C
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 99.0408 | 223.82 | 22167.31 | 0.024317 | 82.5256 | C
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 51.9816 | 408.2 | 21218.9 | 0.023277 | 82.5489 | C
M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | cj | 36917.7 | 0.57 | 21043.09 | 0.023084 | 82.5719 | C
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 2964.0672 | 6.74 | 19977.81 | 0.021915 | 82.5939 | C
ANP01 | ANP Aquisição de CM-30 | Composições Próprias | Material | t | 2.81 | 8011.62 | 22512.65 | 0.024696 | 82.6186 | C
M1879 | Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 1800 | 10.66 | 19188 | 0.021049 | 82.6396 | C
E9760 | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 5413.5338 | 3.53 | 19109.77 | 0.020963 | 82.6606 | C
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kVA (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 3869.4466 | 4.84 | 18728.12 | 0.020544 | 82.6811 | C
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 63.2705 | 291.24 | 18426.9 | 0.020214 | 82.7013 | C
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 51.9816 | 352.4 | 18318.33 | 0.020095 | 82.7214 | C
M0566 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 39.348 | 462.99 | 18217.73 | 0.019984 | 82.7414 | C
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 144.48 | 124.98 | 18057.1 | 0.019808 | 82.7612 | C
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1852.09 | 9.62 | 17817.11 | 0.019545 | 82.7808 | C
M3233 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 2123.2314 | 7.97 | 16922.15 | 0.018563 | 82.7993 | C
E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 588.7472 | 28.72 | 16908.82 | 0.018549 | 82.8179 | C
M1880 | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 3600 | 4.38 | 15768 | 0.017297 | 82.8352 | C
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 59.5366 | 262.35 | 15619.42 | 0.017134 | 82.8523 | C
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 172.0117 | 85.4 | 14689.8 | 0.016114 | 82.8684 | C
M0350 | Bico para bomba de projeção - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 48.4397 | 298.14 | 14441.81 | 0.015842 | 82.8843 | C
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 18833.605 | 0.75 | 14125.2 | 0.015495 | 82.8998 | C
E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 385.0208 | 35.35 | 13610.49 | 0.01493 | 82.9147 | C
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 496.3238 | 27.21 | 13504.97 | 0.014815 | 82.9295 | C
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | Material | L | 2082.2311 | 6.39 | 13305.46 | 0.014596 | 82.9441 | C
P9823 | Serralheiro | SICRO | Mão de Obra | h | 458.6839 | 28.68 | 13155.05 | 0.014431 | 82.9585 | C
P9825 | Soldador | SICRO | Mão de Obra | h | 371.964 | 35.25 | 13111.73 | 0.014383 | 82.9729 | C
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 42.6249 | 293.16 | 12495.93 | 0.013708 | 82.9866 | C
M2130 | Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 362.24 | 33 | 11953.92 | 0.013113 | 82.9997 | C
ANP06 | ANP Transporte de RR-1C | Composições Próprias | Transporte | t | 19.41 | 705.24 | 13688.71 | 0.015016 | 83.0147 | C
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 56.8616 | 206.41 | 11736.81 | 0.012875 | 83.0276 | C
M0568 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 35.412 | 305.11 | 10804.56 | 0.011852 | 83.0395 | C
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1760 | 5.79 | 10190.4 | 0.011179 | 83.0507 | C
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | l | 699.8775 | 13.34 | 9336.37 | 0.010242 | 83.0609 | C
E9027 | Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 15 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 66.4573 | 138.28 | 9189.71 | 0.010081 | 83.071 | C
M0574 | Corrimão externo em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 11.808 | 777.32 | 9178.59 | 0.010069 | 83.081 | C
E9027 | Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 15 m³ - 210 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 23.3499 | 392.41 | 9162.72 | 0.010051 | 83.0911 | C
M0572 | Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - L = 32 cm e C = 150 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 15.732 | 555.79 | 8743.69 | 0.0095917 | 83.1007 | C
M3095 | Válvula manchete - D = 20 mm | SICRO | Material | un | 3600 | 2.4 | 8640 | 0.0094779 | 83.1102 | C
E9524 | Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 70.319 | 121.83 | 8566.96 | 0.0093978 | 83.1196 | C
E9629 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 66.2095 | 127.09 | 8414.57 | 0.0092306 | 83.1288 | C
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m³ | 22.572 | 369.33 | 8336.52 | 0.009145 | 83.1379 | C
M0567 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 55.08 | 148.13 | 8159 | 0.0089503 | 83.1469 | C
M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 764.3425 | 10.64 | 8132.6 | 0.0089213 | 83.1558 | C
E9524 | Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 28.7218 | 280.38 | 8053.03 | 0.008834 | 83.1646 | C
M1397 | Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 224.6925 | 33.83 | 7601.35 | 0.0083385 | 83.173 | C
M0575 | Corrimão interno em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 5.904 | 1145.41 | 6762.5 | 0.0074183 | 83.1804 | C
M1935 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 32,0 mm | SICRO | Material | un | 1800 | 3.69 | 6642 | 0.0072861 | 83.1877 | C
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 76.3 | 85.6 | 6531.28 | 0.0071647 | 83.1949 | C
COT-03 | Brita 2 | Composições Próprias | Material | M³ | 51.3769 | 118.13 | 6069.15 | 0.0066577 | 83.2015 | C
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 68.0558 | 87.37 | 5946.04 | 0.0065227 | 83.208 | C
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 240.96 | 22.31 | 5375.82 | 0.0058972 | 83.2139 | C
M0565 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 17.7 | 298.44 | 5282.39 | 0.0057947 | 83.2197 | C
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | SICRO | Material | un | 8.566 | 493.87 | 4230.48 | 0.0046408 | 83.2244 | C
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 39.8394 | 104.75 | 4173.17 | 0.0045779 | 83.2289 | C
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 11.1873 | 363.05 | 4061.55 | 0.0044554 | 83.2334 | C
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 51.9816 | 76.82 | 3993.23 | 0.0043805 | 83.2378 | C
E9721 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 96.4286 | 41.05 | 3958.39 | 0.0043423 | 83.2421 | C
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 34.015 | 115.08 | 3914.44 | 0.0042941 | 83.2464 | C
M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | l | 213.3114 | 18.17 | 3875.87 | 0.0042518 | 83.2507 | C
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 34.9594 | 103.08 | 3603.61 | 0.0039531 | 83.2546 | C
COT-10 | Areia Média | Composições Próprias | Material | M³ | 88.5319 | 39.71 | 3515.6 | 0.0038565 | 83.2585 | C
M0198 | Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm e bucha plástica - D = 8 mm (S8) - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 9700.5554 | 0.36 | 3492.2 | 0.0038309 | 83.2623 | C
M0570 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm para módulos de H = 200 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 9.84 | 352.26 | 3466.24 | 0.0038024 | 83.2661 | C
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 22.5548 | 153.52 | 3462.61 | 0.0037984 | 83.2699 | C
E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 588.7472 | 5.6 | 3296.98 | 0.0036167 | 83.2735 | C
M0569 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 7.872 | 415.39 | 3269.95 | 0.0035871 | 83.2771 | C
M1527 | Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm | SICRO | Material | un | 291.3408 | 11.1 | 3233.88 | 0.0035475 | 83.2807 | C
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 39.8394 | 78.25 | 3117.43 | 0.0034198 | 83.2841 | C
M1404 | Aplicador manual de adesivo estrutural | SICRO | Material | un | 1 | 2986.89 | 2986.89 | 0.0032766 | 83.2874 | C
E9600 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 28.7871 | 100.4 | 2890.23 | 0.0031705 | 83.2905 | C
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 2307.5641 | 1.23 | 2838.3 | 0.0031136 | 83.2936 | C
M1528 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm | SICRO | Material | un | 136.5 | 20.71 | 2826.92 | 0.0031011 | 83.2967 | C
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 10.8528 | 224.56 | 2437.11 | 0.0026735 | 83.2994 | C
M3126 | Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | kg | 239.7324 | 9.85 | 2361.36 | 0.0025904 | 83.302 | C
E9683 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 2577.1812 | 0.9 | 2319.46 | 0.0025444 | 83.3046 | C
E9047 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kN (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 34.188 | 66.36 | 2268.72 | 0.0024887 | 83.307 | C
M1796 | Gás acetileno | SICRO | Material | kg | 18.2144 | 123 | 2240.37 | 0.0024576 | 83.3095 | C
M0947 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | cj | 1362.5 | 1.63 | 2220.88 | 0.0024363 | 83.3119 | C
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 82.077 | 25.84 | 2120.87 | 0.0023266 | 83.3143 | C
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 164.1574 | 12.86 | 2111.06 | 0.0023158 | 83.3166 | C
M0564 | Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 15.732 | 130.72 | 2056.49 | 0.0022559 | 83.3188 | C
00001442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | SINAPI | Equipamento | UN | 0.1942 | 10129.23 | 1967.07 | 0.0021578 | 83.321 | C
ANP05 | ANP Transporte de CM-30 | Composições Próprias | Transporte | t | 2.81 | 705.24 | 1981.72 | 0.0021739 | 83.3232 | C
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 35.5744 | 46.21 | 1643.89 | 0.0018033 | 83.325 | C
E9668 | Mesa vibratória - 2,20 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 459.4378 | 3.53 | 1621.82 | 0.0017791 | 83.3267 | C
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1327.7703 | 1.16 | 1540.21 | 0.0016896 | 83.3284 | C
M1795 | Gás oxigênio | SICRO | Material | m³ | 68.6382 | 21.9 | 1503.18 | 0.001649 | 83.3301 | C
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 875.0651 | 1.71 | 1496.36 | 0.0016415 | 83.3317 | C
M0537 | Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 15.732 | 93.01 | 1463.23 | 0.0016051 | 83.3333 | C
E9146 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 2.1476 | 597.34 | 1282.84 | 0.0014073 | 83.3347 | C
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 12.2383 | 104.01 | 1272.91 | 0.0013964 | 83.3361 | C
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1414.154 | 0.9 | 1272.74 | 0.0013962 | 83.3375 | C
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 23.0911 | 51.97 | 1200.05 | 0.0013164 | 83.3388 | C
E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 98.568 | 11.87 | 1170 | 0.0012835 | 83.3401 | C
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 112.4179 | 10.02 | 1126.43 | 0.0012357 | 83.3414 | C
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 9.3567 | 112.47 | 1052.35 | 0.0011544 | 83.3425 | C
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 68.3975 | 15.1 | 1032.8 | 0.001133 | 83.3437 | C
E9763 | Grupo gerador - 40 kVA (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 23.0911 | 42.95 | 991.76 | 0.0010879 | 83.3447 | C
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1833.0168 | 0.51 | 934.84 | 0.0010255 | 83.3458 | C
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 99.5556 | 8.94 | 890.03 | 0.00097635 | 83.3467 | C
M3947 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | m | 24.4406 | 35.73 | 873.26 | 0.00095795 | 83.3477 | C
M0571 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm para módulos de H = 200 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 1.968 | 398.38 | 784.01 | 0.00086004 | 83.3486 | C
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 984.1888 | 0.68 | 669.25 | 0.00073415 | 83.3493 | C
M0576 | Conexão tubular em aço galvanizado com semiabraçadeira para travessas - C = 30 cm e D = 48,3 mm | SICRO | Material | un | 1.968 | 307.67 | 605.49 | 0.00066421 | 83.35 | C
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1220.8835 | 0.49 | 598.23 | 0.00065625 | 83.3506 | C
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 31.7076 | 15.56 | 493.37 | 0.00054122 | 83.3512 | C
E9791 | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 38.5604 | 8.27 | 318.89 | 0.00034982 | 83.3515 | C
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 1.9133 | 156.23 | 298.91 | 0.0003279 | 83.3518 | C
M1131 | Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm | SICRO | Material | m | 402.12 | 0.72 | 289.53 | 0.00031761 | 83.3522 | C
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 4.4322 | 57.98 | 256.98 | 0.0002819 | 83.3524 | C
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 546.6776 | 0.47 | 256.94 | 0.00028186 | 83.3527 | C
E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 17.7533 | 14.39 | 255.47 | 0.00028025 | 83.353 | C
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 31.8398 | 7.24 | 230.52 | 0.00025288 | 83.3533 | C
M0562 | Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm | SICRO | Material | un | 3.936 | 57.61 | 226.75 | 0.00024874 | 83.3535 | C
E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 376.739 | 0.59 | 222.28 | 0.00024384 | 83.3537 | C
M0563 | Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | Material | un | 1.968 | 97.21 | 191.31 | 0.00020986 | 83.354 | C
E9791 | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 25.7069 | 4.83 | 124.16 | 0.0001362 | 83.3541 | C
M0506 | Broca de widia - D = 8 mm e C = 120 mm | SICRO | Material | un | 16.1691 | 7.47 | 120.78 | 0.00013249 | 83.3542 | C
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 1.0841 | 82.39 | 89.32 | 9.7982e-05 | 83.3543 | C
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 296.592 | 0.22 | 65.25 | 7.1578e-05 | 83.3544 | C
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 96.4665 | 0.51 | 49.2 | 5.3971e-05 | 83.3544 | C
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 75.372 | 0.54 | 40.7 | 4.4647e-05 | 83.3545 | C
E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 82.6988 | 0.41 | 33.91 | 3.7199e-05 | 83.3545 | C
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 122.68 | 0.22 | 26.99 | 2.9607e-05 | 83.3546 | C
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 4.8015 | 5.07 | 24.34 | 2.67e-05 | 83.3546 | C
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 4.4322 | 3.53 | 15.65 | 1.7168e-05 | 83.3546 | C
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 26.7738 | 0.24 | 6.43 | 7.0536e-06 | 83.3546 | C
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 26.7738 | 0.15 | 4.02 | 4.4099e-06 | 83.3546 | C
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm | SICRO | Material | un | 0.040734 | 19.15 | 0.78 | 8.5564e-07 | 83.3546 | C
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kW (PRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHP | 0.027483 | 0.17 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0.037953 | 0.12 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 23.87 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9047 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kN (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 50.73 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9146 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 132.73 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 100.72 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 30.14 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9629 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 30.98 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 149.08 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 106.64 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 83.3546 | C
M1129 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada | SICRO | Material | m | 6000 | 0 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9049 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250 MPa - 72 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 97.48 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 41.64 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 106.97 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9631 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 68.01 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9020 | Recicladora a frio - 455 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 445.99 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9668 | Mesa vibratória - 2,20 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 26.92 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 62.57 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 83.3546 | C
M0104 | Asfalto diluído de petróleo - CM-30 | SICRO | Material | t | 2.8253 | 0 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 47.89 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9760 | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 1561.67 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 63.69 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 83.3546 | C
M3504 | Concreto | SICRO | Material | m³ | 1384.55 | 0 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 654.05 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 40.42 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 16.29 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 78.53 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 97.11 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 28.06 | 0 | 0 | 83.3546 | C
M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C | SICRO | Material | t | 36.7114 | 0 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9683 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 83.3546 | C
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | SICRO | Material | t | 287.0852 | 0 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9763 | Grupo gerador - 40 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 27.93 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 10.91 | 0 | 0 | 83.3546 | C
E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm (IMPRODUTIVO) | SICRO | Equipamento Custo Horário | CHI | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 83.3546 | C

## MEMÓRIA
DER-PE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESRUTURAL DE OAES NO ESTADO DO PERNAMBUCO
SICRO 2026/01 | [12 empty] | 96 | total de pontes
Canteiro de Obras | [10 empty] | 1 | und
| comp. med. |  | larg. med. |  | dias |  | horas |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 1 | = | 1 | und
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [10 empty] | 1 | und
| comp. med. |  | larg. med. |  | dias |  | horas |  | período
|  | X |  | X |  | X |  | X | 1 | = | 1 | und
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| comp. med. |  | larg. med. |  | dias |  | horas |  | período
|  | X |  | X |  | X |  | X | 1 | = | 1 | und
INFRAESTRUTURA
Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | [10 empty] | 5529.6 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura escavação |  | larg. Escavação |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 2 | X | 0.3 | X | 96 | = | 5529.6 | m³
Reaterro e compactação com soquete vibratório | [10 empty] | 5529.6 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura escavação |  | larg. Escavação |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 2 | X | 0.3 | X | 96 | = | 5529.6 | m³
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | [10 empty] | 1105.92 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | largura |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 1.2 | X | 0.1 | X | 96 | = | 1105.92 | m³
Demolição controlada de concreto com martelete | [10 empty] | 921.6 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | repetição |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 0.1 | X |  | X | 96 | = | 921.6 | m³
Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | [10 empty] | 230.4 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | repetição |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 0.025 | X |  | X | 96 | = | 230.4 | m³
Apicoamento mecanizado de concreto | [10 empty] | 9216 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 9216 | m²
Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | [10 empty] | 9216 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 9216 | m²
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [10 empty] | 115200 | kg
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | taxa de aço |  | vol. concreto
taxa de aço = 100 kg/m³ |  | X |  | X |  | X | 100 | X | 1152 | = | 115200 | kg
Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm | [10 empty] | 9216 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 9216 | m²
Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | [10 empty] | 9216 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 9216 | m²
Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | [10 empty] | 18514.944 | kg
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | kg/m² |  | quantidade
ponte de aderência | 12 | X | 8 | X |  | X | 2.009 | X | 96 | = | 18514.944 | kg
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | [10 empty] | 10137.6 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | taxa |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X |  | X | 1.1 | X | 96 | = | 10137.6 | m²
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [10 empty] | 46.08 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 0.05 | X | 10% | X | 96 | = | 46.08 | m³
Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | [10 empty] | 806.4 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 0.125 | X | 70% | X | 96 | = | 806.4 | m³
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [10 empty] | 230.4 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 0.125 | X | 20% | X | 96 | = | 230.4 | m³
Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | [10 empty] | 230.4 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 0.125 | X | 20% | X | 96 | = | 230.4 | m³
Adensamento de concreto por vibrador de imersão | [10 empty] | 230.4 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 0.125 | X | 20% | X | 96 | = | 230.4 | m³
Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [10 empty] | 115.2 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 0.125 | X | 10% | X | 96 | = | 115.2 | m³
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | [10 empty] | 921.6 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X | 1 | X | 10% | X | 96 | = | 921.6 | m³
Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | [10 empty] | 9216 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 12 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 9216 | m²
MESOESTRUTURA
Demolição controlada de concreto com martelete | [10 empty] | 1843.2 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | repetição |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X | 0.1 | X |  | X | 96 | = | 1843.2 | m³
Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | [10 empty] | 460.8 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | repetição |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X | 0.025 | X |  | X | 96 | = | 460.8 | m³
Apicoamento mecanizado de concreto | [10 empty] | 18432 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 18432 | m²
Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | [10 empty] | 18432 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | repetição |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 18432 | m²
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [10 empty] | 230400 | kg
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | taxa de aço |  | vol. concreto
taxa de aço = 100 kg/m³ |  | X |  | X |  | X | 100 | X | 2304 | = | 230400 | kg
Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | [10 empty] | 3686.4 | m
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | taxa |  | quantidade
prof. perfuração = 0,20 m | 24 | X | 8 | X | 0.2 | X | 1 | X | 96 | = | 3686.4 | m
Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | [10 empty] | 3686.4 | m
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
prof. perfuração = 0,20 m | 24 | X | 8 | X | 0.2 | X | 1 | X | 96 | = | 3686.4 | m
Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | [10 empty] | 37251.072 | kg
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | taxa |  | quantidade
ponte de aderência | 24 | X | 8 | X |  | X | 2.009 | X | 96 | = | 37029.888 | kg
ancoragem |  | X |  | X |  | X | 0.006 | X | 36864 |  | 221.184 | kg
Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm | [10 empty] | 18432 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 18432 | m²
Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | [10 empty] | 18432 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 18432 | m²
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | [10 empty] | 20275.2 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | taxa |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X |  | X | 1.1 | X | 96 | = | 20275.2 | m²
Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | [10 empty] | 1382.4 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | % |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X | 0.125 | X | 60% | X | 96 | = | 1382.4 | m³
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [10 empty] | 460.8 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X | 0.125 | X | 20% | X | 96 | = | 460.8 | m³
Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | [10 empty] | 460.8 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X | 0.125 | X | 20% | X | 96 | = | 460.8 | m³
Adensamento de concreto por vibrador de imersão | [10 empty] | 460.8 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X | 0.125 | X | 20% | X | 96 | = | 460.8 | m³
Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | [10 empty] | 460.8 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X | 0.125 | X | 20% | X | 96 | = | 460.8 | m³
Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | [10 empty] | 38 | un
| comp. med. |  | larg. med. |  | repetição |  | % |  | quantidade
|  | X |  | X | 2 | X | 20% | X | 96 | = | 38 | un
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | [10 empty] | 3456 | dm³
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | dm³ |  | quantidade
| 0.4 | X | 0.3 | X | 0.05 | X | 1000 | X | 576 | = | 3456 | dm³
Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | [10 empty] | 6912 | m
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | furo/und |  | quantidade
| 1.5 | X |  | X |  | X | 8 | X | 576 | = | 6912 | m
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | [10 empty] | 3456 | m
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | furo/und |  | quantidade
| 1.5 | X |  | X |  | X | 4 | X | 576 | = | 3456 | m
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | [10 empty] | 2304 | un
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X | 4 | X | 576 | = | 2304 | un
Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | [10 empty] | 18432 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 24 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 18432 | m²
SUPERESTRUTURA
TABULEIRO
Demolição controlada de concreto com martelete | [10 empty] | 3072 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | repetição |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X | 0.1 | X |  | X | 96 | = | 3072 | m³
Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | [10 empty] | 768 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | repetição |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X | 0.025 | X |  | X | 96 | = | 768 | m³
Apicoamento mecanizado de concreto | [10 empty] | 30720 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 30720 | m²
Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | [10 empty] | 30720 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | repetição |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 30720 | m²
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [10 empty] | 384000 | kg
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | taxa de aço |  | vol. concreto
taxa de aço = 100 kg/m³ |  | X |  | X |  | X | 100 | X | 3840 | = | 384000 | kg
Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | [10 empty] | 12288 | m
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | taxa |  | quantidade
prof. perfuração = 0,20 m | 40 | X | 8 | X | 0.2 | X | 2 | X | 96 | = | 12288 | m
Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | [10 empty] | 62085.12 | kg
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | taxa |  | quantidade
ponte de aderência | 40 | X | 8 | X |  | X | 2.009 | X | 96 | = | 61716.48 | kg
ancoragem |  | X |  | X |  | X | 0.006 | X | 61440 |  | 368.64 | kg
Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm | [10 empty] | 30720 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 30720 | m²
Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | [10 empty] | 30720 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | repetição |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 30720 | m²
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | [10 empty] | 33792 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | taxa |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X |  | X | 1.1 | X | 96 | = | 33792 | m²
Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto | [10 empty] | 1152 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | % |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X | 0.125 | X | 30% | X | 96 | = | 1152 | m³
Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | [10 empty] | 2304 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | altura |  | % |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X | 0.125 | X | 60% | X | 96 | = | 2304 | m³
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [10 empty] | 384 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X | 0.125 | X | 10% | X | 96 | = | 384 | m³
Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | [10 empty] | 384 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X | 0.125 | X | 10% | X | 96 | = | 384 | m³
Adensamento de concreto por vibrador de imersão | [10 empty] | 384 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | espessura |  | % |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X | 0.125 | X | 10% | X | 96 | = | 384 | m³
Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | [10 empty] | 77 | un
| comp. med. |  | larg. med. |  | qnt. vigas |  | % |  | quantidade
|  | X |  | X | 4 | X | 20% | X | 96 | = | 77 | un
Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | [10 empty] | 30720 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | repetição |  | % |  | quantidade
| 40 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 30720 | m²
JUNTA DE DILATAÇÃO
Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | [10 empty] | 654 | m²
| comprimento |  | altura |  | repetição |  | % |  | quantidade
placa de sinalização | 1.5 | X | 0.75 | X | 5 | X | 50% | X | 96 | = | 270 | m²
placa de sinalização | 2 | X | 1 | X | 4 | X | 50% | X | 96 | = | 384 | m²
Limpeza em junta de dilatação | [10 empty] | 3840 | m
| comp. med. |  | larg. med. |  | repetição |  | % |  | quantidade
juntas de dilatação | 8 | X |  | X | 10 | X | 50% | X | 96 | = | 3840 | m
Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | [10 empty] | 3840 | m
| comp. med. |  | larg. med. |  | repetição |  | % |  | quantidade
juntas de dilatação | 8 | X |  | X | 10 | X | 50% | X | 96 | = | 3840 | m
Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação | [10 empty] | 3840 | m
| comp. med. |  | larg. med. |  | repetição |  | % |  | quantidade
juntas de dilatação | 8 | X |  | X | 10 | X | 50% | X | 96 | = | 3840 | m
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | [10 empty] | 1920 | m
| comp. med. |  | larg. med. |  | repetição |  | % |  | quantidade
juntas de dilatação | 8 | X |  | X | 10 | X | 25% | X | 96 | = | 1920 | m
Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | [10 empty] | 1920 | m
| comp. med. |  | larg. med. |  | repetição |  | % |  | quantidade
juntas de dilatação | 8 | X |  | X | 10 | X | 25% | X | 96 | = | 1920 | m
ELEMENTOS DIVERSOS
Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | [10 empty] | 768 | m
| comp. med. |  | lados |  | repetição |  | % |  | quantidade
| 1 | X | 2 | X | 8 | X | 50% | X | 96 | = | 768 | m
Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | [10 empty] | 768 | un
| comp. med. |  | lados |  | repetição |  | % |  | quantidade
|  | X | 2 | X | 8 | X | 50% | X | 96 | = | 768 | un
Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | [10 empty] | 2534.4 | m
| comp. med. |  | lados |  | altura |  | % |  | quantidade
| 40 | X | 2 | X | 1.1 | X | 30% | X | 96 | = | 2534.4 | m
Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | [10 empty] | 8448 | m
| comp. med. |  | lados |  | altura |  | % |  | quantidade
| 40 | X | 2 | X | 1.1 | X |  | X | 96 | = | 8448 | m
Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | [10 empty] | 720 | m
| comp. med. |  | larg. med. |  | repetição |  | % |  | quantidade
| 3 | X |  | X | 5 | X | 50% | X | 96 | = | 720 | m
Capina manual | [10 empty] | 3840 | m²
| comp. med. |  | lados |  | largura |  | taxa |  | quantidade
| 40 | X | 2 | X | 0.5 | X |  | X | 96 | = | 3840 | m²
TRATAMENTO DE FISSURAS
Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual | [10 empty] | 500 | kg
| comp. med. |  | lados |  | repetição |  | % |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 500 | = | 500 | kg
Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada | [10 empty] | 500 | kg
| comp. med. |  | lados |  | repetição |  | % |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 500 | = | 500 | kg
Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação | [10 empty] | 1000 | kg
| comp. med. |  | lados |  | altura |  | % |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 1000 | = | 1000 | kg
Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | [10 empty] | 3840 | un
| comp. med. |  | lados |  | repetição |  | % |  | quantidade
|  | X | 2 | X | 200 | X | 10% | X | 96 | = | 3840 | un
Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | [10 empty] | 3840 | un
| comp. med. |  | lados |  | altura |  | % |  | quantidade
|  | X | 2 | X | 200 | X | 10% | X | 96 | = | 3840 | un
PLATAFORMA DE TRABALHO
Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada | [10 empty] | 92160 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | % |  | quantidade
escoramento metálico | 40 | X | 8 | X | 6 | X | 50% | X | 96 | = | 92160 | m³
Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | [10 empty] | 55296 | m³
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | % |  | quantidade
plataforma de trabalho | 40 | X | 8 | X | 6 | X | 30% | X | 96 | = | 55296 | m³
Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | [10 empty] | 30720 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | % |  | quantidade
plataforma de trabalho | 40 | X | 8 | X |  | X |  | X | 96 | = | 30720 | m²
Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | [10 empty] | 1152 | m
| comp. med. |  | lados |  | alt. med. |  | % |  | quantidade
|  | X | 2 | X | 6 | X |  | X | 96 | = | 1152 | m
TRANSPORTES
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | [10 empty] | 21815.04 | t
| comp. med. |  | larg. med. |  | vol. retirada |  | t/m³ |  | empolamento
|  | X |  | X | 7296 | X | 2.3 | X | 1.3 | = | 21815.04 | t
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | [10 empty] | 1090752 | tkm
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | carga
|  | X |  | X |  | X | 50 | X | 21815.04 | = | 1090752 | tkm
PAVIMENTAÇÃO
COMP_49 Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 35% de brita comercial e adição de 3% de cimento - 100% Proctor modificado | [10 empty] | 8158.08 | M³
| área med. |  | larg. med. |  | espessura |  | t/m³ |  | quantidade
| 27193.6 | X |  | X | 0.3 | X |  | X |  | = | 8158.08 | M³
COMP_50 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | [10 empty] | 423.792 | M³
| área med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
| 2118.96 | X |  | X | 0.2 | X |  | X |  | = | 423.792 | M³
COMP_63 Mistura BGS | [10 empty] | 423.792 | M³
| área med. |  | larg. med. |  | vol. retirada |  | t/m³ |  | quantidade
| 2118.96 | X |  | X | 0.2 | X |  | X |  | = | 423.792 | M³
Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | [10 empty] | 43144.8 | m²
| área med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
| 43144.8 | X |  | X |  | X |  | X |  | = | 43144.8 | m²
Imprimação com asfalto diluído | [10 empty] | 2354.4 | m²
| área med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
| 2354.4 | X |  | X |  | X |  | X |  | = | 2354.4 | m²
Pintura de ligação | [10 empty] | 81580.8 | m²
| área med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
| 81580.8 | X |  | X |  | X |  | X |  | = | 81580.8 | m²
COMP_51 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | [10 empty] | 5177.376 | T
| vol. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | t/m³ |  | quantidade
| 2070.9504 | X |  | X |  | X | 2.5 | X |  | = | 5177.376 | T
COMP_64 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | [10 empty] | 40790.4 | M²
| área med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
| 40790.4 | X |  | X |  | X |  | X |  | = | 40790.4 | M²
COMP_52 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | [10 empty] | 7765.815 | m²
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | lados
| 38829.075 | X | 0.1 | X |  | X |  | X | 2 | = | 7765.815 | m²
COMP_53 Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [10 empty] | 6212.7 | M
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
| 3106.35 | X |  | X |  | X |  | X | 2 | = | 6212.7 | M
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | [10 empty] | 1553.1 | m³
| área med. |  | larg. med. |  | espessura |  | DMT |  | quantidade
| 1553.1 | X |  | X | 1 | X |  | X |  | = | 1553.1 | m³
ANP Aquisição de CM-30 | [10 empty] | 2.814 | t
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 2.814 | = | 2.814 | t
ANP Aquisição de RR-1C | [10 empty] | 19.413 | t
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 19.413 | = | 19.413 | t
ANP Aquisição de CAP 50/70 | [10 empty] | 292.8327 | t
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 292.8327 | = | 292.8327 | t
ANP Aquisição de RR-2C | [10 empty] | 212.928 | t
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 212.928 | = | 212.928 | t
ANP Transporte de CM-30 | [10 empty] | 2.814 | t
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 2.814 | = | 2.814 | t
ANP Transporte de RR-1C | [10 empty] | 19.413 | t
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 19.413 | = | 19.413 | t
ANP Transporte de CAP 50/70 | [10 empty] | 292.8327 | t
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 292.8327 | = | 292.8327 | t
ANP Transporte de RR-2C | [10 empty] | 212.928 | t
| comp. med. |  | larg. med. |  | alt. med. |  | DMT |  | quantidade
|  | X |  | X |  | X |  | X | 212.928 | = | 212.928 | t

## BDI_SEM DESON.
DER-PE
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)
SEM DESONERAÇÃO
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % sobre CD
A - Administração Central | 3.8%
B – Seguros e Garantias Contratuais | 0.32%
C – Risco | 0.5%
D – Despesa Financeira | 1.02%
LUCRO | % sobre CD
E – Lucro Operacional | 7.084%
TAXAS E IMPOSTOS | % sobre CD
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 5%
CPRB
I ( Impostos) | 8.65%
BDI = (((1 + A + B + C ) * (1 + D) * (1 + E)) / (1 - I)) - 1
BDI COM IMPOSTOS (%) | 23.89%
CD – Custo Direto

## BDI DIFER_SEM DESON.
DER-PE
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI - DIFERENCIADO
(Bonificação e Despesas Indiretas)
SEM DESONERAÇÃO
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % sobre CD
A - Administração Central | 1.5%
B – Seguros e Garantias Contratuais | 0.3%
C – Risco | 0.56%
D – Despesa Financeira | 0.85%
LUCRO | % sobre CD
E – Lucro Operacional | 3.99%
TAXAS E IMPOSTOS | % sobre CD
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 5%
CPRB
I ( Impostos) | 8.65%
BDI = (((1 + A + B + C ) * (1 + D) * (1 + E)) / (1 - I)) - 1
BDI COM IMPOSTOS (%) | 17.51%
CD – Custo Direto

## EAI
DER-PE
EAI
[11 empty] | MÊS BASE: | 2026-01-01
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
COMPARATIVO DE TRANSPORTE
ORIGEM | DESTINO | EQUAÇÃO TARIFÁRIA DE TRANSPORTE (R$) (26,939 + 0,253 x D) | [5 empty] | Custo direto sem ICMS | Custo c/ ICMS 20,50% Jul/14 | Custo c/ ICMS 20,50% Jan/26 | Custo s/ BDI (Onerado) | Custo s/ BDI (Desonerado)
[11 empty] | 0% | 0%
Ceará | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 778 | = | 223.77 | 281.47 | 617.82 | 617.82 | 617.82 |  | FORNECEDORES | DISTÂNCIA
Rio Grande do Sul | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 3796 | = | 987.32 | 1241.91 | 2725.97 | 2725.97 | 2725.97 |  | Ceará | 778
Mato Grosso | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 3312 | = | 864.87 | 1087.88 | 2387.88 | 2387.88 | 2387.88 |  | Rio Grande do Sul | 3796
[14 empty] | Mato Grosso | 3312
[14 empty] | 59.1308 | 2599.2193
[11 empty] | ATUALIZAÇÃO |  |  | 0.55533 | 3169.7796
[11 empty] | índice FGV Pavimentação |  |  | 59.1308 | 3645.2466
[11 empty] | 2014-07-01 | 2026-01-01 |  | 0.55533
[11 empty] | 270.237 | 593.167
2.195
*PORTARIA Nº 1.977, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 |  | (Implanta nova equação de transportes) |  |  |  | **MEMORANDO CIRCULAR Nº.03/2016/DIREX |  |  |  | ***MEMORANDO CIRCULAR Nº.12/2012/DIREX |  |  |  |  | 2278.1478 | 2160.8957
[15 empty] | 2791 | 2647.3524
AQUISIÇÃO
LOCALIDADE |  | MATERIAL |  | DATA-BASE | (R$/ton) ANP |  | ICMS (%) |  | PIS (%) | COFINS (%) | TOTAL (R$/ton) Onerado sem BDI | TOTAL (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | 2021-01-01 |  | ANP
ANP |  | EAI |  | 2026-01-01 | 2006.78 |  | 20.5% |  | 0.65% | 3% | 2619.87 | 2619.87 |  | EAI |  | R$/kg | CEARA
|  | EAI |  |  | 2458.54 | [5 empty] | 3209.65 | 3209.65 |  | EAI |  | R$/kg | CEARA
|  | EAI |  |  | 2480.97 | [5 empty] | 3238.93 | 3238.93 |  | EAI |  | R$/kg | CEARA
Consulta em https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
INSUMO | R$/kg
EAI | 2.0068 | Ceará
EAI | 2.4585 | Rio Grande do Sul
EAI | 2.481 | Mato Grosso
BINÔMIO (AQUISIÇÃO + TRANSPORTE) | [13 empty] | SEM BDI
LOCALIDADE |  | MATERIAL |  | DATA-BASE | TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | AQUISIÇÃO (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | TOTAL AQUISIÇÃO + TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | TRANSPORTE (R$/ton) Onerado sem BDI | AQUISIÇÃO (R$/ton) Onerado sem BDI | TOTAL AQUISIÇÃO + TRANSPORTE (R$/ton) Onerado sem BDI | TRANSPORTE (R$/ton) Onerado | AQUISIÇÃO (R$/ton) Onerado |  |  | TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado | AQUISIÇÃO (R$/ton) Desonerado
ANP | Ceará | EAI |  | 2026-01-01 | 617.82 |  | 2619.87 |  | 3237.69 |  | 617.82 | 2619.87 | 3237.69 | 617.82 | 2619.87 | EAI |  |  | 2619.87 | EAI
| Rio Grande do Sul | EAI |  |  | 2725.97 |  | 3209.65 |  | 5935.62 |  | 2725.97 | 3209.65 | 5935.62 | 2725.97 | 3209.65 | EAI |  |  | 3209.65 | EAI
| Mato Grosso | EAI |  |  | 2387.88 |  | 3238.93 |  | 5626.81 |  | 2387.88 | 3238.93 | 5626.81 | 2387.88 | 3238.93 | EAI |  |  | 3238.93 | EAI
[6 empty] | 617.82 |  | 2619.87 |  |  | 516.5287 | 2190.3436

## RR-1C
DER-PE
RR-1C
[11 empty] | MÊS BASE: | 2026-01-01
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
COMPARATIVO DE TRANSPORTE
ORIGEM | DESTINO | EQUAÇÃO TARIFÁRIA DE TRANSPORTE (R$) (26,939 + 0,253 x D) | [5 empty] | Custo direto sem ICMS | Custo c/ ICMS 20,50% Jul/14 | Custo c/ ICMS 20,50% Jan/26 | Custo s/ BDI (Onerado) | Custo s/ BDI (Desonerado)
[11 empty] | 0% | 0%
Ceará | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 778 | = | 223.77 | 281.47 | 617.82 | 617.82 | 617.82 |  | FORNECEDORES | DISTÂNCIA
Rio Grande do Sul | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 3796 | = | 987.32 | 1241.91 | 2725.97 | 2725.97 | 2725.97 |  | Ceará | 778
Minas Gerais | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 2087 | = | 554.95 | 698.05 | 1532.21 | 1532.21 | 1532.21 |  | Rio Grande do Sul | 3796
[14 empty] | Minas Gerais | 2087
[14 empty] | 59.1308 | 2599.2193
[11 empty] | ATUALIZAÇÃO |  |  | 0.55533 | 3169.7796
[11 empty] | índice FGV Pavimentação |  |  | 59.1308 | 3645.2466
[11 empty] | 2014-07-01 | 2026-01-01 |  | 0.55533
[11 empty] | 270.237 | 593.167
2.195
*PORTARIA Nº 1.977, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 |  | (Implanta nova equação de transportes) |  |  |  | **MEMORANDO CIRCULAR Nº.03/2016/DIREX |  |  |  | ***MEMORANDO CIRCULAR Nº.12/2012/DIREX |  |  |  |  | 3120.6174 | 2960.0049
[15 empty] | 2877.0087 | 2728.9343
AQUISIÇÃO
LOCALIDADE |  | MATERIAL |  | DATA-BASE | (R$/ton) ANP |  | ICMS (%) |  | PIS (%) | COFINS (%) | TOTAL (R$/ton) Onerado sem BDI | TOTAL (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | 2021-01-01 |  | ANP
ANP |  | RR-1C |  | 2026-01-01 | 2748.89 |  | 20.5% |  | 0.65% | 3% | 3588.71 | 3588.71 |  | RR-1C |  | R$/kg | CEARA
|  | RR-1C |  |  | 2534.3 | [5 empty] | 3308.56 | 3308.56 |  | RR-1C |  | R$/kg | CEARA
|  | RR-1C |  |  | 2408.85 | [5 empty] | 3144.78 | 3144.78 |  | RR-1C |  | R$/kg | CEARA
Consulta em https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
INSUMO | R$/kg
RR-1C | 2.7489 | Ceará
RR-1C | 2.5343 | Rio Grande do Sul
RR-1C | 2.4089 | Minas Gerais
BINÔMIO (AQUISIÇÃO + TRANSPORTE) | [13 empty] | SEM BDI
LOCALIDADE |  | MATERIAL |  | DATA-BASE | TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | AQUISIÇÃO (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | TOTAL AQUISIÇÃO + TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | TRANSPORTE (R$/ton) Onerado sem BDI | AQUISIÇÃO (R$/ton) Onerado sem BDI | TOTAL AQUISIÇÃO + TRANSPORTE (R$/ton) Onerado sem BDI | TRANSPORTE (R$/ton) Onerado | AQUISIÇÃO (R$/ton) Onerado |  |  | TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado | AQUISIÇÃO (R$/ton) Desonerado
ANP | Ceará | RR-1C |  | 2026-01-01 | 617.82 |  | 3588.71 |  | 4206.53 |  | 617.82 | 3588.71 | 4206.53 | 617.82 | 3588.71 | RR-1C |  |  | 3588.71 | RR-1C
| Rio Grande do Sul | RR-1C |  |  | 2725.97 |  | 3308.56 |  | 6034.53 |  | 2725.97 | 3308.56 | 6034.53 | 2725.97 | 3308.56 | RR-1C |  |  | 3308.56 | RR-1C
| Minas Gerais | RR-1C |  |  | 1532.21 |  | 3144.78 |  | 4676.99 |  | 1532.21 | 3144.78 | 4676.99 | 1532.21 | 3144.78 | RR-1C |  |  | 3144.78 | RR-1C
[6 empty] | 617.82 |  | 3588.71
[11 empty] | 516.5287 | 3000.3428

## CAP5070
DER-PE
CAP-50-70
[11 empty] | MÊS BASE: | 2026-01-01
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
COMPARATIVO DE TRANSPORTE
ORIGEM | DESTINO | EQUAÇÃO TARIFÁRIA DE TRANSPORTE (R$) (26,939 + 0,253 x D) | [5 empty] | Custo direto sem ICMS | Custo c/ ICMS 20,50% Jul/14 | Custo c/ ICMS 20,50% Jan/26 | Custo c/ BDI (Onerado) | Custo c/ BDI (Desonerado) |  |  |  |  | 59.1308 | 942.1086
[11 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.55533 | 1148.913
Ceará | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 778 | = | 223.77 | 281.47 | 617.82 | 617.82 | 617.82 |  | FORNECEDORES | DISTÂNCIA |  | 59.1308 | 1321.2499
Bahia | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 812 | = | 232.37 | 292.28 | 641.55 | 641.55 | 641.55 |  | Ceará | 778 |  | 0.55533
Minas Gerais | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 2087 | = | 554.95 | 698.05 | 1532.21 | 1532.21 | 1532.21 |  | Bahia | 812
[14 empty] | Minas Gerais | 2087
ATUALIZAÇÃO
índice FGV Pavimentação
[11 empty] | 2014-07-01 | 2026-01-01
[11 empty] | 270.237 | 593.167
2.195
*PORTARIA Nº 1.977, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 |  | (Implanta nova equação de transportes) |  |  |  | **MEMORANDO CIRCULAR Nº.03/2016/DIREX |  |  |  | ***MEMORANDO CIRCULAR Nº.12/2012/DIREX |  |  |  |  | 3351.9739 | 3179.454
[15 empty] | 3436.2087 | 3259.3533
AQUISIÇÃO | [14 empty] | 3535.7217 | 3353.7446
LOCALIDADE |  | MATERIAL |  | DATA-BASE | (R$/ton) ANP |  | ICMS (%) |  | PIS (%) | COFINS (%) | TOTAL (R$/ton) Onerado com BDI | TOTAL (R$/ton) Desonerado com BDI |  | 2021-01-01 |  | ANP
ANP |  | CAP-50-70 |  | 2026-01-01 | 2952.69 |  | 20.5% |  | 0.65% | 3% | 3854.77 | 3854.77 |  | CAP-50-70 |  | R$/kg | CEARA
|  | CAP-50-70 |  |  | 3026.89 | [5 empty] | 3951.64 | 3951.64 |  | CAP-50-70 |  | R$/kg | CEARA
|  | CAP-50-70 |  |  | 3114.55 | [5 empty] | 4066.08 | 4066.08 |  | CAP-50-70 |  | R$/kg | CEARA
Consulta em https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
INSUMO | R$/kg
CAP-50-70 | 2.9527 | Ceará
CAP-50-70 | 3.0269 | Bahia
CAP-50-70 | 3.1146 | Minas Gerais
BINÔMIO (AQUISIÇÃO + TRANSPORTE) | [13 empty] | SEM BDI
LOCALIDADE |  | MATERIAL |  | DATA-BASE | TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado com BDI |  | AQUISIÇÃO (R$/ton) Desonerado com BDI |  | TOTAL AQUISIÇÃO + TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado com BDI |  | TRANSPORTE (R$/ton) Onerado com BDI | AQUISIÇÃO (R$/ton) Onerado com BDI | TOTAL AQUISIÇÃO + TRANSPORTE (R$/ton) Onerado com BDI | TRANSPORTE (R$/ton) Onerado | AQUISIÇÃO (R$/ton) Onerado |  |  | TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado | AQUISIÇÃO (R$/ton) Desonerado
ANP | Ceará | CAP-50-70 |  | 2026-01-01 | 617.82 |  | 3854.77 |  | 4472.59 |  | 617.82 | 3854.77 | 4472.59 | 617.82 | 3854.77 | CAP-50-70 |  |  | 3854.77 | CAP-50-70
| Bahia | CAP-50-70 |  |  | 641.55 |  | 3951.64 |  | 4593.19 |  | 641.55 | 3951.64 | 4593.19 | 641.55 | 3951.64 | CAP-50-70 |  |  | 3951.64 | CAP-50-70
| Minas Gerais | CAP-50-70 |  |  | 1532.21 |  | 4066.08 |  | 5598.29 |  | 1532.21 | 4066.08 | 5598.29 | 1532.21 | 4066.08 | CAP-50-70 |  |  | 4066.08 | CAP-50-70
[6 empty] | 617.82 |  | 3854.77 |  |  | 516.5287 | 3222.7824
50704446.15

## RR-2C
DER-PE
RR-2C
[11 empty] | MÊS BASE: | 2026-01-01
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
COMPARATIVO DE TRANSPORTE
ORIGEM | DESTINO | EQUAÇÃO TARIFÁRIA DE TRANSPORTE (R$) (26,939 + 0,253 x D) | [5 empty] | Custo direto sem ICMS | Custo c/ ICMS 20,50% Jul/14 | Custo c/ ICMS 20,50% Jan/26 | Custo s/ BDI (Onerado) | Custo s/ BDI (Desonerado)
[11 empty] | 0% | 0%
Ceará | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 778 | = | 223.77 | 281.47 | 617.82 | 617.82 | 617.82 |  | FORNECEDORES | DISTÂNCIA
Rio Grande do Sul | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 3796 | = | 987.32 | 1241.91 | 2725.97 | 2725.97 | 2725.97 |  | Ceará | 778
Minas Gerais | CANTEIRO | 26.939 | + | 0.253 | x | 2087 | = | 554.95 | 698.05 | 1532.21 | 1532.21 | 1532.21 |  | Rio Grande do Sul | 3796
[14 empty] | Minas Gerais | 2087
[14 empty] | 59.1308 | 2599.2193
[11 empty] | ATUALIZAÇÃO |  |  | 0.55533 | 3169.7796
[11 empty] | índice FGV Pavimentação |  |  | 59.1308 | 3645.2466
[11 empty] | 2014-07-01 | 2026-01-01 |  | 0.55533
[11 empty] | 270.237 | 593.167
2.195
*PORTARIA Nº 1.977, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 |  | (Implanta nova equação de transportes) |  |  |  | **MEMORANDO CIRCULAR Nº.03/2016/DIREX |  |  |  | ***MEMORANDO CIRCULAR Nº.12/2012/DIREX |  |  |  |  | 8671.0087 | 8224.7278
[15 empty] | 8671.0087 | 8224.7278
AQUISIÇÃO
LOCALIDADE |  | MATERIAL |  | DATA-BASE | (R$/ton) ANP |  | ICMS (%) |  | PIS (%) | COFINS (%) | TOTAL (R$/ton) Onerado sem BDI | TOTAL (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | 2021-01-01 |  | ANP
ANP |  | RR-2C |  | 2026-01-01 | 7638.12 |  | 20.5% |  | 0.65% | 3% | 9971.66 | 9971.66 |  | RR-2C |  | R$/kg | CEARA
|  | RR-2C |  |  | 7638.12 | [5 empty] | 9971.66 | 9971.66 |  | RR-2C |  | R$/kg | CEARA
|  | RR-2C |  |  | 7638.12 | [5 empty] | 9971.66 | 9971.66 |  | RR-2C |  | R$/kg | CEARA
Consulta em https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
INSUMO | R$/kg
RR-2C | 7.6381 | Ceará
RR-2C | 7.6381 | Rio Grande do Sul
RR-2C | 7.6381 | Minas Gerais
BINÔMIO (AQUISIÇÃO + TRANSPORTE) | [13 empty] | SEM BDI
LOCALIDADE |  | MATERIAL |  | DATA-BASE | TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | AQUISIÇÃO (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | TOTAL AQUISIÇÃO + TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado sem BDI |  | TRANSPORTE (R$/ton) Onerado sem BDI | AQUISIÇÃO (R$/ton) Onerado sem BDI | TOTAL AQUISIÇÃO + TRANSPORTE (R$/ton) Onerado sem BDI | TRANSPORTE (R$/ton) Onerado | AQUISIÇÃO (R$/ton) Onerado |  |  | TRANSPORTE (R$/ton) Desonerado | AQUISIÇÃO (R$/ton) Desonerado
ANP | Ceará | RR-2C |  | 2026-01-01 | 617.82 |  | 9971.66 |  | 10589.48 |  | 617.82 | 9971.66 | 10589.48 | 617.82 | 9971.66 | RR-2C |  |  | 9971.66 | RR-2C
| Rio Grande do Sul | RR-2C |  |  | 2725.97 |  | 9971.66 |  | 12697.63 |  | 2725.97 | 9971.66 | 12697.63 | 2725.97 | 9971.66 | RR-2C |  |  | 9971.66 | RR-2C
| Minas Gerais | RR-2C |  |  | 1532.21 |  | 9971.66 |  | 11503.87 |  | 1532.21 | 9971.66 | 11503.87 | 1532.21 | 9971.66 | RR-2C |  |  | 9971.66 | RR-2C
[6 empty] | 617.82 |  | 9971.66 |  |  | 537.2348 | 8671.0087

## ANP
DER-PE
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Mês | Produto | Estado | Preço | CONSIDERAÇÕES
2026-01-01 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | Ceará | 2.9527 | 778
2026-01-01 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | Bahia | 3.0269 | 812
2026-01-01 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | Minas Gerais | 3.1146 | 2087
2026-01-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | Ceará | 2.7489 | 778
2026-01-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | Rio Grande do Sul | 2.5343 | 3796
2026-01-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | Minas Gerais | 2.4089 | 2087
2026-01-01 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Ceará | 2.0068 | 778
2026-01-01 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Rio Grande do Sul | 2.4585 | 3796
2026-01-01 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Mato Grosso | 2.481 | 3312
2026-01-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Ceará | 7.6381 | 778
2026-01-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Rio Grande do Sul | 7.6381 | 3796
2026-01-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Mato Grosso | 7.6381 | 3312

## Sintético de Mão de Obra
DER-PE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | VALOR COM ENCARGOS | VALOR TOTAL
P9801 | Ajudante | SICRO | h | 153037.5027 | 23.6363 | 3617240.33
P9802 | Ajudante especializado | SICRO | h | 5993.6893 | 27.5643 | 165211.85
P9805 | Armador | SICRO | h | 61960.2572 | 32.4619 | 2011347.67
P9808 | Carpinteiro | SICRO | h | 70438.2452 | 29.2178 | 2058050.56
P9830 | Montador | SICRO | h | 25344.9295 | 33.2783 | 843436.17
P9821 | Pedreiro | SICRO | h | 68303.3972 | 28.87 | 1971919.08
P9822 | Pintor | SICRO | h | 1292.0324 | 32.4907 | 41979.04
P9823 | Serralheiro | SICRO | h | 458.6071 | 30.1585 | 13830.9
P9824 | Servente | SICRO | h | 521355.8214 | 23.4491 | 12225324.79
P9825 | Soldador | SICRO | h | 371.6129 | 37.3396 | 13875.88
P9949 | Topógrafo | SICRO | mês | 12 | 8888.3391 | 106660.07
P9876 | Técnico de segurança do trabalho | SICRO | mês | 12 | 7705.2345 | 92462.81
P9827 | Vigia | SICRO | mês | 12 | 5050.4234 | 60605.08
P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | SICRO | mês | 12 | 8418.9631 | 101027.56
P9812 | Engenheiro | SICRO | mês | 12 | 28515.636 | 342187.63
P9819 | Engenheiro supervisor | SICRO | mês | 12 | 28515.636 | 342187.63
P9840 | Encarregado geral | SICRO | mês | 12 | 11859.7361 | 142316.83
P9809 | Encarregado administrativo | SICRO | mês | 12 | 7572.8766 | 90874.52
P9875 | Encarregado de turma | SICRO | mês | 12 | 6234.1465 | 74809.76
P9953 | Eletricista - mensalista | SICRO | mês | 12 | 6244.8902 | 74938.68
P9842 | Faxineiro | SICRO | mês | 12 | 4278.9814 | 51347.78
P9858 | Laboratorista | SICRO | mês | 12 | 7854.9119 | 94258.94
P9806 | Auxiliar administrativo | SICRO | mês | 12 | 5281.6129 | 63379.35
P9833 | Auxiliar de laboratório | SICRO | mês | 12 | 5949.872 | 71398.46
P9950 | Auxiliar de topografia | SICRO | mês | 12 | 5964.9672 | 71579.61
P9903 | Auxiliar técnico | SICRO | mês | 12 | 4980.7747 | 59769.3
P9804 | Apontador | SICRO | mês | 12 | 5304.3719 | 63652.46
P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | SICRO | mês | 12 | 5926.6154 | 71119.38
P9952 | Pedreiro - mensalista | SICRO | mês | 12 | 5320.4852 | 63845.82
P9896 | Porteiro | SICRO | mês | 12 | 4266.3602 | 51196.32
P9954 | Servente - mensalista | SICRO | mês | 12 | 4323.5313 | 51882.38

## RELAÇÃO MÃO DE OBRA ORDINÁRIA (hidden)
DER-PE
RELAÇÃO DA MÃO DE OBRA ORDINÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | HORAS/MÊS | HOMENS/MÊS
1 | P9801 | AJUDANTE | H | 153037.5027 | 182.49 | 838.61
2 | P9802 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 5993.6893 | 182.49 | 32.84
3 | P9805 | ARMADOR | H | 61960.2572 | 182.49 | 339.53
4 | P9808 | CARPINTEIRO | H | 70438.2452 | 182.49 | 385.98
5 | P9830 | MONTADOR | H | 25344.9295 | 182.49 | 138.88
6 | P9821 | PEDREIRO | H | 68303.3972 | 182.49 | 374.29
7 | P9822 | PINTOR | H | 1292.0324 | 182.49 | 7.08
8 | P9823 | SERRALHEIRO | H | 458.6071 | 182.49 | 2.51
9 | P9824 | SERVENTE | H | 521355.8214 | 182.49 | 2856.9
10 | P9825 | SOLDADOR | H | 371.6129 | 182.49 | 2.04
TOTAL |  |  |  | 908556.09 |  | 4978.66 | 3113.86
PRAZO DA OBRA |  |  | meses | 12
HOMENS/MÊS MÉDIO | [5 empty] | 415

## DADOS DA OBRA (hidden)
DER-PE
DADOS DA OBRA
LISTA | INFORMAÇÕES DA OBRA | ALTERNATIVAS | ALTERNATIVAS
TIPO DE PROJETO : | Recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais | Recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais | CONSERVAÇÃO
TIPO DE RODOVIA : | SIMPLES | SIMPLES | DUPLA
EXTENSÃO : | 4 | [5 empty] | 100 pontes de 40 m de comprimento
EXTENSÃO DE PISTA SIMPLES : | 4
CRONOGRAMA DA OBRA : | 1
PADRÃO DO CANTEIRO : | PROVISÓRIO | PROVISÓRIO | PERMANENTE
MÃO DE OBRA ORDINÁRIA : | 415
MÃO DE OBRA FIXA : | 7
MÃO DE OBRA VINCULADA : | 5
MÃO DE OBRA VARIÁVEL : | 2 |  |  | CONDIÇÃO DO PAVIMENTO
DISTÂNCIA CANTEIRO-CIDADE : | 100 | CONDIÇÃO DO PAVIMENTO | RODOVIA PAVIMENTADA | LEITO NATURAL | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | RODOVIA PAVIMENTADA | 100 km de mobilização de conteiner
UNIDADE DA FEDERAÇÃO : | PERNAMBUCO
MÊS BASE : | 2025-04-01
CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
NATUREZA DAS OBRAS | PORTE DA OBRA
| PEQUENO PORTE | MÉDIO PORTE | GRANDE PORTE
CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA | Até 15 km de pista simples por ano | De 15 a 30 km de pista simples por ano | Acima de 30 km de pista simples por ano
RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA | Até 20 km de pista simples por ano | De 20 a 40 km de pista simples por ano | Acima de 40 km de pista simples por ano
CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Até 20m m de pista simples por ano | De 200 a 400 m de pista simples por ano | Acima de 400 m de pista simples por ano |  |  |  | ALTERADA CLASSIFICAÇÃO DA OBRA PARA REFORÇO DE OAE
CLASSIFICAÇÃO DA OBRA | 4
PORTE DA OBRA DE RESTAURAÇÃO | PEQUENO PORTE
CARACTERIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA
OBSERVAÇÃO : | Consoante às recomendações constantes do Item 9.4 - Quantidade de Funcionários nos Canteiros presente no Volume 07 - Canteiros de Obras do Manual de Custos, deve-se aplicar o coeficiente de 1,33 sobre a mão de obra ordinária e a parcela variável da administração local para determinação da quantidade máxima de funcionários/mês envolvidos no ápice do empreendimento
COEFICIENTE : | 1.33
1. Número de Funcionários da Mão de Obra Ordinária no Mês de Pico - (NMO) = |  |  | 551.95
2. Número de Funcionários da Parcela Variável no Mês de Pico - (NPV) = |  |  | 2.66
3. Número de Funcionários da Parcela Fixa da Administração Local - (NPF) = |  |  | 7
4. Número de Funcionários das Parcelas Fixa e Vinculada - (NPF-V) = |  |  | 12
5. Número de Funcionários Alojados no Canteiro - (NFA) = |  |  | 220.5
6. Número Máximo de Funcionários - (NMAX) = |  |  | 566.61
FATOR DO PADRÃO DE CONSTRUÇÃO - (K1)
K1 |  |  | 0.8
FATOR DE MOBILIÁRIO E APARELHAGEM - (K2)
TIPO DA OBRA |  | PORTE DA OBRA | FATOR CONSDERADO |  |  |  | ALTERADO O FATOR MOBILIÁRIO PARA OAE
OBRAS DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - K2 |  | PEQUENO PORTE | 1.06
FATOR DE DISTÂNCIA DO CANTEIRO AOS CENTROS FORNECEDORES - (K3)
FATOR DE AJUSTE DA DISTÂNCIA DO CANTEIRO AOS CENTROS FORNECEDORES |  | CONDIÇÃO DO PAVIMENTO | FATOR CONSIDERADO
K3 |  | RODOVIA PAVIMENTADA | 1.08
CUSTO MÉDIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CMCC)
UNIDADE DA FEDERAÇÃO : | PERNAMBUCO
MÊS-BASE : | 2025-04-01
CMCC : | 1720.09 | SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

## CANTEIRO PRINCIPAL (hidden)
DER-PE
CANTEIRO PRINCIPAL - CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
PORTE DA OBRA : | PEQUENO PORTE
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS VARIÁVEIS
Instalações Cobertas | Equações de Dimensionamento das Áreas |  |  | Área (m²)
Escritório e seção técnica | AE-ST (m²) = (57,95 + 4,5 x NPF) x 80% |  |  | 71.56
Refeitório e cozinha | AR-C (m²) = (1,55 x 50% NMAX) x 80% |  |  | 351.3
Alojamentos | AAL (m²) = (3,11 x 50% (NMO + NPV)) x 80% |  |  | 689.93
Banheiros e vestiário | AB-V (m²) = (0,77 x (NMO + NPV)) x 80% |  |  | 341.64
Ambulatório | AAMB (m²) = (0,25 x NMAX) x 80% |  |  | 113.32
ÁREAS FIXAS DE REFERÊNCIA DO CANTEIRO PRINCIPAL
INSTALAÇÕES |  | UNIDADE | ÁREAS DE REFERÊNCIA
Almoxarifado |  | m² | 89.89
Depósito de cimento |  | m² | 172.38
Oficina |  | m² | 18.1
Topografia |  | m² | 14.77
Guarita |  | m² | 6.1
FATORES DE EQUIVALÊNCIA DE ÁREAS
ÁREAS COBERTAS
INSTALAÇÕES | UNIDADE | ÁREAS DE REFERÊNCIA | FEAC (%) | ÁREAS EQUIVALENTES
Escritório e seção técnica | m² | 71.56 | 70% | 50.09
Refeitório e cozinha | m² | 351.3 | 70% | 245.91
Alojamentos | m² | 689.93 | 70% | 482.95
Banheiros e vestiário | m² | 341.64 | 70% | 239.15
Ambulatório | m² | 113.32 | 60% | 67.99
Almoxarifado e Depósito de cimento | m² | 89.89 | 50% | 44.95
Oficina | m² | 18.1 | 50% | 9.05
Guarita | m² | 6.1 | 70% | 4.27
Total |  | 1681.84 |  | 1144.36
ÁREAS DESCOBERTAS
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos = |  |  |  | 4805.2571
Áreas descobertas = |  |  |  | 3123.42
FEAD = | 5%
CUSTO TOTAL DE REFERÊNCIA DO CANTEIRO PRINCIPAL (CCP)
CCP = | 2071369.6393

## CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRA (hidden)
RODOVIA:
TRECHO:
SEGMENTO:
CUSTO TOTAL DE REFERÊNCIA DO CANTEIRO DE OBRAS
CCO = CCP
CCO = CCP
CCO = | 2071369.6393
1484769.5304
-586600.1089

## Equip Mínimo
DER-PE
EQUIPAMENTO MÍNIMO
Código | Descrição | Und | Quantidade |  |  | Tempo de trabalho (h/mês) | Tempo de obra (meses)
|  |  | Produtivo | Improdutivo | Total | 182.49 | 12
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | H | 3820.7409 | 3362.878 | 7183.6189 | 39.3645 | 4
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | H | 9559.2896 |  | 9559.2896 | 52.3825 | 5
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | H | 51.9817 |  | 51.9817 | 0.28485 | 1
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | H | 42.625 | 9.356 | 51.981 | 0.28484 | 1
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | H | 505.1745 |  | 505.1745 | 2.7682 | 1
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | H | 56.8617 | 34.959 | 91.8207 | 0.50315 | 1
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | H | 200.6055 |  | 200.6055 | 1.0993 | 1
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | H | 35.5744 |  | 35.5744 | 0.19494 | 1
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | H | 22.5548 | 4.432 | 26.9868 | 0.14788 | 1
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | H | 145.1788 | 144.479 | 289.6578 | 1.5873 | 1
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kw | H | 134.9402 |  | 134.9402 | 0.73944 | 1
E9020 | Recicladora a frio - 455 kw | H | 89.8071 |  | 89.8071 | 0.49212 | 1
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kw | H | 51.9817 |  | 51.9817 | 0.28485 | 1
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | H | 124.5365 | 68.055 | 192.5915 | 1.0554 | 1
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | H | 505.1745 |  | 505.1745 | 2.7682 | 1
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kw | H | 93.5515 |  | 93.5515 | 0.51264 | 1
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | H | 99.0408 |  | 99.0408 | 0.54272 | 1
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kw | H | 59.5366 | 34.014 | 93.5506 | 0.51263 | 1
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | H | 28.7218 | 70.318 | 99.0398 | 0.54271 | 1
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kw | H | 10.8528 | 12.238 | 23.0908 | 0.12653 | 1
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kw | H | 10 |  | 10 | 0.054798 | 1
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora rs | H | 39.8394 |  | 39.8394 | 0.21831 | 1
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kw | H | 23.0911 |  | 23.0911 | 0.12653 | 1
EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE
E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | H | 2262.7653 |  | 2262.7653 | 12.3994 | 2
E9631 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW | H | 2262.7653 |  | 2262.7653 | 12.3994 | 2
E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | H | 33291.3541 |  | 33291.3541 | 182.4284 | 16
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | H | 52085.6352 | 96.544 | 52182.1792 | 285.9454 | 24
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | H | 2319.2264 |  | 2319.2264 | 12.7088 | 2
E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | H | 386.0346 |  | 386.0346 | 2.1154 | 1
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | H | 9134.7842 |  | 9134.7842 | 50.0564 | 5
E9760 | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW | H | 5421.6867 |  | 5421.6867 | 29.7095 | 3
E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW | H | 1258.2035 |  | 1258.2035 | 6.8946 | 1
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | H | 6872.0189 |  | 6872.0189 | 37.657 | 4
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | H | 51.9817 |  | 51.9817 | 0.28485 | 1
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | H | 18824.3772 | 1832.568 | 20656.9452 | 113.1949 | 10
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | H | 495.9728 |  | 495.9728 | 2.7178 | 1
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 pcm) - 81 kw | H | 8322.8385 |  | 8322.8385 | 45.6071 | 4
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | H | 2306.8623 |  | 2306.8623 | 12.641 | 2
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | H | 82.077 |  | 82.077 | 0.44976 | 1
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | H | 51.9817 |  | 51.9817 | 0.28485 | 1
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | H | 44639.4964 |  | 44639.4964 | 244.6134 | 21
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | H | 164.1574 |  | 164.1574 | 0.89954 | 1
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | H | 68.3975 |  | 68.3975 | 0.3748 | 1
E9668 | Mesa vibratória - 2,20 kW | H | 459.4378 |  | 459.4378 | 2.5176 | 1
E9049 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250 mpa - 72 kw | H | 3662.6506 |  | 3662.6506 | 20.0704 | 2
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | H | 1850.6024 |  | 1850.6024 | 10.1408 | 1
EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | H | 875.4605 | 1329.492 | 2204.9525 | 12.0826 | 2
E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m | H | 17.7533 |  | 17.7533 | 0.097284 | 1
E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg | H | 376.739 | 82.698 | 459.437 | 2.5176 | 1
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | H | 984.9729 | 546.755 | 1531.7279 | 8.3935 | 1
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | H | 296.241 |  | 296.241 | 1.6233 | 1
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | H | 75.372 |  | 75.372 | 0.41302 | 1
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | H | 122.7597 | 26.773 | 149.5327 | 0.8194 | 1
E9721 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kn - 5 kw | H | 975.7841 | 96.506 | 1072.2901 | 5.8759 | 1
E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw | H | 642.3433 |  | 642.3433 | 3.5199 | 1
E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | H | 840.8206 |  | 840.8206 | 4.6075 | 1
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kva | H | 3862.6263 | 26.773 | 3889.3993 | 21.3129 | 2
E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kw | H | 589.2027 |  | 589.2027 | 3.2287 | 1
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | H | 1760 |  | 1760 | 9.6444 | 1
E9629 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 pcm) - 81,50 kw | H | 66.1591 |  | 66.1591 | 0.36254 | 1
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw | H | 31.8399 | 7733.98 | 7765.8199 | 42.5548 | 4
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw | H | 240.96 |  | 240.96 | 1.3204 | 1
E9779 | Grupo gerador - 113 kva | H | 39.8394 |  | 39.8394 | 0.21831 | 1
91277 | Placa vibratória reversível c/ motor 4 tempos a gasolina | H | 381.3018 | 7384.518 | 7765.8198 | 42.5548 | 4
E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 mpa - 2,20 kw | H | 589.2027 |  | 589.2027 | 3.2287 | 1
E9683 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kw | H | 2570.2811 |  | 2570.2811 | 14.0845 | 2
E9047 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kn | H | 34.1367 |  | 34.1367 | 0.18706 | 1
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | H | 31.7076 | 112.417 | 144.1246 | 0.78977 | 1
E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 pcm) a gasolina - 5,22 kw | H | 98.5543 |  | 98.5543 | 0.54005 | 1
E9763 | Grupo gerador - 40 kva | H | 23.0911 |  | 23.0911 | 0.12653 | 1
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kw | H | 99.5556 |  | 99.5556 | 0.54554 | 1
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw | H | 1220.8835 |  | 1220.8835 | 6.6901 | 1
E9791 | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h | H | 38.5422 | 25.694 | 64.2362 | 0.352 | 1
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24") | H | 4.8015 | 4.432 | 9.2335 | 0.050597 | 1
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kw | H | 0.027483 | 0.037 | 0.064483 | 0.00035335 | 1
TOTAL | [6 empty] | 175

## CP001 - Adm Local
DER-PE
OBRA: |  | Recuperação e/ou Reforço Estrutural de Obras de Arte Especiais (Pontes, Viadutos, Passarelas e Afins) Sob Jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco
DATA BASE: |  | JANEIRO/2026
TIPO: |  | SEM DESONERAÇÃO
UF: |  | PE
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
De acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, a administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo, tais como: engenheiro supervisor, engenheiros setoriais, gestores administrativos, equipes de medicina e segurança no trabalho, etc. Além da gerência técnica e administrativa da obra, incluem-se na administração local as equipes responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços, pelo controle tecnológico da obra e pelos serviços gerais de apoio.
Observação: Para o cálculo da Administração Local foi considerada a soma da extensão de todas as OAE's do orçamento
| Extensão (m): | 360
A) Considerações :
|  | Natureza da obra: | Restauração de OAE de Médio Porte
|  | Prazo de execução (meses): |  | 12
|  | Dimensões referenciais do canteiro de obras e acampamentos: |  |  |  | 601.86 | de instalações cobertas:
|  | Data-base: | JANEIRO/2026 |  |  | 601.86 | de áreas descobertas.
B) Parcela Fixa da Administração Local :
Tabela 01 – Composição de custo da parcela fixa da administração local (mão de obra)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) |  | Npf= | 8.5
| 1 | GERÊNCIA TÉCNICA
| 1.1 | Geral
| 1.1.1 | P9819 | Engenheiro supervisor | mês | 0.5 | 28515.636 | 14257.81
| 1.1.2 | P9840 | Encarregado geral | mês | 1 | 11859.7361 | 11859.73
| 1.1.3 | P9897 | Técnico de meio ambiente | mês |  | 7559.3172 | 0
|  | P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | mês |  | 5607.383 | 0
| 1.2 | Auxiliar
|  | P9946 | Engenheiro auxiliar | mês |  | 23588.8 | 0
| 1.2.1 | P9903 | Auxiliar técnico | mês | 1 | 4980.7747 | 4980.77
| SUBTOTAL DO ITEM 1 - GERÊNCIA TÉCNICA (R$) | [5 empty] | 31098.31
| 2 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
| 2.1 | Geral
|  | P9883 | Chefe do setor administrativo | mês |  | 7253.229 | 0
| 2.1.1 | P9809 | Encarregado administrativo | mês | 1 | 7572.8766 | 7572.87
| 2.1.2 | P9896 | Porteiro | mês | 1 | 4266.3602 | 4266.36
| 2.1.3 | P9827 | Vigia | mês | 1 | 5050.4234 | 5050.42
| 2.1.4 | P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | mês | 1 | 5926.6154 | 5926.61
| 2.1 | Auxiliar
| 2.1.1 | P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 1 | 5281.6129 | 5281.61
| 2.1.2 | P9842 | Faxineiro | mês | 1 | 4278.9814 | 4278.98
| SUBTOTAL DO ITEM 2 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (R$) | [5 empty] | 32376.85
| TOTAL DA MÃO DE OBRA DA PARCELA FIXA (R$) | [5 empty] | 63475.16
Tabela 02 – Composição de custo da parcela fixa da administração local (veículos)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UTIL. PROD. | UTIL. IMPROD. | CHP | CHI | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | VEÍCULOS
| 1.1 | GERÊNCIA TÉCNICA
| 1.1.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 2 | 44 | 176 | 35.9667 | 7.0814 | 5657.72
| 1.1.2 | E9560 | Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 329.3675 | 105.7451 | 33103.3
| 1.2 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
| 1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 1 | 44 | 176 | 36.928 | 6.6614 | 2797.23
| TOTAL DOS VEÍCULOS DA PARCELA FIXA (R$) | [8 empty] | 41558.25
C) Parcela Vinculada da Administração Local :
C.1) Equipe de Topografia da OAE
Tabela 07 - Composição de custo da equipe de topografia - Parcela vinculada (mão de obra)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) |  | Npv= | 7
| 1 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA
| 1.1 | P9949 | Topógrafo | mês | 1 | 8888.3391 | 8888.33
| 1.2 | P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 2 | 5964.9672 | 11929.93
| SUBTOTAL DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA - COMPLEMENTAR DA OAE (R$) | [5 empty] | 20818.26
Tabela 08 - Composição de custo da parcela vinculada (veículos)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UTIL. PROD. | UTIL. IMPROD. | CHP | CHI | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | VEÍCULOS
| 1.1 | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 92.9303 | 52.5493 | 13337.61
| SUBTOTAL DOS VEÍCULOS DA PARCELA VINCULADA | [8 empty] | 13337.61
| TOTAL DA PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA | [8 empty] | 34155.87
C.2) Equipe de OAE
Tabela 07 - Composição de custo da equipe de OAE - Parcela vinculada (mão de obra)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | EQUIPE DE OAE
| 1.1 | P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | mês | 1 | 8418.9631 | 8418.96
| 1.2 | P9875 | Encarregado de turma | mês | 1 | 6234.1465 | 6234.14
| 1.2 | P9804 | Apontador | mês | 1 | 5304.3719 | 5304.37
| SUBTOTAL DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA (R$) | [5 empty] | 19957.47
Tabela 08 - Composição de custo da parcela vinculada (veículos)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UTIL. PROD. | UTIL. IMPROD. | CHP | CHI | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | VEÍCULOS
| 1.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 1 | 44 | 176 | 35.9667 | 7.0814 | 2828.86
| SUBTOTAL DOS VEÍCULOS DA PARCELA VINCULADA | [8 empty] | 2828.86
| TOTAL DA PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA | [8 empty] | 22786.33
C.3) Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
Tabela 09 - Composição de custo da equipe de medicina e segurança do trabalho - Parcela vinculada (mão de obra)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
| 1.1 | P9876 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 1 | 7705.2345 | 7705.23
| 1.2 | P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho | mês |  | 24416.7375 | 0
| 1.3 | P9851 | Médico do trabalho | mês |  | 18571.7514 | 0
| TOTAL DA EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (R$) | [5 empty] | 7705.23
D) Parcela Variável da Administração Local
D.1) Acompanhamento das Frentes de Serviço
[9 empty] | Npv= | 3.5
Tabela 10 - Composição de custo da equipe de frente de serviço (mão de obra)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇO |  | equipexmês
| 1.1 | P9875 | Encarregado de turma | mês | 1 | 6234.1465 | 6234.14
| 1.2 | P9804 | Apontador | mês | 0.5 | 5304.3719 | 2652.18
| TOTAL DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇO | [5 empty] | 8886.32
D.2) Controle Tecnológico
Tabela 11 - Composição de custo da equipe do laboratório de solos
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | Laboratório de Solos (equipe x mês)
| 1.1 | P9858 | Laboratorista | mês |  | #REF! | #REF!
| 1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório | mês |  | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO (R$) | [5 empty] | #REF!
Tabela 12 - Composição de custo da parcela variável (veículos)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UTIL. PROD. | UTIL. IMPROD. | CHP | CHI | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | VEÍCULOS
| 1.1 | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | mês | 0 | 44 | 176 | 86.1052 | 47.7597 | 0
| SUBTOTAL DOS VEÍCULOS DA PARCELA VINCULADA | [8 empty] | 0
| TOTAL DA PARCELA VINCULADA - EQUIPE DO LABORATÓRIO DE SOLOS | [8 empty] | #REF!
Tabela 13 - Composição de custo da equipe do laboratório de asfalto
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | Laboratório de Asfalto (equipe x mês)
| 1.1 | P9858 | Laboratorista | mês |  | #REF! | #REF!
| 1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório | mês |  | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO (R$) | [5 empty] | #REF!
Tabela 14 - Composição de custo da parcela variável (veículos)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UTIL. PROD. | UTIL. IMPROD. | CHP | CHI | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | VEÍCULOS
| 1.1 | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | mês | 0 | 44 | 176 | 86.1052 | 47.7597 | 0
| SUBTOTAL DOS VEÍCULOS DA PARCELA VINCULADA | [8 empty] | 0
| TOTAL DA PARCELA VINCULADA - EQUIPE DO LABORATÓRIO DE ASFALTO | [8 empty] | #REF!
Tabela 11 - Composição de custo da equipe do laboratório de concreto
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | Laboratório de Concreto (equipe x mês)
| 1.1 | P9858 | Laboratorista | mês | 1 | 7854.9119 | 7854.91
| 1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 1 | 5949.872 | 5949.87
| SUBTOTAL DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO (R$) | [5 empty] | 13804.78
Tabela 12 - Composição de custo da parcela variável (veículos)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UTIL. PROD. | UTIL. IMPROD. | CHP | CHI | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | VEÍCULOS
| 1.1 | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 92.9303 | 52.5493 | 13337.61
| SUBTOTAL DOS VEÍCULOS DA PARCELA VINCULADA | [8 empty] | 13337.61
| TOTAL DA PARCELA VINCULADA - EQUIPE DO LABORATÓRIO DE CONCRETO | [8 empty] | 27142.39
E) Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos
O dimensionamento da equipe para manutenção do canteiro de obras tem como base a Tabela 32 (encontrada no Volume 8 - Administração Local) ajustada pelo Coeficiente de proporcionalidade de áreas cobertas. De acordo com a metodologia apresentada no Item 2.4 - Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamentos desse Manual de Custo, os custos relativos à manutenção são determinados em função da comparação entre as áreas do projeto em discussão com aquelas referenciais constantes da Tabela 11, obtendo-se, dessa forma, os coeficientes de proporcionalidade. Aplicando-se o coeficiente de proporcionalidade obtido sobre os valores utilizados para manutenção do canteiro de obras referenciais, determina-se as quantidades necessárias de mão de obra e equipamentos para o canteiro de obras do empreendimento
Tabela 15 – Equipes de Mão de Obra para Manutenção de Canteiro de Obras
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | MÃO DE OBRA | [5 empty] | CAC= | 601.86 | 0.22444
| 1.1 | P9953 | Eletricista - mensalista | mês | 0.044887 | 6244.8902 | 280.31 |  | 2681.64
| 1.2 | P9952 | Pedreiro - mensalista | mês | 0.044887 | 5320.4852 | 238.82
| 1.3 | P9954 | Servente - mensalista | mês | 0.044887 | 4323.5313 | 194.07
| SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA (R$) | [5 empty] | 713.2
Tabela 16 – Equipamentos para Manutenção de Canteiro de Obras
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
| 1.1 | E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | h | 2.4688 | 324.7261 | 801.68
| 1.2 | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | h | 4.9376 | 284.1438 | 1402.99
| 1.3 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | h | 2.4688 | 343.4222 | 847.84
| SUBTOTAL DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (R$) | [5 empty] | 3052.51
| TOTAL DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS (R$) | [5 empty] | 3765.71
f) Resumo das Parcelas da Administração Local
Tabela 17 – Resumo das parcelas de administração local
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | PARCELA FIXA
| 1.1 | Mão de Obra |  | Mês | 12 | 63475.16 | 761701.92
| 1.2 | Veículos |  | Mês | 12 | 41558.25 | 498699
| SUBTOTAL DE PARCELA FIXA (R$) | [5 empty] | 1260400.92
| 2 | PARCELA VINCULADA
|  | Equipe de Produção de Terraplenagem |  | Mês |  |  | 0
|  | Equipe de Produção de Pavimentação |  | Mês |  |  | 0
|  | Equipe de Topografia |  | Mês |  |  | 0
| 2.1 | Equipe de Topografia - Complementar da OAE |  | Mês | 12 | 34155.87 | 409870.44
| 2.2 | Equipe de OAE |  | Mês | 12 | 22786.33 | 273435.96
| 2.3 | Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho |  | Mês | 12 | 7705.23 | 92462.76
| SUBTOTAL DE PARCELA VINCULADA (R$) | [5 empty] | 775769.16
| 3 | PARCELA VARIÁVEL
| 3.1 | Equipe das Frentes de Serviço |  | Equipe x Mês | 44.0868 | 8886.32 | 391769.12
| 3.2 | Controle Tecnológico
| 3.2.1 | Laboratório de Concreto |  | Equipe x Mês | 3.8774 | 27142.39 | 105240.8
| SUBTOTAL DE PARCELA VARIÁVEL (R$) | [5 empty] | 497009.92
| 4 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
| 4.1 | Equipe de Manutenção de Canteiro de Obras |  | Mês | 12 | 3765.71 | 45188.52
| SUBTOTAL DE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS (R$) | [5 empty] | 45188.52
Tabela 18 – Administração local com despesas diversas
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | PARCELAS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 1.1 | Parcela Fixa |  | Und | 1 | 1260400.92 | 1260400.92
| 1.2 | Parcela Vinculada |  | Und | 1 | 775769.16 | 775769.16
| 1.3 | Parcela Variavel |  | Und | 1 | 497009.92 | 497009.92
| 1.4 | Manutenção de canteiro de obras e acampamentos |  | Und | 1 | 45188.52 | 45188.52
| SUBTOTAL DE PARCELAS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) | [5 empty] | 2578368.52
| 2 | DESPESAS DIVERSAS
| 2.1 | Despesas Diversas |  | % | 5% | 2578368.52 | 128918.42
| SUBTOTAL DE DESPESAS DIVERSAS (R$) | [5 empty] | 128918.42
| SUBTOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) | [5 empty] | 2707286.94
[5 empty] | BDI = | 23.89% | 646770.85
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) | [5 empty] | 3354057.79
G) Relação entre a Administração local e o valor global da obra
O Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a estabelecer critério objetivo de medição para a Administração local das obras, abstendo-se de remuneração por valores fixo mensais. Dessa forma, sugere que os pagamentos referentes à Administração Local seja realizada conforme execução financeira da obra. Consoante critério de medição proposto e em respeito ao referido acórdão, o preço final da Administração Local deve ser relacionado com o valor global da obra, obtendo-se um percentual de proporcionalidade. Ao passo que a execução financeira do contrato é realizada, o percentual referente à Administração Local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.
[5 empty] | Meses | Mão de Obra | Equipexmês | Npv
|  |  | Efetivo para acompanhamento da obra |  | 12 | 1.5 | 44.0868 | 6
|  |  | Efetivo Laboratorio de Concreto |  | 12 | 2 | 3.8774 | 1
[5 empty] | Número de funcionários da parcela Variável |  |  | 7

## CP001 - EFS e Laboratórios
DER-PE
OBRA: |  | Recuperação e/ou Reforço Estrutural de Obras de Arte Especiais (Pontes, Viadutos, Passarelas e Afins) Sob Jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco
EXTENSÃO:
DATA BASE: |  | JANEIRO/2026
TIPO: |  | SEM DESONERAÇÃO
UF: |  | PE
EQUIPES DE FRENTE DE SERVIÇO
Equipes de acompanhamento das frentes de Pavimentação
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUÇÃO HORÁRIA (Ph) | Efs
|  |  | Frentes de Serviço para Pavimentação | equipe x mês
|  | 4011212 | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M² | 43144.8 | 2430.24 | 0.097284
|  | 4011463 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 5177.38 | 99.6 | 0.28485
|  | 4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 2354.4 | 1125 | 0.011468
|  | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 81580.8 | 1500 | 0.29803
|  | 4011372 | COMP_64 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | M² | 40790.4 | 283.02 | 0.78977
|  | SR92396 | COMP_52 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | m² | 7765.82 | 1 | 42.5548
|  | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 1553.1 | 168.2 | 0.050598
| TOTAL DE EQUIPES DE FRENTES DE SERVIÇO | [5 empty] | 44.0868
EQUIPES DE LABORATÓRIO
Equipes de laboratório de Concreto OAE
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE (QP) | QE | ELC
|  |  | Equipes de laboratório de Concreto | equipe x mês
|  | 1207725 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA VIA SECA APLICADO EM TETO | M³ | 960 | 1100 | 0.87273
|  | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 48 | 1700 | 0.028235
|  | 1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 1920 | 1700 | 1.1294
|  | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 320 | 1100 | 0.29091
|  | 1108118 | Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 96 | 1700 | 0.056471
|  | 1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 960 | 1700 | 0.56471
| TOTAL DE EQUIPES DE CONCRETO DE OAE | [5 empty] | 2.9425
Equipes de laboratório de Asfalto
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE (QP) | QE | ELC
|  |  | Equipes de laboratório de Asfalto | equipe x mês
|  | 4011463 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 5177.38 | 9000 | 0.57526
|  | 4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 2354.4 | 1610000 | 0.0014624
|  | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 81580.8 | 3610000 | 0.022599
|  | 4011372 | COMP_64 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | M² | 40790.4 | 123000 | 0.33163
| TOTAL DE EQUIPES DE ASFALTO | [5 empty] | 0.93095
Equipes de laboratório de solos para pavimentação
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE (QP) | QE | ELC
|  |  | Equipes de laboratório de Solos | equipe x mês
|  | 4011484 | COMP_49 Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 35% de brita comercial e adição de 3% de cimento - 100% Proctor modificado | M³ | 8158.08 | 11800 | 0.0037885
|  | 4011276 | COMP_50 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | M³ | 423.79 | 21900 | 0.00010604
|  | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 1553.1 | 169000 | 5.0359e-05
| TOTAL DE EQUIPES DE SOLOS | [5 empty] | 0.0039449

## CP002 - Mob. e Desmob
DER-PE
OBRA: |  | Recuperação e/ou Reforço Estrutural de Obras de Arte Especiais (Pontes, Viadutos, Passarelas e Afins) Sob Jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco
EXTENSÃO:
DATA BASE: |  | JANEIRO/2026
TIPO: |  | SEM DESONERAÇÃO
UF: |  | PE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Segundo a nova metodologia, os custos de mobilização de um determinado projeto podem ser definidos em função de composições de custos de referência elaboradas para os diferentes veículos transportadores, conforme expressão apresentada abaixo:
|  |  |  | CMob | Representa o custo de mobilização;
|  |  |  | DM | Representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);
|  |  |  | K | Representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;
|  |  |  | FU | Representa o fator de utilização do veículo transportador
|  |  |  | V | representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;
|  |  |  | CH | Representa o custo horário do veículo transportador;
O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem
Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.
OBSERVAÇÕES:
1 - De acordo com o Manual Sicro - Volume 8 - Mobilização e Desmobilização, as ferramentas e os equipamentos leves ou de pequeno porte, cujo peso individual e formato permitem que sejam transportados, embarcados ou rebocados, serão transportados em veículos transportadores autônomos da frota mobilizada (que podem se deslocar pelos próprios meios)
2 - A cada mobilização corresponderá uma desmobilização, cujo cálculo será igual ao da mobilização.
DISTÂNCIA MÉDIA - CANTEIROS
| DADOS DE ENTRADA: | [14 empty] | 1º DRO | 24.4 | NÃO SE APLICA POR SER MENOR QIUE 50KM
|  |  |  | Tabela 01 - Velocidades médias de transporte por tipo e condição da via e extensões | [11 empty] | 2º DRO | 64.3
|  |  |  | Velocidade Rodovia Pav (P) - km/h |  |  |  | 60 | [7 empty] | 3º DRO | 83.6
|  |  |  | Velocidade Rodovia Revestimento Primário (RP) - km/h |  |  |  | 50 | [7 empty] | 4º DRO | 86.4
|  |  |  | Velocidade Rodovia Leito Natural (LN) - km/h |  |  |  | 40 | [7 empty] | 5º DRO | 310
|  |  |  | DMT Capital - Canteiro (km) |  | RECIFE/PE |  | 213.7167 | [7 empty] | 6º DRO | 513
[16 empty] | 7º DRO | 225
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | ORIGEM | DESTINO | DISTANCIA MOBILIZAÇÃO DM (km) | VELOCIDADE MÉDIA - V (km/h) | TEMPO DE VIAGEM (h) | FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU) | IDA/ VOLTA (K) | QUANTIDADE | EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR | CUSTO HORÁRIO - CH (R$) | CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO - Cmob (R$)
| 1 | EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
| 1.1 | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 1 | 2 | 4 | E9605 | 284.1438 | 8092.41
| 1.2 | E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 1 | 2 | 5 | E9506 | 202.839 | 7221.06
| 1.3 | E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.77 | 2 | 1 | E9665 | 423.3606 | 2321.03
| 1.4 | E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.58 | 2 | 1 | E9665 | 423.3606 | 1748.3
| 1.5 | E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.67 | 2 | 1 | E9018 | 559.0545 | 2666.91
| 1.6 | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.92 | 2 | 1 | E9665 | 423.3606 | 2773.18
| 1.7 | E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 1 | 1 | 1 | E9509 | 337.1172 | 1200.13
| 1.8 | E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 1.45 | 2 | 1 | E9665 | 423.3606 | 4370.77
| 1.9 | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.56 | 2 | 1 | E9665 | 423.3606 | 1688.02
| 1.10 | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.69 | 2 | 1 | E9665 | 423.3606 | 2079.88
| 1.11 | E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 1 | 1 | 1 | E9094 | 2399.4082 | 8541.89
| 1.12 | E9020 | Recicladora a frio - 455 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.93 | 2 | 1 | E9666 | 471.3493 | 3121.08
| 1.13 | E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 1.47 | 2 | 1 | E9018 | 559.0545 | 5851.28
| 1.14 | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 1 | 1 | 1 | E9571 | 362.2722 | 1289.68
| 1.15 | E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.67 | 2 | 1 | E9018 | 559.0545 | 2666.91
| 1.16 | E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.77 | 2 | 1 | E9665 | 423.3606 | 2321.03
| 1.17 | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.7 | 2 | 1 | E9665 | 423.3606 | 2110.02
| 1.18 | E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.68 | 2 | 1 | E9665 | 423.3606 | 2049.74
| 1.19 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.68 | 2 | 1 | E9666 | 471.3493 | 2282.08
| 1.20 | E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 0.4 | 2 | 1 | E9666 | 471.3493 | 1342.4
| 1.21 | E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 1 | 1 | 1 | E9041 | 396.7931 | 1412.58
| 1.22 | E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 1.79 | 2 | 1 | E9018 | 559.0545 | 7125.03
| 1.23 | E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 213.7167 | 60 | 3.56 | 1.76 | 2 | 1 | E9666 | 471.3493 | 5906.57
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (R$) | [13 empty] | 80181.98
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UND | QUANT | DMT (KM) | IDA/VOLTA | PESO UNITÁRIO (KG) | PESO UNITÁRIO (T) | PESO TOTAL | ORIGEM - DESTINO
| 2 | EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE
| 2.1 | E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW |  | und | 2 | 213.7167 | 2 | 3180 | 3.18 | 6.36 | Recife - Canteiro
| 2.2 | E9631 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW |  | und | 2 | 213.7167 | 2 | 670 | 0.67 | 1.34 | Recife - Canteiro
| 2.3 | E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm |  | und | 16 | 213.7167 | 2 | 28 | 0.028 | 0.448 | Recife - Canteiro
| 2.4 | E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA |  | und | 24 | 213.7167 | 2 | 97 | 0.097 | 2.328 | Recife - Canteiro
| 2.5 | E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | und | 2 | 213.7167 | 2 | 1050 | 1.05 | 2.1 | Recife - Canteiro
| 2.6 | E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 359 | 0.359 | 0.359 | Recife - Canteiro
| 2.7 | E9066 | Grupo gerador - 14 kVA |  | und | 5 | 213.7167 | 2 | 470 | 0.47 | 2.35 | Recife - Canteiro
| 2.8 | E9760 | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW |  | und | 3 | 213.7167 | 2 | 11 | 0.011 | 0.033 | Recife - Canteiro
| 2.9 | E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 36 | 0.036 | 0.036 | Recife - Canteiro
| 2.10 | E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW |  | und | 4 | 213.7167 | 2 | 95 | 0.095 | 0.38 | Recife - Canteiro
| 2.11 | E9021 | Grupo gerador - 456 kVA |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 5041 | 5.041 | 5.041 | Recife - Canteiro
| 2.12 | E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | und | 10 | 213.7167 | 2 | 18.05 | 0.01805 | 0.1805 | Recife - Canteiro
| 2.13 | E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 584 | 0.584 | 0.584 | Recife - Canteiro
| 2.14 | E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 pcm) - 81 kw |  | und | 4 | 213.7167 | 2 | 1523 | 1.523 | 6.092 | Recife - Canteiro
| 2.15 | E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | und | 2 | 213.7167 | 2 | 89 | 0.089 | 0.178 | Recife - Canteiro
| 2.16 | E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 64 | 0.064 | 0.064 | Recife - Canteiro
| 2.17 | E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 1000 | 1 | 1 | Recife - Canteiro
| 2.18 | E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW |  | und | 21 | 213.7167 | 2 | 8.9 | 0.0089 | 0.1869 | Recife - Canteiro
| 2.19 | E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 790 | 0.79 | 0.79 | Recife - Canteiro
| 2.20 | E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 1270 | 1.27 | 1.27 | Recife - Canteiro
| 2.21 | E9668 | Mesa vibratória - 2,20 kW |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 200 | 0.2 | 0.2 | Recife - Canteiro
| 2.22 | E9049 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250 mpa - 72 kw |  | und | 2 | 213.7167 | 2 | 1480 | 1.48 | 2.96 | Recife - Canteiro
| 2.23 | E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 78 | 0.078 | 0.078 | Recife - Canteiro
| 2.24 | E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | und | 2 | 213.7167 | 2 | 39.33 | 0.03933 | 0.07866 | Recife - Canteiro
| 2.25 | E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 820 | 0.82 | 0.82 | Recife - Canteiro
| 2.26 | E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 54 | 0.054 | 0.054 | Recife - Canteiro
| 2.27 | E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 21.4 | 0.0214 | 0.0214 | Recife - Canteiro
| 2.28 | E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 24.5 | 0.0245 | 0.0245 | Recife - Canteiro
| 2.29 | E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 1.2 | 0.0012 | 0.0012 | Recife - Canteiro
| 2.30 | E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 2.5 | 0.0025 | 0.0025 | Recife - Canteiro
| 2.31 | E9721 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kn - 5 kw |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 110 | 0.11 | 0.11 | Recife - Canteiro
| 2.32 | E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 750 | 0.75 | 0.75 | Recife - Canteiro
| 2.33 | E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 25 | 0.025 | 0.025 | Recife - Canteiro
| 2.34 | E9521 | Grupo gerador - 3,2 kva |  | und | 2 | 213.7167 | 2 | 52.5 | 0.0525 | 0.105 | Recife - Canteiro
| 2.35 | E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kw |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 124 | 0.124 | 0.124 | Recife - Canteiro
| 2.36 | E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 9.1 | 0.0091 | 0.0091 | Recife - Canteiro
| 2.37 | E9629 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 pcm) - 81,50 kw |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 1730 | 1.73 | 1.73 | Recife - Canteiro
| 2.38 | E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw |  | und | 4 | 213.7167 | 2 | 82 | 0.082 | 0.328 | Recife - Canteiro
| 2.39 | E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 100 | 0.1 | 0.1 | Recife - Canteiro
| 2.40 | E9779 | Grupo gerador - 113 kva |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 1481 | 1.481 | 1.481 | Recife - Canteiro
| 2.41 | E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 mpa - 2,20 kw |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 266 | 0.266 | 0.266 | Recife - Canteiro
| 2.42 | E9683 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kw |  | und | 2 | 213.7167 | 2 | 4.7 | 0.0047 | 0.0094 | Recife - Canteiro
| 2.43 | E9047 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kn |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 108 | 0.108 | 0.108 | Recife - Canteiro
| 2.44 | E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 1200 | 1.2 | 1.2 | Recife - Canteiro
| 2.45 | E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 pcm) a gasolina - 5,22 kw |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 260 | 0.26 | 0.26 | Recife - Canteiro
| 2.46 | E9763 | Grupo gerador - 40 kva |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 1232 | 1.232 | 1.232 | Recife - Canteiro
| 2.47 | E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kw |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 13 | 0.013 | 0.013 | Recife - Canteiro
| 2.48 | E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 76 | 0.076 | 0.076 | Recife - Canteiro
| 2.49 | E9791 | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 19 | 0.019 | 0.019 | Recife - Canteiro
| 2.50 | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24") |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 1860 | 1.86 | 1.86 | Recife - Canteiro
| 2.51 | E9717 | Máquina policorte - 2,20 kw |  | und | 1 | 213.7167 | 2 | 17 | 0.017 | 0.017 | Recife - Canteiro
| PESO TOTAL (KG) | [9 empty] | 45.1832 | CÓDIGO |  | CUSTO DO TRANSPORTE (R$)
| Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m | [10 empty] | 5915373 |  | 19.33
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE (R$) | [10 empty] | 873.39 | #VALUE!
| TOTAL GERAL | [10 empty] | 81055.37
| BDI = | [9 empty] | 23.89% | 19364.13
| CUSTO TOTAL DA MOBILIZAÇÃO (R$) | [10 empty] | 100419.5 | 0

## CP003 - CANTEIRO DE APOIO
DER-PE
OBRA: | Recuperação e/ou Reforço Estrutural de Obras de Arte Especiais (Pontes, Viadutos, Passarelas e Afins) Sob Jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco
EXTENSÃO:
DATA BASE: | JANEIRO/2026
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
UF: | PE
METODOLOGIA E CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O CANTEIRO DE OBRAS - MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 06
PARÂMETROS DA OBRA CONSIDERADOS
NATUREZA DA OBRA
|  | Construção |  |  | Restauração |  | x | Conservação Rotineira
|  | OAE - Construção |  |  | OAE - Restauração |  |  | Emergência
PORTE DA OBRA
| x | Pequena |  |  | Média |  |  | Grande |  |  | Conservação
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
|  | Central de Britagem (m³/h) | [5 empty] | Usina de Concreto (m³/h)
|  | Usina de Asfalto a Quente (t/h) | [5 empty] | Usina de Asfalto a Frio (t/h)
|  | Usina de Solos (m³/h) | [5 empty] | Fábrica de Premoldados
PADRÃO DE CONSTRUÇÃO
|  | Provisório |  |  | Permanente |  | X | Conteiner
CENTROS FORNECEDORES REGIONAL
| 72.1 | Km |  | RECIFE |  | Município |  | PE | UF
FATORES DE AJUSTE
|  | K1 - FATOR PADRÃO DA CONSTRUÇÃO |  |  | Tipo de Canteiro | Fator K1
[5 empty] | Provisória | 0.8
[5 empty] | Permanente | 1
[5 empty] | Conteiner | Sim
|  | K2 - FATOR DE MOBILIÁRIO E APARELHAGEM |  |  | Canteiros de Obras |  |  |  | Fator K2
[5 empty] | Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte |  |  |  | 1.05
[5 empty] | Construção e restauração rodoviária de grande porte |  |  |  | 1.04
[5 empty] | Conservação rodoviária |  |  |  | 1.11
[5 empty] | Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte |  |  |  | 1.06
[5 empty] | Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou grande porte |  |  |  | 1.04
[5 empty] | Construção ferroviária |  |  |  | 1.05
|  | K3 - FATOR DE DISTÂNCIA DO CANTEIRO AOS CENTROS FORNECEDORES |  |  | Condição do Pavimento | Equação - Fator K3 |  | Extensão | Fator K3
[5 empty] | Leito Natural | 1 + 0,0014 x DT |  | 0 | 0
[5 empty] | Revestimento Primário | 1 + 0,0009 x DT |  | 0 | 0
[5 empty] | Rodovia Pavimentada | 1 + 0,0008 x DT |  | 72.1 | 1.057
CUSTO MÉDIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
| PE | UF |  | 1703.82 | CMCC (R$/m²) |  | X | Desonerado |  |  | Onerado
| PE | UF |  | 1791.61 | CMCC (R$/m²) |  |  | Desonerado |  | X | Onerado
RELAÇÃO ENTRE ÁREA COBERTA X TERRENO
|  |  |  | Porte da Obra (Construção, Recuper, Reforço/Alarg OAE) |  |  | Conservação Rodoviária
|  |  |  | Pequeno | Médio | Grande
| Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos |  |  | 35% | 35% | 35% | 50%
FATOR DE EQUIVALÊNCIA DE ÁREA DESCOBERTA - FEAD
|  | 5% | Custo equivalente da área descoberta em relação ao custo básico da construção civil
FATOR DE EQUIVALÊNCIA DE ÁREA TERRENO - FEAT
|  | 3% | Custo equivalente da área descoberta em relação ao custo básico da construção civil, para uso de Conteineres
TABELA 24 (ANEXO 01/2023) - QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS DO CANTEIRO - (∑QCn x CCn )
| Instalação Coberta |  | Área referencia (m²) | Utilização de Conteirner |  |  |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
|  |  |  | Tipo | Descrição
| Escritório e seção técnica |  | 29.74 | M0066 | Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | Und |  | 137280.691 | 0
| Almoxarifado |  | 29.72 | M0057 | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  | Und | 1 | 145941.1741 | 145941.17
| Depósito de cimento |  | 29.57 | M0057 | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  | Und |  | 151677.9783 | 0
| Refeitório e cozinha |  | 59.14 | M0058 | Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  | Und |  | 156692.9783 | 0
|  |  |  | M0057 | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  | Und |  | 151677.9783 | 0
| Banheiro e vestiário |  | 14.86 | M0041 | Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  | Und | 1 | 101954.1179 | 101954.11
| Oficina |  | 37.11 | M0042 | Container 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | Und |  | 44442.4474 | 0
|  |  |  | M0060 | Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | Und |  | 65307.4891 | 0
|  |  |  | M0065 | Container 3/4 TEU com janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | Und |  | 79765.1125 | 0
| Ambulatório |  | 29.74 | M0066 | Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | Und |  | 137280.691 | 0
| Guarita |  | 7.44 | M0071 | Container 1/2 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem |  |  | Und |  | 53034.5691 | 0
| Laboratórios |  | 11.17 | M0060 | Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | Und |  | 65307.4891 | 0
| Área Total Coberta |  | 44.58 |  | Número de Conteineres ( QCi ) |  |  | Und | 2
| Área do Terreno ( AT ) |  | 89.16 |  | Custo de Conteineres ( ∑ QCn X CCn ) |  |  |  |  | R$ | 247895.28
| Área Descoberta |  | 44.58
Fonte: Tabela 21 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de obras de conservação rodoviária( Manual de Custos de Infraestrutura de Tranportes- Volume 06 - Canteiro de Obras)
CP - COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE DE ACRÉSCIMOS NOS CUSTOS DAS INSTALAÇÕES REFERENCIAIS PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO
CP - Representa o coeficiente de proporcionalidade (adimensional);
kmP - Representa a extensão de faixas de rolamento prevista em projeto (km);
KmR - Representa a extensão de faixas de rolamento de referência (200 km).
|  | 0 | Extensão Total do Trecho |  |  | 0 | KMP - Km Faixa da Obra
|  | 0 | Terceira Faixa |  |  | 200 | KMR - Km Faixa Referência dos Custos
|  | Cp = | 1
CUSTO TOTAL PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO COM PREVISÃO EXCLUSIVA DE CONTEINERES
Onde:
P é o prazo da obra (meses);
n é a vida útil do contêiner (meses);
k2 é o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;
QCi - Representa a quantidade de contêineres propostas no canteiro;
CCi - Representa o custo dos contêineres;
| P= | 12 |  |  |  | AT - Representa a área total do terreno;
| k2 = | 1.11 | AT = | 89.16 |  | FEAT - Representa o fator de equivalência de áreas totais;
|  |  | FEAT = | 3% |  | CMCC - Representa o custo médio da construção civil por metro quadrado;
|  |  | CMCC = | 1791.61 |  | Cp - Representa o coeficiente de proporcionalidade (adimensional).
| ∑QCn X CCn = | 247895.28 | Cp = | 1 |  | Destaca-se que a vida útil de referência adotada para contêineres é de 10 anos, correspondendo a 120 meses.
| CCC = | 32308.5745
| BDI = | 23.89%
| CUSTO TOTAL | 40027.093 | Valor | Onerado | Com BDI
OBS: | Considerado o canteiro no formato de padrão container

## CP004 - CANTEIRO PRINCIPAL
DER-PE
OBRA: | Recuperação e/ou Reforço Estrutural de Obras de Arte Especiais (Pontes, Viadutos, Passarelas e Afins) Sob Jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco
EXTENSÃO:
DATA BASE: | JANEIRO/2026
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
UF: | PE
METODOLOGIA E CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O CANTEIRO DE OBRAS - MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 06
PARÂMETROS DA OBRA CONSIDERADOS
NATUREZA DA OBRA
|  | Construção |  |  | Restauração |  | x | Conservação Rotineira
|  | OAE - Construção |  |  | OAE - Restauração |  |  | Emergência
PORTE DA OBRA
| x | Pequena |  |  | Média |  |  | Grande |  |  | Conservação
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
|  | Central de Britagem (m³/h) | [5 empty] | Usina de Concreto (m³/h)
|  | Usina de Asfalto a Quente (t/h) | [5 empty] | Usina de Asfalto a Frio (t/h)
|  | Usina de Solos (m³/h) | [5 empty] | Fábrica de Premoldados
PADRÃO DE CONSTRUÇÃO
|  | Provisório |  |  | Permanente |  | X | Conteiner
CENTROS FORNECEDORES REGIONAL
|  | Km |  |  |  | Município |  | PE | UF
FATORES DE AJUSTE
|  | K1 - FATOR PADRÃO DA CONSTRUÇÃO |  |  | Tipo de Canteiro | Fator K1
[5 empty] | Provisória | 0.8
[5 empty] | Permanente | 1
[5 empty] | Conteiner | Sim
|  | K2 - FATOR DE MOBILIÁRIO E APARELHAGEM |  |  | Canteiros de Obras |  |  |  | Fator K2
[5 empty] | Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte |  |  |  | 1.05
[5 empty] | Construção e restauração rodoviária de grande porte |  |  |  | 1.04
[5 empty] | Conservação rodoviária |  |  |  | 1.11
[5 empty] | Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte |  |  |  | 1.06
[5 empty] | Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou grande porte |  |  |  | 1.04
[5 empty] | Construção ferroviária |  |  |  | 1.05
|  | K3 - FATOR DE DISTÂNCIA DO CANTEIRO AOS CENTROS FORNECEDORES |  |  | Condição do Pavimento | Equação - Fator K3 |  | Extensão | Fator K3
[5 empty] | Leito Natural | 1 + 0,0014 x DT |  | 0 | 0
[5 empty] | Revestimento Primário | 1 + 0,0009 x DT |  | 0 | 0
[5 empty] | Rodovia Pavimentada | 1 + 0,0008 x DT |  | 72.1 | 1.057
CUSTO MÉDIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
| PE | UF |  | 1703.82 | CMCC (R$/m²) |  | X | Desonerado |  |  | Onerado
| PE | UF |  | 1791.61 | CMCC (R$/m²) |  |  | Desonerado |  | X | Onerado
RELAÇÃO ENTRE ÁREA COBERTA X TERRENO
|  |  |  | Porte da Obra (Construção, Recuper, Reforço/Alarg OAE) |  |  | Conservação Rodoviária
|  |  |  | Pequeno | Médio | Grande
| Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos |  |  | 35% | 35% | 35% | 50%
FATOR DE EQUIVALÊNCIA DE ÁREA DESCOBERTA - FEAD
|  | 5% | Custo equivalente da área descoberta em relação ao custo básico da construção civil
FATOR DE EQUIVALÊNCIA DE ÁREA TERRENO - FEAT
|  | 3% | Custo equivalente da área descoberta em relação ao custo básico da construção civil, para uso de Conteineres
TABELA 21 (Volume 06) - QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS DO CANTEIRO - (∑QCn x CCn )
| Instalação Coberta |  | Área referencia (m²) | Utilização de Conteirner |  |  |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
|  |  |  | Tipo | Descrição
| Escritório e seção técnica |  | 29.74 | M0066 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,19 m (2 TEU) |  |  | Und | 1 | 144846.5139 | 144846.51
| Almoxarifado |  | 29.72 | M0057 | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  | Und | 1 | 145941.1741 | 145941.17
| Depósito de cimento |  | 29.72 | M0057 | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  | Und | 1 | 145941.1741 | 145941.17
| Refeitório e cozinha |  | 59.44 | M0058 | Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  | Und | 1 | 150966.2041 | 150966.2
|  |  |  | M0057 | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  | Und | 1 | 145941.1741 | 145941.17
| Banheiro e vestiário |  | 14.86 | M0041 | Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  | Und | 1 | 101954.1179 | 101954.11
| Oficina |  | 37.11 | M0042 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  | Und |  | 44442.4474 | 0
|  |  |  | M0060 | #N/A |  |  | Und |  | 65307.4891 | 0
|  |  |  | M0065 | #N/A |  |  | Und |  | 79765.1125 | 0
| Ambulatório |  | 29.74 | M0066 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,19 m (2 TEU) |  |  | Und |  | 137280.691 | 0
| Guarita |  | 7.44 | M0071 | Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU) |  |  | Und | 1 | 52116.0732 | 52116.07
| Laboratórios |  | 14.86 | M0042 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  | Und | 1 | 46283.8314 | 46283.83
| Área Total Coberta |  | 245.22 |  | Número de Conteineres ( QCi ) |  |  | Und | 8
| Área do Terreno ( AT ) |  | 490.44 |  | Custo de Conteineres ( ∑ QCn X CCn ) |  |  |  |  | R$ | 933990.23
| Área Descoberta |  | 245.22
Fonte: Tabela 21 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de obras de conservação rodoviária( Manual de Custos de Infraestrutura de Tranportes- Volume 06 - Canteiro de Obras)
CP - COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE DE ACRÉSCIMOS NOS CUSTOS DAS INSTALAÇÕES REFERENCIAIS PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO
CP - Representa o coeficiente de proporcionalidade (adimensional);
kmP - Representa a extensão de faixas de rolamento prevista em projeto (km);
KmR - Representa a extensão de faixas de rolamento de referência (200 km).
|  | 0 | Extensão Total do Trecho |  |  | 0 | KMP - Km Faixa da Obra
|  | 0 | Terceira Faixa |  |  | 200 | KMR - Km Faixa Referência dos Custos
|  | Cp = | 1
CUSTO TOTAL PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO COM PREVISÃO EXCLUSIVA DE CONTEINERES
Onde:
P é o prazo da obra (meses);
n é a vida útil do contêiner (meses);
k2 é o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;
QCi - Representa a quantidade de contêineres propostas no canteiro;
CCi - Representa o custo dos contêineres;
| P= | 12 |  |  |  | AT - Representa a área total do terreno;
| k2 = | 1.11 | AT = | 490.44 |  | FEAT - Representa o fator de equivalência de áreas totais;
|  |  | FEAT = | 3% |  | CMCC - Representa o custo médio da construção civil por metro quadrado;
|  |  | CMCC = | 1791.61 |  | Cp - Representa o coeficiente de proporcionalidade (adimensional).
| ∑QCi X CCi = | 933990.23 | Cp = | 1 |  | Destaca-se que a vida útil de referência adotada para contêineres é de 10 anos, correspondendo a 120 meses.
| CCC = | 130033.2318
| BDI = | 23.89%
| CUSTO TOTAL | 161098.1709 | Valor | Onerado | Com BDI
OBS: | Considerado o canteiro no formato de padrão container

## EQUIPAMENTO SICRO
Código | Descrição | Valor de Aquisição (R$) | Depreciação (R$/h) | Oportunidade de Capital (R$/h) | Seguros e Impostos (R$/h) | Manutenção (R$/h) | Operação (R$/h) | Mão de Obra de Operação (R$/h) | Custo Produtivo (R$/h) | Custo Improdutivo (R$/h)
E9001 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,60 m - 2,20 kW | 74189.0385 | 9.8919 | 1.5258 | 0 | 7.4189 | 0 | 0 | 18.8366 | 11.4177
E9002 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,80 m - 2,20 kW | 97216.1099 | 12.9621 | 1.9994 | 0 | 9.7216 | 0 | 0 | 24.6831 | 14.9615
E9003 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,00 m - 2,20 kW | 101656.8998 | 13.5543 | 2.0907 | 0 | 10.1657 | 0 | 0 | 25.8107 | 15.645
E9004 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,20 m - 2,20 kW | 128113.7817 | 17.0818 | 2.6349 | 0 | 12.8114 | 0 | 0 | 32.5281 | 19.7167
E9005 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,50 m - 2,20 kW | 151636.4948 | 20.2182 | 3.1187 | 0 | 15.1636 | 0 | 0 | 38.5005 | 23.3369
E9006 | Equipamento para sondagem manual | 5457.6203 | 0.9278 | 0.1179 | 0 | 0.5458 | 0 | 0 | 1.5915 | 1.0457
E9007 | Bomba de pistão triplex com capacidade de 7,80 m³/h (130 l/min) - 8,20 kW | 168502.9353 | 16.8503 | 3.2489 | 0 | 14.744 | 8.3665 | 0 | 43.2097 | 20.0992
E9008 | Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t | 1750.7145 | 1.5756 | 0.081 | 0 | 0.8754 | 0 | 0 | 2.532 | 1.6566
E9009 | Embarcação rebocadora - 268 kW | 672141.4273 | 7.6939 | 3.8637 | 0 | 17.0976 | 273.4404 | 136.0494 | 438.145 | 147.607
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 4875.4258 | 0.7313 | 0.1003 | 0 | 0.4063 | 0 | 0 | 1.2379 | 0.8316
E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg | 1979.2945 | 0.3563 | 0.0427 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0.5969 | 0.399
E9014 | Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW | 2292474.306 | 183.3979 | 42.4337 | 0 | 114.6237 | 0 | 36.461 | 376.9163 | 262.2926
E9015 | Elevador de obra com capacidade de 1.000 kg - 9 kW | 68736.2523 | 5.4989 | 1.2723 | 0 | 4.8115 | 0 | 28.7139 | 40.2966 | 35.4851
E9016 | Usina misturadora móvel de reciclagem a frio com sistema de espuma de asfalto - 129,40 kW | 11252271.1294 | 1575.318 | 242.9928 | 0 | 2025.4088 | 97.2829 | 41.9803 | 3982.9828 | 1860.2911
E9017 | Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW | 672684.7654 | 55.3976 | 12.8176 | 0 | 55.3976 | 44.6784 | 35.6822 | 203.9734 | 103.8974
E9020 | Recicladora a frio - 455 kW | 6692119.6297 | 936.8967 | 144.5163 | 0 | 1338.4239 | 488.67 | 41.9803 | 2950.4872 | 1123.3933
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 354551.4732 | 24.8186 | 6.5627 | 0 | 17.7276 | 372.4095 | 0 | 421.5184 | 31.3813
E9022 | Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 731499.0812 | 36.575 | 12.5371 | 0 | 28.4472 | 0 | 28.7139 | 106.2732 | 77.826
E9023 | Guindaste móvel sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW | 4105739.2669 | 159.6676 | 70.3678 | 0 | 228.0966 | 72.495 | 41.9803 | 572.6073 | 272.0157
E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kW | 10301.4504 | 1.6482 | 0.2225 | 0 | 1.4422 | 0 | 28.7139 | 32.0268 | 30.5846
E9025 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 7.000 kN - 15 kW | 108248.8509 | 6.1856 | 1.9083 | 0 | 6.1856 | 0 | 41.9803 | 56.2598 | 50.0742
E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW | 36978.2 | 3.6978 | 0.713 | 0 | 3.2356 | 0 | 0 | 7.6464 | 4.4108
E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW | 5769.2512 | 1.1539 | 0.1335 | 0 | 1.2981 | 9.1364 | 28.7139 | 40.4358 | 30.0013
E9029 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 8.000 kN - 20 kW | 137650.6341 | 7.8658 | 2.4266 | 0 | 7.8658 | 0 | 41.9803 | 60.1385 | 52.2727
E9030 | Bomba de protensão com leitura digital para tensionamento de estais - 3 kW | 14941.4391 | 0.8538 | 0.2634 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 1.971 | 1.1172
E9031 | Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - 15 kW | 338771.3683 | 27.1017 | 6.2707 | 0 | 23.714 | 0 | 28.7139 | 85.8003 | 62.0863
E9032 | Equipamento para regulagem final de estais com até 37 cordoalhas - D = 15,7 mm - 20 kW | 78765.0537 | 4.5009 | 1.3885 | 0 | 4.5009 | 0 | 41.9803 | 52.3706 | 47.8697
E9033 | Equipamento para regulagem final de estais de 38 a 55 cordoalhas - D = 15,7 mm - 30 kW | 112504.9172 | 6.4289 | 1.9833 | 0 | 6.4289 | 0 | 41.9803 | 56.8214 | 50.3925
E9034 | Equipamento para regulagem final de estais de 56 a 73 cordoalhas - D = 15,7 mm - 40 kW | 168708.0342 | 9.6405 | 2.9741 | 0 | 9.6405 | 0 | 41.9803 | 64.2354 | 54.5949
E9035 | Equipamento para regulagem final de estais de 74 a 91 cordoalhas - D = 15,7 mm - 50 kW | 224912.007 | 12.8521 | 3.9649 | 0 | 12.8521 | 0 | 41.9803 | 71.6494 | 58.7973
E9036 | Grua fixa para alturas de 60 a 102 m, com alcance de 60 m com capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - 37 kW | 3815630.508 | 148.3856 | 65.3957 | 0 | 169.5836 | 0 | 41.9803 | 425.3452 | 255.7616
E9038 | Macaco hidráulico monocordoalha para tensionamento de estais - 3 kW | 18700.4784 | 1.0686 | 0.3297 | 0 | 1.0686 | 0 | 41.9803 | 44.4472 | 43.3786
E9039 | Máquina de solda por termofusão para tubos PEAD com gerador de 4 kW | 115652.3173 | 15.4203 | 2.3786 | 0 | 15.4203 | 4.0812 | 41.9803 | 79.2807 | 59.7792
E9040 | Serra mármore - 1,45 kW | 465.6592 | 0.0419 | 0.0086 | 0 | 0.0233 | 0 | 0 | 0.0738 | 0.0505
E9042 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW | 1372678.7192 | 120.1094 | 26.467 | 0 | 171.5848 | 72.9246 | 35.6822 | 426.768 | 182.2586
E9043 | Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW | 37311.4092 | 0.4271 | 0.2145 | 0 | 0.4746 | 37.3488 | 41.7512 | 80.2162 | 42.3928
E9044 | Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora | 2093354.3244 | 209.3354 | 40.3625 | 0 | 183.1685 | 0 | 41.9803 | 474.8467 | 291.6782
E9045 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 496 kN | 63281.1541 | 5.0625 | 1.1713 | 0 | 5.0625 | 5.783 | 41.9803 | 59.0596 | 48.2141
E9046 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 929 kN | 79974.949 | 6.398 | 1.4803 | 0 | 6.398 | 5.783 | 41.9803 | 62.0396 | 49.8586
E9047 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kN | 122429.1724 | 9.7943 | 2.2662 | 0 | 9.7943 | 5.783 | 41.9803 | 69.6181 | 54.0408
E9048 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.859 kN | 141729.9235 | 11.3384 | 2.6234 | 0 | 11.3384 | 5.783 | 41.9803 | 73.0635 | 55.9421
E9049 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250 MPa - 72 kW | 736508.9796 | 147.3018 | 17.041 | 0 | 165.7145 | 57.996 | 28.7139 | 416.7672 | 193.0567
E9050 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 18 t - 97 kW | 2843262.6995 | 142.1631 | 50.1227 | 0 | 182.7812 | 26.0445 | 36.461 | 437.5725 | 228.7468
E9051 | Máquina levantadora e posicionadora de via - 7,40 kW | 1131813.0203 | 90.545 | 20.9499 | 0 | 79.2269 | 10.4014 | 28.7139 | 229.8371 | 140.2088
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 788015.3995 | 63.0412 | 14.5862 | 0 | 55.1611 | 66.051 | 28.7139 | 227.5534 | 106.3413
E9053 | Perfuratriz hidráulica montada em flutuante - 32 kW | 545661.8652 | 14.6159 | 4.7094 | 0 | 12.9919 | 17.184 | 35.2303 | 84.7315 | 54.5556
E9054 | Equipamento sobre forma-trilho para execução e acabamento de pavimento de concreto - 13,40 kW | 1656801.8916 | 220.9069 | 34.0749 | 0 | 138.0668 | 18.835 | 28.7139 | 440.5975 | 283.6957
E9055 | Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t | 474855.5691 | 47.4856 | 8.9523 | 0 | 26.3809 | 0 | 0 | 82.8188 | 56.4379
E9056 | Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t | 863217.1373 | 9.8811 | 4.962 | 0 | 21.9581 | 0 | 118.2038 | 155.005 | 133.0469
E9057 | Batelão sem propulsão com capacidade de 66 m³ | 230837.3357 | 9.893 | 3.8998 | 0 | 16.4884 | 0 | 30.0416 | 60.3228 | 43.8344
E9058 | Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t | 690395.1986 | 7.9029 | 3.9686 | 0 | 13.1715 | 0 | 30.0416 | 55.0846 | 41.9131
E9059 | Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m montada na obra com capacidade de 150 t | 863217.1373 | 9.8811 | 4.962 | 0 | 21.9581 | 0 | 118.2038 | 155.005 | 133.0469
E9060 | Perfuratriz pneumática rotopercussiva montada em flutuante com pressão de 0,70 MPa e capacidade de 2.500 gpm | 37737.9671 | 1.0108 | 0.3257 | 0 | 0.8985 | 0 | 70.4606 | 72.6956 | 71.7971
E9061 | Lixadeira/esmerilhadeira elétrica manual angular - 2,2 kW | 1491.5732 | 0.1989 | 0.0307 | 0 | 0.1243 | 0 | 0 | 0.3539 | 0.2296
E9062 | Soprador de ar quente manual - 1,60 kW | 6286.5026 | 0.8382 | 0.1293 | 0 | 0.5239 | 0 | 0 | 1.4914 | 0.9675
E9063 | Equipamento de estabilização dinâmica da via - 300 kW | 30990681.4449 | 1239.6273 | 525.8344 | 0 | 1239.6273 | 193.32 | 41.9803 | 3240.3893 | 1807.442
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 1105.8963 | 1.1059 | 0.0512 | 0 | 0.5529 | 0 | 0 | 1.71 | 1.1571
E9065 | Carro controle ferroviário - 186 kW | 32878908.4699 | 1315.1563 | 557.8729 | 0 | 1150.7618 | 119.8584 | 41.9803 | 3185.6297 | 1915.0095
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | 66831.1036 | 4.6782 | 1.237 | 0 | 3.3416 | 11.2233 | 0 | 20.4801 | 5.9152
E9067 | Veículo ferroviário para capina química com capacidade de 12.000 l - 115 kW | 1703699.653 | 68.148 | 28.9075 | 0 | 42.5925 | 74.106 | 28.7139 | 242.4679 | 125.7694
E9068 | Perfuratriz hidráulica rotopercussiva para CCPH - 123 kW | 5520653.6375 | 441.6523 | 102.1873 | 0 | 441.6523 | 99.0765 | 35.6822 | 1120.2506 | 579.5218
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW | 4153.9777 | 0.8308 | 0.0961 | 0 | 0.5192 | 7.2037 | 0 | 8.6498 | 0.9269
E9070 | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | 378121.9732 | 16.8054 | 6.4806 | 0 | 10.5034 | 0 | 28.7139 | 62.5033 | 51.9999
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 469.3649 | 0.4694 | 0.0217 | 0 | 0.2347 | 0 | 0 | 0.7258 | 0.4911
E9072 | Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica - 486 kW | 3344742.2769 | 445.9656 | 68.7902 | 0 | 390.2199 | 391.473 | 41.9803 | 1338.429 | 556.7361
E9073 | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW | 524294.1359 | 52.4294 | 10.109 | 0 | 52.4294 | 75.5022 | 28.7139 | 219.1839 | 91.2523
E9074 | Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 l | 822811.8993 | 109.7083 | 16.9225 | 0 | 68.5677 | 0 | 0 | 195.1985 | 126.6308
E9075 | Trado cavadeira de 12" | 168.9098 | 0.0845 | 0.0052 | 0 | 0.0422 | 0 | 0 | 0.1319 | 0.0897
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | 169860.2233 | 10.9196 | 2.9944 | 0 | 6.0664 | 0 | 28.7139 | 48.6943 | 42.6279
E9077 | Perfuratriz de circulação reversa tipo Wirth ou similar com unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW | 4621130.1773 | 369.6904 | 85.5371 | 0 | 369.6904 | 146.601 | 35.6822 | 1007.2011 | 490.9097
E9078 | Treliça lançadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vão máximo de 45 m - 110 kW | 3547316.7415 | 157.6585 | 60.7971 | 0 | 98.5366 | 0 | 41.9803 | 358.9725 | 260.4359
E9079 | Bomba submersível com capacidade de 360 m³/h - 23 kW | 179380.0884 | 17.938 | 3.4587 | 0 | 15.6958 | 0 | 0 | 37.0925 | 21.3967
E9080 | Carrelone com capacidade máxima de 70 t | 1849083.4799 | 83.2088 | 31.3743 | 0 | 46.2271 | 0 | 28.7139 | 189.5241 | 143.297
E9081 | Fischietti simples com capacidade de 70 t | 107557.2471 | 4.8401 | 1.825 | 0 | 2.6889 | 0 | 0 | 9.354 | 6.6651
E9083 | Vagão fechado FLT com capacidade de 99 t | 869181.1526 | 13.762 | 13.854 | 0 | 7.2432 | 0 | 0 | 34.8592 | 27.616
E9084 | Vagão tanque convencional TCT com capacidade de 97 t e 103.000 l | 1263021.962 | 19.9978 | 20.1315 | 0 | 10.5252 | 0 | 0 | 50.6545 | 40.1293
E9085 | Vagão gôndola GDE com capacidade de 93,5 t / 29 m³ | 637742.384 | 10.0976 | 10.1651 | 0 | 5.3145 | 0 | 0 | 25.5772 | 20.2627
E9086 | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m³/h - 74 kW | 544840.6131 | 54.4841 | 10.5052 | 0 | 54.4841 | 75.5022 | 28.7139 | 223.6895 | 93.7032
E9089 | Roçadeira costal - 1,40 kW | 2856.9869 | 0.4285 | 0.0588 | 0 | 0.3333 | 7.7308 | 0 | 8.5514 | 0.4873
E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 82331.8904 | 4.9399 | 1.524 | 0.6175 | 4.9399 | 23.9454 | 0 | 35.9667 | 7.0814
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW | 21591566.7948 | 755.7048 | 366.3549 | 148.442 | 971.6205 | 120.825 | 36.461 | 2399.4082 | 1306.9627
E9095 | Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t - 500 kW | 31395847.0652 | 1098.8546 | 532.709 | 215.8464 | 1412.8131 | 134.25 | 36.461 | 3430.9341 | 1883.871
E9096 | Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW | 407258.8744 | 35.6352 | 7.8525 | 0 | 35.6352 | 61.0838 | 35.6822 | 175.8889 | 79.1699
E9101 | Removedora de faixas de sinalização viária - 9,69 kW | 51358.5252 | 4.1087 | 0.9506 | 0 | 3.5951 | 17.0253 | 0 | 25.6797 | 5.0593
E9102 | Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW | 85665.9065 | 6.8533 | 1.5857 | 0 | 5.9966 | 8.4094 | 28.7139 | 51.5589 | 37.1529
E9103 | Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW | 68168.7332 | 5.4535 | 1.2618 | 0 | 4.7718 | 8.4094 | 28.7139 | 48.6104 | 35.4292
E9105 | Embarcação rebocadora multipropósito com guindaste hidráulico 155 kN.m - 2 x 186 kW | 5252363.0984 | 60.1232 | 30.192 | 0 | 133.6071 | 379.5516 | 136.0494 | 739.5233 | 226.3646
E9106 | Balsa de convés com capacidade de 200 t | 1976387.9253 | 22.6235 | 11.3608 | 0 | 37.7058 | 0 | 30.0416 | 101.7317 | 64.0259
E9107 | Compactador manual com soquete vibratório - 2,24 kW | 11929.9835 | 2.386 | 0.276 | 0 | 2.386 | 3.9357 | 0 | 8.9837 | 2.662
E9108 | Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW | 9735194.1648 | 155.7631 | 156.172 | 0 | 194.7039 | 257.76 | 83.9606 | 848.3596 | 395.8957
E9110 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1112493.4982 | 111.2493 | 22.0631 | 0 | 111.2493 | 120.3954 | 35.6822 | 400.6393 | 168.9946
E9111 | Jateador abrasivo úmido com capacidade de 350 kg de abrasivo | 370465.6561 | 66.6838 | 8.0002 | 0 | 66.6838 | 0 | 28.7139 | 170.0817 | 103.3979
E9112 | Sinalizador direcional móvel com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus | 22906.904 | 2.577 | 0.4417 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 4.4504 | 3.0187
E9113 | Painel de Mensagem Variável - PMV móvel, com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus | 145856.2058 | 16.4088 | 2.8123 | 0 | 9.116 | 0 | 0 | 28.3371 | 19.2211
E9116 | Semáforo móvel com 3 lentes e bateria - D = 200 mm | 8309.1399 | 0.9348 | 0.1602 | 0 | 0.5193 | 0 | 0 | 1.6143 | 1.095
E9117 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW | 944146.9692 | 75.4455 | 17.8885 | 0 | 75.4455 | 107.1315 | 35.6822 | 311.5932 | 129.0162
E9118 | Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 55,40 kW | 488601.0816 | 65.1468 | 10.0489 | 0 | 65.1468 | 44.6247 | 28.7139 | 213.6811 | 103.9096
E9119 | Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW | 753338.9261 | 65.9172 | 14.5253 | 0 | 65.9172 | 74.3745 | 35.6822 | 256.4164 | 116.1247
E9120 | Equipamento de cravação sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até 20 m - 258 kW | 2940688.9937 | 171.5402 | 52.9201 | 0 | 171.5402 | 180.1098 | 28.7139 | 604.8242 | 253.1742
E9122 | Perfuratriz tipo Bottom Feed para coluna de brita - 194 kW | 7118781.0172 | 569.5025 | 131.7686 | 0 | 569.5025 | 104.178 | 35.6822 | 1410.6338 | 736.9533
E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | 270619.2704 | 13.531 | 4.87 | 1.9733 | 13.531 | 26.85 | 32.175 | 92.9303 | 52.5493
E9126 | Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW | 169343888.2628 | 4535.997 | 1461.5486 | 0 | 10079.9933 | 1020.3 | 64.3615 | 17162.2004 | 6061.9071
E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW | 846084.4209 | 96.6954 | 16.7797 | 0 | 120.8692 | 52.3575 | 35.6822 | 322.384 | 149.1573
E9128 | Veículo leve picape compacta 4 x 2 com cabine dupla com capacidade de 0,65 t - 72 kW | 127464.7927 | 7.6479 | 2.3594 | 0.956 | 7.6479 | 18.072 | 32.175 | 68.8582 | 43.1383
E9129 | Veículo leve picape compacta 4 x 2 com cabine dupla com capacidade de 0,65 t - 72 kW (sem motorista) | 127464.7927 | 7.6479 | 2.3594 | 0.956 | 7.6479 | 18.072 | 0 | 36.6832 | 10.9633
E9130 | Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW (sem motorista) | 282063.6585 | 16.9238 | 5.221 | 2.1155 | 16.9238 | 40.8791 | 0 | 82.0632 | 24.2603
E9131 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) | 270619.2704 | 13.531 | 4.87 | 1.9733 | 13.531 | 26.85 | 0 | 60.7553 | 20.3743
E9134 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW | 688379.2812 | 29.502 | 12.1351 | 4.917 | 44.253 | 122.436 | 34.7178 | 247.9609 | 81.2719
E9141 | Rebarbador hidráulico com bomba manual com capacidade de força de 9.000 kgf | 112669.2049 | 9.0135 | 2.0855 | 0 | 5.6335 | 0 | 0 | 16.7325 | 11.099
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 5,6 kW | 303784.4125 | 13.5015 | 5.2065 | 0 | 8.4385 | 0 | 28.7139 | 55.8604 | 47.4219
E9148 | Macaco de protensão de fios com bomba - 3,72 kW | 110400.7573 | 6.3086 | 1.9462 | 0 | 6.3086 | 0 | 41.9803 | 56.5437 | 50.2351
E9149 | Máquina de aplicação e extração de grampo elástico tipo Pandrol - 6,70 kW | 313359.7016 | 25.0688 | 5.8003 | 0 | 25.0688 | 9.4175 | 0 | 65.3554 | 30.8691
E9151 | Britador de mandíbulas móvel sobre esteiras, sem peneira, com capacidade de 140 m³/h - 170 kW | 2982940.4059 | 159.0902 | 52.1468 | 0 | 159.0902 | 164.322 | 41.9803 | 576.6295 | 253.2173
E9152 | Ferramenta de fixação à pólvora de ação direta | 1348.3091 | 0.1146 | 0.025 | 0 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.2475 | 0.1396
E9153 | Ferramenta de fixação à pólvora e sistema à pistão | 1142.1053 | 0.0971 | 0.0211 | 0 | 0.0914 | 0 | 0 | 0.2096 | 0.1182
E9154 | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kW | 469920.8247 | 84.5857 | 10.1479 | 0 | 28.1952 | 28.1925 | 28.7139 | 179.8352 | 123.4475
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW | 153838.2902 | 23.0757 | 3.1639 | 0 | 7.6919 | 3.9094 | 0 | 37.8409 | 26.2396
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kW | 2674.2931 | 0.4279 | 0.0578 | 0 | 0.3744 | 4.5682 | 0 | 5.4283 | 0.4857
E9157 | Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola métrica - 2.237 kW | 8872419.1628 | 141.9587 | 142.3313 | 0 | 177.4484 | 1441.5228 | 35.393 | 1938.6542 | 319.683
E9158 | Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola larga - 2.237 kW | 9264684.3503 | 148.2349 | 148.6241 | 0 | 185.2937 | 1441.5228 | 35.393 | 1959.0685 | 332.252
E9159 | Vagão plataforma PNE com capacidade de 82 t - bitola métrica | 757061.9269 | 11.9868 | 12.0669 | 0 | 6.3088 | 0 | 0 | 30.3625 | 24.0537
E9160 | Vagão plataforma PNT com capacidade de 98 t - bitola larga | 985773.2387 | 15.6081 | 15.7124 | 0 | 8.2148 | 0 | 0 | 39.5353 | 31.3205
E9161 | Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLD com capacidade de 64 t - bitola métrica | 749598.4003 | 11.8686 | 11.948 | 0 | 6.2467 | 0 | 0 | 30.0633 | 23.8166
E9162 | Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLT com capacidade de 99 t - bitola larga | 869181.1526 | 13.762 | 13.854 | 0 | 7.2432 | 0 | 0 | 34.8592 | 27.616
E9163 | Vagão hopper aberto com descarga automática HNE com capacidade de 45 m³ - bitola métrica | 903625.4688 | 14.3074 | 14.403 | 0 | 7.5302 | 0 | 0 | 36.2406 | 28.7104
E9164 | Vagão hopper aberto com descarga automática HNT com capacidade de 63 m³ - bitola larga | 1161171.6379 | 18.3852 | 18.5081 | 0 | 9.6764 | 0 | 0 | 46.5697 | 36.8933
E9167 | Equipamento para carga e descarga de TLS de até 250 m - 90 kW | 2825458.8204 | 45.2073 | 45.326 | 0 | 56.5092 | 57.996 | 41.9803 | 247.0188 | 132.5136
E9168 | Carregadeira de pneus com implemento de garfo - 195 kW | 1462119.8344 | 127.9355 | 28.1915 | 0 | 127.9355 | 83.772 | 35.6822 | 403.5167 | 191.8092
E9172 | Equipamento distribuidor de fios para fábrica de dormentes - 2,50 kW | 521520.7894 | 29.8012 | 9.1937 | 0 | 29.8012 | 0 | 28.7139 | 97.51 | 67.7088
E9173 | Bancos de ancoragem passiva e ativa para protensão de fios com capacidade de 200 tf | 274819.9709 | 15.704 | 4.8447 | 0 | 15.704 | 0 | 0 | 36.2527 | 20.5487
E9174 | Aferidor para protensão de fios com capacidade de 3 a 6 t | 15034.2835 | 1.3531 | 0.2783 | 0 | 0.7517 | 0 | 0 | 2.3831 | 1.6314
E9175 | Equipamento para concretagem de fôrmas de dormentes com silo de 1,5 m³ - 9 kW | 451012.036 | 36.081 | 8.3482 | 0 | 36.081 | 0 | 28.7139 | 109.2241 | 73.1431
E9176 | Sistema de desprotensão com capacidade de 150 t - 3,72 kW | 261496.9568 | 14.9427 | 4.6098 | 0 | 14.9427 | 0 | 41.9803 | 76.4755 | 61.5328
E9177 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t e pinça mecânica dupla para elevação de até 4 dormentes - 5,60 kW | 267295.7302 | 11.8798 | 4.5812 | 0 | 7.4249 | 0 | 28.7139 | 52.5998 | 45.1749
E9178 | Estação viradora de dormentes com esteira de 6 m - 7,70 kW | 709464.8681 | 28.3786 | 12.0378 | 0 | 35.4732 | 0 | 28.7139 | 104.6035 | 69.1303
E9179 | Pórtico metálico com talha e pinça para seleção de dormentes com capacidade de 1 t - 1,10 kW | 153159.0862 | 6.8071 | 2.625 | 0 | 4.2544 | 0 | 28.7139 | 42.4004 | 38.146
E9180 | Cesto para transporte aéreo de concreto com capacidade de 1,5 m³ | 36088.7405 | 2.1428 | 0.6263 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 4.348 | 2.7691
E9181 | Equipamento desbobinador de fios de protensão móvel | 148188.4394 | 8.4679 | 2.6124 | 0 | 8.4679 | 0 | 0 | 19.5482 | 11.0803
E9182 | Central de concreto com capacidade de 20 m³/h - dosadora e misturadora | 1587263.71 | 158.7264 | 30.6044 | 0 | 138.8856 | 0 | 41.9803 | 370.1967 | 231.3111
E9183 | Vagonete para transporte de até 16 dormentes | 41119.6485 | 0.6511 | 0.6554 | 0 | 0.3427 | 0 | 0 | 1.6492 | 1.3065
E9184 | Pista de apoio para fôrmas metálicas para dormentes de concreto - 4 cavidades - C = 127,90 m | 675912.6528 | 6.2585 | 3.8615 | 0 | 6.2585 | 0 | 0 | 16.3785 | 10.12
E9185 | Fôrma metálica para dormentes de concreto de bitola larga ou mista - 4 cavidades | 45614.171 | 0.4224 | 0.2606 | 0 | 0.4224 | 0 | 0 | 1.1054 | 0.683
E9186 | Fôrma metálica para dormentes de concreto de bitola métrica - 4 cavidades | 38034.1485 | 0.3522 | 0.2173 | 0 | 0.3522 | 0 | 0 | 0.9217 | 0.5695
E9200 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW com periculosidade | 944146.9692 | 75.4455 | 17.8885 | 0 | 75.4455 | 107.1315 | 44.2934 | 320.2044 | 137.6274
E9203 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade | 1933845.2781 | 221.0109 | 38.3523 | 0 | 276.2636 | 71.9043 | 44.2934 | 651.8245 | 303.6566
E9204 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW com periculosidade | 1979069.7502 | 158.3256 | 36.6326 | 0 | 158.3256 | 116.7975 | 44.2934 | 514.3747 | 239.2516
E9205 | Equipamento de corte a plasma CNC - 12.000 x 5.500 mm - 19,5 kW | 1049978.8036 | 83.9983 | 19.4351 | 0 | 62.9987 | 0 | 0 | 166.4321 | 103.4334
E9207 | Máquina de solda elétrica retificadora 425 A - 18,70 kW | 8956.047 | 1.1941 | 0.1842 | 0 | 1.1941 | 0 | 0 | 2.5724 | 1.3783
E9209 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha, com insalubridade, com capacidade de 2.040 gpm | 18412.2747 | 2.455 | 0.3787 | 0 | 2.455 | 0 | 37.1619 | 42.4506 | 39.9956
E9213 | Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW com periculosidade | 14387013.1636 | 822.115 | 253.6225 | 0 | 1027.6438 | 174.7935 | 53.0821 | 2331.2569 | 1128.8196
E9220 | Ônibus rodoviário com capacidade para 50 passageiros - 280 kW | 1543377 | 66.1447 | 27.2075 | 11.0241 | 99.2171 | 285.684 | 34.7178 | 523.9952 | 139.0941
E9231 | Maçarico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo (GLP) | 90.2663 | 0.012 | 0.0019 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.0259 | 0.0139
E9239 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW (sem motorista) | 688379.2812 | 29.502 | 12.1351 | 4.917 | 44.253 | 122.436 | 0 | 213.2431 | 46.5541
E9240 | Ônibus com capacidade para 46 passageiros - 153 kW (sem motorista) | 1050256.4965 | 45.011 | 18.5145 | 7.5018 | 67.5165 | 156.1059 | 0 | 294.6497 | 71.0273
E9242 | Estação transmissora de superfície para televisionamento | 16704.3923 | 1.0739 | 0.2945 | 0 | 0.5966 | 0 | 0 | 1.965 | 1.3684
E9243 | Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D = 1,80 m e H = 2,22 m | 709334.9296 | 12.4134 | 11.4886 | 0 | 17.7334 | 0 | 63.8766 | 105.512 | 87.7786
E9244 | Estação transmissora de superfície para comunicação sem fio | 40723.31 | 2.6179 | 0.7179 | 0 | 1.4544 | 0 | 0 | 4.7902 | 3.3358
E9245 | Estação transmissora de superfície para comunicação com fio | 6825.4206 | 0.4388 | 0.1203 | 0 | 0.2438 | 0 | 0 | 0.8029 | 0.5591
E9246 | Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros | 13098.1086 | 0.842 | 0.2309 | 0 | 0.4678 | 0 | 0 | 1.5407 | 1.0729
E9247 | Sistema de Sino aberto (sinete) para mergulho até 50 m - 33,50 kW | 379079.5922 | 33.696 | 7.1467 | 0 | 33.696 | 0 | 63.8766 | 138.4153 | 104.7193
E9248 | Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 1,4 MPa - 7,46 kW | 53695.1207 | 4.2956 | 0.9939 | 0 | 4.2956 | 6.8102 | 0 | 16.3953 | 5.2895
E9249 | Sistema de ar comprimido para mergulho até 50 m com pressão de trabalho de 1,7 MPa - 16,18 kW | 82321.3272 | 6.5857 | 1.5238 | 0 | 6.5857 | 14.7707 | 0 | 29.4659 | 8.1095
E9251 | Fonte de plasma para corte manual - 65A - 15 kW | 32637.4044 | 4.3517 | 0.6712 | 0 | 4.3517 | 0 | 0 | 9.3746 | 5.0229
E9252 | Serra de esquadria com braço telescópico - D = 250 mm (10") - 1,80 kW | 3521.7295 | 0.317 | 0.0652 | 0 | 0.1761 | 0 | 0 | 0.5583 | 0.3822
E9253 | Rebordeadeira diâmetro máximo 3,00 m - 4,85 kW | 79283.6788 | 3.1713 | 1.3452 | 0 | 2.7749 | 0 | 0 | 7.2914 | 4.5165
E9254 | Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2.000 mm | 19211.8381 | 0.7685 | 0.326 | 0 | 0.6724 | 0 | 0 | 1.7669 | 1.0945
E9255 | Fonte de plasma para corte manual - 45A - 10 kW | 21604.4044 | 2.8806 | 0.4443 | 0 | 2.8806 | 0 | 0 | 6.2055 | 3.3249
E9256 | Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l | 72854.8884 | 7.2855 | 1.4047 | 0 | 7.2855 | 0 | 28.7139 | 44.6896 | 37.4041
E9258 | Balsa de convés com capacidade de 600 t | 5854926.5729 | 67.0207 | 33.6557 | 0 | 111.7011 | 0 | 30.0416 | 242.4191 | 130.718
E9259 | Ventilador centrífugo média pressão com capacidade de 38 m³/min - 2,21 kW | 17877.204 | 1.6089 | 0.3309 | 0 | 1.0726 | 0 | 0 | 3.0124 | 1.9398
E9260 | Detector de gases com bomba elétrica para espaço confinado | 4673.455 | 0.3739 | 0.0865 | 0 | 0.2337 | 0 | 0 | 0.6941 | 0.4604
E9261 | Equipamento de pintura com pistola airless - 0,90 kW | 2392.1075 | 0.4306 | 0.0517 | 0 | 0.2392 | 0 | 0 | 0.7215 | 0.4823
E9262 | Escova rotativa com cerdas de aço para tratamento de superfície - 0,91 kW | 21291.5808 | 2.8389 | 0.4379 | 0 | 1.7743 | 0 | 28.7139 | 33.765 | 31.9907
E9263 | Tripé com guincho para espaço confinado | 9559.2146 | 0.8497 | 0.1802 | 0 | 0.6373 | 0 | 0 | 1.6672 | 1.0299
E9264 | Respirador purificador de ar motorizado | 8650.0083 | 0.692 | 0.1601 | 0 | 0.4325 | 0 | 0 | 1.2846 | 0.8521
E9265 | Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido para jateamento | 17657.5619 | 1.4126 | 0.3268 | 0 | 0.8829 | 0 | 0 | 2.6223 | 1.7394
E9267 | Exaustor centrífugo alta pressão com capacidade de 35 m³/min - 1,47 kW | 7055.492 | 0.635 | 0.1306 | 0 | 0.4233 | 0 | 0 | 1.1889 | 0.7656
E9501 | Ventilador axial para ventilação forçada com velocidade de saída de 32,8 m/s - D = 1.000 mm - 30 kW | 457773.1347 | 41.1996 | 8.4734 | 0 | 27.4664 | 0 | 0 | 77.1394 | 49.673
E9502 | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW | 950164.6419 | 126.6886 | 19.5417 | 0 | 95.0165 | 83.0739 | 35.6822 | 360.0029 | 181.9125
E9503 | Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW | 1331480.6151 | 53.2592 | 22.5919 | 0 | 46.6018 | 0 | 28.7139 | 151.1668 | 104.565
E9505 | Prensa dobradeira capacidade 320 t - comprimento até 3.100 mm - 30 kW | 931171.4059 | 37.2469 | 15.7997 | 0 | 32.591 | 0 | 28.7139 | 114.3515 | 81.7605
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 95494.738 | 14.3242 | 1.964 | 0 | 9.5495 | 0 | 0 | 25.8377 | 16.2882
E9510 | Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW | 14632.9677 | 1.317 | 0.2709 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 2.4659 | 1.5879
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 2088326.5762 | 182.7286 | 40.2655 | 0 | 182.7286 | 83.772 | 35.6822 | 525.1769 | 258.6763
E9512 | Veículo leve - 53 kW | 82331.8904 | 4.9399 | 1.524 | 0.6175 | 4.9399 | 23.9454 | 32.175 | 68.1417 | 39.2564
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW | 301335.519 | 24.1068 | 5.5777 | 0 | 24.1068 | 73.9449 | 0 | 127.7362 | 29.6845
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 1001856.7286 | 100.1857 | 19.3171 | 0 | 87.6625 | 132.639 | 35.6822 | 375.4865 | 155.185
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1112493.4982 | 97.3432 | 21.4503 | 0 | 97.3432 | 82.3758 | 35.6822 | 334.1947 | 154.4757
E9516 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 283 kW | 7856031.7391 | 628.4825 | 145.4151 | 0 | 628.4825 | 151.971 | 35.6822 | 1590.0333 | 809.5798
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 43130.5463 | 2.7727 | 0.7603 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 5.0734 | 3.533
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 40760.5011 | 6.5217 | 0.8802 | 0 | 4.8913 | 17.57 | 28.7139 | 58.5771 | 36.1158
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kVA | 3568.4483 | 0.3122 | 0.0688 | 0 | 0.223 | 4.1766 | 0 | 4.7806 | 0.381
E9522 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l - 6,5 kW | 211264.4175 | 31.6897 | 4.345 | 0 | 10.5632 | 4.8867 | 0 | 51.4846 | 36.0347
E9523 | Motoscraper - 304 kW | 6001837.8783 | 320.098 | 104.9221 | 0 | 360.1103 | 261.1968 | 35.6822 | 1082.0094 | 460.7023
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1304288.2845 | 91.3002 | 24.1424 | 0 | 117.3859 | 74.9115 | 35.6822 | 343.4222 | 151.1248
E9525 | Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW | 3677045.6189 | 163.4242 | 63.0205 | 0 | 102.1402 | 0 | 57.4278 | 386.0127 | 283.8725
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | 485862.9764 | 35.8004 | 9.0722 | 0 | 35.8004 | 40.4898 | 35.6822 | 156.845 | 80.5548
E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 18412.2747 | 2.455 | 0.3787 | 0 | 2.455 | 0 | 28.7139 | 34.0026 | 31.5476
E9528 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW | 530764.1853 | 42.4611 | 9.8244 | 0 | 37.1535 | 48.33 | 28.7139 | 166.4829 | 80.9994
E9529 | Jateador para chapas e perfis metálicos com transportador a roletes - 132 kW | 5420585.1162 | 433.6468 | 100.335 | 0 | 325.2351 | 0 | 41.9803 | 901.1972 | 575.9621
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 830671.23 | 66.4537 | 15.3757 | 0 | 66.4537 | 83.3424 | 35.6822 | 267.3077 | 117.5116
E9532 | Equipamento de solda MIG/MAG semiautomática com acessórios - 28,36 kVA | 70751.2468 | 9.4335 | 1.4551 | 0 | 9.4335 | 0 | 0 | 20.3221 | 10.8886
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 7898.1909 | 0.7108 | 0.1462 | 0 | 0.3949 | 0 | 28.7139 | 29.9658 | 29.5709
E9536 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW | 159557.8501 | 1.8264 | 0.9172 | 0 | 2.0294 | 60.24 | 41.7512 | 106.7642 | 44.4948
E9538 | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,30 m - 2,20 kW | 16354.1401 | 2.1806 | 0.3364 | 0 | 1.6354 | 0 | 0 | 4.1524 | 2.517
E9539 | Equipamento de batimetria monofeixe | 107887.8832 | 4.9389 | 1.8335 | 0 | 2.7438 | 0 | 36.1761 | 45.6923 | 42.9485
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1731135.8742 | 121.1795 | 32.0433 | 0 | 173.1136 | 95.4786 | 35.6822 | 457.4972 | 188.905
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 4854514.9852 | 295.4922 | 87.9037 | 0 | 422.1317 | 194.7162 | 35.6822 | 1035.926 | 419.0781
E9543 | Compressor de ar respirável com capacidade de até 35 MPa e 3,58 l/s - 5,52 kW | 81602.837 | 6.5282 | 1.5105 | 0 | 6.5282 | 0 | 0 | 14.5669 | 8.0387
E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m | 86111.485 | 9.6875 | 1.6603 | 0 | 6.4584 | 0 | 0 | 17.8062 | 11.3478
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | 1655253.4317 | 144.8347 | 31.9154 | 0 | 186.216 | 98.9691 | 41.9803 | 503.9155 | 218.7304
E9546 | Equipamento para solda e corte com oxi-GLP | 1979.91 | 0.264 | 0.0407 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.5687 | 0.3047
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | 1126.0615 | 0.1501 | 0.0232 | 0 | 0.1501 | 0 | 0 | 0.3234 | 0.1733
E9548 | Bomba centrífuga com capacidade de 7,1 a 22 m³/h - 1,50 kW | 2847.4344 | 0.2847 | 0.0549 | 0 | 0.2492 | 0 | 0 | 0.5888 | 0.3396
E9549 | Jateador e sistema de pintura para chapas e perfis metálicos com transportador a roletes - 160 kW | 7774038.5285 | 621.9231 | 143.8975 | 0 | 466.4423 | 0 | 41.9803 | 1274.2432 | 807.8009
E9551 | Obturador mecânico simples com extensão de 12 m | 4895.4714 | 0.4406 | 0.0906 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0.776 | 0.5312
E9552 | Nível ótico com capacidade de aumento de 32x | 15452.8518 | 1.2362 | 0.286 | 0 | 0.7726 | 0 | 0 | 2.2948 | 1.5222
E9553 | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m | 54113.915 | 4.8703 | 1.0016 | 0 | 2.7057 | 0 | 0 | 8.5776 | 5.8719
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 11243.3925 | 2.2487 | 0.2601 | 0 | 2.2487 | 5.271 | 0 | 10.0285 | 2.5088
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 474848.1882 | 63.3131 | 9.766 | 0 | 39.5707 | 0 | 0 | 112.6498 | 73.0791
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 668544.34 | 100.2817 | 13.7497 | 0 | 66.8544 | 9.666 | 0 | 190.5518 | 114.0314
E9560 | Ônibus com capacidade para 46 passageiros - 153 kW | 1050256.4965 | 45.011 | 18.5145 | 7.5018 | 67.5165 | 156.1059 | 34.7178 | 329.3675 | 105.7451
E9561 | GPS geodésico de simples frequência (L1) | 50215.3498 | 4.0172 | 0.9295 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 7.4575 | 4.9467
E9562 | GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) | 155129.1498 | 12.4103 | 2.8714 | 0 | 7.7565 | 0 | 0 | 23.0382 | 15.2817
E9563 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras com clamshell - 220 kW | 4734438.8092 | 378.7551 | 87.6345 | 0 | 378.7551 | 118.14 | 35.6822 | 998.9669 | 502.0718
E9565 | Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW | 4963491.9382 | 302.1256 | 89.877 | 0 | 431.608 | 194.7162 | 35.6822 | 1054.009 | 427.6848
E9566 | Guindaste móvel sobre esteiras com clamshell de 1,9 m³ - 220 kW | 4505661.2248 | 197.1227 | 78.1873 | 0 | 281.6038 | 59.07 | 41.9803 | 657.9641 | 317.2903
E9567 | Fresadora de piso de concreto - 6,7 kW | 18087.9782 | 2.4117 | 0.372 | 0 | 2.4117 | 11.7719 | 0 | 16.9673 | 2.7837
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 1556.0034 | 0.2075 | 0.032 | 0 | 0.1297 | 0 | 0 | 0.3692 | 0.2395
E9569 | Guindaste móvel sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW | 7350502.0987 | 257.2676 | 68.0289 | 0 | 367.5251 | 108.2055 | 83.9606 | 884.9877 | 409.2571
E9570 | Furadeira com base magnética - 1,20 kW | 6762.6576 | 0.9017 | 0.1391 | 0 | 0.6763 | 0 | 0 | 1.7171 | 1.0408
E9574 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW | 1979069.7502 | 158.3256 | 36.6326 | 0 | 158.3256 | 116.7975 | 35.6822 | 505.7635 | 230.6404
E9576 | Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW | 1101701.2182 | 96.3989 | 21.2422 | 0 | 96.3989 | 71.9043 | 35.6822 | 321.6265 | 153.3233
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 359585.1107 | 35.9585 | 6.9333 | 0 | 31.4637 | 74.4282 | 28.7139 | 177.4976 | 71.6057
E9578 | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW | 17508.5355 | 2.3345 | 0.3601 | 0 | 1.7509 | 0 | 0 | 4.4455 | 2.6946
E9580 | Fresadora e distribuidora com controle de greide - 287 kW | 3653161.0031 | 426.2021 | 75.1333 | 0 | 608.8602 | 277.4142 | 41.9803 | 1429.5901 | 543.3157
E9581 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 781459.984 | 62.4454 | 14.8061 | 0 | 62.4454 | 115.2939 | 35.6822 | 290.673 | 112.9337
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 95798.2725 | 14.3697 | 1.9703 | 0 | 9.5798 | 0 | 0 | 25.9198 | 16.34
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 781459.984 | 59.0736 | 14.6575 | 0 | 59.0736 | 48.5448 | 35.6822 | 217.0317 | 109.4133
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 2162.077 | 0.9729 | 0.0667 | 0 | 0.9729 | 4.0411 | 28.7139 | 34.7675 | 29.7535
E9586 | Régua vibratória dupla com 4 m - 4,10 kW | 6856.2022 | 1.2341 | 0.1481 | 0 | 0.9599 | 7.2037 | 0 | 9.5458 | 1.3822
E9587 | Serra para corte de concreto - 4 kW | 9835.6787 | 1.3114 | 0.2023 | 0 | 1.1475 | 7.028 | 0 | 9.6892 | 1.5137
E9588 | Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com fôrmas deslizantes - 205 kW | 6987207.4257 | 611.3806 | 134.7221 | 0 | 786.0608 | 209.1615 | 41.9803 | 1783.3053 | 788.083
E9589 | Máquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de concreto - 44,80 kW | 1602579.3582 | 186.9676 | 32.9597 | 0 | 186.9676 | 36.0864 | 35.6822 | 478.6635 | 255.6095
E9590 | Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa | 477216.8795 | 47.7217 | 9.2013 | 0 | 41.7565 | 0 | 41.9803 | 140.6598 | 98.9033
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 18678.0083 | 2.4904 | 0.3841 | 0 | 2.1791 | 17.57 | 0 | 22.6236 | 2.8745
E9593 | Draga hopper com capacidade de 750 m³ | 276765765.278 | 2495.3636 | 1567.866 | 0 | 5545.2524 | 644.4 | 170.9505 | 10423.8325 | 4234.1801
E9594 | Draga hopper com capacidade de 1.000 m³ | 298748847.5661 | 2693.5665 | 1692.3993 | 0 | 5985.7033 | 773.28 | 200.9921 | 11345.9412 | 4586.9579
E9595 | Draga hopper com capacidade de 2.000 m³ | 386681176.7186 | 3486.3782 | 2190.5321 | 0 | 7747.5071 | 1353.24 | 200.9921 | 14978.6495 | 5877.9024
E9596 | Draga hopper com capacidade de 3.000 m³ | 474613505.8711 | 4279.1899 | 2688.6649 | 0 | 9509.3108 | 1933.2 | 359.6943 | 18770.0599 | 7327.5491
E9597 | Draga hopper com capacidade de 4.000 m³ | 562545835.0236 | 5072.0015 | 3186.7977 | 0 | 11271.1145 | 2513.16 | 421.4019 | 22464.4756 | 8680.2011
E9598 | Draga hopper com capacidade de 5.000 m³ | 650478164.1761 | 5864.8132 | 3684.9306 | 0 | 13032.9183 | 3093.12 | 421.4019 | 26097.184 | 9971.1457
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 315942.3195 | 31.5942 | 6.0918 | 0 | 27.645 | 0 | 41.9803 | 107.3113 | 79.6663
E9601 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW | 501973.4972 | 5.746 | 2.8855 | 0 | 6.3845 | 261.04 | 41.7512 | 317.8072 | 50.3827
E9603 | Embarcação rebocadora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW | 2305872.4083 | 26.3951 | 13.2548 | 0 | 58.6557 | 168.3495 | 136.0494 | 402.7045 | 175.6993
E9606 | Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW | 1167894.9019 | 13.3688 | 6.7134 | 0 | 29.7084 | 547.9011 | 136.0494 | 733.7411 | 156.1316
E9607 | Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW | 2416025.9244 | 128.8547 | 42.2362 | 0 | 96.641 | 0 | 41.9803 | 309.7122 | 213.0712
E9609 | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW | 658028.0036 | 14.1006 | 5.5584 | 0 | 31.3347 | 80.55 | 34.3199 | 165.8636 | 53.9789
E9610 | Compressor de ar portátil de 42,48 l/s (90 PCM) - 18,50 kW | 122375.9046 | 9.7901 | 2.2652 | 0 | 9.7901 | 16.8887 | 0 | 38.7341 | 12.0553
E9611 | Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW | 8691485.0406 | 463.5459 | 151.9416 | 0 | 347.6594 | 0 | 41.9803 | 1005.1272 | 657.4678
E9612 | Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t | 690395.1986 | 7.9029 | 3.9686 | 0 | 13.1715 | 0 | 60.0832 | 85.1262 | 71.9547
E9613 | Guindaste móvel sobre esteiras com pinça com capacidade de 40 t - 186 kW | 7797998.7807 | 419.8922 | 138.7894 | 0 | 599.8461 | 49.941 | 41.9803 | 1250.449 | 600.6619
E9614 | Bomba com capacidade de 136 m³/h e câmara de vácuo - 5,60 kW | 11904.7591 | 0.9524 | 0.2204 | 0 | 0.8333 | 0 | 0 | 2.0061 | 1.1728
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW | 1673001.3195 | 167.3001 | 32.2576 | 0 | 146.3876 | 0 | 35.6822 | 381.6275 | 235.2399
E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW | 258181.6137 | 25.8182 | 4.9781 | 0 | 22.5909 | 0 | 35.6822 | 89.0694 | 66.4785
E9618 | Batelão autopropelido com capacidade de 300 m³ - 224 kW | 23331156.6267 | 301.7792 | 135.3037 | 0 | 670.6205 | 72.1728 | 104.3834 | 1284.2596 | 541.4663
E9619 | Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³ - 373 kW | 28621866.0007 | 370.2125 | 165.986 | 0 | 822.6944 | 120.1806 | 104.3834 | 1583.4569 | 640.5819
E9620 | Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t | 3407434.6389 | 39.0045 | 19.5869 | 0 | 65.0075 | 0 | 30.0416 | 153.6405 | 88.633
E9621 | Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,08 m³/h (18 l/min) e misturador com tambor de 0,100 m³ - 6,20 kW | 56430.7325 | 5.6431 | 1.0881 | 0 | 5.6431 | 0 | 28.7139 | 41.0882 | 35.4451
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 98349.1137 | 5.6199 | 1.7338 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 11.5687 | 7.3537
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 128520.7841 | 7.344 | 2.2656 | 0 | 5.508 | 0 | 0 | 15.1176 | 9.6096
E9624 | Draga hopper com capacidade de 10.000 m³ | 1090139809.9388 | 9828.8716 | 6175.5947 | 0 | 21841.9369 | 5284.08 | 555.8269 | 43686.3101 | 16560.2932
E9625 | Draga hopper com capacidade de 15.000 m³ | 1529801455.7014 | 13792.93 | 8666.2589 | 0 | 30650.9556 | 7603.92 | 586.112 | 61300.1765 | 23045.3009
E9626 | Draga hopper com capacidade de 20.000 m³ | 1969463101.4639 | 17756.9884 | 11156.923 | 0 | 39459.9743 | 9988.2 | 616.1536 | 78978.2393 | 29530.065
E9627 | Embarcação hotel com capacidade para 15 pessoas - 199 kW | 2513489.0627 | 28.7716 | 11.7558 | 0 | 63.9369 | 203.0397 | 61.7076 | 369.2116 | 102.235
E9628 | Fábrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,20 kW | 14805.6938 | 1.9741 | 0.3045 | 0 | 1.4806 | 0 | 0 | 3.7592 | 2.2786
E9629 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW | 369539.0814 | 29.5631 | 6.8402 | 0 | 29.5631 | 74.4014 | 0 | 140.3678 | 36.4033
E9630 | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW | 7164.6222 | 0.7165 | 0.1381 | 0 | 0.6269 | 0 | 0 | 1.4815 | 0.8546
E9631 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW | 322537.7236 | 36.8615 | 6.3966 | 0 | 32.2538 | 0 | 41.9803 | 117.4922 | 85.2384
E9632 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,20 m - 2,20 kW | 47803.9756 | 6.3739 | 0.9832 | 0 | 4.7804 | 0 | 0 | 12.1375 | 7.3571
E9633 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,30 m - 2,20 kW | 55208.0282 | 7.3611 | 1.1354 | 0 | 5.5208 | 0 | 0 | 14.0173 | 8.4965
E9634 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW | 60980.0047 | 8.1307 | 1.2542 | 0 | 6.098 | 0 | 0 | 15.4829 | 9.3849
E9635 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e cortador de 30 kW | 7988393.2616 | 91.4422 | 45.9195 | 0 | 203.205 | 236.817 | 64.3615 | 641.7452 | 201.7232
E9636 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 483 kW e cortador de 55 kW | 13380237.5675 | 153.1621 | 76.9133 | 0 | 340.3601 | 389.0565 | 64.3615 | 1023.8535 | 294.4369
E9637 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e cortador de 110 kW | 25018571.4967 | 286.3847 | 143.8137 | 0 | 636.4105 | 600.903 | 94.4031 | 1761.915 | 524.6015
E9638 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW | 38195436.1879 | 437.2188 | 219.5579 | 0 | 971.5974 | 1087.425 | 94.4031 | 2810.2022 | 751.1798
E9639 | Embarcação hotel com capacidade para 30 pessoas - 2 x 112 kW | 4011492.2456 | 45.9191 | 18.7621 | 0 | 102.0424 | 228.5472 | 136.0494 | 531.3202 | 200.7306
E9640 | Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW | 107705.7341 | 8.6165 | 1.9936 | 0 | 8.6165 | 12.7806 | 0 | 32.0072 | 10.6101
E9641 | Compressor de ar portátil de 75,04 l/s (159 PCM) - 33 kW | 153629.5245 | 12.2904 | 2.8437 | 0 | 12.2904 | 30.1257 | 0 | 57.5502 | 15.1341
E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1833029.3961 | 146.6424 | 33.9294 | 0 | 146.6424 | 30.072 | 35.6822 | 392.9684 | 216.254
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW | 3245.3259 | 0.2921 | 0.0601 | 0 | 0.1623 | 0 | 0 | 0.5145 | 0.3522
E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW | 137553.9366 | 11.0043 | 2.5461 | 0 | 11.0043 | 24.6483 | 0 | 49.203 | 13.5504
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 12642.7427 | 2.5285 | 0.2925 | 0 | 2.5285 | 7.2037 | 0 | 12.5532 | 2.821
E9648 | Compressor de ar portátil de 422,86 l/s (896 PCM) - 213 kW | 801173.9179 | 64.0939 | 14.8297 | 0 | 64.0939 | 194.4477 | 0 | 337.4652 | 78.9236
E9649 | Compressor de ar portátil de 94,39 l/s (200 PCM) - 36 kW | 180216.5326 | 14.4173 | 3.3358 | 0 | 14.4173 | 32.8644 | 0 | 65.0348 | 17.7531
E9651 | Guindaste móvel sobre esteiras com Hammer Grab - 186 kW | 3966969.366 | 185.1252 | 69.3492 | 0 | 264.4646 | 49.941 | 41.9803 | 610.8603 | 296.4547
E9652 | Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW | 903622.0088 | 72.2898 | 16.726 | 0 | 72.2898 | 302.2612 | 0 | 463.5668 | 89.0158
E9653 | Guindaste móvel sobre esteiras com trado para escavação em solos - 186 kW | 6018786.0853 | 324.0885 | 107.1228 | 0 | 462.9835 | 49.941 | 41.9803 | 986.1161 | 473.1916
E9654 | Guindaste móvel sobre esteiras com trado com bits escavação em rocha - 186 kW | 6018786.0853 | 324.0885 | 107.1228 | 0 | 462.9835 | 49.941 | 41.9803 | 986.1161 | 473.1916
E9656 | Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em solos - 186 kW | 6001501.373 | 323.1578 | 106.8152 | 0 | 461.654 | 49.941 | 41.9803 | 983.5483 | 471.9533
E9657 | Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em rocha - 186 kW | 6001501.373 | 323.1578 | 106.8152 | 0 | 461.654 | 49.941 | 41.9803 | 983.5483 | 471.9533
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | 3646590.9523 | 141.8119 | 62.4985 | 0 | 202.5884 | 49.941 | 41.9803 | 498.8201 | 246.2907
E9661 | Compressor de ar portátil de 89,67 l/s (190 PCM) - 36 kW | 170866.8173 | 13.6693 | 3.1627 | 0 | 13.6693 | 32.8644 | 0 | 63.3657 | 16.832
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 2950.5641 | 0.3934 | 0.0607 | 0 | 0.3934 | 0 | 0 | 0.8475 | 0.4541
E9664 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW | 6571775.8124 | 230.0122 | 111.5066 | 0 | 328.5888 | 56.922 | 41.9803 | 769.0099 | 383.4991
E9668 | Mesa vibratória - 2,20 kW | 14094.3191 | 1.8792 | 0.2899 | 0 | 1.4094 | 0 | 0 | 3.5785 | 2.1691
E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | 516492.844 | 41.3194 | 9.5603 | 0 | 41.3194 | 144.3569 | 0 | 236.556 | 50.8797
E9673 | Equipamento de batimetria multifeixe | 2097037.4832 | 95.9987 | 35.6374 | 0 | 106.6652 | 0 | 72.3522 | 310.6535 | 203.9883
E9674 | Equipamento de medição de descarga líquida com ADCP | 431054.4832 | 19.7329 | 7.3254 | 0 | 21.9255 | 0 | 72.3522 | 121.336 | 99.4105
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 7841.385 | 1.0455 | 0.1613 | 0 | 1.0455 | 0 | 0 | 2.2523 | 1.2068
E9676 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 90 kW | 672318.2985 | 7.696 | 3.8647 | 0 | 8.5511 | 180.72 | 41.7512 | 242.583 | 53.3119
E9677 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm | 15260.2282 | 2.0347 | 0.3139 | 0 | 2.0347 | 0 | 28.7139 | 33.0972 | 31.0625
E9678 | Fresadora a frio - 455 kW | 8621419.0165 | 1005.8322 | 177.3139 | 0 | 1436.9032 | 439.803 | 41.9803 | 3101.8326 | 1225.1264
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 869740.4775 | 86.974 | 16.7697 | 0 | 86.974 | 118.8918 | 35.6822 | 345.2917 | 139.4259
E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW | 299088.6463 | 29.9089 | 5.7668 | 0 | 29.9089 | 26.0982 | 35.6822 | 127.365 | 71.3579
E9683 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW | 5348.6479 | 0.7132 | 0.11 | 0 | 0.7132 | 0 | 0 | 1.5364 | 0.8232
E9684 | Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW | 282063.6585 | 16.9238 | 5.221 | 2.1155 | 16.9238 | 40.8791 | 32.175 | 114.2382 | 56.4353
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 737721.7122 | 59.0177 | 13.6552 | 0 | 59.0177 | 70.4544 | 35.6822 | 237.8272 | 108.3551
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 8259561.8995 | 722.7117 | 159.2547 | 0 | 929.2007 | 0 | 41.9803 | 1853.1474 | 923.9467
E9691 | Guincho tracionador de cordoalhas - 7,50 kW | 398179.2109 | 35.3937 | 7.5068 | 0 | 22.1211 | 0 | 28.7139 | 93.7355 | 71.6144
E9692 | Caldeira para aquecimento e injeção de cera - 1 kW | 122808.4074 | 18.4213 | 2.5258 | 0 | 6.1404 | 0 | 28.7139 | 55.8014 | 49.661
E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW | 36218.2106 | 5.7949 | 0.7821 | 0 | 5.0705 | 0 | 28.7139 | 40.3614 | 35.2909
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW | 426793.8987 | 37.3445 | 8.2291 | 0 | 37.3445 | 61.0838 | 35.6822 | 179.6841 | 81.2558
E9699 | Trituradora de galhos e troncos rebocável com capacidade de até 350 mm de diâmetro com guincho - 96,94 kW | 443310.9596 | 49.8725 | 8.5476 | 0 | 55.4139 | 78.0852 | 28.7139 | 220.6331 | 87.134
E9700 | Fresadora a frio - 155 kW | 4111423.0368 | 479.666 | 84.5583 | 0 | 685.2372 | 149.823 | 41.9803 | 1441.2648 | 606.2046
E9701 | Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 l | 29284.3864 | 2.6356 | 0.5421 | 0 | 2.6356 | 0 | 28.7139 | 34.5272 | 31.8916
E9703 | Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW | 14805.6938 | 1.9741 | 0.3045 | 0 | 1.4806 | 0 | 0 | 3.7592 | 2.2786
E9704 | Batelão sem propulsão montado na obra com capacidade de 66 m³ | 230837.3357 | 9.893 | 3.8998 | 0 | 16.4884 | 0 | 30.0416 | 60.3228 | 43.8344
E9705 | Misturador de lama bentonítica - 4 kW | 18961.5956 | 3.0339 | 0.4095 | 0 | 2.6546 | 0 | 28.7139 | 34.8119 | 32.1573
E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | 16973.5658 | 2.2631 | 0.3491 | 0 | 2.2631 | 0 | 28.7139 | 33.5892 | 31.3261
E9707 | Desarenador - 15 kW | 14932.2277 | 1.1946 | 0.2764 | 0 | 1.1946 | 0 | 28.7139 | 31.3795 | 30.1849
E9708 | Microtrator com roçadeira - 10 kW | 55857.3664 | 5.5857 | 1.077 | 0 | 4.8875 | 8.055 | 28.7139 | 48.3191 | 35.3766
E9710 | Socadora automática de linha - 253 kW | 38173899.6115 | 1526.956 | 647.7156 | 0 | 1526.956 | 163.0332 | 83.9606 | 3948.6214 | 2258.6322
E9712 | Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW | 16753647.5309 | 670.1459 | 284.2675 | 0 | 670.1459 | 193.32 | 83.9606 | 1901.8399 | 1038.374
E9714 | Bate-estaca com martelo hidráulico - 450 kW | 3373995.4584 | 449.8661 | 69.3918 | 0 | 337.3995 | 314.145 | 35.6822 | 1206.4846 | 554.9401
E9716 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 590 kN - 3,70 kW | 16237.3253 | 0.9278 | 0.2862 | 0 | 0.9278 | 0 | 41.9803 | 44.1221 | 43.1943
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kW | 1270.0165 | 0.1143 | 0.0235 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0.2013 | 0.1378
E9718 | Pórtico duplo de descarga e posicionamento de dormente - 89 kW | 16605282.9326 | 664.2113 | 281.7501 | 0 | 498.1585 | 57.3516 | 83.9606 | 1585.4321 | 1029.922
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 8470.2746 | 0.7529 | 0.1597 | 0 | 0.4706 | 0 | 0 | 1.3832 | 0.9126
E9720 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN - 3,70 kW | 12832.7313 | 0.7333 | 0.2262 | 0 | 0.7333 | 0 | 41.9803 | 43.6731 | 42.9398
E9721 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW | 26712.965 | 1.5265 | 0.4709 | 0 | 1.5265 | 0 | 41.9803 | 45.5042 | 43.9777
E9722 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN - 5 kW | 42601.1624 | 2.4344 | 0.751 | 0 | 2.4344 | 0 | 41.9803 | 47.6001 | 45.1657
E9723 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN - 7 kW | 50283.3409 | 2.8733 | 0.8864 | 0 | 2.8733 | 0 | 41.9803 | 48.6133 | 45.74
E9724 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN - 10 kW | 53775.2278 | 3.0729 | 0.948 | 0 | 3.0729 | 0 | 41.9803 | 49.0741 | 46.0012
E9725 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN - 10 kW | 57441.732 | 3.2824 | 1.0126 | 0 | 3.2824 | 0 | 41.9803 | 49.5577 | 46.2753
E9726 | Bate-estaca Strauss - 15 kW | 125474.1249 | 16.7299 | 2.5806 | 0 | 12.5474 | 10.4715 | 35.6822 | 78.0116 | 54.9927
E9727 | Posicionadora de trilhos - 7,40 kW | 851067.2549 | 48.6324 | 15.0031 | 0 | 42.5534 | 4.7686 | 0 | 110.9575 | 63.6355
E9728 | Tirefonadora/parafusadora portátil - 3,10 kW | 48493.214 | 3.8795 | 0.8976 | 0 | 3.8795 | 4.3574 | 0 | 13.014 | 4.7771
E9729 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal | 128002.407 | 9.7526 | 2.3505 | 0 | 9.7526 | 0 | 0 | 21.8557 | 12.1031
E9730 | Grupo vibrador com gerador - 2,80 kW | 88964.9562 | 12.4551 | 1.9212 | 0 | 8.8965 | 3.9357 | 0 | 27.2085 | 14.3763
E9731 | Máquina de furar dormente portátil - 1,50 kW | 93100.5306 | 7.448 | 1.7233 | 0 | 7.448 | 2.1084 | 0 | 18.7277 | 9.1713
E9732 | Máquina para furar dormente - 6,70 kW | 75282.8845 | 6.0226 | 1.3935 | 0 | 6.0226 | 9.4175 | 0 | 22.8562 | 7.4161
E9733 | Máquina tirefonadora e parafusadora - 6,70 kW | 88412.7344 | 7.073 | 1.6365 | 0 | 7.073 | 9.4175 | 0 | 25.2 | 8.7095
E9734 | Bomba projetora de argamassa com capacidade de 2 m³/h - 5,50 kW | 117878.1354 | 13.4718 | 2.3378 | 0 | 11.7878 | 0 | 28.7139 | 56.3113 | 44.5235
E9735 | Máquina para serrar trilho - 5,00 kW | 36217.5048 | 2.8974 | 0.6704 | 0 | 2.8974 | 7.028 | 0 | 13.4932 | 3.5678
E9736 | Máquina para furar trilho - 1,20 kW | 45044.0993 | 3.6035 | 0.8338 | 0 | 3.6035 | 1.6867 | 0 | 9.7275 | 4.4373
E9737 | Conjunto para pré-aquecimento de trilho em solda aluminotérmica | 4193.7367 | 0.5592 | 0.0863 | 0 | 0.5592 | 0 | 0 | 1.2047 | 0.6455
E9738 | Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,20 kW | 79200.3161 | 6.336 | 1.466 | 0 | 6.336 | 7.3091 | 0 | 21.4471 | 7.802
E9742 | Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW | 727850.8631 | 72.7851 | 14.0339 | 0 | 63.687 | 74.4282 | 28.7139 | 253.6481 | 115.5329
E9745 | Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW | 386135.5936 | 38.6136 | 7.4452 | 0 | 33.7869 | 74.4282 | 28.7139 | 182.9878 | 74.7727
E9746 | Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm | 26096.0891 | 2.0877 | 0.483 | 0 | 1.3048 | 0 | 28.7139 | 32.5894 | 31.2846
E9747 | Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm | 27400.8842 | 2.1921 | 0.5072 | 0 | 1.37 | 0 | 28.7139 | 32.7832 | 31.4132
E9748 | Rosqueadeira para rosca cônica - 0,75 kW | 6060.9246 | 0.3463 | 0.1068 | 0 | 0.3463 | 0 | 28.7139 | 29.5133 | 29.167
E9749 | Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg | 9472.6517 | 0.8525 | 0.1753 | 0 | 0.8525 | 0 | 28.7139 | 30.5942 | 29.7417
E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 49699.444 | 4.9699 | 0.9583 | 0 | 4.3487 | 0 | 0 | 10.2769 | 5.9282
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 89800.0951 | 6.286 | 1.6622 | 0 | 4.49 | 18.3654 | 0 | 30.8036 | 7.9482
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 110015.8942 | 7.7011 | 2.0364 | 0 | 5.5008 | 55.0962 | 0 | 70.3345 | 9.7375
E9755 | Bomba de alta pressão para jet grouting de até 45 MPa - 150 kW | 1861019.6628 | 148.8816 | 34.4475 | 0 | 148.8816 | 153.045 | 28.7139 | 513.9696 | 212.043
E9756 | Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW | 1122382.388 | 44.8953 | 19.044 | 0 | 39.2834 | 0 | 28.7139 | 131.9366 | 92.6532
E9758 | Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW | 1215521.1199 | 121.5521 | 23.4368 | 0 | 136.7461 | 98.9691 | 41.9803 | 422.6844 | 186.9692
E9759 | Guincho de alavanca com capacidade de 5,4 t | 6971.4562 | 0.6971 | 0.1314 | 0 | 0.3873 | 0 | 0 | 1.2158 | 0.8285
E9760 | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW | 21340.4138 | 2.8454 | 0.4389 | 0 | 2.8454 | 0 | 0 | 6.1297 | 3.2843
E9761 | Guincho de coluna com capacidade de 200 kg - 0,92 kW | 5700.8941 | 0.5067 | 0.1075 | 0 | 0.3801 | 0 | 0 | 0.9943 | 0.6142
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 973365.1189 | 97.3365 | 18.7677 | 0 | 97.3365 | 59.3385 | 35.6822 | 308.4614 | 151.7864
E9763 | Grupo gerador - 40 kVA | 93257.3879 | 6.528 | 1.7262 | 0 | 4.6629 | 32.6496 | 0 | 45.5667 | 8.2542
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 6838.1213 | 0.5983 | 0.1318 | 0 | 0.4274 | 9.3974 | 0 | 10.5549 | 0.7301
E9765 | Grupo gerador - 569 kVA | 431582.8946 | 30.2108 | 7.9886 | 0 | 21.5791 | 464.2365 | 0 | 524.015 | 38.1994
E9766 | Prensa hidráulica para fabricação de blocos pré-moldados - 20 kW | 691294.8583 | 46.9093 | 12.1865 | 0 | 39.5026 | 0 | 28.7139 | 127.3123 | 87.8097
E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW | 13601.8231 | 1.0881 | 0.2518 | 0 | 1.0881 | 9.1715 | 0 | 11.5995 | 1.3399
E9768 | Compressor de ar portátil de 373,78 l/s (792 PCM) - 213,30 kW | 625412.6902 | 50.033 | 11.5764 | 0 | 50.033 | 194.7216 | 0 | 306.364 | 61.6094
E9769 | Cunha hidráulica com três cilindros e acessórios com capacidade de 3.000 kN - 5,60 kW | 284277.427 | 37.9037 | 5.8466 | 0 | 37.9037 | 5.7137 | 28.7139 | 116.0816 | 72.4642
E9770 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte inferior a 0,10 m² - 58 kW | 485862.9764 | 35.8004 | 9.0722 | 0 | 35.8004 | 40.4898 | 35.6822 | 156.845 | 80.5548
E9771 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,10 a 0,15 m² - 58 kW | 485862.9764 | 35.8004 | 9.0722 | 0 | 35.8004 | 40.4898 | 35.6822 | 156.845 | 80.5548
E9772 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kW | 485862.9764 | 35.8004 | 9.0722 | 0 | 35.8004 | 40.4898 | 35.6822 | 156.845 | 80.5548
E9773 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW | 485862.9764 | 35.8004 | 9.0722 | 0 | 35.8004 | 40.4898 | 35.6822 | 156.845 | 80.5548
E9774 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW | 485862.9764 | 35.8004 | 9.0722 | 0 | 35.8004 | 40.4898 | 35.6822 | 156.845 | 80.5548
E9775 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW | 1933845.2781 | 221.0109 | 38.3523 | 0 | 276.2636 | 71.9043 | 35.6822 | 643.2133 | 295.0454
E9776 | Grupo gerador - 174 kVA | 194718.7841 | 13.6303 | 3.6042 | 0 | 9.7359 | 141.8217 | 0 | 168.7921 | 17.2345
E9777 | Extrusora de barreira de concreto - 74 kW | 5799059.0168 | 405.9341 | 107.3406 | 0 | 521.9153 | 59.607 | 35.6822 | 1130.4792 | 548.9569
E9778 | Grupo gerador - 338 kVA | 261254.1683 | 18.2878 | 4.8358 | 0 | 13.0627 | 275.481 | 0 | 311.6673 | 23.1236
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | 127052.7683 | 8.8937 | 2.3517 | 0 | 6.3526 | 91.827 | 0 | 109.425 | 11.2454
E9780 | Misturador automático para grauteamento com capacidade de 20 m³/h - 7 kW | 281633.8746 | 45.0614 | 6.0819 | 0 | 45.0614 | 7.1421 | 28.7139 | 132.0607 | 79.8572
E9781 | Misturador com bomba para grauteamento tipo Flex E ou similar - 25 kW | 681385.6933 | 109.0217 | 14.7145 | 0 | 109.0217 | 0 | 28.7139 | 261.4718 | 152.4501
E9782 | Perfuratriz pneumática com avanço de coluna de 33,5 kg com capacidade de 2.280 gpm | 54079.6384 | 7.2106 | 1.1122 | 0 | 7.2106 | 0 | 28.7139 | 44.2473 | 37.0367
E9784 | Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - 24 kW | 680527.8535 | 68.0528 | 13.1214 | 0 | 68.0528 | 19.332 | 28.7139 | 197.2729 | 109.8881
E9785 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW | 3009617.8482 | 150.4809 | 53.0553 | 21.4973 | 193.4754 | 49.941 | 36.461 | 504.9109 | 261.4945
E9786 | Guincho elétrico para lançamento de embarcações com capacidade de 30 t - 66 kW | 55916.9063 | 5.5917 | 1.0542 | 0 | 3.1065 | 0 | 35.6822 | 45.4346 | 42.3281
E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | 26397.142 | 4.2235 | 0.57 | 0 | 4.2235 | 3.7751 | 28.7139 | 41.506 | 33.5074
E9789 | Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm com capacidade de 800 kg | 1540.5821 | 0.2773 | 0.0333 | 0 | 0.1541 | 0 | 0 | 0.4647 | 0.3106
E9790 | Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,70 kW | 408285.3439 | 46.6612 | 8.0972 | 0 | 46.6612 | 14.9984 | 41.9803 | 158.3983 | 96.7387
E9791 | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h | 52714.4391 | 5.2714 | 1.0164 | 0 | 4.6125 | 0 | 0 | 10.9003 | 6.2878
E9793 | Robot para concreto projetado com capacidade de 30 m³/h - 70 kW - com compressor diesel | 5549690.2732 | 634.2503 | 110.0623 | 0 | 634.2503 | 71.421 | 41.9803 | 1491.9642 | 786.2929
E9795 | Perfuratriz de superfície sobre pneus com martelo de topo e controle remoto via rádio - 60 kW | 2282953.5316 | 182.6363 | 42.2575 | 0 | 182.6363 | 48.33 | 35.6822 | 491.5423 | 260.576
E9797 | Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW | 14387013.1636 | 822.115 | 253.6225 | 0 | 1027.6438 | 174.7935 | 41.9803 | 2320.1551 | 1117.7178
E9798 | Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW | 2449756.0015 | 195.9805 | 45.345 | 0 | 195.9805 | 99.0765 | 35.6822 | 572.0647 | 277.0077
E9013 | Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 31.000 l - 368 kW | [7 empty] | 689.1846 | 175.8147
A9335 | Cavalo mecânico estradeiro 8 x 2, PBT 29.000 kg - 368 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial | 1108786.3486 | 66.5272 | 20.5236 | 8.3159 | 99.7908 | 375.4704 | 36.461 | 607.0889 | 131.8277
A9364 | Tanque isotérmico de asfalto com capacidade de 31.000 l | 285814.88 | 38.1087 | 5.8783 | 0 | 38.1087 | 0 | 0 | 82.0957 | 43.987
E9018 | Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 52 t - 364 kW | [7 empty] | 559.0545 | 163.4651
A9324 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 364 kW - motorista de veículo especial | 949366.254 | 47.4683 | 17.0846 | 6.9225 | 71.2025 | 273.6552 | 36.461 | 452.7941 | 107.9364
A9355 | Semirreboque com 4 eixos | 473416 | 37.8733 | 8.7629 | 0 | 42.6074 | 0 | 0 | 89.2436 | 46.6362
A9382 | Dolly intermediário com 2 eixos para semirreboque | 90270 | 7.2216 | 1.6709 | 0 | 8.1243 | 0 | 0 | 17.0168 | 8.8925
E9027 | Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 15 m³ - 210 kW | [7 empty] | 432.9325 | 157.704
A9333 | Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de veículo especial | 751477.2793 | 37.5739 | 13.5235 | 5.4795 | 56.3608 | 157.878 | 36.461 | 307.2767 | 93.0379
A9365 | Distribuidor de cimento e cal montado sobre chassi com capacidade de 15 m³ | 542130.527 | 54.2131 | 10.453 | 0 | 60.9897 | 0 | 0 | 125.6558 | 64.6661
E9037 | Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m - 236 kW | [7 empty] | 1214.0257 | 515.0344
A9334 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 236 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial | 769654.3614 | 46.1793 | 14.2463 | 5.7724 | 69.2689 | 240.7908 | 36.461 | 412.7187 | 102.659
A9378 | Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500 kg | 3457169.3523 | 345.7169 | 66.6585 | 0 | 388.9316 | 0 | 0 | 801.307 | 412.3754
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | [7 empty] | 396.7931 | 123.8918
A9313 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,2 m - 188 kW - motorista de veículo especial | 655325.1031 | 32.7663 | 11.7931 | 4.7784 | 49.1494 | 191.8164 | 36.461 | 326.7646 | 85.7988
A9351 | Carroceria de madeira com capacidade de 11,5 t | 34102 | 3.4102 | 0.6575 | 0 | 3.4102 | 0 | 0 | 7.4779 | 4.0677
A9373 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 11,9 t | 285253.2 | 28.5253 | 5.5 | 0 | 28.5253 | 0 | 0 | 62.5506 | 34.0253
E9082 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW | [7 empty] | 397.2819 | 159.2051
A9305 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 15.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 152 kW - motorista de veículo especial | 440796.8116 | 22.0398 | 7.9325 | 3.2141 | 33.0598 | 155.0856 | 36.461 | 257.7928 | 69.6474
A9348 | Carroceria de madeira com capacidade de 5 t | 25897.5043 | 2.5898 | 0.4993 | 0 | 2.5898 | 0 | 0 | 5.6789 | 3.0891
A9372 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 6,2 t | 267801 | 26.7801 | 5.1635 | 0 | 26.7801 | 0 | 0 | 58.7237 | 31.9436
A9379 | Bate-estaca hidráulico para defensas metálicas montada sobre chassi | 205615 | 21.8466 | 3.9645 | 0 | 20.5615 | 0 | 28.7139 | 75.0865 | 54.525
E9097 | Caminhão de resgate de veículos leves com plataforma com capacidade de 5 t - 129 kW | [7 empty] | 269.8798 | 86.7258
A9326 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 10.800 kg e distância entre eixos 4,6 m - 129 kW - motorista de veículo especial | 491471.8754 | 29.4883 | 9.0971 | 3.686 | 44.2325 | 131.6187 | 36.461 | 254.5836 | 78.7324
A9374 | Plataforma hidráulica para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 5 t | 81142.7 | 6.4914 | 1.502 | 0 | 7.3028 | 0 | 0 | 15.2962 | 7.9934
E9098 | Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t - 236 kW | [7 empty] | 420.3217 | 109.9742
A9306 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 236 kW - motorista de veículo especial | 673236.6916 | 33.6618 | 12.1155 | 4.909 | 50.4928 | 240.7908 | 36.461 | 378.4309 | 87.1473
A9375 | Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 20 t | 338913.5033 | 16.9457 | 5.8812 | 0 | 19.0639 | 0 | 0 | 41.8908 | 22.8269
E9099 | Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t - 265 kW | [7 empty] | 567.6782 | 169.0597
A9320 | Caminhão plataforma 6 x 4, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 265 kW - motorista de veículo especial | 796100.984 | 39.805 | 14.3265 | 5.8049 | 59.7076 | 270.3795 | 36.461 | 426.4845 | 96.3974
A9376 | Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 35 t | 609168.2223 | 60.9168 | 11.7455 | 0 | 68.5314 | 0 | 0 | 141.1937 | 72.6623
E9100 | Cavalo mecânico sem reboque - 272 kW | [7 empty] | 334.2182 | 83.184
A9310 | Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 272 kW - motorista de veículo especial | 620594.9283 | 31.0297 | 11.1681 | 4.5252 | 46.5446 | 204.4896 | 36.461 | 334.2182 | 83.184
E9114 | Painel com seta luminosa para montagem em caminhão | [7 empty] | 6.8211 | 4.6268
A9380 | Painel com seta luminosa montado sobre chassi | 35109.5636 | 3.9498 | 0.677 | 0 | 2.1943 | 0 | 0 | 6.8211 | 4.6268
E9115 | Amortecedor retrátil (AMC) para montagem em caminhão | [7 empty] | 106.0296 | 57.1993
A9381 | Amortecedor retrátil montado em caminhão | 434047.3075 | 48.8303 | 8.369 | 0 | 48.8303 | 0 | 0 | 106.0296 | 57.1993
E9145 | Caminhão basculante para concreto com capacidade de 10 m³ - 210 kW | [7 empty] | 326.2918 | 102.4054
A9316 | Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | 751477.2793 | 37.5739 | 13.5235 | 5.4795 | 56.3608 | 157.878 | 35.5993 | 306.415 | 92.1762
A9340 | Caçamba basculante para concreto com capacidade de 10 m³ | 85756.5 | 8.5757 | 1.6535 | 0 | 9.6476 | 0 | 0 | 19.8768 | 10.2292
E9146 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW | [7 empty] | 668.342 | 165.1472
A9335 | Cavalo mecânico estradeiro 8 x 2, PBT 29.000 kg - 368 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial | 1108786.3486 | 66.5272 | 20.5236 | 8.3159 | 99.7908 | 375.4704 | 36.461 | 607.0889 | 131.8277
A9357 | Semirreboque silo para cimento com capacidade de 30 m³ | 279335.5 | 27.9336 | 5.3859 | 0 | 27.9336 | 0 | 0 | 61.2531 | 33.3195
E9169 | Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 56 t - 364 kW | [7 empty] | 688.5711 | 231.1468
A9324 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 364 kW - motorista de veículo especial | 949366.254 | 47.4683 | 17.0846 | 6.9225 | 71.2025 | 273.6552 | 36.461 | 452.7941 | 107.9364
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 749824.5454 | 59.986 | 13.8793 | 0 | 67.4842 | 0 | 0 | 141.3495 | 73.8653
A9389 | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | 500915.527 | 40.0732 | 9.2719 | 0 | 45.0824 | 0 | 0 | 94.4275 | 49.3451
E9170 | Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 77 t - 364 kW | [7 empty] | 772.6869 | 274.8521
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 749824.5454 | 59.986 | 13.8793 | 0 | 67.4842 | 0 | 0 | 141.3495 | 73.8653
A9386 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, CMT 150.000 kg - 364 kW - motorista de veículo especial | 1026723.9671 | 51.3362 | 18.4768 | 7.4865 | 77.0043 | 273.6552 | 36.461 | 464.42 | 113.7605
A9387 | Dolly pneumático com capacidade de 28,5 t e 3 eixos | 384540.9971 | 30.7633 | 7.1179 | 0 | 34.6087 | 0 | 0 | 72.4899 | 37.8812
A9389 | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | 500915.527 | 40.0732 | 9.2719 | 0 | 45.0824 | 0 | 0 | 94.4275 | 49.3451
E9171 | Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 4 e 5 eixos e mesas de giro com capacidade de 111 t - 440 kW | [7 empty] | 1495.8334 | 609.4423
A9325 | Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW - motorista de veículo especial | 5166351.9956 | 258.3176 | 92.9728 | 37.6713 | 387.4764 | 330.792 | 36.461 | 1143.6911 | 425.4227
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 749824.5454 | 59.986 | 13.8793 | 0 | 67.4842 | 0 | 0 | 141.3495 | 73.8653
A9388 | Dolly pneumático com capacidade de 60 t e 5 eixos | 617290.0568 | 49.3832 | 11.426 | 0 | 55.5561 | 0 | 0 | 116.3653 | 60.8092
A9389 | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | 500915.527 | 40.0732 | 9.2719 | 0 | 45.0824 | 0 | 0 | 94.4275 | 49.3451
E9199 | Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l - 188 kW | [7 empty] | 413.6699 | 133.0722
A9299 | Equipamento com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com diâmetro de até 1.500 mm com capacidade total de 15.600 l | 396318.634 | 39.6319 | 7.6415 | 0 | 39.6319 | 0 | 0 | 86.9053 | 47.2734
A9313 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,2 m - 188 kW - motorista de veículo especial | 655325.1031 | 32.7663 | 11.7931 | 4.7784 | 49.1494 | 191.8164 | 36.461 | 326.7646 | 85.7988
E9201 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW com periculosidade | [7 empty] | 358.827 | 123.0605
A9327 | Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão com periculosidade | 751477.2793 | 37.5739 | 13.5235 | 5.4795 | 56.3608 | 157.878 | 44.2117 | 315.0274 | 100.7886
A9343 | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³ | 155477.7308 | 19.1357 | 3.1362 | 0 | 21.5277 | 0 | 0 | 43.7996 | 22.2719
E9202 | Plataforma pantográfica montada em caminhão com capacidade de carga de 600 kg - 120 kW com periculosidade | [7 empty] | 343.2041 | 136.8995
A9300 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,9 m - 120 kW - motorista de veículo especial com periculosidade | 396939.8591 | 23.8164 | 7.3474 | 2.977 | 35.7246 | 122.436 | 45.3319 | 237.6333 | 79.4727
A9383 | Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg - com periculosidade | 481440 | 48.144 | 9.2828 | 0 | 48.144 | 0 | 0 | 105.5708 | 57.4268
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [7 empty] | 202.839 | 82.9839
A9307 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - motorista de caminhão | 534037.4586 | 26.7019 | 9.6104 | 3.894 | 40.0528 | 73.032 | 35.5993 | 188.8904 | 75.8056
A9338 | Caçamba basculante com capacidade de 6 m³ | 60180 | 6.018 | 1.1603 | 0 | 6.7703 | 0 | 0 | 13.9486 | 7.1783
E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | [7 empty] | 200.0926 | 81.723
A9309 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de caminhão | 561298.2346 | 28.0649 | 10.101 | 4.0928 | 42.0974 | 73.032 | 35.5993 | 192.9874 | 77.858
A9350 | Carroceria de madeira com capacidade de 9 t | 32402.1172 | 3.2402 | 0.6248 | 0 | 3.2402 | 0 | 0 | 7.1052 | 3.865
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | [7 empty] | 337.1172 | 114.3614
A9323 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 532182.8255 | 31.931 | 9.8507 | 3.9914 | 47.8965 | 138.7608 | 35.5993 | 268.0297 | 81.3724
A9363 | Tanque espargidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW | 214353.4148 | 28.5805 | 4.4085 | 0 | 28.5805 | 7.518 | 0 | 69.0875 | 32.989
E9520 | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [7 empty] | 206.3261 | 84.7785
A9307 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - motorista de caminhão | 534037.4586 | 26.7019 | 9.6104 | 3.894 | 40.0528 | 73.032 | 35.5993 | 188.8904 | 75.8056
A9339 | Caçamba térmica com capacidade de 6 m³ | 75225 | 7.5225 | 1.4504 | 0 | 8.4628 | 0 | 0 | 17.4357 | 8.9729
E9557 | Caminhão comboio com capacidade de 5.000 l - 136 kW (sem motorista) | [7 empty] | 271.7232 | 67.1329
A9294 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa (sem motorista) | 561298.2346 | 33.6779 | 10.3896 | 4.2097 | 50.5168 | 138.7608 | 0 | 237.5548 | 48.2772
A9298 | Tanque para distribuição de combustíveis e lubrificantes com capacidade de 5.000 l | 191408.508 | 15.3127 | 3.543 | 0 | 15.3127 | 0 | 0 | 34.1684 | 18.8557
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [7 empty] | 362.2722 | 102.7094
A9332 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 657340.6521 | 39.4404 | 12.1674 | 4.9301 | 59.1607 | 191.8164 | 35.5993 | 343.1143 | 92.1372
A9360 | Tanque para transporte de água com capacidade de 10.000 l | 107321 | 8.5857 | 1.9865 | 0 | 8.5857 | 0 | 0 | 19.1579 | 10.5722
E9575 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW | [7 empty] | 328.1585 | 103.366
A9316 | Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | 751477.2793 | 37.5739 | 13.5235 | 5.4795 | 56.3608 | 157.878 | 35.5993 | 306.415 | 92.1762
A9345 | Caçamba basculante estanque com capacidade de 14 m³ | 93810.3719 | 9.381 | 1.8088 | 0 | 10.5537 | 0 | 0 | 21.7435 | 11.1898
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | [7 empty] | 315.7363 | 97.1175
A9293 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | 681242.9355 | 34.0621 | 12.2595 | 4.9674 | 51.0932 | 157.878 | 35.5993 | 295.8595 | 86.8883
A9342 | Caçamba basculante com capacidade de 10 m³ | 85756.5 | 8.5757 | 1.6535 | 0 | 9.6476 | 0 | 0 | 19.8768 | 10.2292
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [7 empty] | 285.2384 | 90.2753
A9314 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,2 m - 188 kW - motorista de caminhão | 655325.1031 | 32.7663 | 11.7931 | 4.7784 | 49.1494 | 141.3384 | 35.5993 | 275.4249 | 84.9371
A9352 | Carroceria de madeira com capacidade de 15 t | 44753.4337 | 4.4753 | 0.8629 | 0 | 4.4753 | 0 | 0 | 9.8135 | 5.3382
E9600 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW | [7 empty] | 388.3082 | 123.9124
A9317 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 236 kW - motorista de veículo especial | 769654.3614 | 38.4827 | 13.8506 | 5.6121 | 57.7241 | 177.4248 | 36.461 | 329.5553 | 94.4064
A9346 | Misturador de concreto para montagem em chassi de caminhão com capacidade de 8 m³ | 162482.6618 | 25.9972 | 3.5088 | 0 | 29.2469 | 0 | 0 | 58.7529 | 29.506
E9604 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW | [7 empty] | 332.5796 | 105.4284
A9315 | Caminhão basculante 6 x 4, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | 797678.651 | 39.8839 | 14.3549 | 5.8164 | 59.8259 | 157.878 | 35.5993 | 313.3584 | 95.6545
A9341 | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 8 m³ | 68230.1539 | 8.3976 | 1.3763 | 0 | 9.4473 | 0 | 0 | 19.2212 | 9.7739
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | [7 empty] | 284.1438 | 90.2649
A9323 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 532182.8255 | 31.931 | 9.8507 | 3.9914 | 47.8965 | 138.7608 | 35.5993 | 268.0297 | 81.3724
A9358 | Tanque para transporte de água com capacidade de 6.000 l | 90270 | 7.2216 | 1.6709 | 0 | 7.2216 | 0 | 0 | 16.1141 | 8.8925
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW | [7 empty] | 462.8785 | 193.4846
A9302 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.200 kg e distância entre eixos 4,6 m - 129 kW - motorista de caminhão | 433556.4301 | 26.0134 | 8.0251 | 3.2517 | 39.0201 | 131.6187 | 35.5993 | 243.5283 | 72.8895
A9368 | Equipamento demarcador de faixas a frio montado sobre chassi com capacidade de 800 l - 28 kW | 731939.25 | 77.7685 | 14.1127 | 0 | 73.1939 | 25.5612 | 28.7139 | 219.3502 | 120.5951
E9645 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | [7 empty] | 704.1991 | 318.269
A9328 | Compressor de ar portátil de 70,79 l/s (150 PCM) sem reboque - 30,10 kW | 148231.754 | 11.8585 | 2.7438 | 0 | 11.8585 | 27.4783 | 0 | 53.9391 | 14.6023
A9331 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 561298.2346 | 33.6779 | 10.3896 | 4.2097 | 50.5168 | 138.7608 | 35.5993 | 273.1541 | 83.8765
A9369 | Equipamento demarcador de faixas a quente montado sobre chassi com capacidade de 500 l - 5,0 kW | 1522141.5062 | 161.7275 | 29.3488 | 0 | 152.2142 | 5.1015 | 28.7139 | 377.1059 | 219.7902
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | [7 empty] | 423.3606 | 127.7644
A9318 | Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 276 kW - motorista de veículo especial | 753399.0958 | 37.67 | 13.558 | 5.4935 | 56.5049 | 207.4968 | 36.461 | 357.1842 | 93.1825
A9353 | Semirreboque com 2 eixos | 351050 | 28.084 | 6.4979 | 0 | 31.5945 | 0 | 0 | 66.1764 | 34.5819
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | [7 empty] | 471.3493 | 142.2087
A9321 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 302 kW - motorista de veículo especial | 882260.4182 | 44.113 | 15.877 | 6.4331 | 66.1695 | 227.0436 | 36.461 | 396.0972 | 102.8841
A9354 | Semirreboque com 3 eixos | 399194 | 31.9355 | 7.3891 | 0 | 35.9275 | 0 | 0 | 75.2521 | 39.3246
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | [7 empty] | 327.3518 | 102.9509
A9316 | Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | 751477.2793 | 37.5739 | 13.5235 | 5.4795 | 56.3608 | 157.878 | 35.5993 | 306.415 | 92.1762
A9344 | Caçamba basculante com capacidade de 14 m³ | 90330.18 | 9.033 | 1.7417 | 0 | 10.1621 | 0 | 0 | 20.9368 | 10.7747
E9669 | Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW | [7 empty] | 289.9845 | 93.1643
A9331 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 561298.2346 | 33.6779 | 10.3896 | 4.2097 | 50.5168 | 138.7608 | 35.5993 | 273.1541 | 83.8765
A9359 | Tanque para transporte de água com capacidade de 8.000 l | 94282 | 7.5426 | 1.7452 | 0 | 7.5426 | 0 | 0 | 16.8304 | 9.2878
E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | [7 empty] | 887.8897 | 303.3979
A9319 | Cavalo mecânico 6 x 2, PBT 23.000 kg - 276 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial | 826325.9038 | 49.5796 | 15.2953 | 6.1974 | 74.3693 | 281.6028 | 36.461 | 463.5054 | 107.5333
A9367 | Usina de lama asfáltica ou microrrevestimento asfáltico rebocável com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW | 1538109.527 | 125.8453 | 28.039 | 0 | 125.8453 | 102.6744 | 41.9803 | 424.3843 | 195.8646
E9672 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW | [7 empty] | 350.2146 | 114.4481
A9316 | Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | 751477.2793 | 37.5739 | 13.5235 | 5.4795 | 56.3608 | 157.878 | 35.5993 | 306.415 | 92.1762
A9343 | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³ | 155477.7308 | 19.1357 | 3.1362 | 0 | 21.5277 | 0 | 0 | 43.7996 | 22.2719
E9679 | Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 130 t - 440 kW | [7 empty] | 1982.2852 | 863.6483
A9325 | Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW - motorista de veículo especial | 5166351.9956 | 258.3176 | 92.9728 | 37.6713 | 387.4764 | 330.792 | 36.461 | 1143.6911 | 425.4227
A9384 | Reboque hidropneumático com capacidade de 166 t e 4 eixos | 1808400.3742 | 144.672 | 33.4735 | 0 | 162.756 | 0 | 0 | 340.9015 | 178.1455
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 749824.5454 | 59.986 | 13.8793 | 0 | 67.4842 | 0 | 0 | 141.3495 | 73.8653
A9390 | Reboque hidropneumático com capacidade de 117 t e 5 eixos | 1890313.98 | 151.2251 | 34.9897 | 0 | 170.1283 | 0 | 0 | 356.3431 | 186.2148
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | [7 empty] | 363.7045 | 103.4998
A9332 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 657340.6521 | 39.4404 | 12.1674 | 4.9301 | 59.1607 | 191.8164 | 35.5993 | 343.1143 | 92.1372
A9361 | Tanque para transporte de água com capacidade de 13.000 l | 115345 | 9.2276 | 2.135 | 0 | 9.2276 | 0 | 0 | 20.5902 | 11.3626
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | [7 empty] | 324.7261 | 114.158
A9308 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial | 561298.2346 | 28.0649 | 10.101 | 4.0928 | 42.0974 | 138.7608 | 36.461 | 259.5779 | 78.7197
A9349 | Carroceria de madeira com capacidade de 7 t | 29298.2986 | 2.9298 | 0.5649 | 0 | 2.9298 | 0 | 0 | 6.4245 | 3.4947
A9372 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 6,2 t | 267801 | 26.7801 | 5.1635 | 0 | 26.7801 | 0 | 0 | 58.7237 | 31.9436
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | [7 empty] | 177.1371 | 73.5883
A9303 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,9 m - 120 kW - motorista de caminhão | 405766.2647 | 24.346 | 7.5107 | 3.0432 | 36.519 | 64.44 | 35.5993 | 171.4582 | 70.4992
A9348 | Carroceria de madeira com capacidade de 5 t | 25897.5043 | 2.5898 | 0.4993 | 0 | 2.5898 | 0 | 0 | 5.6789 | 3.0891
E9690 | Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW | [7 empty] | 302.3025 | 101.9604
A9296 | Carroceria de madeira com capacidade de 8,5 t | 31594.5 | 3.1595 | 0.6092 | 0 | 3.1595 | 0 | 0 | 6.9282 | 3.7687
A9308 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial | 561298.2346 | 28.0649 | 10.101 | 4.0928 | 42.0974 | 138.7608 | 36.461 | 259.5779 | 78.7197
A9329 | Cesto aéreo simples isolado com capacidade para 135 kg | 24327.765 | 2.4328 | 0.4691 | 0 | 2.4328 | 0 | 0 | 5.3347 | 2.9019
A9330 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 5,7 t | 138915.5 | 13.8916 | 2.6785 | 0 | 13.8916 | 0 | 0 | 30.4617 | 16.5701
E9693 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 129 kW | [7 empty] | 1053.8967 | 534.0366
A9322 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 10.800 kg e distância entre eixos 4,0 m - 129 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 450837.8578 | 33.8128 | 8.6927 | 3.5222 | 50.7193 | 131.6187 | 35.5993 | 263.965 | 81.627
A9370 | Equipamento demarcador de faixas sistema spray montado sobre chassi com capacidade 1.080 l | 3375220.8057 | 358.6172 | 65.0785 | 0 | 337.5221 | 0 | 28.7139 | 789.9317 | 452.4096
E9783 | Plataforma pantográfica montada em caminhão com capacidade de carga de 600 kg - 120 kW | [7 empty] | 334.3332 | 128.0286
A9301 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,9 m - 120 kW - motorista de veículo especial | 396939.8591 | 23.8164 | 7.3474 | 2.977 | 35.7246 | 122.436 | 36.461 | 228.7624 | 70.6018
A9377 | Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg | 481440 | 48.144 | 9.2828 | 0 | 48.144 | 0 | 0 | 105.5708 | 57.4268
E9787 | Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 kW | [7 empty] | 563.7977 | 244.2045
A9308 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial | 561298.2346 | 28.0649 | 10.101 | 4.0928 | 42.0974 | 138.7608 | 36.461 | 259.5779 | 78.7197
A9371 | Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h | 1387349.6 | 138.735 | 26.7498 | 0 | 138.735 | 0 | 0 | 304.2198 | 165.4848
E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 77,2 kW/235 kW | [7 empty] | 610.8829 | 172.9742
A9297 | Caminhão plataforma 6 x 4, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,2 m - 235 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 670749.3692 | 40.245 | 12.4156 | 5.0306 | 60.3674 | 239.7705 | 35.5993 | 393.4284 | 93.2905
A9362 | Tanque para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 77,2 kW | 517407.4997 | 41.3926 | 9.5772 | 0 | 46.5667 | 91.2041 | 28.7139 | 217.4545 | 79.6837

## MATERIAIS SICRO
Código | Descrição | Unidade | Preço Unitário (R$)
M0003 | Aço CA 25 | kg | 6.9732
M0004 | Aço CA 50 | kg | 6.6094
M0005 | Brita 0 | m³ | 140.79
M0006 | Fibra de poliamida para concreto | kg | 27.9383
M0007 | Fibra de aço para concreto | kg | 18.4456
M0008 | Detergente líquido neutro | l | 4.0861
M0009 | Aço CP 175 RB | kg | 9.5893
M0010 | Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa | kg | 15.3781
M0011 | Aditivo modificador de viscosidade para concreto e argamassa | kg | 9.7357
M0012 | Silicato de alumínio | kg | 2.4559
M0013 | Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 12,5 mm | kg | 6.6094
M0014 | Aço CA 60 | kg | 8.0561
M0015 | Espoleta elétrica Nº 8 - D = 6,0 mm | un | 19.2988
M0016 | Grampo sargento em ferro fundido tipo C com abertura útil de 105 mm (4") | un | 37.7231 |  |  | 22
M0017 | Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm | un | 2.6532
M0018 | Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2") | un | 18.3146 |  |  | 132
M0019 | Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm | un | 129.6226
M0020 | Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,3 mm | kg | 7.2078
M0021 | Herbicida glifosato para áreas contínuas | l | 34.3276 |  | 44/2
M0025 | Adesivo plástico para tubos de PVC | kg | 54.0324
M0026 | Aditivo aglutinante para argamassa | l | 7.2955
M0028 | Areia média | m³ | 121.7523
M0029 | Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica) | kg | 2.1392
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 7.3215 | 132
M0032 | Adesivo de contato para laminado elastoplástico | kg | 49.5337
M0035 | Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes | l | 15.192
M0039 | Gasolina comum | l | 5.02
M0041 | Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | un | 101954.1179
M0042 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | un | 46283.8314
M0043 | Óleo diesel | l | 5.37
M0044 | Abrasivo de vidro com granulometria de 210 a 420 micra | kg | 12.8715
M0045 | Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - C = 100 cm, L = 50 cm e H = 55 cm | un | 414.5066
M0046 | Barreira plástica para canalização de trânsito - C = 60 cm, L = 45 cm e H = 60 cm | un | 313.477
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | un | 92.7636
M0048 | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível - H = 114 cm e base octogonal de D = 40 cm | un | 146.2587
M0049 | Delimitador de tráfego flexível com chumbador e duas faixas refletivas - H = 77 cm e D = 21 cm | un | 163.5673
M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura | kg | 57.6839
M0051 | Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117 cm e base quadrada de 60 x 60 cm | un | 173.6068
M0052 | Fita adesiva de PVC - L = 50 mm e C = 50 m | m | 0.1184
M0053 | Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,2 m | m | 1.9094
M0054 | Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm | m | 0.0834
M0055 | Barreira plástica articulável modular - C = 240 cm e H = 100 cm | un | 1296.9865
M0056 | Ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalização (Smith Cutter) | un | 7617.2352
M0057 | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | un | 145941.1741
M0058 | Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | un | 150966.2041
M0059 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | un | 67730.85
M0066 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,19 m (2 TEU) | un | 144846.5139
M0067 | Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm | m | 154.1961
M0068 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm | m | 27.2659
M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm | m | 0.7355
M0071 | Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU) | un | 52116.0732
M0072 | Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) | kg | 16.1291
M0073 | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | un | 16.887
M0074 | Muda de arbusto com altura até 0,50 m | un | 20.9917
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | kg | 15.5778
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm | un | 24.0965
M0080 | Areia fina | m³ | 137.8265
M0081 | Areia grossa | m³ | 111.4186
M0082 | Areia média lavada | m³ | 129.4965
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | kg | 1.8436
M0084 | Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento | kg | 2.1095
M0085 | Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 342.8587
M0086 | Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 483.8094
M0087 | Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 528.2223
M0088 | Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 661.0496
M0089 | Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 736.9466
M0091 | Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 804.9278
M0092 | Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 962.3286
M0093 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1481.963
M0094 | Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1786.9302
M0098 | Bambu com diâmetro médio de 10 cm | m | 22.9642
M0100 | Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 2378.5074
M0101 | Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 2978.3813
M0102 | Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 3028.2635
M0103 | Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados | kg | 8.1303
M0104 | Asfalto diluído de petróleo - CM-30 | t | -
M0105 | Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 580.3802
M0106 | Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 594.9704
M0107 | Geocomposto para drenagem | m² | 49.5256
M0108 | Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 672.0147
M0109 | Geodreno vertical - L = 10 cm e E = 5 mm | m | 5.18
M0110 | Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1043.1475
M0111 | Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 991.6743
M0112 | Disco diamantado segmentado para corte de pavimento - D = 1.000 mm | un | 6190.0137
M0113 | Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1171.6526
M0114 | Disco diamantado segmentado para corte de pavimento - D = 1.500 mm | un | 26375.7128
M0115 | Biomanta vegetal de fibras de coco entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,4 kg/m² | m² | 6.5
M0116 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,30 m | un | 10568.8666
M0117 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,40 m | un | 18299.1832
M0118 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,45 m | un | 25386.3898
M0119 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,50 m | un | 30088.5329
M0120 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 250 mm | m | 327.6136
M0121 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 400 mm | m | 2102.4942
M0122 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 450 mm | m | 2640.917
M0123 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 500 mm | m | 2957.2582
M0124 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,30 m | un | 4847.6016
M0125 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,40 m | un | 6698.6525
M0126 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,45 m | un | 7708.2723
M0127 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,50 m | un | 8310.5006
M0128 | Biomanta vegetal de fibras de palha entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,6 kg/m² | m² | 5.9
M0129 | Retentor de sedimento em fibras vegetais - D = 20 cm | m | 67.1391
M0130 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1619.3066
M0131 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm | m | 231.7303
M0132 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 450 mm | m | 281.3948
M0133 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm | m | 409.8037
M0134 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm | m | 569.9707
M0135 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm | m | 845.5071
M0136 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm | m | 894.7126
M0137 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 900 mm | m | 1427.7384
M0138 | Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 2150.3626
M0139 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm | m | 1569.3993
M0140 | Bentonita | kg | 3.3147
M0141 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.050 mm | m | 1624.8987
M0142 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.200 mm | m | 2210.6918
M0143 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.500 mm | m | 3168.1834
M0145 | Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 2686.1557
M0146 | Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 3556.1448
M0148 | Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 12,7 mm | un | 85.5671
M0151 | Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 156.2617
M0152 | Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 205.4937
M0153 | Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 272.3833
M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | un | 6.8465
M0158 | Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,4 m e H = 0,4 m | un | 464.9228
M0160 | Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l | un | 629.2172
M0161 | Barra de fibra de vidro (vergalhão) - D = 25,0 mm | m | 58.5596
M0162 | Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8") | m | 5.8444
M0163 | Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") | un | 2.2053
M0164 | Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20 mm | m | 11.05
M0166 | Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20 mm (3/4") | m | 25.8699
M0167 | Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,6 mm | m² | 13.427
M0168 | Abraçadeira de poliamida - E = 3,6 mm e C = 200 mm | un | 0.1629
M0169 | Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") para carrinho de mão | un | 95.946
M0173 | Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 15,2 mm | un | 102.4808
M0178 | Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 207.4343
M0181 | Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 313.2307
M0184 | Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 321.6302
M0191 | Brita 1 | m³ | 130.4067
M0192 | Brita 2 | m³ | 121.74
M0193 | Brita 3 | m³ | 118.8141
M0194 | Escória de aciaria | m³ | 16.5
M0198 | Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm e bucha plástica - D = 8 mm (S8) | un | 0.3538
M0199 | Coroa de botões cruzados linha R32 - D = 43 mm (1 11/16’’) | un | 346.4713
M0201 | Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 89 mm (3 1/2") | un | 834.1335
M0202 | Coroa de botões esféricos linha T45 - D = 76 mm (3") | un | 765.0167
M0217 | Enxofre | kg | 3.5087
M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | kg | 3.085
M0222 | Filer calcário | kg | 0.2166
M0223 | Sementes para hidrossemeadura | kg | 26.387
M0224 | Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm | un | 61.204
M0225 | Adubo orgânico composto | kg | 0.3506
M0229 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,17 m | m² | 165.0515
M0230 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m | un | 522.3237
M0231 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m | un | 780.1977
M0232 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m | un | 662.4298
M0233 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m | un | 925.07
M0234 | Gabião tipo saco em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - D = 0,65 m | m³ | 457.8624
M0235 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,23 m | m² | 172.0329
M0236 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,30 m | m² | 197.2103
M0237 | Energia elétrica | kWh | 0.9832
M0253 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 450/750 V e seção de 16 mm² | m | 13.136
M0254 | Mistura gasosa de argônio e dióxido de carbono para solda MIG/MAG | m³ | 58.6498
M0256 | Tinta à base de etil silicato de zinco bicomponente para fundo preparador de pintura | l | 257.1055
M0257 | Diluente para tinta à base de etil silicato de zinco | l | 38.0629
M0260 | Cabo de cobre PP flexível isolado em PVC - tensão de 300/500 V e seção de 3 x 1,5 mm² | m | 4.7719
M0264 | Bomba de combustível industrial eletrônica simples | un | 30959.197
M0265 | Tanque de combustível aéreo horizontal com escada para visita - capacidade de 5.000 l | un | 20938.6373
M0266 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 240 mm² | m | 175.2201
M0267 | Módulo de torre de elevador de cremalheira | un | 3441.6705
M0268 | Módulo de ancoragem de torre de elevador de cremalheira | un | 2837.7894
M0269 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 50 mm² | m | 36.5613
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | m | 17.1081
M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | m | 6
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | m | 20.2859
M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | m | 10.8
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | m | 6.516
M0301 | Pontalete para escoramento - D = 10 cm | m | 2.9336
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | m | 6.0352
M0311 | Filtro de aspiração de ar externo com capacidade 3,58 l/s para compressor de ar respirável | un | 354.4459
M0312 | Filtro de purificação de ar comprimido com capacidade de 35 MPa para compressor de ar respirável | un | 320.5075
M0344 | Cal hidratada - a granel | kg | 0.5762
M0345 | Cal hidratada - saco | kg | 0.8962
M0346 | Disco de aço para bomba de projeção via seca | un | 374.5952
M0347 | Disco de aço para bomba de projeção via úmida | un | 1565.2335
M0348 | Disco de borracha para bomba de projeção via seca | un | 302.6426
M0349 | Disco de borracha para bomba de projeção via úmida | un | 704.9444
M0350 | Bico para bomba de projeção | un | 296.0255
M0351 | Mangote para bomba de projeção | m | 383.5731
M0364 | Perfil cartola em aço carbono SAE 1010/1020 galvanizado - 50 x 70 x 3 mm - aba 20 mm | m | 126.6835
M0365 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm | kg | 9.9646
M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | kg | 10.8539
M0375 | Serra copo com suporte para furadeira para chapas de até 3 mm - D = 25 mm | un | 113.5656
M0377 | Cinta para elevação de cargas tipo grab com 4 ramais - C = 1,50 m, capacidade de carga de 31,5 t, F. S. = 4:1 | un | 9135.7477
M0378 | Cinta para elevação de cargas tipo grab com 4 ramais - C = 2,00 m, capacidade de carga de 63 t, F. S. = 4:1 | un | 37627.1154
M0379 | Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - DN = 50,8 mm (2”) | un | 1203.0084
M0380 | Sapatilha em aço carbono - D = 19,05 mm (3/4”) | un | 34.1549
M0381 | Sapatilha em aço carbono - D = 25,4 mm (1”) | un | 39.8149
M0382 | Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 19,05 mm (3/4”) | un | 28.0599
M0383 | Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 25,4 mm (1”) | un | 59.2075
M0395 | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | m² | 174.9419
M0408 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm | un | 8.8943
M0409 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 6,3 mm | un | 0.955
M0410 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 20,0 mm | un | 17.2241
M0411 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 10,0 mm | un | 3.6435
M0412 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 16,0 mm | un | 12.6746
M0413 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 25,0 mm | un | 43.2389
M0421 | Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto | kg | 14.3326
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 0.6927
M0427 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm | kg | 9.1727
M0428 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm | kg | 9.1727
M0429 | Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm | m | 15.6959
M0434 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 950 MPa, tensão de ruptura = 1.050 MPa e D = 32 mm | m | 266.4343
M0442 | Compensado plastificado - E = 10 mm | m² | 39.2561
M0443 | Compensado plastificado - E = 12 mm | m² | 44.1397
M0444 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 12,5 mm | un | 17.6023
M0445 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 16,0 mm | un | 22.7202
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | m² | 29.3962
M0447 | Compensado resinado - E = 12 mm | m² | 35.3131
M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm | m² | 37.9183
M0450 | Compensado de virola - E = 6 mm | m² | 34.3935
M0451 | Concreto usinado - fck = 20 MPa (comercial) | m³ | -
M0452 | Concreto usinado - fck = 25 MPa (comercial) | m³ | -
M0453 | Concreto usinado - fck = 30 MPa (comercial) | m³ | -
M0454 | Concreto usinado - fck = 35 MPa (comercial) | m³ | -
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm | m² | 51.335
M0467 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 20,0 mm | un | 35.5261
M0468 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 25,0 mm | un | 61.9005
M0469 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 32,0 mm | un | 125.3509
M0470 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 12,5 mm | un | 11.8551
M0471 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 16,0 mm | un | 17.8488
M0472 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 20,0 mm | un | 25.5014
M0481 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 25,0 mm | un | 35.3271
M0502 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 32,0 mm | un | 54.7295
M0505 | Broca de widia - D = 6,5 mm e C = 100 mm | un | 5.1846
M0506 | Broca de widia - D = 8 mm e C = 120 mm | un | 8.5363
M0511 | Abrasivo tipo granalha de aço | kg | 11.0912
M0512 | Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16") | un | 631.8206
M0521 | Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm | m² | 168.6383
M0532 | Escora tubular galvanizada regulável telescópica para tunnel liner - L = 2,42 a 4,00 m e capacidade de 1.750 a 625 kg | kg | 21.5614
M0533 | Escora tubular galvanizada regulável - L = 3,00 a 4,50 m e capacidade de 2.100 a 750 kg | un | 241.8954
M0534 | Escora tubular galvanizada regulável - L = 2,00 a 3,10 m e capacidade de 3.200 a 1.500 kg | un | 238.235
M0536 | Quadro tubular contraventado com acessórios - C = 1,00 m, L = 1,00 m e H = 1,25 m | un | 525.974
M0537 | Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm | un | 112.3131
M0538 | Escada metálica tipo marinheiro para andaime | m | 225.1292
M0539 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 100 cm | un | 240.5406
M0540 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 150 cm | un | 268.3301
M0541 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 200 cm | un | 255.3622
M0542 | Diagonal tubular para andaime - C = 141 cm | un | 68.6141
M0543 | Diagonal tubular para andaime - C = 212 cm | un | 73.5377
M0544 | Diagonal tubular para andaime - C = 283 cm | un | 95.1869
M0545 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 100 e L = 33 cm | un | 201.5048
M0546 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 150 e L = 37 cm | un | 246.5037
M0547 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 200 e L = 33 cm | un | 330.7039
M0548 | Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 100 cm | un | 327.5067
M0549 | Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 150 cm | un | 368.2851
M0550 | Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 200 cm | un | 447.9654
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | l | 12.509
M0562 | Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm | un | 52.3574
M0563 | Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm | un | 98.6626
M0564 | Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33 cm | un | 141.5735
M0565 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm | un | 297.9188
M0566 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200 cm | un | 512.5444
M0567 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75 cm | un | 185.6311
M0568 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm | un | 304.5888
M0569 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm | un | 414.5739
M0570 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm para módulos de H = 200 cm | un | 297.3249
M0571 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm para módulos de H = 200 cm | un | 334.4405
M0572 | Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - L = 32 cm e C = 150 cm | un | 598.4222
M0573 | Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200 cm e C = 250 cm | un | 3560.9329
M0574 | Corrimão externo em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm | un | 757.1911
M0575 | Corrimão interno em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm | un | 912.5687
M0576 | Conexão tubular em aço galvanizado com semiabraçadeira para travessas - C = 30 cm e D = 48,3 mm | un | 283.7084
M0601 | Ponteiro para martelete - D = 32 mm e C = 1,00 m | un | 857.4904
M0602 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg | un | 7822.9309
M0603 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg | un | 6344.3892
M0614 | Concreto usinado - fctM,k = 4,5 MPa (comercial) | m³ | -
M0615 | Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa | kg | 8.2362
M0639 | Bico para corte a plasma CNC - 130A | un | 115.4264
M0640 | Bocal para corte a plasma CNC - 130A | un | 108.1987
M0641 | Capa do bico para corte a plasma CNC - 130A | un | 1541.8694
M0642 | Capa do bocal para corte a plasma CNC - 130A | un | 776.8893
M0643 | Distribuidor de gás para corte a plasma CNC - 130A | un | 208.5394
M0644 | Eletrodo para corte a plasma CNC - 130A | un | 126.2212
M0645 | Tubo de água para corte a plasma CNC - 130A | un | 197.2743
M0646 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 100 t | m | 274.0486
M0647 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 25 t | m | 78.1003
M0648 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 35 t | m | 108.335
M0649 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 60 t | m | 147.54
M0650 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 75 t | m | 207.9181
M0666 | Martelo de fundo DTH - DN = 76 mm (3") | un | 8894.2025
M0667 | Martelo de fundo DTH - DN = 127 mm (5") | un | 14823.9892
M0668 | Martelo de fundo DTH - DN = 152 mm (6") | un | 18295.9272
M0669 | Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8") | un | 30516.9678
M0673 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 55 t | m | 186.8064
M0677 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 80 t | m | 253.2918
M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | kg | 10.854
M0686 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t | m | 284.0021
M0713 | Cinta com cerdas de aço | un | 379.6938
M0714 | Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático brilhante bicomponente | l | 113.3417
M0715 | Tinta selante epóxi vinílico bicomponente curada com poliamida | l | 133.948
M0716 | Tinta anti-incrustante livre de estanho | l | 194.42
M0717 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura | l | 302.0954
M0718 | Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente | l | 66.7061
M0719 | Diluente epóxi | l | 39.0542
M0721 | Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura | l | 36.4153
M0722 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 125 t | m | 393.3783
M0729 | Fixador de cal para pintura | l | 4.678
M0734 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 170 t | m | 516.6262
M0741 | Grama tipo batatais | m² | 6.7241
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | kg | 14.6363
M0755 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 230 t | m | 699.1669
M0756 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 300 t | m | 799
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | un | 221.3191
M0769 | Lona plástica - E = 200 micra | m² | 1.8103
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | un | 351.1633
M0773 | Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm | m | 56.7301
M0785 | Massa asfáltica comercial | t | -
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | m³ | 336.6726
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | kg | 34.7594
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | kg | 37.4618
M0796 | Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 35 m/s | un | 65721.9239
M0798 | Apoio de neoprene fretado | dm³ | 121.7991
M0804 | Cabo de aço - D = 12,70 mm (1/2") | m | 24.9521
M0805 | Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 35 m/s | un | 101643.2943
M0808 | Brita 4 | m³ | 118.5737
M0809 | Cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4") | m | 7.5471
M0810 | Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") | m | 472.2068
M0812 | Sapatilha em aço inox - D = 6,35 mm (1/4") | un | 3.9
M0818 | Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 40 m/s | un | 68475.0032
M0824 | Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 40 m/s | un | 116138.4833
M0831 | Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 40 m/s | un | 116064.5722
M0848 | Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 45 m/s | un | 78214.0321
M0849 | Corda de sisal - D = 12,0 mm | m | 2.5887
M0851 | Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - D = 6,3 mm (1/4") | un | 0.985
M0852 | Poste de concreto - carga nominal de 800 daN, H = 15 m e D = 520 mm | un | 7083.4071
M0858 | Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 45 m/s | un | 124971.7037
M0865 | Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 45 m/s | un | 120389.5082
M0868 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica - potência de 20 W | un | 12.726
M0875 | Manta asfáltica não-tecido em poliéster - E = 3 mm | m² | 40.75
M0876 | Manta asfáltica não-tecido em poliéster - E = 4 mm | m² | 48.5904
M0879 | Lixa para ferro Nº 150 | un | 2.716
M0942 | Estaca prancha metálica | kg | 17.4911
M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") | cj | 0.5981
M0946 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 | kg | 12.6157
M0947 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") | cj | 1.78
M0948 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm | un | 0.91
M0949 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm | un | 1.3358
M0950 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 20,0 mm | un | 1.6
M0951 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 38,10 mm | un | 2.4377
M0952 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 44,45 mm | un | 2.7577
M0953 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 50,80 mm | un | 3.0308
M0954 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 57,15 mm | un | 3.4524
M0955 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 44,45 mm | un | 4.3143
M0956 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 50,80 mm | un | 4.9221
M0957 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm | un | 6.0771
M0958 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 50,80 mm | un | 7.2993
M0959 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 57,15 mm | un | 7.9355
M0960 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 63,50 mm | un | 8.6002
M0961 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 76,20 mm | un | 9.6981
M0962 | Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") | m | 28.9434
M0963 | Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm | m | 70.1372
M0964 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 perfurado | kg | 15.1003
M0965 | Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm | un | 6.9315
M0966 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,7 mm | un | 1.1639
M0967 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm | un | 1.9773
M0968 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 20 mm | un | 3.7213
M0969 | Steel deck em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 | m² | 109.4762
M0970 | Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada | kg | 16.8461
M0971 | Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico | un | 22.5305
M0972 | Fluido de resfriamento para usinagem de metais | l | 21.9589
M0998 | Madeira estrutural de eucalipto | m³ | 2653.0611
M0999 | Tela em aço CA 60 soldada nervurada | kg | 8.0808
M1000 | Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm | m² | 19.9884
M1001 | Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,75 mm e malha de 50 mm | m² | 47.6419
M1010 | Manta de PVC reforçada com tela de poliéster - E = 1,2 mm | m² | 157.7117
M1011 | Manta de PVC reforçada com tela de poliéster - E = 1,5 mm | m² | 226.76
M1022 | Massa para vidro | kg | 3.8866
M1066 | Cera de proteção para ancoragem de estais | kg | 30.2865
M1078 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 127,0 mm (5") | un | 7.2363
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm | un | 0.4409
M1097 | Pedra de mão ou rachão | m³ | 109.0734
M1103 | Pedrisco | m³ | 138.0201
M1118 | Cruzeta de madeira para poste - H = 240 cm | un | 151.37
M1129 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada | m | -
M1130 | Selante elástico à base de poliuretano | kg | 116.2201
M1131 | Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm | m | 0.8
M1132 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm | m | 192.6815
M1134 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm | m | 198.1554
M1135 | Pó de pedra | m³ | 107.5209
M1136 | Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm | m | 0.2661
M1142 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm | m | 336.4978
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar | kg | 136.6932
M1151 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm | m | 394.1273
M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm | m | 403.4726
M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) | kg | 17.6242
M1205 | Prego de ferro | kg | 13.4203
M1210 | Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 35 m/s | un | 102658.2889
M1218 | Projetor externo em alumínio fundido para lâmpada de até 2.000 W | un | 504.1035
M1242 | Coroa diamantada - D = 15,87 mm (5/8") | un | 240.7687
M1243 | Coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4") | un | 261.9944
M1244 | Coroa diamantada - D = 25,40 mm (1") | un | 298.9531
M1245 | Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8") | m | 10.0405
M1300 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 700 mm | un | 273489.0541
M1301 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 800 mm | un | 293968.0571
M1302 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 900 mm | un | 314532.0532
M1303 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.000 mm | un | 350729.4712
M1304 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.100 mm | un | 388160.125
M1305 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.200 mm | un | 394384.6743
M1306 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.300 mm | un | 507259.1806
M1307 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.400 mm | un | 515499.1361
M1308 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.500 mm | un | 577994.6795
M1309 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.600 mm | un | 633458.9599
M1310 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.700 mm | un | 650692.2227
M1311 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.800 mm | un | 704442.6466
M1312 | Roller bit - Tooth cutter - cantilever - D = 600 mm | un | 233197.3118
M1313 | Roller bit - TCI button cutter - cantilever - D = 600 mm | un | 239309.9465
M1314 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 700 mm | un | 257611.1079
M1315 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 800 mm | un | 275908.0959
M1316 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 900 mm | un | 294231.9073
M1317 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.000 mm | un | 326088.7939
M1318 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.100 mm | un | 359157.7424
M1319 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.200 mm | un | 365281.4676
M1320 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.300 mm | un | 391832.3487
M1321 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.400 mm | un | 399931.1502
M1322 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.500 mm | un | 426770.9173
M1323 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.600 mm | un | 489169.5253
M1324 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.700 mm | un | 506115.4381
M1325 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.800 mm | un | 545623.9562
M1328 | Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm | m | 1.9202
M1337 | Série de brocas integrais S11 | un | 1053.8991
M1341 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado - D = 15,875 mm (5/8") e C = 101,600 mm (4") | un | 4.3387
M1350 | Muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m | un | 97.8944
M1351 | Muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m | un | 56.6542
M1356 | Muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m | un | 30.8878
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | m | 3.125
M1359 | Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m | un | 190.1225
M1360 | Muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m | un | 81.3225
M1361 | Muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m | un | 29.2098
M1362 | Tapete de floríferas com altura até 0,50 m | m² | 56.0387
M1364 | Herbicida glifosato para aplicação localizada | l | 25.8271
M1366 | Desengraxante líquido biodegradável | l | 23.8614
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 10.4545
M1368 | Pingadeira de elastômero com aba inclinada - L = 40 mm e H = 40 mm | m | 172.1915
M1369 | Selador acrílico para pintura | l | 8.4105
M1370 | Aditivo látex de polímero SBR para concreto e argamassa | l | 9.1372
M1374 | Chapa fina em aço ASTM A588 - Aço Corten | kg | 5.87
M1375 | Chapa grossa em aço ASTM A588 - Aço Corten | kg | 6.5
M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 | kg | 9.9534
M1377 | Treliça nervurada eletrossoldada em aço CA 60 | kg | 8.9664
M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | kg | 10.6743
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | kg | 5.6438
M1382 | Areia grossa lavada | m³ | 116.8115
M1383 | Areia fina lavada | m³ | 147.1947
M1384 | Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamento de concreto | kg | 26.4184
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | un | 462.0269
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | kg | 60.1054
M1388 | Cordoalha tipo CP 177 RB para estais - D = 15,7 mm | kg | 24.8182
M1390 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | kg | 172.2852
M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | un | 491.789
M1397 | Eletrodo revestido E60XX | kg | 30.976
M1398 | Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 | kg | 33.4433
M1399 | Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm | un | 30.5574
M1400 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade | kg | 53.2455
M1401 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | un | 7.8419
M1402 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | un | 6.6062
M1404 | Aplicador manual de adesivo estrutural | un | 3089.5246
M1405 | Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm | un | 563.1387
M1406 | Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm | un | 38.1838
M1408 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,30 m | un | 389.0546
M1409 | Porta-grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,30 m | m | 94.7663
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | m² | 59.94
M1432 | Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 | un | 591.6617
M1433 | Grelha metálica para canaletas - C = 0,50 m e L = 0,50 m | un | 312.6273
M1434 | Porta-grelha metálica - C = 0,50 m e L = 0,50 m | m | 170.0986
M1446 | Geogrelha bidirecional em polipropileno extrudado - resistência à tração de 30 kN/m, deformação inferior a 5% e malha de 36 x 34 mm | m² | 43.2637
M1447 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 50 kN/m | m² | 23.4195
M1448 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 90 kN/m | m² | 29.7936
M1449 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 100 kN/m | m² | 30.7957
M1450 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 150 kN/m | m² | 32.9136
M1451 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 200 kN/m | m² | 42.9965
M1452 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 300 kN/m | m² | 63.1418
M1453 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 400 kN/m | m² | 83.2664
M1454 | Geocélula em PEAD - H = 75 mm e célula de 289 cm² | m² | 41.0727
M1455 | Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 289 cm² | m² | 53.0769
M1456 | Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 289 cm² | m² | 75.1371
M1457 | Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 289 cm² | m² | 87.9152
M1458 | Geocélula em PEAD - H = 75 mm e célula de 460 cm² | m² | 34.7319
M1459 | Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 460 cm² | m² | 39.7605
M1460 | Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 460 cm² | m² | 59.7056
M1461 | Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 460 cm² | m² | 73.0016
M1462 | Geocélula em PEAD - H = 75 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 27.2435
M1463 | Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 35.7089
M1464 | Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 56.34
M1465 | Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 68.9807
M1472 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3") | m | 70.128
M1481 | Coroa diamantada - D = 31,80 mm (1 1/4") | un | 339.0842
M1496 | Coroa diamantada - D = 38,10 mm (1 1/2") | un | 343.9119
M1498 | Coroa diamantada - D = 44,50 mm (1 3/4") | un | 366.1517
M1518 | Coroa diamantada - D = 50,80 mm (2") | un | 388.5187
M1519 | Coroa diamantada - D = 63,50 mm (2 1/2") | un | 438.4655
M1520 | Coroa diamantada - D = 76,20 mm (3") | un | 600.0927
M1526 | Coroa diamantada - D = 101,60 mm (4") | un | 770.2684
M1527 | Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm | un | 11.3289
M1528 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm | un | 20.5608
M1546 | Telha trapezoidal em aço zincado - E = 0,43 mm | m² | 39.6993
M1553 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 31 kN/m | m² | 16.1805
M1556 | Terra vegetal produzida | m³ | -
M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica | l | 14.0759
M1577 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão | kg | 34.7385
M1585 | Massa termoplástica aplicada por extrusão | kg | 11.9711
M1591 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - D = 6,4 cm | m | 181.0203
M1600 | Trilho TR25 em aço-carbono usado | kg | 5.4388
M1602 | Trilho TR37 em aço-carbono usado | kg | 5.4388
M1603 | Trilho TR45 em aço-carbono usado | kg | 5.4388
M1605 | Trilho TR57 em aço-carbono usado | kg | 5.4388
M1606 | Trilho TR68 em aço-carbono usado | kg | 5.439
M1614 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | m | 63.545
M1616 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 20 mm (3/4") | m | 14.9354
M1617 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 80 mm (3") | m | 121.0437
M1618 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") | m | 129.7219
M1624 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 8 x 8 cm | m | 269.5788
M1636 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 7 x 15 cm | m | 528.3251
M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | un | 26.2499
M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | un | 48.5938
M1640 | Nonel iniciador - C = 300,0 m | un | 226.5946
M1642 | Coroa de botões esféricos - D = 130 mm (5 1/8") | un | 3518.3659
M1643 | Coroa de botões esféricos - D = 194 mm (7 5/8") | un | 8122.4147
M1644 | Coroa de botões esféricos - D = 251 mm (9 7/8") | un | 9751.7993
M1645 | Coroa de botões esféricos - D = 305 mm (12") | un | 14833.0285
M1646 | Coroa de botões esféricos - D = 355 mm (14") | un | 12139.875
M1648 | Dente de corte para trado ou caçamba de perfuração | un | 35.0985
M1649 | Coroa de botões esféricos linha ST68 - D = 102 mm (4") | un | 2180.9455
M1650 | Coroa de botões esféricos para tirante autoinjetável - D = 87 mm (3 7/16") | un | 890
M1651 | Tricone para tirante autoinjetável - D = 120 mm | un | 370.0225
M1653 | Coroa piloto de botões esféricos para sistema autoperfurante - D = 76,2 mm (3") | un | 1396.1511
M1655 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2") | m | 9.2006
M1656 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 75 mm (3") | m | 14.7914
M1657 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 170 mm | m | 29.4927
M1658 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm | m | 48.7384
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | m | 16.0984
M1665 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 40 mm (1 1/2") | m | 27.6921
M1673 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") | m | 80.7461
M1675 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 150 mm (6") | m | 86.8209
M1702 | Duto flexível de ventilação em PVC - D = 1,20 m | m | 146.1059
M1719 | Broca integral série H19 - D = 24 mm e C = 0,4 m | un | 503.6854
M1720 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 10 kN/m | m² | 6.0301
M1728 | Punho linha R25 para martelete perfurador e rompedor - D = 25 mm (1") | un | 829.1929
M1729 | Haste linha R25 para martelete perfurador e rompedor - D = 25 mm (1") e C = 1,00 m | un | 1439.6206
M1730 | Luva de acoplamento linha R25 para martelete perfurador e rompedor - D = 25 mm (1") | un | 297.1236
M1731 | Haste de perfuração simples para jet grouting - D = 88,9 mm (3 1/2") e C = 3,00 m | un | 1640.3114
M1732 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | un | 16.2751
M1733 | Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces | m² | 49.3718
M1735 | Punho linha ST68 para perfuração - D = 80 mm (3 5/32") | un | 7524.6672
M1736 | Adesivo à base de resina poliéster bicomponente para ancoragem | kg | 57.8709
M1737 | Tubo em aço-carbono para ar comprimido - D = 150 mm (6") | m | 228.4276
M1739 | Haste linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45,0 mm (1 3/4") e C = 3,60 m | un | 4927.2653
M1740 | Punho linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45 mm (1 3/4") | un | 2656.7937
M1741 | Luva em aço linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45,0 mm (1 3/4") | un | 561.6917
M1742 | Coroa de botões esféricos linha T45 - D = 89 mm (3 1/2") | un | 1363.2255
M1747 | Tubo em aço-carbono para sistema autoperfurante - D = 76,2 mm | m | 170.1724
M1748 | Tubo em aço-carbono iniciador para sistema autoperfurante com anel da coroa piloto - D = 76,2 mm (3") e C = 3 m | un | 1269.1492
M1749 | Haste linha ST68 para perfuração - D = 87,0 mm (3 7/16") e C = 1,83 m | un | 12164.3334
M1750 | Hidromonitor com bico de injeção para jet grouting - D = 88,9 mm (3 1/2") | un | 11280.4029
M1751 | Válvula manchete - D = 73 mm | un | 6.4121
M1752 | Borracha para obturador mecânico | un | 390
M1753 | Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110 mm | un | 39.4416
M1754 | Conjunto de lâminas de corte para trituradora de galhos e troncos | un | 3804.3911
M1755 | Pó calcário dolomítico | kg | 0.1922
M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura | kg | 3.2502
M1765 | Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2") | m | 106.11
M1773 | Ancoragem regulável para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 31645.6267
M1774 | Ancoragem regulável para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 47264.8235
M1775 | Ancoragem regulável para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 60110.0618
M1776 | Ancoragem regulável para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 89107.4191
M1777 | Ancoragem regulável para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 98336.865
M1778 | Ancoragem regulável para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 117035.9339
M1779 | Ancoragem regulável para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 145252.531
M1780 | Ancoragem fixa para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 18601.7944
M1781 | Ancoragem fixa para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 32097.9055
M1782 | Ancoragem fixa para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 35711.2875
M1783 | Ancoragem fixa para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 52247.5036
M1784 | Ancoragem fixa para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 57666.4492
M1785 | Ancoragem fixa para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 68758.8318
M1786 | Ancoragem fixa para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 85413.2658
M1787 | Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m | un | 6.846
M1789 | Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 4747.4449
M1790 | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | kg | 8.6666
M1795 | Gás oxigênio | m³ | 21.9
M1796 | Gás acetileno | kg | 123
M1797 | Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm | m | 3.6824
M1800 | Manta asfáltica não-tecido em poliéster - antirraíz - E = 3 mm | m² | 43.5245
M1811 | Longarina de madeira de primeira - L = 16 cm e E = 6 cm | m | 44.4041
M1812 | Estronca de madeira - D = 20 cm | m | 25
M1814 | Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,5 m e H = 0,5 m | un | 501.5638
M1819 | Cartucho de cimento - D = 25 mm e C = 320 mm | un | 3.6952
M1820 | Cartucho de resina poliéster - D = 38 mm e C = 500 mm | un | 15.3669
M1844 | Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 940.3434
M1845 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 162.1999
M1868 | Tinta em pó à base de resina epóxi | kg | 103.1674
M1869 | Coroa de botões esféricos - D = 120 mm (4 3/4") | un | 2845.1749
M1870 | Cunha metálica para cordoalha - D = 12,7 mm | un | 15.7582
M1874 | Martelo de fundo DTH - DN = 102 mm (4") | un | 10266.022
M1875 | Haste de perfuração com rosca API 2 3/8" - D = 73 mm (2 7/8") | m | 668.1818
M1876 | Válvula manchete - D = 32 mm | un | 2.467
M1877 | Válvula manchete - D = 40 mm | un | 4.0049
M1879 | Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm | m | 5.6036
M1880 | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm | m | 4.378
M1894 | Cabo de aço - D = 16,00 mm (5/8") | m | 33.4766
M1895 | Coroa de botões esféricos linha R25 - D = 48 mm (1 7/8") | un | 443.1017
M1898 | Pasta lubrificante para tubo PEAD | kg | 32.82
M1899 | Tela metálica de dupla torção em liga de zinco e alumínio com cabos de aço longitudinais - resistência longitudinal à tração de 121 kN/m - inclusive grampos e clipes de junção | m² | 189.4731
M1907 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 32 mm | m | 5.7073
M1909 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm | m | 8.4237
M1911 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 50 mm | m | 12.8686
M1912 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm | m | 23.8655
M1913 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 75 mm | m | 28.9332
M1919 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 mm | m | 77.9472
M1920 | Duto flexível de poliéster aluminizado sem isolamento para exaustão - D = 263 mm | m | 26.0137
M1922 | Tubo de PVC espaguete - D = 14 mm | m | 2.049
M1923 | Duto flexível de poliéster aluminizado sem isolamento para ventilação forçada - D = 161 mm | m | 12.28
M1926 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 6 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1.1882
M1927 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 8 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1.1882
M1928 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1.1882
M1931 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 12 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1.1882
M1935 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 32,0 mm | un | 3.6885
M1936 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 30,0 mm | un | 3.683
M1937 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 40,0 mm | un | 4.1418
M1941 | Óleo tipo A1 | l | 6.4365
M1942 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 47,0 mm | un | 4.161
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | t | -
M1944 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 150/200 | t | -
M1945 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 85/100 | t | -
M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C | t | -
M1947 | Emulsão asfáltica - RM-1C | t | -
M1948 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 50,0 mm | un | 4.1692
M1949 | Emulsão asfáltica - RL-1C | t | -
M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E | t | -
M1952 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 150/200-E | t | -
M1953 | Aditivo asfáltico de reciclagem para misturas a quente | t | 7641.8719
M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | kg | 0.59
M1955 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E | t | -
M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E | t | -
M1958 | Emulsão asfáltica com polímero - RM-1C-E | t | -
M1959 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 53,0 mm | un | 5.2005
M1960 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 57,0 mm | un | 9.1532
M1961 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm | un | 10.1727
M1962 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 69,0 mm | un | 10.1837
M1965 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm | kg | 10.0275
M1966 | Defensa metálica maleável simples | un | 3262.1689
M1967 | Defensa metálica maleável dupla | un | 3978.8393
M1968 | Defensa metálica semimaleável simples | un | 1311.2056
M1969 | Defensa metálica semimaleável dupla | un | 1826.766
M1970 | Dente de corte para fresadora de 155 kW | un | 38.6003
M1971 | Módulo de transição de defensa metálica tipo dupla onda com lâmina adicional para barreira rígida | un | 6851.3384
M1974 | Dente de corte para fresadora de 455 kW | un | 39.4208
M1976 | Terminal aéreo de defensa metálica (tipo A) | un | 409.8603
M1977 | Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira rígida (tipo D) | un | 409.8603
M1979 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 38 mm e C = 115 mm | un | 92.1246
M1980 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 48 mm e C = 120 mm | un | 98.5407
M1981 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 60 mm e C = 160 mm | un | 138.9901
M1982 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 50 mm e C = 130 mm | un | 104.24
M1983 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 63 mm e C = 180 mm | un | 161.1185
M1984 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 180 mm | un | 210.6371
M1985 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 200 mm | un | 217.2249
M1986 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 82 mm e C = 200 mm | un | 256.1261
M1987 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 89 mm e C = 210 mm | un | 284.8168
M1988 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 97 mm e C = 210 mm | un | 381.661
M1990 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 160 x 160 mm | un | 128.4166
M1991 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 200 x 200 mm | un | 200.649
M1994 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 22,0 mm e seção de 200 x 200 mm | un | 275.9816
M1996 | Amortecedor retrátil tipo TAU II paralelo PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h | un | 180455.2963
M1997 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 900 mm | un | 189586.2254
M1998 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.060 mm | un | 231642.1976
M1999 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.220 mm | un | 245445.2715
M2000 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.370 mm | un | 264444.2117
M2001 | Dispositivo de ancoragem de fixação elástica Pandrol - ombreira | un | 16.407
M2002 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.520 mm | un | 277984.7117
M2003 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.680 mm | un | 285306.6117
M2004 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.830 mm | un | 286109.0117
M2005 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 32,0 mm e seção de 250 x 250 mm | un | 627.061
M2006 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 38,0 mm e seção de 250 x 250 mm | un | 744.7835
M2007 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 51,0 mm e seção de 300 x 300 mm | un | 1439.2251
M2008 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 64,0 mm e seção de 350 x 350 mm | un | 2458.1303
M2009 | Placa de ancoragem para tirante com 6 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 539.733
M2010 | Placa de ancoragem para tirante com 8 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 610.0257
M2011 | Placa de ancoragem para tirante com 10 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 736.7082
M2012 | Placa de ancoragem para tirante com 12 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 869.5742
M2014 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m | un | 30.7497
M2016 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.980 mm | un | 288347.985
M2017 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e C = 55 mm | un | 49.7722
M2018 | Gastalho - L = 10 cm e E = 2 cm | m | 4.3
M2019 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e C = 60 mm | un | 59.9574
M2020 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 48 mm e C = 65 mm | un | 61.9577
M2021 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 2.130 mm | un | 289902.635
M2024 | Cordel detonante NP 10 | m | 2.0895
M2025 | Retardo de cordel | un | 26.5207
M2026 | Estopim | m | 2.9755
M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária | l | 33.0337
M2028 | Coroa de botões cônicos - TCI tricone - D = 75 mm (2 15/16") | un | 1267.2993
M2029 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 60 mm e C = 65 mm | un | 90.6509
M2030 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e C = 80 mm | un | 155.1404
M2031 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e C = 100 mm | un | 176.5814
M2032 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 82 mm e C = 100 mm | un | 194.6923
M2033 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 89 mm e C = 100 mm | un | 245.0529
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | l | 16.4938
M2035 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 97 mm e C = 110 mm | un | 281.0827
M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária | l | 23.6251
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | kg | 9.7867
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | kg | 9.7295
M2040 | Massa termoplástica para aspersão | kg | 11.9304
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | kg | 29.3163
M2042 | Emulsão explosiva encartuchada | kg | 13.3977
M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | l | 23.6251
M2045 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C | kg | 12.0691
M2046 | Coroa de botões cônicos - TCI tricone - D = 121 mm (4 3/4") | un | 1755.018
M2047 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 440 MPa, tensão de ruptura = 580 MPa, seção de 684 mm² e D = 40 mm | m | 213.4158
M2048 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 470 MPa, tensão de ruptura = 600 MPa, seção de 822 mm² e D = 40 mm | m | 252.7375
M2049 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 830 MPa, seção de 936 mm² e D = 40 mm | m | 318.5497
M2050 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m | m² | 5.6279
M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 7.2929
M2052 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 630 MPa, tensão de ruptura = 740 MPa, seção de 1.330 mm² e D = 50 mm | m | 421.5207
M2053 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 630 MPa, tensão de ruptura = 740 MPa, seção de 1.569 mm² e D = 50 mm | m | 498.2585
M2054 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 30 mm | m | 151.5333
M2055 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 40 mm | m | 256.3478
M2056 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 680 MPa, tensão de ruptura = 870 MPa e D = 44 mm | m | 310.47
M2057 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 50 mm | m | 369.4816
M2058 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 53 mm | m | 339.3326
M2059 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 57 mm | m | 512.4556
M2060 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 2.290 mm | un | 293304.2275
M2061 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 2.440 mm | un | 296463.6775
M2062 | Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") | un | 703.4941
M2063 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 63 mm | m | 638.2479
M2064 | Termoplástico pré-formado - E = 2,00 mm | m² | 336.3487
M2065 | Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m | un | 2231.1302
M2066 | Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") | un | 351.5394
M2067 | Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") | un | 1070.7391
M2069 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 69 mm | m | 776.3993
M2070 | Haste linha R/T38 - R32 para jumbo hidráulico - D = 38 mm (1 1/2") e C = 4,50 m | un | 4563.5828
M2071 | Coroa de botões esféricos linha R32 - D = 51 mm (2") | un | 692.5255
M2072 | Luva de acoplamento linha T38 para jumbo hidráulico - D = 38,0 mm (1 1/2") | un | 267.316
M2073 | Punho linha T38 para jumbo hidráulico - D = 38 mm (1 1/2") | un | 1763.6682
M2074 | Cartucho de absorção de energia para amortecedor retrátil - tipo A | un | 5581.9442
M2075 | Cartucho de absorção de energia para amortecedor retrátil - tipo B | un | 5461.966
M2079 | Fio de poliamida Nº 40 - E = 0,40 mm | m | 0.0883
M2087 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 25,4 mm e seção de 225 x 225 mm | un | 399.0302
M2088 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 20,0 mm e seção de 200 x 200 mm | un | 239.8065
M2089 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e C = 85 mm | un | 92.4644
M2090 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e C = 60 mm | un | 113.6868
M2091 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e C = 50 mm | un | 67.3248
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | t | -
M2093 | Material fresado | m³ | -
M2094 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 49 mm e C = 60 mm | un | 74.1623
M2095 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 60 mm e C = 90 mm | un | 89.9326
M2096 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 60 mm e C = 110 mm | un | 143.0534
M2097 | Emulsão asfáltica - RR-2C | t | -
M2100 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 140 x 140 mm | un | 97.1588
M2101 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 41 mm e C = 50 mm | un | 48.5344
M2102 | Adesivo à base de PVA | kg | 11.165
M2110 | Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | un | 22793.7868
M2111 | Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | un | 29689.3757
M2112 | Manta do britador cônico HP200 ou similar | un | 21744.2409
M2113 | Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar | un | 22478.8287
M2114 | Cunha lateral superior para britador | un | 2594.1791
M2115 | Cunha lateral inferior para britador | un | 1931.8734
M2117 | Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m | m | 40.143
M2118 | Calha metálica semicircular corrugada e galvanizada, incluindo fixações - D = 400 mm | m | 538.8195
M2119 | Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 0,15 m | un | 68.1944
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | l | 35.7752
M2130 | Eletrodo revestido E70XX | kg | 32.2085
M2131 | Eletrodo revestido E80XX | kg | 76.6654
M2135 | Nonel de coluna (túnel) - C = 4,8 m | un | 21.1028
M2137 | Tubo de PVC soldável para água fria - D = 50 mm (2") | m | 12.7529
M2138 | Nonel de coluna - C = 12,0 m | un | 17.8526
M2140 | Coroa de diamante linha AWG | un | 768.0667
M2141 | Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m | un | 13.68
M2142 | Nonel de coluna - C = 4,8 m | un | 16.7714
M2143 | Nonel de ligação - C = 6,0 m | un | 16.2124
M2144 | Nonel de coluna - C = 6,0 m | un | 13.34
M2145 | Série de brocas integrais S12 | un | 1160.4598
M2146 | Nonel iniciador - C = 150,0 m | un | 187.6737
M2147 | Dente de corte para recicladora | un | 54.205
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | un | 543.2988
M2150 | Selante elástico à base de poliuretano e asfalto | kg | 44.1817
M2152 | Aditivo de cura para concreto | kg | 11.5021
M2153 | Coroa de diamante linha HWG | un | 1939.7667
M2156 | Coroa de diamante linha NWG | un | 1337.1779
M2158 | Argamassa asfáltica | kg | 30.6107
M2160 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm | m | 22.0506
M2162 | Coroa de widia linha AWG | un | 396.2055
M2163 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m | m | 98.8
M2164 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m | m | 133.4
M2165 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,40 m | m | 133.9039
M2166 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,40 m | m | 175.1319
M2167 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m | m | 183.4
M2168 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m | m | 221.4
M2169 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,60 m | m | 254.8
M2170 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,60 m | m | 265.388
M2171 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m | m | 356.7333
M2172 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m | m | 372.8
M2173 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,80 m | m | 417.3459
M2174 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,80 m | m | 444.8607
M2175 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m | m | 438.9666
M2176 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m | m | 460.6428
M2177 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m | m | 487.4536
M2178 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,00 m | m | 514.6275
M2179 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m | m | 526.5317
M2180 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m | m | 577.2841
M2181 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m | m | 712.6271
M2182 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,20 m | m | 834.685
M2183 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m | m | 953.8354
M2184 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m | m | 983.9222
M2185 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m | m | 1056.0015
M2186 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,50 m | m | 1135.1288
M2187 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m | m | 109.1
M2188 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,50 m | m | 162.6127
M2189 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,50 m | m | 181.7326
M2190 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,50 m | m | 232.565
M2192 | Coroa de widia linha HWG | un | 697.8149
M2193 | Coroa de widia linha NWG | un | 572.2167
M2197 | Haste de paredes paralelas com niple linha NW | m | 739.3778
M2198 | Trilho UIC60 em aço-carbono - C = 12 m | t | 10322.5559
M2200 | Trilho TR45 em aço-carbono - C = 12 m | t | 8818.0559
M2202 | Trilho TR57 em aço-carbono - C = 12 m | t | 9821.0559
M2204 | Trilho TR68 em aço-carbono - C = 12 m | t | 10322.5559
M2206 | Lubrificador de trilhos e de flanges de rodas | un | 92522.758
M2207 | Tirefão - D = 24 mm e C = 188 mm | un | 12.404
M2208 | Tirefão - D = 22 mm e C = 155 mm | un | 10.8875
M2209 | Retensor para via férrea de TR45 | un | 55.2632
M2210 | Retensor para via férrea de TR57 | un | 57.0754
M2211 | Retensor para via férrea de TR68 | un | 60.2756
M2213 | Placa de apoio em aço laminado para UIC60 com fixação rígida | un | 118.518
M2214 | Grampo elástico Pandrol para fixação elástica | un | 13.2664
M2215 | Placa de apoio em aço laminado para TR45 com fixação elástica | un | 103.4266
M2216 | Placa de apoio em aço laminado para TR57 com fixação elástica | un | 119.3151
M2217 | Placa de apoio em aço laminado para TR68 com fixação elástica | un | 130.556
M2218 | Placa de apoio em aço laminado para TR45 com fixação rígida | un | 66.3875
M2219 | Placa de apoio em aço laminado para TR57 com fixação rígida | un | 96.4363
M2220 | Placa de apoio em aço laminado para TR68 com fixação rígida | un | 126.1405
M2221 | Retensor para via férrea de UIC60 | un | 62.7194
M2222 | Placa de apoio em aço laminado para UIC60 com fixação elástica | un | 125.6098
M2225 | Tala de junção TJ 45 não isolada com 6 furos | par | 756.738
M2227 | Tala de junção TJ 57 não isolada com 6 furos | par | 891.2343
M2229 | Tala de junção TJ 68 não isolada com 6 furos | par | 1045.6214
M2233 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela de pressão para tala de junção - D = 25,4 mm | un | 50.8908
M2234 | Tala de junção TJ 60 não isolada com 6 furos | par | 949.0331
M2236 | AMV tipo TR45, abertura 1:8, bitola métrica | un | 446116.9248
M2237 | AMV tipo TR45, abertura 1:10, bitola métrica | un | 489683.1938
M2238 | AMV tipo TR45, abertura 1:12, bitola métrica | un | 537606.5412
M2239 | AMV tipo TR45, abertura 1:14, bitola métrica | un | 595915.5056
M2240 | AMV tipo TR57, abertura 1:8, bitola métrica | un | 567774.7778
M2241 | AMV tipo TR57, abertura 1:10, bitola métrica | un | 622947.4522
M2242 | AMV tipo TR57, abertura 1:12, bitola métrica | un | 678654.2686
M2243 | AMV tipo TR57, abertura 1:14, bitola métrica | un | 745413.353
M2244 | AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola métrica | un | 905290.0295
M2245 | AMV tipo TR68, abertura 1:10, bitola métrica | un | 734495.8516
M2246 | AMV tipo TR68, abertura 1:12, bitola métrica | un | 812126.905
M2247 | AMV tipo TR68, abertura 1:14, bitola métrica | un | 891771.4602
M2248 | AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola métrica | un | 649338.028
M2249 | AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola métrica | un | 1066989.8688
M2250 | AMV tipo TR45, abertura 1:8, bitola larga | un | 511369.576
M2251 | AMV tipo TR45, abertura 1:10, bitola larga | un | 561461.1423
M2252 | AMV tipo TR45, abertura 1:12, bitola larga | un | 616562.2201
M2253 | AMV tipo TR45, abertura 1:14, bitola larga | un | 677173.0186
M2254 | AMV tipo TR57, abertura 1:8, bitola larga | un | 650476.7056
M2255 | AMV tipo TR57, abertura 1:10, bitola larga | un | 713969.4325
M2256 | AMV tipo TR57, abertura 1:12, bitola larga | un | 783761.7014
M2257 | AMV tipo TR57, abertura 1:14, bitola larga | un | 868556.4076
M2258 | AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola larga | un | 1037453.6662
M2259 | AMV tipo TR68, abertura 1:10, bitola larga | un | 856726.1819
M2260 | AMV tipo TR68, abertura 1:12, bitola larga | un | 931601.1555
M2261 | AMV tipo TR68, abertura 1:14, bitola larga | un | 1031584.0269
M2262 | AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola larga | un | 745130.864
M2263 | AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola larga | un | 1240375.5293
M2264 | AMV tipo TR45, abertura 1:8, bitola mista | un | 616962.6777
M2265 | AMV tipo TR45, abertura 1:10, bitola mista | un | 677054.2389
M2266 | AMV tipo TR45, abertura 1:12, bitola mista | un | 743155.0852
M2267 | AMV tipo TR45, abertura 1:14, bitola mista | un | 823889.0975
M2268 | AMV tipo TR57, abertura 1:8, bitola mista | un | 777489.5725
M2269 | AMV tipo TR57, abertura 1:10, bitola mista | un | 861657.0014
M2270 | AMV tipo TR57, abertura 1:12, bitola mista | un | 945415.7868
M2271 | AMV tipo TR57, abertura 1:14, bitola mista | un | 1029159.7209
M2272 | AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola mista | un | 1264316.5942
M2273 | AMV tipo TR68, abertura 1:10, bitola mista | un | 1023310.738
M2274 | AMV tipo TR68, abertura 1:12, bitola mista | un | 1114844.1995
M2275 | AMV tipo TR68, abertura 1:14, bitola mista | un | 1240440.0308
M2276 | Revestimento com conector linha AW | m | 383.8844
M2277 | AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola mista | un | 1482256.2699
M2281 | Dormente de madeira bitola larga - C = 280 cm, L = 24 cm e H = 17 cm | un | 493.3551
M2282 | Dormente de madeira bitola métrica - C = 200 cm, L = 22 cm e H = 16 cm | un | 267.364
M2284 | Revestimento com conector linha HW | m | 806.1403
M2285 | Revestimento com conector linha NW | m | 631.2655
M2292 | AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola métrica | un | 713226.4718
M2293 | AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola métrica | un | 783503.7922
M2294 | AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola métrica | un | 943340.4341
M2298 | AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola mista | un | 897377.9333
M2299 | AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola mista | un | 985547.9784
M2300 | AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola mista | un | 1082534.7377
M2301 | AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola mista | un | 1311585.2193
M2303 | Sapata de widia linha NW | un | 505.1957
M2304 | Broca de arraste com três asas linha NW | un | 1905.593
M2308 | Dormente de madeira para pontes - C = 300 cm, L = 25 cm e H = 20 cm | un | 562.3149
M2313 | AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola larga | un | 823824.9026
M2314 | AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola larga | un | 904639.5156
M2316 | AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola larga | un | 1082431.5353
M2317 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 141,3 mm, peso 24 kg/m | m | 484.393
M2318 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 168,3 mm, peso 31 kg/m | m | 602.3376
M2319 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 219,1 mm, peso 47 kg/m | m | 741.9302
M2320 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 mm, peso 67 kg/m | m | 1301.6936
M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m | m | 1654.1665
M2322 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 mm, peso 143 kg/m | m | 3190.3851
M2325 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 30 mm | un | 70.8783
M2326 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 32 mm | un | 87.7071
M2327 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 40 mm | un | 105.7217
M2328 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 44 mm | un | 121.0232
M2329 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 50 mm | un | 133.1556
M2330 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 53 mm | un | 145.3669
M2331 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 57 mm | un | 159.4342
M2332 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 63 mm | un | 176.3132
M2333 | Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 69 mm | un | 199.6539
M2334 | Coroa de widia linha BWG | un | 449.0334
M2335 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola métrica | un | 32227.23
M2336 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola larga | un | 64194.0968
M2337 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola mista | un | 85448.0052
M2338 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola métrica | un | 36902.04
M2339 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola larga | un | 72344.4968
M2340 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola mista | un | 96296.9052
M2341 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola métrica | un | 44969.19
M2342 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola larga | un | 84997.0245
M2343 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola mista | un | 113138.5357
M2344 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola métrica | un | 56511.42
M2345 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola larga | un | 112048.5922
M2346 | Jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola mista | un | 149146.5394
M2352 | Conjunto para solda aluminotérmica de TR45 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1434.98
M2353 | Conjunto para solda aluminotérmica de TR57 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1419.61
M2354 | Conjunto para solda aluminotérmica de TR68 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1486.34
M2355 | Conjunto para solda aluminotérmica de UIC60 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1435.12
M2356 | Brita padrão para lastro ferroviário | m³ | 120.0641
M2358 | Palmilha de borracha para dormente de concreto | un | 9.3361
M2364 | Broca para furar trilho - D = 29 mm (1 1/8") | un | 1304.2063
M2365 | Disco de corte abrasivo para máquina para serrar trilho - D = 350 mm | un | 26.2972
M2370 | Dormentes de madeira para AMV | m³ | 3838.881
M2379 | Coroa de diamante linha BWG | un | 978.527
M2383 | Revestimento com conector linha BW | m | 564.6788
M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | m | 4.1976
M2388 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | un | 38.3705
M2389 | Broca de widia - D = 19 mm e C = 160 mm | un | 78.9679
M2419 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e C = 30 mm | un | 1.083
M2420 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8 mm (M8) e C = 50 mm | un | 3.1168
M2421 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,5 mm (3/8") | m | 3.9929
M2423 | Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 15,2 mm | un | 2.4902
M2424 | Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,7 mm | un | 1.1035
M2425 | Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm | kg | 12.2574
M2426 | Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm | kg | 12.2574
M2427 | Bainha metálica para protensão - D = 35 mm | m | 13.3047
M2428 | Bainha metálica para protensão - D = 30 mm | m | 12.4848
M2429 | Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 107.3828
M2430 | Ancoragem passiva aderente para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 397.8612
M2431 | Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 12,7 mm | un | 70.3763
M2432 | Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 15,2 mm | un | 102.2105
M2433 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 135.6406
M2434 | Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 158.3886
M2435 | Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 155.0834
M2436 | Ancoragem passiva aderente para 15 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 218.6553
M2437 | Ancoragem passiva aderente para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 257.4923
M2438 | Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 269.5406
M2439 | Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 288.881
M2440 | Ancoragem passiva aderente para 22 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 330.7746
M2441 | Ancoragem passiva aderente para 22 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 282.5075
M2442 | Ancoragem passiva aderente para 27 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 345.0125
M2443 | Ancoragem passiva aderente para 27 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 346.6154
M2444 | Ancoragem passiva aderente para 31 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 394.9755
M2445 | Ancoragem passiva aderente para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 55.3228
M2446 | Ancoragem passiva aderente para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 57.8554
M2447 | Ancoragem passiva aderente para 6 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 84.8431
M2448 | Ancoragem passiva aderente para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 80.1571
M2449 | Ancoragem passiva aderente para 7 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 103.529
M2450 | Ancoragem passiva aderente para 7 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 107.3828
M2451 | Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 103.529
M2452 | Ancoragem passiva aderente para 9 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 130.8915
M2453 | Ancoragem passiva aderente para 9 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 137.0804
M2454 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 1 cordoalha - D = 12,7 mm | un | 19.275
M2455 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 1 cordoalha - D = 15,2 mm | un | 28.1049
M2456 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 25.0733
M2457 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 2 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 34.66
M2458 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 3 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 54.8516
M2459 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 3 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 55.8803
M2460 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 60.0848
M2461 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 57.7291
M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | m | 9.0565
M2465 | Bainha metálica para protensão - D = 40 mm | m | 14.7682
M2466 | Bainha metálica para protensão - D = 45 mm | m | 16.34
M2467 | Bainha metálica para protensão - D = 50 mm | m | 17.8121
M2468 | Bainha metálica para protensão - D = 55 mm | m | 19.4909
M2469 | Bainha metálica para protensão - D = 60 mm | m | 22.1075
M2470 | Bainha metálica para protensão - D = 65 mm | m | 23.4459
M2471 | Bainha metálica para protensão - D = 70 mm | m | 25.3675
M2472 | Bainha metálica para protensão - D = 75 mm | m | 26.3979
M2473 | Bainha metálica para protensão - D = 80 mm | m | 29.1354
M2474 | Bainha metálica para protensão - D = 85 mm | m | 31.2038
M2475 | Bainha metálica para protensão - D = 90 mm | m | 34.9898
M2476 | Bainha metálica para protensão - D = 95 mm | m | 33.5602
M2477 | Bainha metálica para protensão - D = 100 mm | m | 39.8755
M2478 | Bainha metálica para protensão - D = 110 mm | m | 44.6943
M2479 | Bainha metálica para protensão - D = 120 mm | m | 48.3221
M2480 | Bainha metálica para protensão - D = 130 mm | m | 51.572
M2481 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19 x 36 mm | m | 12.3586
M2482 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19 x 48 mm | m | 15.6215
M2483 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19 x 62 mm | m | 16.0481
M2484 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22 x 32 mm | m | 12.6408
M2485 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22 x 55 mm | m | 17.1744
M2486 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22 x 73 mm | m | 18.7458
M2487 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para grampo de barra de aço - D ≤ 25,4 mm | un | 0.582
M2488 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, anel de suspensão e gancho - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | un | 1452.382
M2489 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 2 ramais, anel de suspensão e ganchos - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | un | 2695.8296
M2490 | Cinta para elevação de cargas tipo sling com 1 ramal - C = 2 m a 3 m, capacidade de carga de 1.000 kg, F. S. = 7:1 | un | 32.3295
M2500 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,2 m | m | 3150.1692
M2501 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,4 m | m | 3576.7844
M2502 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,6 m | m | 4233.1034
M2503 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,8 m | m | 4842.0317
M2504 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,0 m | m | 5336.3669
M2505 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,2 m | m | 5897.0959
M2506 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,4 m | m | 6358.3097
M2507 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,6 m | m | 6917.8889
M2508 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,8 m | m | 7411.2196
M2509 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 3,0 m | m | 8004.9421
M2510 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,2 m | m | 9609.0176
M2511 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,4 m | m | 10287.9755
M2512 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,6 m | m | 10813.93
M2513 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,8 m | m | 11432.0214
M2514 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 4,0 m | m | 12015.4018
M2515 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 4,2 m | m | 15020.8593
M2516 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 4,4 m | m | 15672.7197
M2517 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 4,6 m | m | 16441.8797
M2518 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,8 m | m | 18873.1084
M2519 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 5,0 m | m | 19744.1449
M2520 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,2 m | m | 3297.554
M2521 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,4 m | m | 3744.1276
M2522 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,6 m | m | 4431.1517
M2523 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,8 m | m | 5067.7147
M2524 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,0 m | m | 5585.0788
M2525 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,2 m | m | 6171.9072
M2526 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,4 m | m | 6654.6146
M2527 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,6 m | m | 7240.2932
M2528 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,8 m | m | 7756.6528
M2529 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 3,0 m | m | 8378.01
M2530 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,2 m | m | 10154.6924
M2531 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,60 m | m | 1305.32
M2532 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,70 m | m | 1509.2763
M2533 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,80 m | m | 1713.2383
M2534 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,90 m | m | 1876.4001
M2535 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,00 m | m | 2080.3608
M2536 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,10 m | m | 2365.9258
M2537 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,20 m | m | 2529.0931
M2538 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,30 m | m | 2733.0458
M2539 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,40 m | m | 2896.2263
M2540 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,50 m | m | 3100.1351
M2541 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,60 m | m | 3304.1322
M2542 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,70 m | m | 3467.2877
M2543 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,80 m | m | 3671.2029
M2544 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 1,90 m | m | 4285.9583
M2545 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m | m | 4517.6749
M2546 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,10 m | m | 4826.453
M2547 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,20 m | m | 4942.4135
M2548 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,30 m | m | 5135.4294
M2549 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,40 m | m | 6810.7545
M2550 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,50 m | m | 8659.5776
M2551 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,60 m | m | 9151.6588
M2552 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,70 m | m | 9328.3594
M2553 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,80 m | m | 9786.0803
M2554 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,50 m | m | 6478.0742
M2555 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,80 m | m | 7833.0337
M2556 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,90 m | m | 8087.2607
M2557 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,15 m | m | 9188.0435
M2558 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,30 m | m | 9696.2477
M2559 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,65 m | m | 11348.0444
M2560 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,05 m | m | 12956.1486
M2561 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,20 m | m | 13761.2015
M2562 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,40 m | m | 14566.3172
M2563 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,65 m | m | 15625.2775
M2564 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,80 m | m | 16175.5241
M2565 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,20 m | m | 17827.3476
M2566 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,60 m | m | 19434.2229
M2567 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 4,80 m | m | 22088.5316
M2568 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 5,00 m | m | 22712.1222
M2569 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,35 m | m | 28470.0748
M2570 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,70 m | m | 30507.5092
M2571 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 4,70 mm e D = 6,10 m | m | 37688.8055
M2572 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,50 m | m | 44861.99
M2573 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,85 m | m | 47333.7
M2574 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 7,25 m | m | 50117.3149
M2580 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 7,938 mm (5/16") | cj | 0.8695
M2585 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 520 MPa, tensão de ruptura = 690 MPa e D = 25 mm | m | 75.6519
M2586 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa e D = 19 mm | m | 48.6891
M2587 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa e D = 22 mm | m | 64.3715
M2588 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa e D = 25 mm | m | 82.4065
M2589 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa e D = 32 mm | m | 133.4465
M2590 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa e D = 36 mm | m | 165.23
M2591 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 150 mm | un | 202.4145
M2597 | Concreto usinado - fck = 40 MPa (comercial) | m³ | -
M2598 | Concreto usinado - fck = 45 MPa (comercial) | m³ | -
M2599 | Concreto usinado - fck = 50 MPa (comercial) | m³ | -
M2601 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN | un | 8282.0021
M2602 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 16193.9202
M2603 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 13118.6913
M2604 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN | un | 15083.4215
M2605 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 18234.2785
M2606 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN | un | 20743.0031
M2607 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN | un | 25243.683
M2608 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 34476.043
M2609 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN | un | 11933.0042
M2610 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN | un | 19776.0352
M2611 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 23513.8524
M2612 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN | un | 26928.9396
M2613 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN | un | 31257.4461
M2614 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 35031.4454
M2615 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN | un | 37189.7229
M2616 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN | un | 40057.1937
M2617 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 41637.3388
M2618 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN | un | 46900.8
M2619 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN | un | 50666.773
M2620 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN | un | 60127.176
M2621 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 63096.2872
M2622 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN | un | 62948.0794
M2623 | Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m | un | 500.245
M2624 | Grelha de piso em PVC para passagem de pedestres - C = 50 cm e L = 13 cm | un | 79.9134
M2625 | Marco em PVC para grelha de piso - L = 2,50 m | un | 109.9777
M2626 | Grelha de piso em PVC para passagem de veículos de até 3 t - C = 50 cm e L = 13 cm | un | 100.4982
M2627 | Grelha de piso em PVC para passagem de veículos de até 10 t - C = 50 cm e L = 13 cm | un | 145.2474
M2628 | Grelha de piso em PVC para passagem de pedestres - C = 50 cm e L = 20 cm | un | 131.674
M2629 | Grelha de piso em PVC para passagem de veículos de até 3 t - C = 50 cm e L = 20 cm | un | 159.6569
M2631 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,10 m | un | 77.3117
M2632 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,15 m | un | 160.6921
M2633 | Porta-grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,15 m | m | 127.766
M2634 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,20 m | un | 310.8388
M2635 | Porta-grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,20 m | m | 124.0368
M2636 | Porta-grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,10 m | m | 85.2231
M2637 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN | un | 62976.9018
M2638 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN | un | 74140.8331
M2639 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN | un | 78676.3473
M2640 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 82637.1664
M2641 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN | un | 40106.2264
M2642 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN | un | 49026.7579
M2643 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 48177.5106
M2644 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN | un | 54101.5695
M2645 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN | un | 57744.0111
M2646 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN | un | 62041.7351
M2647 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 66605.5289
M2648 | Fincapino de ação direta e pino com furo - D = 6,35 mm (1/4") | un | 1.3137
M2649 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN | un | 70777.1823
M2650 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN | un | 76281.5295
M2651 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,60 m | m | 1370.6782
M2652 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,70 m | m | 1584.8467
M2653 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,80 m | m | 1799.0208
M2654 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,90 m | m | 1970.3524
M2655 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,00 m | m | 2184.5253
M2656 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,10 m | m | 2484.3874
M2657 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,20 m | m | 2655.7245
M2658 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,30 m | m | 2869.8895
M2659 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,40 m | m | 3041.2397
M2660 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,50 m | m | 3255.3607
M2661 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,60 m | m | 3469.5701
M2662 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,70 m | m | 3640.8953
M2663 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,80 m | m | 3855.0227
M2664 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 1,90 m | m | 4526.3634
M2665 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m | m | 4771.0748
M2666 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,10 m | m | 5097.1794
M2667 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,20 m | m | 5219.6374
M2668 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,30 m | m | 5423.4823
M2669 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,40 m | m | 7292.6612
M2670 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,50 m | m | 9344.1111
M2671 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,60 m | m | 9875.1494
M2672 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,70 m | m | 10065.7633
M2673 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,80 m | m | 10559.6587
M2674 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,50 m | m | 6691.9961
M2675 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,80 m | m | 8091.6974
M2676 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,90 m | m | 8354.3135
M2677 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,15 m | m | 9491.449
M2678 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,30 m | m | 10016.4313
M2679 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,65 m | m | 11722.7572
M2680 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,05 m | m | 13383.9923
M2681 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,20 m | m | 14215.6107
M2682 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,40 m | m | 15047.2918
M2683 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,65 m | m | 16141.2067
M2684 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,80 m | m | 16709.6296
M2685 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,20 m | m | 18415.9822
M2686 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,60 m | m | 20075.9884
M2687 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 4,80 m | m | 25789.5605
M2688 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 5,00 m | m | 26517.6652
M2689 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,35 m | m | 32078.8531
M2690 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,70 m | m | 34374.3927
M2691 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 4,70 mm e D = 6,10 m | m | 42041.8669
M2692 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,50 m | m | 54021.5639
M2693 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,85 m | m | 54691.25
M2694 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 7,25 m | m | 60350.2292
M2695 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN | un | 80772.343
M2696 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN | un | 85431.553
M2697 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 89982.4084
M2698 | Fincapino de ação indireta e pino liso - D = 6,35 mm (1/4") | un | 1.0322
M2700 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo I | m | 2388.3124
M2701 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo II | m | 2441.9618
M2702 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo III | m | 2462.8943
M2703 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo IV | m | 2491.7558
M2704 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo V | m | 3259.395
M2705 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo VI | m | 3326.067
M2706 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo VII | m | 3364.5572
M2707 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo I | m | 3134.4092
M2708 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo II | m | 3157.2485
M2709 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo III | m | 3217.9069
M2710 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo IV | m | 3876.5734
M2711 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo V | m | 4046.5715
M2712 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo VI | m | 4119.5371
M2713 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo VII | m | 4637.9657
M2714 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo I | m | 3289.2869
M2715 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo II | m | 3692.6819
M2716 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo III | m | 4792.382
M2717 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo IV | m | 4848.4551
M2718 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo V | m | 5043.6184
M2719 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo VI | m | 6065.7079
M2720 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo VII | m | 6323.2421
M2721 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo I | m | 4970.38
M2722 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo II | m | 5230.2377
M2723 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo III | m | 6363.2579
M2724 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo IV | m | 6556.4238
M2725 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo V | m | 7358.961
M2726 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo VI | m | 7374.3763
M2727 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo VII | m | 8131.1355
M2728 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 1,5 m x 1,5 m | m | 1850.915
M2729 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,0 m x 1,5 m | m | 2013.6371
M2730 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,0 m x 2,0 m - tipo I | m | 3084.2417
M2731 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,0 m x 2,0 m - tipo II | m | 3224.3283
M2732 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,5 m x 1,5 m | m | 2178.0387
M2733 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,5 m x 2,0 m - tipo I | m | 3341.5243
M2734 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,5 m x 2,0 m - tipo II | m | 3494.1634
M2735 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 3,0 m x 1,5 m | m | 2478.9932
M2736 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 3,0 m x 2,0 m - tipo I | m | 3677.3128
M2737 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 3,0 m x 2,0 m - tipo II | m | 3820.6698
M2738 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN | un | 8851.1482
M2739 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 12379.0199
M2740 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN | un | 16307.0307
M2741 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 19547.1214
M2742 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN | un | 22612.2024
M2743 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN | un | 25602.6548
M2744 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 29063.3125
M2745 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN | un | 33584.9776
M2746 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN | un | 37421.1287
M2747 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 40527.6797
M2748 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN | un | 45921.4928
M2749 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN | un | 49619.5839
M2750 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN | un | 53414.3842
M2751 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 57627.0433
M2752 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN | un | 61296.5825
M2753 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN | un | 66789.7304
M2754 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN | un | 70608.9266
M2755 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN | un | 74912.518
M2756 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 78659.2768
M2757 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN | un | 2531.3445
M2758 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 4702
M2759 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 8041.0781
M2760 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 10121.9427
M2761 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 14759.2111
M2762 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 20834.3651
M2763 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 29743.2047
M2764 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN | un | 4903.7841
M2765 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 6556.1324
M2766 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 9527.4095
M2767 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 18059.5197
M2768 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 25342.9095
M2769 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 26947.1884
M2770 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 49591.2062
M2771 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN | un | 4797.9204
M2772 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 4961.512
M2773 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 7939.5887
M2774 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 11726.197
M2775 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 16620.6309
M2776 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 23099.5848
M2777 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 31143.513
M2780 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,2 m | m | 3645.584
M2781 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,4 m | m | 4109.013
M2782 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,6 m | m | 4788.7078
M2783 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,8 m | m | 5468.3761
M2784 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 2,0 m | m | 6024.7701
M2785 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,2 m | m | 7894.2637
M2786 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,4 m | m | 8544.9693
M2787 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,6 m | m | 9314.0026
M2788 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,8 m | m | 9964.0827
M2789 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,0 m | m | 10733.685
M2790 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,2 m | m | 11384.1528
M2791 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 3,4 m | m | 13426.8906
M2792 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 3,6 m | m | 14162.2593
M2793 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 3,8 m | m | 15037.8382
M2794 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,0 m | m | 15717.8408
M2795 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,2 m | m | 16565.469
M2796 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,4 m | m | 17326.9184
M2797 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,6 m | m | 18117.2951
M2798 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 4,7 mm e D = 4,8 m | m | 20608.1709
M2799 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 4,7 mm e D = 5,0 m | m | 21579.9732
M2800 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,2 m | m | 3852.6246
M2801 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,4 m | m | 4342.3723
M2802 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,6 m | m | 5060.6679
M2803 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,8 m | m | 5778.937
M2804 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 2,0 m | m | 6366.9134
M2805 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,2 m | m | 8443.2558
M2806 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,4 m | m | 9139.1966
M2807 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,6 m | m | 9961.6898
M2808 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,8 m | m | 10657.0052
M2809 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,0 m | m | 11480.0675
M2810 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,2 m | m | 12175.7706
M2811 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,40 m e vão = 1,95 m | m | 7765.551
M2812 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,50 m e vão = 2,15 m | m | 8580.7512
M2813 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,60 m e vão = 2,30 m | m | 9152.6506
M2814 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,65 m e vão = 2,55 m | m | 9710.8719
M2815 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,85 m e vão = 2,70 m | m | 10525.6174
M2816 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,90 m e vão = 2,75 m | m | 10811.7064
M2817 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,00 m e vão = 3,00 m | m | 11369.5656
M2818 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,10 m e vão = 3,20 m | m | 11927.2736
M2819 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,15 m e vão = 3,35 m | m | 12484.658
M2820 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,25 m e vão = 3,55 m | m | 13042.7418
M2821 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,35 m e vão = 3,70 m | m | 13858.1576
M2822 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,45 m e vão = 3,90 m | m | 14430.8365
M2823 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,55 m e vão = 4,00 m | m | 14988.5801
M2824 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,80 m e vão = 4,15 m | m | 15545.2018
M2825 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,90 m e vão = 4,40 m | m | 16104.1324
M2826 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 3,00 m e vão = 4,60 m | m | 16933.8038
M2827 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,05 m e vão = 4,80 m | m | 20899.491
M2828 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,15 m e vão = 5,05 m | m | 21875.0239
M2829 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,25 m e vão = 5,25 m | m | 22563.5721
M2830 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,90 mm, H = 3,35 m e vão = 5,45 m | m | 25665.0408
M2831 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,90 mm, H = 3,40 m e vão = 5,60 m | m | 26046.1917
M2832 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,50 m e vão = 5,80 m | m | 31365.1441
M2833 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,55 m e vão = 5,90 m | m | 31804.8198
M2834 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,65 m e vão = 6,10 m | m | 33027.2311
M2835 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,65 m e vão = 6,25 m | m | 33467.9591
M2836 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 6,40 mm, H = 3,75 m e vão = 6,40 m | m | 45496.6474
M2837 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 6,40 mm, H = 3,85 m e vão = 6,60 m | m | 47091.2135
M2838 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem de gado - E = 2,70 mm, H = 2,25 m e vão = 2,20 m | m | 10554.6181
M2839 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem de gado - E = 2,70 mm, H = 3,10 m e vão = 2,90 m | m | 13858.1576
M2840 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,50 m e vão = 3,70 m | m | 16090.0326
M2841 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,60 m e vão = 3,90 m | m | 16919.7041
M2842 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,75 m e vão = 4,00 m | m | 17476.0148
M2843 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,90 m e vão = 4,20 m | m | 18035.0207
M2844 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,10 m e vão = 4,25 m | m | 18592.2033
M2845 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,25 m e vão = 4,40 m | m | 19423.1153
M2846 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,40 m e vão = 4,50 m | m | 19978.6311
M2847 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,50 m e vão = 4,70 m | m | 24557.3538
M2848 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,75 m e vão = 4,80 m | m | 25804.3315
M2849 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,85 m e vão = 5,00 m | m | 26491.9312
M2850 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,90 m e vão = 5,15 m | m | 27180.1476
M2851 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 5,00 m e vão = 5,25 m | m | 27510.9647
M2852 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 5,30 m e vão = 5,30 m | m | 28775.2859
M2853 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,90 mm, H = 5,25 m e vão = 5,65 m | m | 32811.581
M2854 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,30 m e vão = 5,85 m | m | 39124.5178
M2855 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,45 m e vão = 6,00 m | m | 39999.8914
M2856 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,50 m e vão = 6,25 m | m | 40888.5808
M2857 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 2,77 m e vão = 6,12 m | m | 23872.9728
M2858 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,68 m e vão = 6,30 m | m | 28008.4524
M2859 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,56 m e vão = 6,55 m | m | 28565.9929
M2860 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,42 m e vão = 6,96 m | m | 33251.639
M2861 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,61 m e vão = 6,78 m | m | 29426.6824
M2862 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,27 m e vão = 6,99 m | m | 33138.5184
M2863 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,63 m e vão = 7,01 m | m | 29928.011
M2864 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,52 m e vão = 7,42 m | m | 34619.9772
M2865 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,68 m e vão = 7,24 m | m | 30415.4004
M2866 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,19 m e vão = 7,47 m | m | 32883.997
M2867 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,60 m e vão = 7,85 m | m | 35604.5929
M2868 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,99 m e vão = 7,67 m | m | 32395.447
M2869 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,65 m e vão = 8,08 m | m | 36094.6375
M2870 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,04 m e vão = 7,90 m | m | 33251.639
M2871 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,70 m e vão = 8,31 m | m | 36966.8144
M2872 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,11 m e vão = 8,36 m | m | 34243.6988
M2873 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,00 m e vão = 8,97 m | m | 38935.2132
M2874 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,39 m e vão = 8,59 m | m | 35717.7136
M2875 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,49 m e vão = 9,17 m | m | 41402.4988
M2876 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,70 m e vão = 9,22 m | m | 38822.0926
M2877 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,59 m e vão = 9,63 m | m | 42758.557
M2878 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,75 m e vão = 9,45 m | m | 39302.8552
M2879 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,41 m e vão = 9,65 m | m | 42277.7943
M2880 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,07 m e vão = 9,86 m | m | 45983.0093
M2881 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,23 m e vão = 9,68 m | m | 41770.1408
M2882 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,12 m e vão = 10,08 m | m | 46463.772
M2883 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,28 m e vão = 9,91 m | m | 42277.7943
M2884 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,17 m e vão = 10,31 m | m | 46974.6835
M2885 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,38 m e vão = 10,36 m | m | 43620.2791
M2886 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,05 m e vão = 10,54 m | m | 47342.3256
M2887 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,48 m e vão = 10,74 m | m | 49313.9967
M2888 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,12 m e vão = 11,35 m | m | 53014.4852
M2889 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 5,41 m e vão = 10,57 m | m | 57940.7548
M2890 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 6,10 m e vão = 10,77 m | m | 62805.2418
M2891 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 6,53 m e vão = 10,97 m | m | 65471.8625
M2892 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 7,16 m e vão = 11,58 m | m | 70354.6519
M2893 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,82 m e vão = 7,21 m | m | 56296.5221
M2894 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,87 m e vão = 7,31 m | m | 58385.5432
M2895 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,90 m e vão = 7,77 m | m | 59361.2086
M2896 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,44 m e vão = 7,57 m | m | 60490.2399
M2897 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,23 m e vão = 8,36 m | m | 64436.193
M2898 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,01 m e vão = 8,13 m | m | 63317.7649
M2899 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,48 m e vão = 8,56 m | m | 65650.41
M2900 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,32 m e vão = 8,71 m | m | 68404.4907
M2901 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,04 m e vão = 9,15 m | m | 68885.2533
M2902 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,50 m e vão = 9,15 m | m | 70745.7879
M2908 | Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica | un | 15441.0134
M2979 | Chumbador em aço CA 25 | kg | 7.4183
M3089 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,24 mm (18 BWG) | kg | 19.9351
M3091 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e C = 55 mm | un | 49.8195
M3093 | Tela de poliamida - malha de 60 fios/cm | m² | 20.3541
M3094 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 520 MPa, tensão de ruptura = 690 MPa e D = 32 mm | m | 131.0293
M3095 | Válvula manchete - D = 20 mm | un | 2.26
M3126 | Barra chata em aço galvanizado | kg | 9.6771
M3127 | Luva para bainha metálica - D = 30 mm | un | 3.2103
M3128 | Luva para bainha metálica - D = 35 mm | un | 3.288
M3129 | Luva para bainha metálica - D = 40 mm | un | 3.4926
M3130 | Luva para bainha metálica - D = 45 mm | un | 4.4365
M3131 | Luva para bainha metálica - D = 50 mm | un | 4.7807
M3132 | Luva para bainha metálica - D = 55 mm | un | 5.5955
M3133 | Luva para bainha metálica - D = 60 mm | un | 5.8532
M3134 | Luva para bainha metálica - D = 65 mm | un | 6.3684
M3135 | Luva para bainha metálica - D = 70 mm | un | 6.7678
M3136 | Luva para bainha metálica - D = 75 mm | un | 7.2689
M3137 | Luva para bainha metálica - D = 80 mm | un | 7.5576
M3138 | Luva para bainha metálica - D = 85 mm | un | 7.8651
M3139 | Luva para bainha metálica - D = 90 mm | un | 8.7031
M3140 | Luva para bainha metálica - D = 95 mm | un | 9.4
M3141 | Luva para bainha metálica - D = 100 mm | un | 10.1224
M3142 | Luva para bainha metálica - D = 110 mm | un | 10.8524
M3143 | Luva para bainha metálica - D = 120 mm | un | 12.0436
M3144 | Luva para bainha metálica - D = 130 mm | un | 13.97
M3145 | Luva para bainha metálica ovalizada de 19 x 36 mm | un | 7.2819
M3146 | Luva para bainha metálica ovalizada de 19 x 48 mm | un | 7.7713
M3147 | Luva para bainha metálica ovalizada de 19 x 62 mm | un | 8.1541
M3148 | Luva para bainha metálica ovalizada de 22 x 32 mm | un | 8.6141
M3149 | Luva para bainha metálica ovalizada de 22 x 55 mm | un | 8.9205
M3150 | Luva para bainha metálica ovalizada de 22 x 73 mm | un | 9.5226
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | kg | 68.189
M3170 | Apoio de neoprene não fretado - C = 100 mm, L = 100 mm e E = 20 mm | un | 15.7926
M3171 | Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8") | un | 0.2707
M3172 | Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 12 mm (M12) | un | 0.6167
M3173 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado, classe 8.8 - D = 12 mm (M12) e C = 30 mm | un | 1.5285
M3174 | Ligação tipo barra chata em aço galvanizado para contenção - L = 45 mm e E = 4 mm | kg | 16.6487
M3175 | Conector sintético para fita polimérica - 70 kN - tipo loop | un | 30
M3176 | Fita polimérica para solo reforçado - resistência nominal de 50 kN - L = 50mm | m | 15
M3177 | Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm | kg | 17.0342
M3178 | Material para aterro reforçado com fitas metálicas | m³ | -
M3179 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 140 mm | m | 131.6076
M3180 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 160 mm | m | 162.9965
M3181 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 180 mm | m | 200.3329
M3182 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 200 mm | m | 240.7896
M3183 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 225 mm | m | 293.1942
M3184 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 250 mm | m | 351.0976
M3185 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 280 mm | m | 378.7487
M3186 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 315 mm | m | 480.8767
M3187 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 1518.1506
M3188 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 1725.5872
M3189 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 2009.6368
M3190 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 2266.1073
M3191 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 2271.8773
M3192 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 2847.9351
M3193 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 2860.3791
M3194 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 2860.3791
M3195 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 3305.5517
M3196 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 3741.4956
M3197 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 3754.0339
M3198 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 2594.3589
M3199 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 3011.2804
M3200 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 3946.8498
M3201 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 5095.3759
M3202 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 5414.8075
M3203 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 7150.9478
M3204 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 9027.6194
M3205 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 9027.6194
M3206 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 10536.1084
M3207 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 11994.8215
M3208 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 12081.9293
M3209 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 1187.6636
M3210 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 1394.4846
M3211 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 1829.0855
M3212 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 2364.7786
M3213 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 2526.1274
M3214 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 3328.1136
M3215 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 4177.2218
M3216 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 4177.2218
M3217 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 4916.831
M3218 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 5606.6643
M3219 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 5693.7722
M3220 | Coroa de botões esféricos - Ring bit - D = 104 mm (4 3/32") | un | 1105.8149
M3225 | Película retrorrefletiva tipo III + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | m² | 537.3904
M3227 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 - DN = 101,6 mm (4") | m | 201.6001
M3228 | Cimento asfáltico de petróleo com borracha - CAP 50/70 com 15% de borracha de pneu | t | -
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | m² | 450.7845
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm | m² | 110.5634
M3231 | Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm | m² | 121.2462
M3232 | Película retrorrefletiva tipo X + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | m² | 658.1766
M3233 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm | m | 6.6502
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 151.5565
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | m² | 597.7474
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | m² | 224.9639
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV | m² | 137.4666
M3239 | Película retrorrefletiva tipo X | m² | 383.0455
M3240 | Duto flexível de ventilação de poliéster aluminizado sem isolamento - D = 200 mm | m | 19.7995
M3241 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 2 x 6 mm² | m | 13.1548
M3242 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 4 x 6 mm² | m | 21.2622
M3245 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray) | kg | 53.4552
M3270 | Ancoragem fixa para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 13998.0694
M3271 | Ancoragem fixa para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 21322.9493
M3272 | Ancoragem fixa para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 41322.6265
M3273 | Ancoragem fixa para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 80240.5614
M3274 | Ancoragem regulável para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 23968.646
M3275 | Ancoragem regulável para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 32468.6487
M3276 | Ancoragem regulável para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 71261.4304
M3277 | Ancoragem regulável para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 136428.775
M3278 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 110 mm | m | 97.8719
M3279 | Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8") | un | 0.205
M3280 | Viga de madeira - E = 5 cm e L = 11 cm | m | 26.3392
M3353 | Purgador plástico | un | 1.3373
M3360 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 8,0 mm | un | 2.2725
M3361 | Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 com acabamento polido - E = 25,00 mm (1") | m | 332.3641
M3362 | Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 com acabamento polido - E = 12,50 mm (1/2") | m | 70.7852
M3363 | Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 com acabamento polido - E = 19,00 mm (3/4") | m | 204.7605
M3364 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 2 mn | un | 3690.718
M3365 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 3 mn | un | 5765.2229
M3366 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 4 mn | un | 8342.9329
M3367 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 6 mn | un | 9694.9559
M3368 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 8 mn | un | 12277.6809
M3369 | Manilha âncora em aço forjado com porca e cupilha - DN = 16,0 mm (5/8") | un | 38.7834
M3370 | Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - DN = 38,1 mm (1 1/2") | un | 474.6027
M3371 | Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - DN = 25,4 mm (1") | un | 109.3558
M3372 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 10 x 10 cm | m | 392.2687
M3501 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 12,7 mm e seção de 160 x 160 mm | un | 96.4209
M3502 | Mistura betuminosa | m³ | -
M3503 | Material de base | m³ | -
M3504 | Concreto | m³ | -
M3505 | Material demolido - concreto simples | m³ | -
M3506 | Material demolido - madeira | m³ | -
M3507 | Revestimento asfáltico | m³ | -
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | m³ | -
M3509 | Material demolido - remendo profundo | m³ | -
M3510 | Material demolido - alvenaria | m³ | -
M3511 | Acessórios e materiais metálicos | t | -
M3512 | Material demolido - concreto armado | m³ | -
M3513 | Material de 3ª categoria | m³ | -
M3514 | Solo | m³ | -
M3515 | Grãos, agregados e solos derramados na pista | t | -
M3516 | Veículos de pequeno porte incendiados em rodovia | un | -
M3518 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente | l | 60.4105
M3519 | Tinta à base de resina epóxi poliamida bicomponente para fundo preparador de pintura | l | 272.2608
M3520 | Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente | l | 89.4485
M3521 | Guincho manual com capacidade de tração de 100 kN com cabo de aço | un | 223197.3165
M3522 | Guincho manual com capacidade de tração de 200 kN com cabo de aço | un | 363636.2602
M3523 | Pneu reaproveitado | un | 60
M3524 | Sapatilha em aço inox - D = 13 mm (1/2") | un | 26.1599
M3525 | Molinete manual com capacidade de tração de 70 kN | un | 325238.2133
M3526 | Ânodo de sacrifício em liga de zinco - peso = 20 kg | un | 1349.9186
M3527 | Cabo de aço - D = 42,00 mm (1 5/8") | m | 247.0406
M3528 | Terminal soquete fechado em aço galvanizado compatível com cabo de aço de D = 42 mm | un | 3492.5402
M3529 | Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - D = 57,2 mm (2 1/4") | un | 1033.8019
M3530 | Tubo mecânico em aço-carbono | kg | 26.3515
M3718 | Material combustível removido | t | -
M3719 | Blocos de rocha ou matacões | m³ | -
M3720 | Material asfáltico removido | t | -
M3721 | Estrutura de pórtico metálico removida | un | -
M3722 | Estrutura de semipórtico duplo metálico removida | un | -
M3723 | Estrutura de semipórtico metálico removida | un | -
M3727 | Mangueira para hidrojateamento com pressão de trabalho de até 17,5 MPa (2.538 psi) - D = 25 mm (1") | m | 224.8928
M3728 | Mangueira para sistema de sucção a vácuo com vazão de entrada de até 3,6 m³/h (60 l/min) - D = 72,5 mm (3") | m | 120.6031
M3729 | Detritos removidos de bueiros | m³ | -
M3730 | Material triturado - galhos e troncos | m³ | -
M3772 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 15,0 cm e H = 23,0 cm | m | 354.2654
M3773 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 25,0 cm e H = 32,0 cm | m | 665.6535
M3774 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 26,5 cm | m | 732.2369
M3775 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 28,0 cm | m | 759.1933
M3776 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 38,0 cm | m | 846.463
M3777 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 48,0 cm | m | 1047.5576
M3778 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 26,0 cm e H = 33,0 cm | m | 1087.6962
M3779 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 26,0 cm e H = 53,0 cm | m | 1201.3304
M3780 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 200,0 cm, L = 40,0 cm e H = 59,5 cm | m | 4364.6796
M3781 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 12,2 cm | m | 318.0694
M3782 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 17,2 cm | m | 337.4816
M3783 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 5,5 cm | m | 299.4899
M3784 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 14,7 cm e H = 15,7 cm | m | 495.2072
M3785 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 24,7 cm e H = 20,8 cm | m | 1336.4335
M3786 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 34,9 cm e H = 25,8 cm | m | 2268.4608
M3787 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 12,2 cm | m | 758.2202
M3788 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - C = 100,0 cm, L = 21,2 cm e H = 18,0 cm | m | 924.3025
M3789 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - C = 100,0 cm, L = 26,2 cm e H = 17,2 cm | m | 1184.9279
M3790 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 57,9 cm | m | 1026.4198
M3791 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 25,2 cm e H = 57,8 cm | m | 1678.239
M3792 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 42,0 cm e H = 95,0 cm | m | 2093.7107
M3793 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 114,2 cm, L = 78,0 cm e H = 106,0 cm | m | 2744.4264
M3795 | Custo equivalente da construção civil | m² | 1780.31
M3801 | Animais de grande porte mortos em rodovia | t | -
M3802 | Animais de pequeno porte mortos em rodovia | t | -
M3803 | Emborrachados de pneus espalhados em rodovia | t | -
M3804 | Espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | t | -
M3805 | Espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | t | -
M3806 | Sucatas derramadas em rodovia | t | -
M3807 | Veículos de grande porte incendiados em rodovia | un | -
M3808 | Veículos de médio porte incendiados em rodovia | un | -
M3809 | Veículos de grande porte tombados em rodovia | un | -
M3810 | Veículos de médio porte tombados em rodovia | un | -
M3811 | Veículos de pequeno porte tombados em rodovia | un | -
M3813 | Vidros, caixas e engradados derramados na pista | t | -
M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I | un | 23.0485
M3822 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo II | un | 27.7665
M3823 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo III | un | 29.3537
M3824 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo IV | un | 30.2389
M3825 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo I | un | 23.3854
M3826 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo II | un | 26.0074
M3827 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo III | un | 27.1107
M3828 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo IV | un | 31.574
M3829 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo I | un | 18.6855
M3830 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo II | un | 23.2491
M3831 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo III | un | 24.2321
M3832 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo IV | un | 31.0224
M3833 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo I | un | 18.8359
M3834 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo II | un | 22.6975
M3835 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo III | un | 23.2491
M3836 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo IV | un | 30.3905
M3837 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo I | un | 34.1636
M3838 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo II | un | 40.7136
M3839 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo III | un | 45.1858
M3840 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo IV | un | 48.1552
M3841 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo I | un | 31.9519
M3842 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo II | un | 40.1115
M3843 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo III | un | 44.4548
M3844 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo IV | un | 47.4032
M3845 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo I | un | 32.629
M3846 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo II | un | 41.0843
M3847 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo III | un | 44.0345
M3848 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo IV | un | 46.6005
M3851 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo I | un | 32.0071
M3852 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo II | un | 40.342
M3853 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo III | un | 43.1352
M3854 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo IV | un | 45.8987
M3855 | Tacha refletiva metálica bidirecional com dois pinos - tipo II | un | 27.6905
M3856 | Tacha refletiva metálica bidirecional com dois pinos - tipo III | un | 24.9065
M3857 | Tacha refletiva metálica bidirecional com dois pinos - tipo IV | un | 62.7937
M3858 | Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo II | un | 24.842
M3859 | Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo III | un | 22.8377
M3860 | Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo IV | un | 62.0495
M3861 | Tacha refletiva metálica monodirecional com dois pinos - tipo II | un | 22.2443
M3862 | Tacha refletiva metálica monodirecional com dois pinos - tipo III | un | 21.492
M3863 | Tacha refletiva metálica monodirecional com dois pinos - tipo IV | un | 55.8009
M3864 | Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino - tipo II | un | 18.4028
M3865 | Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino - tipo III | un | 18.0116
M3866 | Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino - tipo IV | un | 55.6675
M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional | un | 64.2675
M3868 | Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional | un | 62.0136
M3869 | Tachão refletivo em resina sintética bidirecional | un | 61.6038
M3870 | Tachão refletivo em resina sintética monodirecional | un | 59.1244
M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E | t | -
M3901 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 5.000 l | un | 16244.4444
M3902 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 10.000 l | un | 23480.7104
M3903 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 20.000 l | un | 36805.0302
M3904 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l | un | 50569.8333
M3905 | AMV tipo TR37, abertura 1:8, bitola métrica | un | -
M3906 | AMV tipo TR37, abertura 1:10, bitola métrica | un | -
M3907 | AMV tipo TR37, abertura 1:12, bitola métrica | un | -
M3908 | AMV tipo TR37, abertura 1:14, bitola métrica | un | -
M3909 | Bico para corte a plasma manual - 65A | un | 64.4147
M3910 | Bico para corte a plasma manual - 45A | un | 62.3886
M3911 | Bocal para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 173.5289
M3912 | Capa de retenção para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 271.8116
M3913 | Eletrodo para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 76.1418
M3914 | Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 173.1018
M3915 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 38,1 mm (1.1/2") | un | 4.7848
M3916 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 12,7 mm (1/2") | un | 1.6315
M3917 | Arruela lisa em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") | un | 0.6969
M3918 | Disco de corte com 80 dentes multimaterial - D = 250 mm | un | 398.6013
M3919 | Lixa d'água Nº 360 | un | 1.3361
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | l | 49.2262
M3921 | Tinta à base de resina epóxi óxido de ferro | l | 114.3165
M3922 | Diluente para esmalte poliuretano de dois componentes | l | 71.3198
M3923 | Tinta esmalte poliuretano bicomponente | l | 118.7435
M3924 | Catalisador para tinta fosfatizante | l | 54.4472
M3925 | Tinta fosfatizante para fundo preparador de pintura | l | 52.8088
M3926 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 12,5 mm (1/2") | un | 4
M3927 | Plug tipo bujão em aço galvanizado com rosca BSP - D = 15 mm (1/2") | un | 3.4911
M3928 | Tubo em aço-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3") | m | 77.0465
M3929 | Tubo em aço-carbono - E = 3,00 mm e D = 150 mm (6") | m | 132.1126
M3931 | Cantoneira em alumínio de abas iguais - L = 38,1 mm e E = 4,76 mm | kg | 33.216
M3932 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 8 mm (M8) e C = 20 mm | un | 1.3102
M3933 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 8 mm (M8) | un | 0.519
M3934 | Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (M8) | un | 0.1841
M3935 | Arruela de pressão em aço inox para parafuso - D = 8,1 mm (M8) | un | 0.209
M3936 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 19,05 mm (3/4") | un | 3.6705
M3939 | Barra redonda em aço SAE 1020 - D = 25,4 mm (1") | m | 40.8756
M3940 | Cunha metálica para protensão de fios - D = 6,0 mm | un | 25
M3941 | Porta-cunha metálica fechada para protensão de fios - D = 6,0 mm | un | 85
M3942 | Porta-cunha metálica aberta para protensão de fios - D = 6,0 mm | un | 25
M3943 | Lona de laminado de PVC reforçado com poliéster | m² | 32.55
M3944 | Espuma expansiva de poliuretano | l | 67.5488
M3945 | Argamassa polimérica bicomponente para impermeabilização | kg | 2.8231
M3947 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm | m | 36.3311
M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas | l | 17.0216
M3950 | Airbag marítimo de lançamento de embarcação - C = 20,0 m e D = 1,5 m | un | 21042.45
M4413 | Arame E70S6 para solda MIG/MAG - D = 0,9 mm | kg | 19.7644

## MÃO DE OBRA SICRO
Código | Descrição | Unidade | Custo (R$)
P9801 | Ajudante | h | 23.6363
P9802 | Ajudante especializado | h | 27.5643
P9803 | Almoxarife - mensalista | mês | 6589.2516
P9804 | Apontador - mensalista | mês | 5304.3719
P9805 | Armador | h | 32.4619
P9806 | Auxiliar administrativo - mensalista | mês | 5281.6129
P9807 | Bombeiro hidráulico | h | 33.0521
P9808 | Carpinteiro | h | 29.2178
P9809 | Encarregado administrativo - mensalista | mês | 7572.8766
P9810 | Eletricista | h | 33.904
P9811 | Encarregado especializado - mensalista | mês | 8418.9631
P9812 | Engenheiro - mensalista | mês | 28515.636
P9813 | Almoxarife | h | 35.734
P9814 | Auxiliar de produção - mensalista | mês | 4329.5171
P9815 | Jardineiro | h | 30.3588
P9817 | Apontador | h | 28.8121
P9818 | Auxiliar administrativo | h | 28.7105
P9819 | Engenheiro supervisor - mensalista | mês | 28515.636
P9820 | Auxiliar de laboratório | h | 32.2051
P9821 | Pedreiro | h | 28.87
P9822 | Pintor | h | 32.4907
P9823 | Serralheiro | h | 30.1585
P9824 | Servente | h | 23.4491
P9825 | Soldador | h | 37.3396
P9827 | Vigia - mensalista | mês | 5050.4234
P9828 | Auxiliar de topografia | h | 32.2723
P9829 | Auxiliar técnico | h | 27.011
P9830 | Montador | h | 33.2783
P9831 | Chefe do setor administrativo | h | 41.1308
P9833 | Auxiliar de laboratório - mensalista | mês | 5949.872
P9834 | Comandante de longo curso | h | 109.3245
P9837 | Oceanógrafo - mensalista | mês | 15584.6077
P9839 | Condutor maquinista fluvial | h | 31.666
P9840 | Encarregado geral - mensalista | mês | 11859.7361
P9842 | Faxineiro - mensalista | mês | 4278.9814
P9843 | Operador de equipamento leve | h | 28.7139
P9845 | Operador de equipamento pesado | h | 35.6822
P9846 | Operador de equipamento especial | h | 41.9803
P9847 | Perfurador de tubulão | h | 23.6111
P9848 | Desenhista - mensalista | mês | 8531.2094
P9849 | Condutor maquinista fluvial - mensalista | mês | 5828.0135
P9851 | Médico do trabalho - mensalista | mês | 18364.768
P9852 | Blaster | h | 44.005
P9853 | Pré-marcador | h | 23.4967
P9855 | Marinheiro de máquinas - mensalista | mês | 5569.7536
P9856 | Marinheiro de convés | h | 30.0416
P9857 | Marinheiro de convés - mensalista | mês | 5524.3864
P9858 | Laboratorista - mensalista | mês | 7854.9119
P9859 | Trabalhador de via | h | 22.7982
P9861 | Selecionador de material pétreo | h | 23.542
P9862 | Desenhista | h | 46.0808
P9863 | Draguista | h | 34.3199
P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista | mês | 26348.3775
P9866 | Motorista de caminhão | h | 35.5993
P9867 | Técnico especializado - mensalista | mês | 7627.5317
P9868 | Encarregado administrativo | h | 41.1308
P9869 | Encarregado de obras de artes especiais - mensalista | mês | 8418.9631
P9870 | Motorista de veículo leve | h | 32.175
P9871 | Motorista de veículo especial | h | 36.461
P9872 | Encarregado de conservação rodoviária | h | 45.6597
P9873 | Encarregado de obras de artes especiais | h | 45.6597
P9874 | Encarregado de pavimentação | h | 45.6597
P9875 | Encarregado de turma - mensalista | mês | 6234.1465
P9876 | Técnico de segurança do trabalho - mensalista | mês | 7705.2345
P9877 | Encarregado de superestrutura ferroviária | h | 45.6597
P9879 | Encarregado de terraplenagem | h | 45.6597
P9880 | Piloto fluvial - mensalista | mês | 7676.7152
P9881 | Encarregado de turma | h | 33.8477
P9882 | Técnico especializado | h | 41.3122
P9883 | Chefe do setor administrativo - mensalista | mês | 7572.876
P9884 | Encarregado de terraplenagem - mensalista | mês | 8418.9631
P9885 | Frentista de túnel | h | 29.1785
P9886 | Encarregado especializado | h | 45.6597
P9887 | Encarregado geral | h | 64.2966
P9888 | Engenheiro | h | 154.524
P9889 | Técnico da qualidade - mensalista | mês | 7860.9953
P9890 | Engenheiro auxiliar | h | 137.8237
P9892 | Auxiliar de blaster | h | 38.1953
P9893 | Encarregado de pavimentação - mensalista | mês | 8418.9631
P9894 | Engenheiro chefe | h | 195.5045
P9895 | Engenheiro de segurança do trabalho | h | 142.733
P9896 | Porteiro - mensalista | mês | 4266.3602
P9897 | Técnico ambiental - mensalista | mês | 7786.5809
P9898 | Engenheiro supervisor | h | 154.524
P9899 | Faxineiro | h | 23.2275
P9901 | Encarregado de superestrutura ferroviária - mensalista | mês | 8418.9631
P9902 | Imediato | h | 91.0491
P9903 | Auxiliar técnico - mensalista | mês | 4980.7747
P9904 | Laboratorista | h | 42.4823
P9905 | Marinheiro de máquinas | h | 30.2851
P9906 | Médico de câmara hiperbárica | h | 114.1645
P9907 | Comandante de longo curso - mensalista | mês | 20118.4415
P9908 | Imediato - mensalista | mês | 16753.5339
P9909 | Oficial de náutica - mensalista | mês | 7094.5297
P9910 | Oficial de máquinas - mensalista | mês | 6920.0632
P9913 | Draguista - mensalista | mês | 6308.4419
P9914 | Médico do trabalho | h | 99.6436
P9915 | Maquinista | h | 35.393
P9916 | Encarregado de conservação rodoviária - mensalista | mês | 8418.9631
P9917 | Mestre fluvial | h | 44.0567
P9918 | Oceanógrafo | h | 84.4488
P9919 | Oficial de máquinas | h | 37.6115
P9920 | Mestre fluvial - mensalista | mês | 8101.204
P9921 | Mergulhador raso autônomo de emergência | h | 42.7132
P9922 | Mergulhador raso dependente de emergência | h | 44.7943
P9924 | Mergulhador raso dependente | h | 60.5644
P9925 | Mergulhador raso autônomo | h | 56.3117
P9926 | Mergulhador raso auxiliar de superfície | h | 39.6925
P9927 | Frentista de túnel com periculosidade | h | 35.698
P9930 | Eletricista com periculosidade | h | 41.8244
P9931 | Operador de equipamento de mergulho | h | 63.8766
P9932 | Operador de equipamento pesado com periculosidade | h | 44.2934
P9933 | Supervisor de mergulho raso - mensalista | mês | 11768.6566
P9934 | Motorista de veículo especial com periculosidade | h | 45.3319
P9935 | Oficial de náutica | h | 38.5179
P9936 | Auxiliar de produção | h | 23.4647
P9937 | Piloto fluvial | h | 41.7512
P9938 | Operador de equipamento leve com periculosidade | h | 35.2303
P9939 | Operador de equipamento leve com insalubridade | h | 37.1619
P9942 | Marinheiro de convés com periculosidade | h | 37.0994
P9944 | Operador de equipamento especial com periculosidade | h | 53.0821
P9946 | Engenheiro auxiliar - mensalista | mês | 25432.6863
P9947 | Técnico florestal - mensalista | mês | 7786.5809
P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | mês | 5926.6154
P9949 | Topógrafo - mensalista | mês | 8888.3391
P9950 | Auxiliar de topografia - mensalista | mês | 5964.9672
P9951 | Médico de câmara hiperbárica - mensalista | mês | 21031.6874
P9952 | Pedreiro - mensalista | mês | 5320.4852
P9953 | Eletricista - mensalista | mês | 6244.8902
P9954 | Servente - mensalista | mês | 4323.5313
P9955 | Engenheiro chefe - mensalista | mês | 36080.8477
P9956 | Motorista de caminhão com periculosidade | h | 44.2117
P9957 | Motorista de ônibus | h | 34.7178
P9958 | Motorista de ônibus - mensalista | mês | 6530.9436
P9959 | Motorista de veículo especial com periculosidade - mensalista | mês | 8358.3408
P9960 | Porteiro | h | 23.1817
P9963 | Supervisor de mergulho raso | h | 63.8766
P9964 | Técnico da qualidade | h | 42.5516
P9965 | Técnico de batimetria | h | 36.1761
P9966 | Técnico ambiental | h | 42.0295
P9967 | Técnico de segurança do trabalho | h | 41.6995
P9968 | Técnico florestal | h | 42.0295
P9972 | Técnico de batimetria - mensalista | mês | 6670.5743
P9981 | Topógrafo | h | 48.0026
P9982 | Vigia | h | 27.4519