## RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL
EXTENSÃO: | 85,96 KM
DATA BASE: | OUTUBRO/2025
|  | R$ |  | %
1.0 | MOBILIZAÇAO/DESMOBILIZAÇÃO | 30550.78 |  | 0.2364%
2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 10187.12 |  | 0.07884%
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 463824.88 |  | 3.59%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 2270861.37 |  | 17.58%
5.0 | DRENAGEM | 417455.92 |  | 3.231%
6.0 | PAVIMENTAÇÃO | 6476626.98 |  | 50.13%
7.0 | SINALIZAÇÃO | 407113 |  | 3.151%
8.0 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | 310614 |  | 2.404%
9.0 | INTERSEÇÃO COM A PE-072 | 1614448.29 |  | 12.49%
10.0 | INTERSEÇÃO COM A PE-038 | 919242.49 |  | 7.114%
| TOTAL | 12920924.83 |  | 100%
| RESUMO DO ORÇAMENTO |  | QD - 3.1

## PLANILHA
Item | Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo Unit R$ | Preço Unit R$ | Total c/BDI | BDI %
1.0 |  |  | MOBILIZAÇAO/DESMOBILIZAÇÃO
1.1 |  | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 25309.24 | 30550.78 | 30550.78 | 20.71%
|  |  | SUBTOTAL 1.0 |  |  |  |  | 30550.78
2.0 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 |  | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 8439.33 | 10187.12 | 10187.12 | 20.71%
|  |  | SUBTOTAL 2.0 |  |  |  |  | 10187.12
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 |  | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 384247.27 | 463824.88 | 463824.88 | 20.71%
|  |  | SUBTOTAL 3.0 |  |  |  |  | 463824.88
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 5501700 | COMPOSIÇÃO | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | M² | 29513.06 | 0.72 | 0.87 | 25676.36 | 20.71%
4.2 | 5501702 | COMPOSIÇÃO | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M | UN | 20 | 133.67 | 161.35 | 3227 | 20.71%
4.3 | 5501710 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M | M³ | 712.315 | 3.77 | 4.55 | 3241.03 | 20.71%
4.4 | 5502161 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 74.041 | 5.68 | 6.86 | 507.92 | 20.71%
4.5 | 5502162 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 647.914 | 6.43 | 7.76 | 5027.81 | 20.71%
4.6 | 5503041 | COMPOSIÇÃO | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M³ | 1147.416 | 6.65 | 8.03 | 9213.75 | 20.71%
4.7 | CP0007 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | T | 15293.514 | 84.54 | 96.8 | 1480412.15 | 14.5%
4.8 | 5915411 | COMPOSIÇÃO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 15293.514 | 3.79 | 4.57 | 69891.35 | 20.71%
4.9 | 5914389 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 560507.29 | 0.83 | 1 | 560507.29 | 20.71%
4.10 | 5914359 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 74938.22 | 1.25 | 1.51 | 113156.71 | 20.71%
|  |  | SUBTOTAL 4.0 |  |  |  |  | 2270861.37
5.0 |  |  | DRENAGEM
5.1 | 2003257 | COMPOSIÇÃO | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1725 | 63.5 | 76.65 | 132221.25 | 20.71%
5.2 | 2003377 | COMPOSIÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 2865 | 61.81 | 74.61 | 213757.65 | 20.71%
5.3 | 2003109 | COMPOSIÇÃO | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 63 | 211 | 254.7 | 16046.1 | 20.71%
5.4 | 2003121 | COMPOSIÇÃO | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5 | 305.84 | 369.18 | 1845.9 | 20.71%
5.5 | 2003393 | COMPOSIÇÃO | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 68 | 382.1 | 461.23 | 31363.64 | 20.71%
5.6 | 1619006 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 47.762 | 159.01 | 191.94 | 9167.43 | 20.71%
5.7 | CP0001 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | T | 114.629 | 99.46 | 113.88 | 13053.95 | 14.5%
|  |  | SUBTOTAL 5.0 |  |  |  |  | 417455.92
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | 4011279 | COMPOSIÇÃO | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 4519.164 | 272.32 | 328.72 | 1485539.59 | 20.71%
6.2 | 4011276 | COMPOSIÇÃO | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 4519.164 | 189.15 | 228.32 | 1031815.52 | 20.71%
6.3 | CP0002 | COMPOSIÇÃO | MISTURA BGS | M³ | 4519.164 | 60.14 | 68.86 | 311189.63 | 14.5%
6.4 | 4011212 | COMPOSIÇÃO | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M² | 22595.82 | 0.1 | 0.12 | 2711.49 | 20.71%
6.5 | 4011351 | COMPOSIÇÃO | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M² | 22595.82 | 0.7 | 0.84 | 18980.48 | 20.71%
6.6 | CP0003 | COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 27.115 | 5576.09 | 6384.62 | 173118.97 | 14.5%
6.7 | CP0004 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 27.115 | 674.57 | 772.38 | 20943.08 | 14.5%
6.8 | 4011353 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 45191.64 | 0.53 | 0.64 | 28922.64 | 20.71%
6.9 | CP0005 | COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 20.338 | 3903.31 | 4469.29 | 90896.42 | 14.5%
6.10 | CP0006 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 20.338 | 577.26 | 660.96 | 13442.6 | 14.5%
6.11 | 4011463 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 4338.4 | 103 | 124.33 | 539393.27 | 20.71%
6.12 | 4915801 | COMPOSIÇÃO | MISTURA BETUMINOSA | M³ | 1807.666 | 1333.32 | 1526.65 | 2759673.29 | 14.5%
|  |  | SUBTOTAL 6.0 |  |  |  |  | 6476626.98
7.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
7.1 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 116368
7.1.1 | 5213442 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 20 | 708.86 | 855.66 | 17113.2 | 20.71%
7.1.2 | 5213571 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 130 | 505.44 | 610.12 | 79315.6 | 20.71%
7.1.3 | 5216111 | COMPOSIÇÃO | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 120 | 137.65 | 166.16 | 19939.2 | 20.71%
|  | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA NA RODOVIA PE-060 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE 3º FAIXA E INTERSEÇÕES DA PE-038 E PE-072 |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 20,71% e 14,50% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: OUTUBRO/2025 |  | QD - 4.1
7.2 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 166062.12
7.2.1 | 5213401 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 3502 | 28.63 | 34.56 | 121029.12 | 20.71%
7.2.2 | 5213405 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 850 | 43.89 | 52.98 | 45033 | 20.71%
7.3 |  |  | SINAIZAÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | 124682.88
7.3.1 | 5212557 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 1440 | 3.86 | 4.66 | 6710.4 | 20.71%
7.3.2 | 5212560 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 720 | 4.09 | 4.94 | 3556.8 | 20.71%
7.3.3 | CP0008 | COMPOSIÇÃO | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,25 X 0,40 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 1440 | 1.67 | 2.02 | 2908.8 | 20.71%
7.3.4 |  | COMPOSIÇÃO | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,25 X 0,80 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 720 | 2.01 | 2.43 | 1749.6 | 20.71%
7.3.5 | 5213343 | COMPOSIÇÃO | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 6120 | 4.36 | 5.26 | 32191.2 | 20.71%
7.3.6 | 5213345 | COMPOSIÇÃO | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 1440 | 6.4 | 7.73 | 11131.2 | 20.71%
7.3.7 | 5213835 | COMPOSIÇÃO | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 1440 | 0.76 | 0.92 | 1324.8 | 20.71%
7.3.8 | 5213848 | COMPOSIÇÃO | LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 360 | 1.1 | 1.33 | 478.8 | 20.71%
7.3.9 | 5213850 | COMPOSIÇÃO | OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA | H | 2263 | 23.66 | 28.56 | 64631.28 | 20.71%
|  |  | SUBTOTAL 7.0 |  |  |  |  | 407113
8.0 |  |  | PROTEÇÃO AMBIENTAL
8.1 | 4413996 | COMPOSIÇÃO | ENLEIVAMENTO | M² | 17250 | 11.1 | 13.4 | 231150 | 20.71%
8.2 | 4413905 | COMPOSIÇÃO | HIDROSSEMEADURA | M² | 10320 | 6.38 | 7.7 | 79464 | 20.71%
|  |  | SUBTOTAL 8.0 |  |  |  |  | 310614
9.0 |  |  | INTERSEÇÃO COM A PE-072
9.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 141334.99
9.1.1 | 4915744 | COMPOSIÇÃO | CAPINA MANUAL | M² | 1962.84 | 0.79 | 0.95 | 1864.69 | 20.71%
9.1.2 | 5502985 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | M² | 3271.4 | 0.79 | 0.95 | 3107.83 | 20.71%
9.1.3 | 4805750 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | M³ | 947.09 | 47.43 | 57.25 | 54220.9 | 20.71%
9.1.4 | CP0007 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO) | T | 848.57 | 84.54 | 96.8 | 82141.57 | 14.5%
9.2 |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  |  | 145775.78
9.2.1 | 1600989 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M³ | 5.95 | 539.8 | 651.59 | 3876.96 | 20.71%
9.2.2 | CP0001 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO) | T | 14.27 | 99.46 | 113.88 | 1625.06 | 14.5%
9.2.3 | 2003107 | COMPOSIÇÃO | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4 | 200.08 | 241.52 | 966.08 | 20.71%
9.2.4 | 2003399 | COMPOSIÇÃO | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 20.6 | 643.97 | 777.34 | 16013.2 | 20.71%
9.2.5 | 2003373 | COMPOSIÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 417.2 | 70.84 | 85.51 | 35674.77 | 20.71%
9.2.6 | 2003269 | COMPOSIÇÃO | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 136.06 | 49.12 | 59.29 | 8066.99 | 20.71%
9.2.7 | 2003363 | COMPOSIÇÃO | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 140 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 53.79 | 1225.21 | 1478.95 | 79552.72 | 20.71%
9.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1076141.8
9.3.1 | 4915655 | COMPOSIÇÃO | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 3 CM | M³ | 74.31 | 201.45 | 243.17 | 18069.96 | 20.71%
9.3.2 | 1619006 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 13.6 | 159.01 | 191.94 | 2610.38 | 20.71%
9.3.3 | CP0001 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO) | T | 208.26 | 99.46 | 113.88 | 23716.64 | 14.5%
9.3.4 | 4011209 | COMPOSIÇÃO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 3060 | 1.85 | 2.23 | 6823.8 | 20.71%
9.3.5 | C40181 | COMPOSIÇÃO | SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | M³ | 612 | 15.07 | 18.19 | 11132.28 | 20.71%
9.3.6 | 1107888 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 612 | 495.96 | 598.67 | 366386.04 | 20.71%
9.3.7 | 4011276 | COMPOSIÇÃO | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 612 | 189.15 | 228.32 | 139731.84 | 20.71%
9.3.8 | CP0002 | COMPOSIÇÃO | MISTURA BGS | M³ | 612 | 60.14 | 68.86 | 42142.32 | 14.5%
9.3.9 | 4915626 | COMPOSIÇÃO | SELAGEM DE TRINCAS MECANIZADA EM PAVIMENTO FLEXÍVEL COM EMULSÃO - AREIA COMERCIAL | M | 1337.57 | 2.9 | 3.5 | 4681.49 | 20.71%
9.3.10 | 4915757 | COMPOSIÇÃO | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO | M³ | 0.08 | 581.13 | 701.48 | 56.11 | 20.71%
9.3.11 | 4915801 | COMPOSIÇÃO | MISTURA BETUMINOSA | M³ | 0.08 | 1333.32 | 1526.65 | 122.13 | 14.5%
9.3.12 | 4011212 | COMPOSIÇÃO | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M² | 5537 | 0.1 | 0.12 | 664.44 | 20.71%
9.3.13 | 4011351 | COMPOSIÇÃO | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M² | 3060 | 0.7 | 0.84 | 2570.4 | 20.71%
9.3.14 | CP0003 | COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 3.67 | 5576.09 | 6384.62 | 23431.55 | 14.5%
|  | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA NA RODOVIA PE-060 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE 3º FAIXA E INTERSEÇÕES DA PE-038 E PE-072 |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 20,71% e 14,50% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: OUTUBRO/2025 |  | QD - 4.2
9.3.15 | CP0004 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 3.67 | 674.57 | 772.38 | 2834.63 | 14.5%
9.3.16 | 4011353 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 5537 | 0.53 | 0.64 | 3543.68 | 20.71%
9.3.17 | CP0005 | COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 2.49 | 3903.31 | 4469.29 | 11128.53 | 14.5%
9.3.18 | CP0006 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 2.49 | 577.26 | 660.96 | 1645.79 | 14.5%
9.3.19 | 4011463 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 545.54 | 103 | 124.33 | 67826.98 | 20.71%
9.3.20 | 4915801 | COMPOSIÇÃO | MISTURA BETUMINOSA | M³ | 227.31 | 1333.32 | 1526.65 | 347022.81 | 14.5%
9.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
9.4.1 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 201545.9
9.4.1.1 | 5213477 | COMPOSIÇÃO | PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 0.54 | 170.32 | 205.59 | 111.01 | 20.71%
9.4.1.2 | 5213571 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 43.86 | 505.44 | 610.12 | 26759.86 | 20.71%
9.4.1.3 | 5216111 | COMPOSIÇÃO | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 77.1 | 137.65 | 166.16 | 12810.93 | 20.71%
9.4.1.4 | 5213711 | COMPOSIÇÃO | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 67046.68 | 80932.05 | 161864.1 | 20.71%
9.4.2 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 49058.26
9.4.2.1 | 5213401 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 145.73 | 28.63 | 34.56 | 5036.42 | 20.71%
9.4.2.2 | 5213409 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² | 257.62 | 98.45 | 118.84 | 30615.56 | 20.71%
9.4.2.3 | 5219615 | COMPOSIÇÃO | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 223 | 36.88 | 44.52 | 9927.96 | 20.71%
9.4.2.4 | 5219608 | COMPOSIÇÃO | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 72 | 40.02 | 48.31 | 3478.32 | 20.71%
9.4.3 |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  |  | 591.56
9.4.3.1 | 5212560 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 6 | 4.09 | 4.94 | 29.64 | 20.71%
9.4.3.2 | 5212557 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 2 | 3.86 | 4.66 | 9.32 | 20.71%
9.4.3.3 | CP0008 | COMPOSIÇÃO | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,25 X 0,40 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 2 | 1.67 | 2.02 | 4.04 | 20.71%
9.4.3.4 | CP0009 | COMPOSIÇÃO | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,25 X 0,80 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 2 | 2.01 | 2.43 | 4.86 | 20.71%
9.4.3.5 | 5213345 | COMPOSIÇÃO | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 10 | 6.4 | 7.73 | 77.3 | 20.71%
9.4.3.6 | 5213835 | COMPOSIÇÃO | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 20 | 0.76 | 0.92 | 18.4 | 20.71%
9.4.3.7 | 5213348 | COMPOSIÇÃO | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL AFIXADO EM BLOCO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | M².DIA | 400 | 0.93 | 1.12 | 448 | 20.71%
|  |  | SUBTOTAL 9.0 |  |  |  |  | 1614448.29
10.0 |  |  | INTERSEÇÃO COM A PE-038
10.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 125048.76
10.1.1 | 4915744 | COMPOSIÇÃO | CAPINA MANUAL | M² | 1209.64 | 0.79 | 0.95 | 1149.15 | 20.71%
10.1.2 | 5502985 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | M² | 2016.07 | 0.79 | 0.95 | 1915.26 | 20.71%
10.1.3 | 4805750 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | M³ | 789.21 | 47.43 | 57.25 | 45182.27 | 20.71%
10.1.4 | CP0007 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO) | T | 793.41 | 84.54 | 96.8 | 76802.08 | 14.5%
10.2 |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  |  | 180850.78
10.2.1 | 1600989 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M³ | 5.14 | 539.8 | 651.59 | 3349.17 | 20.71%
10.2.2 | CP0001 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO) | T | 359.33 | 99.46 | 113.88 | 40920.5 | 14.5%
10.2.3 | 2003373 | COMPOSIÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 122.42 | 70.84 | 85.51 | 10468.13 | 20.71%
10.2.4 | 2003269 | COMPOSIÇÃO | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 307.67 | 49.12 | 59.29 | 18241.75 | 20.71%
10.2.5 | 2003363 | COMPOSIÇÃO | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 140 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 24.21 | 1225.21 | 1478.95 | 35805.37 | 20.71%
10.2.6 | 4805750 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | M³ | 371.71 | 47.43 | 57.25 | 21280.39 | 20.71%
10.2.7 | 5914389 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4930.75 | 0.83 | 1 | 4930.75 | 20.71%
10.2.8 | 804029 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 49.43 | 659.79 | 796.43 | 39367.53 | 20.71%
10.2.9 | 2003519 | COMPOSIÇÃO | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 5183.01 | 6256.41 | 6256.41 | 20.71%
10.2.10 | 3103302 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 2.25 | 84.97 | 102.57 | 230.78 | 20.71%
10.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 558367.23
10.3.1 | 1600989 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M³ | 56.84 | 539.8 | 651.59 | 37036.37 | 20.71%
|  | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA NA RODOVIA PE-060 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE 3º FAIXA E INTERSEÇÕES DA PE-038 E PE-072 |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 20,71% e 14,50% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: OUTUBRO/2025 |  | QD - 4.3
10.3.2 | CP0001 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO) | T | 148.77 | 99.46 | 113.88 | 16941.92 | 14.5%
10.3.3 | 4011276 | COMPOSIÇÃO | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 56.84 | 189.15 | 228.32 | 12977.7 | 20.71%
10.3.4 | CP0002 | COMPOSIÇÃO | MISTURA BGS | M³ | 56.84 | 60.14 | 68.86 | 3914 | 14.5%
10.3.5 | C40181 | COMPOSIÇÃO | SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO E ADITIVO ACELERADOR DE CURA - BRITA COMERCIAL | M³ | 56.84 | 15.07 | 18.19 | 1033.91 | 20.71%
10.3.6 | 1107888 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 56.84 | 495.96 | 598.67 | 34028.4 | 20.71%
10.3.7 | 4915670 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M³ | 56.84 | 361.61 | 436.5 | 24810.66 | 20.71%
10.3.8 | 4915655 | COMPOSIÇÃO | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 3 CM | M³ | 146.97 | 201.45 | 243.17 | 35738.69 | 20.71%
10.3.9 | CP0001 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO) | T | 359.33 | 99.46 | 113.88 | 40920.5 | 14.5%
10.3.10 | 4011209 | COMPOSIÇÃO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 299 | 1.85 | 2.23 | 666.77 | 20.71%
10.3.11 | 4011276 | COMPOSIÇÃO | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 59.8 | 189.15 | 228.32 | 13653.53 | 20.71%
10.3.12 | CP0002 | COMPOSIÇÃO | MISTURA BGS | M³ | 59.8 | 60.14 | 68.86 | 4117.82 | 14.5%
10.3.13 | CP0013 | COMPOSIÇÃO | REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 50% DE BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 59.8 | 172.76 | 208.54 | 12470.69 | 20.71%
10.3.14 | 4915626 | COMPOSIÇÃO | SELAGEM DE TRINCAS MECANIZADA EM PAVIMENTO FLEXÍVEL COM EMULSÃO - AREIA COMERCIAL | M | 1555.9 | 2.9 | 3.5 | 5445.65 | 20.71%
10.3.15 | 4915757 | COMPOSIÇÃO | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO | M³ | 0.11 | 581.13 | 701.48 | 77.16 | 20.71%
10.3.16 | 4915801 | COMPOSIÇÃO | MISTURA BETUMINOSA | M³ | 0.11 | 1333.32 | 1526.65 | 167.93 | 14.5%
10.3.17 | 4011212 | COMPOSIÇÃO | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M² | 5198 | 0.1 | 0.12 | 623.76 | 20.71%
10.3.18 | 4011351 | COMPOSIÇÃO | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M² | 299 | 0.7 | 0.84 | 251.16 | 20.71%
10.3.19 | CP0003 | COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 0.37 | 5576.09 | 6384.62 | 2362.3 | 14.5%
10.3.20 | CP0004 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 0.37 | 674.57 | 772.38 | 285.78 | 14.5%
10.3.21 | 4011353 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 5198 | 0.53 | 0.64 | 3326.72 | 20.71%
10.3.22 | CP0005 | COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 2.34 | 3903.31 | 4469.29 | 10458.13 | 14.5%
10.3.23 | CP0006 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 2.34 | 577.26 | 660.96 | 1546.64 | 14.5%
10.3.24 | 4011463 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 388.61 | 103 | 124.33 | 48315.88 | 20.71%
10.3.25 | 4915801 | COMPOSIÇÃO | MISTURA BETUMINOSA | M³ | 161.92 | 1333.32 | 1526.65 | 247195.16 | 14.5%
10.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 54975.72
10.4.1 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 26908.13
10.4.1.1 | 5216111 | COMPOSIÇÃO | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 30 | 137.65 | 166.16 | 4984.8 | 20.71%
10.4.1.2 | 5213572 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 30.466 | 596.14 | 719.6 | 21923.33 | 20.71%
10.4.2 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 27476.03
10.4.2.1 | 5213401 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 419 | 28.63 | 34.56 | 14480.64 | 20.71%
10.4.2.2 | 5219608 | COMPOSIÇÃO | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 269 | 40.02 | 48.31 | 12995.39 | 20.71%
10.4.3 |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  |  | 591.56
10.4.3.1 | 5212560 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 6 | 4.09 | 4.94 | 29.64 | 20.71%
10.4.3.2 | 5212557 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 2 | 3.86 | 4.66 | 9.32 | 20.71%
10.4.3.3 | CP0008 | COMPOSIÇÃO | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,25 X 0,40 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 2 | 1.67 | 2.02 | 4.04 | 20.71%
10.4.3.4 | CP0009 | COMPOSIÇÃO | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,25 X 0,80 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 2 | 2.01 | 2.43 | 4.86 | 20.71%
10.4.3.5 | 5213345 | COMPOSIÇÃO | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 10 | 6.4 | 7.73 | 77.3 | 20.71%
10.4.3.6 | 5213835 | COMPOSIÇÃO | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 20 | 0.76 | 0.92 | 18.4 | 20.71%
10.4.3.7 | 5213348 | COMPOSIÇÃO | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL AFIXADO EM BLOCO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | M².DIA | 400 | 0.93 | 1.12 | 448 | 20.71%
|  |  | SUBTOTAL 10.0 |  |  |  |  | 919242.49
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 12920924.83
|  | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA NA RODOVIA PE-060 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE 3º FAIXA |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 20,71% e 14,50% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: OUTUBRO/2025 |  | QD - 4.4

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA NA RODOVIA PE-060 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE 3º FAIXA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | ITEM |  | VALOR R$ | DIAS CORRIDOS
|  | ATIVIDADES |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.59% | 23.35% | 17.58% | 17.58% | 17.58% | 17.58% | 6.34%
|  |  | 463824.88 | 108302.5635 | 81529.4707 | 81529.4707 | 81529.4707 | 81529.4707 | 29404.4337 | 463824.88 | 0
| 2.0 | MOBILIZAÇAO/DESMOBILIZAÇÃO | 0.2364% | 50% |  |  |  |  | 50%
|  |  | 30550.78 | 15275.39 |  |  |  |  | 15275.39 | 30550.78 | 0
| 3.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0.07884% | 100%
|  |  | 10187.12 | 10187.12 | [5 empty] | 10187.12 | 0
| 4.0 | TERRAPLENAGEM | 17.58% | 100%
|  |  | 2270861.37 | 2270861.37 | [5 empty] | 2270861.37 | 0
| 5.0 | DRENAGEM | 3.231% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 417455.92 |  | 104363.98 | 104363.98 | 104363.98 | 104363.98 |  | 417455.92 | 0
| 6.0 | PAVIMENTAÇÃO | 50.13% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 6476626.98 |  | 1619156.745 | 1619156.745 | 1619156.745 | 1619156.745 |  | 6476626.98 | 0
| 7.0 | SINALIZAÇÃO | 2.186% | [5 empty] | 100%
|  |  | 282430.12 | [5 empty] | 282430.12 | 282430.12 | 0
| 7.3 | SINAIZAÇÃO DE OBRAS | 0.965% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  | 124682.88 | 20780.48 | 20780.48 | 20780.48 | 20780.48 | 20780.48 | 20780.48 | 124682.88 | 0
| 8.0 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | 2.404% | [5 empty] | 100%
|  |  | 310614 | [5 empty] | 310614 | 310614 | 0
| 9.0 | INTERSEÇÃO COM A PE-072 | 12.49% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  | 1614448.29 | 269074.715 | 269074.715 | 269074.715 | 269074.715 | 269074.715 | 269074.715 | 1614448.29 | 0
| 10.0 | INTERSEÇÃO COM A PE-038 | 7.114% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  | 919242.49 | 153207.0817 | 153207.0817 | 153207.0817 | 153207.0817 | 153207.0817 | 153207.0817 | 919242.49 | 0
QD - 8.1 | DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 22.04% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 8.36%
|  |  |  | 2847688.7202 | 2248112.4724 | 2248112.4724 | 2248112.4724 | 2248112.4724 | 1080786.2204
| DESEMBOLSO ACUMULADO |  | 100% | 22.04% | 39.44% | 56.84% | 74.24% | 91.64% | 100%
|  |  | 12920924.83 | 2847688.7202 | 5095801.1925 | 7343913.6649 | 9592026.1372 | 11840138.6096 | 12920924.83
12920924.83
0
4.674%

## CURVA ABC
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL
EXTENSÃO: | 85,96 KM
DEMONSTRATIVO DA CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | CURVA ABC
[6 empty] | % | % ACUM
CP0007 | MISTURA BETUMINOSA - FAIXA C | T | 1807.67 | 1526.65 | 2759679.4 | 21.36% | 21.36%
4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 4519.16 | 328.72 | 1485538.27 | 11.5% | 32.86%
| DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SOLOS) | T | 15293.51 | 96.8 | 1480411.76 | 11.46% | 44.31%
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 5247.8 | 228.32 | 1198177.69 | 9.273% | 53.59%
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 5272.55 | 124.33 | 655536.14 | 5.073% | 58.66%
4915801 | Mistura betuminosa | m³ | 389.42 | 1526.65 | 594508.04 | 4.601% | 63.26%
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 565438.04 | 1 | 565438.04 | 4.376% | 67.64%
CP0012 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 463824.88 | 463824.88 | 3.59% | 71.23%
1107888 | Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 668.84 | 598.67 | 400414.44 | 3.099% | 74.33%
CP0002 | MISTURA BGS | M³ | 5247.8 | 68.86 | 361363.5 | 2.797% | 77.12%
4413996 | Enleivamento | m² | 17250 | 13.4 | 231150 | 1.789% | 78.91%
2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 2865 | 74.61 | 213757.65 | 1.654% | 80.57%
CP0003 | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 31.16 | 6384.62 | 198944.75 | 1.54% | 82.11%
5213711 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 2 | 80932.05 | 161864.1 | 1.253% | 83.36%
CP0001 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO) | T | 1641.98 | 96.8 | 158943.66 | 1.23% | 84.59%
5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 4066.73 | 34.56 | 140546.18 | 1.088% | 85.68%
CP0015 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO) | T | 1204.59 | 113.88 | 137178.7 | 1.062% | 86.74%
2003257 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 1725 | 76.65 | 132221.25 | 1.023% | 87.76%
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 2108.01 | 57.25 | 120683.57 | 0.934% | 88.69%
2003363 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 140 - areia e brita comerciais | m | 78 | 1478.95 | 115358.1 | 0.8928% | 89.59%
5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 74938.22 | 1.51 | 113156.71 | 0.8758% | 90.46%
CP0005 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 25.17 | 4469.29 | 112492.02 | 0.8706% | 91.33%
5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 173.86 | 610.12 | 106075.46 | 0.821% | 92.15%
4413905 | Hidrossemeadura | m² | 10320 | 7.7 | 79464 | 0.615% | 92.77%
5915411 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido | t | 15293.51 | 4.57 | 69891.34 | 0.5409% | 93.31%
5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 2263 | 28.56 | 64631.28 | 0.5002% | 93.81%
4915655 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | m³ | 221.28 | 243.17 | 53808.65 | 0.4164% | 94.23%
2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 539.62 | 85.51 | 46142.9 | 0.3571% | 94.58%
5213405 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 850 | 52.98 | 45033 | 0.3485% | 94.93%
1600989 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 67.93 | 651.59 | 44262.5 | 0.3426% | 95.28%
804029 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 49.43 | 796.43 | 39367.53 | 0.3047% | 95.58%
5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 227.1 | 166.16 | 37734.93 | 0.292% | 95.87%
4011353 | Pintura de ligação | m² | 55926.64 | 0.64 | 35793.04 | 0.277% | 96.15%
5213343 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 6120 | 5.26 | 32191.2 | 0.2491% | 96.4%
2003393 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais | m | 68 | 461.23 | 31363.64 | 0.2427% | 96.64%
5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 257.62 | 118.84 | 30615.56 | 0.2369% | 96.88%
CP0014 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 30550.78 | 30550.78 | 0.2364% | 97.11%
2003269 | Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 443.73 | 59.29 | 26308.75 | 0.2036% | 97.32%
5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 29513.06 | 0.87 | 25676.36 | 0.1987% | 97.52%
4915670 | Remoção manual de camada granular do pavimento | m³ | 56.84 | 436.5 | 24810.66 | 0.192% | 97.71%
CP0004 | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 31.16 | 772.38 | 24067.36 | 0.1863% | 97.9%
5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 30.47 | 719.6 | 21926.21 | 0.1697% | 98.06%
4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 25954.82 | 0.84 | 21802.04 | 0.1687% | 98.23%
5213442 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 20 | 855.66 | 17113.2 | 0.1324% | 98.37%
CP0006 | TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 25.17 | 660.96 | 16636.36 | 0.1288% | 98.49%
5219608 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 341 | 48.31 | 16473.71 | 0.1275% | 98.62%
2003109 | Entrada para descida d'água - EDA 04 A - areia e brita comerciais | un | 63 | 254.7 | 16046.1 | 0.1242% | 98.75%
2003399 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 60-30 - areia e brita comerciais | m | 20.6 | 777.34 | 16013.2 | 0.1239% | 98.87%
4011342 | Reestabilização de camada de base com adição de 50% de brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 59.8 | 208.54 | 12470.69 | 0.09652% | 98.97%
4011214 | Sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial | m³ | 668.84 | 18.19 | 12166.19 | 0.09416% | 99.06%
1619006 | Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica | m³ | 61.36 | 191.94 | 11777.43 | 0.09115% | 99.15%
5213345 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1460 | 7.73 | 11285.8 | 0.08735% | 99.24%
CP0013 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | UN | 1 | 10187.12 | 10187.12 | 0.07884% | 99.32%
4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | m | 2893.47 | 3.5 | 10127.14 | 0.07838% | 99.4%
5219615 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 223 | 44.52 | 9927.96 | 0.07684% | 99.47%
5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 1147.42 | 8.03 | 9213.78 | 0.07131% | 99.55%
4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 3359 | 2.23 | 7490.57 | 0.05797% | 99.6%
5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1444 | 4.66 | 6729.04 | 0.05208% | 99.66%
2003519 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais | un | 1 | 6256.41 | 6256.41 | 0.04842% | 99.7%
5502162 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 647.91 | 7.76 | 5027.78 | 0.03891% | 99.74%
5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 5287.47 | 0.95 | 5023.09 | 0.03888% | 99.78%
4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 33330.82 | 0.12 | 3999.69 | 0.03096% | 99.81%
5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 732 | 4.94 | 3616.08 | 0.02799% | 99.84%
5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | m³ | 712.32 | 4.55 | 3241.05 | 0.02508% | 99.87%
5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | un | 20 | 161.35 | 3227 | 0.02497% | 99.89%
4915744 | Capina manual | m² | 3172.48 | 0.95 | 3013.85 | 0.02333% | 99.91%
CP0008 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,25 x 0,40 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1444 | 2.02 | 2916.88 | 0.02257% | 99.94%
2003121 | Entrada para descida d'água - EDA 04 B - areia e brita comerciais | un | 5 | 369.18 | 1845.9 | 0.01429% | 99.95%
CP0009 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,25 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 724 | 2.43 | 1759.32 | 0.01362% | 99.96%
5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1480 | 0.92 | 1361.6 | 0.01054% | 99.97%
2003107 | Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais | un | 4 | 241.52 | 966.08 | 0.007477% | 99.98%
5213348 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m².dia | 800 | 1.12 | 896 | 0.006934% | 99.99%
5502161 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 74.04 | 6.86 | 507.91 | 0.003931% | 99.99%
5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 360 | 1.33 | 478.8 | 0.003706% | 100%
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 2.25 | 102.57 | 230.78 | 0.001786% | 100%
4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 0.19 | 701.48 | 133.28 | 0.001032% | 100%
5213477 | Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 0.54 | 205.59 | 111.01 | 0.0008591% | 100%
TOTAL |  |  |  |  | 12920924.83

## Adm Local
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: |  | PE-060
TRECHO: |  | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL
DATA BASE: |  | OUTUBRO/2025
TIPO: |  | SEM DESONERAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
De acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, a administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo, tais como: engenheiro supervisor, engenheiros setoriais, gestores administrativos, equipes de medicina e segurança no trabalho, etc. Além da gerência técnica e administrativa da obra, incluem-se na administração local as equipes responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços, pelo controle tecnológico da obra e pelos serviços gerais de apoio.
A) Considerações :
|  | Natureza da obra: | Intervenção Pontual do tipo Restrita
|  | Extensão de km de faixa do Segmento: |  | 0
|  | Prazo de execução (meses) |  | 6
|  | Dimensões referenciais do canteiro de obras e acampamentos: |  |  |  | 305.17 | de área de instalações referenciais
[6 empty] | 73.92 | de instalações cobertas (estrutura modular);
[6 empty] | 315.8974 | de áreas descobertas.
B) Parcela Fixa da Administração Local :
Tabela 68 – Parcela fixa da administração local para obras de intervenções pontuais (mão de obra)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | GERÊNCIA TÉCNICA
| 1.1 | Geral
| 1.1.1 | P9819 | Engenheiro Supervisor | mês | 0.25 | 27534.5618 | 6883.64
| 1.1.2 | P9840 | Encarregado geral | mês | 1 | 11551.2031 | 11551.2
| SUBTOTAL DO ITEM 1 - GERÊNCIA TÉCNICA (R$) | [5 empty] | 18434.84
| 2 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
| 2.1 | Auxiliar
| 2.1.1 | P9842 | Faxineiro | mês | 1 | 4271.9216 | 4271.92
| SUBTOTAL DO ITEM 2 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (R$) | [5 empty] | 4271.92
| TOTAL DA MÃO DE OBRA DA PARCELA FIXA (R$) | [5 empty] | 22706.76
Tabela 68 – Parcela fixa da administração local para obras de intervenções pontuais (veículos)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UTIL. PROD. | UTIL. IMPROD. | CHP | CHI | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | GERÊNCIA TÉCNICA
| 1.1 | Geral
| 1.1.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kw | mês | 1.25 | 44 | 176 | 35.8043 | 6.6485 | 3431.9
| 1.1.2 | E9134 | Miniônibus - 111 kw | mês | 0 | 44 | 176 | 242.9887 | 80.8888 | 0
3431.9
| 2 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
| 2.1 | Geral
| 2.1.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kw | mês | 1 | 44 | 176 | 35.8043 | 6.6485 | 2745.52
| SUBTOTAL DO ITEM 2 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (R$) | [8 empty] | 2745.52
| TOTAL DOS VEÍCULOS DA PARCELA FIXA (R$) | [8 empty] | 6177.42
C) Parcela Vinculada da Administração Local :
C.1) Equipe de Topografia
Tabela 69 - Equipe de topografia para intervenções pontuais - Parcela vinculada (mão de obra)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA
| 1.1 | P9949 | Topógrafo | mês | 1 | 8892.4903 | 8892.49
| 1.2 | P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 2 | 5963.7447 | 11927.48
| SUBTOTAL DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA (R$) | [5 empty] | 20819.97
Tabela 69 - Equipe de topografia para intervenções pontuais - Parcela vinculada (veículo)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UTIL. PROD. | UTIL. IMPROD. | CHP | CHI | CUSTO TOTAL (R$)
| 2 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA
| 2.1 | E9125 | Veículo tipo van furgão | mês | 1 | 44 | 176 | 88.964 | 50.6822 | 12834.48
| SUBTOTAL DOS VEÍCULOS DA DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA (R$) | [8 empty] | 12834.48
| TOTAL DA PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA | [8 empty] | 33654.45
C.2) Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
Tabela 71 - Equipe de medicina e segurança do trabalho para intervenções pontuais - Parcela vinculada (mão de obra)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | [8 empty] | (NMO) Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico | 21
| 1.1 | P9876 | Técnico de segurança do trabalho | und | 0 | 7702.3911 | 0 |  |  |  | (NPF) Número de funcionários da parcela fixa da administração local | 2.25
| 1.2 | P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho | und | 0 | 25094.2196 | 0 |  |  |  | (NPF-V) Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local | 6.25
| 1.3 | P9851 | Médico do trabalho | und | 0 | 18389.4176 | 0 |  |  |  | (NPV) Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico | 6.5
| 1.4 | P9951 | Médico de câmara hiperbárica | und | 0 | 20969.8171 | 0 |  |  |  | (NFA) Número de funcionários alojados no canteiro | 20
| TOTAL DA EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (R$) | [5 empty] | 0 |  |  |  | (NMAX) Número máximo de funcionários | 33.75
| D) Parcela Variável da Administração Local | [9 empty] | ANO | 2026
[11 empty] | DIAS | 365
| D.1) Acompanhamento das Frentes de Serviço | [9 empty] | DOMINGOS | 52
| Tabela 72 - Equipe de acompanhamento das frentes de serviço para intervenções pontuais (mão de obra) | [9 empty] | FERIADOS | 10 | (FERIADOS NO ANO SEM SER DOMINGO)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) |  |  |  | DIAS ÚTEIS | 303
| 1 | EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇO | [8 empty] | HORAS GLOBAIS TRABALHÁVEIS (7,333 HORAS/DIA) | 2221.899
| 1.1 | P9875 | Encarregado de turma | Equipe x mês | 1 | 6191.2078 | 6191.2 |  |  |  | HORAS GLOBAIS / MÊS TRABALHÁVEIS | 185.1582 | 909 | (DIAS ÚTEIS X 3 HORAS DÍARIAS)
| 1.2 | P9804 | Apontador | Equipe x mês | 0.5 | 5278.6116 | 2639.3 | [5 empty] | 75.75 | HORAS TRABALHADAS POR MÊS
| TOTAL DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇO | [5 empty] | 8830.5
[15 empty] | 185.1582 | 1MÊS
[15 empty] | X= | #REF!
PARA AS OBRAS DE INTERVENÇÕES PONTUAIS, CONSIDERA-SE O GRAU DE RISCO 4.
D.2) Manejo Florestal
Tabela 91 - Equipe de controle e manejo florestal para obras de intervenções pontuais (mão de obra)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | EQUIPE DE CONTROLE E MANEJO FLORESTAL
| 1.1 | P9947 | Técnico Florestal | Equipe x mês | 1 | 8029.9043 | 8029.9
| TOTAL DA EQUIPE DE MANEJO FLORESTAL | [5 empty] | 8029.9
D.3) Controle Tecnológico
Tabela 79 - Equipe de controle tecnológico com veículos para obras de intervenções pontuais (mão de obra)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO
| 1.1 | P9858 | Laboratorista | mês | 1 | 7854.3998 | 7854.39
| 1.2 | P9833 | Auxiliar de Laboratorio | mês | 2 | 5946.8743 | 11893.74
| SUBTOTAL DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO (R$) | [5 empty] | 19748.13
Tabela 79 - Equipe de controle tecnológico com veículos para obras de intervenções pontuais (veículos)
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UTIL. PROD. | UTIL. IMPROD. | CHP | CHI | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | VEÍCULOS
| 1.1 | E9125 | Van Furgão a diesel- 93 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 88.964 | 50.6822 | 12834.48
| SUBTOTAL DOS VEÍCULOS DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [8 empty] | 12834.48
| TOTAL DA PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [8 empty] | 32582.61
E) Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos
O dimensionamento da equipe para manutenção do canteiro de obras tem como base a Tabela 93 (Anexo 04/2024 do Volume 08 - Administração Local) ajustada pelo Coeficiente de proporcionalidade de áreas cobertas.
Tabela 93 – Equipes de manutenção do canteiro de obras e acampamento para interevenções pontuais
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | MÃO DE OBRA
| 1.1 | P9953 | Eletricista | und | 0.024223 | 6146.8213 | 148.89
| 1.2 | P9952 | Pedreiro | und | 0.024223 | 5316.0622 | 128.76
| 1.3 | P9954 | Servente | und | 0.024223 | 4313.2129 | 104.47
| SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA (R$) | [5 empty] | 382.12
| TOTAL DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS (R$) | [5 empty] | 382.12
F) Resumo das Parcelas da Administração Local
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | PARCELA FIXA
| 1.1 | Mão de Obra |  | Mês | 5 | 22706.76 | 113533.8
| 1.2 | Veículos |  | Mês | 5 | 6177.42 | 30887.1
| SUBTOTAL DE PARCELA FIXA (R$) | [5 empty] | 144420.9
| 2 | PARCELA VINCULADA
| 2.1 | Equipe de Topografia |  | Mês | 5 | 33654.45 | 168272.25
| 2.2 | Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho |  | Mês | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL DE PARCELA VINCULADA (R$) | [5 empty] | 168272.25
| 3 | PARCELA VARIÁVEL
| 3.1 | Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviços |  | Equipe x Mês | 2.32 | 8830.5 | 20486.76
| 3.2 | Equipe de Controle Tecnológico |  | Equipe x Mês | 0.92 | 32582.61 | 29976
| 3.3 | Equipe de Manejo Florestal |  | Equipe x Mês | 0.11 | 8029.9 | 883.28
| SUBTOTAL DE PARCELA VARIÁVEL (R$) | [5 empty] | 51346.04
| 4 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
| 4.1 | Equipe de Manutenção de Canteiro de Obras |  | Mês | 5 | 382.12 | 1910.6
| SUBTOTAL DE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS (R$) | [5 empty] | 1910.6
Tabela 18 – Administração local com despesas diversas
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UINTÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| 1 | PARCELAS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 1.1 | Parcela Fixa |  | Und | 1 | 144420.9 | 144420.9
| 1.2 | Parcela Vinculada |  | Und | 1 | 168272.25 | 168272.25
| 1.3 | Parcela Variavel |  | Und | 1 | 51346.04 | 51346.04
| 1.4 | Manutenção de canteiro de obras e acampamentos |  | Und | 1 | 1910.6 | 1910.6
| SUBTOTAL DE PARCELAS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) | [5 empty] | 365949.79
| 2 | DESPESAS DIVERSAS
| 2.1 | Despesas Diversas |  | % | 5% | 365949.79 | 18297.48
| SUBTOTAL DE DESPESAS DIVERSAS (R$) | [5 empty] | 18297.48
| SUBTOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) | [5 empty] | 384247.27
[5 empty] | BDI = | 20.71% | 79577.6096
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) | [5 empty] | 463824.8796
G) Relação entre a Administração local e o valor global da obra
O Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a estabelecer critério objetivo de medição para a Administração local das obras, abstendo-se de remuneração por valores fixo mensais. Dessa forma, sugere que os pagamentos referentes à Administração Local seja realizada conforme execução financeira da obra. Consoante critério de medição proposto e em respeito ao referido acórdão, o preço final da Administração Local deve ser relacionado com o valor global da obra, obtendo-se um percentual de proporcionalidade. Ao passo que a execução financeira do contrato é realizada, o percentual referente à Administração Local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.

## EFS
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: |  | PE-060
TRECHO: |  | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL
DATA BASE: |  | OUTUBRO/2025
TIPO: |  | SEM DESONERAÇÃO
EQUIPE PARA O CONTROLE TECNOLÓGICO
Cod. Grupo | Cod. Cliente | Descricao Completa | Unid. Comp | Prod.Equipe Ph | Equipe/und Efsdu | Fator redutor | Equipe Efs | Qtde projeto Qprojeto | Laboratório QE | Equipe/und ELU | Tipo | Laboratório EL | Equipe Efs | Solo EL | Asfalto EL | Concreto EL | Manejo EL
1 |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | x | X |  |  |  |  | 1.08 | 0.42 | 0.5 | 0 | 0
| 4011463 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 99.6 |  |  | 0.24 | 4338.4 | 9000 |  | A | 0.48 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0
| 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 1500 |  |  | 0.17 | 45191.64 | 3610000 |  | A | 0.01 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0
| 4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M² | 1125 |  |  | 0.11 | 22595.82 | 1610000 |  | A | 0.01 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0
| 4011279 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 84.62 |  |  | 0.29 | 4519.164 | 21900 |  | S | 0.21 |  | 0.21 | 0
| 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 113.18 |  |  | 0.22 | 4519.164 | 21900 |  | S | 0.21 |  | 0.21 | 0
| 4011212 | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M² | 2430.24 |  |  | 0.05 | 22595.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM |  | 1 |  |  | x | X |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5503041 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M³ | 134.56 |  |  | 0.05 | 1147.416 | 24200 |  |  | 0.05 |  | 0
3 |  | DRENAGEM |  | 1 |  |  | x | X |  |  |  |  | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2003257 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 | 0.00019 |  | 0.33 | 1725
| 2003377 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 1 | 0.00021 |  | 0.6 | 2865
4 |  | OBRAS COMPLEMENTARES, PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | 1 |  |  | x | X |  |  |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11
| 5501700 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | M² | 1532.91 |  |  | 0.11 | 29513.06 |  |  | M | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11
5 |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  |  | x | X |  |  |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5213442 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 |  | 0.2 | 0.01 | 20
| 5213571 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 3 |  | 0.2 | 0.05 | 130
| 5216111 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4 |  | 0.2 | 0.03 | 120
| 5213401 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 149.4 |  | 0.2 | 0.03 | 3502
| 5213405 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 30.18 |  | 0.2 | 0.03 | 850
|  | TOTAL | [10 empty] | 2.32 | 0.42 | 0.5 | 0 | 0.11

## MÃO DE OBRA
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
MÃO DE OBRA
Código | Descrição | Unid | Qtde | Horas mensais | Prazo da obra (meses) | Quantidade
P9824 | SERVENTE | H | 4780.7611 | 182.49 | 6 | 5
P9808 | CARPINTEIRO | H | 1558.7665 | 182.49 | 6 | 2
P9801 | AJUDANTE | H | 1684.0803 | 182.49 | 6 | 2
P9845 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | H | 516.027 | 182.49 | 6 | 1
P9843 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | H | 313.2984 | 182.49 | 6 | 1
P9866 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 190.8928 | 182.49 | 6 | 1
P9830 | MONTADOR | H | 88.2722 | 182.49 | 6 | 1
P9805 | ARMADOR | H | 70.7643 | 182.49 | 6 | 1
P9821 | PEDREIRO | H | 72.3452 | 182.49 | 6 | 1
P9871 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 51.6048 | 182.49 | 6 | 1
P9846 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | H | 43.5582 | 182.49 | 6 | 1
P9822 | PINTOR | H | 48.4371 | 182.49 | 6 | 1
P9853 | PRÉ-MARCADOR | H | 51.6048 | 182.49 | 6 | 1
P9823 | SERRALHEIRO | H | 38.2867 | 182.49 | 6 | 1
P9825 | SOLDADOR | H | 0.010949 | 182.49 | 6 | 1
| TOTAL MÃO OBRA: |  | 9508.7105 | Número total de mão de obra ordinária |  | 21

## Canteiro
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL
DATA BASE: | OUTUBRO/2025
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
METODOLOGIA E CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O CANTEIRO DE OBRAS
PARÂMETROS DA OBRA CONSIDERADOS
NATUREZA DA OBRA
|  | Construção |  |  | Restauração |  |  | Conservação Rotineira
|  | OAE - Construção |  |  | OAE - Restauração |  | X | Intervenções Pontuais
PORTE DA OBRA
|  | Pequena |  |  | Média |  |  | Grande |  | X | Único
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
|  | Central de Britagem (m³/h) | [5 empty] | Usina de Concreto (m³/h)
|  | Usina de Asfalto a Quente (t/h) | [5 empty] | Usina de Asfalto a Frio (t/h)
|  | Usina de Solos (m³/h) | [5 empty] | Fábrica de Premoldados
PADRÃO DE CONSTRUÇÃO
|  | Provisório |  |  | Permanente |  | X | Estrutura Modular
CENTROS REGIONAL
| 97.9 | Km |  | RECIFE |  | Município |  | PE | UF
FATORES DE AJUSTE
|  | K2 - FATOR DE MOBILIÁRIO E APARELHAGEM |  |  | Canteiros de Obras |  |  |  | Fator K2
[5 empty] | Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte |  |  |  | 1.05
[5 empty] | Construção e restauração rodoviária de grande porte |  |  |  | 1.04
[5 empty] | Conservação rodoviária |  |  |  | 1.13
[5 empty] | Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte |  |  |  | 1.06
[5 empty] | Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou grande porte |  |  |  | 1.04
[5 empty] | Construção ferroviária |  |  |  | 1.05
[5 empty] | Inervenções Pontuais |  |  |  | 1.33
|  | K3 - FATOR DE DISTÂNCIA DO CANTEIRO AOS CENTROS FORNECEDORES |  |  | Condição do Pavimento | Equação - Fator K3 |  | Extensão | Fator K3
[5 empty] | Leito Natural | 1 + 0,0014 x DT |  | 0 | 0
[5 empty] | Revestimento Primário | 1 + 0,0009 x DT |  | 0 | 0
[5 empty] | Rodovia Pavimentada | 1 + 0,0008 x DT |  | 97.9 | 1.078
CUSTO MÉDIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
| PE | UF |  | 1672.62 | CMCC (R$/m²) |  | X | Desonerado |  |  | Onerado
| PE | UF |  | 1780.31 | CMCC (R$/m²) |  |  | Desonerado |  | X | Onerado
RELAÇÃO ENTRE ÁREA COBERTA X TERRENO
| Intervenções Pontuais |  |  | Porte Único
| Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos |  |  | 23.4%
FATOR DE EQUIVALÊNCIA DE ÁREA TERRENO - FEAT
|  | 0.97% | Custo equivalente das áreas totais do terreno em relação ao custo básico da construção civil, para uso de estruturas modulares
| Instalações |  | Área referência (m²) | Estrutura Modular |  |  |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
|  |  |  | Código SICRO | Descrição
| Almoxarifado + Depósito de cimento |  | 14.78 | M0042 | Conteiner modular com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  | Und | 1 | 43777.8786 | 43777.87
| Local para refeição |  | 29.57 | M0058 | Conteiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  | Und | 1 | 156659.7541 | 156659.75
| Instalações sanitárias e vestiário |  | 14.79 | M0041 | Conteiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  | Und | 1 | 92336.7999 | 92336.79
| Laboratório |  | 14.78 | M0042 | Conteiner modular com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  | Und | 1 | 43777.8786 | 43777.87
| Área Total Coberta (AC) |  | 73.92 |  | Número de Estruturas Modulares ( QEMi ) |  |  | Und | 4
| Área do Terreno ( AT ) |  | 315.8974 |  | Custo total CIP |  |  |  |  | R$ | 336552.28
| Área Descoberta (AD) |  | 241.9774
CUSTO TOTAL PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO COM PREVISÃO EXCLUSIVA DE ESTRUTURAS MODULARES:
Onde:
CIP representa o custo total do canteiro de obras para intervenções pontuais exclusivamente em estruturas modulares;
P representa o prazo da obra (meses);
k2 - Representa o fator de mobiliário e aparelhagem;
QEMi - Representa a quantidade de estruturas modulares do canteiro;
CEMi - representa o custo das estruturas modulares;
AT - Representa a área total do terreno;
| k2 = | 1.33 | AT = | 315.8974 |  | FEAT - Representa o fator de equivalência de áreas totais;
| P = | 2 | FEAT = | 0.97% |  | CMCC - Representa o custo médio da construção civil por metro quadrado;
|  |  | CMCC = | 1780.31
| ∑QEMi X CEMi = | 336552.28
| CPI | 8439.3319
| BDI = | 20.71%
| CUSTO TOTAL | 10187.11 | Valor | Onerado | Com BDI

## Mobilização-Desmobilização
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | [12 empty] | RECIFE/PE | - | TAMANDARÉ/PE | = | 97.9 | KM
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL
DATA ABSE: | OUTUBRO/2025
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LEVES, MÉDIOS E PESADOS), MÁQUINAS
Item | Código de Equipam. | Descrição |  | Und. | Quant. | DMT (Km) | FU | Fator K | Velocidade | Custo horário Veículo transp. | Custo Total | Equipamento
1 |  | VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS
1.1 | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | und | 2 | 97.9 | 1 | 1 | 60 | 355.6851 | 1160.719 | Autopropelido
1.2 | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw |  | und | 1 | 97.9 | 1 | 1 | 60 | 175.1944 | 285.8589 | Autopropelido
1.3 | E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  | und | 1 | 97.9 | 1 | 1 | 60 | 333.8549 | 544.7399 | Autopropelido
1.4 | E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW |  | und | 2 | 97.9 | 1 | 1 | 60 | 456.6441 | 1490.1819 | Autopropelido
1.5 | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kw |  | und | 2 | 97.9 | 1 | 1 | 60 | 321.1662 | 1048.0724 | Autopropelido
SUBTOTAL 01 | [10 empty] | 4529.57
Item | Código de Equipam. | Descrição | Und. | Quant. | DMT (Km) | FU | Fator K | Velocidade | Preço Transporte Terrestre (CHP) | Custo Total | Equipamento
2 |  | EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
2.1 | E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kw | und | 1 | 97.9 | 0.5 | 2 | 60 | 552.5394 | 901.5601 | E9018
2.2 | E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | und | 1 | 97.9 | 0.5 | 2 | 60 | 552.5394 | 901.5601 | E9018
2.3 | E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw | und | 1 | 97.9 | 1 | 2 | 60 | 552.5394 | 1803.1202 | E9018
2.4 | E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCa | und | 1 | 97.9 | 1 | 2 | 60 | 415.7346 | 1356.6806 | E9665
2.5 | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | und | 1 | 97.9 | 0.5 | 2 | 60 | 415.7346 | 678.3403 | E9665
2.6 | E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | und | 1 | 97.9 | 0.5 | 2 | 60 | 415.7346 | 678.3403 | E9665
2.7 | E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | und | 1 | 97.9 | 0.5 | 2 | 60 | 463.9457 | 757.0047 | E9666
2.8 | E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de | und | 1 | 97.9 | 0.5 | 2 | 60 | 463.9457 | 757.0047 | E9666
2.9 | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | und | 1 | 97.9 | 0.5 | 2 | 60 | 463.9457 | 757.0047 | E9666
2.10 | E9772 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação | und | 1 | 97.9 | 1 | 2 | 60 | 415.7346 | 1356.6806 | E9665
2.11 | E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | und | 4 | 97.9 | 1 | 2 | 60 | 415.7346 | 5426.7223 | E9665
2.12 | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório | und | 1 | 97.9 | 0.5 | 2 | 60 | 463.9457 | 757.0047 | E9666
2.13 | E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - | und | 1 | 97.9 | 1 | 2 | 60 | 463.9457 | 1514.0095 | E9666
2.14 | E9524 | Motoniveladora - 93 kw | und | 1 | 97.9 | 1 | 2 | 60 | 415.7346 | 1356.6806 | E9665
2.15 | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com | und | 1 | 97.9 | 1 | 2 | 60 | 463.9457 | 1514.0095 | E9666
SUBTOTAL 02 | [9 empty] | 20515.72
Item | Código de Equipam. | Descrição | Und. | Quant. | DMT (Km) | Ida/ Volta | Peso Unitário (kg) | Peso Unitário (t) | Peso Total (t) | Origem - Destino
3 |  | EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE (EMBARCADOS EM CAMINHÕES)
3.1 | E9535 | Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw | und | 1 | 97.9 | 1 | 95 | 0.095 | 0.095 | Recife/PE - Canteiro
3.2 | E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 | und | 1 | 97.9 | 1 | 1050 | 1.05 | 1.05 | Recife/PE - Canteiro
3.3 | E9066 | Grupo gerador - 14 kva | und | 1 | 97.9 | 1 | 548 | 0.548 | 0.548 | Recife/PE - Canteiro
3.4 | E9764 | Grupo gerador - 7,2 kva | und | 1 | 97.9 | 1 | 97 | 0.097 | 0.097 | Recife/PE - Canteiro
3.5 | E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw | und | 1 | 97.9 | 1 | 78 | 0.078 | 0.078 | Recife/PE - Canteiro
3.6 | E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | und | 5 | 97.9 | 1 | 39.33 | 0.03933 | 0.19665 | Recife/PE - Canteiro
3.7 | E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | und | 5 | 97.9 | 1 | 18.05 | 0.01805 | 0.09025 | Recife/PE - Canteiro
3.8 | E9753 | Grupo gerador - 23 kva | und | 1 | 97.9 | 1 | 584 | 0.584 | 0.584 | Recife/PE - Canteiro
3.9 | E9717 | Máquina policorte - 2,20 kw | und | 1 | 97.9 | 2 | 17 | 0.017 | 0.017 | Recife/PE - Canteiro
3.10 | E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m | und | 1 | 97.9 | 1 | 820 | 0.82 | 0.82 | Recife/PE - Canteiro
3.11 | E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 | und | 1 | 97.9 | 1 | 89 | 0.089 | 0.089 | Recife/PE - Canteiro
3.12 | E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kw | und | 1 | 97.9 | 1 | 13 | 0.013 | 0.013 | Recife/PE - Canteiro
3.13 | E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa | und | 1 | 97.9 | 1 | 64 | 0.064 | 0.064 | Recife/PE - Canteiro
3.14 | E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw | und | 1 | 97.9 | 1 | 790 | 0.79 | 0.79 | Recife/PE - Canteiro
3.15 | E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw | und | 1 | 97.9 | 1 | 1270 | 1.27 | 1.27 | Recife/PE - Canteiro
3.16 | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24") | und | 1 | 97.9 | 1 | 1860 | 1.86 | 1.86 | Recife/PE - Canteiro
3.17 | E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw | und | 1 | 97.9 | 1 | 2.5 | 0.0025 | 0.0025 | Recife/PE - Canteiro
3.18 | E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 a - 9,20 kw | und | 1 | 97.9 | 1 | 24.5 | 0.0245 | 0.0245 | Recife/PE - Canteiro
PESO TOTAL (KG) | [8 empty] | 7.6889 | Código | Custo do Transporte (R$)
|  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | [7 empty] | 5914333 | 34.33
SUBTOTAL 03 | [9 empty] | 263.95
TOTAL GERAL | [9 empty] | 25309.24
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (BDI.): | [8 empty] | 20.71% | 5241.54
CUSTO TOTAL DA MOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 30550.78

## Equip Mínimo
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL
DATA BASE: | OUTUBRO/2025
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
EQUIPAMENTO MÍNIMO
Código | Descrição | Und | Quantidade |  |  | Tempo de trabalho (h/mês) | Tempo de obra (meses)
|  |  | Produtivo | Improdutivo | Total | 182.49 | 6
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | H | 4.2982 | 9.721 | 14.0192 | 0.076822 | 1
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kw | H | 66.76 | 103.786 | 170.546 | 0.93455 | 1
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | H | 58.3095 |  | 58.3095 | 0.31952 | 1
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | H | 46.6856 | 11.623 | 58.3086 | 0.31952 | 1
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | H | 120.7108 |  | 120.7108 | 0.66147 | 1
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kw | H | 0.57 |  | 0.57 | 0.0031235 | 1
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | H | 60.3554 |  | 60.3554 | 0.33073 | 1
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | H | 12.0105 |  | 12.0105 | 0.065815 | 1
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | H | 53.7581 | 145.976 | 199.7341 | 1.0945 | 1
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | H | 87.8645 | 17.432 | 105.2965 | 0.577 | 1
E9772 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kw | H | 42.1291 |  | 42.1291 | 0.23086 | 1
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | H | 100.2725 |  | 100.2725 | 0.54947 | 1
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | H | 26.816 | 37.558 | 64.374 | 0.35275 | 1
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | H | 14.0501 | 0.47 | 14.5201 | 0.079567 | 1
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kw | H | 93.2395 | 59.938 | 153.1775 | 0.83937 | 1
E9645 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | H | 6.5187 |  | 6.5187 | 0.035721 | 1
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kw/129 kw | H | 55.3848 |  | 55.3848 | 0.30349 | 1
E9667 | caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kw | H | 9.6888 | 2.534 | 12.2228 | 0.066978 | 1
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw | H | 3.1363 |  | 3.1363 | 0.017186 | 1
E9771 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,10 a 0,15 m² - 58 kW | H | 8.6132 |  | 8.6132 | 0.047198 | 1
E9020 | Recicladora a frio - 455 kW | H | 0.50033 |  | 0.50033 | 0.0027417 | 1
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kw | H | 33.4533 |  | 33.4533 | 0.18332 | 1
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw | H | 24.1516 |  | 24.1516 | 0.13234 | 1
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | H | 8.4878 |  | 8.4878 | 0.046511 | 1
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kw | H | 15.1108 |  | 15.1108 | 0.082804 | 1
E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kw | H | 6.1299 |  | 6.1299 | 0.03359 | 1
E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 77,2 kw/235 kw | H | 24.8675 |  | 24.8675 | 0.13627 | 1
E9678 | Fresadora a frio - 455 kw | H | 3.4875 |  | 3.4875 | 0.01911 | 1
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | H | 3558.6467 | 5.352 | 3563.9987 | 19.5298 | 4
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | H | 7.3237 | 3.138 | 10.4617 | 0.057327 | 1
EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | H | 15.7339 | 0.092 | 15.8259 | 0.086722 | 1
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | H | 281.2186 |  | 281.2186 | 1.541 | 1
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | H | 228.7416 |  | 228.7416 | 1.2534 | 1
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | H | 228.7416 |  | 228.7416 | 1.2534 | 1
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | H | 1111.7686 | 99.454 | 1211.2226 | 6.6372 | 2
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | H | 40.2901 |  | 40.2901 | 0.22078 | 1
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | H | 280.9531 |  | 280.9531 | 1.5396 | 1
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | H | 15.6667 |  | 15.6667 | 0.085849 | 1
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | H | 27.7112 |  | 27.7112 | 0.15185 | 1
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | H | 11.5461 |  | 11.5461 | 0.06327 | 1
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | H | 3.8525 |  | 3.8525 | 0.021111 | 1
EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | H | 345.7043 | 497.951 | 843.6553 | 4.623 | 1
E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m | H | 13.715 |  | 13.715 | 0.075155 | 1
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | H | 0.56833 |  | 0.56833 | 0.0031143 | 1
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | H | 8.6596 |  | 8.6596 | 0.047452 | 1
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kva | H | 0.16954 |  | 0.16954 | 0.00092904 | 1
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | H | 6.9749 |  | 6.9749 | 0.038221 | 1
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw | H | 0.088214 | 0.251 | 0.33921 | 0.0018588 | 1
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kw | H | 4.9095 |  | 4.9095 | 0.026903 | 1
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw | H | 0.16954 |  | 0.16954 | 0.00092904 | 1
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kw | H | 0.067199 | 0.092 | 0.1592 | 0.00087237 | 1
E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw | H | 145.4479 |  | 145.4479 | 0.79702 | 1
E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | H | 145.4479 |  | 145.4479 | 0.79702 | 1
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24") | H | 5.5431 | 7.976 | 13.5191 | 0.074081 | 1
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | H | 25.3015 |  | 25.3015 | 0.13865 | 1
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW | H | 0.006785 | 0.332 | 0.33879 | 0.0018565 | 1
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | H | 0.11196 | 0.227 | 0.33896 | 0.0018574 | 1
E9154 | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kW | H | 23.1478 |  | 23.1478 | 0.12684 | 1
TOTAL | [6 empty] | 62

## Rotas
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL
ROTA CAPITAL
RECIFE/PE

## FIT
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL
DATA BASE: | OUTUBRO/2025
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
CÁLCULO DO FIT
CÁLCULO DO FIT:
RODOVIA | MUNICÍPIO | KM INICIAL | KM FINAL | EXTENSÃO (KM) | % | TRECHO URBANO (KM)
[6 empty] | KM INICIAL | KM FINAL | EXTENSÃO (KM)
PE-060 | RIO FORMOSO | 57.01 | 61.92 | 4.91 | 34.1% |  |  | 0
PE-060 | TAMANDARÉ | 61.92 | 68.6 | 6.68 | 46.39% |  |  | 0
PE-060 | BARREIROS | 68.6 | 71.41 | 2.81 | 19.51% |  |  | 0
|  |  |  | 14.4 | 100% |  |  | 0
|  |  |  | Percentual de trecho urbano na Rodovia |  |  |  | 0%
VMD = | 18228
0.15
FIT = 15%
FIT = | 15%

## BDI
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL
DATA BASE: | OUTUBRO/2025
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
| Despesas Indiretas |  | % | % sobre CD
| Administração Central |  | 3.8%
| Custos Financeiros |  | 0.32%
| Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.5%
| Riscos |  | 1.02%
| Subtotal Despesas Indiretas |  | 5.64% | 0%
| Benefícios |  | % | % sobre CD
| Lucro Operacional |  | 7.08%
| Subtotal Benefícios |  | 7.08% | 0%
| Tributos |  | % | % sobre CD
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISSQN |  | 2.598%
| CPRB |  | 0%
| Subtotal Tributos |  | 6.248% | 0%
| BDI com Impostos |  | 20.71% | 8.094%
| BDI SEM DESONERAÇÃO |  |  | 20.71%
PERCENTUAL DO ISSQN INCIDENTE NA COMPOSIÇÃO DO BDI:
Em atendimento ao item 9.2.2 do Acórdão nº 32/2008 – Plenário, que determina a previsão dos percentuais de recolhimento a título de ISS a serem aplicados na composição de LDI dos licitantes, com base nas alíquotas adotadas pelos municípios situados na região da obra, apresentamos a planilha e cálculo a seguir:
MUNICÍPIO | KM INICIAL | KM FINAL | EXTENSÃO | ALÍQUOTA | DEDUÇÃO | ALÍQUOTA | PROPORÇÃO (%)
(KM)
RIO FORMOSO | 57.01 | 61.92 | 4.91 | 5% | 50% | 2.5% | 34.1%
TAMANDARÉ | 61.92 | 68.6 | 6.68 | 5% | 50% | 2.5% | 46.39%
BARREIROS | 68.6 | 71.41 | 2.81 | 5% | 40% | 3% | 19.51%
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO |  |  | 14.4 |  |  |  | 100%
MÉDIA PONDERADA | [5 empty] | 2.598%
OBSERVAÇÃO:
O percentual de ISSQN adotado foi proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência da obra.
Código Tributário do Município de Rio Formoso/Pe, Lei nº 1.645/2017. Capítulo III, Seção VII, Art. 60, § 1º e Tabela 1.
Código Tributário do Município de Tamandaré, Lei nº 316/2010. Capítulo III, Seção VII, Art. 60, § 1º e Anexo I.
Código Tributário do Município de Barreiros, Lei nº 919/2013. Capítulo IV, Seção II, Art. 188, I e Art. 191, III
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - DIFERENCIADO (BDI DIFERENCIADO)
DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAÇÃO
| Despesas Indiretas |  | %
| Administração Central |  | 1.5%
| Custos Financeiros |  | 0.3%
| Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.56%
| Riscos |  | 0.85%
| Subtotal Despesas Indiretas |  | 3.21%
| Benefícios |  | %
| Lucro Operacional |  | 3.99%
| Subtotal Benefícios |  | 3.99%
| Tributos |  | %
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISSQN |  | 2.598%
| CPRB |  | 0%
|  | Subtotal Tributos | 6.248%
| BDI com Impostos |  | 14.5%
| BDI DIFERENCIADO SEM DESONERAÇÃO |  |  | 14.5%
PERCENTUAL DO ISSQN INCIDENTE NA COMPOSIÇÃO DO BDI:
Em atendimento ao item 9.2.2 do Acórdão nº 32/2008 – Plenário, que determina a previsão dos percentuais de recolhimento a título de ISS a serem aplicados na composição de LDI dos licitantes, com base nas alíquotas adotadas pelos municípios situados na região da obra, apresentamos a planilha e cálculo a seguir:
MUNICÍPIO | KM INICIAL | KM FINAL | EXTENSÃO | ALÍQUOTA | DEDUÇÃO | ALÍQUOTA | PROPORÇÃO (%)
(KM)
RIO FORMOSO | 57.01 | 61.92 | 4.91 | 5% | 50% | 2.5% | 34.1%
TAMANDARÉ | 61.92 | 68.6 | 6.68 | 5% | 50% | 2.5% | 46.39%
BARREIROS | 68.6 | 71.41 | 2.81 | 5% | 40% | 3% | 19.51%
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO |  |  | 14.4 |  |  |  | 100%
MÉDIA PONDERADA | [5 empty] | 2.598%
OBSERVAÇÃO:
O percentual de ISSQN adotado foi proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência da obra.
Código Tributário do Município de Rio Formoso/Pe, Lei nº 1.645/2017. Capítulo III, Seção VII, Art. 60, § 1º e Tabela 1.
Código Tributário do Município de Tamandaré, Lei nº 316/2010. Capítulo III, Seção VII, Art. 60, § 1º e Anexo I.
Código Tributário do Município de Barreiros, Lei nº 919/2013. Capítulo IV, Seção II, Art. 188, I e Art. 191, III

## Cotações
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060 | DATA BASE: | OUTUBRO/2025
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL | TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
COTAÇÕES
INSERIR PROPOSTA ECOPARQUE

## Mapa+Binômio
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060 | [7 empty] | DATA BASE: | OUTUBRO/2025
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL | [7 empty] | TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
MAPA DE COTAÇÕES E ESTUDO DE BINÔMIO
CONSIDERAÇÕES:
1. Dados das cotações informados pelos fornecedores
2. DMT de aquisição dos Materiais Pétreos: FORNECEDOR/PARA O CANTEIRO
MATERIAL PÉTREO E ARENOSO E MASSA ASFÁLTICA
Insumo | Fornecedor | Data Cotação | Preço Cotação | Und Cotação | Condição de Frete | Índice Adotado | Data Base Orçamento | Índice de Reajsutamento |  | Fator de Regressão | Custo Reajustado | Densidade Adotada | Custo Reajustado (R$/m³) | Distância Fixa |  |  | Transporte | Preço Unitário do Transporte |  |  |  | Valor Total do Transporte | Binômio (Aquisição + Transporte)
[8 empty] | Índice Cotação | Índice Data Base |  |  |  |  | P | RP | LN |  | P (5914389) | RP (5914374) | LN (5914359) | Und |  | Valor Total | Und
BRITA 0 | MINERAÇÃO AURORA | 2025-04-01 | 65 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 588.804 | 590.239 | 1.0024 | 65.15 | 1.5 | 97.725 | 74.2 |  | 1.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 63.08 | 160.805 | R$/m³
| PEDREIRA VITÓRIA | 2025-06-01 | 86 | m³ | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 586.211 | 590.239 | 1.0068 | 86.58 | 1.5 | 86.58 | 109 |  | 1.5 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 92.34 | 178.92 | R$/m³
| PEDREIRA MARACATU | 2025-11-01 | 70 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 590.669 | 590.239 | 0.9992 | 69.94 | 1.5 | 104.91 | 160 |  | 2.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 135.55 | 240.46 | R$/m³
BRITA 1 | MINERAÇÃO AURORA | 2025-04-01 | 65 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 588.804 | 590.239 | 1.0024 | 65.15 | 1.5 | 97.725 | 74.2 |  | 1.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 63.08 | 160.805 | R$/m³
| PEDREIRA VITÓRIA | 2025-06-01 | 89 | m³ | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 586.211 | 590.239 | 1.0068 | 89.6 | 1.5 | 89.6 | 109 |  | 1.5 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 92.34 | 181.94 | R$/m³
| PEDREIRA MARACATU | 2025-11-01 | 70 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 590.669 | 590.239 | 0.9992 | 69.94 | 1.5 | 104.91 | 160 |  | 2.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 135.55 | 240.46 | R$/m³
BRITA 2 | MINERAÇÃO AURORA | 2025-04-01 | 65 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 588.804 | 590.239 | 1.0024 | 65.15 | 1.5 | 97.725 | 74.2 |  | 1.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 63.08 | 160.805 | R$/m³
| PEDREIRA VITÓRIA | 2025-06-01 | 82 | m³ | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 586.211 | 590.239 | 1.0068 | 82.55 | 1.5 | 82.55 | 109 |  | 1.5 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 92.34 | 174.89 | R$/m³
| PEDREIRA MARACATU | 2025-11-01 | 65 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 590.669 | 590.239 | 0.9992 | 64.94 | 1.5 | 97.41 | 160 |  | 2.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 135.55 | 232.96 | R$/m³
BRITA 4 | MINERAÇÃO AURORA | 2025-04-01 | 40 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 588.804 | 590.239 | 1.0024 | 40.09 | 1.5 | 60.135 | 74.2 |  | 1.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 63.08 | 123.215 | R$/m³
| PEDREIRA VITÓRIA | 2025-06-01 | 77.5 | m³ | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 586.211 | 590.239 | 1.0068 | 78.02 | 1.5 | 78.02 | 109 |  | 1.5 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 92.34 | 170.36 | R$/m³
| PEDREIRA MARACATU | 2025-11-01 | 55 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 590.669 | 590.239 | 0.9992 | 54.95 | 1.5 | 82.425 | 160 |  | 2.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 135.55 | 217.975 | R$/m³
PEDRA DE MÃO | MINERAÇÃO AURORA | 2025-04-01 | 0 | t | FOB | DRENAGEM | 2025-10-01 | 482.299 | 491.278 | 1.0186 | 0 | 1.5 | 0 |  |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.79 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 0 | 0 | R$/m³
| PEDREIRA VITÓRIA | 2025-06-01 | 65 | m³ | FOB | DRENAGEM | 2025-10-01 | 483.132 | 491.278 | 1.0168 | 66.09 | 1.5 | 66.09 | 109 |  | 1.5 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 92.34 | 158.43 | R$/m³
| PEDREIRA MARACATU | 2025-11-01 | 50 | t | FOB | DRENAGEM | 2025-10-01 | 492.689 | 491.278 | 0.9971 | 49.85 | 1.5 | 74.775 | 160 |  | 2.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 135.55 | 210.325 | R$/m³
BGS | MINERAÇÃO AURORA | 2025-04-01 | 40 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 588.804 | 590.239 | 1.0024 | 40.09 | 1.5 | 60.135 | 74.2 |  | 1.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.79 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 60.11 | 120.245 | R$/m³
| PEDREIRA VITÓRIA | 2025-06-01 | 73 | m³ | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 586.211 | 590.239 | 1.0068 | 73.49 | 1.5 | 73.49 | 109 |  | 1.5 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 92.34 | 165.83 | R$/m³
| PEDREIRA MARACATU | 2025-11-01 | 55 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 590.669 | 590.239 | 0.9992 | 54.95 | 1.5 | 54.95 | 160 |  | 2.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 135.55 | 190.5 | R$/m³
PÓ DE PEDRA | MINERAÇÃO AURORA | 2025-04-01 | 45 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 588.804 | 590.239 | 1.0024 | 45.1 | 1.5 | 67.65 | 74.2 |  | 1.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.79 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 60.11 | 127.76 | R$/m³
| PEDREIRA VITÓRIA | 2025-06-01 | 75 | m³ | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 586.211 | 590.239 | 1.0068 | 75.51 | 1.5 | 75.51 | 109 |  | 1.5 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 92.34 | 167.85 | R$/m³
| PEDREIRA MARACATU | 2025-11-01 | 45 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 590.669 | 590.239 | 0.9992 | 44.96 | 1.5 | 67.44 | 160 |  | 2.2 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 135.55 | 202.99 | R$/m³
AREIA MÉDIA LAVADA | AREIASIL | 2025-11-01 | 90 | m³ | FOB | DRENAGEM | 2025-10-01 | 482.299 | 491.278 | 1.0186 | 91.67 |  | 91.67 | 25.9 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 21.49 | 113.16 | R$/m³
| CS AREIA E BRITA | 2025-04-01 | 60 | m³ | FOB | DRENAGEM | 2025-10-01 | 482.299 | 491.278 | 1.0186 | 61.11 |  | 61.11 | 150 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 124.5 | 185.61 | R$/m³
MASSA ASFÁLTICA FAIXA C | AGC CONSTRUÇÕES | 2025-11-01 | 577.73 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 590.669 | 590.239 | 0.9992 | 577.26 | 2.4 | 1385.42 | 91.2 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 75.69 | 1461.11 | R$/t
| INSTTALE ENGENHARIA | 2025-10-01 | 710 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 590.239 | 590.239 | 1 | 710 | 2.4 | 1704 | 70.4 |  | 0.81 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 59.44 | 1763.44 | R$/t
| LIDERMAC CONSTRUÇÕES | 2025-11-01 | 556 | t | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-10-01 | 590.669 | 590.239 | 0.9992 | 555.55 | 2.4 | 1333.32 | 84.8 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 70.38 | 1403.7 | R$/t
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Insumo | Fornecedor | Data Cotação | Preço Cotação | Und Cotação | Condição de Frete | Índice Adotado | Data Base Orçamento | Índice de Reajsutamento |  | Fator de Regressão | Custo Reajustado |  |  | Distância Canteiro - CTR |  |  | Transporte | Preço Unitário do Transporte |  |  |  | Valor Total do Transporte | Binômio (Aquisição + Transporte)
[8 empty] | Índice Cotação | Índice Data Base |  |  |  |  | P | RP | LN |  | P (5914389) | RP (5914374) | LN (5914359) | Und |  | Valor Total | Und
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Entulho) | ECOPARQUE JABOATÃO | 2026-01-01 | 70 | t | FOB | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-10-01 | 167.965 | 167.061 | 0.9946 | 69.62 |  |  | 74.7 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 62 | 131.62 | R$/t
| CTR IPOJUCA | 2026-01-01 | 100 | t | FOB | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-10-01 | 167.965 | 167.061 | 0.9946 | 99.46 |  |  | 29.5 |  | 4.9 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 30.61 | 130.07 | R$/t
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Solo) | ECOPARQUE JABOATÃO | 2025-06-01 | 70 | t | FOB | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-10-01 | 167.965 | 167.061 | 0.9946 | 69.62 |  |  | 74.7 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 62 | 131.62 | R$/t
| CTR IPOJUCA | 2025-06-01 | 85 | t | FOB | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-10-01 | 167.965 | 167.061 | 0.9946 | 84.54 |  |  | 29.5 |  | 4.9 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.83 | 1 | 1.25 | R$/t.km | 30.61 | 115.15 | R$/t
Último índice de reajustamento disponível na elaboração do orçamento: Mês Base: Dezembro/2025 Fonte: SICRO

## Diagrama
RODOVIA PE-060 - 3ª FAIXA
|  | RECIFE/PE | [7 empty] | ALAGOAS/AL
|  |  | Km |  |  | Km |  |  |  | Km
|  |  | 57.1 |  |  | 65.6 |  |  |  | 71.4
[10 empty] | LN+P: | 75.4
|  | LN+P: | 84.8 |  |  | Canteiro |  |  |  | Pedreira (Aurora) | LN: 1,20
|  | Usina (Lidermac) | LN: 0,00 | [7 empty] | P: 74,20
P: 84,8
|  | LN+P: | 34.4
|  | Destinação | LN: 4,90
P: 29,50
|  | LN+P: | 17.3
|  | Areal (Areiasil) | LN: 0,00
P: 17,30
| MATERIAL |  | ORIGEM | DESTINO | Df | a - b | c - a | DMT | LN | P
| Material Pétreo |  | Pedreira | Canteiro | 75.4 |  | 5.8 | 81.2 | 1.2 | 80
|  |  | Canteiro | Pista | 0 | 8.5 | 5.8 | 3.7024 |  | 3.7024
| Total: | [7 empty] | 1.2 | 83.7024
| Material Arenoso |  | Areal | Canteiro | 17.3 | 8.5 |  | 25.8 |  | 25.8
|  |  | Canteiro | Pista | 0 | 8.5 | 5.8 | 3.7024 |  | 3.7024
| Total: | [8 empty] | 29.5024
| Mistura Betuminosa |  | Usina | Canteiro |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Usina | Pista | 84.8 | 14.3 |  | 91.95 |  | 91.95
| Total: | [8 empty] | 91.95
| Destinação de Resíduos |  | Pista | Destinação | 34.4 | 14.3 |  | 41.55 |  | 41.55
| Total: | [7 empty] | 0 | 41.55
| Total: | [8 empty] | 41.55
| Mobilização |  | Recife/PE | Canteiro | 97.9 |  |  | 97.9 |  | 97.9

## Mat. Betuminoso
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060 |  |  | DATA BASE: | OUTUBRO/2025
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL |  |  | TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
As equações tarifárias de transporte referidas na Portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017 não consideram eventuais despesas relacionadas ao pagamento de pedágio em rodovias concessionadas. Para fim de cálculo do custo referencial de pedágio foram considerados veículos de classe 3S3 com capacidade de carga de 28 toneladas. Segue relação de postos de pedágio em cada percurso considerado na avaliação do binômio "Aquisição + Transporte" dos fornecedores de material betuminoso. | [5 empty] | IND. REAJ. | DATA BASE |  | FATOR
[7 empty] | I0 | I1
[7 empty] | 2025-11-01 | 2025-10-01
[6 empty] | PAVIM | 590.669 | 590.239 | 0.9993
| Refinaria | Localidade | DMT
| Refinaria Mataripe | Mataripe/BA | 741
| Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) | Fortaleza/CE | 864
| Refinaria Gabriel Passo (Regap) | Betim/MG | 2018
| Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) | Canoas/RS | 3732
| Base de Distribuição | Localidade | DMT
| Brasil Asfaltos | Candeias/BA | 726
| CBAA Asfaltos | Feira de Santana/BA | 724
| Betunel Asfaltos | Fortaleza/CE | 855
Último índice de reajustamento disponível na elaboração do orçamento: Novembro/2025 Fonte: https://qualp.com.br/
PREÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
| Mês | Produto |  | Estado/Região | Preço
| OUTUBRO/2025 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 |  | Minas Gerais | 5.5851
| OUTUBRO/2025 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 |  | Ceará | 4.2712
| OUTUBRO/2025 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 |  | Sudeste | 4.5537
| OUTUBRO/2025 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C |  | Bahia | 3.028
| OUTUBRO/2025 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C |  | Ceará | 2.9899
| OUTUBRO/2025 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C |  | Nordeste | 2.9976
Fonte: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos

## Aquis. Betuminoso
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060 | [6 empty] | DATA BASE: | OUTUBRO/2025
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL | [6 empty] | TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO - BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE
BASEADO NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017
MATERIAL BETUMINOSO - CM-30
| UF | LOCAL (AQUISIÇÃO) | FLU (D) | PAV (D1) | N PAV (D2) | L N (D3) | ICMS (%) | COFINS (%) | PIS (%) | BDI (%) | AQUISIÇÃO ANP (R$/kg) | VALOR PEDÁGIO | VALOR BALSA
R-1 Ref. REGAP | Minas Gerais | Betim/MG | 0 | 2018 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 14.5 | 5.5851
R-2 Ref. LUBNOR | Ceará | Fortaleza/CE | 0 | 864 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 14.5 | 4.2712
R-3 Ref. REPAR | Sudeste | Canoas/RS | 0 | 3732 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 14.5 | 4.5537
| Transporte Rodoviário |  |  |  |  | Indice Reajuste | DATA BASE |  | Fator Correção
| T.R. = 26,939 + (0,253 x D1) + (0,299xD2) + (0,412xD3) | [5 empty] | I0 | I1
[7 empty] | 2014-07-01 | 2025-10-01
[6 empty] | PAVIM | 270.237 | 590.239 | 2.1842
Serviço |  | R-1 Sem ICMS | Unidade |  | R-2 Sem ICMS | Unidade |  | R-3 Sem ICMS | Unidade |  | R-4 Sem ICMS | Unidade
Aquisição |  | 5585.124 | R$/T |  | 4271.1866 | R$/T |  | 4553.685 | R$/T
Transporte |  | 1173.99 | R$/T |  | 536.28 | R$/T |  | 2121.1531 | R$/T
Serviço |  | R-1 Com Impostos | Unidade |  | R-2 Com Impostos | Unidade |  | R-3 Com Impostos | Unidade |  | R-4 Com Impostos | Unidade
Aquisição |  | 7291.4511 | R$/T |  | 5576.089 | R$/T |  | 5944.8943 | R$/T
Transporte |  | 1476.717 | R$/T |  | 674.566 | R$/T |  | 2668.1171 | R$/T
Serviço |  | R-1 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | R-2 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | R-3 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | R-4 C/ Impostos/Pedágio | Unidade
Aquisição |  | 7291.4511 | R$/T |  | 5576.089 | R$/T |  | 5944.8943 | R$/T
Transporte |  | 1476.717 | R$/T |  | 674.566 | R$/T |  | 2668.1171 | R$/T
Serviço |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade
Aquisição |  | 1057.2604 | R$/T |  | 808.5329 | R$/T |  | 862.0097 | R$/T
Transporte |  | 214.124 | R$/T |  | 97.8121 | R$/T |  | 386.877 | R$/T
Serviço |  | R-1 Total | Unidade |  | R-2 Total | Unidade |  | R-3 Total | Unidade |  | R-4 Total | Unidade
Aquisição |  | 8348.711 | R$ |  | 6384.621 | R$ |  | 6806.9 | R$
Transporte |  | 1690.84 | R$ |  | 772.378 | R$ |  | 3054.99 | R$
Total |  | 10039.551 | R$ |  | 7156.999 | R$ |  | 9861.89 | R$
MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C
| UF | LOCAL (AQUISIÇÃO) | FLU (D) | PAV (D1) | N PAV (D2) | L N (D3) | ICMS (%) | COFINS (%) | PIS (%) | BDI (%) | AQUISIÇÃO ANP (R$/kg) | VALOR PEDÁGIO | VALOR BALSA
B-1 Brasil Asfaltos | Bahia | Candeias/BA | 0 | 726 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 14.5 | 3.028
B-2 CBAA Asfaltos | Ceará | Feira de Santana/BA | 0 | 724 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 14.5 | 2.9899
B-3 Betunel Asfaltos | Nordeste | Fortaleza/CE | 0 | 855 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 14.5 | 2.9976
| Transporte Rodoviário |  |  |  |  | Indice Reajuste | DATA BASE |  | Fator Correção
| T.R. = 26,939 + (0,253 x D1) + (0,299xD2) + (0,412xD3) | [5 empty] | I0 | I1
[7 empty] | 2014-07-01 | 2025-10-01
[6 empty] | PAVIM | 270.237 | 590.239 | 2.1842
Serviço |  | BD-1 Sem ICMS | Unidade |  | BD-2 Sem ICMS | Unidade |  | BD-3 Sem ICMS | Unidade |  | BD-4 Sem ICMS | Unidade
Aquisição |  | 3028.0438 | R$/T |  | 2989.87 | R$/T |  | 2997.6051 | R$/T
Transporte |  | 460.02 | R$/T |  | 458.92 | R$/T |  | 531.3154 | R$/T
Serviço |  | BD-1 Com Impostos | Unidade |  | BD-2 Com Impostos | Unidade |  | BD-3 Com Impostos | Unidade |  | BD-4 Com Impostos | Unidade
Aquisição |  | 3953.1501 | R$/T |  | 3903.3137 | R$/T |  | 3913.4119 | R$/T
Transporte |  | 578.6415 | R$/T |  | 577.2579 | R$/T |  | 668.3212 | R$/T
Serviço |  | BD-1 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | BD-2 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | BD-3 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | BD-4 C/ Impostos/Pedágio | Unidade
Aquisição |  | 3953.1501 | R$/T |  | 3903.3137 | R$/T |  | 3913.4119 | R$/T
Transporte |  | 578.6415 | R$/T |  | 577.2579 | R$/T |  | 668.3212 | R$/T
Serviço |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade
Aquisição |  | 573.2068 | R$/T |  | 565.9805 | R$/T |  | 567.4447 | R$/T
Transporte |  | 83.903 | R$/T |  | 83.7024 | R$/T |  | 96.9066 | R$/T
Serviço |  | BD-1 Total | Unidade |  | BD-2 Total | Unidade |  | BD-3 Total | Unidade |  | BD-4 Total | Unidade
Aquisição |  | 4526.35 | R$ |  | 4469.29 | R$ |  | 4480.85 | R$
Transporte |  | 662.54 | R$ |  | 660.96 | R$ |  | 765.22 | R$
Total |  | 5188.89 | R$ |  | 5130.25 | R$ |  | 5246.07 | R$
RESUMO
|  |  | PRODUTO | CÓDIGO | SERVIÇO |  | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITARIO
|  |  | CM-30 | AQ-01 | Aquisição de CM-30 |  | t | 5576.089 | 6384.621
|  |  |  | TR-01 | Transporte de CM-30 |  | t | 674.566 | 772.378
|  |  | RR-1C | AQ-02 | Aquisição de RR-1C |  | t | 3903.3137 | 4469.29
|  |  |  | TR-02 | Transporte de RR-1C |  | t | 577.2579 | 660.96

## Maps
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | PE-060
TRECHO: | ENTR. BR-101 (CABO DE SANTO AGOSTINHO) - DIV. PE/AL
ROTAS FORNECEDORES
REFINARIA LUBNOR/CE
REFINARIA MATARIPE/BA
REFINARIA REGAP/MG
REFINARIA REFAP/RS
BASE DE DISTRIBUIÇÃO - BRASIL ASFALTOS/BA
BASE DE DISTRIBUIÇÃO - CBAA ASFALTOS/BA
BASE DE DISTRIBUIÇÃO - BETUNEL ASFALTOS/CE