## RESUMO_ORÇ_S DESON
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RESUMO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO
Setor: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Serviço: Implantação e Restauração Rodoviária |  |  | Ano: 2025
Orçamento: Projeto Executivo para Implantação e Pavimentação da Rodovia PE-044 (Versão Onerada) |  |  | Rodovia: PE-044
Trecho: ITAQUITINGA – PRESÍDIO DE ITAQUITINGA II & CHÃ DE SAPÉ – INTERSEÇÃO COM PE-044 |  |  | Extensão:12,21 Km
BDI: 21,88 % (Geral) e 15,61% (Diferenciado) |  | Data Base: OUT-2025 | Preço Total: | 38146183.15
RESUMO DO ORÇAMENTO
REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO |  | % | PREÇO (R$)
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 9.141% | 3486970.7
02 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1.481% | 564998.07
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0.5141% | 196104.82
04 | DRENAGEM SUPERFICIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  | 20.78% | 7926480.96
05 | TERRAPLENAGEM |  | 13.26% | 5056545.84
06 | PAVIMENTAÇÃO |  | 50.69% | 19335412.55
07 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA |  | 2.46% | 938420.86
08 | OBRAS COMPLEMENTARES (SEGURANÇA VIÁRIA) |  | 1.471% | 561115.51
09 | PROTEÇÃO VEGETAL |  | 0.2101% | 80133.84
TOTAIS GERAIS: |  |  | 100% | 38146183.15
|  |  |  | 3124175.5242 | por km
|  |  |  | 1583571.8714 | por km pavimentação

## ORÇAMENTO_S DESON
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO
Setor: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Serviço: Implantação e Restauração Rodoviária | [6 empty] | Ano: 2025
Orçamento: Projeto Executivo para Implantação e Pavimentação da Rodovia PE-044 (Versão Onerada) | [6 empty] | Rodovia: PE-044
Trecho: ITAQUITINGA – PRESÍDIO DE ITAQUITINGA II & CHÃ DE SAPÉ – INTERSEÇÃO COM PE-044 | [6 empty] | Extensão:12,21 Km
BDI: 21,88 % (Geral) e 15,61% (Diferenciado) |  |  |  | Data Base: OUT-2025 |  |  | Preço Total: | 38146183.15
RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 3486970.7
01.01 | CP0001 | Apropriada | CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 2860986.79 | 21.88 | 3486970.7 | 3486970.7
02 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 564998.07
02.01 | CP0002 | Apropriada | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 32139.84 | 21.88 | 39172.04 | 39172.04
02.02 | 903810 | DNIT PE 10/2025 | INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 120 T/H | UN | 1 | 211834.03 | 21.88 | 258183.32 | 258183.32
02.03 | 903808 | DNIT PE 10/2025 | Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | UN | 1 | 126740.39 | 21.88 | 154471.19 | 154471.19
02.04 | 903802 | DNIT PE 10/2025 | BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE EMULSÃO DE 30.000 L - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 6 | 15475.81 | 21.88 | 18861.92 | 113171.52
03 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 196104.82
03.01 | CP0003 | Apropriada | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 160899.92 | 21.88 | 196104.82 | 196104.82
04 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [5 empty] | 7926480.96
04.01 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL | [5 empty] | 6549000.36
04.01.01 | 2003373 | DNIT PE 10/2025 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 2741.81 | 68.28 | 21.88 | 83.22 | 228173.42
04.01.02 | 2003377 | DNIT PE 10/2025 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 1434.73 | 59.77 | 21.88 | 72.85 | 104520.08
04.01.03 | 2003111 | DNIT PE 10/2025 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 42 | 213.56 | 21.88 | 260.29 | 10932.18
04.01.04 | 2003123 | DNIT PE 10/2025 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 4 | 309.06 | 21.88 | 376.68 | 1506.72
04.01.05 | 2003407 | DNIT PE 10/2025 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 230 | 686.17 | 21.88 | 836.3 | 192349
04.01.06 | 2003307 | DNIT PE 10/2025 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2392.38 | 124.34 | 21.88 | 151.55 | 362565.18
04.01.07 | 2003313 | DNIT PE 10/2025 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4734 | 124.34 | 21.88 | 151.55 | 717437.7
04.01.08 | 2003227 | DNIT PE 10/2025 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UND | 54 | 1652.64 | 21.88 | 2014.24 | 108768.96
04.01.09 | 2003257 | DNIT PE 10/2025 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7421.79 | 57.72 | 21.88 | 70.35 | 522122.92
04.01.10 | 2003238 | DNIT PE 10/2025 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UND | 49 | 716.71 | 21.88 | 873.53 | 42802.97
04.01.11 | 2003343 | DNIT PE 10/2025 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 419.98 | 75.97 | 21.88 | 92.59 | 38885.94
04.01.12 | 2003240 | DNIT PE 10/2025 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 90-270 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UND | 3 | 627.02 | 21.88 | 764.21 | 2292.63
04.01.13 | 2003925 | DNIT PE 10/2025 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | M | 24972 | 79.5 | 21.88 | 96.89 | 2419537.08
04.01.14 | 2003613 | DNIT PE 10/2025 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 612 | 158.36 | 21.88 | 193.01 | 118122.12
04.01.15 | 2003569 | DNIT PE 10/2025 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | M | 7421.8 | 183.79 | 21.88 | 224 | 1662483.2
04.01.16 | 2003921 | DNIT PE 10/2025 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 49 | 276.29 | 21.88 | 336.74 | 16500.26
04.02 |  |  | OBRAS DE ARTE CORRENTE | [5 empty] | 1377480.6
04.02.01 | 804037 | DNIT PE 10/2025 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 205 | 799.26 | 21.88 | 974.14 | 199698.7
04.02.02 | 804045 | DNIT PE 10/2025 | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 27 | 979.68 | 21.88 | 1194.03 | 32238.81
04.02.03 | 804197 | DNIT PE 10/2025 | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 25 | 1901.01 | 21.88 | 2316.95 | 57923.75
04.02.04 | 804309 | DNIT PE 10/2025 | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 42 | 4488.83 | 21.88 | 5470.99 | 229781.58
04.02.05 | 705388 | DNIT PE 10/2025 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 13 | 13772.51 | 21.88 | 16785.94 | 218217.22
04.02.06 | 804393 | DNIT PE 10/2025 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UND | 28 | 2954.14 | 21.88 | 3600.51 | 100814.28
04.02.07 | 804401 | DNIT PE 10/2025 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UND | 4 | 4258.04 | 21.88 | 5189.7 | 20758.8
04.02.08 | 804425 | DNIT PE 10/2025 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UND | 2 | 5944.81 | 21.88 | 7245.53 | 14491.06
04.02.09 | 804457 | DNIT PE 10/2025 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UND | 4 | 13297.73 | 21.88 | 16207.27 | 64829.08
04.02.10 | 705411 | DNIT PE 10/2025 | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 2 | 26435.01 | 21.88 | 32218.99 | 64437.98
04.02.11 | 705419 | DNIT PE 10/2025 | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 2 | 37380.2 | 21.88 | 45558.99 | 91117.98
04.02.12 | 705427 | DNIT PE 10/2025 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 2 | 52724.17 | 21.88 | 64260.22 | 128520.44
04.02.13 | 2003457 | DNIT PE 10/2025 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UND | 14 | 1842.7 | 21.88 | 2245.88 | 31442.32
04.02.14 | 2003459 | DNIT PE 10/2025 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UND | 2 | 2354.06 | 21.88 | 2869.13 | 5738.26
04.02.15 | 2003465 | DNIT PE 10/2025 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UND | 3 | 3089.1 | 21.88 | 3765 | 11295
04.02.16 | 2003473 | DNIT PE 10/2025 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UND | 2 | 5697.26 | 21.88 | 6943.82 | 13887.64
04.02.17 | 2003471 | DNIT PE 10/2025 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UND | 2 | 3826.66 | 21.88 | 4663.93 | 9327.86
04.02.18 | 2003467 | DNIT PE 10/2025 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UND | 2 | 4596.1 | 21.88 | 5601.73 | 11203.46
04.02.19 | 4915712 | DNIT PE 10/2025 | LIMPEZA DE BUEIRO | M³ | 48.15 | 23.67 | 21.88 | 28.85 | 1389.12
04.02.20 | 1619003 | DNIT PE 10/2025 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 103.23 | 236.42 | 21.88 | 288.15 | 29745.72
04.02.21 | 2004504 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 1192.04 | 20.38 | 21.88 | 24.84 | 29610.27
04.02.22 | 4815671 | DNIT PE 10/2025 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 312.27 | 19.34 | 21.88 | 23.57 | 7360.2
04.02.23 | 4413942 | DNIT PE 10/2025 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M³ | 1099.72 | 2.72 | 21.88 | 3.32 | 3651.07
05 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 5056545.84 | 1.4 | 3527740.07
05.01 | 5501700 | DNIT PE 10/2025 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | M² | 130563.23 | 0.72 | 21.88 | 0.88 | 114895.64
05.02 | 5501701 | DNIT PE 10/2025 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M | UN | 653 | 53.47 | 21.88 | 65.17 | 42556.01
05.03 | 5501702 | DNIT PE 10/2025 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M | UN | 13 | 133.67 | 21.88 | 162.92 | 2117.96
05.04 | 5502109 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 686.64 | 6.36 | 21.88 | 7.75 | 5321.46
05.05 | 5502110 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 26761.63 | 6.78 | 21.88 | 8.26 | 221051.06
05.06 | 5502111 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 41604.6 | 7.16 | 21.88 | 8.73 | 363208.15
05.07 | 5502112 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 2706.84 | 7.93 | 21.88 | 9.67 | 26175.14
05.08 | 5502113 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 9382.59 | 8.22 | 21.88 | 10.02 | 94013.55
05.09 | 5502114 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 72536.46 | 8.5 | 21.88 | 10.36 | 751477.72
05.10 | 5502115 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 13654.37 | 9.26 | 21.88 | 11.29 | 154157.83
05.11 | 5502117 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 5468.85 | 9.77 | 21.88 | 11.91 | 65134
05.12 | 5502118 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 549.6 | 10.05 | 21.88 | 12.25 | 6732.6
05.13 | 5502119 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 579.18 | 11 | 21.88 | 13.41 | 7766.8
05.14 | 5502120 | DNIT PE 10/2025 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 20574.87 | 12.19 | 21.88 | 14.86 | 305742.56
05.15 | CP0004 | Apropriada | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 3.000 A 3.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 30208.82 | 13.53 | 21.88 | 16.49 | 498143.44
05.16 | CP0005 | Apropriada | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 3.500 A 4.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 8112.76 | 11.46 | 21.88 | 13.97 | 113335.25
05.17 | CP0006 | Apropriada | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 6.500 A 7.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 9706.61 | 16.69 | 21.88 | 20.34 | 197432.44
05.18 | 5503041 | DNIT PE 10/2025 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M³ | 164552.71 | 6.65 | 21.88 | 8.11 | 1334522.47
05.19 | 5502978 | DNIT PE 10/2025 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 82417.5 | 5.73 | 21.88 | 6.98 | 575274.15
05.20 | CP0007 | Apropriada | DESTINAÇÃO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATERRO LICENCIADO | T | 9139.424 | 16.8 | 15.61 | 19.42 | 177487.61
05 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 19335412.55
05.01 |  |  | PISTA PRINCIPAL | [5 empty] | 12175639.12
05.01.01 | 1600441 | DNIT PE 10/2025 | Remoção de paralelepípedos | m² | 2160 | 137.93 | 21.88 | 168.11 | 363117.6
05.01.02 | 4011209 | DNIT PE 10/2025 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 109148.31 | 1.85 | 21.88 | 2.25 | 245583.69
05.01.03 | 4011212 | DNIT PE 10/2025 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 97516.72 | 0.08 | 21.88 | 0.1 | 9751.67
05.01.04 | 4011461 | DNIT PE 10/2025 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais | t | 11702.006 | 208.28 | 21.88 | 253.85 | 2970554.22
05.01.05 | 4011282 | DNIT PE 10/2025 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 15644.59 | 164.21 | 21.88 | 200.14 | 3131108.24
05.01.06 | 4011278 | DNIT PE 10/2025 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 14916.936 | 249.89 | 21.88 | 304.57 | 4543251.19
05.01.07 | 4011539 | DNIT PE 10/2025 | Cura com pintura asfáltica para camadas granulares com adição de cimento | m² | 97020.72 | 0.35 | 21.88 | 0.43 | 41718.9
05.01.08 | 4011372 | DNIT PE 10/2025 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | m² | 97020.72 | 6.9 | 21.88 | 8.41 | 815944.25
05.01.09 | 4011353 | DNIT PE 10/2025 | Pintura de ligação | m² | 97516.72 | 0.46 | 21.88 | 0.56 | 54609.36
05.01.10 |  |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [5 empty] | 6872560.39
05.01.10.01 | CP0008 | Apropriada | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E | T | 622.195 | 6143.26 | 21.88 | 7487.41 | 4658629.06
05.01.10.02 | CP0009 | Apropriada | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE RR-2C | T | 434.653 | 3724.98 | 21.88 | 4540.01 | 1973328.96
05.01.10.03 | CP0010 | Apropriada | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE RR-1C | T | 43.882 | 4498.64 | 21.88 | 5482.94 | 240602.37
05.02 |  |  | LIMPA RODAS | [5 empty] | 179669.99
05.02.01 | 4011209 | DNIT PE 10/2025 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 1523.58 | 1.85 | 21.88 | 2.25 | 3428.05
05.02.02 | 4011212 | DNIT PE 10/2025 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 1523.58 | 0.08 | 21.88 | 0.1 | 152.35
05.02.03 | 4011461 | DNIT PE 10/2025 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais | t | 182.858 | 208.28 | 21.88 | 253.85 | 46418.5
05.02.04 | 4011282 | DNIT PE 10/2025 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 228.54 | 164.21 | 21.88 | 200.14 | 45739.99
05.02.05 | 4011278 | DNIT PE 10/2025 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 228.55 | 249.89 | 21.88 | 304.57 | 69609.47
05.02.06 | 4011539 | DNIT PE 10/2025 | Cura com pintura asfáltica para camadas granulares com adição de cimento | m² | 1523.58 | 0.35 | 21.88 | 0.43 | 655.13
05.02.07 | 4011372 | DNIT PE 10/2025 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | m² | 1523.58 | 6.9 | 21.88 | 8.41 | 12813.3
05.02.08 | 4011353 | DNIT PE 10/2025 | Pintura de ligação | m² | 1523.58 | 0.46 | 21.88 | 0.56 | 853.2
05.02.09 |  |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [5 empty] | 107543.05
05.02.09.01 | CP0008 | Apropriada | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E | T | 9.722 | 6143.26 | 21.88 | 7487.41 | 72792.6
05.02.09.02 | CP0009 | Apropriada | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE RR-2C | T | 6.827 | 3724.98 | 21.88 | 4540.01 | 30994.64
05.02.09.03 | CP0010 | Apropriada | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE RR-1C | T | 0.685 | 4498.64 | 21.88 | 5482.94 | 3755.81
06 |  |  | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | [5 empty] | 938420.86
06.01 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 274795.87
06.01.01 | 5213445 | DNIT PE 10/2025 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 9 | 505.52 | 21.88 | 616.13 | 5545.17
06.01.02 | 5213449 | DNIT PE 10/2025 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 4 | 320.68 | 21.88 | 390.84 | 1563.36
06.01.03 | 5213441 | DNIT PE 10/2025 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 41 | 505.6 | 21.88 | 616.23 | 25265.43
06.01.04 | 5213465 | DNIT PE 10/2025 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 24 | 505.55 | 21.88 | 616.16 | 14787.84
06.01.05 | 5213472 | DNIT PE 10/2025 | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 9 | 306.26 | 21.88 | 373.27 | 3359.43
06.01.06 | 5213476 | DNIT PE 10/2025 | PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 661 | 182.36 | 21.88 | 222.26 | 146913.86
06.01.07 | 5216111 | DNIT PE 10/2025 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 274 | 137.39 | 21.88 | 167.45 | 45881.3
06.01.08 | 5213867 | DNIT PE 10/2025 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 9 | 608.15 | 21.88 | 741.21 | 6670.89
06.01.09 | CP0011 | Apropriada | PLACA ESCUDO RODOVIA (0,60 X 0,76 M) | UND | 2 | 278.63 | 21.88 | 339.59 | 679.18
06.01.10 | CP0012 | Apropriada | SINAIS DE INDICAÇÃO (1,00 X 2,00 M) (CPSIN06) | UND | 8 | 1448.25 | 21.88 | 1765.13 | 14121.04
06.01.11 | CP0013 | Apropriada | SINAIS DE INDICAÇÃO (1,00 X 2,20 M) (CPSIN11) | UND | 4 | 1586.88 | 21.88 | 1934.09 | 7736.36
06.01.12 | CP0014 | Apropriada | SINAIS DE INDICAÇÃO (1,00 X 2,60 M) (CPSIN12) | UND | 1 | 1864.14 | 21.88 | 2272.01 | 2272.01
06.02 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 466089.68
06.02.01 | 5213408 | DNIT PE 10/2025 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 4707.69 | 49.15 | 21.88 | 59.9 | 281990.63
06.02.02 | 5214003 | DNIT PE 10/2025 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 163.43 | 61.54 | 21.88 | 75 | 12257.25
06.02.03 | 5219608 | DNIT PE 10/2025 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 3186 | 40.02 | 21.88 | 48.78 | 155413.08
06.02.04 | 5213362 | DNIT PE 10/2025 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 147 | 91.7 | 21.88 | 111.76 | 16428.72
06.03 |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | [5 empty] | 197535.31
06.03.01 | 5212557 | DNIT PE 10/2025 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 3960 | 3.85 | 21.88 | 4.69 | 18572.4
06.03.02 | 5212560 | DNIT PE 10/2025 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 3520 | 4.09 | 21.88 | 4.98 | 17529.6
06.03.03 | CP0015 | Apropriada | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,80M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 3520 | 2.01 | 21.88 | 2.45 | 8624
06.03.04 | CP0016 | Apropriada | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X ,40 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 880 | 1.46 | 21.88 | 1.78 | 1566.4
06.03.05 | 5213344 | DNIT PE 10/2025 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO CONTÍNUA - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | M.DIA | 15400 | 3.81 | 21.88 | 4.64 | 71456
06.03.06 | 5213346 | DNIT PE 10/2025 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 880 | 8.96 | 21.88 | 10.92 | 9609.6
06.03.07 | 5213835 | DNIT PE 10/2025 | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 17600 | 0.76 | 21.88 | 0.93 | 16368
06.03.08 | 5213848 | DNIT PE 10/2025 | LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 880 | 1.1 | 21.88 | 1.34 | 1179.2
06.03.09 | 5213850 | DNIT PE 10/2025 | OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA | H | 1824.9 | 23.66 | 21.88 | 28.84 | 52630.11
07 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES (SEGURANÇA VIÁRIA) | [5 empty] | 561115.51
07.01 | 3713605 | DNIT PE 10/2025 | ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 576 | 404.43 | 21.88 | 492.92 | 283921.92
07.02 | 3713604 | DNIT PE 10/2025 | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 641.32 | 344.43 | 21.88 | 419.79 | 269219.72
07.03 | 3816118 | DNIT PE 10/2025 | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 66.08 | 99.01 | 21.88 | 120.67 | 7973.87
08 |  |  | PROTEÇÃO VEGETAL | [5 empty] | 80133.84
08.01 | 4413905 | DNIT PE 10/2025 | HIDROSSEMEADURA | M² | 10299.98 | 6.38 | 21.88 | 7.78 | 80133.84
Total : | [8 empty] | 38146183.15
[8 empty] | Antigo | 45953867.21

## CURVA_ABC
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO
Setor: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Serviço: Implantação e Restauração Rodoviária |  |  |  |  | Ano: 2025
Orçamento: Projeto Executivo para Implantação e Pavimentação da Rodovia PE-044 (Versão Onerada) |  |  |  |  | Rodovia: PE-044
Trecho: ITAQUITINGA – PRESÍDIO DE ITAQUITINGA II & CHÃ DE SAPÉ – INTERSEÇÃO COM PE-044 |  |  |  |  | Extensão:12,21 Km
BDI: 21,88 % (Geral) e 15,61% (Diferenciado) |  |  | Data Base: OUT-2025 |  | Preço Total: | 38146183.15
RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % | % ACUMULADO
| CP0008 | Aquisição e Transporte de cimento asfáltico de petróleo com polímero CAP 55/75-E | t | 631.917 | 7487.41 | 4731421.66 | 12.4% | 12.4%
| 4011278 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 15145.49 | 304.57 | 4612861.88 | 12.09% | 24.5%
| CP0001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 3486970.7 | 3486970.7 | 9.141% | 33.64%
| 4011282 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 15873.13 | 200.14 | 3176848.23 | 8.328% | 41.97%
| 4011461 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais | t | 11884.87 | 253.85 | 3016974.24 | 7.909% | 49.87%
| 2003925 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 24972 | 96.89 | 2419537.08 | 6.343% | 56.22%
| CP0009 | Aquisição e Transporte de emulsão asfáltica RR-2C | t | 441.48 | 4540.01 | 2004323.61 | 5.254% | 61.47%
| 2003569 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 7421.8 | 224 | 1662483.2 | 4.358% | 65.83%
| 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 164552.71 | 8.11 | 1334522.47 | 3.498% | 69.33%
| 4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | m² | 98544.3 | 8.41 | 828757.56 | 2.173% | 71.5%
| 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 72536.46 | 10.36 | 751477.72 | 1.97% | 73.47%
| 2003313 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 4734 | 151.55 | 717437.7 | 1.881% | 75.35%
| 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 82417.5 | 6.98 | 575274.15 | 1.508% | 76.86%
| 2003257 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 7421.79 | 70.35 | 522122.92 | 1.369% | 78.23%
| CP0004 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 a 3.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 30208.82 | 16.49 | 498143.44 | 1.306% | 79.53%
| 5502111 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 41604.6 | 8.73 | 363208.15 | 0.9521% | 80.49%
| 1600441 | Remoção de paralelepípedos | m² | 2160 | 168.11 | 363117.6 | 0.9519% | 81.44%
| 2003307 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 2392.38 | 151.55 | 362565.18 | 0.9505% | 82.39%
| 5502120 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20574.87 | 14.86 | 305742.56 | 0.8015% | 83.19%
| 3713605 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 576 | 492.92 | 283921.92 | 0.7443% | 83.93%
| 5213408 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 4707.69 | 59.9 | 281990.63 | 0.7392% | 84.67%
| 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 641.32 | 419.79 | 269219.72 | 0.7058% | 85.38%
| 903810 | Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h | un | 1 | 258183.32 | 258183.32 | 0.6768% | 86.06%
| 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 110671.89 | 2.25 | 249011.75 | 0.6528% | 86.71%
| CP0010 | Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C | T | 44.567 | 5482.94 | 244358.18 | 0.6406% | 87.35%
| 804309 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 42 | 5470.99 | 229781.58 | 0.6024% | 87.95%
| 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 2741.81 | 83.22 | 228173.42 | 0.5982% | 88.55%
| 5502110 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 26761.63 | 8.26 | 221051.06 | 0.5795% | 89.13%
| 705388 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 13 | 16785.94 | 218217.22 | 0.5721% | 89.7%
| 804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 205 | 974.14 | 199698.7 | 0.5235% | 90.23%
| CP0006 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 6.500 a 7.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9706.61 | 20.34 | 197432.44 | 0.5176% | 90.74%
| CP0003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 196104.82 | 196104.82 | 0.5141% | 91.26%
| 2003407 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais | m | 230 | 836.3 | 192349 | 0.5042% | 91.76%
| CP0007 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | T | 9139.424 | 19.42 | 177487.6 | 0.4653% | 92.23%
| 5219608 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 3186 | 48.78 | 155413.08 | 0.4074% | 92.63%
| 903808 | Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | un | 1 | 154471.19 | 154471.19 | 0.4049% | 93.04%
| 5502115 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13654.37 | 11.29 | 154157.83 | 0.4041% | 93.44%
| 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 661 | 222.26 | 146913.86 | 0.3851% | 93.83%
| 705427 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 64260.22 | 128520.44 | 0.3369% | 94.16%
| 2003613 | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | un | 612 | 193.01 | 118122.12 | 0.3097% | 94.47%
| 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 130563.23 | 0.88 | 114895.64 | 0.3012% | 94.78%
| CP0005 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.500 a 4.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8112.76 | 13.97 | 113335.25 | 0.2971% | 95.07%
| 903802 | Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolição | un | 6 | 18861.92 | 113171.52 | 0.2967% | 95.37%
| 2003227 | Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 54 | 2014.24 | 108768.96 | 0.2851% | 95.65%
| 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 1434.73 | 72.85 | 104520.08 | 0.274% | 95.93%
| 804393 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 28 | 3600.51 | 100814.28 | 0.2643% | 96.19%
| 5502113 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9382.59 | 10.02 | 94013.5 | 0.2465% | 96.44%
| 705419 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 45558.99 | 91117.98 | 0.2389% | 96.68%
| 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 10299.98 | 7.78 | 80133.84 | 0.2101% | 96.89%
| 5213344 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m.dia | 15400 | 4.64 | 71456 | 0.1873% | 97.08%
| 5502117 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5468.85 | 11.91 | 65134 | 0.1707% | 97.25%
| 804457 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4 | 16207.27 | 64829.08 | 0.1699% | 97.42%
| 705411 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 32218.99 | 64437.98 | 0.1689% | 97.59%
| 804197 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 25 | 2316.95 | 57923.75 | 0.1518% | 97.74%
| 4011353 | Pintura de ligação | m² | 99040.3 | 0.56 | 55462.56 | 0.1454% | 97.88%
| 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 1824.9 | 28.84 | 52630.11 | 0.138% | 98.02%
| 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 274 | 167.45 | 45881.3 | 0.1203% | 98.14%
| 2003238 | Dissipador de energia - DES 100-300 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 49 | 873.53 | 42802.97 | 0.1122% | 98.25%
| 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 653 | 65.17 | 42556.01 | 0.1116% | 98.36%
| 4011539 | Cura com pintura asfáltica para camadas granulares com adição de cimento | m² | 98544.3 | 0.43 | 42374.04 | 0.1111% | 98.48%
| CP0002 | Instalação do canteiro de obra | UN | 1 | 39172.04 | 39172.04 | 0.1027% | 98.58%
| 2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 419.98 | 92.59 | 38885.94 | 0.1019% | 98.68%
| 804045 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 27 | 1194.03 | 32238.81 | 0.08451% | 98.76%
| 2003457 | Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 14 | 2245.88 | 31442.32 | 0.08243% | 98.85%
| 1619003 | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica | m³ | 103.23 | 288.15 | 29745.72 | 0.07798% | 98.92%
| 2004504 | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m³ | 1192.04 | 24.84 | 29610.27 | 0.07762% | 99%
| 5502112 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 2706.84 | 9.67 | 26175.14 | 0.06862% | 99.07%
| 5213441 | Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 41 | 616.23 | 25265.43 | 0.06623% | 99.14%
| 804401 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4 | 5189.7 | 20758.8 | 0.05442% | 99.19%
| 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3960 | 4.69 | 18572.4 | 0.04869% | 99.24%
| 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3520 | 4.98 | 17529.6 | 0.04595% | 99.29%
| 2003921 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | un | 49 | 336.74 | 16500.26 | 0.04326% | 99.33%
| 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 147 | 111.76 | 16428.72 | 0.04307% | 99.37%
| 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 17600 | 0.93 | 16368 | 0.04291% | 99.42%
| 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 24 | 616.16 | 14787.84 | 0.03877% | 99.45%
| 804425 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2 | 7245.53 | 14491.06 | 0.03799% | 99.49%
| 5213465 | Sinais de indicação (1,00 x 2,00m) | un | 8 | 1765.13 | 14121.04 | 0.03702% | 99.53%
| 2003473 | Dissipador de energia - DEB 450-956 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 2 | 6943.82 | 13887.64 | 0.03641% | 99.57%
| 5214003 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 163.43 | 75 | 12257.25 | 0.03213% | 99.6%
| 2003465 | Dissipador de energia - DEB 360-584 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 3 | 3765 | 11295 | 0.02961% | 99.63%
| 2003467 | Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 2 | 5601.73 | 11203.46 | 0.02937% | 99.66%
| 2003111 | Entrada para descida d'água - EDA 05 A - areia e brita comerciais | un | 42 | 260.29 | 10932.18 | 0.02866% | 99.69%
| 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 99040.3 | 0.1 | 9904.03 | 0.02596% | 99.71%
| 5213346 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 880 | 10.92 | 9609.6 | 0.02519% | 99.74%
| 2003471 | Dissipador de energia - DEB 360-754 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 2 | 4663.93 | 9327.86 | 0.02445% | 99.76%
| CP0015 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,20 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3520 | 2.45 | 8624 | 0.02261% | 99.78%
| 3816118 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | m | 66.08 | 120.67 | 7973.87 | 0.0209% | 99.8%
| 5502119 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 579.18 | 13.41 | 7766.8 | 0.02036% | 99.83%
| CP0013 | Sinais de indicação (1,00 x 2,20m) | un | 4 | 1934.09 | 7736.36 | 0.02028% | 99.85%
| 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 312.27 | 23.57 | 7360.2 | 0.01929% | 99.86%
| 5502118 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 549.6 | 12.25 | 6732.6 | 0.01765% | 99.88%
| 5213867 | Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação | un | 9 | 741.21 | 6670.89 | 0.01749% | 99.9%
| 2003459 | Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 2 | 2869.13 | 5738.26 | 0.01504% | 99.91%
| 5213445 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 9 | 616.13 | 5545.17 | 0.01454% | 99.93%
| 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 686.64 | 7.75 | 5321.46 | 0.01395% | 99.94%
| 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1099.72 | 3.32 | 3651.07 | 0.009571% | 99.95%
| 5213472 | Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 9 | 373.27 | 3359.43 | 0.008807% | 99.96%
| 2003240 | Dissipador de energia - DES 90-270 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 3 | 764.21 | 2292.63 | 0.00601% | 99.97%
| CP0014 | Sinais de indicação (1,00 x 2,60) | un | 1 | 2272.01 | 2272.01 | 0.005956% | 99.97%
| 5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | un | 13 | 162.92 | 2117.96 | 0.005552% | 99.98%
| CP0016 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,20 x 0,40 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 880 | 1.78 | 1566.4 | 0.004106% | 99.98%
| 5213449 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 390.84 | 1563.36 | 0.004098% | 99.99%
| 2003123 | Entrada para descida d'água - EDA 05 B - areia e brita comerciais | un | 4 | 376.68 | 1506.72 | 0.00395% | 99.99%
| 4915712 | Limpeza de bueiro | m³ | 48.15 | 28.85 | 1389.12 | 0.003642% | 100%
| 5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 880 | 1.34 | 1179.2 | 0.003091% | 100%
| CP0011 | Placa escudo rodovia (0,60 x 0,76m) | un | 2 | 339.59 | 679.18 | 0.00178% | 100%
[6 empty] | 38146185.88 | 100%

## BDI_SEM DESON.
DER-PE
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)
SEM DESONERAÇÃO
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % sobre CD
A - Administração Central | 3.8%
B – Seguros e Garantias Contratuais | 0.32%
C – Risco | 0.5%
D – Despesa Financeira | 1.02%
LUCRO | % sobre CD
E – Lucro Operacional | 7.084%
TAXAS E IMPOSTOS | % sobre CD
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 3.5%
I ( Impostos) | 7.15%
BDI = (((1 + A + B + C ) * (1 + D) * (1 + E)) / (1 - I)) - 1
BDI COM IMPOSTOS (%) | 21.88%
CD – Custo Direto
O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste em uma média das alíquotas dos municípios situado na área de influência das obras, sendo para serviços de construção civil(subitem 7.02)varia entre os municípios analisados, sendo que a alíquota máxima para estes serviços é estabelecida em 5% pela lei complementar Federal n° 116/2003. Para o município de Goiana/PE a alíquota é de 3% pela Lei Complementar n° 018/2005 (Art.66), Carpina/PE a alíquota é de 5% pela Lei complementar Municipal n° 001/2009 (Anexo I). No município de Itaquitinga/PE, a alíquota é de 2% para serviços de construção civil, conforme o Art. 45, inciso III, da Lei Complementar n° 30/95. Para o município de Condado/PE, a alíquota estabelecida pela tabela I da Lei Complementar n° 013/2017 é de 4%.

## BDI DIFER_SEM DESON.
DER-PE
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI - DIFERENCIADO
(Bonificação e Despesas Indiretas)
SEM DESONERAÇÃO
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % sobre CD
A - Administração Central | 1.5%
B – Seguros e Garantias Contratuais | 0.3%
C – Risco | 0.56%
D – Despesa Financeira | 0.85%
LUCRO | % sobre CD
E – Lucro Operacional | 3.99%
TAXAS E IMPOSTOS | % sobre CD
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 3.5%
I ( Impostos) | 7.15%
BDI = (((1 + A + B + C ) * (1 + D) * (1 + E)) / (1 - I)) - 1
BDI COM IMPOSTOS (%) | 15.61%
CD – Custo Direto
O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste em uma média das alíquotas dos municípios situado na área de influência das obras, sendo para serviços de construção civil(subitem 7.02)varia entre os municípios analisados, sendo que a alíquota máxima para estes serviços é estabelecida em 5% pela lei complementar Federal n° 116/2003. Para o município de Goiana/PE a alíquota é de 3% pela Lei Complementar n° 018/2005 (Art.66), Carpina/PE a alíquota é de 5% pela Lei complementar Municipal n° 001/2009 (Anexo I). No município de Itaquitinga/PE, a alíquota é de 2% para serviços de construção civil, conforme o Art. 45, inciso III, da Lei Complementar n° 30/95. Para o município de Condado/PE, a alíquota estabelecida pela tabela I da Lei Complementar n° 013/2017 é de 4%..

## CRONOG_S DESON
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Orçamento: Projeto Executivo para Implantação e Pavimentação da Rodovia PE-044 (Versão Onerada)
ITEM |  | VALOR R$ | MESES CORRIDOS
| ATIVIDADES |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9.141% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 3486970.7 | 348697.07 | 348697.07 | 348697.07 | 348697.07 | 348697.07 | 348697.07 | 348697.07 | 348697.07 | 348697.07 | 348697.07 | 3486970.7
02 | CANTEIRO DE OBRAS | 1.481% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 564998.07 | 56499.807 | 56499.807 | 56499.807 | 56499.807 | 56499.807 | 56499.807 | 56499.807 | 56499.807 | 56499.807 | 56499.807 | 564998.07
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0.5141% | MESES CORRIDOS 01: 50%; MESES CORRIDOS 10: 50% | 100%
|  | 196104.82 | MESES CORRIDOS 01: 98052.41; MESES CORRIDOS 10: 98052.41 | 196104.82
04 | DRENAGEM SUPERFICIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 20.78% |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 100%
|  | 7926480.96 |  | 990810.12 | 990810.12 | 990810.12 | 990810.12 | 990810.12 | 990810.12 | 990810.12 | 990810.12 |  | 7926480.96
05 | TERRAPLENAGEM | 13.26% | MESES CORRIDOS 02: 25%; MESES CORRIDOS 03: 25%; MESES CORRIDOS 04: 25%; MESES CORRIDOS 05: 25% | 100%
|  | 5056545.84 | MESES CORRIDOS 02: 1264136.46; MESES CORRIDOS 03: 1264136.46; MESES CORRIDOS 04: 1264136.46; MESES CORRIDOS 05: 1264136.46 | 5056545.84
06 | PAVIMENTAÇÃO | 50.69% |  |  |  | 17% | 17% | 17% | 16.35% | 16.35% | 16.3% |  | 100%
|  | 19335412.55 |  |  |  | 3287020.1335 | 3287020.1335 | 3287020.1335 | 3161339.9519 | 3161339.9519 | 3151672.2457 |  | 19335412.55
07 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 2.46% | MESES CORRIDOS 09: 50%; MESES CORRIDOS 10: 50% | 100%
|  | 938420.86 | MESES CORRIDOS 09: 469210.43; MESES CORRIDOS 10: 469210.43 | 938420.86
08 | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.01471 | MESES CORRIDOS 08: 50%; MESES CORRIDOS 09: 50% | 100%
|  | 561115.51 | MESES CORRIDOS 08: 280557.755; MESES CORRIDOS 09: 280557.755 | 561115.51
09 | PROTEÇÃO VEGETAL | 0.2101% | MESES CORRIDOS 08: 100% | 100%
|  | 80133.84 | MESES CORRIDOS 08: 80133.84 | 80133.84
DESEMBOLSO MENSAL (R$) |  | PARCIAL | 503249.287 | 2660143.457 | 2660143.457 | 5947163.5905 | 5947163.5905 | 4683027.1305 | 4557346.9489 | 4918038.5439 | 5297447.4276 | 972459.717
|  | ACUMULADO | 503249.287 | 3163392.744 | 5823536.201 | 11770699.7915 | 17717863.382 | 22400890.5125 | 26958237.4614 | 31876276.0054 | 37173723.433 | 38146183.15
DESEMBOLSO MENSAL (%) |  | PARCIAL | 1.319% | 6.974% | 6.974% | 15.59% | 15.59% | 12.28% | 11.95% | 12.89% | 13.89% | 2.549%
|  | ACUMULADO | 1.319% | 8.293% | 15.27% | 30.86% | 46.45% | 58.72% | 70.67% | 83.56% | 97.45% | 100%
0.12007
100%
38146183.15
38146183.15
0

## CANTEIRO SEM DESONERAÇÃO
Orçamento: Projeto Executivo para Implantação e Pavimentação da Rodovia PE-044 (Versão Onerada)
COMPOSIÇÃO PRINCIPAL
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (DER-PE) Rodovia: PE-044 Trecho: ITAQUITINGA – PRESÍDIO DE ITAQUITINGA II & CHÃ DE SAPÉ – INTERSEÇÃO COM PE-044 Extensão: 12,21 km
DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS PRINCIPAL
(NÃO considerando a desoneração da mão de obra)
1) CANTEIRO PRINCIPAL
Planejamento das unidades do canteiro em containers
Instalação | Áreas de referência Conteiner
Escritório e seção técnica | 29.74
Almoxarifado | 29.57
Depósito de cimento | 29.57
Refeitório e cozinha | 59.14
Alojamentos * | 44.36
Banheiros e vestiário | 14.79
Oficina | 37.11
Ambulatório * | 29.74
Guarita | 7.44
Residências * | 14.79
Laboratório | 11.17
* Áreas não consideradas
Anexo 01.2023 - Canteiro de obras (pág. 17) do volume 07 - Canteiros
ÁREAS COBERTAS DO CANTEIRO
Descrição |  |  |  | Tipo de Container | Unidade | Quantidade | Área total | Custo unitário | Custo total
Escritório e seção técnica (Área = 29,74 m²)
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU) |  |  |  | M0066 | und | 1 | 29.74 | 143119.2541 | 143119.2541
Almoxarifado (Área = 29,57 m²)
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  |  | M0057 | und | 1 | 29.57 | 151644.7541 | 151644.7541
Depósito de cimento (Área = 29,57 m²)
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  |  | M0057 | und | 1 | 29.57 | 151644.7541 | 151644.7541
Refeitório e cozinha (Área = 59,14 m²)
Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  |  | M0058 | und | 1 | 29.57 | 156659.7541 | 156659.7541
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  |  |  | M0057 | und | 1 | 29.57 | 151644.7541 | 151644.7541
Alojamento (Área = 44,36 m²)
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  |  | M0059 | und | 0 | 0 | 65025.8719 | 0
Banheiro e vestiário (Área = 14,79 m²)
Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  |  | M0041 | und | 1 | 14.79 | 92336.7999 | 92336.7999
Oficina (Área = 37,11 m²)
Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  |  | M0042 | und | 1 | 37.11 | 43777.8786 | 43777.8786
Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 m (3/4 TEU) |  |  |  | M0060 | und | 1 |  |  | 0
Contêiner com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU) |  |  |  | M0065 | und | 1 |  |  | 0
Ambulatório (Área = 29,74 m²)
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU) |  |  |  | M0066 | und | 0 | 0 | 143119.2541 | 0
Guarita (Área = 7,44 m²)
Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU) |  |  |  | M0071 | und | 1 | 7.44 | 51574.921 | 51574.921
Residência (Área = 14,79 m²)
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  |  | M0059 | und | 0 | 0 | 65025.8719 | 0
Laboratório (Área = 11,17 m²)
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  |  |  | M0059 | und | 1 | 11.17 | 65025.8719 | 65025.8719
Área coberta do canteiro |  |  |  | Área total de containers: |  |  | 218.53 | Custo TOTAL: | 1007428.7419
OBS: Ajustes segundo o Memorando-Circular n° 491/2018/DIREX/DNIT
Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2) | [5 empty] | Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)
Centro fornecedor em Recife
[6 empty] | Distância em leito natural (km): |  | 0
[6 empty] | Distância em revestimento primário (km): |  | 0
[6 empty] | Distância pavimentada (km): |  | 67
k2 = | 1.13 |  |  |  |  | k3 = | 1.0536
Dimensionamento das áreas descobertas
Área descoberta do canteiro principal
| Área coberta (m²) | Relação Área coberta/Área total | Área total (m²)
| 218.53 | 50% | 437.06
k2 = | 1.13
k3 = | 1.0536 | Centro fornecedor em Recife/PE
CMCC = | 1780.31 | Pernambuco - Outubro/2025 (Sem desoneração da mão de obra)
FEAT = | 3%
Cp = | 0.1221
CCC = | 32139.84 | (Custo do Canteiro de Obras principal)

## MOBILIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO PRINCIPAL
RODOVIA: | PE - 044
TRECHO: | ITAQUITINGA - PRESÍDIO ITAQUITINGA II & ENT. (PE-044)CHÃ DE SAPÉ
EXTENSÃO: | 12,21 Km
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
RESUMO | [12 empty] | Data Base: | 2025-10-01
CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE |  |  |  | 60905.8129
CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE |  |  |  | 2908.8887 | [9 empty] | (sem desoneração da mão de obra)
CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE |  |  |  | 16635.2587
CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL |  |  |  | -
CUSTO DA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 80449.9603
CUSTO DA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 80449.9603
CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 160899.9206
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
ITEM | CÓDIGO | DISCRIÇÃO | ORIGEM | DESTINO | DISTANCIA DE MOBILIZAÇÃO (km) | VELOCIDADE MÉDIA (km/h) | TEMPO DE VIAGEM (h) | QUANTIDADE (número) | FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU) | TRANSPORTE | IDA/ VOLTA (K) | CUSTO HORÁRIO - CH (R$) | CUSTO DO TRANSPORTE - Cmob (R$) | CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO (R$)
1.1 | E9117 | CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,9 M³ - 96 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 0.5 | E9665 | 2 | 415.7346 | 552.927 | 552.927
1.2 | E9119 | CARREGADEIRA COMPACTA COM VALETADEIRA PARA ESCAVAÇÃO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1.575 MM - 55,4 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 0.5 | E9665 | 2 | 415.7346 | 552.927 | 552.927
1.3 | E9127 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9665 | 2 | 415.7346 | 1105.854 | 1105.854
1.4 | E9511 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,3 M³ - 213 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 3 | 0.5 | E9665 | 2 | 415.7346 | 1658.7811 | 1658.7811
1.5 | E9514 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 3 | 0.5 | E9665 | 2 | 415.7346 | 1658.7811 | 1658.7811
1.6 | E9515 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 5 | 1 | E9666 | 2 | 463.9457 | 6170.4778 | 6170.4778
1.7 | E9524 | MOTONIVELADORA - 93 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 2 | 1 | E9665 | 2 | 415.7346 | 2211.7081 | 2211.7081
1.8 | E9526 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,76M³ - 58KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 0.5 | E9665 | 2 | 415.7346 | 552.927 | 552.927
1.9 | E9530 | ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO DE 11 T - 97 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 0.5 | E9665 | 2 | 415.7346 | 552.927 | 552.927
1.10 | E9540 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 0.5 | E9665 | 2 | 415.7346 | 552.927 | 552.927
1.11 | E9541 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9665 | 2 | 415.7346 | 1105.854 | 1105.854
1.12 | E9545 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 97 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 2 | 1 | E9665 | 2 | 415.7346 | 2211.7081 | 2211.7081
1.13 | E9558 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 5 | 1 | E9665 | 2 | 415.7346 | 5529.2702 | 5529.2702
1.14 | E9574 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 0.5 | E9665 | 2 | 415.7346 | 552.927 | 552.927
1.15 | E9577 | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 3 | 0.5 | E9665 | 2 | 415.7346 | 1658.7811 | 1658.7811
1.16 | E9584 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 2 | 1 | E9665 | 2 | 415.7346 | 2211.7081 | 2211.7081
1.17 | E9607 | CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M³/H | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9665 | 2 | 415.7346 | 1105.854 | 1105.854
1.18 | E9609 | DRAGA DE SUCÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE AREIA COM TUBO DE DESCARGA DE 150 MM - 100 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9603 | 2 | 397.458 | 1057.2383 | 1057.2383
1.19 | E9611 | CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9665 | 2 | 415.7346 | 1105.854 | 1105.854
1.20 | E9615 | USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 3 | 2 | E9018 | 2 | 552.5394 | 8818.5288 | 8818.5288
1.21 | E9681 | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 2 | 0.5 | E9666 | 2 | 463.9457 | 1234.0956 | 1234.0956
1.22 | E9685 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 8 | 0.5 | E9666 | 2 | 463.9457 | 4936.3822 | 4936.3822
1.23 | E9689 | USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 2 | 3 | E9666 | 2 | 463.9457 | 7404.5734 | 7404.5734
1.24 | E9762 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 5 | 0.5 | E9666 | 2 | 463.9457 | 3085.2389 | 3085.2389
1.25 | E9772 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,15 A 0,20 M² - 58 KW | Recife | Canteiro | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9665 | 2 | 415.7346 | 1105.854 | 1105.854
1.26 | E9774 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,30 A 0,50 M² - 58 KW | Recife | Canteiro | 67 | 40 | 1.33 | 2 | 1 | E9665 | 2 | 415.7346 | 2211.7081 | 2211.7081
| CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | [12 empty] | 60905.8129
VEÍCULOS DE TRANSPORTE
ITEM | CÓDIGO | DISCRIÇÃO | ORIGEM | DESTINO | DISTANCIA DE MOBILIZAÇÃO (km) | VELOCIDADE MÉDIA - V (km/h) | TEMPO DE VIAGEM (h) | QUANTIDADE (número) | FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU) | TRANSPORTE | IDA/ VOLTA (K) | CUSTO HORÁRIO - CH (R$) | CUSTO DO TRANSPORTE - Cmob (R$) | CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO (R$)
2.1 | E9082 | BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M E CARROCERIA DE 4 T - 136 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9082 | 1 | 391.4404 | 520.6157 | 520.6157
2.2 | E9509 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9509 | 1 | 333.8549 | 444.027 | 444.027
2.3 | E9571 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 6 | 1 | E9571 | 1 | 355.6851 | 2838.3671 | 2838.3671
2.4 | E9645 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO - 233 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9645 | 1 | 689.5744 | 917.134 | 917.134
2.5 | E9667 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 295 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 20 | 1 | E9667 | 1 | 321.1662 | 8543.0209 | 8543.0209
2.6 | E9672 | CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 294 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9672 | 1 | 350.8662 | 466.652 | 466.652
2.7 | E9686 | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T. | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9686 | 1 | 316.3314 | 420.7208 | 420.7208
2.8 | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9687 | 1 | 175.1944 | 233.0086 | 233.0086
2.9 | E9785 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 55 T - 186 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 1 | 1 | E9785 | 1 | 510.9686 | 679.5882 | 679.5882
2.10 | E9792 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.500 L - 136 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 40 | 1.33 | 2 | 1 | E9792 | 1 | 591.0242 | 1572.1244 | 1572.1244
| CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE | [12 empty] | 16635.2587
EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE (EMBARCADOS EM CAMINHÕES)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIÇÃO | ORIGEM | DESTINO | DISTANCIA DE MOBILIZAÇÃO (km) | QUANTIDADE (número) | IDA/ VOLTA (K) | PESO UNITÁRIO (kg) | PESO (kg)
3.0 | E9008 | TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1T. | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 9 | 1 | 75 | 675
3.1 | E9010 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 5 | 1 | 21.3 | 106.5
3.2 | E9011 | CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 54 | 54
3.3 | E9021 | GRUPO GERADOR - 456 KVA | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 2 | 1 | 3405 | 6810
3.4 | E9064 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 6 | 1 | 39.35 | 236.1
3.5 | E9066 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 3 | 1 | 810 | 2430
3.6 | E9069 | VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 19.5 | 19.5
3.7 | E9071 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 18 | 1 | 15.75 | 283.5
3.8 | E9076 | EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 890 | 890
3.9 | E9507 | PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 64 | 64
3.10 | E9518 | GRADE DE 24 DISCOD REBOCÁVEL DED=60CM (24") | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 3 | 1 | 1860 | 5580
3.11 | E9519 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 5 | 1 | 1040 | 5200
3.12 | E9521 | GRUPO GERADOR - 3,2 KVA | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 48 | 48
3.13 | E9527 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 25 | 25
3.14 | E9535 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 3 | 1 | 90 | 270
3.15 | E9544 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM LARGURA DE 2,44 M | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 610 | 610
3.16 | E9547 | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 23 | 23
3.17 | E9556 | COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 72 | 72
3.18 | E9559 | AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 2 | 1 | 130 | 260
3.19 | E9568 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5
3.20 | E9622 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 790 | 790
3.21 | E9623 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 1270 | 1270
3.22 | E9632 | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FORMAS - D = 20 CM - 2,2 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 17 | 1 | 64.115 | 1089.955
3.23 | E9643 | EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 76 | 76
3.24 | E9646 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 800 | 800
3.25 | E9647 | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 5 | 1 | 78 | 390
3.26 | E9662 | EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 180 | 180
3.27 | E9668 | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM GUARDA CORPO - 2,2 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 300 | 300
3.28 | E9675 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 8.9 | 8.9
3.29 | E9717 | MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 16 | 16
3.30 | E9719 | TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 28 | 28
3.31 | E9753 | GRUPO GERADOR - 23 KVA | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 700 | 700
3.32 | E9764 | GRUPO GERADOR - 7,2 KVA | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 22 | 1 | 165 | 3630
3.32 | E9765 | GRUPO GERADOR - 569 KVA | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 1 | 1 | 4600 | 4600
3.33 | E9779 | GRUPO GERADOR - 113 KVA | RECIFE | CANTEIRO | 67 | 3 | 1 | 1589 | 4767 | CÓDIGO | CUSTO DO TRANSPORTE - Cmob (R$) |  | CUSTO MOBILIZAÇÃO (R$)
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | [8 empty] | 42.305 | 5914655 | 34.38 |  | 2908.8887