## RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/PE
OBRA: | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-232/PE (LOTE 2), TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA), SEGMENTO: KM 149,10 - KM 177,90, EXTENSÃO: 28,80KM
DATA BASE: | JULHO/2025
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ |  | %
1.0 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 193210.11 |  | 0.07747%
2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 3907193.66 |  | 1.567%
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 14739272.04 |  | 5.91%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 54672766.44 |  | 21.92%
5.0 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 25342906.23 |  | 10.16%
6.0 | PAVIMENTAÇÃO | 120709294.95 |  | 48.4%
7.0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 13006581.92 |  | 5.215%
8.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 6349631.62 |  | 2.546%
9.0 | SINALIZAÇÃO | 8172712.19 |  | 3.277%
10.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 191807.32 |  | 0.07691%
11.0 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | 2103243.1 |  | 0.8434%
| TOTAL | 249388619.58 |  | 100%
| RESUMO DO ORÇAMENTO |  | QD - 3.1

## PLANILHA
Item | Código |  | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo Unit R$ | Preço Unit R$ | Total c/BDI | BDI %
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | CP0017 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 158681.1 | 193210.11 | 193210.11 | 21.76%
|  |  | SUBTOTAL 1. |  |  |  |  | 193210.11
2.0 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | CP0016 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 2636406.79 | 3210088.91 | 3210088.91 | 21.76%
2.2 | 0903810 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H | UN | 1 | 214293.39 | 260923.63 | 260923.63 | 21.76%
2.3 | 0903806 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H | UN | 1 | 202544.34 | 246617.99 | 246617.99 | 21.76%
2.4 | 0903802 | COMPOSIÇÃO | BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE EMULSÃO DE 30.000 L - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 6 | 16612.61 | 20227.51 | 121365.06 | 21.76%
2.5 | CP0001 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (METRALHA) | T | 705.4 | 83.68 | 96.68 | 68198.07 | 15.54%
|  |  | SUBTOTAL 2. |  |  |  |  | 3907193.66
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
3.1 | CP0018 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 12105184 | 14739272.04 | 14739272.04 | 21.76%
|  |  | SUBTOTAL 3. |  |  |  |  | 14739272.04
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 5501710 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M | M³ | 64847.097 | 3.72 | 4.53 | 293757.34 | 21.76%
4.2 | 5502161 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 730.593 | 5.66 | 6.89 | 5033.78 | 21.76%
4.3 | 5502162 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 15027.339 | 6.39 | 7.78 | 116912.69 | 21.76%
4.4 | 5502138 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 13208.823 | 6.77 | 8.24 | 108840.7 | 21.76%
4.5 | 5502166 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 2491.875 | 7.58 | 9.23 | 23000 | 21.76%
4.6 | 5502167 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 997.564 | 7.72 | 9.4 | 9377.1 | 21.76%
4.7 | 5502168 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 5858.14 | 7.87 | 9.58 | 56120.98 | 21.76%
4.8 | 5502169 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 351.38 | 8.06 | 9.81 | 3447.03 | 21.76%
4.9 | 5502170 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 57.25 | 8.21 | 10 | 572.5 | 21.76%
4.10 | 5502171 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 3475.11 | 8.5 | 10.35 | 35967.38 | 21.76%
4.11 | 5502172 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1621142.09 | 9.41 | 11.46 | 18578288.35 | 21.76%
4.12 | 5502648 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 200.14 | 12.12 | 14.76 | 2954.06 | 21.76%
4.13 | 5502805 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | M³ | 2196.72 | 50.55 | 61.55 | 135208.11 | 21.76%
4.14 | 5502978 | COMPOSIÇÃO | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 226368 | 5.6 | 6.82 | 1543829.76 | 21.76%
4.15 | 5503041 | COMPOSIÇÃO | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M³ | 1504216.11 | 6.48 | 7.89 | 11868265.1 | 21.76%
4.16 | 5502806 | COMPOSIÇÃO | CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA COMERCIAL | M³ | 654.5 | 128.11 | 155.99 | 102095.45 | 21.76%
4.17 | 5501700 | COMPOSIÇÃO | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | M² | 760200 | 0.7 | 0.85 | 646170 | 21.76%
4.18 | CP0004 | COMPOSIÇÃO | COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA | M³ | 336.6 | 4.49 | 5.47 | 1841.2 | 21.76%
4.19 | 5915321 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 22606853.544 | 0.68 | 0.83 | 18763688.44 | 21.76%
4.20 | 5915319 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 2103890.685 | 0.93 | 1.13 | 2377396.47 | 21.76%
|  |  | SUBTOTAL 4. |  |  |  |  | 54672766.44
5.0 |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
5.1 | 2003311 | COMPOSIÇÃO | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 3031 | 44.18 | 53.79 | 163037.49 | 21.76%
5.2 | 2003305 | COMPOSIÇÃO | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPCG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 3610 | 44.18 | 53.79 | 194181.9 | 21.76%
5.3 | 2003257 | COMPOSIÇÃO | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 11141 | 54.09 | 65.86 | 733746.26 | 21.76%
5.4 | 2003355 | COMPOSIÇÃO | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 27687 | 84.76 | 103.203 | 2857381.46 | 21.76%
5.5 | 2003377 | COMPOSIÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 64825 | 57.51 | 70.02 | 4539046.5 | 21.76%
5.6 | 2003109 | COMPOSIÇÃO | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 685 | 191.92 | 233.68 | 160070.8 | 21.76%
5.7 | 2003121 | COMPOSIÇÃO | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 43 | 277.82 | 338.27 | 14545.61 | 21.76%
5.8 | 2003393 | COMPOSIÇÃO | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 796 | 361.94 | 440.7 | 350797.2 | 21.76%
5.9 | 2003495 | COMPOSIÇÃO | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 16 | 6814.57 | 8297.42 | 132758.72 | 21.76%
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-232/PE (LOTE 2), TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA), SEGMENTO: KM 149,10 - KM 177,90, EXTENSÃO: 28,80 KM |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 21,76% e 15,54% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2025 |  | QD - 4.1
5.10 | 2003578 | COMPOSIÇÃO | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 1222 | 167.35 | 203.77 | 249006.94 | 21.76%
5.11 | 2003591 | COMPOSIÇÃO | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 2866 | 140.02 | 170.49 | 488624.34 | 21.76%
5.12 | 2003921 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 18 | 264.83 | 322.46 | 5804.28 | 21.76%
5.13 | CP0003 | COMPOSIÇÃO | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE COM GRELHA DE CONCRETO - CCT 250-100A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3 | 6963.18 | 8478.37 | 25435.11 | 21.76%
5.14 | 2004510 | COMPOSIÇÃO | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,60 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE | M | 112909 | 64.26 | 78.24 | 8834000.16 | 21.76%
5.15 | 2003613 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2686 | 152.25 | 185.38 | 497930.68 | 21.76%
5.16 | 804393 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1 | 2801.29 | 3410.85 | 3410.85 | 21.76%
5.17 | 804417 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 11 | 3896.85 | 4744.8 | 52192.8 | 21.76%
5.18 | 804441 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 2 | 4992.41 | 6078.76 | 12157.52 | 21.76%
5.19 | 804031 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 304 | 635.98 | 774.37 | 235408.48 | 21.76%
5.20 | 804039 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 40 | 776.32 | 945.25 | 37810 | 21.76%
5.21 | 804191 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 231 | 1493.55 | 1818.55 | 420085.05 | 21.76%
5.22 | 804295 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 31 | 2210.78 | 2691.85 | 83447.35 | 21.76%
5.23 | 705233 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6 | 18160.02 | 22111.64 | 132669.84 | 21.76%
5.24 | 705322 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3 | 21064.51 | 25648.15 | 76944.45 | 21.76%
5.25 | 705241 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 24517.57 | 29852.59 | 59705.18 | 21.76%
5.26 | 705419 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 36475.59 | 44412.68 | 88825.36 | 21.76%
5.27 | 705249 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 34763.09 | 42327.54 | 42327.54 | 21.76%
5.28 | 705338 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 42403.71 | 51630.76 | 51630.76 | 21.76%
5.29 | 705427 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 51457.9 | 62655.14 | 62655.14 | 21.76%
5.30 | 705185 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 126 | 3126.34 | 3806.63 | 479635.38 | 21.76%
5.31 | 705273 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 111 | 5265.47 | 6411.24 | 711647.64 | 21.76%
5.32 | 705199 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 40 | 4441.17 | 5407.57 | 216302.8 | 21.76%
5.33 | 705376 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 35 | 9639.68 | 11737.27 | 410804.45 | 21.76%
5.34 | 705213 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 19 | 5893.09 | 7175.43 | 136333.17 | 21.76%
5.35 | 705301 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 26 | 9149.02 | 11139.85 | 289636.1 | 21.76%
5.36 | 705390 | COMPOSIÇÃO | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 36 | 12678.17 | 15436.94 | 555729.84 | 21.76%
5.37 | 1619006 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 1756.145 | 150.25 | 182.94 | 321269.17 | 21.76%
5.38 | 1619003 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 372.86 | 174.25 | 212.17 | 79109.71 | 21.76%
5.39 | 4915724 | COMPOSIÇÃO | CAIAÇÃO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL | M² | 75759.26 | 2.13 | 2.59 | 196216.48 | 21.76%
5.40 | 4915633 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,00 M | M | 132 | 32.08 | 39.06 | 5155.92 | 21.76%
5.41 | 4915712 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA DE BUEIRO | M³ | 3099.5 | 22.27 | 27.12 | 84058.44 | 21.76%
5.42 | 4915713 | COMPOSIÇÃO | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO | M³ | 335.25 | 66.81 | 81.35 | 27272.59 | 21.76%
5.43 |  | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (METRALHA) | T | 5146.9 | 83.68 | 96.68 | 497602.29 | 15.54%
5.44 | 804385 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 13 | 1826.62 | 2224.09 | 28913.17 | 21.76%
5.45 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 21700.27 | 12.85 | 15.65 | 339609.23 | 21.76%
5.46 | 1107892 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 229.65 | 421.27 | 512.94 | 117796.67 | 21.76%
5.47 | 1106057 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 23.56 | 409.26 | 498.31 | 11740.18 | 21.76%
5.48 | 3108005 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 2131.92 | 88 | 107.15 | 228435.23 | 21.76%
|  |  | SUBTOTAL 5. |  |  |  |  | 25342906.23
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
6.1 |  |  | PISTA DUPLICADA - PAVIMENTO RÍGIDO |  |  |  |  | 67898662.58
6.1.1 | 4011209 | COMPOSIÇÃO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 391940.8 | 2.08 | 2.53 | 991610.22 | 21.76%
6.1.2 | 4011214 | COMPOSIÇÃO | SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | M³ | 39194.08 | 259.77 | 316.3 | 12397087.5 | 21.76%
6.1.3 | 4011353 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 339312.8 | 0.55 | 0.67 | 227339.57 | 21.76%
6.1.4 | CP0014 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS (IMPLANTAÇÃO) | M³ | 77372.18 | 561.58 | 683.78 | 52905549.24 | 21.76%
6.1.5 | 4011459 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B-19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 349.44 | 176.94 | 215.44 | 75283.35 | 21.76%
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-232/PE (LOTE 2), TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA), SEGMENTO: KM 149,10 - KM 177,90, EXTENSÃO: 28,80 KM |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 21,76% e 15,54% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2025 |  | QD - 4.2
6.1.6 |  |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
6.1.6.1 | CP0013 | COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 1.31 | 3224.54 | 3926.2 | 5143.32 | 21.76%
6.1.6.2 | CP0015 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTIC - RR-1C | T | 1.31 | 576.62 | 702.09 | 919.73 | 21.76%
6.1.6.3 | CP0021 | COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | T | 252.298 | 3302.31 | 4020.89 | 1014462.5 | 21.76%
6.1.6.4 | CP0022 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | T | 252.298 | 576.62 | 702.09 | 177135.9 | 21.76%
6.1.6.5 | CP0046 | COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 16.65 | 4553.6 | 5544.46 | 92315.25 | 21.76%
6.1.6.6 | CP0047 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 16.65 | 582.84 | 709.67 | 11816 | 21.76%
6.2 |  |  | PISTA EXISTENTE - PAVIMENTO RÍGIDO |  |  |  |  | 52810632.37
6.2.1 | 4915669 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M³ | 7517.83 | 94.63 | 115.22 | 866204.37 | 21.76%
6.2.2 | 4011212 | COMPOSIÇÃO | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M² | 67037.26 | 0.09 | 0.11 | 7374.09 | 21.76%
6.2.3 | 4011353 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 67037.26 | 0.55 | 0.67 | 44914.96 | 21.76%
6.2.4 | CP0014 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS (WHITETOPPING) | M³ | 67242.78 | 561.58 | 683.78 | 45979268.1 | 21.76%
6.2.5 | 4011459 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B-19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 9119.5 | 176.94 | 215.44 | 1964705.08 | 21.76%
6.2.6 |  |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
6.2.6.1 | CP0013 | COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 30.17 | 3224.54 | 3926.2 | 118453.45 | 21.76%
6.2.6.2 | CP0015 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTIC - RR-1C | T | 30.17 | 576.62 | 702.09 | 21182.05 | 21.76%
6.2.6.3 | CP0046 | COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 434.64 | 4553.6 | 5544.46 | 2409844.09 | 21.76%
6.2.6.4 | CP0047 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 434.64 | 582.84 | 709.67 | 308450.96 | 21.76%
6.2.7 | CP0048 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RESÍDUO DE ASFALTO) | T | 11276.74 | 83.68 | 96.68 | 1090235.22 | 15.54%
|  |  | SUBTOTAL 6. |  |  |  |  | 120709294.95
7.0 |  |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
7.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 7022883.74
7.1.1 |  |  | OAE 01 - 65,00M, KM 169,30 |  |  |  |  | 3489281.31
7.1.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA
7.1.1.1.1 | 4805751 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M³ | 754.4 | 56.58 | 68.89 | 51970.62 | 21.76%
7.1.1.1.2 | 4815671 | COMPOSIÇÃO | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 598 | 18.47 | 22.49 | 13449.02 | 21.76%
7.1.1.1.3 | 3108015 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 1126.216 | 179.8 | 218.92 | 246551.21 | 21.76%
7.1.1.1.4 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 28401.2 | 12.85 | 15.65 | 444478.78 | 21.76%
7.1.1.1.5 | 2306065 | COMPOSIÇÃO | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | M | 896 | 190.8 | 232.31 | 208149.76 | 21.76%
7.1.1.1.6 | 1107904 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 584.275 | 495.06 | 602.79 | 352195.13 | 21.76%
7.1.1.1.7 | 1107892 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 67.625 | 421.27 | 512.94 | 34687.57 | 21.76%
7.1.1.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
7.1.1.2.1 | 3108015 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 1308.747 | 179.8 | 218.92 | 286510.89 | 21.76%
7.1.1.2.2 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 52130 | 12.85 | 15.65 | 815834.5 | 21.76%
7.1.1.2.3 | 1107904 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 521.986 | 495.06 | 602.79 | 314647.94 | 21.76%
7.1.1.3 |  |  | PROTENSÃO
7.1.1.3.1 | 4507957 | COMPOSIÇÃO | CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 11865 | 11.39 | 13.87 | 164567.55 | 21.76%
7.1.1.3.2 | 4507738 | COMPOSIÇÃO | ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 78 | 1214.75 | 1479.08 | 115368.24 | 21.76%
7.1.1.3.3 | 4507839 | COMPOSIÇÃO | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 10 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 975 | 42.21 | 51.39 | 50105.25 | 21.76%
7.1.1.3.4 | 3806421 | COMPOSIÇÃO | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 10 | 5384.28 | 6555.9 | 65559 | 21.76%
7.1.1.3.5 | 3806426 | COMPOSIÇÃO | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO | T | 54.84 | 72.26 | 87.98 | 4824.82 | 21.76%
7.1.1.3.6 | 3816196 | COMPOSIÇÃO | INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M³ | 4.307 | 1053.13 | 1282.29 | 5522.82 | 21.76%
7.1.1.3.7 | 407818 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  | 792 | 12.37 | 15.06 | 11927.52 | 21.76%
7.1.1.4 |  |  | ACABAMENTO
7.1.1.4.1 | 2106235 | COMPOSIÇÃO | ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,25 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M³ | 6929 | 3.45 | 4.2 | 29101.8 | 21.76%
7.1.1.4.2 | 3719529 | COMPOSIÇÃO | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 130 | 204.58 | 249.1 | 32383 | 21.76%
7.1.1.4.3 | 2007971 | COMPOSIÇÃO | DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 16.425 | 89.33 | 108.77 | 1786.55 | 21.76%
7.1.1.4.4 | 307735 | COMPOSIÇÃO | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 377 | 420.01 | 511.4 | 192797.8 | 21.76%
7.1.1.4.5 | 307731 | COMPOSIÇÃO | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM³ | 256.2 | 150.22 | 182.91 | 46861.54 | 21.76%
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-232/PE (LOTE 2), TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA), SEGMENTO: KM 149,10 - KM 177,90, EXTENSÃO: 28,80 KM |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 21,76% e 15,54% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2025 |  | QD - 4.3
7.1.2 |  |  | OAE 02 - 65,00M, KM 173,14 |  |  |  |  | 3533602.43
7.1.2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA
7.1.2.1.1 | 4805751 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M³ | 1352.4 | 56.58 | 68.89 | 93166.84 | 21.76%
7.1.2.1.2 | 4815671 | COMPOSIÇÃO | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 1345.5 | 18.47 | 22.49 | 30260.3 | 21.76%
7.1.2.1.3 | 3108015 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 1086.056 | 179.8 | 218.92 | 237759.38 | 21.76%
7.1.2.1.4 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 28401 | 12.85 | 15.65 | 444475.65 | 21.76%
7.1.2.1.5 | 2306065 | COMPOSIÇÃO | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | M | 896 | 190.8 | 232.32 | 208158.72 | 21.76%
7.1.2.1.6 | 1107904 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 570.18 | 495.06 | 602.79 | 343698.8 | 21.76%
7.1.2.1.7 | 1107892 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 67.625 | 421.27 | 512.94 | 34687.57 | 21.76%
7.1.2.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
7.1.2.2.1 | 3108015 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 1308.747 | 179.8 | 218.92 | 286510.89 | 21.76%
7.1.2.2.2 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 52133 | 12.85 | 15.65 | 815881.45 | 21.76%
7.1.2.2.3 | 1107904 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 521.986 | 495.06 | 602.79 | 314647.94 | 21.76%
7.1.2.3 |  |  | PROTENSÃO
7.1.2.3.1 | 4507957 | COMPOSIÇÃO | CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 11865 | 11.39 | 13.87 | 164567.55 | 21.76%
7.1.2.3.2 | 4507738 | COMPOSIÇÃO | ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 78 | 1214.75 | 1479.08 | 115368.24 | 21.76%
7.1.2.3.3 | 4507839 | COMPOSIÇÃO | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 10 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 975 | 42.21 | 51.39 | 50105.25 | 21.76%
7.1.2.3.4 | 3806421 | COMPOSIÇÃO | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 10 | 5384.28 | 6555.9 | 65559 | 21.76%
7.1.2.3.5 | 3806426 | COMPOSIÇÃO | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO | T | 54.84 | 72.26 | 87.98 | 4824.82 | 21.76%
7.1.2.3.6 | 3816196 | COMPOSIÇÃO | INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M³ | 4.307 | 1053.13 | 1282.29 | 5522.82 | 21.76%
7.1.2.3.7 | 407818 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 792 | 12.37 | 15.06 | 11927.52 | 21.76%
7.1.2.4 |  |  | ACABAMENTO
7.1.2.4.1 | 2106235 | COMPOSIÇÃO | ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,25 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M³ | 7774 | 3.45 | 4.2 | 32650.8 | 21.76%
7.1.2.4.2 | 3719529 | COMPOSIÇÃO | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 130 | 204.58 | 249.1 | 32383 | 21.76%
7.1.2.4.3 | 2007971 | COMPOSIÇÃO | DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 16.425 | 89.33 | 108.77 | 1786.55 | 21.76%
7.1.2.4.4 | 307735 | COMPOSIÇÃO | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 377 | 420.01 | 511.4 | 192797.8 | 21.76%
7.1.2.4.5 | 307731 | COMPOSIÇÃO | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM³ | 256.2 | 150.22 | 182.91 | 46861.54 | 21.76%
7.2 |  |  | ALARGAMENTO |  |  |  |  | 4909888.7
7.2.1 |  |  | PONTE 01 - 18,00M, KM 169,30 |  |  |  |  | 1877094.87
7.2.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA
7.2.1.1.1 | 4805751 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M³ | 78.72 | 56.58 | 68.89 | 5423.02 | 21.76%
7.2.1.1.2 | 4815671 | COMPOSIÇÃO | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 77.6 | 18.47 | 22.49 | 1745.22 | 21.76%
7.2.1.1.3 | 1506055 | COMPOSIÇÃO | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M³ | 1825.4 | 385.87 | 469.84 | 857645.94 | 21.76%
7.2.1.1.4 | 3108015 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 185.32 | 179.8 | 218.92 | 40570.25 | 21.76%
7.2.1.1.5 | 2306065 | COMPOSIÇÃO | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | M | 256 | 190.8 | 232.32 | 59473.92 | 21.76%
7.2.1.1.6 | 1107892 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 19.32 | 421.27 | 512.94 | 9910 | 21.76%
7.2.1.1.7 | 1107904 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 99.18 | 495.06 | 602.79 | 59784.71 | 21.76%
7.2.1.1.8 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 25596 | 12.85 | 15.65 | 400577.4 | 21.76%
7.2.1.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
7.2.1.2.1 | 3108015 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 253.8 | 179.8 | 218.92 | 55561.9 | 21.76%
7.2.1.2.2 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 10849 | 12.85 | 15.65 | 169786.85 | 21.76%
7.2.1.2.3 | 1107904 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 103.79 | 495.06 | 602.79 | 62563.57 | 21.76%
7.2.1.2.4 | 3806421 | COMPOSIÇÃO | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 4 | 5384.28 | 6555.9 | 26223.6 | 21.76%
7.2.1.3 |  |  | ACABAMENTO
7.2.1.3.1 | 1600989 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M³ | 12.53 | 567.98 | 691.57 | 8665.37 | 21.76%
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-232/PE (LOTE 2), TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA), SEGMENTO: KM 149,10 - KM 177,90, EXTENSÃO: 28,80 KM |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 21,76% e 15,54% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2025 |  | QD - 4.4
7.2.1.3.2 | 3806410 | COMPOSIÇÃO | PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 208 | 65.81 | 80.13 | 16667.04 | 21.76%
7.2.1.3.3 | 2106235 | COMPOSIÇÃO | ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,25 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M³ | 3120 | 3.45 | 4.2 | 13104 | 21.76%
7.2.1.3.4 | 3719529 | COMPOSIÇÃO | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 36 | 204.58 | 249.1 | 8967.6 | 21.76%
7.2.1.3.5 | 2007971 | COMPOSIÇÃO | DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5.3 | 89.33 | 108.77 | 576.48 | 21.76%
7.2.1.3.6 | 307735 | COMPOSIÇÃO | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 142 | 420.01 | 511.4 | 72618.8 | 21.76%
7.2.1.3.7 | 1108055 | COMPOSIÇÃO | ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | M³ | 0.04 | 4105.9 | 4999.34 | 199.97 | 21.76%
7.2.1.3.8 | 307731 | COMPOSIÇÃO | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM³ | 38.43 | 150.22 | 182.91 | 7029.23 | 21.76%
7.2.2 |  |  | PONTE 02 - 40,00M, KM 173,14 |  |  |  |  | 3032793.83
7.2.2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA
7.2.2.1.1 | 4805751 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M³ | 314.88 | 56.58 | 68.89 | 21692.08 | 21.76%
7.2.2.1.2 | 4815671 | COMPOSIÇÃO | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 310.4 | 18.47 | 22.49 | 6980.9 | 21.76%
7.2.2.1.3 | 3108015 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 185.32 | 179.8 | 218.92 | 40570.25 | 21.76%
7.2.2.1.4 | 1506055 | COMPOSIÇÃO | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M³ | 1216.3 | 385.87 | 469.84 | 571466.39 | 21.76%
7.2.2.1.5 | 2306065 | COMPOSIÇÃO | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | M | 416 | 190.8 | 232.32 | 96645.12 | 21.76%
7.2.2.1.6 | 1107904 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 423.11 | 495.06 | 602.79 | 255046.48 | 21.76%
7.2.2.1.7 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 53686 | 12.85 | 15.65 | 840185.9 | 21.76%
7.2.2.1.8 | 307731 | COMPOSIÇÃO | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM³ | 115.29 | 150.22 | 182.91 | 21087.69 | 21.76%
7.2.2.1.9 | 1107892 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 31.4 | 421.27 | 512.94 | 16106.32 | 21.76%
7.2.2.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
7.2.2.2.1 | 3108015 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 533.22 | 179.8 | 218.92 | 116732.52 | 21.76%
7.2.2.2.2 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 29325 | 12.85 | 15.65 | 458936.25 | 21.76%
7.2.2.2.3 | 1107904 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 179.35 | 495.06 | 602.79 | 108110.39 | 21.76%
7.2.2.2.4 | 4507957 | COMPOSIÇÃO | CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 4760 | 11.39 | 13.87 | 66021.2 | 21.76%
7.2.2.2.5 | 4507774 | COMPOSIÇÃO | ANCORAGEM ATIVA COM 9 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48 | 1088.15 | 1324.93 | 63596.64 | 21.76%
7.2.2.2.6 | 4507839 | COMPOSIÇÃO | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 10 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 60 | 42.21 | 51.39 | 3083.4 | 21.76%
7.2.2.2.7 | 3816196 | COMPOSIÇÃO | INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M³ | 2.65 | 1053.13 | 1282.29 | 3398.07 | 21.76%
7.2.2.2.8 | 3806421 | COMPOSIÇÃO | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 4 | 5384.28 | 6555.9 | 26223.6 | 21.76%
7.2.2.2.9 | 407818 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 289 | 12.37 | 15.06 | 4352.34 | 21.76%
7.2.2.3 |  |  | ACABAMENTO
7.2.2.3.1 | 1600989 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M³ | 27.84 | 567.98 | 691.57 | 19253.31 | 21.76%
7.2.2.3.2 | 3719529 | COMPOSIÇÃO | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 520 | 204.58 | 249.1 | 129532 | 21.76%
7.2.2.3.3 | 2106235 | COMPOSIÇÃO | ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,25 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M³ | 3120 | 3.45 | 4.2 | 13104 | 21.76%
7.2.2.3.4 | 3719529 | COMPOSIÇÃO | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 80 | 204.58 | 249.1 | 19928 | 21.76%
7.2.2.3.5 | 2007971 | COMPOSIÇÃO | DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 11.66 | 89.33 | 108.77 | 1268.26 | 21.76%
7.2.2.3.6 | 307735 | COMPOSIÇÃO | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 252 | 420.01 | 511.4 | 128872.8 | 21.76%
7.2.2.3.7 | 1108055 | COMPOSIÇÃO | ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | M³ | 0.12 | 4105.9 | 4999.34 | 599.92 | 21.76%
7.3 |  |  | RESTAURAÇÃO |  |  |  |  | 1073809.48
7.3.1 |  |  | PONTE 01 - 18,00M, KM 169,30
7.3.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA
7.3.1.1.1 | 1600408 | COMPOSIÇÃO | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO | M² | 172.8 | 19.07 | 23.22 | 4012.42 | 21.76%
7.3.1.1.2 | 4915639 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO | M² | 564 | 4.45 | 5.42 | 3056.88 | 21.76%
7.3.1.1.3 | 3806402 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO | M² | 564 | 2.75 | 3.35 | 1889.4 | 21.76%
7.3.1.1.4 | 3108015 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 34.56 | 179.8 | 218.92 | 7565.88 | 21.76%
7.3.1.1.5 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 5486 | 12.85 | 15.65 | 85855.9 | 21.76%
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-232/PE (LOTE 2), TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA), SEGMENTO: KM 149,10 - KM 177,90, EXTENSÃO: 28,80 KM |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 21,76% e 15,54% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2025 |  | QD - 4.5
7.3.1.1.6 | 2407972 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | KG | 15.74 | 71.23 | 86.73 | 1365.13 | 21.76%
7.3.1.1.7 | 1207719 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | M³ | 20.74 | 1207.33 | 1470.05 | 30488.84 | 21.76%
7.3.1.1.8 | 3806410 | COMPOSIÇÃO | PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 1689.6 | 65.81 | 80.13 | 135387.65 | 21.76%
7.3.1.1.9 | 1608021 | COMPOSIÇÃO | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM | M | 34.2 | 64.59 | 78.64 | 2689.49 | 21.76%
7.3.1.1.10 | 1608024 | COMPOSIÇÃO | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 20 MM | M | 65.55 | 68.06 | 82.87 | 5432.13 | 21.76%
7.3.1.2 |  |  | ACABAMENTO
7.3.1.2.1 | 4915672 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA DE PONTE | M | 172.8 | 4.45 | 5.42 | 936.58 | 21.76%
7.3.1.2.2 | 4915723 | COMPOSIÇÃO | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M² | 36 | 3.45 | 4.2 | 151.2 | 21.76%
7.3.2 |  |  | PONTE 02 - 40,00M, KM 173,14 |  |  |  |  | 794977.98
7.3.2.1 |  |  | SUPERESTRUTURA
7.3.2.1.1 | 1600408 | COMPOSIÇÃO | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO | M² | 384 | 19.07 | 23.22 | 8916.48 | 21.76%
7.3.2.1.2 | 4915639 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO | M² | 633.6 | 4.45 | 5.42 | 3434.11 | 21.76%
7.3.2.1.3 | 3806402 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO | M² | 633.6 | 2.75 | 3.35 | 2122.56 | 21.76%
7.3.2.1.4 | 3108015 | COMPOSIÇÃO | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 179.04 | 179.8 | 218.92 | 39195.44 | 21.76%
7.3.2.1.5 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 15421 | 12.85 | 15.65 | 241338.65 | 21.76%
7.3.2.1.6 | 2407972 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | KG | 159.19 | 71.23 | 86.73 | 13806.55 | 21.76%
7.3.2.1.7 | 1207719 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | M³ | 46.08 | 1207.33 | 1470.05 | 67739.9 | 21.76%
7.3.2.1.8 | 3806410 | COMPOSIÇÃO | PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 2304 | 65.81 | 80.13 | 184619.52 | 21.76%
7.3.2.1.9 | 1608021 | COMPOSIÇÃO | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM | M | 84.3 | 64.59 | 78.64 | 6629.35 | 21.76%
7.3.2.1.10 | 1608024 | COMPOSIÇÃO | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 20 MM | M | 824.7 | 68.06 | 82.87 | 68342.89 | 21.76%
7.3.2.2 |  |  | MESOESTRUTURA
7.3.2.2.1 | 1600408 | COMPOSIÇÃO | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO | M² | 256 | 19.07 | 23.22 | 5944.32 | 21.76%
7.3.2.2.2 | 4915639 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO | M² | 256 | 4.45 | 5.42 | 1387.52 | 21.76%
7.3.2.2.3 | 3806402 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO | M² | 256 | 2.75 | 3.35 | 857.6 | 21.76%
7.3.2.2.4 | 2407972 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | KG | 3.39 | 71.23 | 86.73 | 294.01 | 21.76%
7.3.2.2.5 | 1207719 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | M³ | 30.72 | 1207.33 | 1470.05 | 45159.94 | 21.76%
7.3.2.2.6 | 3806410 | COMPOSIÇÃO | PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 300 | 65.81 | 80.13 | 24039 | 21.76%
7.3.2.2.7 | 1608026 | COMPOSIÇÃO | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 25 MM | M | 19.2 | 77.42 | 94.27 | 1809.98 | 21.76%
7.3.2.2.8 | 407819 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 4915.2 | 12.85 | 15.65 | 76922.88 | 21.76%
7.3.2.3 |  |  | ACABAMENTO
7.3.2.3.1 | 4915672 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA DE PONTE | M | 384 | 4.45 | 5.42 | 2081.28 | 21.76%
7.3.2.3.2 | 4915723 | COMPOSIÇÃO | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M² | 80 | 3.45 | 4.2 | 336 | 21.76%
|  |  | SUBTOTAL 7. |  |  |  |  | 13006581.92
8.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
8.1 | 3713604 | COMPOSIÇÃO | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 11688.04 | 320.3 | 390 | 4558335.6 | 21.76%
8.2 | 3713690 | COMPOSIÇÃO | TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 10 | 509.95 | 620.92 | 6209.2 | 21.76%
8.3 | 3713605 | COMPOSIÇÃO | ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 608 | 379.24 | 461.76 | 280750.08 | 21.76%
8.4 | 3713902 | COMPOSIÇÃO | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 47 | 16176.4 | 19696.38 | 925729.86 | 21.76%
8.5 | 3713873 | COMPOSIÇÃO | MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 10 | 6953.7 | 8466.83 | 84668.3 | 21.76%
8.6 | 3713705 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA | M | 662.35 | 24.82 | 30.22 | 20016.22 | 21.76%
8.7 | 1600966 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO | M | 13547 | 0.78 | 0.95 | 12869.65 | 21.76%
8.8 | 3713613 | COMPOSIÇÃO | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | M | 13547 | 22.2 | 27.03 | 366175.41 | 21.76%
8.9 | 3713828 | COMPOSIÇÃO | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 322 | 241.99 | 294.65 | 94877.3 | 21.76%
|  |  | SUBTOTAL 8. |  |  |  |  | 6349631.62
9.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
9.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 5959630.3
9.1.1 | 5213408 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 51938.03 | 49.05 | 59.72 | 3101739.15 | 21.76%
9.1.2 | 5213409 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² | 4613.76 | 97.64 | 118.89 | 548529.93 | 21.76%
9.1.3 | 5219615 | COMPOSIÇÃO | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 17056 | 35.15 | 42.8 | 729996.8 | 21.76%
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-232/PE (LOTE 2), TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA), SEGMENTO: KM 149,10 - KM 177,90, EXTENSÃO: 28,80 KM |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 21,76% e 15,54% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2025 |  | QD - 4.6
9.1.4 | 5219609 | COMPOSIÇÃO | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 171 | 37.26 | 45.37 | 7758.27 | 21.76%
9.1.5 | CP0049 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa com promotor de aderência, e= 0,3 mm | m² | 61679.99 | 20.93 | 25.48 | 1571606.15 | 21.76%
9.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 1496931.43
9.2.1 | CP0050 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 19 | 485.61 | 591.28 | 11234.32 | 21.76%
9.2.2 | CP0052 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 9 | 769.32 | 936.72 | 8430.48 | 21.76%
9.2.3 | CP0051 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 33 | 769.32 | 936.72 | 30911.76 | 21.76%
9.2.4 | 5213415 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - CONFECÇÃO | M² | 6.03 | 709.23 | 863.56 | 5207.26 | 21.76%
9.2.5 | CP0053 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO - PELÍCULA X + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 16.2 | 1127.92 | 1373.36 | 22248.43 | 21.76%
9.2.6 | CP0055 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 109 | 592.04 | 720.87 | 78574.83 | 21.76%
9.2.7 | CP0056 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 224.66 | 1543.57 | 1879.45 | 422237.23 | 21.76%
9.2.8 | 5213568 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 32.43 | 1320.54 | 1607.89 | 52143.87 | 21.76%
9.2.9 | 5213352 | COMPOSIÇÃO | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 313 | 1120.45 | 1364.26 | 427013.38 | 21.76%
9.2.10 | CP0058 | COMPOSIÇÃO | SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,40 X 1,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 17 | 2536.21 | 3088.09 | 52497.53 | 21.76%
9.2.11 | 5213630 | COMPOSIÇÃO | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5 | 62901.54 | 76588.92 | 382944.6 | 21.76%
9.2.12 | 5213364 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | M² | 57.93 | 22.84 | 27.81 | 1611.03 | 21.76%
9.2.13 | CP0059 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | und | 38 | 24.12 | 29.37 | 1116.06 | 21.76%
9.2.14 | 5213660 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO | UN | 3 | 208.24 | 253.55 | 760.65 | 21.76%
9.3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | 716150.46
9.3.1 | 5212557 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 17760 | 3.81 | 4.64 | 82406.4 | 21.76%
9.3.2 | 5212560 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 17760 | 4.05 | 4.93 | 87556.8 | 21.76%
9.3.3 | 5216111 | COMPOSIÇÃO | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 288 | 132.93 | 161.86 | 46615.68 | 21.76%
9.3.4 | 5213421 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECÇÃO | M² | 9.5 | 420.52 | 512.03 | 4864.28 | 21.76%
9.3.5 | 5213848 | COMPOSIÇÃO | LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 2400 | 1.11 | 1.35 | 3240 | 21.76%
9.3.6 | 5213345 | COMPOSIÇÃO | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 10900 | 6.35 | 7.73 | 84257 | 21.76%
9.3.7 | 5213835 | COMPOSIÇÃO | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 12000 | 0.77 | 0.94 | 11280 | 21.76%
9.3.8 | 5213850 | COMPOSIÇÃO | OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA | H | 14599.2 | 22.27 | 27.12 | 395930.3 | 21.76%
|  |  | SUBTOTAL 8. |  |  |  |  | 8172712.19
10.0 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
10.1 | CP0023 | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 181W ATÉ 239W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31 | 768.29 | 935.47 | 28999.57 | 21.76%
10.2 | CP0024 | COMPOSIÇÃO | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS | UN | 23 | 2662.41 | 3241.75 | 74560.25 | 21.76%
10.3 | CP0025 | COMPOSIÇÃO | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO, CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS | UN | 4 | 2949.36 | 3591.14 | 14364.56 | 21.76%
10.4 | CP0026 | COMPOSIÇÃO | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 124 | 11.49 | 13.99 | 1734.76 | 21.76%
10.5 | CP0027 | COMPOSIÇÃO | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 644.92 | 9.51 | 11.58 | 7468.17 | 21.76%
10.6 | CP0028 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 43.51 | 52.98 | 1589.4 | 21.76%
10.7 | CP0029 | COMPOSIÇÃO | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58 | 11.23 | 13.67 | 792.86 | 21.76%
10.8 | CP0030 | COMPOSIÇÃO | CONECTOR PERFURANTE PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO | UN | 93 | 16.09 | 19.59 | 1821.87 | 21.76%
10.9 | CP0031 | COMPOSIÇÃO | SUBESTAÇÃO AÉREA DE MÉDIA TENSÃO 30 KVA COM MEDIDOR PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28180.47 | 34312.54 | 34312.54 | 21.76%
10.10 | CP0032 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS COM SEÇÃO DE 16MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 77.67 | 1.06 | 1.29 | 100.19 | 21.76%
10.11 | CP0033 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR L=9M | UN | 5 | 261.19 | 318.02 | 1590.1 | 21.76%
10.12 | CP0034 | COMPOSIÇÃO | HASTE DE ATERRAMENTO Ø=5/8", COM 3M - FORN E INST. | UN | 27 | 107.5 | 130.89 | 3534.03 | 21.76%
10.13 | CP0035 | COMPOSIÇÃO | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" | UN | 27 | 19.12 | 23.28 | 628.56 | 21.76%
10.14 | CP0036 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS EM POLIPROPILENO, Ø= 300MM X ALTURA= 400MM (INCLUÍDA TAMPA SEM ESCOTILHA) - FORN. E INST. | UN | 27 | 41.8 | 50.9 | 1374.3 | 21.76%
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-232/PE (LOTE 2), TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA), SEGMENTO: KM 149,10 - KM 177,90, EXTENSÃO: 28,80 KM |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 21,76% e 15,54% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2025 |  | QD - 4.7
10.15 | CP0037 | COMPOSIÇÃO | CABO DE COBRE NU 35MM² MEIO- DURO - FORN. E INST. | M | 40.5 | 113.1 | 137.71 | 5577.25 | 21.76%
10.16 | CP0038 | COMPOSIÇÃO | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA | UN | 1 | 89.28 | 108.71 | 108.71 | 21.76%
10.17 | CP0039 | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORN. E INST. | UN | 1 | 102.63 | 124.96 | 124.96 | 21.76%
10.18 | CP0040 | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL 25A - FORN. E INST. | UN | 1 | 86.79 | 105.68 | 105.68 | 21.76%
10.19 | CP0041 | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORN. E INST. | UN | 3 | 15.2 | 18.51 | 55.53 | 21.76%
10.20 | CP0042 | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORN. E INST. | UN | 2 | 167.48 | 203.92 | 407.84 | 21.76%
10.21 | CP0043 | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORN. E INST. | UN | 1 | 199.4 | 242.79 | 242.79 | 21.76%
10.22 | CP0044 | COMPOSIÇÃO | CONTACTOR 25A - FORN. E INST. | UN | 1 | 181.05 | 220.45 | 220.45 | 21.76%
10.23 | CP0045 | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALV., DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORN. E INST. | UN | 1 | 386.94 | 471.14 | 471.14 | 21.76%
10.24 | 1107900 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 13.608 | 467.84 | 569.64 | 7751.66 | 21.76%
10.25 | 4805751 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M³ | 13.608 | 56.58 | 68.89 | 937.45 | 21.76%
10.26 | CP0001 | COMPOSIÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | T | 20.41 | 83.68 | 96.68 | 1973.23 | 15.54%
10.27 | 5915411 | COMPOSIÇÃO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 20.41 | 3.76 | 4.58 | 93.47 | 21.76%
10.28 | 5914389 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 866 | 0.82 | 1 | 866 | 21.76%
|  |  | SUBTOTAL 10. |  |  |  |  | 191807.32
11.0 |  |  | PROTEÇÃO AMBIENTAL
11.1 | 4413996 | COMPOSIÇÃO | ENLEIVAMENTO | M² | 157528.58 | 10.6 | 12.91 | 2033693.96 | 21.76%
11.2 | 4413905 | COMPOSIÇÃO | HIDROSSEMEADURA | M² | 8440.43 | 6.77 | 8.24 | 69549.14 | 21.76%
|  |  | SUBTOTAL 11. |  |  |  |  | 2103243.1
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 249388619.58
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-232/PE (LOTE 2), TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA), SEGMENTO: KM 149,10 - KM 177,90, EXTENSÃO: 28,80 KM |  |  |  | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
|  | Orçamento onerado, BDI = 21,76% e 15,54% (Diferenciado) |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2025 |  | QD - 4.8

## CURVA ABC
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/PE
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-232/PE (LOTE 2), TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA), SEGMENTO: KM 149,10 - KM 177,90, EXTENSÃO: 28,80KM |  |  |  |  | BDI OBRA: | 20.74%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 14.53%
DEMONSTRATIVO DA CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | CURVA ABC
[6 empty] | % | % ACUM
CP0014 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS (IMPLANTAÇÃO) | M³ | 77372.18 | 683.78 | 52905549.24 | 21.21% | 21.21%
CP0014 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS (WHITETOPPING) | M³ | 67242.78 | 683.78 | 45979268.1 | 18.44% | 39.65%
5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 22606853.544 | 0.83 | 18763688.44 | 7.524% | 47.17%
5502172 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1621142.09 | 11.46 | 18578288.35 | 7.45% | 54.62%
CP0018 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 14739272.04 | 14739272.04 | 5.91% | 60.53%
4011214 | SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | M³ | 39194.08 | 316.3 | 12397087.5 | 4.971% | 65.51%
5503041 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M³ | 1504216.11 | 7.89 | 11868265.1 | 4.759% | 70.26%
CP0002 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,60 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE | M | 112909 | 78.24 | 8834000.16 | 3.542% | 73.81%
407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 328043.67 | 15.65 | 5133883.43 | 2.059% | 75.87%
3713604 | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 11688.04 | 390 | 4558335.6 | 1.828% | 77.69%
2003377 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 64825 | 70.02 | 4539046.5 | 1.82% | 79.51%
CP0016 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | UN | 1 | 3210088.91 | 3210088.91 | 1.287% | 80.8%
5213408 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 51938.03 | 59.72 | 3101739.15 | 1.244% | 82.04%
2003355 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 27687 | 103.2 | 2857298.4 | 1.146% | 83.19%
CP0046 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 451.29 | 5544.46 | 2502159.35 | 1.003% | 84.19%
5915319 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 2103890.685 | 1.13 | 2377396.47 | 0.9533% | 85.15%
4011459 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B-19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 9468.94 | 215.44 | 2039988.43 | 0.818% | 85.96%
4413996 | ENLEIVAMENTO | M² | 157528.58 | 12.91 | 2033693.96 | 0.8155% | 86.78%
1107904 | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 3003.857 | 602.79 | 1810694.96 | 0.7261% | 87.51%
CP0049 | Pintura de faixa com promotor de aderência, e= 0,3 mm | m² | 61679.99 | 25.48 | 1571606.14 | 0.6302% | 88.14%
5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 226368 | 6.82 | 1543829.76 | 0.619% | 88.76%
1506055 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M³ | 3041.7 | 469.84 | 1429112.32 | 0.573% | 89.33%
3108015 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 6201.026 | 218.92 | 1357528.61 | 0.5443% | 89.87%
CP0048 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RESÍDUO DE ASFALTO) | T | 11276.74 | 96.68 | 1090235.22 | 0.4372% | 90.31%
CP0021 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | T | 252.298 | 4020.89 | 1014462.5 | 0.4068% | 90.72%
4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 391940.8 | 2.53 | 991610.22 | 0.3976% | 91.11%
3713902 | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 47 | 19696.38 | 925729.86 | 0.3712% | 91.49%
4915669 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M³ | 7517.83 | 115.22 | 866204.37 | 0.3473% | 91.83%
2003257 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 11141 | 65.86 | 733746.26 | 0.2942% | 92.13%
5219615 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 17056 | 42.8 | 729996.8 | 0.2927% | 92.42%
705273 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 111 | 6411.24 | 711647.64 | 0.2854% | 92.7%
5501700 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | M² | 760200 | 0.85 | 646170 | 0.2591% | 92.96%
307735 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1148 | 511.4 | 587087.2 | 0.2354% | 93.2%
2306065 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | M | 2464 | 232.32 | 572436.48 | 0.2295% | 93.43%
CP0001 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (METRALHA) | T | 5872.71 | 96.68 | 567773.6 | 0.2277% | 93.66%
705390 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 36 | 15436.94 | 555729.84 | 0.2228% | 93.88%
5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² | 4613.76 | 118.89 | 548529.92 | 0.2199% | 94.1%
2003613 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2686 | 185.38 | 497930.68 | 0.1997% | 94.3%
2003591 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 2866 | 170.49 | 488624.34 | 0.1959% | 94.49%
705185 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 126 | 3806.63 | 479635.38 | 0.1923% | 94.69%
5213352 | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 313 | 1364.26 | 427013.38 | 0.1712% | 94.86%
CP0056 | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 224.66 | 1879.45 | 422237.23 | 0.1693% | 95.03%
804191 | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 231 | 1818.55 | 420085.05 | 0.1684% | 95.2%
705376 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 35 | 11737.27 | 410804.45 | 0.1647% | 95.36%
5213850 | OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA | H | 14599.2 | 27.12 | 395930.3 | 0.1588% | 95.52%
4507957 | CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 28490 | 13.87 | 395156.3 | 0.1585% | 95.68%
5213630 | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5 | 76588.92 | 382944.6 | 0.1536% | 95.83%
3713613 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | M | 13547 | 27.03 | 366175.41 | 0.1468% | 95.98%
3806410 | PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 4501.6 | 80.13 | 360713.2 | 0.1446% | 96.12%
2003393 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 796 | 440.7 | 350797.2 | 0.1407% | 96.26%
1619006 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 1756.145 | 182.94 | 321269.16 | 0.1288% | 96.39%
CP0047 | TRANSPORTE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 451.29 | 709.67 | 320266.97 | 0.1284% | 96.52%
5501710 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M | M³ | 64847.097 | 4.53 | 293757.34 | 0.1178% | 96.64%
705301 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 26 | 11139.85 | 289636.1 | 0.1161% | 96.76%
3713605 | ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 608 | 461.76 | 280750.08 | 0.1126% | 96.87%
4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 406350.06 | 0.67 | 272254.54 | 0.1092% | 96.98%
903810 | INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H | UN | 1 | 260923.63 | 260923.63 | 0.1046% | 97.08%
2003578 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 1222 | 203.77 | 249006.94 | 0.09985% | 97.18%
903806 | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H | UN | 1 | 246617.99 | 246617.99 | 0.09889% | 97.28%
804031 | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 304 | 774.37 | 235408.48 | 0.09439% | 97.37%
4507738 | ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 156 | 1479.08 | 230736.48 | 0.09252% | 97.47%
3108005 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 2131.92 | 107.15 | 228435.22 | 0.0916% | 97.56%
3719529 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 896 | 249.1 | 223193.6 | 0.0895% | 97.65%
705199 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 40 | 5407.57 | 216302.8 | 0.08673% | 97.73%
1107892 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 415.62 | 512.94 | 213188.12 | 0.08548% | 97.82%
4915724 | CAIAÇÃO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL | M² | 75759.26 | 2.59 | 196216.48 | 0.07868% | 97.9%
2003305 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPCG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 3610 | 53.79 | 194181.9 | 0.07786% | 97.98%
CP0017 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 193210.11 | 193210.11 | 0.07747% | 98.05%
3806421 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 28 | 6555.9 | 183565.2 | 0.07361% | 98.13%
CP0022 | TRANSPORTE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | T | 252.298 | 702.09 | 177135.9 | 0.07103% | 98.2%
4805751 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M³ | 2514.008 | 68.89 | 173190.01 | 0.06945% | 98.27%
2003311 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 3031 | 53.79 | 163037.49 | 0.06537% | 98.33%
2003109 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 685 | 233.68 | 160070.8 | 0.06419% | 98.4%
1207719 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | M³ | 97.54 | 1470.05 | 143388.67 | 0.0575% | 98.46%
705213 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 19 | 7175.43 | 136333.17 | 0.05467% | 98.51%
5502805 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | M³ | 2196.72 | 61.55 | 135208.11 | 0.05422% | 98.56%
2003495 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 16 | 8297.42 | 132758.72 | 0.05323% | 98.62%
705233 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6 | 22111.64 | 132669.84 | 0.0532% | 98.67%
CP0013 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 31.48 | 3926.2 | 123596.77 | 0.04956% | 98.72%
307731 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM³ | 666.12 | 182.91 | 121840 | 0.04886% | 98.77%
903802 | BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE EMULSÃO DE 30.000 L - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 6 | 20227.51 | 121365.06 | 0.04867% | 98.82%
5502162 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 15027.339 | 7.78 | 116912.69 | 0.04688% | 98.86%
5502138 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 13208.823 | 8.24 | 108840.7 | 0.04364% | 98.91%
4507839 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 10 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 2010 | 51.39 | 103293.9 | 0.04142% | 98.95%
5502806 | CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA COMERCIAL | M³ | 654.5 | 155.99 | 102095.45 | 0.04094% | 98.99%
3713828 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 322 | 294.65 | 94877.3 | 0.03804% | 99.03%
705419 | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 44412.68 | 88825.36 | 0.03562% | 99.06%
2106235 | ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,25 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M³ | 20943 | 4.2 | 87960.6 | 0.03527% | 99.1%
5212560 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 17760 | 4.93 | 87556.8 | 0.03511% | 99.13%
3713873 | MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 10 | 8466.83 | 84668.3 | 0.03395% | 99.17%
5213345 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 10900 | 7.73 | 84257 | 0.03379% | 99.2%
4915712 | LIMPEZA DE BUEIRO | M³ | 3099.5 | 27.12 | 84058.44 | 0.03371% | 99.24%
804295 | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 31 | 2691.85 | 83447.35 | 0.03346% | 99.27%
5212557 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 17760 | 4.64 | 82406.4 | 0.03304% | 99.3%
1619003 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 372.86 | 212.17 | 79109.7 | 0.03172% | 99.33%
CP0055 | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 109 | 720.87 | 78574.83 | 0.03151% | 99.37%
705322 | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3 | 25648.15 | 76944.45 | 0.03085% | 99.4%
CP0024 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS | UN | 23 | 3241.75 | 74560.25 | 0.0299% | 99.43%
1608024 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 20 MM | M | 890.25 | 82.87 | 73775.01 | 0.02958% | 99.46%
4413905 | HIDROSSEMEADURA | M² | 8440.43 | 8.24 | 69549.14 | 0.02789% | 99.48%
4507774 | ANCORAGEM ATIVA COM 9 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48 | 1324.93 | 63596.64 | 0.0255% | 99.51%
705427 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 62655.14 | 62655.14 | 0.02512% | 99.53%
705241 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 29852.59 | 59705.18 | 0.02394% | 99.56%
5502168 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 5858.14 | 9.58 | 56120.98 | 0.0225% | 99.58%
CP0058 | SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,40 X 1,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 17 | 3088.09 | 52497.53 | 0.02105% | 99.6%
4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 2331.5 | 22.49 | 52435.43 | 0.02103% | 99.62%
804417 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 11 | 4744.8 | 52192.8 | 0.02093% | 99.64%
5213568 | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 32.43 | 1607.89 | 52143.87 | 0.02091% | 99.67%
705338 | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 51630.76 | 51630.76 | 0.0207% | 99.69%
5216111 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 288 | 161.86 | 46615.68 | 0.01869% | 99.7%
705249 | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 42327.54 | 42327.54 | 0.01697% | 99.72%
804039 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 40 | 945.25 | 37810 | 0.01516% | 99.74%
5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 3475.11 | 10.35 | 35967.38 | 0.01442% | 99.75%
CP0031 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE MÉDIA TENSÃO 30 KVA COM MEDIDOR PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 34312.54 | 34312.54 | 0.01376% | 99.76%
5213442 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 33 | 936.72 | 30911.76 | 0.0124% | 99.78%
CP0023 | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 181W ATÉ 239W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31 | 935.47 | 28999.57 | 0.01163% | 99.79%
804385 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 13 | 2224.09 | 28913.17 | 0.01159% | 99.8%
407818 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1873 | 15.06 | 28207.38 | 0.01131% | 99.81%
1600989 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M³ | 40.37 | 691.57 | 27918.68 | 0.01119% | 99.82%
4915713 | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO | M³ | 335.25 | 81.35 | 27272.58 | 0.01094% | 99.83%
CP0003 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE COM GRELHA DE CONCRETO - CCT 250-100A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3 | 8478.37 | 25435.11 | 0.0102% | 99.84%
5502166 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 2491.875 | 9.23 | 23000 | 0.009223% | 99.85%
5213570 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA X + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 16.2 | 1373.36 | 22248.43 | 0.008921% | 99.86%
CP0015 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTIC - RR-1C | T | 31.48 | 702.09 | 22101.79 | 0.008862% | 99.87%
3713705 | REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA | M | 662.35 | 30.22 | 20016.21 | 0.008026% | 99.88%
1600408 | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO | M² | 812.8 | 23.22 | 18873.21 | 0.007568% | 99.89%
2407972 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | KG | 178.32 | 86.73 | 15465.69 | 0.006201% | 99.89%
2003121 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 43 | 338.27 | 14545.61 | 0.005833% | 99.9%
3816196 | INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M³ | 11.264 | 1282.29 | 14443.71 | 0.005792% | 99.9%
CP0025 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO, CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS | UN | 4 | 3591.14 | 14364.56 | 0.00576% | 99.91%
1600966 | REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO | M | 13547 | 0.95 | 12869.65 | 0.00516% | 99.92%
804441 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 2 | 6078.76 | 12157.52 | 0.004875% | 99.92%
1106057 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 23.56 | 498.31 | 11740.18 | 0.004708% | 99.93%
5213835 | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 12000 | 0.94 | 11280 | 0.004523% | 99.93%
CP0050 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 19 | 591.28 | 11234.32 | 0.004505% | 99.93%
3806426 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO | T | 109.68 | 87.98 | 9649.64 | 0.003869% | 99.94%
5502167 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 997.564 | 9.4 | 9377.1 | 0.00376% | 99.94%
1608021 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM | M | 118.5 | 78.64 | 9318.84 | 0.003737% | 99.95%
CP0052 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 9 | 936.72 | 8430.48 | 0.00338% | 99.95%
4915639 | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO | M² | 1453.6 | 5.42 | 7878.51 | 0.003159% | 99.95%
5219609 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 171 | 45.37 | 7758.27 | 0.003111% | 99.96%
1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 13.608 | 569.45 | 7749.07 | 0.003107% | 99.96%
CP0027 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 644.92 | 11.58 | 7468.17 | 0.002995% | 99.96%
4011212 | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M² | 67037.26 | 0.11 | 7374.09 | 0.002957% | 99.96%
3713690 | TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 10 | 620.92 | 6209.2 | 0.00249% | 99.97%
2003921 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 18 | 322.46 | 5804.28 | 0.002327% | 99.97%
CP0037 | CABO DE COBRE NU 35MM² MEIO- DURO - FORN. E INST. | M | 40.5 | 137.71 | 5577.25 | 0.002236% | 99.97%
2007971 | DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 49.81 | 108.77 | 5417.83 | 0.002172% | 99.97%
5213415 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - CONFECÇÃO | M² | 6.03 | 863.56 | 5207.26 | 0.002088% | 99.98%
4915633 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,00 M | M | 132 | 39.06 | 5155.92 | 0.002067% | 99.98%
5502161 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 730.593 | 6.89 | 5033.78 | 0.002018% | 99.98%
3806402 | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO | M² | 1453.6 | 3.35 | 4869.56 | 0.001953% | 99.98%
5213421 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECÇÃO | M² | 9.5 | 512.03 | 4864.28 | 0.00195% | 99.98%
CP0034 | HASTE DE ATERRAMENTO Ø=5/8", COM 3M - FORN E INST. | UN | 27 | 130.89 | 3534.03 | 0.001417% | 99.98%
5502169 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 351.38 | 9.81 | 3447.03 | 0.001382% | 99.99%
804393 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1 | 3410.85 | 3410.85 | 0.001368% | 99.99%
5213848 | LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 2400 | 1.35 | 3240 | 0.001299% | 99.99%
4915672 | LIMPEZA DE PONTE | M | 556.8 | 5.42 | 3017.85 | 0.00121% | 99.99%
5502648 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 200.14 | 14.76 | 2954.06 | 0.001185% | 99.99%
CP0004 | COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA | M³ | 336.6 | 5.47 | 1841.2 | 0.0007383% | 99.99%
CP0030 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO | UN | 93 | 19.59 | 1821.87 | 0.0007305% | 99.99%
1608026 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 25 MM | M | 19.2 | 94.27 | 1809.98 | 0.0007258% | 99.99%
CP0026 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 124 | 13.99 | 1734.76 | 0.0006956% | 99.99%
5213364 | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | M² | 57.93 | 27.81 | 1611.03 | 0.000646% | 99.99%
CP0033 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR L=9M | UN | 5 | 318.02 | 1590.1 | 0.0006376% | 100%
CP0028 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 52.98 | 1589.4 | 0.0006373% | 100%
CP0036 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS EM POLIPROPILENO, Ø= 300MM X ALTURA= 400MM (INCLUÍDA TAMPA SEM ESCOTILHA) - FORN. E INST. | UN | 27 | 50.9 | 1374.3 | 0.0005511% | 100%
CP0059 | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | und | 38 | 29.37 | 1116.06 | 0.0004475% | 100%
5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 866 | 1 | 866 | 0.0003472% | 100%
1108055 | ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | M³ | 0.16 | 4999.34 | 799.89 | 0.0003207% | 100%
CP0029 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58 | 13.67 | 792.86 | 0.0003179% | 100%
5213660 | REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO | UN | 3 | 253.55 | 760.65 | 0.000305% | 100%
CP0035 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" | UN | 27 | 23.28 | 628.56 | 0.000252% | 100%
5502170 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 57.25 | 10 | 572.5 | 0.0002296% | 100%
4915723 | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M² | 116 | 4.2 | 487.2 | 0.0001954% | 100%
CP0045 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALV., DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORN. E INST. | UN | 1 | 471.14 | 471.14 | 0.0001889% | 100%
CP0042 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORN. E INST. | UN | 2 | 203.92 | 407.84 | 0.0001635% | 100%
CP0043 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORN. E INST. | UN | 1 | 242.79 | 242.79 | 9.735e-05% | 100%
CP0044 | CONTACTOR 25A - FORN. E INST. | UN | 1 | 220.45 | 220.45 | 8.84e-05% | 100%
CP0039 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORN. E INST. | UN | 1 | 124.96 | 124.96 | 5.011e-05% | 100%
CP0038 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA | UN | 1 | 108.71 | 108.71 | 4.359e-05% | 100%
CP0040 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL 25A - FORN. E INST. | UN | 1 | 105.68 | 105.68 | 4.238e-05% | 100%
CP0032 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS COM SEÇÃO DE 16MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 77.67 | 1.29 | 100.19 | 4.017e-05% | 100%
5915411 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 20.41 | 4.58 | 93.47 | 3.748e-05% | 100%
CP0041 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORN. E INST. | UN | 3 | 18.51 | 55.53 | 2.227e-05% | 100%
TOTAL |  |  |  |  | 249388619.58

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-232/PE (LOTE 2), TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA), SEGMENTO: KM 149,10 - KM 177,90, EXTENSÃO: 28,80KM
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | ITEM |  | VALOR R$ | DIAS CORRIDOS
|  | ATIVIDADES |  | 30 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 360 | [5 empty] | 390 | [5 empty] | 420 | [5 empty] | 450 | [5 empty] | 480 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 540 | [5 empty] | 570 | [5 empty] | 600 | [5 empty] | 630 | [5 empty] | 660 | [5 empty] | 690 | [5 empty] | 720
| 1.0 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 0.07747% | 6.22% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.484% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.484% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.484% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.484% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.484% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.082% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.082% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.082% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.082% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.082% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.082% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.082% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.494% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.494% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.883% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.883% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.048% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.468% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.468% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.468% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.96% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.96% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.655% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 193210.11 | 12017.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7887.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7887.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7887.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7887.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7887.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7887.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7887.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8682.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8682.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9433.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9433.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9754.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8993.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193210.11 | 0
| 2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 1.567% | 100%
|  |  | 3907193.66 | 3907193.66 | [143 empty] | 3907193.66 | 0
| 3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 5.91% | 50% | [137 empty] | 50%
|  |  | 14739272.04 | 7369636.02 | [137 empty] | 7369636.02 | [5 empty] | 14739272.04 | 0
| 4.0 | TERRAPLENAGEM | 21.92% | [6 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5%
|  |  | 54672766.44 | [6 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [5 empty] | 2733638.322 | [23 empty] | 54672766.44 | 0
| 5.0 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 10.16% | [6 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545%
|  |  | 25342906.23 | [6 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [5 empty] | 1151950.2832 | [11 empty] | 25342906.23 | 0
| 6.0 | PISTA DUPLICADA - PAVIMENTO RÍGIDO | 27.23% | [6 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692% | [5 empty] | 7.692%
|  |  | 67898662.58 | [6 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [5 empty] | 5222974.0446 | [65 empty] | 67898662.58 | 0
| 6.0 | PISTA EXISTENTE - PAVIMENTO RÍGIDO | 21.18% | [6 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545% | [5 empty] | 4.545%
|  |  | 52810632.37 | [6 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [5 empty] | 2400483.2895 | [11 empty] | 52810632.37 | 0
| 7.0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 5.215% | [36 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333%
|  |  | 13006581.92 | [36 empty] | 1083881.8267 | [5 empty] | 1083881.8267 | [5 empty] | 1083881.8267 | [5 empty] | 1083881.8267 | [5 empty] | 1083881.8267 | [5 empty] | 1083881.8267 | [5 empty] | 1083881.8267 | [5 empty] | 1083881.8267 | [5 empty] | 1083881.8267 | [5 empty] | 1083881.8267 | [5 empty] | 1083881.8267 | [5 empty] | 1083881.8267 | [41 empty] | 13006581.92 | 0
| 8.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 2.546% | [90 empty] | 11.11% | [5 empty] | 11.11% | [5 empty] | 11.11% | [5 empty] | 11.11% | [5 empty] | 11.11% | [5 empty] | 11.11% | [5 empty] | 11.11% | [5 empty] | 11.11% | [5 empty] | 11.11%
|  |  | 6349631.62 | [90 empty] | 705514.6244 | [5 empty] | 705514.6244 | [5 empty] | 705514.6244 | [5 empty] | 705514.6244 | [5 empty] | 705514.6244 | [5 empty] | 705514.6244 | [5 empty] | 705514.6244 | [5 empty] | 705514.6244 | [5 empty] | 705514.6244 | [5 empty] | 6349631.62 | 0
| 8.1 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 0.2872% | [6 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348% | [5 empty] | 4.348%
|  |  | 716150.46 | [6 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 31136.9765 | [5 empty] | 716150.46 | 0
| 9.0 | SINALIZAÇÃO | 2.99% | [78 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10%
|  |  | 7456561.73 | [78 empty] | 745656.173 | [5 empty] | 745656.173 | [5 empty] | 745656.173 | [5 empty] | 745656.173 | [5 empty] | 745656.173 | [5 empty] | 745656.173 | [5 empty] | 745656.173 | [5 empty] | 745656.173 | [5 empty] | 745656.173 | [5 empty] | 745656.173 | [11 empty] | 7456561.73 | 0
| 10.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.07691% | [108 empty] | 16.67% | [5 empty] | 16.67% | [5 empty] | 16.67% | [5 empty] | 16.67% | [5 empty] | 16.67% | [5 empty] | 16.67%
|  |  | 191807.32 | [108 empty] | 31967.8867 | [5 empty] | 31967.8867 | [5 empty] | 31967.8867 | [5 empty] | 31967.8867 | [5 empty] | 31967.8867 | [5 empty] | 31967.8867 | [5 empty] | 191807.32 | 0
| 11.0 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | 0.8434% | [102 empty] | 14.29% | [5 empty] | 14.29% | [5 empty] | 14.29% | [5 empty] | 14.29% | [5 empty] | 14.29% | [5 empty] | 14.29% | [5 empty] | 14.29%
|  |  | 2103243.1 | [102 empty] | 300463.3 | [5 empty] | 300463.3 | [5 empty] | 300463.3 | [5 empty] | 300463.3 | [5 empty] | 300463.3 | [5 empty] | 300463.3 | [5 empty] | 300463.3 | [5 empty] | 2103243.1 | 0
QD - 8.1 | DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 4.53% | [5 empty] | 4.63% | [5 empty] | 4.63% | [5 empty] | 4.63% | [5 empty] | 4.63% | [5 empty] | 4.63% | [5 empty] | 5.07% | [5 empty] | 5.07% | [5 empty] | 5.07% | [5 empty] | 5.07% | [5 empty] | 5.07% | [5 empty] | 5.07% | [5 empty] | 5.07% | [5 empty] | 5.36% | [5 empty] | 3.27% | [5 empty] | 3.55% | [5 empty] | 3.55% | [5 empty] | 3.67% | [5 empty] | 3.25% | [5 empty] | 3.25% | [5 empty] | 3.25% | [5 empty] | 2.15% | [5 empty] | 2.15% | [5 empty] | 3.38%
|  |  |  | 11288847.5322 | [5 empty] | 11546915.2409 | [5 empty] | 11546915.2409 | [5 empty] | 11546915.2409 | [5 empty] | 11546915.2409 | [5 empty] | 11546915.2409 | [5 empty] | 12631952.1733 | [5 empty] | 12631952.1733 | [5 empty] | 12631952.1733 | [5 empty] | 12631952.1733 | [5 empty] | 12631952.1733 | [5 empty] | 12631952.1733 | [5 empty] | 12631952.1733 | [5 empty] | 13378403.001 | [5 empty] | 8155428.9564 | [5 empty] | 8861695.4562 | [5 empty] | 8861695.4562 | [5 empty] | 9162478.9636 | [5 empty] | 8109443.9863 | [5 empty] | 8109443.9863 | [5 empty] | 8109443.9863 | [5 empty] | 5372892.3933 | [5 empty] | 5372892.3933 | [5 empty] | 8447712.0511
| DESEMBOLSO ACUMULADO |  | 100% | 4.53% | [5 empty] | 9.16% | [5 empty] | 13.79% | [5 empty] | 18.42% | [5 empty] | 23.05% | [5 empty] | 27.68% | [5 empty] | 32.75% | [5 empty] | 37.82% | [5 empty] | 42.89% | [5 empty] | 47.96% | [5 empty] | 53.03% | [5 empty] | 58.1% | [5 empty] | 63.17% | [5 empty] | 68.53% | [5 empty] | 71.8% | [5 empty] | 75.35% | [5 empty] | 78.9% | [5 empty] | 82.57% | [5 empty] | 85.82% | [5 empty] | 89.07% | [5 empty] | 92.32% | [5 empty] | 94.47% | [5 empty] | 96.62% | [5 empty] | 100%
|  |  | 249388619.58 | 11288847.5322 | [5 empty] | 22835762.773 | [5 empty] | 34382678.0139 | [5 empty] | 45929593.2548 | [5 empty] | 57476508.4956 | [5 empty] | 69023423.7365 | [5 empty] | 81655375.9098 | [5 empty] | 94287328.0832 | [5 empty] | 106919280.2565 | [5 empty] | 119551232.4299 | [5 empty] | 132183184.6032 | [5 empty] | 144815136.7765 | [5 empty] | 157447088.9499 | [5 empty] | 170825491.9509 | [5 empty] | 178980920.9074 | [5 empty] | 187842616.3636 | [5 empty] | 196704311.8198 | [5 empty] | 205866790.7834 | [5 empty] | 213976234.7697 | [5 empty] | 222085678.756 | [5 empty] | 230195122.7423 | [5 empty] | 235568015.1356 | [5 empty] | 240940907.5289 | [5 empty] | 249388619.58
0.1066%
249388619.58
0

## BDI
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | BR-232
TRECHO: | FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA)
SEGMENTO: | KM 149,10 - KM 177,90
EXTENSÃO: | 28.8
DATA BASE: | JULHO/2025
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
| Despesas Indiretas |  | % | % sobre CD
| Administração Central |  | 3.8%
| Seguros e Garantias Contratuais |  | 1.2%
| Riscos |  | 0.5%
| Despesa Financeira |  | 1.02%
| Subtotal Despesas Indiretas |  | 6.52% | 0%
| Benefícios |  | % | % sobre CD
| Lucro Operacional |  | 7.08%
| Subtotal Benefícios |  | 7.08% | 0%
| Tributos |  | % | % sobre CD
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISSQN |  | 2.623%
| CPRB |  | 0%
| Subtotal Tributos |  | 6.273% | 0%
| BDI com Impostos |  | 21.76% | 9.001%
| BDI SEM DESONERAÇÃO |  |  | 21.76%
PERCENTUAL DO ISSQN INCIDENTE NA COMPOSIÇÃO DO BDI:
Em atendimento ao item 9.2.2 do Acórdão nº 32/2008 – Plenário, que determina a previsão dos percentuais de recolhimento a título de ISS a serem aplicados na composição de LDI dos licitantes, com base nas alíquotas adotadas pelos municípios situados na região da obra, apresentamos a planilha e cálculo a seguir:
MUNICÍPIO | KM INICIAL | KM FINAL | EXTENSÃO | ALÍQUOTA | DEDUÇÃO | ALÍQUOTA | PROPORÇÃO (%)
(KM)
SÃO CAETANO/PE | 149.1 | 157.1 | 8 | 5% | 50% | 2.5% | 27.78%
TACAIMBÓ/PE | 157.1 | 170.8 | 13.7 | 5% | 50% | 2.5% | 47.57%
BELO JARDIM/PE | 170.8 | 177.9 | 7.1 | 5% | 40% | 3% | 24.65%
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO |  |  | 28.8 |  |  |  | 100%
MÉDIA PONDERADA | [5 empty] | 2.623%
OBSERVAÇÃO:
O percentual de ISSQN adotado foi proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência da obra.
Código Tributário do Município de São Caetano, Lei Complementar nº 006/2010. Título I, Capítulo V, Seção II, Art. 258, III e Capítulo VI, art. 274.
Código Tributário do Município de Tacaimbó, Lei nº 722/2019. Capítulo III, Seção VII, Art. 91º, § 1º e Anexo I.
Código Tributário do Município de Belo Jardim, Lei nº 2105/2013, Título III, Capítulo IV, ASeção II, Art. 182 e Capítulo V, Art. 182, II.
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | BR-232
TRECHO: | FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA)
SEGMENTO: | KM 149,10 - KM 177,90
EXTENSÃO: | 28.8
DATA BASE: | JULHO/2025
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - DIFERENCIADO (BDI DIFERENCIADO)
DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAÇÃO
| Despesas Indiretas |  | %
| Administração Central |  | 1.5%
| Seguros e Garantias Contratuais |  | 1.2%
| Riscos |  | 0.56%
| Despesa Financeira |  | 0.85%
| Subtotal Despesas Indiretas |  | 4.11%
| Benefícios |  | %
| Lucro Operacional |  | 3.99%
| Subtotal Benefícios |  | 3.99%
| Tributos |  | %
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISSQN |  | 2.623%
| CPRB |  | 0%
|  | Subtotal Tributos | 6.273%
| BDI com Impostos |  | 15.54%
| BDI DIFERENCIADO SEM DESONERAÇÃO |  |  | 15.54%
PERCENTUAL DO ISSQN INCIDENTE NA COMPOSIÇÃO DO BDI:
Em atendimento ao item 9.2.2 do Acórdão nº 32/2008 – Plenário, que determina a previsão dos percentuais de recolhimento a título de ISS a serem aplicados na composição de LDI dos licitantes, com base nas alíquotas adotadas pelos municípios situados na região da obra, apresentamos a planilha e cálculo a seguir:
MUNICÍPIO | KM INICIAL | KM FINAL | EXTENSÃO | ALÍQUOTA | DEDUÇÃO | ALÍQUOTA | PROPORÇÃO (%)
(KM)
SÃO CAETANO/PE | 149.1 | 157.1 | 8 | 5% | 50% | 2.5% | 27.78%
TACAIMBÓ/PE | 157.1 | 170.8 | 13.7 | 5% | 50% | 2.5% | 47.57%
BELO JARDIM/PE | 170.8 | 177.9 | 7.1 | 5% | 40% | 3% | 24.65%
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO |  |  | 28.8 |  |  |  | 100%
MÉDIA PONDERADA | [5 empty] | 2.623%
OBSERVAÇÃO:
O percentual de ISSQN adotado foi proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência da obra.
Código Tributário do Município de São Caetano, Lei Complementar nº 006/2010. Título I, Capítulo V, Seção II, Art. 258, III e Capítulo VI, art. 274.
Código Tributário do Município de Tacaimbó, Lei nº 722/2019. Capítulo III, Seção VII, Art. 91º, § 1º e Anexo I.
Código Tributário do Município de Belo Jardim, Lei nº 2105/2013, Título III, Capítulo IV, ASeção II, Art. 182 e Capítulo V, Art. 182, II.

## MUNICÍPIOS
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | BR-232
TRECHO: | FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA)
EXTENSÃO: | 28.8 | KM
EXTENSÃO DO MUNICÍPIO: SÃO CAETANO/PE
EXTENSÃO DO MUNICÍPIO: TACAIMBÓ/PE
EXTENSÃO DO MUNICÍPIO: BELO JARDIM/PE

## HISTOGRAMA
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
RODOVIA: BR-232
TRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA) | [19 empty] | DATA BASE: JULHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (h) | QUANTIDADE (und) | PRAZO DA OBRA
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24
4. | TERRAPLENAGEM
IH9824 | SERVENTE | 14648.84 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IH9892 | AUXILIAR DE BLASTER | 2513.92 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IH9852 | BLASTER | 1256.96 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5. | PAVIMENTAÇÃO
IH9824 | SERVENTE | 17427.7 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | 5 | 5 | #VALUE!
IH9821 | PEDREIRO | 2377.77 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1 | 1 | #VALUE!
IH9805 | ARMADOR | 594.44 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1 | 1 | #VALUE!
IH9801 | AJUDANTE | 594.44 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1 | 1 | #VALUE!
6. | DRENAGEM E OAC
IH9824 | SERVENTE | 59544.85 | 17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 17 | 17 | #VALUE! | #VALUE!
IH9808 | CARPINTEIRO | 45897.59 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 13 | 13 | #VALUE! | #VALUE!
IH9801 | AJUDANTE | 54522.82 | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15 | 15 | #VALUE! | #VALUE!
IH9805 | ARMADOR | 8625.23 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
IH9821 | PEDREIRO | 4235.91 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
IH9852 | BLASTER | 182.09 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
IH9825 | SOLDADOR | 30.18 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
7. | OAE
IH9805 | ARMADOR | 29567.79 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IH9801 | AJUDANTE | 37135.02 | 17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IH9824 | SERVENTE | 34178.85 | 16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IH9821 | PEDREIRO | 5266.73 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IH9830 | MONTADOR | 3779.73 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IH9808 | CARPINTEIRO | 3791.01 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IH9802 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | 38.86 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IH9825 | SOLDADOR | 20.33 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IH9823 | SERRALHEIRO | 16.66 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8. | OBRAS COMPLEMENTARES
IH9805 | ARMADOR | 29567.79 | 17 | PRAZO DA OBRA MÊS 01: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 12: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 13: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 14: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 15: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 24: #VALUE!
IH9801 | AJUDANTE | 37135.02 | 21 | PRAZO DA OBRA MÊS 01: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 12: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 13: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 14: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 15: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 21; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 21; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 21; PRAZO DA OBRA MÊS 24: #VALUE!
IH9830 | MONTADOR | 3779.73 | 3 | PRAZO DA OBRA MÊS 01: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 12: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 13: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 14: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 15: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 3; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 3; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 3; PRAZO DA OBRA MÊS 24: #VALUE!
IH9824 | SERVENTE | 34178.85 | 19 | PRAZO DA OBRA MÊS 01: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 12: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 13: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 14: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 15: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 19; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 19; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 19; PRAZO DA OBRA MÊS 24: #VALUE!
IH9825 | SOLDADOR | 20.33 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 01: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 12: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 13: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 14: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 15: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 24: #VALUE!
IH9823 | SERRALHEIRO | 16.66 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 01: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 12: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 13: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 14: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 15: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 24: #VALUE!
9. | SINALIZAÇÃO
IH9824 | SERVENTE | 17980.2 | 11 | PRAZO DA OBRA MÊS 01: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 17
IH9830 | MONTADOR | 633.746 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 17
IH9801 | AJUDANTE | 295.95 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 17
IH9853 | PRÉ-MARCADOR | 198.7954 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 17
IH9822 | PINTOR | 111.36 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 17
IH9808 | CARPINTEIRO | 114.7385 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 17
IH9823 | SERRALHEIRO | 102.64 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 17
IH9805 | ARMADOR | 19.44 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 17
IH9821 | PEDREIRO | 0.3527 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 17
IH9825 | SOLDADOR | 2.5473 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 16: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 17: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 17; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 17
10. | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
IH9824 | SERVENTE | 65.8061 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 01: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 1
IH9821 | PEDREIRO | 3.5318 | 1 | PRAZO DA OBRA MÊS 18: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 1
11. | PROTEÇÃO AMBIENTAL
IH9824 | SERVENTE | 47421.28 | 44 | PRAZO DA OBRA MÊS 01: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 19: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 20: #VALUE!; PRAZO DA OBRA MÊS 21: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 22: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 23: 1; PRAZO DA OBRA MÊS 24: 1
TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on B5: FILTRAR COL. C RETIR. VAZIAS

## FIT
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | BR-232
TRECHO: | FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA)
SEGMENTO: | KM 149,10 - KM 177,90
EXTENSÃO: | 28.8
DATA BASE: | JULHO/2025
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
CÁLCULO DO FIT
CÁLCULO DO FIT:
RODOVIA | MUNICÍPIO |  | KM INICIAL | KM FINAL | EXTENSÃO (KM) | % | TRECHO URBANO (KM)
[7 empty] | KM INICIAL | KM FINAL | EXTENSÃO (KM)
BR-232 | SÃO CAETANO |  | 149.1 | 157.1 | 8 | 24.51% | 149.1 | 149.6 | 0.5
BR-232 | TACAIMBÓ |  | 157.1 | 170.8 | 13.7 | 41.97% | 0 | 0 | 0
BR-232 | BELO JARDIM |  | 170.8 | 181.74 | 10.94 | 33.52% | 176.74 | 181.74 | 5
[5 empty] | 32.64 | 100% |  |  | 5.5
[8 empty] | Percentual de trecho urbano na Rodovia | 16.85%
VMD = | 12452 | (Conforme Dados PNCT DNIT, VMDa 2023)
Fonte: https://servicos.dnit.gov.br/dadospnct
0.15
FIT = 15% + (16,85% x 5%)
FIT = | 15.84%

## CPU Iluminação
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | ILUMINAÇÃO DUPLICAÇÃO BR-232 - TRECHO TACAIMBÓ_REV01 |  | SINAPI - 07/2025 - Pernambuco SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco |  | 0,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0023 | Próprio | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 768.29 | 768.29
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 0.2 | 0.05 | 316.8 | 111.32 | 69.62
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 69.624
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.2064 |  |  |  | 22,59 | 4,66
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.2064 |  |  |  | 32,19 | 6,64
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 11.3066
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 80.9306
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 80.9306
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00042248 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | 1 | UN | 687,26 |  |  | 687,26
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 0.014 | UN | 7,17 |  |  | 0,10
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 687.3604
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 11.3066
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 768.29
Observação
REF: SINAPI 07/2025 CÓDIGO 101659
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0024 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=6M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2662.41 | 2662.41
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 0.18 | 0.99 | 316.8 | 111.32 | 166.88
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 166.8756
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 1.2053 |  |  |  | 32,19 | 38,80
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.26785 |  |  |  | 22,59 | 6,05
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 44.8473
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 211.7229
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 211.7229
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00014162 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | 1 | UN | 1.589,87 |  |  | 1.589,87
Insumo | 00039746 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | 4 | UN | 127,68 |  |  | 510,72
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | 9 | M | 38,90 |  |  | 350,10
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 2450.69
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 44.84 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 44.8473
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2662.41
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 100620
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Código | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2949.36 | 2949.36
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 0.18 | 0.99 | 316.8 | 111.32 | 166.88
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 166.8756
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.29609 |  |  |  | 22,59 | 6,69
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 1.3324 |  |  |  | 32,19 | 42,89
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 49.5749
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 216.4505
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 216.4505
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | 9 | M | 38,90 |  |  | 350,10
Insumo | 00014163 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | 1 | UN | 1.872,09 |  |  | 1.872,09
Insumo | 00039746 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | 4 | UN | 127,68 |  |  | 510,72
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 2732.91
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 49.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.5749
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2949.36
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 100621
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0026 | Próprio | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.49 | 11.49
Insumo | 00039257 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 5.92 | 6.0384
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 22.5939 | 2.2594
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 32.1861 | 3.2186
|  |  |  | MO sem LS => | 5.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.49
Observação
COMPOSIÇÃO COM BASE ORSE 07/2025 COD. 11413
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0027 | Próprio | CABO MULTIPOLAR DE ALUMÍNIO, CLASSE 2, ISOLACAO EM XLPE, COBERTURA EM XLPE, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 16 MM2 COM NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.51 | 9.51
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.0029 | 32.1861 | 0.09334
Insumo | ILM.004 | Próprio | CABO MULTIPOLAR DE ALUMÍNIO, CLASSE 2, ISOLACAO EM XLPE, COBERTURA EM XLPE, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 16 MM2 COM NEUTRO ISOLADO | Material |  | M | 1.0401 | 9.06 | 9.4233
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.51
Observação
COMPOSIÇÃO COM BASE SINAPI 07/2025 COD. 101561
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0028 | Próprio | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.51 | 43.51
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.041485 |  |  |  | 22,59 | 0,94
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.3734 |  |  |  | 32,19 | 12,02
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 12.9556
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 12.9556
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 12.9556
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | 0.1664 | M | 4,17 |  |  | 0,69
Insumo | 00001091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | 1 | UN | 26,08 |  |  | 26,08
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 2 | UN | 0,47 |  |  | 0,94
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | 2 | UN | 1,42 |  |  | 2,84
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 30.5539
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.95 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 12.9556
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 43.51
Observação
REFERÊNCIA SINAPI 07/2025 CÓDIGO 101538
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0029 | Próprio | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.23 | 11.23
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.017443 |  |  |  | 22,59 | 0,39
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.157 |  |  |  | 32,19 | 5,05
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.4473
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 5.4473
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 5.4473
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00011272 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | 1 | UN | 5,78 |  |  | 5,78
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 5.78
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.44 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.4473
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.23
Observação
REFERÊNCIA SINAPI 07/2025 CÓDIGO 101554
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0030 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 16.09 | 16.09
Insumo | COT ILUM017 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS | Material |  | UN | 1 | 11.89 | 11.89
Insumo | P9802 | SICRO3 | Ajudante especializado | Mão de Obra |  | h | 0.013299 | 26.3512 | 0.35043
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.1197 | 32.1861 | 3.8527
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.09
Observação
COMPOSIÇÃO COM BASE SINAPI 07/2025 COD. 101550
1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031 | Próprio | SUBESTAÇÃO AÉREA DE MEDIA TENSÃO 30KVA COM MEDIDOR E PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28180.47 | 28180.47
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 10 | 0 | 316.8 | 111.32 | 3167.97
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 3167.969
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 30 |  |  |  | 32,19 | 965,58
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 60 |  |  |  | 22,59 | 1.355,63
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 2321.217
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 5489.186
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 5489.186
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00004341 | SINAPI | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | 19 | UN | 1,58 |  |  | 30,02
Insumo | 00000433 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | 6 | UN | 21,22 |  |  | 127,32
Insumo | 00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | 2 | UN | 31,98 |  |  | 63,96
Insumo | 00041204 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | 1 | UN | 1.692,88 |  |  | 1.692,88
Insumo | 00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | 3 | UN | 21,00 |  |  | 63,00
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | 15 | M | 38,90 |  |  | 583,50
Insumo | 00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | 3 | UN | 3,44 |  |  | 10,32
Insumo | COT PE177-03 | Próprio | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO "T" 1900MM | 4 | UN | 327,06 |  |  | 1.308,24
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | 20 | M | 16,27 |  |  | 325,40
Insumo | COT PE177-04 | Próprio | ELO FUSÍVEL 2H | 3 | UN | 2,57 |  |  | 7,71
Insumo | 00001585 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | 4 | UN | 6,15 |  |  | 24,60
Insumo | COT PE177-02 | Próprio | CONECTOR TIPO CUNHA | 6 | UN | 16,80 |  |  | 100,80
Insumo | 00004276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | 3 | UN | 216,09 |  |  | 648,27
Insumo | COT PE177-01 | Próprio | CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A | 3 | UN | 386,52 |  |  | 1.159,56
Insumo | 00000437 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | 3 | UN | 28,19 |  |  | 84,57
Insumo | 00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | 3 | UN | 12,11 |  |  | 36,33
Insumo | 00025003 | SINAPI | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | 11.1 | KG | 57,04 |  |  | 633,14
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | 19 | UN | 1,43 |  |  | 27,17
Insumo | 00039809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | 1 | UN | 272,86 |  |  | 272,86
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7199.654
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | CP0031.10 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | un | 17,18 |  |  | 103,08
Composição | CP0031.11 | Próprio | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 165,60 |  |  | 165,60
Composição | CP0031.8 | Próprio | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0.17 | UN | 63,33 |  |  | 10,77
Composição | CP0031.3 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 12 | un | 60,00 |  |  | 720,00
Composição | CP0036 | Próprio | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN | 41,80 |  |  | 167,20
Composição | CP0031.7 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | UN | 21,11 |  |  | 126,66
Composição | 4805749 | SICRO3 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | 3.61 | m³ | 75,44 |  |  | 272,34
Composição | CP0031.1 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | 1 | un | 736,61 |  |  | 736,61
Composição | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 3.61 | m³ | 18,47 |  |  | 66,68
Composição | CP0028 | Próprio | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN | 43,51 |  |  | 87,02
Composição | CP0039 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un | 109,76 |  |  | 109,76
Composição | CP0031.2 | Próprio | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un | 21,83 |  |  | 21,83
Composição | CP0031.5 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | un | 26,92 |  |  | 107,68
Composição | CP0031.12 | Próprio | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 11.291,78 |  |  | 11.291,78
Composição | CP0035 | Próprio | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | UN | 19,12 |  |  | 76,48
Composição | CP0031.6 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | UN | 15,18 |  |  | 91,08
Composição | CP0031.9 | Próprio | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | UN | 90,36 |  |  | 813,24
Composição | CP0034 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN | 107,50 |  |  | 430,00
Composição | CP0029 | Próprio | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 11,23 |  |  | 33,69
Composição | CP0031.4 | Próprio | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN | 30,07 |  |  | 60,14
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 15491.6312
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3886.04 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 3886.046
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 28180.47
1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0032 | Próprio | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1.06 | 1.06
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.011 |  |  |  | 32,19 | 0,35
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.0312 |  |  |  | 22,59 | 0,70
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 1.0589
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1.0589
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.0589
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.05 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.0589
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1.06
Observação
REF: SINAPI 07/2025 COD. 104794
1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0033 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR L= 9M | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 261.19 | 261.19
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 0.54 | 0 | 316.8 | 111.32 | 172.12
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 172.118
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 22,27 | 89,08
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 89.0752
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 261.1932
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 261.1932
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 89.07 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 89.0752
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 261.19
Observação
REF: ORSE 07/2025 CÓDIGO 3242
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0034 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 107.5 | 107.5
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.2484 |  |  |  | 22,59 | 5,61
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.2484 |  |  |  | 32,19 | 8,00
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 13.6073
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 13.6073
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 13.6073
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | 1 | UN | 93,89 |  |  | 93,89
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 93.89
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 13.6 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 13.6073
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 107.5
Observação
REFERÊNCIA SINAPI 07/2025 CÓDIGO 96985
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0035 | Próprio | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.12 | 19.12
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.1863 |  |  |  | 22,59 | 4,21
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.1863 |  |  |  | 32,19 | 6,00
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 10.2055
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 10.2055
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 10.2055
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00000425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | 1 | UN | 8,91 |  |  | 8,91
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 8.91
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 10.2055
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.12
Observação
REFERÊNCIA SINAPI 07/2025 CÓDIGO 104750
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0036 | Próprio | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.8 | 41.8
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 0.1384 |  |  |  | 27,61 | 3,82
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.1088 |  |  |  | 22,27 | 2,42
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 6.2434
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 6.2434
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 6.2434
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | 1 | UN | 31,98 |  |  | 31,98
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 31.98
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | PE177 AUX.01 | Próprio | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL | 0.0141 | M³ | 253,89 |  |  | 3,58
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 3.5798
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.9827
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 41.8
Observação
REFERÊNCIA SINAPI 07/2025 CÓDIGO 98111
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0037 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 113.1 | 113.1
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.0462 |  |  |  | 32,19 | 1,49
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.0462 |  |  |  | 22,59 | 1,04
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 2.5308
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 2.5308
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.5308
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00000865 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | 1.05 | M | 105,30 |  |  | 110,57
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 110.565
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.5308
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 113.1
Observação
REFERÊNCIA SINAPI 07/2025 CÓDIGO 96979
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0038 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 89.28 | 89.28
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 1.77 | 1.77
Insumo | P9802 | SICRO3 | Ajudante especializado | Mão de Obra |  | h | 0.13245 | 26.3512 | 3.4902
Insumo | 00039469 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 79.76 | 79.76
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.13245 | 32.1861 | 4.263
|  |  |  | MO sem LS => | 7.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 89.28
Observação
COMPOSIÇÃO COM BASE SINAPI 08/2025 COD. 106027
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0039 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 102.63 | 102.63
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 71.85 | 71.85
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra |  | h | 0.52975 | 22.5939 | 11.969
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.3734 | 32.1861 | 12.0183
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.27 | 6.81
|  |  |  | MO sem LS => | 23.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 102.63
Observação
COMPOSIÇÃO COM BASE SINAPI 07/2025 COD. 93673
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0040 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 86.79 | 86.79
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra |  | h | 0.19189 | 22.5939 | 4.3356
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 71.85 | 71.85
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.19189 | 32.1861 | 6.1763
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 1.48 | 4.44
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 86.79
Observação
COMPOSIÇÃO COM BASE SINAPI 07/2025 COD. 93670
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0041 | Próprio | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.2 | 15.2
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.48 | 1.48
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra |  | h | 0.063964 | 22.5939 | 1.4452
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 10.23 | 10.23
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.063964 | 32.1861 | 2.0588
|  |  |  | MO sem LS => | 3.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.2
Observação
COMPOSIÇÃO COM BASE SINAPI 07/2025 COD. 93656
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0042 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 167.48 | 167.48
Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 157.52 | 157.52
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.12793 | 32.1861 | 4.1175
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.48 | 2.96
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra |  | h | 0.12793 | 22.5939 | 2.8904
|  |  |  | MO sem LS => | 7 | LS => | 0 | MO com LS => | 7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 167.48
Observação
COMPOSIÇÃO COM BASE SINAPI 07/2025 COD. 93674
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0043 | Próprio | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 199.4 | 199.4
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra |  | h | 0.25586 | 22.5939 | 5.7808
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25586 | 32.1861 | 8.235
Insumo | 00039455 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 179.47 | 179.47
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 4 | 1.48 | 5.92
|  |  |  | MO sem LS => | 14.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 199.4
Observação
COMPOSIÇÃO COM BASE SINAPI 07/2025 COD. 93676
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0044 | Próprio | CONTACTOR 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 181.05 | 181.05
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra |  | h | 0.063964 | 22.5939 | 1.4452
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.063964 | 32.1861 | 2.0588
Insumo | ILM.005 | Próprio | CONTACTOR 25A 220V | Material |  | UN | 1 | 177.56 | 177.56
|  |  |  | MO sem LS => | 3.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 181.05
Observação
COMPOSIÇÃO COM BASE SINAPI 07/2025 COD. 93656
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0045 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 386.94 | 386.94
Composição Auxiliar | 1109679 | SICRO3 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  | m³ | 0.0117 | 403.36 | 4.71
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 1.4514 | 32.1861 | 46.7149
Insumo | 00013393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 302.73 | 302.73
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra |  | h | 1.4514 | 22.5939 | 32.7928
|  |  |  | MO sem LS => | 80.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 386.94
Observação
COMPOSIÇÃO COM REFERÊNCIA SINAPI COD. 101875
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107900 | SICRO3 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 482.2 | 482.2
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 57.76 | 34.42 | 57.76
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.68 | 1.14 | 4.06
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0.84 | 1.25
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.72 | 0.49 | 2.74
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 65.8147
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 27,61 | 27,61
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 9 |  |  |  | 22,27 | 200,42
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 228.0245
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 293.8392
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.853
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 76.2624
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 352.3653 | kg | 0,64 |  |  | 226,22
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.59363 | m³ | 122,84 |  |  | 72,92
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.0571 | kg | 7,23 |  |  | 7,65
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.36754 | m³ | 112,51 |  |  | 41,35
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.36754 | m³ | 115,26 |  |  | 42,36
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 390.5005
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.35237 | t | 33.54 |  | 11.82
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 0.55131 | t | 1.8 |  | 0.99
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0192 | 0.55131 | t | 1.8 |  | 0.99
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 0.89045 | t | 1.8 |  | 1.6
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0030 | 0.00106 | t | 33.54 |  | 0.04
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 15.4417
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,24 0,0000 | 5914374 0,00 0,99 0,0000 | 5914389 0,00 0,82 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.35237 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,24 0,0000 | 5914374 0,00 0,99 0,0000 | 5914389 0,00 0,82 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.89045 | 5914359 0,00 1,24 0,0000 | 5914374 0,00 0,99 0,0000 | 5914389 0,00 0,82 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.00106 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 63 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 63.0078
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 482.2
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.1 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 736.61 | 736.61
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 0.08 | 0.99 | 316.8 | 111.32 | 134.19
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 134.1949
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 4.6904 |  |  |  | 32,19 | 150,97
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1.0423 |  |  |  | 22,59 | 23,55
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 174.5152
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 308.7101
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 308.7101
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | 11 | M | 38,90 |  |  | 427,90
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 427.9
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 174.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 174.5152
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 736.61
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 100583
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.2 | Próprio | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 21.83 | 21.83
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.1863 |  |  |  | 32,19 | 6,00
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.1863 |  |  |  | 22,59 | 4,21
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 10.2055
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 10.2055
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 10.2055
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00011854 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | 1 | UN | 11,62 |  |  | 11,62
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 11.62
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 10.2055
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.83
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 104752
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.3 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 60 | 60
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.0331 |  |  |  | 22,59 | 0,75
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.0331 |  |  |  | 32,19 | 1,07
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 1.8133
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1.8133
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.8133
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | 1.05 | M | 55,42 |  |  | 58,19
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 58.191
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8133
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 60
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 96977
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.4 | Próprio | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 30.07 | 30.07
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.365 |  |  |  | 22,59 | 8,25
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.365 |  |  |  | 32,19 | 11,75
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 19.9947
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 19.9947
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 19.9947
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00040408 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | 1 | UN | 10,08 |  |  | 10,08
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 10.08
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 19.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.9947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 30.07
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 91922
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.5 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 26.92 | 26.92
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.365 |  |  |  | 32,19 | 11,75
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.365 |  |  |  | 22,59 | 8,25
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 19.9947
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 19.9947
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 19.9947
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00001874 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | 1 | UN | 6,93 |  |  | 6,93
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 6.93
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 19.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.9947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 26.92
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 91920
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.6 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.18 | 15.18
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.177 |  |  |  | 32,19 | 5,70
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.177 |  |  |  | 22,59 | 4,00
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 9.696
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 9.696
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 9.696
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | 1.017 | M | 5,39 |  |  | 5,48
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 5.4816
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.69 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.696
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.18
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 91871
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.7 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.11 | 21.11
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.177 |  |  |  | 32,19 | 5,70
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.177 |  |  |  | 22,59 | 4,00
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 9.696
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 9.696
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 9.696
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | 1.017 | M | 11,22 |  |  | 11,41
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 11.4107
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.69 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.696
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.11
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 91873
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.8 | Próprio | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 63.33 | 63.33
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.05 |  |  |  | 32,19 | 1,61
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 1.6093
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1.6093
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.6093
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | 1 | UN | 61,72 |  |  | 61,72
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 61.72
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.6093
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 63.33
Observação
REFERÊNCIA ORSE CÓDIGO 12595
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.9 | Próprio | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 90.36 | 90.36
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.0068771 |  |  |  | 22,59 | 0,16
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.0619 |  |  |  | 32,19 | 1,99
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 2.1477
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 2.1477
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.1477
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00003405 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | 1 | UN | 88,21 |  |  | 88,21
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 88.21
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.14 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.1477
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 90.36
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 101547
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.10 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 17.18 | 17.18
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.244 |  |  |  | 22,59 | 5,51
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.244 |  |  |  | 32,19 | 7,85
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 13.3663
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 13.3663
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 13.3663
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00001902 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | 1 | UN | 3,81 |  |  | 3,81
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 3.81
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 13.36 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 13.3663
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.18
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 91886
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0036.1 | Próprio | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL | ESCO - ESCORAMENTO |  | M³ | 1 | 253.89 | 253.89
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 0.07 | 0.07 | 12.95 | 2.82 | 1.12
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1.1171
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 2.0219 |  |  |  | 27,61 | 55,82
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3.0329 |  |  |  | 22,27 | 67,54
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 123.3542
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 124.4713
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 124.4713
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0028 | SICRO3 | Areia média | 1.1 | m³ | 117,65 |  |  | 129,42
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 129.4162
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 123.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 123.3542
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 253.89
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 101618
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.11 | Próprio | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 165.6 | 165.6
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 0.4436 |  |  |  | 32,19 | 14,28
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.4436 |  |  |  | 22,59 | 10,02
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 24.3005
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 24.3005
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 24.3005
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00007576 | SINAPI | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | 1 | UN | 141,30 |  |  | 141,30
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 141.3
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 24.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.3005
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 165.6
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 102110
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP0031.12 | Próprio | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11291.78 | 11291.78
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 0.15 | 0 | 316.8 | 111.32 | 48.63
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 48.6283
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9810 | SICRO3 | Eletricista | 8.7216 |  |  |  | 32,19 | 280,71
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 8.7216 |  |  |  | 22,59 | 197,06
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 477.7693
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 526.3976
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 526.3976
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00007610 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | 1 | UN | 10.765,38 |  |  | 10.765,38
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 10765.38
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 477.76 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 477.7693
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11291.78
Observação
REFERÊNCIA SINAPI CÓDIGO 102102

## AD.LOCAL
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PLANILHA RESUMO | [8 empty] | SEMPRE AVALIAR QUANTIDADES DESTA PLANILHA; ADEQUAR MANUALMENTE QUANDO ACHAR PERTINENTE
|  | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | %
| X |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONSTRUÇÃO MÉDIO PORTE
| X |  |  | PARCELA FIXA |  |  |  | 6318253.31 | 42.87% | T
| X |  |  | Gerência Técnica | mês | 23 | 181186.3 | 4167284.9 | 28.27%
| X |  |  | Gerência Administrativa | mês | 23 | 81087.51 | 1865012.73 | 12.65%
OAE | X |  |  | Gerência Técnica - Complementar da OAE | mês | 12 | 9527.94 | 114335.28 | 0.7757% |  | 0
OAE | X |  |  | Gerência Administrativa - Complementar da OAE | mês | 12 | 14301.7 | 171620.4 | 1.164%
| X |  |  | PARCELA VINCULADA |  |  |  | 2427354.68 | 16.47% | T
| X |  |  | Encarregados de Produção - Terraplenagem | mês | 20 | 10810.3 | 216206 | 1.467%
| X |  |  | Encarregados de Produção - Pavimentação | mês | 22 | 10810.3 | 237826.6 | 1.614%
OAE | X |  |  | Encarregados de Produção - Obras de arte especiais | mês | 12 | 21796.22 | 261554.64 | 1.775%
| X |  |  | Topografia | mês | 15 | 39182.59 | 587738.85 | 3.988%
OAE | X |  |  | Topografia - Complementar da OAE | mês | 12 | 39182.59 | 470191.08 | 3.19%
| X |  |  | Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho | mês | 17 | 38461.03 | 653837.51 | 4.436%
| X |  |  | PARCELA VARIÁVEL |  |  |  | 2603944 | 17.67% | T
| X |  |  | Equipe de Frente de Serviço | equipe x mês | 104.98 | 8473.8 | 889579.52 | 6.035%
| X |  |  | Laboratório de solos | equipe x mês | 37.74 | 31805.07 | 1200323.34 | 8.144%
| X |  |  | Laboratório de asfaltos | equipe x mês | 3.5 | 31805.07 | 111317.74 | 0.7552%
| X |  |  | Laboratório de concreto | equipe x mês | 14.76 | 25880.16 | 381991.16 | 2.592%
| X |  |  | Manejo Florestal | técnico x mês | 2.72 | 7622.15 | 20732.24 | 0.1407%
| X |  |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS |  |  |  | 179194.68 | 1.216% | T
| X |  |  | Equipe de manutenção | mês | 21 | 8533.08 | 179194.68 | 1.216% |  |  | 17.54%
X
| X | [5 empty] | SUBTOTAL | 11528746.67 | IN7038 |  |  | 69000000
| X |  |  | DESPESAS DIVERSAS |  |  |  | 576437.33 | 3.911% | T
| X |  |  | Despesas Diversas | % | 5 |  | 576437.33 | 3.911%
X
| X | CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 12105184
| X | BDI (21,76 %) | [5 empty] | 2634088.03
| X | TOTAL GERAL | [5 empty] | 14739272.03 | 82.13% | TG
614136.3346
Note on N5: 1) SE NÃO HOUVER OBRA+OAE, FILTRAR COLUNA A, EXCLUINDO "OAE"

## AD.FX
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA FIXA
|  | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UTILIZAÇÃO (h) |  | CUSTO UNIT. (R$) |  | CUSTO TOTAL (R$)
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
| X |  |  | GERÊNCIA TÉCNICA | [6 empty] | 181186.3 | T
| X |  |  | GERAL
| X |  |  | MÃO DE OBRA
| X |  | P9955 | Engenheiro chefe | mês | 1 |  |  | 34476.9964 | 0 | 34476.9964 | 1
| X |  | P9840 | Encarregado geral | mês | 1 |  |  | 11171.6253 | 0 | 11171.6253 | 1
| X |  | P9897 | Técnico em meio ambiente | mês | 1 |  |  | 7622.1497 | 0 | 7622.1497 | 1
| X |  | P9948 | Motorista de veículo leve | mês | 1 |  |  | 5896.6377 | 0 | 5896.6377 | 1
| X |  | P9878 | Secretária | mês | 1 |  |  | 6719.5959 | 0 | 6719.5959 | 1
| X |  |  | VEÍCULOS
| X |  | E9093 | Veículo leve - 53 kW | mês | 2 | 44 | 176 | 36.7983 | 6.7814 | 5625.3032 | 2
| X |  | E9560 | Ônibus coletivo - 175 kW | mês | 2 | 44 | 176 | 346.4378 | 105.6945 | 67690.9904 | 2
| X |  |  | AUXILIAR
| X |  |  | MÃO DE OBRA
| X |  | P9946 | Engenheiro auxiliar | mês | 1 |  |  | 24878.4314 | 0 | 24878.4314 | 1
| X |  | P9903 | Auxiliar técnico | mês | 3 |  |  | 4763.972 | 0 | 14291.916 | 3
| X |  |  | VEÍCULOS
| X |  | E9093 | Veículo leve - 53 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 36.7983 | 6.7814 | 2812.6516 | 1
| x |  |  | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA | [6 empty] | 81087.51 | T
| x |  |  | GERAL
| x |  |  | MÃO DE OBRA
| X |  | P9883 | Chefe do setor administrativo | mês | 1 |  |  | 7357.4391 | 0 | 7357.4391 | 1
| X |  | P9809 | Encarregado administrativo | mês | 1 |  |  | 7357.4401 | 0 | 7357.4401 | 1
| X |  | P9896 | Porteiro | mês | 4 |  |  | 4232.8134 | 0 | 16931.2536 | 4
| X |  | P9827 | Vigia | mês | 4 |  |  | 4843.939 | 0 | 19375.756 | 4
| X |  | P9948 | Motorista de veículo leve | mês | 1 |  |  | 5896.6377 | 0 | 5896.6377 | 1
| x |  |  | VEÍCULOS
| X |  | E9093 | Veículo leve - 53 kW | mês | 2 | 44 | 176 | 36.7983 | 6.7814 | 5625.3032 | 2
| x |  |  | AUXILIAR
| x |  |  | MÃO DE OBRA
| X |  | P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 2 |  |  | 5029.8543 | 0 | 10059.7086 | 2
| X |  | P9842 | Faxineiro | mês | 2 |  |  | 4241.9864 | 0 | 8483.9728 | 2
OAE | X |  |  | GERÊNCIA TÉCNICA - COMPLEMENTAR DA OAE | [6 empty] | 9527.94 | T
OAE | X |  |  | AUXILIAR
OAE | X |  |  | MÃO DE OBRA
OAE | X |  | P9946 | Engenheiro auxiliar | mês | 0 |  |  | 24878.4314 | 0
OAE | X |  | P9903 | Auxiliar técnico | mês | 2 |  |  | 4763.972 | 0 | 9527.944 | 2
OAE |  |  |  | VEÍCULOS
OAE |  |  | E9093 | Veículo leve - 53 kW | mês | 0 | 44 | 176 | 36.7983 | 6.7814
OAE | X |  |  | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAR DA OAE | [6 empty] | 14301.7 | T
OAE | X |  |  | AUXILIAR
OAE | X |  |  | MÃO DE OBRA
OAE | X |  | P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 2 |  |  | 5029.8543 | 0 | 10059.7086 | 2
OAE | X |  | P9842 | Faxineiro | mês | 1 |  |  | 4241.9864 | 0 | 4241.9864 | 1
X
Note on O6: 1) SE NÃO HOUVER OBRA+OAE, FILTRAR COLUNA A, EXCLUINDO "OAE"

## AD.VIN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA VINCULADA
|  | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. EQUIPES | UTILIZAÇÃO (h) |  | CUSTO UNIT. (R$) |  | CUSTO TOTAL (R$)
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
| X |  |  | ENCARREGADOS DE PRODUÇÃO - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 10810.3 |  | T
| X |  |  | MÃO DE OBRA
| X |  | P9884 | Encarregado de terraplenagem | mês | 1 |  |  | 7997.6522 | 0 | 7997.6522 | 1
| X |  |  | VEÍCULOS
| X |  | E9093 | Veículo leve - 53 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 36.7983 | 6.7814 | 2812.6516 | 1
| X |  |  | ENCARREGADOS DE PRODUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 10810.3 |  | T
| X |  |  | MÃO DE OBRA
| X |  | P9893 | Encarregado de pavimentação | mês | 1 |  |  | 7997.6522 | 0 | 7997.6522 | 1
| X |  |  | VEÍCULOS
| X |  | E9093 | Veículo leve - 53 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 36.7983 | 6.7814 | 2812.6516 | 1
| X |  |  | ENCARREGADOS DE PRODUÇÃO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | [6 empty] | 21796.22 |  | T
| X |  |  | MÃO DE OBRA
| X |  | P9869 | Encarregado de obras de arte especiais | mês | 1 |  |  | 7997.6522 | 0 | 7997.6522 | 1
| X |  | P9875 | Encarregado de turma | mês | 1 |  |  | 5961.6777 | 0 | 5961.6777 | 1
| X |  | P9804 | Apontador | mês | 1 |  |  | 5024.237 | 0 | 5024.237 | 1
| X |  |  | VEÍCULOS
| X |  | E9093 | Veículo leve - 53 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 36.7983 | 6.7814 | 2812.6516 | 1
OAE | X |  |  | TOPOGRAFIA - COMPLEMENTAR DA OAE | [6 empty] | 39182.59 |  | T
OAE | X |  |  | MÃO DE OBRA
OAE | X |  | P9949 | Topógrafo | mês | 1 |  |  | 8914.4106 | 0 | 8914.4106 | 1
OAE | X |  | P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 3 |  |  | 5944.3549 | 0 | 17833.0647 | 3
OAE | X |  |  | VEÍCULOS
OAE | X |  | E9125 | Van furgão a disesel - 93 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 86.4606 | 49.0389 | 12435.1128 | 1
| x |  |  | TOPOGRAFIA | [6 empty] | 39182.59 |  | T
| x |  |  | MÃO DE OBRA
| X |  | P9949 | Topógrafo | mês | 1 |  |  | 8914.4106 | 0 | 8914.4106 | 1
| X |  | P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 3 |  |  | 5944.3549 | 0 | 17833.0647 | 3
| x |  |  | VEÍCULOS
| X |  | E9125 | Van furgão a disesel - 93 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 86.4606 | 49.0389 | 12435.1128 | 1
|  |  |  | EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | [6 empty] | 38461.03 |  | T | #REF!
MÃO DE OBRA
| X |  | P9876 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 3 |  |  | 7365.8624 | 0 | 22097.5872 |  |  | 3
| X |  | P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho | mês | 0.375 |  |  | 24959.615 | 0 | 9359.8556 |  |  | 1
| X |  | P9851 | Médico do trabalho | mês | 0.375 |  |  | 18676.2344 | 0 | 7003.5879 |  |  | 1
X
Note on O6: 1) SE NÃO HOUVER OBRA+OAE, FILTRAR COLUNA A, EXCLUINDO "OAE"

## AD.VR
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA VARIÁVEL
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UTILIZAÇÃO (h) |  | CUSTO UNIT. (R$) |  | CUSTO TOTAL (R$)
[6 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
X |  |  | EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO | [6 empty] | 8473.8 | #REF! | Efs
X |  | P9875 | Encarregado de turma | mês | 1 |  |  | 5961.6777 | 0 | 5961.6777
X |  | P9804 | Apontador | mês | 0.5 |  |  | 5024.237 | 0 | 2512.1185
X |  |  | LABORATÓRIO DE SOLOS | [6 empty] | 31805.07 | #REF! | Efs
X |  |  | MÃO DE OBRA
X |  | P9858 | Laboratorista | mês | 1 |  |  | 7520.1358 | 0 | 7520.1358
X |  | P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 2 |  |  | 5924.9119 | 0 | 11849.8238
X |  |  | VEÍCULOS
X |  | E9125 | Van furgão a disesel - 93 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 86.4606 | 49.0389 | 12435.1128
X |  |  | LABORATÓRIO DE ASFALTOS | [6 empty] | 31805.07 | #REF! | Efs
X |  |  | MÃO DE OBRA
X |  | P9858 | Laboratorista | mês | 1 |  |  | 7520.1358 | 0 | 7520.1358
X |  | P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 2 |  |  | 5924.9119 | 0 | 11849.8238
X |  |  | VEÍCULOS
X |  | E9125 | Van furgão a disesel - 93 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 86.4606 | 49.0389 | 12435.1128
X |  |  | LABORATÓRIO DE CONCRETO | [6 empty] | 25880.16 | #REF! | Efs
X |  |  | MÃO DE OBRA
X |  | P9858 | Laboratorista | mês | 1 |  |  | 7520.1358 | 0 | 7520.1358
X |  | P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 1 |  |  | 5924.9119 | 0 | 5924.9119
X |  |  | VEÍCULOS
X |  | E9125 | Van furgão a disesel - 93 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 86.4606 | 49.0389 | 12435.1128
X |  |  | MANEJO FLORESTAL | [6 empty] | 7622.15 | #REF! | Efs
X |  |  | MÃO DE OBRA
X |  | P9947 | Técnico florestal | mês | 1 |  |  | 7622.1497 | 0 | 7622.1497
X

## AD.MC
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UTILIZAÇÃO (h) |  | CUSTO UNIT. (R$) |  | CUSTO TOTAL (R$)
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
|  | EQUIPE DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 8533.08
MÃO DE OBRA
| P9952 | Pedreiro | mês | 0.1 |  |  | 5095.9624 | 0 | 509.5962
| P9953 | Eletricista | mês | 0.1 |  |  | 5934.9302 | 0 | 593.493
| P9954 | Servente | mês | 0.1 |  |  | 4112.1828 | 0 | 411.2183
EQUIPAMENTOS
| E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw | h/mês | 5.5 | 1 | 0 | 316.7969 | 111.3211 | 1742.383
| E9524 | Motoniveladora - 93 kW | h/mês | 11 | 1 | 0 | 338.9678 | 149.003 | 3728.6458
| E9669 | Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW | h/mês | 5.5 | 1 | 0 | 281.4076 | 89.9164 | 1547.7418

## RESUMO MO
[6 empty] | 1.33 |  | o histograma de utilização da mão de obra NÃO foi disponibilizado no projeto
| RESUMO DA MÃO DE OBRA PARA CANTEIRO |  |  |  | 1 | 1 | x | o histograma de utilização da mão de obra FOI disponibilizado no projeto
[6 empty] | NÃO |  | Haverá alojamento?
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS |  | % | tirar vazias
|  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | X
| 1.3.1 |  | PARCELA FIXA | 30 |  |  | X
|  | P9955 | Engenheiro chefe | 1 |  |  | X
|  | P9840 | Encarregado geral | 1 |  |  | X
|  | P9897 | Técnico em meio ambiente | 1 |  |  | X
|  | P9948 | Motorista de veículo leve | 1 |  |  | X
|  | P9878 | Secretária | 1 |  |  | X
| X | P9946 | Engenheiro auxiliar | 1
|  | P9903 | Auxiliar técnico | 3 |  |  | X
|  | P9883 | Chefe do setor administrativo | 1 |  |  | X
|  | P9809 | Encarregado administrativo | 1 |  |  | X
|  | P9896 | Porteiro | 4 |  |  | X
|  | P9827 | Vigia | 4 |  |  | X
|  | P9948 | Motorista de veículo leve | 1 |  |  | X
| X | P9806 | Auxiliar administrativo | 2 |  |  | X
| X | P9842 | Faxineiro | 2 |  |  | X
| X | P9903 | Auxiliar técnico | 3 |  |  | X
| X | P9806 | Auxiliar administrativo | 2 |  |  | X
| X | P9842 | Faxineiro | 1 |  |  | X
x | A |  | PARCELA FIXA PARA CANTEIRO (NPF) | 30 |  | ok | X
| X | [5 empty] | X
|  |  | PARCELA VINCULADA | 18 |  |  | X
| X | P9884 | Encarregado de terraplenagem | 1 |  |  | X
|  | P9893 | Encarregado de pavimentação | 1 |  |  | X
|  | P9869 | Encarregado de obras de arte especiais | 1 |  |  | X
|  | P9875 | Encarregado de turma | 1 |  |  | X
|  | P9804 | Apontador | 1 |  |  | X
| X | P9949 | Topógrafo | 1 |  |  | X
| X | P9950 | Auxiliar de topografia | 3 |  |  | X
| X | P9949 | Topógrafo | 1 |  |  | X
| X | P9950 | Auxiliar de topografia | 3 |  |  | X
|  | P9876 | Técnico de segurança do trabalho | 3 |  |  | X
|  | P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho | 1 |  |  | X
|  | P9851 | Médico do trabalho | 1 |  |  | X
x | B |  | PARCELA FIXA E VINCULADA PARA CANTEIRO (NPF-V) | 48 |  | ok | X
| X | [5 empty] | X
|  |  | PARCELA VARIÁVEL | 11 |  |  | X
| X | P9875 | Encarregado de turma | 1 |  |  | X
|  | P9804 | Apontador | 1 |  |  | X
|  | P9858 | Laboratorista | 1 |  |  | X
|  | P9833 | Auxiliar de laboratório | 2 |  |  | X
|  | P9858 | Laboratorista | 1 |  |  | X
|  | P9833 | Auxiliar de laboratório | 2 |  |  | X
|  | P9858 | Laboratorista | 1 |  |  | X
|  | P9833 | Auxiliar de laboratório | 1 |  |  | X
|  | P9947 | Técnico florestal | 1 |  |  | X
|  |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS | 3 |  |  | X
| X | P9952 | Pedreiro | 1 |  |  | X
| X | P9954 | Servente | 1 |  |  | X
| X | P9953 | Eletricista | 1 |  |  | X
x | C |  | PARCELA VARIÁVEL PARA CANTEIRO (NPV) | 14 |  |  | X
| X | [5 empty] | X
|  |  | MÃO DE OBRA ORDINÁRIA | 302 |  | ok | X
x | D |  | MÃO DE OBRA ORDINÁRIA PARA CANTEIRO (NMO) | 302 |  | ok | X
| X | [5 empty] | X
x | E |  | FUNCIONÁRIOS ALOJADOS NO CANTEIRO (NFA) | 0 |  | ok | X
| X | [5 empty] | X
x | NÚMERO MÁXIMO DE TRABALHADORES = B + C + D (NMAX) |  |  | 364 |  |  | X

## EFS
EQUIPES DE FRENTES DE SERVIÇO E CONTROLE TECNOLÓGICO
Cod. Cliente | Descrição Completa | Unid. | Prod.Equipe Ph | Equipe/und Efsdu | Fator redutor | Equipe Efs | Qtde projeto Qprojeto | Laboratório QE | Equipe/ und ELU | Tipo | Laboratório EL | Equipe Efs | Solo EL | Asfalto EL | Concreto EL | Manejo EL
0
| PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | x | X |  |  |  |  | 12.53 | 0 | 3.5 | 12.1 | 0
4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M² | 672.8 |  |  | 3.19 | 391940.8
4011214 | SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | M³ | 124.5 |  |  | 1.48 | 33640.08 | 8900 |  | C | 3.78 |  | 0 | 0 | 3.78
4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 1500 |  |  | 2.09 | 570778.71 | 3610000 |  | A | 0.16 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0
CP0014 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 124.5 |  |  | 3.26 | 74008.17 | 8900 |  | C | 8.32 |  | 0 | 0 | 8.32
4915669 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M³ | 228.21 |  |  | 0.18 | 7517.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4011212 | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M² | 2430.24 |  |  | 0.67 | 295395.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4011459 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 99.6 |  |  | 1.66 | 30092.75 | 9000 |  | A | 3.34 |  | 0 | 3.34 | 0 | 0
| TERRAPLENAGEM |  | 1 |  |  | x | X |  |  |  |  | 43.24 | 37.74 | 0 | 0 | 0
5503041 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M³ | 134.56 |  |  | 35.87 | 880926.53 | 24200 |  | S | 36.4 |  | 36.4 | 0 | 0 | 0
5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 168.2 |  |  | 7.37 | 226368 | 169000 |  | S | 1.34 |  | 1.34
| DRENAGEM E OAC |  | 1 |  |  | x | X |  |  |  |  | 38.04 | 0 | 0 | 0.98 | 0
2003377 | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA | M | 1 | 0.00021 |  | 13.61 | 64825 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2003257 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 | 0.00019 |  | 3.56 | 18746 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2003355 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 | 0.00019 |  | 5.25 | 27640
2003311 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 1 | 0.00028 |  | 1.01 | 3590
2003305 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPCG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 1 | 0.00028 |  | 0.85 | 3021
804393 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1 | 0.01186 |  | 0.01 | 1 |  | 0.0017 | C | 0 |  |  |  | 0
804417 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1 | 0.01374 |  | 0.15 | 11 |  | 0.00208 | C | 0.02 |  |  |  | 0.02
804441 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1 | 0.01615 |  | 0.03 | 2 |  | 0.00263 | C | 0.01 |  |  |  | 0.01
705233 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 0.07815 |  | 0.55 | 7 |  | 0.00087 | C | 0.01 |  |  |  | 0.01
705322 | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 0.09289 |  | 0.28 | 3 |  | 0.00155 | C | 0 |  |  |  | 0
705241 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 0.10622 |  | 0.21 | 2 |  | 0.00147 | C | 0 |  |  |  | 0
705419 | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 0.16402 |  | 0.33 | 2 |  | 0.00283 | C | 0.01 |  |  |  | 0.01
705249 | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 0.15417 |  | 0.15 | 1 |  | 0.0022 | C | 0 |  |  |  | 0
705338 | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 0.19263 |  | 0.19 | 1 |  | 0.00308 | C | 0 |  |  |  | 0
705427 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 0.23478 |  | 0.23 | 1 |  | 0.00443 | C | 0 |  |  |  | 0
804183 | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 2.075 | 0.00262 |  | 0.8 | 304 |  | 0.0003 | C | 0.09 |  |  |  | 0.09
804039 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 3.113 | 0.00164 |  | 0.1 | 59 |  | 0.00021 | C | 0.01 |  |  |  | 0.01
804191 | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1.556 | 0.00328 |  | 0.85 | 258 |  | 0.00042 | C | 0.11 |  |  |  | 0.11
804295 | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1.038 | 0.00492 |  | 0.2 | 40 |  | 0.00063 | C | 0.03 |  |  |  | 0.03
705185 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 | 0.01411 |  | 2.03 | 144 |  | 0.00087 | C | 0.13 |  |  |  | 0.13
705273 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 | 0.02421 |  | 1.94 | 80 |  | 0.00155 | C | 0.12 |  |  |  | 0.12
705199 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 | 0.01892 |  | 0.76 | 40 |  | 0.00147 | C | 0.06 |  |  |  | 0.06
705376 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 | 0.04481 |  | 1.57 | 35 |  | 0.00283 | C | 0.1 |  |  |  | 0.1
705213 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 | 0.02344 |  | 0.45 | 19 |  | 0.0022 | C | 0.04 |  |  |  | 0.04
705301 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 | 0.03931 |  | 1.02 | 26 |  | 0.00308 | C | 0.08 |  |  |  | 0.08
705390 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 | 0.05292 |  | 1.91 | 36 |  | 0.00443 | C | 0.16 |  |  |  | 0.16
| SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | 1 |  |  | x | X |  |  |  |  | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3713605 | ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 7.38 |  | 0.2 | 0.04 | 288 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3713604 | DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 66.4 |  | 0.2 | 0.01 | 436 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3713690 | TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 |  | 0.2 | 0.01 | 16
1600966 | REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO | M | 57.1 |  | 0.2 | 0.26 | 13547
3713613 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | M | 10 |  | 0.2 | 1.48 | 13547
3719529 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 75 |  | 0.2 | 0.33 | 22646
5213401 | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 149.4 |  | 0.2 | 0.17 | 23235.68
5213405 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 30.18 |  | 0.2 | 0.05 | 1305.85
5219627 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 36 |  | 0.2 | 0.41 | 13506
5219619 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 36 |  | 0.2 | 0.01 | 414
5213450 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 |  | 0.2 | 0.01 | 20
5213442 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 |  | 0.2 | 0 | 13
5213466 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 |  | 0.2 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5213472 | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 |  | 0.2 | 0.04 | 119 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5213476 | PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 |  | 0.2 | 0.01 | 27
5216111 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4 |  | 0.2 | 0.08 | 308 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5213630 | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 0.625 |  | 0.2 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  | 1 |  |  | x | X |  |  |  |  | 4.16 | 0 | 0 | 1.68 | 0
1107904 | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 3.809 |  |  | 3.71 | 2580.09 | 1700 |  | C | 1.52 |  | 0 | 0 | 1.52
1107892 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 3.929 |  |  | 0.24 | 173.89 | 1700 |  | C | 0.1 |  |  |  | 0.1
1207719 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | M³ | 2.51 |  |  | 0.21 | 97.54 | 1700 |  | C | 0.06 |  |  |  | 0.06
| MANEJO FLORESTAL |  | 1 | [8 empty] | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 2.72
5501700 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | M² | 1532.91 |  | 0.2 | 0.54 | 760200 |  |  | M | 2.72 |  | 0 | 0 | 0 | 2.72
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CP0023 | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 181W ATÉ 239W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0.2 | 0.03 | 31
CP0024 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS | UN | 1 |  | 0.2 | 0.03 | 23
CP0025 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO, CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS | UN | 1 |  | 0.2 | 0 | 4
CP0026 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0.2 | 0.14 | 124
CP0027 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 |  | 0.2 | 0.71 | 644.92
CP0028 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0.2 | 0.03 | 30
CP0029 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0.2 | 0.06 | 58
CP0030 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO | UN | 1 |  | 0.2 | 0.1 | 93
CP0031 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE MÉDIA TENSÃO 30 KVA COM MEDIDOR PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0.2 | 0 | 1
CP0032 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS COM SEÇÃO DE 16MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 1 |  | 0.2 | 0.09 | 77.67
CP0033 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR L=9M | UN | 1 |  | 0.2 | 0.01 | 5
CP0034 | HASTE DE ATERRAMENTO Ø=5/8", COM 3M - FORN E INST. | UN | 1 |  | 0.2 | 0.03 | 27
CP0035 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" | UN | 1 |  | 0.2 | 0.03 | 27
CP0036 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS EM POLIPROPILENO, Ø= 300MM X ALTURA= 400MM (INCLUÍDA TAMPA SEM ESCOTILHA) - FORN. E INST. | UN | 1 |  | 0.2 | 0.03 | 27
CP0037 | CABO DE COBRE NU 35MM² MEIO- DURO - FORN. E INST. | M | 1 |  | 0.2 | 0.04 | 40.5
CP0038 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA | UN | 1 |  | 0.2 | 0 | 1
CP0039 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORN. E INST. | UN | 1 |  | 0.2 | 0 | 1
CP0040 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL 25A - FORN. E INST. | UN | 1 |  | 0.2 | 0 | 1
CP0041 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORN. E INST. | UN | 1 |  | 0.2 | 0 | 3
CP0042 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORN. E INST. | UN | 1 |  | 0.2 | 0 | 2
CP0043 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORN. E INST. | UN | 1 |  | 0.2 | 0 | 2
CP0044 | CONTACTOR 25A - FORN. E INST. | UN | 1 |  | 0.2 | 0 | 1
CP0043 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORN. E INST. | UN | 1 |  | 0.2 | 0 | 2
1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 1 |  | 0.2 | 0.01 | 13.608
4805751 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M³ | 1 |  | 0.2 | 2.76 | 2514.01
| TOTAL | [10 empty] | 104.98 | 37.74 | 3.5 | 14.76 | 2.72

## CANT_Efetivo
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: |  | BR-232
TRECHO: |  | FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA)
SEGMENTO: |  | KM 149,10 - KM 177,90
EXTENSÃO: |  | 28.8
DATA BASE: |  | JULHO/2025
TIPO: |  | SEM DESONERAÇÃO
EFETIVO
| N | c/ coef. | Efetivo para dimensionamento do canteiro
Npf | 31 | 31 | Número de funcionários da parcela fixa da administração local
Npf-v | 49 | 49 | Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local
Np-v | 14 | 19 | Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico
Nmo | 302 | 402 | Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico
Nfa | 0 | 0 | Número de funcionários alojados no canteiro
Nmax | 365 | 470 | Número máximo de funcionários
Nota:
Nfa = (Npf-v) + (Npv+Nmo)/2
Nmax = (Npf-v) + (Nmo) + (Npv)
Obs.: Para o dimensionamento do canteiro, considera-se os valores com a aplicação dos coeficientes.

## CANT_Coef
CANTEIRO DE OBRAS - Fatores de Ajuste
Fator de ajuste padrão da construção (pág. 84, Vol. 7) | Provisório | Permanente
K1 | 0.8 | 1
Fator de Mobiliário e Aparelhagem (pág. 108, Vol.7) | K2
Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte | 1.05
Construção e restauração rodoviária de grande porte | 1.04
Conservação rodoviária | 1.13
Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte | 1.06
Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou grande porte | 1.04
Construção ferroviária | 1.05
Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (pág. 108, Vol. 7) | Condição do Pavimento
| Leito Natural | Revestimento Primário | Rodovia Pavimentada
K3: Fórmulas | 1+0,0014XDT | 1+0,0009XDT | 1+0,0008XDT
DT (Km) | 0 | 0 | 38.5
Parciais Decimais | 0 | 0 | 0.0308
OBS.: Centro Urbano mais Próximo até o canteiro município de Caruaru/PE
Definição de Fatores
K1 | 0.8 | Provisória
K2 | 1.05 | Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte
| 1.06 | Construção ou recuperação OAE
K3 | 1.0308 | Rodovia Pavimentada
Obs.:
DT= Distância do canteiro ao centro fornecedor
ROTA DO CENTRO REGIONAL - MUNICÍPIO DE CARUARU

## CANT_Princ
CANTEIRO - Custo do Canteiro Principal (CCP)
Relação entre áreas Cobertas e áreas totais dos terrenos
Construção e Restauração de Rodovias | Pequeno | Médio | Grande
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos | 33.33% | 40% | 45%
Fator de Equivalência de Áreas descobertas
FEAD
5%
CMCC (obtido através do Site da caixa e IBGE)
CMCC | 1777.58 | Custo médio da Construção civil - Jul/2025 (Pernambuco) (Não considerando a desoneração)
Dimensionamento das áreas Variáveis (Tabela 40 - pág. 88 do Manual Vol. 7)
Instalações Cobertas | Áreas Dimensionadas | Equações de Dimensionamento das Áreas
Escritório e seção técnica | 157.96 | AE-ST = (57,95 + 4,5 x NPF) * 80%
Refeitório e cozinha | 291.4 | AR-C = (1,55 x 50% NMAX) * 80%
Alojamentos | 523.724 | AAL = (3,11 x 50% x (Nmo + Npv)) * 80%
Banheiros e vestiário | 259.336 | AB-V = (0,77 x (NMO + NPV)) * 80%
Ambulatório | 94 | AAMB = (0,25 x Nmax) * 80%
Área de recreação | 0 | AAR = (1,5 x 50% NFA) * 80%
Residências | 331.632 | ARES = (8,46 x Npf-v) * 80%
Redução de 20% no cálculo das áreas, conforme instrução de serviço Nº 01 GEP/DER-PE, de 08 de setembro de 2020
Áreas fixas - Construção e Restauração Rodoviária ( Tabela 41 - Pág. 89 do Vol. 7)
Instalações Cobertas | Porte
| Pequeno | Médio | Grande
Almoxarifado e Depósito de cimento | 100 | 136 | 172
Oficina | 120 | 120 | 120
Guarita | 2.25 | 2.25 | 2.25
Redução de áreas, conforme instrução de serviço Nº 01 GEP/DER-PE, de 08 de setembro de 2020
ÁREAS COBERTAS Aplicar fator de equivalência de áreas cobertas (fatores apresentados na pág. 112 do Vol. 7)
Instalações | Área de Ref. (m2) (AF) | FEAC | Áreas Equivalentes (AE)
Escritório e seção técnica | 157.96 | 70 | 110.572
Refeitório e cozinha | 291.4 | 70 | 203.98
Alojamentos | 523.724 | 70 | 366.6068
Banheiros e vestiário | 259.336 | 70 | 181.5352
Ambulatório | 94 | 60 | 56.4
Área de recreação | 0 | 50 | 0
Residências | 331.632 | 70 | 232.1424
Almoxarifado e Depósito de cimento | 136 | 50 | 68
Oficina | 120 | 50 | 60
Guarita | 2.25 | 70 | 1.575
Total | 1916.302 |  | 1280.8114
Área de referência do terreno (m2) (AT)
Área Total de Referência do terreno | 4790.755 | AT = AF / 45%
*obtido através da relação entre áreas totais e cobertas da pág. 91, Vol. 7
Área descoberta (m2) (AD)
Área descoberta | 2874.453 | AD = AT - AF
*diferença entre área total do terreno e área coberta
Área do canteiro coberto (AC)
Área (m2) | 1916.302 | AC = AF
CCP - Custo do Canteiro Principal (pág. 109, Vol. 7)
CCP | 2226848.0197
CCP = [(k1 x k2 x k3 xΣAC x FEAC )+(ΣAD x FEAD )]x CMCC
COT03 (*)

## CANT_Compl OAE
CANTEIRO - Custo do Canteiro Complementar (CCC)
Relação entre áreas Cobertas e áreas totais dos terrenos
Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais | Pequeno | Médio | Grande
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos | 35% | 35% | 35%
Fator de Equivalência de Áreas descobertas
FEAD
5%
CMCC (obtido através do Site da caixa e IBGE)
CMCC | 1777.58 | Custo médio da Construção civil - Jul/2025 (Pernambuco) (Não considerando a desoneração)
Áreas fixas - Construção e Restauração Rodoviária ( Tabela 45 - Pág. 89 do Vol. 7)
Instalações Cobertas | Porte
| Pequeno | Médio | Grande
Almoxarifado e Depósito de cimento | 131 | 136 | 172
Oficina | 18.1 | 120 | 120
Guarita | 2.25 | 2.25 | 2.25
Redução de áreas, conforme instrução de serviço Nº 01 GEP/DER-PE, de 08 de setembro de 2020
ÁREAS COBERTAS Aplicar fator de equivalência de áreas cobertas (fatores apresentados na pág. 112 do Vol. 7)
Instalações | Área de Ref. (m2) (AF) | FEAC | Áreas Equivalentes (AE)
Almoxarifado e Depósito de cimento | 131 | 50 | 65.5
Oficina | 18.1 | 50 | 9.05
Guarita | 2.25 | 70 | 1.575
Total | 151.35 |  | 76.125
Área de referência do terreno (m2) (AT)
Área Total de Referência do terreno | 432.4286 | AT = AF / 35%
*obtido através da relação entre áreas totais e cobertas da pág. 91, Vol. 7
Área descoberta (m2) (AD)
Área descoberta | 281.0786 | AD = AT - AF
*diferença entre área total do terreno e área coberta
Área do canteiro coberto (AC)
Área (m2) | 151.35 | AC = AF
CCP - Custo do Canteiro Principal (pág. 109, Vol. 7)
CCP | 143266.1786
CCO = [(k1 x k2 x k3 xΣAC x FEAC )+(ΣAD x FEAD )]x CMCC
COT03 (*)

## CANT_Ind
CANTEIRO - Custo do Canteiro Industrial (CCI)
CMCC (obtido através do Site da caixa e IBGE)
CMCC | 1777.58 | Custo médio da Construção civil - Jul/2025 (Pernambuco) (Não considerando a desoneração)
Instalações Industriais
ÁREAS COBERTAS
Instalações | Área de Ref. | FEAC | Áreas Equivalentes
Laboratórios (asfalto e concreto) | 188.72 | 60 | 113.232
Almoxarifados (concreto e asfalto) | 83.36 | 50 | 41.68
Oficinas (concreto e asfalto) | 36.2 | 50 | 18.1
Total | 308.28 |  | 173.012
Construções em padrão provisório (Áreas Cobertas) |  |  | 266292.5876 | k1*k2*k3* Áreas Equivalentes*CMCC
CUSTO TOTAL DOS CANTEIROS INDUSTRIAIS |  |  |  |  | 266292.5876

## Mob. e Desmob
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: |  | BR-232
TRECHO: |  | FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA)
SEGMENTO: |  | KM 149,10 - KM 177,90
EXTENSÃO: |  | 28.8
DATA BASE: |  | JULHO/2025
TIPO: |  | SEM DESONERAÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Segundo a nova metodologia, os custos de mobilização de um determinado projeto podem ser definidos em função de composições de custos de referência elaboradas para os diferentes veículos transportadores, conforme expressão apresentada abaixo:
|  |  |  | CMob | Representa o custo de mobilização;
|  |  |  | DM | Representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);
|  |  |  | K | Representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;
|  |  |  | FU | Representa o fator de utilização do veículo transportador
|  |  |  | V | representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;
|  |  |  | CH | Representa o custo horário do veículo transportador;
O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem
Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.
OBSERVAÇÕES:
1 - De acordo com o Manual Sicro - Volume 9 - Mobilização e Desmobilização, as ferramentas e os equipamentos leves ou de pequeno porte, cujo peso individual e formato permitem que sejam transportados, embarcados ou rebocados, serão transportados em veículos transportadores autônomos da frota mobilizada (que podem se deslocar pelos próprios meios)
2 - A cada mobilização corresponderá uma desmobilização, cujo cálculo será igual ao da mobilização.
DADOS DE ENTRADA:
Tabela 01 - Velocidades médias de transporte por tipo e condição da via e extensões
|  |  |  | Velocidade Rodovia Pav (P) - km/h |  |  |  | 60
|  |  |  | Velocidade Rodovia Revestimento Primário (RP) - km/h |  |  |  | 50
|  |  |  | Velocidade Rodovia Leito Natural (LN) - km/h |  |  |  | 40
|  |  |  | DMT Capital - Canteiro (km) |  | RECIFE/PE |  | 167
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | ORIGEM | DESTINO | DISTANCIA MOBILIZAÇÃO DM (km) | VELOCIDADE MÉDIA - V (km/h) | TEMPO DE VIAGEM (h) | FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU) | IDA/ VOLTA (K) | QUANTIDADE | EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR | CUSTO HORÁRIO - CH (R$) | CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO - Cmob (R$)
| 1 | EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
| 1.1 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 4 | E9665 | 406.0242 | 9029.97
| 1.2 | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9687 | 156.2329 | 434.32
| 1.3 | E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 0.5 | 2 | 1 | E9018 | 533.734 | 1483.78
| 1.4 | E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 0.5 | 2 | 1 | E9666 | 448.7919 | 1247.64
| 1.5 | E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 6 | E9665 | 406.0242 | 13544.96
| 1.6 | E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.7 | E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9509 | 264.8088 | 736.16
| 1.8 | E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.9 | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 0.5 | 2 | 4 | E9665 | 406.0242 | 4514.98
| 1.10 | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 0.5 | 2 | 1 | E9666 | 448.7919 | 1247.64
| 1.11 | E9772 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.12 | E9199 | Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l - 188 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9199 | 351.3648 | 976.79
| 1.13 | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 4 | E9571 | 328.4952 | 3652.86
| 1.14 | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 0.5 | 2 | 4 | E9666 | 448.7919 | 4990.56
| 1.15 | E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 0.5 | 2 | 1 | E9666 | 448.7919 | 1247.64
| 1.16 | E9082 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9082 | 355.8586 | 989.28
| 1.17 | E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9644 | 401.6962 | 1116.71
| 1.18 | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 34 | E9667 | 310.96 | 29391.93
| 1.19 | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 2 | E9666 | 448.7919 | 4990.56
| 1.20 | E9672 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9672 | 331.1686 | 920.64
| 1.21 | E9588 | Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com fôrmas deslizantes - 205 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 0.5 | 2 | 1 | E9018 | 533.734 | 1483.78
| 1.22 | E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.23 | E9574 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.24 | E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9018 | 533.734 | 2967.56
| 1.25 | E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 0.5 | 2 | 1 | E9018 | 533.734 | 1483.78
| 1.26 | E9044 | Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 3 | 2 | 1 | E9018 | 533.734 | 8902.68
| 1.27 | E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9670 | 794.0179 | 2207.36
| 1.28 | E9021 | Grupo gerador - 456 kVA |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9508 | 184.6573 | 1026.69
| 1.29 | E9117 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.30 | E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.31 | E9589 | Máquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de concreto - 44,80 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.32 | E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9094 | 2995.4633 | 8327.38
| 1.33 | E9017 | Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | ORIGEM | DESTINO | DISTANCIA MOBILIZAÇÃO DM (km) | VELOCIDADE MÉDIA - V (km/h) | TEMPO DE VIAGEM (h) | FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU) | IDA/ VOLTA (K) | QUANTIDADE | EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR | CUSTO HORÁRIO - CH (R$) | CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO - Cmob (R$)
| 1 | EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
| 1.34 | E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9686 | 291.2371 | 809.63
| 1.35 | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.36 | E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.37 | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9605 | 250.6722 | 696.86
| 1.38 | E9773 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.39 | E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 2257.49
| 1.40 | E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 77,2 kW/235 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9792 | 0 | 0
| 1.41 | E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9041 | 363.0525 | 1009.28
| 1.42 | E9785 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9785 | 439.5069 | 1221.82
| 1.43 | E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 0.5 | 2 | 1 | E9666 | 448.7919 | 1247.64
| 1.44 | E9678 | Fresadora a frio - 455 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 2 | 1 | E9666 | 448.7919 | 2495.28
| 1.45 | E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 2 | 2 | 1 | E9666 | 448.7919 | 4990.56
| 1.46 | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | E9579 | 291.8848 | 811.43
| 1.47 | E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 3 | 2 | 1 | E9666 | 448.7919 | 7485.84
| 1.48 | E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW |  | RECIFE/PE | Canteiro | 167 | 60 | 2.78 | 0.33 | 2 | 1 | E9665 | 406.0242 | 744.97
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (R$) | [13 empty] | 157776.33
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UND | QUANT | DMT (KM) | IDA/VOLTA | PESO UNITÁRIO (KG) | PESO UNITÁRIO (T) | PESO TOTAL | ORIGEM - DESTINO
| 2 | EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE
| 2.1 | E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA |  | und | 1 | 167 | 2 | 97 | 0.097 | 0.097 | Recife - Canteiro
| 2.2 | E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | und | 1 | 167 | 2 | 1050 | 1.05 | 1.05 | Recife - Canteiro
| 2.3 | E9066 | Grupo gerador - 14 kVA |  | und | 2 | 167 | 2 | 548 | 0.548 | 1.096 | Recife - Canteiro
| 2.4 | E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW |  | und | 2 | 167 | 2 | 95 | 0.095 | 0.19 | Recife - Canteiro
| 2.5 | E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | und | 4 | 167 | 2 | 18.05 | 0.01805 | 0.0722 | Recife - Canteiro
| 2.6 | E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | und | 1 | 167 | 2 | 584 | 0.584 | 0.584 | Recife - Canteiro
| 2.7 | E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | und | 1 | 167 | 2 | 89 | 0.089 | 0.089 | Recife - Canteiro
| 2.8 | E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW |  | und | 1 | 167 | 2 | 8.9 | 0.0089 | 0.0089 | Recife - Canteiro
| 2.9 | E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | und | 1 | 167 | 2 | 790 | 0.79 | 0.79 | Recife - Canteiro
| 2.10 | E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | und | 1 | 167 | 2 | 1270 | 1.27 | 1.27 | Recife - Canteiro
| 2.11 | E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW |  | und | 1 | 167 | 2 | 78 | 0.078 | 0.078 | Recife - Canteiro
| 2.12 | E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | und | 3 | 167 | 2 | 39.33 | 0.03933 | 0.11799 | Recife - Canteiro
| 2.13 | E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m |  | und | 1 | 167 | 2 | 820 | 0.82 | 0.82 | Recife - Canteiro
| 2.14 | E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW |  | und | 1 | 167 | 2 | 24.5 | 0.0245 | 0.0245 | Recife - Canteiro
| 2.15 | E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | und | 1 | 167 | 2 | 2.5 | 0.0025 | 0.0025 | Recife - Canteiro
| 2.16 | E9521 | Grupo gerador - 3,2 kva |  | und | 1 | 167 | 2 | 52.5 | 0.0525 | 0.0525 | Recife - Canteiro
| 2.17 | E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 9.1 | 0.0091 | 0.0091 | Recife - Canteiro
| 2.18 | E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 82 | 0.082 | 0.082 | Recife - Canteiro
| 2.19 | E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 13 | 0.013 | 0.013 | Recife - Canteiro
| 2.20 | E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 76 | 0.076 | 0.076 | Recife - Canteiro
| 2.21 | E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW |  | und | 1 | 167 | 2 | 266 | 0.266 | 0.266 | Recife - Canteiro
| 2.22 | E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t |  | und | 1 | 167 | 2 | 21.4 | 0.0214 | 0.0214 | Recife - Canteiro
| 2.23 | E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW |  | und | 1 | 167 | 2 | 359 | 0.359 | 0.359 | Recife - Canteiro
| 2.24 | E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno |  | und | 1 | 167 | 2 | 1.2 | 0.0012 | 0.0012 | Recife - Canteiro
| 2.25 | E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW |  | und | 1 | 167 | 2 | 1000 | 1 | 1 | Recife - Canteiro
| 2.26 | E9754 | Grupo gerador - 68 kVA |  | und | 1 | 167 | 2 | 1133 | 1.133 | 1.133 | Recife - Canteiro
| 2.27 | E9717 | Máquina policorte - 2,20 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 17 | 0.017 | 0.017 | Recife - Canteiro
| 2.28 | E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 750 | 0.75 | 0.75 | Recife - Canteiro
| 2.29 | E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm |  | und | 1 | 167 | 2 | 25 | 0.025 | 0.025 | Recife - Canteiro
| 2.30 | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24") |  | und | 4 | 167 | 2 | 1860 | 1.86 | 7.44 | Recife - Canteiro
| 2.31 | E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 pcm) - 81 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 1523 | 1.523 | 1.523 | Recife - Canteiro
| 2.32 | E9256 | Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l |  | und | 1 | 167 | 2 | 850 | 0.85 | 0.85 | Recife - Canteiro
| 2.33 | E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 pcm) - 158,13 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 3180 | 3.18 | 3.18 | Recife - Canteiro
| 2.34 | E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 180 | 0.18 | 0.18 | Recife - Canteiro
| 2.35 | E9631 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 670 | 0.67 | 0.67 | Recife - Canteiro
| 2.36 | E9760 | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 11 | 0.011 | 0.011 | Recife - Canteiro
| 2.37 | E9723 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kn - 7 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 390 | 0.39 | 0.39 | Recife - Canteiro
| 2.38 | E9763 | Grupo gerador - 40 kva |  | und | 1 | 167 | 2 | 1232 | 1.232 | 1.232 | Recife - Canteiro
| 2.39 | E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 mpa - 5,20 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 36 | 0.036 | 0.036 | Recife - Canteiro
| 2.40 | E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min |  | und | 1 | 167 | 2 | 212 | 0.212 | 0.212 | Recife - Canteiro
| 2.41 | E9621 | Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,08 m³/h (18 l/min) e misturador com tambor de 0,100 m³ - 6,20 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 520 | 0.52 | 0.52 | Recife - Canteiro
| 2.42 | E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kw |  | und | 1 | 167 | 2 | 124 | 0.124 | 0.124 | Recife - Canteiro
| PESO TOTAL (KG) | [9 empty] | 26.4633 | CÓDIGO |  | CUSTO DO TRANSPORTE (R$)
| Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m | [10 empty] | 5914333 |  | 34.19
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE (R$) | [10 empty] | 904.77 | #VALUE!
| TOTAL GERAL | [10 empty] | 158681.1
| BDI = | [9 empty] | 21.76% | 34529.01
| CUSTO TOTAL DA MOBILIZAÇÃO (R$) | [10 empty] | 193210.11 | 0

## Equip Mínimo
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | BR-232
TRECHO: | FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA)
SEGMENTO: | KM 149,10 - KM 177,90
EXTENSÃO: | 28.8
DATA BASE: | JULHO/2025
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
EQUIPAMENTO MÍNIMO
Código | Descrição | Und | Quantidade |  |  | Tempo de trabalho (h/mês) | Tempo de obra (meses)
|  |  | Produtivo | Improdutivo | Total | 182.49 | 24
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | H | 3268.3483 | 9914.461 | 13182.8093 | 72.2385 | 4
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kw | H | 574.9804 | 167.927 | 742.9074 | 4.0709 | 1
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | H | 409.8816 |  | 409.8816 | 2.246 | 1
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | H | 269.9924 | 139.889 | 409.8814 | 2.246 | 1
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | H | 731.9394 |  | 731.9394 | 4.0108 | 1
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kw | H | 576.2455 | 41.948 | 618.1935 | 3.3875 | 1
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | H | 270.9 |  | 270.9 | 1.4845 | 1
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | H | 24.2139 |  | 24.2139 | 0.13269 | 1
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | H | 6406.0862 | 9022.454 | 15428.5402 | 84.5446 | 4
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | H | 664.3912 | 52.44 | 716.8312 | 3.9281 | 1
E9772 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kw | H | 272.0932 |  | 272.0932 | 1.491 | 1
E9199 | Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l - 188 kw | H | 6.7797 |  | 6.7797 | 0.037151 | 1
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | H | 9641.7862 | 3504.578 | 13146.3642 | 72.0388 | 4
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | H | 13146.3647 |  | 13146.3647 | 72.0388 | 4
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kw | H | 1.748 | 0.551 | 2.299 | 0.012598 | 1
E9082 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kw | H | 307.6219 |  | 307.6219 | 1.6857 | 1
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kw/129 kw | H | 323.101 |  | 323.101 | 1.7705 | 1
E9667 | caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kw | H | 144038.3 | 4773.737 | 148812.037 | 815.4531 | 34
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw | H | 7240.0748 |  | 7240.0748 | 39.6738 | 2
E9672 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kw | H | 89.4408 | 12.196 | 101.6368 | 0.55694 | 1
E9588 | Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com fôrmas deslizantes - 205 kw | H | 1161.5659 |  | 1161.5659 | 6.3651 | 1
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kw | H | 1670.0876 | 1282.712 | 2952.7996 | 16.1806 | 1
E9574 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kw | H | 33.8791 |  | 33.8791 | 0.18565 | 1
E9689 | USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 KW | H | 95.0697 |  | 95.0697 | 0.52096 | 1
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw | H | 722.5071 |  | 722.5071 | 3.9592 | 1
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | H | 68.618 | 21.005 | 89.623 | 0.49111 | 1
E9044 | Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora | H | 1476.3778 |  | 1476.3778 | 8.0902 | 1
E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kw/276 kw | H | 119.3675 |  | 119.3675 | 0.6541 | 1
E9021 | Grupo gerador - 456 kva | H | 1571.4475 |  | 1571.4475 | 8.6111 | 1
E9117 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kw | H | 26.4257 | 7.453 | 33.8787 | 0.18565 | 1
E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kw | H | 605.852 |  | 605.852 | 3.3199 | 1
E9589 | Máquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de concreto - 44,80 kw M | H | 836.3275 | 325.238 | 1161.5655 | 6.3651 | 1
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kw | H | 53.9759 |  | 53.9759 | 0.29577 | 1
E9017 | Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kw | H | 1161.5659 |  | 1161.5659 | 6.3651 | 1
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kw | H | 402.4627 |  | 402.4627 | 2.2054 | 1
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | H | 84.4335 | 12.359 | 96.7925 | 0.5304 | 1
E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kw | H | 243.6489 |  | 243.6489 | 1.3351 | 1
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kw | H | 39.4578 | 631.088 | 670.5458 | 3.6744 | 1
E9773 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kw | H | 153.9116 |  | 153.9116 | 0.8434 | 1
E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kw | H | 71.6205 |  | 71.6205 | 0.39246 | 1
E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 77,2 kw/235 kw | H | 20.3384 |  | 20.3384 | 0.11145 | 1
E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kw | H | 31.9715 |  | 31.9715 | 0.1752 | 1
E9785 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kw | H | 43.9795 |  | 43.9795 | 0.241 | 1
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kw | H | 17.625 | 19.874 | 37.499 | 0.20549 | 1
E9678 | Fresadora a frio - 455 kw | H | 130.7506 |  | 130.7506 | 0.71648 | 1
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kw | H | 37.5 |  | 37.5 | 0.20549 | 1
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | H | 2.49 | 0.007 | 2.497 | 0.013683 | 1
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | H | 126.828 | 3.922 | 130.75 | 0.71648 | 1
EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | H | 1310.5336 | 6.339 | 1316.8726 | 7.2161 | 1
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | H | 4042.8794 |  | 4042.8794 | 22.154 | 1
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | H | 5291.1732 |  | 5291.1732 | 28.9943 | 2
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | H | 5199.2636 |  | 5199.2636 | 28.4907 | 2
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | H | 14464.4569 | 1790.448 | 16254.9049 | 89.0729 | 4
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | H | 130.114 |  | 130.114 | 0.71299 | 1
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | H | 3693.5496 |  | 3693.5496 | 20.2397 | 1
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | H | 811.458 |  | 811.458 | 4.4466 | 1
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | H | 86.8422 |  | 86.8422 | 0.47587 | 1
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | H | 36.1835 |  | 36.1835 | 0.19828 | 1
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | H | 1174.6017 |  | 1174.6017 | 6.4365 | 1
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | H | 4855.9001 | 7164.296 | 12020.1961 | 65.8677 | 3
E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m | H | 27.5846 |  | 27.5846 | 0.15116 | 1
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | H | 19.0579 |  | 19.0579 | 0.10443 | 1
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | H | 27.1376 |  | 27.1376 | 0.14871 | 1
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kva | H | 1.4592 |  | 1.4592 | 0.0079963 | 1
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | H | 486.916 |  | 486.916 | 2.6682 | 1
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw | H | 26.2464 |  | 26.2464 | 0.14382 | 1
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kw | H | 166.3607 |  | 166.3607 | 0.91162 | 1
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw | H | 1.4592 |  | 1.4592 | 0.0079963 | 1
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kw | H | 21.917 | 6.339 | 28.256 | 0.15484 | 1
E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw | H | 120.3171 |  | 120.3171 | 0.65931 | 1
E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | H | 510.5437 |  | 510.5437 | 2.7977 | 1
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24") | H | 5538.0504 | 7608.314 | 13146.3644 | 72.0388 | 4
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 pcm) - 81 kw | H | 130.0755 |  | 130.0755 | 0.71278 | 1
E9256 | Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l | H | 486.916 |  | 486.916 | 2.6682 | 1
E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 pcm) - 158,13 kw | H | 38.8618 |  | 38.8618 | 0.21295 | 1
E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kw | H | 98.875 |  | 98.875 | 0.54181 | 1
E9631 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kw | H | 38.8618 |  | 38.8618 | 0.21295 | 1
E9760 | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kw | H | 462.1851 |  | 462.1851 | 2.5327 | 1
E9723 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kn - 7 kw | H | 40.4819 |  | 40.4819 | 0.22183 | 1
E9763 | Grupo gerador - 40 kva | H | 37.5 |  | 37.5 | 0.20549 | 1
E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 mpa - 5,20 kw | H | 25.8326 |  | 25.8326 | 0.14156 | 1
E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | H | 74.2169 |  | 74.2169 | 0.40669 | 1
E9621 | Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,08 m³/h (18 l/min) e misturador com tambor de 0,100 m³ - 6,20 kw | H | 12.5658 |  | 12.5658 | 0.068858 | 1
E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 mpa - 2,20 kw | H | 14.9735 |  | 14.9735 | 0.082051 | 1
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | H | 40.4819 |  | 40.4819 | 0.22183 | 1
E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kw | H | 0.13141 |  | 0.13141 | 0.00072007 | 1
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | H | 38.9202 |  | 38.9202 | 0.21327 | 1
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kw | H | 95.0697 |  | 95.0697 | 0.52096 | 1
E9754 | Grupo gerador - 68 kva | H | 98.875 |  | 98.875 | 0.54181 | 1
E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kw | H | 14.9735 |  | 14.9735 | 0.082051 | 1
TOTAL | [6 empty] | 146

## Rotas
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | BR-232
TRECHO: | FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA)
SEGMENTO: | KM 149,10 - KM 177,90
EXTENSÃO: | 28.8 | KM
DATA BASE: | JULHO/2025
TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
ROTAS CAPITAIS
ROTAS CAPITAIS - RECIFE/PE
ROTAS CAPITAIS - JOÃO PESSOA/PB
ROTAS CAPITAIS - MACEIÓ/AL

## Mat. Betuminoso
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | BR-232 |  |  | EXTENSÃO: | 28.8
TRECHO: | FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA) |  |  | DATA BASE: | JULHO/2025
SEGMENTO: | KM 149,10 - KM 177,90 |  |  | TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
As equações tarifárias de transporte referidas na Portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017 não consideram eventuais despesas relacionadas ao pagamento de pedágio em rodovias concessionadas. Para fim de cálculo do custo referencial de pedágio foram considerados veículos de classe 3S3 com capacidade de carga de 28 toneladas. Segue relação de postos de pedágio em cada percurso considerado na avaliação do binômio "Aquisição + Transporte" dos fornecedores de material betuminoso. | [6 empty] | IND. REAJ. | DATA BASE |  | FATOR
[8 empty] | I0 | I1
[8 empty] | 2025-11-01 | 2025-07-01
[7 empty] | PAVIM | 590.669 | 587.477 | 0.9946
| Refinaria | Localidade | DMT
| Refinaria Mataripe | Mataripe/BA | 692
| Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) | Fortaleza/CE | 736
| Refinaria Gabriel Passo (Regap) | Betim/MG | 1937
| Refinaria Pr. Getúlio Vargas (Repar) | Araucária/PR | 2949
| Base de Distribuição | Localidade | DMT
| Brasil Asfaltos | Candeias/BA | 676
| CBAA Asfaltos | Feira de Santana/BA | 642
| Betunel Asfaltos | Fortaleza/CE | 727
Custo do pedágio reajustado conforme índice de pavimentação - Último índice de reajustamento disponível na elaboração do orçamento: Novembro/2025 Fonte: https://qualp.com.br/
PREÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
|  | Mês | Produto |  | Estado/Região | Preço
|  | JULHO/2025 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C |  | Nordeste | 2.6484
|  | JULHO/2025 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C |  | Ceará | 2.4699
|  | JULHO/2025 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C |  | Nordeste | 2.6484
|  | JULHO/2025 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C |  | Bahia | 3.0602
|  | JULHO/2025 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C |  | Ceará | 2.5295
|  | JULHO/2025 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C |  | Nordeste | 2.64
|  | JULHO/2025 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50/70 |  | Bahia | 3.581
|  | JULHO/2025 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50/70 |  | Ceará | 3.488
|  | JULHO/2025 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50/70 |  | Minas Gerais | 3.7896
Fonte: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos

## Aquis. Betuminoso
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | BR-232 | [6 empty] | EXTENSÃO: | 28.8
TRECHO: | FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA) | [6 empty] | DATA BASE: | JULHO/2025
SEGMENTO: | KM 149,10 - KM 177,90 | [6 empty] | TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO - BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE
BASEADO NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017
MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C
Base de Distribuição | UF | LOCAL (AQUISIÇÃO) | FLU (D) | PAV (D1) | N PAV (D2) | L N (D3) | ICMS (%) | COFINS (%) | PIS (%) | BDI (%) | AQUISIÇÃO ANP (R$/kg) | VALOR PEDÁGIO | VALOR BALSA
BD-1 CBAA | Nordeste | Feira de Santana/BA | 0 | 642 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 15.54 | 2.6484 | 0 | 0
BD-2 Betunel | Ceará | Fortaleza/CE | 0 | 727 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 15.54 | 2.4699 | 0 | 0
BD-3 Brasil | Nordeste | Candeias/BA | 0 | 676 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 15.54 | 2.6484 | 0 | 0
| Transporte Rodoviário |  |  |  |  | Indice Reajuste | DATA BASE |  | Fator Correção
| T.R. = 26,939 + (0,253 x D1) + (0,299xD2) + (0,412xD3) | [5 empty] | I0 | I1
[7 empty] | 2014-07-01 | 2025-07-01
[6 empty] | PAVIM | 270.237 | 587.477 | 2.1739
Serviço |  | BD-1 Sem ICMS | Unidade |  | BD-2 Sem ICMS | Unidade |  | BD-3 Sem ICMS | Unidade |  | BD-4 Sem ICMS | Unidade
Aquisição |  | 2648.3822 | R$/T |  | 2469.94 | R$/T |  | 2648.3822 | R$/T
Transporte |  | 411.66 | R$/T |  | 458.41 | R$/T |  | 430.3605 | R$/T
Serviço |  | BD-1 Com Impostos | Unidade |  | BD-2 Com Impostos | Unidade |  | BD-3 Com Impostos | Unidade |  | BD-4 Com Impostos | Unidade
Aquisição |  | 3457.497 | R$/T |  | 3224.5384 | R$/T |  | 3457.497 | R$/T
Transporte |  | 517.8113 | R$/T |  | 576.6164 | R$/T |  | 541.3339 | R$/T
Serviço |  | BD-1 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | BD-2 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | BD-3 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | BD-4 C/ Impostos/Pedágio | Unidade
Aquisição |  | 3457.497 | R$/T |  | 3224.5384 | R$/T |  | 3457.497 | R$/T
Transporte |  | 517.8113 | R$/T |  | 576.6164 | R$/T |  | 541.3339 | R$/T
Serviço |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade
Aquisição |  | 537.295 | R$/T |  | 501.0933 | R$/T |  | 537.295 | R$/T
Transporte |  | 80.4679 | R$/T |  | 89.6062 | R$/T |  | 84.1233 | R$/T
Serviço |  | BD-1 Total | Unidade |  | BD-2 Total | Unidade |  | BD-3 Total | Unidade |  | BD-4 Total | Unidade
Aquisição |  | 3994.79 | R$ |  | 3725.63 | R$ |  | 3994.79 | R$
Transporte |  | 598.27 | R$ |  | 666.22 | R$ |  | 625.45 | R$
Total |  | 4593.06 | R$ |  | 4391.85 | R$ |  | 4620.24 | R$
MATERIAL BETUMINOSO - CAP-50/70
Refinaria | UF | LOCAL (AQUISIÇÃO) | FLU (D) | PAV (D1) | N PAV (D2) | LN (D3) | ICMS (%) | COFINS (%) | PIS (%) | BDI (%) | AQUISIÇÃO ANP (R$/kg) | VALOR PEDÁGIO | VALOR BALSA
R-1 Ref. Mataripe | Bahia | Mataripe/BA | 0 | 692 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 15.54 | 3.581 | 0 | 0
R-2 Ref. Lubnor | Ceará | Fortaleza/CE | 0 | 736 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 15.54 | 3.488 | 0 | 0
R-3 Ref. REGAP | Minas Gerais | Betim/MG | 0 | 1937 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 15.54 | 3.7896 | 0 | 0
| Transporte Rodoviário |  |  |  |  | Indice Reajuste | DATA BASE |  | Fator Correção
| T.R. = 26,939 + (0,253 x D1) + (0,299xD2) + (0,412xD3) | [5 empty] | I0 | I1
[7 empty] | 2014-07-01 | 2025-07-01
[6 empty] | PAVIM | 270.237 | 587.477 | 2.1739
Serviço |  | R-1 Sem ICMS | Unidade |  | R-2 Sem ICMS | Unidade |  | R-3 Sem ICMS | Unidade |  | R-4 Sem ICMS | Unidade
Aquisição |  | 3580.9639 | R$/T |  | 3487.98 | R$/T |  | 3789.5595 | R$/T
Transporte |  | 439.16 | R$/T |  | 463.36 | R$/T |  | 1123.9063 | R$/T
Serviço |  | R-1 Com Impostos | Unidade |  | R-2 Com Impostos | Unidade |  | R-3 Com Impostos | Unidade |  | R-4 Com Impostos | Unidade
Aquisição |  | 4674.9944 | R$/T |  | 4553.6027 | R$/T |  | 4947.3186 | R$/T
Transporte |  | 552.4025 | R$/T |  | 582.8428 | R$/T |  | 1413.7186 | R$/T
Serviço |  | R-1 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | R-2 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | R-3 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | R-4 C/ Impostos/Pedágio | Unidade
Aquisição |  | 4674.9944 | R$/T |  | 4553.6027 | R$/T |  | 4947.3186 | R$/T
Transporte |  | 552.4025 | R$/T |  | 582.8428 | R$/T |  | 1413.7186 | R$/T
Serviço |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade
Aquisição |  | 726.4941 | R$/T |  | 707.6299 | R$/T |  | 768.8133 | R$/T
Transporte |  | 85.8434 | R$/T |  | 90.5738 | R$/T |  | 219.6919 | R$/T
Serviço |  | R-1 Total | Unidade |  | R-2 Total | Unidade |  | R-3 Total | Unidade |  | R-4 Total | Unidade
Aquisição |  | 5401.48 | R$ |  | 5261.23 | R$ |  | 5716.13 | R$
Transporte |  | 638.24 | R$ |  | 673.41 | R$ |  | 1633.41 | R$
Total |  | 6039.72 | R$ |  | 5934.64 | R$ |  | 7349.54 | R$
MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C
Base de Distribuição | UF | LOCAL (AQUISIÇÃO) | FLU (D) | PAV (D1) | N PAV (D2) | L N (D3) | ICMS (%) | COFINS (%) | PIS (%) | BDI (%) | AQUISIÇÃO ANP (R$/kg) | VALOR PEDÁGIO | VALOR BALSA
BD-1 CBAA | Bahia | Feira de Santana/BA | 0 | 642 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 15.54 | 3.0602 | 0 | 0
BD-2 Betunel | Ceará | Fortaleza/CE | 0 | 727 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 15.54 | 2.5295 | 0 | 0
BD-3 Brasil | Nordeste | Candeias/BA | 0 | 676 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 0.65 | 15.54 | 2.6484 | 0 | 0
| Transporte Rodoviário |  |  |  |  | Indice Reajuste | DATA BASE |  | Fator Correção
| T.R. = 26,939 + (0,253 x D1) + (0,299xD2) + (0,412xD3) | [5 empty] | I0 | I1
[7 empty] | 2014-07-01 | 2025-07-01
[6 empty] | PAVIM | 270.237 | 587.477 | 2.1739
Serviço |  | BD-1 Sem ICMS | Unidade |  | BD-2 Sem ICMS | Unidade |  | BD-3 Sem ICMS | Unidade |  | BD-4 Sem ICMS | Unidade
Aquisição |  | 3060.1869 | R$/T |  | 2529.51 | R$/T |  | 2648.3822 | R$/T
Transporte |  | 411.66 | R$/T |  | 458.41 | R$/T |  | 430.3605 | R$/T
Serviço |  | BD-1 Com Impostos | Unidade |  | BD-2 Com Impostos | Unidade |  | BD-3 Com Impostos | Unidade |  | BD-4 Com Impostos | Unidade
Aquisição |  | 3995.1133 | R$/T |  | 3302.3078 | R$/T |  | 3457.497 | R$/T
Transporte |  | 517.8113 | R$/T |  | 576.6164 | R$/T |  | 541.3339 | R$/T
Serviço |  | BD-1 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | BD-2 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | BD-3 C/ Impostos/Pedágio | Unidade |  | BD-4 C/ Impostos/Pedágio | Unidade
Aquisição |  | 3995.1133 | R$/T |  | 3302.3078 | R$/T |  | 3457.497 | R$/T
Transporte |  | 517.8113 | R$/T |  | 576.6164 | R$/T |  | 541.3339 | R$/T
Serviço |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade |  | BDI | Unidade
Aquisição |  | 620.8406 | R$/T |  | 513.1786 | R$/T |  | 537.295 | R$/T
Transporte |  | 80.4679 | R$/T |  | 89.6062 | R$/T |  | 84.1233 | R$/T
Serviço |  | BD-1 Total | Unidade |  | BD-2 Total | Unidade |  | BD-3 Total | Unidade |  | BD-4 Total | Unidade
Aquisição |  | 4615.95 | R$ |  | 3815.49 | R$ |  | 3994.79 | R$
Transporte |  | 598.27 | R$ |  | 666.22 | R$ |  | 625.45 | R$
Total |  | 5214.22 | R$ |  | 4481.71 | R$ |  | 4620.24 | R$
RESUMO
|  |  | PRODUTO | CÓDIGO | SERVIÇO |  | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITARIO
|  |  | RR-1C | AQ-02 | Aquisição de RR-1C |  | t | 3224.5384 | 3725.63
|  |  |  | TR-02 | Transporte de RR-1C |  | t | 576.6164 | 666.22
|  |  | CAP-50/70 | AQ-03 | Aquisição de CAP-50/70 |  | t | 4553.6027 | 5261.23
|  |  |  | TR-03 | Transporte de CAP-50/70 |  | t | 582.8428 | 673.41
|  |  | RR-2C | AQ-04 | Aquisição de RR-2C |  | t | 3302.3078 | 3815.49
|  |  |  | TR-04 | Transporte de RR-2C |  | t | 576.6164 | 666.22

## Mapa+Binômio
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI/PE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PE
RODOVIA: | BR-232 | [7 empty] | EXTENSÃO: | 28.8
TRECHO: | FIM DA DUPLICAÇÃO (SÃO CAETANO) - ENTR. VPE-230 (PESQUEIRA) | [7 empty] | DATA BASE: | JULHO/2025
SEGMENTO: | KM 149,10 - KM 177,90 | [7 empty] | TIPO: | SEM DESONERAÇÃO
MAPA DE COTAÇÕES E ESTUDO DE BINÔMIO
CONSIDERAÇÕES:
1. Dados das cotações informados pelos fornecedores
2. DMT de aquisição dos Materiais Pétreos: FORNECEDOR/PARA O CANTEIRO
MATERIAL PÉTREO, ARENOSO E MASSA ASFÁLTICA
Insumo | Fornecedor | Data Cotação | Preço Cotação (m³) | Preço Cotação (t) | Condição de Frete | Índice Adotado | Data Base Orçamento | Índice de Reajustamento |  | Fator de Regressão | Custo Reajustado | Densidade Adotada | Custo Reajustado (R$/m³) | Custo Reajustado (R$/t) | Distância Fixa |  |  | Transporte | Preço Unitário do Transporte |  |  |  | Valor Total do Transporte | Binômio (Aquisição + Transporte) |  | OBSERVAÇÃO
[8 empty] | Índice Cotação | Índice Data Base | [5 empty] | P | RP | LN |  | P (5914389) | RP (5914374) | LN (5914359) | Und |  | Valor Total | Und
BRITA 0 | PEDREIRA DO AGRESTE | 2025-11-01 |  | 119 | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 118.34 | 1.5 | 177.51 |  |  |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 177.51 | R$/m³
| PEDREIRA MINECAL | 2025-11-01 | 126 |  | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 125.3 | 1.5 | 125.3 |  |  |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 125.3 | R$/m³
| PEDREIRA SÃO CAETANO | 2025-11-01 |  | 91.73 | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 91.22 | 1.5 | 136.83 |  |  |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 136.83 | R$/m³
BRITA 1 | PEDREIRA DO AGRESTE | 2025-11-01 |  | 115 | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 114.36 | 1.5 | 171.54 |  | 0 |  | 0 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 171.54 | R$/m³
| PEDREIRA MINECAL | 2025-11-01 | 126 |  | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 125.3 | 1.5 | 125.3 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 125.3 | R$/m³ | PREÇO MAIOR QUE SICRO
| PEDREIRA SÃO CAETANO | 2025-11-01 |  | 87.14 | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 86.66 | 1.5 | 129.99 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 129.99 | R$/m³
BRITA 2 | PEDREIRA DO AGRESTE | 2025-11-01 |  | 115 | CIF | DRENAGEM | 2025-07-01 | 492.689 | 484.688 | 0.9837 | 113.12 | 1.5 | 169.68 |  | 0 |  | 0 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 169.68 | R$/m³
| PEDREIRA MINECAL | 2025-11-01 | 0 |  | CIF | DRENAGEM | 2025-07-01 | 492.689 | 484.688 | 0.9837 | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) |  |  |  | R$/t.km | 0 | 0 | R$/m³
| PEDREIRA SÃO CAETANO | 2025-11-01 |  | 86.96 | CIF | DRENAGEM | 2025-07-01 | 492.689 | 484.688 | 0.9837 | 85.54 | 1.5 | 128.31 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 128.31 | R$/m³ | PREÇO MAIOR QUE SICRO
BRITA 4 | PEDREIRA DO AGRESTE | 2025-11-01 |  | 112 | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 111.38 | 1.5 | 167.07 |  | 0 |  | 0 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 167.07 | R$/m³
| PEDREIRA MINECAL | 2025-11-01 | 121.5 |  | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 120.83 | 1.5 | 120.83 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) |  |  |  | R$/t.km | 0 | 120.83 | R$/m³
| PEDREIRA SÃO CAETANO | 2025-11-01 |  | 76.39 | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 75.96 | 1.5 | 113.94 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) |  |  |  | R$/t.km | 0 | 113.94 | R$/m³
PEDRA DE MÃO | PEDREIRA DO AGRESTE | 2025-11-01 |  | 0 | CIF | DRENAGEM | 2025-07-01 | 492.689 | 484.688 | 0.9837 | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 0 | R$/m³
| PEDREIRA MINECAL | 2025-11-01 | 121.5 |  | CIF | DRENAGEM | 2025-07-01 | 492.689 | 484.688 | 0.9837 | 119.51 | 1.5 | 119.51 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 119.51 | R$/m³
| PEDREIRA SÃO CAETANO | 2025-11-01 |  | 80.42 | CIF | DRENAGEM | 2025-07-01 | 492.689 | 484.688 | 0.9837 | 79.1 | 1.5 | 118.65 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 118.65 | R$/m³ | PREÇO MAIOR QUE SICRO
BGS | PEDREIRA DO AGRESTE | 2025-11-01 |  | 104 | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 103.42 | 2.2 | 227.524 |  | 0 |  | 0 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 227.524 | R$/m³
| PEDREIRA MINECAL | 2025-11-01 | 132 |  | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 131.27 | 2.2 | 131.27 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 131.27 | R$/m³
| PEDREIRA SÃO CAETANO | 2025-11-01 |  | 71.76 | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 71.36 | 2.2 | 156.992 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 156.992 | R$/m³
PÓ DE PEDRA | PEDREIRA DO AGRESTE | 2025-11-01 |  | 105 | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 104.42 | 1.5 | 156.63 |  | 0 |  | 0 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 156.63 | R$/m³
| PEDREIRA MINECAL | 2025-11-01 | 121.5 |  | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 120.83 | 1.5 | 120.83 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 120.83 | R$/m³
| PEDREIRA SÃO CAETANO | 2025-11-01 |  | 70 | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 69.61 | 1.5 | 104.415 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 104.415 | R$/m³ | PREÇO MAIOR QUE SICRO
AREIA MÉDIA | GRUPO EXPRESS | 2025-11-01 | 115 |  | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 114.36 | 1.5 | 114.36 |  |  |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 114.36 | R$/m³
| AREAL AREIASIL | 2025-11-01 | 0 |  | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 0 | 1.5 | 0 |  | 179 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 146.78 | 146.78 | R$/m³
| MINERADORA SÃO JORGE | 2025-11-01 | 100 |  | CIF | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 99.45 | 1.5 | 99.45 |  |  |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 99.45 | R$/m³
AREIA MÉDIA LAVADA | GRUPO EXPRESS | 2025-11-01 | 115 |  | CIF | DRENAGEM | 2025-07-01 | 492.689 | 484.688 | 0.9837 | 113.12 | 1.5 | 113.12 |  | 0 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 113.12 | R$/m³
| AREAL AREIASIL | 2025-11-01 | 90 |  | FOB | DRENAGEM | 2025-07-01 | 492.689 | 484.688 | 0.9837 | 88.53 | 1.5 | 88.53 |  | 179 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 146.78 | 235.31 | R$/m³
| MINERADORA SÃO JORGE | 2025-11-01 | 100 |  | CIF | DRENAGEM | 2025-07-01 | 492.689 | 484.688 | 0.9837 | 98.37 | 1.5 | 98.37 |  | 0 |  | 0 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 0 | 98.37 | R$/m³
MASSA ASFÁLTICA FAIXA C | AGC CONSTRUÇÕES | 2025-11-01 |  | 577.73 | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 574.55 | 2.4 | 1378.92 | 574.55 | 142 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 116.44 | 690.99 | R$/t
| INSTTALE ENGENHARIA | 2025-10-01 |  | 710 | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 706.09 | 2.4 | 1694.616 | 706.09 | 161 |  | 0.81 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 133.02 | 839.11 | R$/t
| LIDERMAC CONSTRUÇÕES | 2025-11-01 |  | 556 | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 552.94 | 2.4 | 1327.056 | 552.94 | 139 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 113.98 | 666.92 | R$/t
MASSA ASFÁLTICA FAIXA B | AGC CONSTRUÇÕES | 2025-11-01 |  | 577.73 | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 574.55 | 2.4 | 1378.92 | 574.55 | 142 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 116.44 | 690.99 | R$/t
| INSTTALE ENGENHARIA | 2025-10-01 |  | 690 | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 686.2 | 2.4 | 1646.88 | 686.2 | 161 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 132.02 | 818.22 | R$/t
| LIDERMAC CONSTRUÇÕES | 2025-11-01 |  | 517.08 | FOB | PAVIMENTAÇÃO | 2025-07-01 | 590.669 | 587.477 | 0.9945 | 514.23 | 2.4 | 1234.152 | 514.23 | 139 |  |  | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.82 | 0.99 | 1.24 | R$/t.km | 113.98 | 628.21 | R$/t
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Insumo | Fornecedor | Data Cotação | Preço Cotação (t) |  | Condição de Frete | Índice Adotado | Data Base Orçamento | Índice de Reajustamento |  | Fator de Regressão | Custo Reajustado (t) |  |  |  | Distância |  |  | Transporte | Preço Unitário do Transporte |  |  |  | Valor Total do Transporte | Binômio (Aquisição + Transporte) |  | OBSERVAÇÃO
[8 empty] | Índice Cotação | Índice Data Base | [5 empty] | P | RP | LN |  | P (5914344) | RP (5914329) | LN (5914314) | Und |  | Valor Total | Und
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Entulho/Metralha) | CTR CARUARU - EMPESA | 2025-11-01 | 85 |  | FOB | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 83.68 |  |  |  | 30.5 |  | 2.9 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 31.08 | 114.76 | R$/t | ROTA PARA O KM 149,10
| ATERRO SANITÁRIO IATI | 2025-12-01 | 78 |  | FOB | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 76.79 |  |  |  | 126 |  | 1.1 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 113.63 | 190.42 | R$/t | ROTA PARA O KM 177,90
| MEGA MAK | 2025-11-01 | 70 |  | FOB | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 68.91 |  |  |  | 88.9 |  | 0.57 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 79.89 | 148.8 | R$/t | ROTA PARA O KM 177,90
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Resíduo de asfalto) | CTR CARUARU - EMPESA | 2025-11-01 | 85 |  | FOB | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 83.68 |  |  |  | 30.5 |  | 2.9 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 31.08 | 114.76 | R$/t | ROTA PARA O KM 149,10
| ATERRO SANITÁRIO IATI | 2025-12-01 | 78 |  | FOB | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 76.79 |  |  |  | 126 |  | 1.1 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 113.63 | 190.42 | R$/t | ROTA PARA O KM 177,90
| MEGA MAK | 2025-11-01 | 70 |  | FOB | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 68.91 |  |  |  | 88.9 |  | 0.57 | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 79.89 | 148.8 | R$/t | ROTA PARA O KM 177,90
MATERIAIS ELÉTRICOS
Insumo | Fornecedor | Data Cotação | Preço Cotação (un) | Preço Cotação (m) | Condição de Frete | Índice Adotado | Data Base Orçamento | Índice de Reajustamento |  | Fator de Regressão | Custo Reajustado (un) | Custo Reajustado (m) |  |  | Distância |  |  | Transporte | Preço Unitário do Transporte |  |  |  | Valor Total do Transporte | Binômio (Aquisição + Transporte) |  | OBSERVAÇÃO
[8 empty] | Índice Cotação | Índice Data Base | [5 empty] | P | RP | LN |  | P (5914344) | RP (5914329) | LN (5914314) | Und |  | Valor Total | Und
CABO MULTIPOLAR DE ALUMÍNIO, CLASSE 2, ISOLACAO EM XLPE, COBERTURA EM XLPE, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 16 MM2 COM NEUTRO ISOLADO | SUPER PRO ATACADO | 2025-11-01 |  | 9.2085 | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 0 | 9.06 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 0 | 0 | R$/t
| POTENZA FIOS E CABOS ELÉTRICOS | 2025-11-01 |  | 11.3134 | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 0 | 11.13 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 0 | 0 | R$/t
CONTACTOR 25A | DIMENSIONAL | 2025-12-01 | 182.91 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 180.07 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 0 | 180.07 | R$/t
| ELETROMAR | 2025-12-01 | 180.36 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 177.56 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 0 | 177.56 | R$/t
| STEMAC | 2025-12-01 | 213.75 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 210.43 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 0 | 210.43 | R$/t
CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A | GP REPRESENTAÇOES | 2025-09-01 | 485 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 166.433 | 164.962 | 0.9911 | 480.68 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) |  |  |  | R$/t.km | 0 | 0 | R$/m³
| MATHEUS ELETRICIDADE | 2025-09-01 | 390 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 166.433 | 164.962 | 0.9911 | 386.52 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) |  |  |  | R$/t.km | 0 | 0 | R$/m³
ELO FUSÍVEL 2H | GP REPRESENTAÇOES | 2025-09-01 | 2.6 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 166.433 | 164.962 | 0.9911 | 2.57 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) |  |  |  | R$/t.km | 0 | 0 | R$/m³
| MATHEUS ELETRICIDADE | 2025-09-01 | 8 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 166.433 | 164.962 | 0.9911 | 7.92 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) |  |  |  | R$/t.km | 0 | 0 | R$/m³
| COOPERA | 2025-12-01 | 34.7567 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 34.21 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) |  |  |  | R$/t.km | 0 | 0 | R$/m³
CONECTOR TIPO CUNHA | ELETROTRAFO | 2025-12-01 | 17.065 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 167.548 | 164.962 | 0.9845 | 16.8 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 0 | 16.8 | R$/t
| MATHEUS ELETRICIDADE | 2025-09-01 | 35 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 166.433 | 164.962 | 0.9911 | 34.68 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) | 0.89 | 1.09 | 1.36 | R$/t.km | 0 | 34.68 | R$/t
CONECTOR PERFURANTE | GP REPRESENTAÇOES | 2025-09-01 | 18.3 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 166.433 | 164.962 | 0.9911 | 18.13 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) |  |  |  | R$/t.km | 0 | 0 | R$/m³
| MATHEUS ELETRICIDADE | 2025-09-01 | 12 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 166.433 | 164.962 | 0.9911 | 11.89 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) |  |  |  | R$/t.km | 0 | 0 | R$/m³
CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900MM | MATHEUS ELETRICIDADE | 2025-09-01 | 330 |  | CIF | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 2025-07-01 | 166.433 | 164.962 | 0.9911 | 327.06 | 0 | [5 empty] | Transp C. Basc 10 m³ (t.km) |  |  |  | R$/t.km | 0 | 0 | R$/m³
Último índice de reajustamento disponível na elaboração do orçamento: Mês Base: Novembro/2025 Fonte: SICRO
Formulas:
Data Cotação = [Data Cotação, row above]

## Diagrama
RODOVIA BR-232/PE
|  |  | RECIFE/PE | [6 empty] | ARCOVERDE/PE
|  |  |  | Km |  |  | Km |  |  |  | Km
|  |  |  | 149.1 |  |  | 166 |  |  |  | 177.9
|  |  | LN+P: | 139 |  |  | CANTEIRO |  |  |  | LN+P: | 33.4
|  |  | USINA DE ASFALTO | LN: 0,00 | [6 empty] | DESTINAÇÃO | LN: 2,90
|  |  |  | P: 139,00 | [7 empty] | P: 30,50
[7 empty] | LN+P: | 127
[7 empty] | AREAL | LN: 6,30
P: 120,70
[7 empty] | LN+P: | 28.5
[7 empty] | PEDREIRA (MINECAL) | LN: 0,00 |  |  |  | a |  | b
P: 28,50
[7 empty] | LN+P: | 22.5
[7 empty] | PEDREIRA (SÃO CAETANO) | LN: 0,00 |  |  |  |  | a
[8 empty] | P: 22,50 |  |  |  | b |  | c
|  | MATERIAL |  | ORIGEM | DESTINO | Df | a - b | c - a | DMT | LN | P
|  | Material Pétreo (Pedreira Minecal) |  | Pedreira | Canteiro | 28.5 |  |  | 28.5 |  | 28.5
|  |  |  | Canteiro | Pista |  | 16.9 | 11.9 | 7.417 |  | 7.417
|  | Total: | [7 empty] | 0 | 35.917
|  | Material Pétreo (Pedreira São Caetano) |  | Pedreira | Canteiro | 22.5 |  |  | 22.5 |  | 22.5
|  |  |  | Canteiro | Pista |  | 16.9 | 11.9 | 7.417 |  | 7.417
|  | Total: | [7 empty] | 0 | 29.917
|  | Material Arenoso |  | Areal | Canteiro | 127 |  |  | 127 | 6.3 | 120.7
|  |  |  | Canteiro | Pista |  | 16.9 | 11.9 | 7.417 |  | 7.417
|  | Total: | [8 empty] | 128.117
|  | Mistura Betuminosa |  | Usina | Canteiro | [5 empty] | 0
|  |  |  | Usina | Pista | 139 | 28.8 |  | 153.4 |  | 153.4
|  | Total: | [8 empty] | 153.4
|  | Destinação de Resíduos |  | Pista | Aterro Sanitário | 33.4 | 28.8 | 11.9 | 45.3294 | 2.9 | 42.4294
|  | Total: | [7 empty] | 2.9 | 42.4294
|  | Total: | [8 empty] | 45.3294
|  | Mobilização |  | Recife/PE | Canteiro | 167 |  |  | 167 |  | 167
DIAGRAMA DAS OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS
𝐷𝑀𝑇=𝐷𝑓+ (〖(𝑎−𝑏)〗^2+〖(𝑐−𝑎)〗^2)/(2𝑥(𝑐−𝑏))
𝐷𝑀𝑇=𝐷𝑓+ ((𝑏 −𝑎))/2