## ORCAMENTO - OK
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNCEL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO E A SEREM EXECUTADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ
ADM: | JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA | [8 empty] | DATA: | FEVEREIRO/2026
LOCAL: | SEDE DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA | [8 empty] | PRAZO: | 360 ( TREZENTOS E SESSENTA DIAS)
ITEM | BANCO | CÓDIGOS | DESCRIMINACÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITARIO ATUALIZADO (SINAPI - MAIO-15) | P. UNIT. C/ BDI 25% | P. TOTAL | QUANT. MÊS | QUANT. ANO | CUSTO UNITARIO | P. UNIT. C/ BDI 26,20% | P. TOTAL
1 |  |  | MÃO DE OBRA
1.1 | SINAPI | 90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | 110 | 1320 | 120.7 | 152.3234 | 201066.888
1.2 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | 110 | 1320 | 129.34 | 163.2271 | 215459.7456
1.3 | AGESUL | 2301000143 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | 110 | 1320 | 119.4 | 150.6828 | 198901.296
TOTAL GERAL | [12 empty] | 615427.9296
OBSERVAÇÕES:
SEGUE ABAIXO AS REFERÊNCIAS USADAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAPI
AGESUL
_______________________________________________________________ IURY MELO RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 151894903-7
#REF!
#REF!
#REF!

## CRONOGRAMA - OK
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNCEL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO E A SEREM EXECUTADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ
LOCAL: | SEDE DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS | [6 empty] | PRAZO: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
DATA: FEVEREIRO/2026
MÊS
ÍTEM | SERVIÇO | [12 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | MÃO DE OBRA
1.1 | MÃO DE OBRA | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 615427.9296 | 615427.9296
| PERCENTUAL ACUMULADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 51285.6608 | 615427.9296
| TOTAL ACUMULADO | 51285.6608 | 102571.3216 | 153856.9824 | 205142.6432 | 256428.304 | 307713.9648 | 358999.6256 | 410285.2864 | 461570.9472 | 512856.608 | 564142.2688 | 615427.9296
_______________________________________________________________ IURY MELO RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 151894903-7

## BDI - OK
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNCEL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
COMPOSIÇÃO DE BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%)
1.1 | MÃO DE OBRA |  |  | 2%
1.2 | TRANSPORTES |  |  | 0.5%
1.3 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL |  |  | 0.25%
1.4 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0.25%
| TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3%
2 - DESPESAS FISCAIS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%)
2.1 | ISS |  |  | 5%
2.2 | COFINS |  |  | 3%
2.3 | PIS |  |  | 0.65%
2.4 | CPRB |  |  | 2.7%
| TAXA REPRESENTATIVA DOS IMPOSTOS |  | I | 11.35%
3 - OUTROS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%)
3.1 | BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) |  | L | 6.16%
3.2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.59%
3.3 | SEGURO OBRIGATÓRIO |  | S | 0.5%
3.4 | GARANTIAS |  | G | 0.3%
3.5 | RISCOS E IMPREVISTOS |  | R | 0.97%
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I. NORMAL) |  |  |  | 26.2%
FÓRMULA DO BDI (APROVADA PELO TCU)
A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento, a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = | ( 1 +(AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L)) | - 1
( 1-I )
onde:
AC = Taxa representativa de Adminstração Central / L = Taxa representativa de Lucro
DF = Taxa representativa das Despesas Financeiras / S = Taxa representativa de Seguro
G = Taxa representativa de Garantia / R = Taxa representatividade de Riscos e Imprevistos
I = Taxa representativa da incidência de impostos
Ressalte-se que a taxa de BDI deve incidir sobre o custo direto total da obra para que se obtenha o preço de venda. Os componentes relativos à tributação encontram-se no denominador justamente porque suas taxas incidem sobre o preço final (ou de venda).
PARCELA DO BDI |  | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central (AC) |  | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia (S + G) |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco (R) | 0.0097 | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras (DF) | 0.0059 | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro (L) | 0.0616 | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS, COFINS e ISSQN |  | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISSQN |  | 2% | a | 5%
_______________________________________________________________ IURY MELO RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA 151894903-7

## QCI - OK (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Quadro de Composição de Investimento - QCI
AÇÃO: | INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, EQUIPE TOPOGRÁFICA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO E A SEREM EXECUTADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ |  | SETEMBRO/2025
LOCAL: | SEDE DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
ÍTEM | SERVIÇO | TOTAL | OUTROS | RECURSO PRÓPRIO
|  |  | 0% | 100%
1 | MÃO DE OBRA
1.1 | MÃO DE OBRA | #REF! | - | #REF!
2 | VEICULOS/EQUIPAMENTOS
2.1 | VEICULOS/EQUIPAMENTOS | #REF! | - | #REF!
TOTAL |  | #REF! | - | #REF!

## ENCARGOS SOCIAIS - OK (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  | HORISTA | MENSALISTA
| GRUPO A | % | %
A1 | INSS
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8% | 16.8%
| GRUPO B | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado | 18.15%
B2 | Feriados | 4.16%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 11.17% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.09% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.84%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 11.95% | 8.91%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 50.19% | 18.66%
| GRUPO C | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.67% | 5.72%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.18% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 2.58% | 1.93%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.22% | 3.89%
C5 | Indenização Adicional | 0.65% | 0.48%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A | 16.3% | 12.15%
| GRUPO D | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.432% | 3.135%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.64% | 0.48%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 9.072% | 3.615%
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: | 92.36% | 51.22%