## Cronograma físico e financeiro
| OBRA |  | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO POR DEMANDA DE CAMPOS POLIESPORTIVOS EM SAIBRO EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL |  | SINAPI - 12/2025 - Alagoas ORSE - 11/2025 - Sergipe | SERVIÇOS: 22,88% INSUMOS: 15,28% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 670976 | 167744 | 167744 | 167744 | 167744 | 670976
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 421718.27 | 421718.27 |  |  |  | 421718.27
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100% | 100%
|  | 832138.71 | 832138.71 |  |  |  | 832138.71
4 | INFRAESTRUTURA | 100% | 25% | 75%
|  | 216491.4 | 54122.85 | 162368.55 |  |  | 216491.4
5 | SUPRAESTRUTURA | 100% |  | 100%
|  | 646010.98 |  | 646010.98 |  |  | 646010.98
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100% |  | 35% | 65%
|  | 399829.34 |  | 139940.269 | 259889.071 |  | 399829.34
7 | ESQUADRIAS | 100% |  |  | 100%
|  | 195476.5 |  |  | 195476.5 |  | 195476.5
8 | COBERTURA | 100% |  |  | 100%
|  | 400510.57 |  |  | 400510.57 |  | 400510.57
9 | REVESTIMENTOS | 100% |  | 90% | 10%
|  | 419099.54 |  | 377189.586 | 41909.954 |  | 419099.54
10 | SISTEMAS DE PISOS | 100% |  | 5% | 85% | 10%
|  | 946460.28 |  | 47323.014 | 804491.238 | 94646.028 | 946460.28
11 | PINTURA | 100% |  |  | 30% | 70%
|  | 226923.23 |  |  | 68076.969 | 158846.261 | 226923.23
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% |  |  | 75% | 25%
|  | 109031.86 |  |  | 81773.895 | 27257.965 | 109031.86
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | 100% |  |  | 40% | 60%
|  | 623352.25 |  |  | 249340.9 | 374011.35 | 623352.25
14 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | 100% |  |  |  | 100%
|  | 76963.4 |  |  |  | 76963.4 | 76963.4
15 | SERVIÇOS FINAIS | 100% |  |  |  | 100%
|  | 64592.8 |  |  |  | 64592.8 | 64592.8
PORCENTAGEM |  |  | 23.61% | 24.65% | 36.31% | 15.43%
CUSTO |  |  | 1475723.83 | 1540576.399 | 2269213.097 | 964061.804 | 6249575.13
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 23.61% | 48.26% | 84.57% | 100%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 1475723.83 | 3016300.229 | 5285513.326 | 6249575.13
6249575.13

## Resumo do Orçamento
| OBRA | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO POR DEMANDA DE CAMPOS POLIESPORTIVOS EM SAIBRO EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL | SINAPI - 12/2025 - Alagoas ORSE - 11/2025 - Sergipe | SERVIÇOS: 22,88% INSUMOS: 15,28% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | PESO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 670976 | 10.74%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 421718.27 | 6.748%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 832138.71 | 13.32%
4 | INFRAESTRUTURA |  | 216491.4 | 3.464%
5 | SUPRAESTRUTURA |  | 646010.98 | 10.34%
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 399829.34 | 6.398%
7 | ESQUADRIAS |  | 195476.5 | 3.128%
8 | COBERTURA |  | 400510.57 | 6.409%
9 | REVESTIMENTOS |  | 419099.54 | 6.706%
10 | SISTEMAS DE PISOS |  | 946460.28 | 15.14%
11 | PINTURA |  | 226923.23 | 3.631%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 109031.86 | 1.745%
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  | 623352.25 | 9.974%
14 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS |  | 76963.4 | 1.231%
15 | SERVIÇOS FINAIS |  | 64592.8 | 1.034%
|  |  | TOTAL SEM BDI | 5089399.24
|  |  | TOTAL DO BDI | 1160175.89
|  |  | TOTAL GERAL | 6249575.13

## Orçamento Sintético
|  |  | OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO POR DEMANDA DE CAMPOS POLIESPORTIVOS EM SAIBRO EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL |  | SINAPI - 12/2025 - Alagoas ORSE - 11/2025 - Sergipe |  | SERVIÇOS: 22,88% INSUMOS: 15,28% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | BDI | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  |  | 670976 | 670976 | 10.74% | 546048
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3200 | 139.38 | 22.88% | 171.27 | 548064 | 8.77% | 446016
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3200 | 31.26 | 22.88% | 38.41 | 122912 | 1.967% | 100032
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 421718.27 | 421718.27 | 6.748% | 343654.4
2.1 | MV04 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REUTILIZAÇÃO 5X. | M² | 240 | 210.04 | 22.88% | 258.09 | 61941.6 | 0.9911% | 50409.6
2.2 | 9936 | ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E DESCARGA | M² | 41308.3 | 0.26 | 22.88% | 0.31 | 12805.57 | 0.2049% | 10740.15
2.3 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M² | 26776.28 | 0.55 | 22.88% | 0.67 | 17940.1 | 0.2871% | 14726.95
2.4 | 7 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 20 | 507.1 | 22.88% | 623.12 | 12462.4 | 0.1994% | 10142
2.5 | 9416 | ORSE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 20 | 1782.97 | 22.88% | 2190.91 | 43818.2 | 0.7011% | 35659.4
2.6 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 3666 | 60.55 | 22.88% | 74.4 | 272750.4 | 4.364% | 221976.3
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  |  | 832138.71 | 832138.71 | 13.32% | 677196.91
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 338.4 | 84.53 | 22.88% | 103.87 | 35149.6 | 0.5624% | 28604.95
3.2 | 104738 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M³ | 8032.86 | 80.07 | 22.88% | 98.39 | 790353.09 | 12.65% | 643191.1
3.3 | 104729 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M³ | 338.4 | 15.96 | 22.88% | 19.61 | 6636.02 | 0.1062% | 5400.86
4.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  |  | 216491.4 | 216491.4 | 3.464% | 176181.19
4.1 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M³ | 338.4 | 520.63 | 22.88% | 639.75 | 216491.4 | 3.464% | 176181.19
5.0 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  | 1 |  |  | 646010.98 | 646010.98 | 10.34% | 525789.35
5.1 |  |  | CONCRETO ARMADO – VIGAS |  | 1 |  |  | 271805.01 | 271805.01 | 4.349% | 221219.45
5.1.1 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1171.8 | 17.61 | 22.88% | 21.63 | 25346.03 | 0.4056% | 20635.39
5.1.2 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1220.4 | 15.53 | 22.88% | 19.08 | 23285.23 | 0.3726% | 18952.81
5.1.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1735.2 | 13.93 | 22.88% | 17.11 | 29689.27 | 0.4751% | 24171.33
5.1.4 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 1016 | 108.53 | 22.88% | 133.36 | 135493.76 | 2.168% | 110266.48
5.1.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 58 | 524.02 | 22.88% | 643.91 | 37346.78 | 0.5976% | 30393.16
5.1.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 58 | 289.66 | 22.88% | 355.93 | 20643.94 | 0.3303% | 16800.28
5.2 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS |  | 1 |  |  | 366975.09 | 366975.09 | 5.872% | 298684.25
5.2.1 | 10638 | ORSE | TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | KG | 1720.8 | 17.61 | 22.88% | 21.63 | 37220.9 | 0.5956% | 30303.28
5.2.2 | 13494 | ORSE | ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | KG | 4075.2 | 13.93 | 22.88% | 17.11 | 69726.67 | 1.116% | 56767.53
5.2.3 | 10646 | ORSE | TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M² | 1440 | 108.53 | 22.88% | 133.36 | 192038.4 | 3.073% | 156283.2
5.2.4 | 13496 | ORSE | ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM, P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M³ | 68 | 524.02 | 22.88% | 643.91 | 43785.88 | 0.7006% | 35633.36
5.2.5 | 10647 | ORSE | TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M³ | 68 | 289.66 | 22.88% | 355.93 | 24203.24 | 0.3873% | 19696.88
5.3 |  |  | CONCRETO ARMADO – LAJES |  | 1 |  |  | 7230.88 | 7230.88 | 0.1157% | 5885.65
5.3.1 | 104916 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | KG | 149.4 | 17.61 | 22.88% | 21.63 | 3231.52 | 0.05171% | 2630.93
5.3.2 | 94965 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | M³ | 4 | 524.02 | 22.88% | 643.91 | 2575.64 | 0.04121% | 2096.08
5.3.3 | 103670 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | M³ | 4 | 289.66 | 22.88% | 355.93 | 1423.72 | 0.02278% | 1158.64
6.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 1 |  |  | 399829.34 | 399829.34 | 6.398% | 325393.76
6.1 | 103328 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 3434.96 | 94.73 | 22.88% | 116.4 | 399829.34 | 6.398% | 325393.76
7.0 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 195476.5 | 195476.5 | 3.128% | 159081.17
7.1 | 11956 | ORSE | PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, COMUM, DE ABRIR OU CORRER | UN | 240 | 294.3 | 22.88% | 361.63 | 86791.2 | 1.389% | 70632
7.2 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 80.64 | 763.59 | 22.88% | 938.29 | 75663.7 | 1.211% | 61575.89
7.3 | 12085 | ORSE | JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1X1/4 - EXCLUSIVE VIDRO | M² | 48 | 559.86 | 22.88% | 687.95 | 33021.6 | 0.5284% | 26873.28
8.0 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 400510.57 | 400510.57 | 6.409% | 325963.26
8.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 2574.39 | 21.56 | 22.88% | 26.49 | 68195.59 | 1.091% | 55503.84
8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 2574.39 | 66.95 | 22.88% | 82.26 | 211769.32 | 3.389% | 172355.41
8.3 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M³ | 1360.1 | 72.13 | 22.88% | 88.63 | 120545.66 | 1.929% | 98104.01
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 419099.54 | 419099.54 | 6.706% | 341111.93
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 6869.92 | 4.4 | 22.88% | 5.4 | 37097.56 | 0.5936% | 30227.64
9.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 1858.8 | 35.24 | 22.88% | 43.3 | 80486.04 | 1.288% | 65504.11
9.3 | 12418 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 1858.8 | 132.01 | 22.88% | 162.21 | 301515.94 | 4.825% | 245380.18
10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISO |  | 1 |  |  | 946460.28 | 946460.28 | 15.14% | 772971.72
10.1 | 87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² | 5517 | 48.1 | 22.88% | 59.1 | 326054.7 | 5.217% | 265367.7
10.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 4156.8 | 77.37 | 22.88% | 95.07 | 395186.97 | 6.323% | 321611.61
10.3 | UNEAL 13.11 | Próprio | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, REGULARIZAÇÃO, POLIMENTO E LIMPEZA | M² | 1360.1 | 68.1 | 22.88% | 83.68 | 113813.16 | 1.821% | 92622.81
10.4 | 2259 | ORSE | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM | M | 2068.8 | 24 | 22.88% | 29.49 | 61008.91 | 0.9762% | 49651.2
10.5 | 6076 | SINAPI | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M³ | 633.6 | 69 | 15.28% | 79.54 | 50396.54 | 0.8064% | 43718.4
11.0 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  | 226923.23 | 226923.23 | 3.631% | 184708.22
11.1 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 3626.708 | 14.52 | 22.88% | 17.84 | 64700.5 | 1.035% | 52659.8
11.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 3626.708 | 16.61 | 22.88% | 20.41 | 74021.15 | 1.184% | 60239.61
11.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 3626.708 | 3.93 | 22.88% | 4.82 | 17480.74 | 0.2797% | 14252.96
11.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 3626.708 | 15.87 | 22.88% | 19.5 | 70720.84 | 1.132% | 57555.85
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  |  | 109031.86 | 109031.86 | 1.745% | 88762.02
12.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES |  | 1 |  |  | 11836.2 | 11836.2 | 0.1894% | 9633
12.1.1 | 12222 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 20 | 146.58 | 22.88% | 180.11 | 3602.2 | 0.05764% | 2931.6
12.1.2 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 135.58 | 22.88% | 166.6 | 3332 | 0.05332% | 2711.6
12.1.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 40 | 13.85 | 22.88% | 17.01 | 680.4 | 0.01089% | 554
12.1.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 15.77 | 22.88% | 19.37 | 387.4 | 0.006199% | 315.4
12.1.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 68.06 | 22.88% | 83.63 | 1672.6 | 0.02676% | 1361.2
12.1.6 | 9041 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UN | 20 | 87.96 | 22.88% | 108.08 | 2161.6 | 0.03459% | 1759.2
12.2 |  |  | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  | 24319.7 | 24319.7 | 0.3891% | 19794.66
12.2.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 762 | 19.33 | 22.88% | 23.75 | 18097.5 | 0.2896% | 14729.46
12.2.2 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 22.12 | 22.88% | 27.18 | 543.6 | 0.008698% | 442.4
12.2.3 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 17.56 | 22.88% | 21.57 | 431.4 | 0.006903% | 351.2
12.2.4 | 11767 | ORSE | BUCHA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D=1" | UN | 20 | 2.23 | 22.88% | 2.74 | 54.8 | 0.0008769% | 44.6
12.2.5 | 9925 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" | UN | 100 | 1.97 | 22.88% | 2.42 | 242 | 0.003872% | 197
12.2.6 | 13518 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PVC 4" X 2" | UN | 40 | 16.97 | 22.88% | 20.85 | 834 | 0.01334% | 678.8
12.2.7 | 653 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PVC 4" X 4" | UN | 160 | 19.05 | 22.88% | 23.4 | 3744 | 0.05991% | 3048
12.2.8 | FNDE 349 | Próprio | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UND | 40 | 7.58 | 22.88% | 9.31 | 372.4 | 0.005959% | 303.2
12.3 |  |  | ATERRAMENTO |  | 1 |  |  | 2382.6 | 2382.6 | 0.03812% | 1939.2
12.3.1 | 7750 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4" | UN | 20 | 6.94 | 22.88% | 8.52 | 170.4 | 0.002727% | 138.8
12.3.2 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 90.02 | 22.88% | 110.61 | 2212.2 | 0.0354% | 1800.4
12.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 1 |  |  | 20638.56 | 20638.56 | 0.3302% | 16822.76
12.4.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2102 | 3.49 | 22.88% | 4.28 | 8996.56 | 0.144% | 7335.98
12.4.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1368 | 5.11 | 22.88% | 6.27 | 8577.36 | 0.1372% | 6990.48
12.4.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 314 | 7.95 | 22.88% | 9.76 | 3064.64 | 0.04904% | 2496.3
12.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 1 |  |  | 49854.8 | 49854.8 | 0.7977% | 40572.4
12.5.1 | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 74.4 | 22.88% | 91.42 | 3656.8 | 0.05851% | 2976
12.5.2 | 13385 | ORSE | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 35 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,5.950LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 40 | 608.43 | 22.88% | 747.63 | 29905.2 | 0.4785% | 24337.2
12.5.3 | 13656 | ORSE | LUMINÁRIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEÇÃO | UN | 160 | 82.87 | 22.88% | 101.83 | 16292.8 | 0.2607% | 13259.2
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  | 1 |  |  | 623352.25 | 623352.25 | 9.974% | 507338.11
13.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  |  | 139975.56 | 139975.56 | 2.24% | 113924.96
13.1.1 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 20.95 | 22.88% | 25.74 | 514.8 | 0.008237% | 419
13.1.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40 | 114.27 | 22.88% | 140.41 | 5616.4 | 0.08987% | 4570.8
13.1.3 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40 | 42.8 | 22.88% | 52.59 | 2103.6 | 0.03366% | 1712
13.1.4 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 80 | 101.75 | 22.88% | 125.03 | 10002.4 | 0.16% | 8140
13.1.5 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 160 | 96.64 | 22.88% | 118.75 | 19000 | 0.304% | 15462.4
13.1.6 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 80 | 47.09 | 22.88% | 57.86 | 4628.8 | 0.07407% | 3767.2
13.1.7 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 120 | 10.95 | 22.88% | 13.45 | 1614 | 0.02583% | 1314
13.1.8 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160 | 7.32 | 22.88% | 8.99 | 1438.4 | 0.02302% | 1171.2
13.1.9 | 1223 | ORSE | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM FLANGES PARA CAIXA D'ÁGUA DIAM = 3/4" | UN | 40 | 24.23 | 22.88% | 29.77 | 1190.8 | 0.01905% | 969.2
13.1.10 | 1226 | ORSE | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM FLANGES PARA CAIXA D'ÁGUA DIAM = 1 1/2" | UN | 40 | 69.25 | 22.88% | 85.09 | 3403.6 | 0.05446% | 2770
13.1.11 | 1037 | ORSE | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4" | UN | 420 | 9.07 | 22.88% | 11.14 | 4678.8 | 0.07487% | 3809.4
13.1.12 | 1042 | ORSE | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 50MM X 11/2" | UN | 80 | 17.82 | 22.88% | 21.89 | 1751.2 | 0.02802% | 1425.6
13.1.13 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 120 | 12.34 | 22.88% | 15.16 | 1819.2 | 0.02911% | 1480.8
13.1.14 | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 100 | 22.78 | 22.88% | 27.99 | 2799 | 0.04479% | 2278
13.1.15 | 1283 | ORSE | JOELHO DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 3/4" | UN | 20 | 12.17 | 22.88% | 14.95 | 299 | 0.004784% | 243.4
13.1.16 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 660 | 8.85 | 22.88% | 10.87 | 7174.2 | 0.1148% | 5841
13.1.17 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80 | 19.51 | 22.88% | 23.97 | 1917.6 | 0.03068% | 1560.8
13.1.18 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 120 | 14.82 | 22.88% | 18.21 | 2185.2 | 0.03497% | 1778.4
13.1.19 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1176 | 12.85 | 22.88% | 15.79 | 18569.04 | 0.2971% | 15111.6
13.1.20 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 572 | 30.53 | 22.88% | 37.51 | 21455.72 | 0.3433% | 17463.16
13.1.21 | 1168 | ORSE | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM | UN | 360 | 10.19 | 22.88% | 12.52 | 4507.2 | 0.07212% | 3668.4
13.1.22 | 1171 | ORSE | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | UN | 80 | 24.59 | 22.88% | 30.21 | 2416.8 | 0.03867% | 1967.2
13.1.23 | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20 | 20.85 | 22.88% | 25.62 | 512.4 | 0.008199% | 417
13.1.24 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160 | 16.39 | 22.88% | 20.14 | 3222.4 | 0.05156% | 2622.4
13.1.25 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 320 | 13.13 | 22.88% | 16.13 | 5161.6 | 0.08259% | 4201.6
13.1.26 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 20 | 488.02 | 22.88% | 599.67 | 11993.4 | 0.1919% | 9760.4
13.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 1 |  |  | 130465.38 | 130465.38 | 2.088% | 106207.86
13.2.1 | 1212 | ORSE | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 100MM | UN | 340 | 5.57 | 22.88% | 6.84 | 2325.6 | 0.03721% | 1893.8
13.2.2 | 3404 | ORSE | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM | UN | 1800 | 4.18 | 22.88% | 5.13 | 9234 | 0.1478% | 7524
13.2.3 | 1540 | ORSE | CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM | UN | 80 | 41.11 | 22.88% | 50.51 | 4040.8 | 0.06466% | 3288.8
13.2.4 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 80 | 29.08 | 22.88% | 35.73 | 2858.4 | 0.04574% | 2326.4
13.2.5 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 440 | 10.48 | 22.88% | 12.87 | 5662.8 | 0.09061% | 4611.2
13.2.6 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 120 | 16.28 | 22.88% | 20 | 2400 | 0.0384% | 1953.6
13.2.7 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 80 | 24.3 | 22.88% | 29.85 | 2388 | 0.03821% | 1944
13.2.8 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40 | 28.26 | 22.88% | 34.72 | 1388.8 | 0.02222% | 1130.4
13.2.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 80 | 10.26 | 22.88% | 12.6 | 1008 | 0.01613% | 820.8
13.2.10 | 1672 | ORSE | JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM | UN | 120 | 16.28 | 22.88% | 20 | 2400 | 0.0384% | 1953.6
13.2.11 | 1562 | ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 120 | 47.92 | 22.88% | 58.88 | 7065.6 | 0.1131% | 5750.4
13.2.12 | 1563 | ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM | UN | 20 | 54.84 | 22.88% | 67.38 | 1347.6 | 0.02156% | 1096.8
13.2.13 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 52.02 | 22.88% | 63.92 | 1278.4 | 0.02046% | 1040.4
13.2.14 | 1560 | ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MMREV.01 - 10/2022 | UN | 120 | 36.6 | 22.88% | 44.97 | 5396.4 | 0.08635% | 4392
13.2.15 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 640 | 7.5 | 22.88% | 9.21 | 5894.4 | 0.09432% | 4800
13.2.16 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 400 | 17 | 22.88% | 20.88 | 8352 | 0.1336% | 6800
13.2.17 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 440 | 9.24 | 22.88% | 11.35 | 4994 | 0.07991% | 4065.6
13.2.18 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 200 | 14.98 | 22.88% | 18.4 | 3680 | 0.05888% | 2996
13.2.19 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 40 | 31.72 | 22.88% | 38.97 | 1558.8 | 0.02494% | 1268.8
13.2.20 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 40 | 19.28 | 22.88% | 23.69 | 947.6 | 0.01516% | 771.2
13.2.21 | 1527 | ORSE | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM | M | 218 | 41.08 | 22.88% | 50.47 | 11002.46 | 0.1761% | 8955.44
13.2.22 | 1524 | ORSE | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM | M | 234 | 17.33 | 22.88% | 21.29 | 4981.86 | 0.07972% | 4055.22
13.2.23 | 1525 | ORSE | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM | M | 122 | 24.42 | 22.88% | 30 | 3660 | 0.05856% | 2979.24
13.2.24 | 1526 | ORSE | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM | M | 140 | 37.03 | 22.88% | 45.5 | 6370 | 0.1019% | 5184.2
13.2.25 | 1595 | ORSE | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM | UN | 80 | 23.41 | 22.88% | 28.76 | 2300.8 | 0.03682% | 1872.8
13.2.26 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 40 | 10.77 | 22.88% | 13.23 | 529.2 | 0.008468% | 430.8
13.2.27 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 520 | 10.06 | 22.88% | 12.36 | 6427.2 | 0.1028% | 5231.2
13.2.28 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 120 | 10.61 | 22.88% | 13.03 | 1563.6 | 0.02502% | 1273.2
13.2.29 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 814 | 13.34 | 22.88% | 16.39 | 13341.46 | 0.2135% | 10858.76
13.2.30 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 280 | 17.64 | 22.88% | 21.67 | 6067.6 | 0.09709% | 4939.2
13.3 |  |  | LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS |  | 1 |  |  | 352911.31 | 352911.31 | 5.647% | 287205.29
13.3.1 | UNEAL 10.88 | PRÓPRIO | VASO SANITÁRIO MONOBLOCO CERÂMICA COM CAIXA ACOPLADA E ACIONAMENTO ELEVADO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO) | UN | 80 | 2064.26 | 22.88% | 2536.56 | 202924.8 | 3.247% | 165140.8
13.3.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 80 | 40.83 | 22.88% | 50.17 | 4013.6 | 0.06422% | 3266.4
13.3.3 | 2050 | ORSE | CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO | UN | 160 | 33.16 | 22.88% | 40.74 | 6518.4 | 0.1043% | 5305.6
13.3.4 | 10759 | ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 52.8 | 556.07 | 22.88% | 683.29 | 36077.71 | 0.5773% | 29360.49
13.3.5 | 2087 | ORSE | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULAPLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO | UN | 120 | 174.16 | 22.88% | 214 | 25680 | 0.4109% | 20899.2
13.3.6 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 120 | 56.23 | 22.88% | 69.09 | 8290.8 | 0.1327% | 6747.6
13.3.7 | 13110 | ORSE | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 40 | 111.85 | 22.88% | 137.44 | 5497.6 | 0.08797% | 4474
13.3.8 | 13112 | ORSE | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 40 | 222.08 | 22.88% | 272.89 | 10915.6 | 0.1747% | 8883.2
13.3.9 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 40 | 340.07 | 22.88% | 417.87 | 16714.8 | 0.2675% | 13602.8
13.3.10 | 4286 | ORSE | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | UN | 80 | 39.46 | 22.88% | 48.48 | 3878.4 | 0.06206% | 3156.8
13.3.11 | 4287 | ORSE | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UN | 80 | 54.86 | 22.88% | 67.41 | 5392.8 | 0.08629% | 4388.8
13.3.12 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 80 | 38.67 | 22.88% | 47.51 | 3800.8 | 0.06082% | 3093.6
13.3.13 | 266 | PRÓPRIO | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2". [ORSE - 8211] | UN | 120 | 151.92 | 22.88% | 186.67 | 22400.4 | 0.3584% | 18230.4
13.3.14 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 32.78 | 22.88% | 40.28 | 805.6 | 0.01289% | 655.6
14.0 |  |  | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS |  | 1 |  |  | 76963.4 | 76963.4 | 1.231% | 62633.2
14.1 | 2408 | ORSE | TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL | PAR | 20 | 2764.58 | 22.88% | 3397.11 | 67942.2 | 1.087% | 55291.6
14.2 | 2426 | ORSE | REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M | PAR | 20 | 367.08 | 22.88% | 451.06 | 9021.2 | 0.1443% | 7341.6
15.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  |  | 64592.8 | 64592.8 | 1.034% | 52566
15.1 | 11986 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA | UN | 40 | 1314.15 | 22.88% | 1614.82 | 64592.8 | 1.034% | 52566
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  |  | 5089399.24
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  |  | 1160175.89
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 6249575.13

## Memorial de Cálculo
|  | OBRA | [5 empty] | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO POR DEMANDA DE CAMPOS POLIESPORTIVOS EM SAIBRO EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL | [5 empty] | SINAPI - 12/2025 - Alagoas ORSE - 11/2025 - Sergipe |  | SERVIÇOS: 22,88% INSUMOS: 15,28% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | EXTENSÃO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | ESPESSURA | ÁREA | VOLUME | DENSIDADES | MASSA | D.M.T. | UNIDADE | QUANTIDADES ACUMULADA
|  |  | (MÉDIA) | (MÉDIA) |  | (MÉDIA) |  |  | OU TAXA DE
|  | (M) | (M) | (M) | (UND) | (M) | (M²) | (M³) | APLICAÇÃO | (T) | (KM)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | horas |  |  | H | 3200
| Duração da obra |  |  |  | 20 |  |  |  | 160 |  |  |  | 3200
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | qunatidade de campos |  |  |  | horas |  |  | H | 3200
| Duração da obra |  |  |  | 20 |  |  |  | 160 |  |  |  | 3200
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REUTILIZAÇÃO 5X. |  |  | altura | quantidade de campos |  |  |  | quantidade de placas |  |  | M² | 240
| Placa de identificação da obra | 2 |  | 3 | 20 |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 240
2.2 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E DESCARGA |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 41308.3
|  | 51.7 | 39.95 |  | 20 |  | 2065.415 | [5 empty] | 41308.3
2.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 |  |  |  | quant. de campos | [6 empty] | M² | 26776.28
| Vestiário | 19.73 | 3.8 |  | 20 |  | 74.974 | [5 empty] | 1499.48
| Passeio de concreto | [5 empty] | 207.84 | [5 empty] | 4156.8
| Campo de areia | 44 | 24 |  |  |  | 1056 | [5 empty] | 21120
2.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | [10 empty] | UND | 20
[5 empty] | 20 | [7 empty] | 20
2.5 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. | [10 empty] | UND | 20
[5 empty] | 20 | [7 empty] | 20
2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 |  |  |  | qauntidade de campos | [6 empty] | M² | 3666
|  | 183.3 |  |  | 20 | [7 empty] | 3666
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M³ | 338.4
| Sapata corrida |  |  |  | 20 |  |  | 16.92 |  |  |  |  | 338.4
3.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M³ | 8032.86
| Vestiário |  |  |  | 20 | 0.3 | 74.97 | 22.491 |  |  |  |  | 449.82
| Área do campo |  |  |  | 20 | 0.3 | 1056 | 316.8 |  |  |  |  | 6336
| Passeio de concreto |  |  |  | 20 | 0.3 | 207.84 | 62.352 |  |  |  |  | 1247.04
3.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | [10 empty] | M³ | 338.4
| Volume escavado da vala | [6 empty] | 338.4 |  |  |  |  | 338.4
4 | INFRAESTRUTURA
4.1 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | [10 empty] | M³ | 338.4
| Sapata corrida | [6 empty] | 338.4 |  |  |  |  | 338.4
5 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
5.1 | CONCRETO ARMADO – VIGAS
5.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | desconto de 10% | peso | peso total | KG | 1171.8
| Vigas |  |  |  | 20 |  |  |  | 6.51 | 65.1 | 58.59 |  | 1171.8
5.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | desconto de 10% | peso | peso total | KG | 1220.4
| Vigas |  |  |  | 20 |  |  |  | 6.78 | 67.8 | 61.02 |  | 1220.4
5.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | desconto de 10% | peso | peso total | KG | 1735.2
| Vigas |  |  |  | 20 |  |  |  | 9.64 | 96.4 | 86.76 |  | 1735.2
5.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 1016
| Vigas |  |  |  | 20 |  | 50.8 | [5 empty] | 1016
5.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M³ | 58
| Vigas |  |  |  | 20 |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 58
5.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | M³ | 58
| Volume de concreto | [6 empty] | 58 |  |  |  |  | 58
5.2 | CONCRETO ARMADO – PILARES
5.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | desconto de 10% | peso | peso total | KG | 1720.8
| Pilares |  |  |  | 20 |  |  |  | 9.56 | 95.6 | 86.04 |  | 1720.8
5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | desconto de 10% | peso | peso total | KG | 4075.2
| Pilares |  |  |  | 20 |  |  |  | 22.64 | 226.4 | 203.76 |  | 4075.2
5.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 1440
| Pilares |  |  |  | 20 |  | 72 | [5 empty] | 1440
5.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M³ | 68
| Pilares |  |  |  | 20 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 68
5.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | M³ | 68
| Volume de concreto | [6 empty] | 68 |  |  |  |  | 68
5.3 | CONCRETO ARMADO – LAJES
5.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | desconto de 10% | peso | peso total | KG | 149.4
| Laje |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.83 | 8.3 | 7.47 |  | 149.4
5.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M³ | 4
| Laje |  |  |  | 20 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 4
5.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | M³ | 4
| Volume de concreto | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
6.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | descontos |  | área total | M² | 3434.96
| Vestiários | 47.06 |  | 2.8 | 20 |  | 131.768 |  | 6.43 |  | 125.338 |  | 2506.76
|  | 3.8 |  | 2.8 |  |  | 10.64 |  | -- |  | 10.64 |  | 212.8
|  | 28.05 |  | 1.8 |  |  | 50.49 |  | 14.72 |  | 35.77 |  | 715.4
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, COMUM, DE ABRIR OU CORRER |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade de portas |  |  | M² | 240
| P02 |  | 0.7 | 1.6 | 20 |  | 1.12 |  | 8 |  |  |  | 160
| P03 |  | 0.9 | 1.6 | 20 |  | 1.44 |  | 4 |  |  |  | 80
7.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | qauntidade de portas |  |  | M² | 80.64
| P01 |  | 0.96 | 2.1 | 20 |  | 2.016 |  | 2 |  |  |  | 80.64
7.3 | JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1X1/4 - EXCLUSIVE VIDRO |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade de janelas |  |  | M² | 48
| J01 |  | 0.6 | 0.5 | 20 |  | 0.3 |  | 8 |  |  |  | 48
8.0 | COBERTURA
8.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 2574.39
| Vestiários | 20.93 | 6.15 |  | 20 |  | 128.7195 | [5 empty] | 2574.39
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 2574.39
| Vestiários | 20.93 | 6.15 |  | 20 |  | 128.7195 | [5 empty] | 2574.39
8.3 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 1360.1
| Vestiários | 19.43 | 3.5 |  | 20 |  | 68.005 | [5 empty] | 1360.1
9.0 | REVESTIMENTOS
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | descontos | lados | área total | M² | 6869.92
| Vestiários | 47.06 |  | 2.8 | 20 |  | 131.768 |  | 6.43 | 2 | 125.338 |  | 5013.52
|  | 3.8 |  | 2.8 | 20 |  | 10.64 |  | -- | 2 | 10.64 |  | 425.6
|  | 28.05 |  | 1.8 | 20 |  | 50.49 |  | 14.72 | 2 | 35.77 |  | 1430.8
9.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | descontos |  | área total | M² | 1858.8
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  | 55.85 |  | 9.38 |  | 46.47 |  | 929.4
| Vestiário 02 | [5 empty] | 55.85 |  | 9.38 |  | 46.47 |  | 929.4
9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | descontos |  | área total | M² | 1858.8
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  | 55.85 |  | 9.38 |  | 46.47 |  | 929.4
| Vestiário 02 | [5 empty] | 55.85 |  | 9.38 |  | 46.47 |  | 929.4
10.0 | SISTEMAS DE PISO
10.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 5517
| Área do passeio de concreto |  |  |  | 20 |  | 207.84 | [5 empty] | 4156.8
| Área do piso granilite | [5 empty] | 68.01 | [5 empty] | 1360.2
10.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 4156.8
| Área do passeio de concreto |  |  |  | 20 |  | 207.84 | [5 empty] | 4156.8
10.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, REGULARIZAÇÃO, POLIMENTO E LIMPEZA |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 1360.1
| Vestiários | 19.43 | 3.5 |  | 20 |  | 68.005 | [5 empty] | 1360.1
10.4 | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 2068.8
| Vestiário 01 | 51.72 |  |  | 20 | [7 empty] | 1034.4
| Vestiário 02 | 51.72 | [10 empty] | 1034.4
10.5 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 633.6
| Área do campo | 44 | 24 |  | 20 | 0.03 | 1056 | 31.68 |  |  |  |  | 633.6
11.0 | PINTURA
11.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | descontos |  | área total | M² | 3626.708
| Paredes externas | 19.73 |  | 4.56 | 20 |  | 89.9688 |  |  |  | 89.9688 |  | 1799.376
|  | 19.73 |  | 3.42 |  |  | 67.4766 |  | 6.43 |  | 61.0466 |  | 1220.932
[7 empty] | 15.16 |  |  |  | 15.16 |  | 303.2
[7 empty] | 15.16 |  |  |  | 15.16 |  | 303.2
11.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 3626.708
| Paredes externas | 19.73 |  | 4.56 | 20 |  | 89.9688 |  |  |  | 89.9688 |  | 1799.376
|  | 19.73 |  | 3.42 |  |  | 67.4766 |  | 6.43 |  | 61.0466 |  | 1220.932
[7 empty] | 15.16 |  |  |  | 15.16 |  | 303.2
[7 empty] | 15.16 |  |  |  | 15.16 |  | 303.2
11.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 3626.708
| Paredes externas | 19.73 |  | 4.56 | 20 |  | 89.9688 |  |  |  | 89.9688 |  | 1799.376
|  | 19.73 |  | 3.42 |  |  | 67.4766 |  | 6.43 |  | 61.0466 |  | 1220.932
[7 empty] | 15.16 |  |  |  | 15.16 |  | 303.2
[7 empty] | 15.16 |  |  |  | 15.16 |  | 303.2
11.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M² | 3626.708
| Paredes externas | 19.73 |  | 4.56 | 20 |  | 89.9688 |  |  |  | 89.9688 |  | 1799.376
|  | 19.73 |  | 3.42 |  |  | 67.4766 |  | 6.43 |  | 61.0466 |  | 1220.932
[7 empty] | 15.16 |  |  |  | 15.16 |  | 303.2
[7 empty] | 15.16 |  |  |  | 15.16 |  | 303.2
12.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
12.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES
12.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
| Conforme projeto |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
12.1.2 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
| Conforme projeto |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
12.1.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Conforme projeto |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
12.1.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
| Conforme projeto |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
12.1.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
| Conforme projeto |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
12.1.6 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA – 275V |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
| Conforme projeto |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
12.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
12.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 762
| Elétrica | 38.1 |  |  | 20 | [7 empty] | 762
12.2.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 20
| Elétrica | 1 |  |  | 20 | [7 empty] | 20
12.2.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 20
| Vara = 3m | 1 |  |  | 20 | [7 empty] | 20
12.2.4 | BUCHA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D = 1" |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
| Elétrica |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
12.2.5 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ ELETRODUTO 32 MM, D = 1 1/4" |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 100
| Alimentação |  |  |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  |  | 100
12.2.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PVC 4" X 2" |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Elétrica |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
12.2.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PVC 4" X 4" |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 160
| Elétrica |  |  |  | 20 |  |  |  | 8 |  |  |  | 160
12.2.8 | CAIXA DE LUZ 4" X 2" EM AÇO ESMALTADA |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Elétrica |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
12.3 | ATERRAMENTO
12.3.1 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 ¼" |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
[5 empty] | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
12.3.2 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
[5 empty] | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
12.4 | CABOS E FIOS
12.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015C |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 2102
| Amarelo | 43.5 |  |  | 20 | [7 empty] | 870
| Azul Claro | 26.5 | [10 empty] | 530
| Branco | 22.8 | [10 empty] | 456
| Preto | 0.5 | [10 empty] | 10
| Verde | 1 | [10 empty] | 20
| Verde – amarelo | 10.8 | [10 empty] | 216
12.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 1368
| Azul Claro | 22.8 |  |  | 20 | [7 empty] | 456
| Branco | 22.8 | [10 empty] | 456
| Verde – amarelo | 22.8 | [10 empty] | 456
12.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 314
| Azul Claro | 5.1 |  |  | 20 | [7 empty] | 102
| Branco | 5.1 | [10 empty] | 102
| Verde – amarelo | 3.5 | [10 empty] | 70
12.5 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
12.5.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quatidade unitária |  |  | UND | 40
[5 empty] | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
12.5.2 | LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 35 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,5.950LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G- LIGTH OU SIMILAR |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quatidade unitária |  |  | UND | 40
[5 empty] | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
12.5.3 | LUMINÁRIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 x 7,2 CM, 6500K BRANCO FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEÇÃO |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quatidade unitária |  |  | UND | 160
[5 empty] | 20 |  |  |  | 8 |  |  |  | 160
13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
13.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quatidade unitária |  |  | UND | 20
| Alimentação |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
13.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
13.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
| Alimentação |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
13.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
13.1.5 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 160
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 8 |  |  |  | 160
13.1.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
13.1.7 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 120
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 120
13.1.8 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 160
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 8 |  |  |  | 160
13.1.9 | ADAPTADOR DE PVC ROSCÁVEL COM FLANGES PARA CAIXA D'ÁGUA DIAM = 3/4" |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
| Alimentação |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
13.1.10 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM FLANGES PARA CAIXA D'ÁGUA DIAM = 1 1/2" |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
13.1.11 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4" |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 420
| Alimentação |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  | 60
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  |  | 360
13.1.12 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 50MM X 1 1/2" |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
13.1.13 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 120
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 120
13.1.14 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 100
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  |  | 100
13.1.15 | JOELHO DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 3/4" |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
13.1.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 660
| Alimentação |  |  |  | 20 |  |  |  | 7 |  |  |  | 140
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 26 |  |  |  | 520
13.1.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
13.1.18 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 120
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 120
13.1.19 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 1176
| Alimentação | 11.7 |  |  | 20 | [7 empty] | 234
| Água fria | 47.1 | [10 empty] | 942
13.1.20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 572
| Água fria | 28.6 |  |  | 20 | [7 empty] | 572
13.1.21 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 MM |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 360
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  |  | 360
13.1.22 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 MM |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
13.1.23 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
13.1.24 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 160
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 8 |  |  |  | 160
13.1.25 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 320
| Água fria |  |  |  | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  | 320
13.1.26 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
| Reservatório |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
13.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.2.1 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D = 100 MM |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 340
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 17 |  |  |  | 340
13.2.2 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D = 50 MM |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 1800
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 34 |  |  |  | 680
| Ventilação |  |  |  | 20 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1120
13.2.3 | CURVA 90º CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100 MM |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
13.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
13.2.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 440
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 22 |  |  |  | 440
13.2.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 120
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 120
13.2.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
13.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
13.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
13.2.10 | JOELHO DE 90º COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40 MM |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 120
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 120
13.2.11 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50 MM |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 120
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 120
13.2.12 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75 MM |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
13.2.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
13.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50 MM REV.01 - 10/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 120
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 120
13.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 640
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 32 |  |  |  | 640
13.2.16 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 400
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 400
13.2.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 440
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 22 |  |  |  | 440
13.2.18 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 200
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  | 200
13.2.19 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
13.2.20 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
13.2.21 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 218
| Esgoto | 10.9 |  |  | 20 | [7 empty] | 218
13.2.22 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 234
| Esgoto | 11.7 |  |  | 20 | [7 empty] | 234
13.2.23 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 122
| Esgoto | 6.1 |  |  | 20 | [7 empty] | 122
13.2.24 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 140
| Esgoto | 7 |  |  | 20 | [7 empty] | 140
13.2.25 | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 MM |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Esgoto |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
13.2.26 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Ventilação |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
13.2.27 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 520
| Ventilação |  |  |  | 20 |  |  |  | 26 |  |  |  | 520
13.2.28 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/202 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 120
| Ventilação |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 120
13.2.29 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | M | 814
| Ventilação | 40.7 |  |  | 20 | [7 empty] | 814
13.2.30 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 280
| Ventilação |  |  |  | 20 |  |  |  | 14 |  |  |  | 280
13.3 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
13.3.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
| Vestiário 02 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
13.3.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
| Vestiário 02 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
13.3.3 | CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 160
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
| Vestiário 02 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 80
13.3.4 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2 CM |  |  |  | quantidade de campos | [6 empty] | UND | 52.8
| Vestiário 01 | 2.4 | 0.55 |  | 20 |  | 1.32 | [5 empty] | 26.4
| Vestiário 02 | 2.4 | 0.55 |  |  |  | 1.32 | [5 empty] | 26.4
13.3.5 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 120
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  | 60
| Vestiário 02 |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  | 60
13.3.6 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 120
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  | 60
| Vestiário 02 |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  | 60
13.3.7 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4”, JACKWAL OU SIMILAR |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
| Vestiário 02 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
13.3.8 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
| Vestiário 02 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
13.3.9 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
| Vestiário 02 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
13.3.10 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
| Vestiário 02 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
13.3.11 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
| Vestiário 02 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
13.3.12 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 80
| Vestiário 01 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
| Vestiário 02 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40
13.3.13 | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2". [ORSE - 8211] |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 120
[5 empty] | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 120
13.3.14 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 20
[5 empty] | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
14.0 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS
14.1 | TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | par |  |  | UND | 20
[5 empty] | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
14.2 | REDE OFICIAL P/ FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3 MM, MALHA 16, DIM: 7,5 x 2,5 M |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | par |  |  | UND | 20
[5 empty] | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA |  |  |  | quantidade de campos |  |  |  | quantidade unitária |  |  | UND | 40
[5 empty] | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40

## Orçamento Analítico
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO POR DEMANDA DE CAMPOS POLIESPORTIVOS EM SAIBRO EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL | SINAPI - 12/2025 - Alagoas ORSE - 11/2025 - Sergipe |  | SERVIÇOS: 22,88% INSUMOS: 15,28% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 670976
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 139.38 | 139.38
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.96 | 1.96
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.01 | 2.01
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 133.12 | 133.12
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 135.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 135.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.89 |  | Valor com BDI => |  | 171.27
[6 empty] | Quant. => | 3.200,00 | Preço Total => | 548064
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.26 | 31.26
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.45 | 0.45
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.4 | 25.4
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.28 | 1.28
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.01 | 2.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 25.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.15 |  | Valor com BDI => |  | 38.41
[6 empty] | Quant. => | 3.200,00 | Preço Total => | 122912
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 421718.27
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MV04 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REUTILIZAÇÃO 5X. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1 | 210.04 | 210.04
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.1 | 409.56 | 40.95
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.8 | 11.75 | 9.4
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 0.2 | 400 | 80
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 2.2 | 21.0591 | 46.33
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 23.4 | 2.57
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 1.1 | 27.0269 | 29.72
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 5.38 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 81.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.05 |  | Valor com BDI => |  | 258.09
[6 empty] | Quant. => | 240,00 | Preço Total => | 61941.6
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9936 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | un | 1 | 0.26 | 0.26
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.003 | 14,58 | 0,04
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.003 | 3,86 | 0,01
Insumo | 2482 | ORSE | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.003 | 76,57 | 0,22
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.003 | 14,58 | 0,04
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.8e-06 | 13,50 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-07 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-07 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 2.4e-06 | 73,93 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 2.4e-06 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 6.9e-06 | 10,87 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.0003054 | 14,00 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 1.35e-05 | 4,81 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.0003054 | 5,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-07 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 1.2e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 4.5e-06 | 193,04 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-07 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 1.35e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 1.35e-05 | 205,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0002823 | 4,50 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-07 | 195,80 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 5.4e-06 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2482 | ORSE | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.003 | 76,57 | 0,22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.31
[6 empty] | Quant. => | 41.308,30 | Preço Total => | 12805.57
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 0.55 | 0.55
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003025 | 262.8 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0010343 | 21.37 | 0.02
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0007318 | 102.03 | 0.07
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0060957 | 64.25 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.67
[6 empty] | Quant. => | 26.776,28 | Preço Total => | 17940.1
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0000007 | Próprio | Ligação provisória de água | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 507.1 | 507.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 21.37 | 42.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 31.26 | 187.56
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 40 | 4.17 | 166.8
Insumo | 00012769 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
|  |  |  | MO sem LS => | 185.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 185.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.02 |  | Valor com BDI => |  | 623.12
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 12462.4
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 1 | 1782.97 | 1782.97
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000420/SINAPI | ORSE | Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixamedicao, inclui parafusos e porcas | Material |  | un | 1 | 27,20 | 27,20
Insumo | 00002685/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva | Material |  | m | 6 | 8,27 | 49,62
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | un | 8 | 3,73 | 29,84
Insumo | 313 | ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " | Material |  | un | 2 | 1,85 | 3,70
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 8 | 3,86 | 30,88
Insumo | 00003398/SINAPI | ORSE | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso embaixa tensao | Material |  | un | 1 | 1,86 | 1,86
Insumo | 2645 | ORSE | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia | Material |  | un | 1 | 389,88 | 389,88
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | un | 2 | 3,73 | 7,46
Composição | 124 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | un | 0.08 | 526,26 | 42,10
Insumo | 4786 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" | Material |  | cj | 2 | 12,45 | 24,90
Insumo | 00002392/SINAPI | ORSE | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v | Material |  | un | 1 | 73,84 | 73,84
Insumo | 00003379/SINAPI | ORSE | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | Material |  | un | 1 | 88,39 | 88,39
Insumo | 208 | ORSE | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " | Material |  | un | 2 | 1,50 | 3,00
Insumo | 436 | ORSE | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) | Material |  | un | 1 | 91,50 | 91,50
Insumo | 414 | ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º | Material |  | m | 30 | 17,63 | 528,90
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 8 | 20,44 | 163,52
Insumo | 4676 | ORSE | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar | Material |  | m | 0.1333 | 1,99 | 0,26
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 8 | 14,58 | 116,64
Insumo | 00001892/SINAPI | ORSE | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | Material |  | un | 4 | 1,47 | 5,88
Insumo | 3331 | ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG | Material |  | Kg | 0.4322 | 141,51 | 61,16
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 20,44 | 40,88
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000420/SINAPI | ORSE | Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixamedicao, inclui parafusos e porcas | Material |  | un | 1 | 27,20 | 27,20
Insumo | 00002685/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva | Material |  | m | 6 | 8,27 | 49,62
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.08316 | 205,00 | 17,04
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.08316 | 4,81 | 0,39
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.08316 | 12,54 | 1,04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 1.8813 | 5,00 | 9,40
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0016 | 47,69 | 0,07
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0016 | 26,89 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.02772 | 193,04 | 5,35
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.011088 | 13,50 | 0,14
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.007392 | 300,00 | 2,21
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0008 | 44,00 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 1.452 | 4,50 | 6,53
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.014784 | 6,00 | 0,08
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 1.8813 | 14,00 | 26,33
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.003696 | 20,11 | 0,07
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.033264 | 18,00 | 0,59
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0016 | 170,60 | 0,27
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.013984 | 73,93 | 1,03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.042504 | 10,87 | 0,46
Insumo | 313 | ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " | Material |  | un | 2 | 1,85 | 3,70
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000848 | 37,80 | 0,03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.001696 | 36,90 | 0,06
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.002544 | 18,58 | 0,04
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.001696 | 195,80 | 0,33
Insumo | 00003398/SINAPI | ORSE | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso embaixa tensao | Material |  | un | 1 | 1,86 | 1,86
Insumo | 2645 | ORSE | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia | Material |  | un | 1 | 389,88 | 389,88
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 13,52 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0014 | 11,60 | 0,01
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0004 | 44,00 | 0,01
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0008 | 18,75 | 0,01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.001 | 12,90 | 0,01
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0002 | 319,90 | 0,06
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0002 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0002 | 25,95 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0008 | 18,80 | 0,01
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0014 | 10,22 | 0,01
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0004 | 15,40 | 0,00
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.05016 | 138,48 | 6,94
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.01672 | 137,75 | 2,30
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 20.4 | 0,80 | 16,32
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 8.48 | 14,58 | 123,63
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.07544 | 101,30 | 7,64
Insumo | 4786 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" | Material |  | cj | 2 | 12,45 | 24,90
Insumo | 00002392/SINAPI | ORSE | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v | Material |  | un | 1 | 73,84 | 73,84
Insumo | 00003379/SINAPI | ORSE | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | Material |  | un | 1 | 88,39 | 88,39
Insumo | 208 | ORSE | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " | Material |  | un | 2 | 1,50 | 3,00
Insumo | 436 | ORSE | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) | Material |  | un | 1 | 91,50 | 91,50
Insumo | 414 | ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º | Material |  | m | 30 | 17,63 | 528,90
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 8 | 20,44 | 163,52
Insumo | 4676 | ORSE | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar | Material |  | m | 0.1333 | 1,99 | 0,26
Insumo | 00001892/SINAPI | ORSE | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | Material |  | un | 4 | 1,47 | 5,88
Insumo | 3331 | ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG | Material |  | Kg | 0.4322 | 141,51 | 61,16
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 20,44 | 40,88
|  |  |  | MO sem LS => | 328.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 328.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 407.94 |  | Valor com BDI => |  | 2190.91
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 43818.2
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras |  | M | 1 | 60.55 | 60.55
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 22.23 | 16.11
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.007 | 24.74 | 0.17
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 26.18 | 18.97
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.004 | 475.9 | 1.9
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.028 | 23.26 | 0.65
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 13.28 | 7.3
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 34.38 | 0.88
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 19.36 | 7.98
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 23.4 | 2.59
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 5.38 | 4
|  |  |  | MO sem LS => | 27.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.85 |  | Valor com BDI => |  | 74.4
[6 empty] | Quant. => | 3.666,00 | Preço Total => | 272750.4
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 832138.71
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 | 84.53 | 84.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 21.37 | 84.53
|  |  |  | MO sem LS => | 60.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.34 |  | Valor com BDI => |  | 103.87
[6 empty] | Quant. => | 338,40 | Preço Total => | 35149.6
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104738 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 80.07 | 80.07
Composição Auxiliar | 90693 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1072 | 57.59 | 6.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1012 | 21.37 | 2.16
Composição Auxiliar | 90692 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0742 | 133.55 | 9.9
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 318.27 | 1.71
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1962 | 31.92 | 6.26
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 72.86 | 0.04
Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.3889 | 38.76 | 53.83
|  |  |  | MO sem LS => | 8.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.32 |  | Valor com BDI => |  | 98.39
[6 empty] | Quant. => | 8.032,86 | Preço Total => | 790353.09
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104729 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 15.96 | 15.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0772 | 21.37 | 1.64
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0537 | 84.79 | 4.55
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 72.86 | 0.04
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0265 | 10.58 | 0.28
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0372 | 208.32 | 7.74
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 318.27 | 1.71
|  |  |  | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.65 |  | Valor com BDI => |  | 19.61
[6 empty] | Quant. => | 338,40 | Preço Total => | 6636.02
4 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 216491.4
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | Dissipadores de Energia |  | m³ | 1 | 520.63 | 520.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.1021 | 21.37 | 66.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.2158 | 26.59 | 58.91
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.4412 | 717.22 | 316.43
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.9086 | 86.95 | 79
|  |  |  | MO sem LS => | 151.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 151.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.12 |  | Valor com BDI => |  | 639.75
[6 empty] | Quant. => | 338,40 | Preço Total => | 216491.4
5 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 646010.98
5.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [5 empty] | 271805.01
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 17.61 | 17.61
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.064 | 22.4 | 1.43
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.98 | 10.98
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 26.4 | 4.38
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.22 | 0.18
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.65 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 5.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.02 |  | Valor com BDI => |  | 21.63
[6 empty] | Quant. => | 1.171,80 | Preço Total => | 25346.03
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 15.53 | 15.53
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 22.4 | 0.87
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 11.22 | 11.22
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.102 | 26.4 | 2.69
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.65 | 0.64
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.22 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 3.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.55 |  | Valor com BDI => |  | 19.08
[6 empty] | Quant. => | 1.220,40 | Preço Total => | 23285.23
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 13.93 | 13.93
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.081 | 26.4 | 2.13
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.031 | 22.4 | 0.69
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.39 | 10.39
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.65 | 0.64
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.18 |  | Valor com BDI => |  | 17.11
[6 empty] | Quant. => | 1.735,20 | Preço Total => | 29689.27
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 108.53 | 108.53
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.179 | 26.18 | 30.86
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.503 | 22.23 | 11.18
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.026 | 24.74 | 0.64
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.103 | 23.26 | 2.39
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 23.85 | 1.16
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.186 | 19.49 | 42.6
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.166 | 11.75 | 13.7
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 9.21 | 0.15
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.053 | 4.11 | 4.32
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 28.88 | 1.53
|  |  |  | MO sem LS => | 34.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.83 |  | Valor com BDI => |  | 133.36
[6 empty] | Quant. => | 1.016,00 | Preço Total => | 135493.76
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 524.02 | 524.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3117 | 21.37 | 49.4
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7103 | 0.37 | 0.26
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.7534 | 2.01 | 1.51
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4637 | 18.17 | 26.59
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.84 | 304.63
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 92.51 | 54.89
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 120 | 86.74
|  |  |  | MO sem LS => | 55.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.89 |  | Valor com BDI => |  | 643.91
[6 empty] | Quant. => | 58,00 | Preço Total => | 37346.78
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 289.66 | 289.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.59 | 65.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 21.37 | 157.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.18 | 64.37
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.44 | 1.5
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.55 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 214.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.27 |  | Valor com BDI => |  | 355.93
[6 empty] | Quant. => | 58,00 | Preço Total => | 20643.94
5.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES | [5 empty] | 366975.09
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 17.61 | 17.61
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.064 | 22.4 | 1.43
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.98 | 10.98
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 26.4 | 4.38
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.22 | 0.18
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.65 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 5.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.02 |  | Valor com BDI => |  | 21.63
[6 empty] | Quant. => | 1.720,80 | Preço Total => | 37220.9
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 13.93 | 13.93
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.081 | 26.4 | 2.13
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.031 | 22.4 | 0.69
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.39 | 10.39
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.65 | 0.64
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.18 |  | Valor com BDI => |  | 17.11
[6 empty] | Quant. => | 4.075,20 | Preço Total => | 69726.67
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 108.53 | 108.53
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.179 | 26.18 | 30.86
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.503 | 22.23 | 11.18
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.026 | 24.74 | 0.64
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.103 | 23.26 | 2.39
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 23.85 | 1.16
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.186 | 19.49 | 42.6
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.166 | 11.75 | 13.7
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 9.21 | 0.15
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.053 | 4.11 | 4.32
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 28.88 | 1.53
|  |  |  | MO sem LS => | 34.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.83 |  | Valor com BDI => |  | 133.36
[6 empty] | Quant. => | 1.440,00 | Preço Total => | 192038.4
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 524.02 | 524.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3117 | 21.37 | 49.4
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7103 | 0.37 | 0.26
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.7534 | 2.01 | 1.51
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4637 | 18.17 | 26.59
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.84 | 304.63
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 92.51 | 54.89
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 120 | 86.74
|  |  |  | MO sem LS => | 55.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.89 |  | Valor com BDI => |  | 643.91
[6 empty] | Quant. => | 68,00 | Preço Total => | 43785.88
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 289.66 | 289.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.59 | 65.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 21.37 | 157.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.18 | 64.37
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.44 | 1.5
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.55 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 214.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.27 |  | Valor com BDI => |  | 355.93
[6 empty] | Quant. => | 68,00 | Preço Total => | 24203.24
5.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES | [5 empty] | 7230.88
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 17.61 | 17.61
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.064 | 22.4 | 1.43
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.98 | 10.98
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 26.4 | 4.38
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.22 | 0.18
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.65 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 5.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.02 |  | Valor com BDI => |  | 21.63
[6 empty] | Quant. => | 149,40 | Preço Total => | 3231.52
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 524.02 | 524.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3117 | 21.37 | 49.4
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7103 | 0.37 | 0.26
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.7534 | 2.01 | 1.51
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4637 | 18.17 | 26.59
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.84 | 304.63
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 92.51 | 54.89
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 120 | 86.74
|  |  |  | MO sem LS => | 55.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.89 |  | Valor com BDI => |  | 643.91
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 2575.64
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 289.66 | 289.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.59 | 65.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 21.37 | 157.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.18 | 64.37
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.44 | 1.5
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.55 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 214.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.27 |  | Valor com BDI => |  | 355.93
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1423.72
6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 399829.34
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 94.73 | 94.73
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0091 | 580.37 | 5.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.805 | 21.37 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.61 | 26.59 | 42.8
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 1 | 28.31
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 45.17 | 0.22
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.21 | 0.92
|  |  |  | MO sem LS => | 45.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.67 |  | Valor com BDI => |  | 116.4
[6 empty] | Quant. => | 3.434,96 | Preço Total => | 399829.34
7 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 195476.5
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11956 | ORSE | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | Esquadrias de Alumínio |  | un | 1 | 294.3 | 294.3
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,44 | 20,44
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 1 | 3,86 | 3,86
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 14,58 | 14,58
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | un | 0.003 | 543,82 | 1,63
Insumo | 12807 | ORSE | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | Material |  | m² | 1 | 250,00 | 250,00
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | un | 1 | 3,73 | 3,73
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,44 | 20,44
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012072 | 13,50 | 0,01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001012 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002024 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0016096 | 73,93 | 0,11
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0016096 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046276 | 10,87 | 0,05
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.20482 | 14,00 | 2,86
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009054 | 4,81 | 0,04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.20482 | 5,00 | 1,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003036 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008048 | 300,00 | 0,24
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003018 | 193,04 | 0,58
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004024 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009054 | 12,54 | 0,11
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009054 | 205,00 | 1,85
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.16063 | 4,50 | 0,72
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002024 | 195,80 | 0,03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036216 | 18,00 | 0,06
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.012 | 14,58 | 14,75
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.00324 | 100,00 | 0,32
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 1.3566 | 0,80 | 1,08
Insumo | 12807 | ORSE | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | Material |  | m² | 1 | 250,00 | 250,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 13,52 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 18,75 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 12,90 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 319,90 | 0,03
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 25,95 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 15,40 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 35.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.33 |  | Valor com BDI => |  | 361.63
[6 empty] | Quant. => | 240,00 | Preço Total => | 86791.2
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | m² | 1 | 763.59 | 763.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35878 | 21.37 | 7.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2695 | 26.59 | 33.75
Composição Auxiliar | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.012 | 691.51 | 8.29
Insumo | 00004930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | Material |  | m² | 1 | 713.89 | 713.89
|  |  |  | MO sem LS => | 33.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 174.7 |  | Valor com BDI => |  | 938.29
[6 empty] | Quant. => | 80,64 | Preço Total => | 75663.7
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12085 | ORSE | Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro | Esquadrias de Ferro |  | un | 1 | 559.86 | 559.86
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | un | 0.0024 | 543,82 | 1,30
Insumo | 00006110/SINAPI | ORSE | Serralheiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 20,44 | 81,76
Insumo | 00000546/SINAPI | ORSE | Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) | Material |  | kg | 1.5 | 10,50 | 15,75
Insumo | 00006160/SINAPI | ORSE | Soldador (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 20,44 | 122,64
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 14,58 | 58,32
Composição | 10603 | ORSE | Encargos Complementares - Soldador | Provisórios |  | un | 6 | 4,56 | 27,36
Insumo | 00010997/SINAPI | ORSE | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | Material |  | kg | 0.75 | 51,84 | 38,88
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 20,44 | 40,88
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | un | 2 | 3,73 | 7,46
Composição | 10594 | ORSE | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | Provisórios |  | un | 4 | 3,70 | 14,80
Insumo | 7504 | ORSE | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) | Material |  | kg | 16.66 | 8,02 | 133,61
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 4 | 3,86 | 15,44
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0096058 | 13,50 | 0,12
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00040096 | 37,80 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00080192 | 36,90 | 0,02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.012808 | 73,93 | 0,94
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.012808 | 6,00 | 0,07
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.036822 | 10,87 | 0,40
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 1.6298 | 14,00 | 22,81
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.072043 | 4,81 | 0,34
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 1.6298 | 5,00 | 8,14
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0012029 | 18,58 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0064038 | 300,00 | 1,92
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.024014 | 193,04 | 4,63
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0032019 | 20,11 | 0,06
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.072043 | 12,54 | 0,90
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.072043 | 205,00 | 14,76
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 1.1621 | 4,50 | 5,22
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00080192 | 195,80 | 0,15
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.028817 | 18,00 | 0,51
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.002592 | 100,00 | 0,25
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4.0096 | 14,58 | 58,45
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 1.0853 | 0,80 | 0,86
Insumo | 00006110/SINAPI | ORSE | Serralheiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 20,44 | 81,76
Insumo | 00000546/SINAPI | ORSE | Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) | Material |  | kg | 1.5 | 10,50 | 15,75
Insumo | 00006160/SINAPI | ORSE | Soldador (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 20,44 | 122,64
Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material |  | un | 0.0012 | 141,73 | 0,17
Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material |  | un | 0.0012 | 232,01 | 0,27
Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material |  | un | 0.0006 | 930,00 | 0,55
Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material |  | un | 0.0012 | 226,28 | 0,27
Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material |  | un | 0.0048 | 357,49 | 1,71
Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material |  | un | 0.0006 | 227,19 | 0,13
Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material |  | un | 0.0012 | 176,92 | 0,21
Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material |  | un | 0.0012 | 60,50 | 0,07
Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material |  | un | 0.0018 | 19,43 | 0,03
Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material |  | un | 0.0012 | 216,93 | 0,26
Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material |  | un | 0.0012 | 362,00 | 0,43
Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material |  | un | 0.0012 | 124,76 | 0,14
Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material |  | un | 0.0012 | 34,22 | 0,04
Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material |  | un | 0.0018 | 412,05 | 0,74
Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material |  | un | 0.0018 | 45,83 | 0,08
Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material |  | un | 0.0006 | 65,75 | 0,03
Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material |  | un | 0.0006 | 783,38 | 0,47
Insumo | 00010997/SINAPI | ORSE | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | Material |  | kg | 0.75 | 51,84 | 38,88
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 20,44 | 40,88
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 13,52 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0014 | 11,60 | 0,01
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0004 | 44,00 | 0,01
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0008 | 18,75 | 0,01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.001 | 12,90 | 0,01
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0002 | 319,90 | 0,06
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0002 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0002 | 25,95 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0008 | 18,80 | 0,01
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0014 | 10,22 | 0,01
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0004 | 15,40 | 0,00
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 0.0008 | 45,00 | 0,03
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 0.0008 | 19,95 | 0,01
Insumo | 7504 | ORSE | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) | Material |  | kg | 16.66 | 8,02 | 133,61
|  |  |  | MO sem LS => | 303.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 303.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.09 |  | Valor com BDI => |  | 687.95
[6 empty] | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 33021.6
8 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 400510.57
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1 | 21.56 | 21.56
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0093 | 20.62 | 0.19
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0046 | 21.65 | 0.09
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.099342 | 22.23 | 2.2
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1952 | 26.18 | 5.11
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.63382 | 20.94 | 13.27
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 23.57 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 5.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 26.49
[6 empty] | Quant. => | 2.574,39 | Preço Total => | 68195.59
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 66.95 | 66.95
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0073 | 20.62 | 0.15
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.128 | 25.91 | 3.31
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0053 | 21.65 | 0.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 21.37 | 3.54
Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.357 | 40.21 | 54.56
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.26 | 3.94 | 4.96
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.26 | 0.26 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.31 |  | Valor com BDI => |  | 82.26
[6 empty] | Quant. => | 2.574,39 | Preço Total => | 211769.32
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros |  | m² | 1 | 72.13 | 72.13
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6968 | 21.38 | 14.89
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0616 | 29.79 | 1.83
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0204 | 28.78 | 0.58
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 2.2212 | 6.95 | 15.43
Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0363 | 31.27 | 32.4
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 2.0446 | 2.62 | 5.35
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0336 | 49.35 | 1.65
|  |  |  | MO sem LS => | 11.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.5 |  | Valor com BDI => |  | 88.63
[6 empty] | Quant. => | 1.360,10 | Preço Total => | 120545.66
9 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 419099.54
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 4.4 | 4.4
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 555.47 | 2.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0255 | 21.37 | 0.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0681 | 26.59 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 1.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 1 |  | Valor com BDI => |  | 5.4
[6 empty] | Quant. => | 6.869,92 | Preço Total => | 37097.56
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 | 35.24 | 35.24
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0304 | 580.37 | 17.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4724 | 26.59 | 12.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2362 | 21.37 | 5.04
|  |  |  | MO sem LS => | 15.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.06 |  | Valor com BDI => |  | 43.3
[6 empty] | Quant. => | 1.858,80 | Preço Total => | 80486.04
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12418 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas |  | un | 1 | 132.01 | 132.01
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.55 | 20,44 | 11,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.45 | 14,58 | 6,56
Composição | 3406 | ORSE | Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar | Argamassas |  | un | 4.5 | 0,94 | 4,23
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.45 | 3,86 | 1,73
Insumo | 13218 | ORSE | Cerâmica 30 x 60 cm, Portobello, linha cetim bianco ou similar | Material |  | m² | 1.05 | 99,72 | 104,70
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | un | 0.55 | 3,73 | 2,05
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material |  | kg | 0.38 | 3,50 | 1,33
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.55 | 20,44 | 11,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4815 | 14,58 | 7,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006189 | 13,50 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4.815e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 9.63e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008252 | 73,93 | 0,06
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008252 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023724 | 10,87 | 0,02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.10501 | 14,00 | 1,47
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0046418 | 4,81 | 0,02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.10501 | 5,00 | 0,52
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00014445 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004126 | 300,00 | 0,12
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015473 | 193,04 | 0,29
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002063 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0046418 | 12,54 | 0,05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0046418 | 205,00 | 0,95
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.081279 | 4,50 | 0,36
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 9.63e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018567 | 18,00 | 0,03
Insumo | 00000371/SINAPI | ORSE | Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos | Material |  | kg | 3.78 | 1,01 | 3,81
Insumo | 13218 | ORSE | Cerâmica 30 x 60 cm, Portobello, linha cetim bianco ou similar | Material |  | m² | 1.05 | 99,72 | 104,70
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00011 | 13,52 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000385 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00011 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00022 | 18,75 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.000275 | 12,90 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 5.5e-05 | 319,90 | 0,01
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 5.5e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 5.5e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00022 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000385 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00011 | 15,40 | 0,00
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material |  | kg | 0.38 | 3,50 | 1,33
|  |  |  | MO sem LS => | 18.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.2 |  | Valor com BDI => |  | 162.21
[6 empty] | Quant. => | 1.858,80 | Preço Total => | 301515.94
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [5 empty] | 946460.28
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | Contrapiso |  | m² | 1 | 48.1 | 48.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.265 | 21.37 | 5.66
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.031 | 779.33 | 24.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.529 | 26.59 | 14.06
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.84 | 0.42
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 18.18 | 3.81
|  |  |  | MO sem LS => | 20.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 11 |  | Valor com BDI => |  | 59.1
[6 empty] | Quant. => | 5.517,00 | Preço Total => | 326054.7
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 77.37 | 77.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0727 | 26.59 | 1.93
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0976 | 26.18 | 2.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1704 | 21.37 | 3.64
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0739 | 540 | 39.9
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 23.4 | 0.56
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 24.92 | 26.95
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.45 | 4.11 | 1.84
|  |  |  | MO sem LS => | 6.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.7 |  | Valor com BDI => |  | 95.07
[6 empty] | Quant. => | 4.156,80 | Preço Total => | 395186.97
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UNEAL 13.11 | Próprio | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, REGULARIZAÇÃO, POLIMENTO E LIMPEZA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 68.1 | 68.1
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.092 | 3.85 | 0.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.551 | 26.59 | 14.65
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.039 | 717.86 | 27.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 21.37 | 5.87
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.321 | 0.73 | 0.23
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.37 | 2.28
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 23.24 | 0.72 | 16.73
|  |  |  | MO sem LS => | 17.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.58 |  | Valor com BDI => |  | 83.68
[6 empty] | Quant. => | 1.360,10 | Preço Total => | 113813.16
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2259 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | Soleiras e Rodapés |  | un | 1 | 24 | 24
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 2.5 | 0,80 | 2,00
Insumo | 1978 | ORSE | Rodape alta resistência, alt= 7cm | Serviços |  | m | 1 | 22,00 | 22,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 2.5 | 0,80 | 2,00
Insumo | 1978 | ORSE | Rodape alta resistência, alt= 7cm | Serviços |  | m | 1 | 22,00 | 22,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.49 |  | Valor com BDI => |  | 29.49
[6 empty] | Quant. => | 2.068,80 | Preço Total => | 61008.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006076 | SINAPI | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | Material |  | m³ | 1 | 69 | 69
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 79.54
[6 empty] | Quant. => | 633,60 | Preço Total => | 50396.54
11 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 226923.23
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 14.52 | 14.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0514 | 21.37 | 1.09
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1541 | 28.27 | 4.35
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 8.2 | 9.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 17.84
[6 empty] | Quant. => | 3.626,71 | Preço Total => | 64700.5
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 16.61 | 16.61
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.361 | 28.27 | 10.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1203 | 21.37 | 2.57
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 2.82 | 3.77
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0.95 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 9.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.8 |  | Valor com BDI => |  | 20.41
[6 empty] | Quant. => | 3.626,71 | Preço Total => | 74021.15
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 3.93 | 3.93
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 28.27 | 1.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 21.37 | 0.47
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 9.54 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 1.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.89 |  | Valor com BDI => |  | 4.82
[6 empty] | Quant. => | 3.626,71 | Preço Total => | 17480.74
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 15.87 | 15.87
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.227 | 28.27 | 6.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0757 | 21.37 | 1.61
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 34.38 | 7.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.63 |  | Valor com BDI => |  | 19.5
[6 empty] | Quant. => | 3.626,71 | Preço Total => | 70720.84
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 109031.86
12.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES | [5 empty] | 11836.2
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12222 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 146.58 | 146.58
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87296 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.004 | 540,23 | 2,16
Insumo | 10386 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | Material |  | un | 1 | 84,96 | 84,96
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 14,58 | 8,74
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | un | 1.6 | 3,73 | 5,96
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | un | 0.4 | 3,73 | 1,49
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.6 | 3,86 | 2,31
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.6 | 20,44 | 32,70
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.54356 | 0,84 | 0,45
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.0074 | 1,05 | 0,00
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.2064e-06 | 19.525,42 | 0,02
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 0.72476 | 1,10 | 0,79
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.012785 | 13,20 | 0,16
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 0.01572 | 0,45 | 0,00
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 0.01268 | 0,01 | 0,00
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 0.01572 | 0,08 | 0,00
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 0.01572 | 2,01 | 0,03
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 0.01572 | 1,43 | 0,02
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 0.01268 | 0,89 | 0,01
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 0.00304 | 1,39 | 0,00
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 0.00304 | 0,61 | 0,00
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0031044 | 15,09 | 0,04
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.00484 | 120,00 | 0,58
Insumo | 10386 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | Material |  | un | 1 | 84,96 | 84,96
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 14,58 | 8,74
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0117 | 205,00 | 2,39
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0117 | 4,81 | 0,05
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0117 | 12,54 | 0,14
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.26468 | 5,00 | 1,32
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00032 | 47,69 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00032 | 26,89 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0039 | 193,04 | 0,75
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00156 | 13,50 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00104 | 300,00 | 0,31
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.00016 | 44,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.18726 | 4,50 | 0,84
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00208 | 6,00 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.26468 | 14,00 | 3,70
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00052 | 20,11 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00468 | 18,00 | 0,08
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00032 | 170,60 | 0,05
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00192 | 73,93 | 0,14
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00598 | 10,87 | 0,06
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 8e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00028 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 8e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00016 | 18,75 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0002 | 12,90 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 4e-05 | 319,90 | 0,01
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 4e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 4e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00016 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00028 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 8e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00012 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00018 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00012 | 195,80 | 0,02
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.6 | 20,44 | 32,70
|  |  |  | MO sem LS => | 49.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.53 |  | Valor com BDI => |  | 180.11
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 3602.2
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 135.58 | 135.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52171 | 22.85 | 11.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52171 | 32.43 | 16.91
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.28 | 1.12
Insumo | 00039808 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 105.63 | 105.63
|  |  |  | MO sem LS => | 22.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.02 |  | Valor com BDI => |  | 166.6
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 3332
12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 13.85 | 13.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 32.43 | 1.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 22.85 | 0.8
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.1 | 1.1
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
|  |  |  | MO sem LS => | 1.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 17.01
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 680.4
12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 15.77 | 15.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.063964 | 32.43 | 2.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.063964 | 22.85 | 1.46
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 2.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.6 |  | Valor com BDI => |  | 19.37
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 387.4
12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 68.06 | 68.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.070857 | 22.85 | 1.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.070857 | 32.43 | 2.29
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.1 | 2.2
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 61.96 | 61.96
|  |  |  | MO sem LS => | 3.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.57 |  | Valor com BDI => |  | 83.63
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 1672.6
12.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 87.96 | 87.96
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | un | 0.3 | 3,73 | 1,11
Insumo | 9225 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) | Material |  | un | 1 | 75,20 | 75,20
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.3 | 3,86 | 1,15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0027 | 205,00 | 0,55
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0027 | 4,81 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0027 | 12,54 | 0,03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.06108 | 5,00 | 0,30
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 6e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 6e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009 | 193,04 | 0,17
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00036 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00024 | 300,00 | 0,07
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04785 | 4,50 | 0,21
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00048 | 6,00 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.06108 | 14,00 | 0,85
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00012 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00108 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 6e-05 | 170,60 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00045 | 73,93 | 0,03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00138 | 10,87 | 0,01
Insumo | 9225 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) | Material |  | un | 1 | 75,20 | 75,20
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.12 |  | Valor com BDI => |  | 108.08
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 2161.6
12.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 24319.7
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 19.33 | 19.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 32.43 | 2.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 22.85 | 2.07
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 10.72 | 10.72
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.1 | 3.27 | 3.59
|  |  |  | MO sem LS => | 10.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.42 |  | Valor com BDI => |  | 23.75
[6 empty] | Quant. => | 762,00 | Preço Total => | 18097.5
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 22.12 | 22.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.162 | 32.43 | 5.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.162 | 22.85 | 3.7
Insumo | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 12.95 | 13.17
|  |  |  | MO sem LS => | 6.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.06 |  | Valor com BDI => |  | 27.18
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 543.6
12.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 17.56 | 17.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.139 | 32.43 | 4.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.139 | 22.85 | 3.17
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 9.73 | 9.89
|  |  |  | MO sem LS => | 5.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.01 |  | Valor com BDI => |  | 21.57
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 431.4
12.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11767 | ORSE | Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 2.23 | 2.23
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 313 | ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " | Material |  | un | 1 | 1,85 | 1,85
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.01 | 3,86 | 0,03
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | un | 0.01 | 3,73 | 0,03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 313 | ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " | Material |  | un | 1 | 1,85 | 1,85
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,81 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 193,04 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 195,80 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.74
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 54.8
12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9925 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 1.97 | 1.97
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10364 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,79 | 0,79
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.01 | 3,86 | 0,03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | un | 0.01 | 3,73 | 0,03
Insumo | 10366 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 " | Material |  | un | 1 | 0,80 | 0,80
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10364 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,79 | 0,79
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,81 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 193,04 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 195,80 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10366 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 " | Material |  | un | 1 | 0,80 | 0,80
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.42
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 242
12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13518 | ORSE | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 1 | 16.97 | 16.97
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.35 | 3,86 | 1,35
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 20,44 | 7,15
Insumo | 14254 | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 2,09 | 2,09
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | un | 0.35 | 3,73 | 1,30
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 14,58 | 5,10
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00042 | 13,50 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3.5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 7e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000525 | 73,93 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00056 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00161 | 10,87 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.07126 | 14,00 | 0,99
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00315 | 4,81 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.07126 | 5,00 | 0,35
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000105 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00028 | 300,00 | 0,08
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00105 | 193,04 | 0,20
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00014 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00315 | 12,54 | 0,03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00315 | 205,00 | 0,64
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.055825 | 4,50 | 0,25
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 7e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00126 | 18,00 | 0,02
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 20,44 | 7,15
Insumo | 14254 | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 2,09 | 2,09
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 7e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 7e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3.5e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 7e-05 | 170,60 | 0,01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 14,58 | 5,10
|  |  |  | MO sem LS => | 12.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.88 |  | Valor com BDI => |  | 20.85
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 834
12.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 653 | ORSE | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 1 | 19.05 | 19.05
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | un | 0.35 | 3,73 | 1,30
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 20,44 | 7,15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 14,58 | 5,10
Insumo | 00001873/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 4,17 | 4,17
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.35 | 3,86 | 1,35
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00315 | 205,00 | 0,64
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00315 | 4,81 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00315 | 12,54 | 0,03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.07126 | 5,00 | 0,35
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 7e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 7e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00105 | 193,04 | 0,20
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00042 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00028 | 300,00 | 0,08
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3.5e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.055825 | 4,50 | 0,25
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00056 | 6,00 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.07126 | 14,00 | 0,99
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00014 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00126 | 18,00 | 0,02
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 7e-05 | 170,60 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000525 | 73,93 | 0,03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00161 | 10,87 | 0,01
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 20,44 | 7,15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 14,58 | 5,10
Insumo | 00001873/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 4,17 | 4,17
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3.5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 7e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000105 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 7e-05 | 195,80 | 0,01
|  |  |  | MO sem LS => | 12.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.35 |  | Valor com BDI => |  | 23.4
[6 empty] | Quant. => | 160,00 | Preço Total => | 3744
12.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FNDE 349 | Próprio | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 7.58 | 7.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 22.85 | 2.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 32.43 | 3.24
Insumo | 00002556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | Material |  | UN | 1 | 2.06 | 2.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.73 |  | Valor com BDI => |  | 9.31
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 372.4
12.3 |  |  | ATERRAMENTO | [5 empty] | 2382.6
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7750 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 6.94 | 6.94
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.1 | 3,80 | 0,38
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.1 | 3,86 | 0,38
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 00000395/SINAPI | ORSE | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixacao | Material |  | un | 1 | 2,73 | 2,73
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 7e-05 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 4e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00011 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 1e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 193,04 | 0,05
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 1e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 4e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 6e-05 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 73,93 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 195,80 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 00000395/SINAPI | ORSE | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixacao | Material |  | un | 1 | 2,73 | 2,73
|  |  |  | MO sem LS => | 3.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.58 |  | Valor com BDI => |  | 8.52
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 170.4
12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 90.02 | 90.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3882 | 22.85 | 8.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3882 | 32.43 | 12.58
Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 68.57 | 68.57
|  |  |  | MO sem LS => | 16.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.59 |  | Valor com BDI => |  | 110.61
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 2212.2
12.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [5 empty] | 20638.56
12.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 3.49 | 3.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 32.43 | 0.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 22.85 | 0.52
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.76 | 2.18
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.28 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 4.28
[6 empty] | Quant. => | 2.102,00 | Preço Total => | 8996.56
12.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 5.11 | 5.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 22.85 | 0.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 32.43 | 0.94
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.79 | 3.46
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.28 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 6.27
[6 empty] | Quant. => | 1.368,00 | Preço Total => | 8577.36
12.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 7.95 | 7.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 22.85 | 0.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 32.43 | 1.26
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.63 | 5.75
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.28 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.76
[6 empty] | Quant. => | 314,00 | Preço Total => | 3064.64
12.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 49854.8
12.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 74.4 | 74.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.741 | 32.43 | 24.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.741 | 22.85 | 16.93
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 9.72 | 9.72
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 11.06 | 11.06
Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 12.66 | 12.66
|  |  |  | MO sem LS => | 31.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.02 |  | Valor com BDI => |  | 91.42
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 3656.8
12.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13385 | ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 35 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,5.950lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | Luminárias Externas |  | un | 1 | 608.43 | 608.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 1 | 3,86 | 3,86
Insumo | 14111 | ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 35 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,5.950lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | Material |  | un | 1 | 565,75 | 565,75
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | un | 1 | 3,73 | 3,73
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 14,58 | 14,58
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,44 | 20,44
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012 | 13,50 | 0,01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0015 | 73,93 | 0,11
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0016 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046 | 10,87 | 0,05
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2036 | 14,00 | 2,85
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009 | 4,81 | 0,04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2036 | 5,00 | 1,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008 | 300,00 | 0,24
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003 | 193,04 | 0,57
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009 | 12,54 | 0,11
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009 | 205,00 | 1,84
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.1595 | 4,50 | 0,71
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 195,80 | 0,03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036 | 18,00 | 0,06
Insumo | 14111 | ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 35 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,5.950lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | Material |  | un | 1 | 565,75 | 565,75
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 170,60 | 0,03
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 14,58 | 14,58
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,44 | 20,44
|  |  |  | MO sem LS => | 35.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.2 |  | Valor com BDI => |  | 747.63
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 29905.2
12.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13656 | ORSE | Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção | Luminárias Internas |  | un | 1 | 82.87 | 82.87
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14465 | ORSE | Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção | Material |  | un | 1 | 40,19 | 40,19
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | un | 1 | 3,73 | 3,73
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 14,58 | 14,58
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 1 | 3,86 | 3,86
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,44 | 20,44
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14465 | ORSE | Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção | Material |  | un | 1 | 40,19 | 40,19
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009 | 205,00 | 1,84
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009 | 4,81 | 0,04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009 | 12,54 | 0,11
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2036 | 5,00 | 1,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26,89 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003 | 193,04 | 0,57
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008 | 300,00 | 0,24
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 44,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.1595 | 4,50 | 0,71
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0016 | 6,00 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2036 | 14,00 | 2,85
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036 | 18,00 | 0,06
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 170,60 | 0,03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0015 | 73,93 | 0,11
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046 | 10,87 | 0,05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 14,58 | 14,58
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 195,80 | 0,03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,44 | 20,44
|  |  |  | MO sem LS => | 35.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.96 |  | Valor com BDI => |  | 101.83
[6 empty] | Quant. => | 160,00 | Preço Total => | 16292.8
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | [5 empty] | 623352.25
13.1 |  |  | INSTALAÇÃOES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 139975.56
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 20.95 | 20.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.26 | 3.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 21.86 | 2.4
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 11.06 | 0.11
Insumo | 00006031 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 15 | 15
|  |  |  | MO sem LS => | 4.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 25.74
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 514.8
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 114.27 | 114.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 21.86 | 5.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 31.26 | 8.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 11.06 | 0.21
Insumo | 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 100.08 | 100.08
|  |  |  | MO sem LS => | 11.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.14 |  | Valor com BDI => |  | 140.41
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 5616.4
13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 42.8 | 42.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 21.86 | 2.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.26 | 3.44
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 11.06 | 0.11
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 36.85 | 36.85
|  |  |  | MO sem LS => | 4.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.79 |  | Valor com BDI => |  | 52.59
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 2103.6
13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 101.75 | 101.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2212 | 31.26 | 6.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2212 | 21.86 | 4.83
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 89.9 | 89.9
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 11.06 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 9.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.28 |  | Valor com BDI => |  | 125.03
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 10002.4
13.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 96.64 | 96.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2212 | 31.26 | 6.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2212 | 21.86 | 4.83
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 11.06 | 0.11
Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 84.79 | 84.79
|  |  |  | MO sem LS => | 9.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.11 |  | Valor com BDI => |  | 118.75
[6 empty] | Quant. => | 160,00 | Preço Total => | 19000
13.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 47.09 | 47.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0481 | 21.37 | 1.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1525 | 31.26 | 4.76
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3 | 0.06
Insumo | 00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 41.25 | 41.25
|  |  |  | MO sem LS => | 4.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.77 |  | Valor com BDI => |  | 57.86
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 4628.8
13.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 10.95 | 10.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0481 | 21.37 | 1.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1525 | 31.26 | 4.76
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3 | 0.06
Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 5.11 | 5.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 13.45
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 1614
13.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 7.32 | 7.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 31.26 | 2.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 21.86 | 2.06
Insumo | 00003906 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.52 | 1.52
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 53.86 | 0.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 1.98 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 61.02 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 3.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.67 |  | Valor com BDI => |  | 8.99
[6 empty] | Quant. => | 160,00 | Preço Total => | 1438.4
13.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1223 | ORSE | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável |  | un | 1 | 24.23 | 24.23
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.2 | 3,86 | 0,77
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.2 | 3,80 | 0,76
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.48 | 0,30 | 0,14
Insumo | 00000073/SINAPI | ORSE | Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d'agua | Material |  | un | 1 | 15,62 | 15,62
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00032 | 73,93 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,81 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 193,04 | 0,11
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 195,80 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00014 | 27,49 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 8e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00022 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 8e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00012 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.48 | 0,30 | 0,14
Insumo | 00000073/SINAPI | ORSE | Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d'agua | Material |  | un | 1 | 15,62 | 15,62
|  |  |  | MO sem LS => | 6.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.54 |  | Valor com BDI => |  | 29.77
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 1190.8
13.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1226 | ORSE | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável |  | un | 1 | 69.25 | 69.25
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.42 | 3,80 | 1,59
Insumo | 00000072/SINAPI | ORSE | Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua | Material |  | un | 1 | 50,50 | 50,50
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 14,58 | 6,12
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 2.88 | 0,30 | 0,86
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.42 | 3,86 | 1,62
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 20,44 | 8,58
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00378 | 12,54 | 0,04
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001932 | 10,87 | 0,02
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000294 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00378 | 4,81 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.085512 | 14,00 | 1,19
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000168 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000462 | 34,80 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 4.2e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00126 | 193,04 | 0,24
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000168 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000504 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 4.2e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000168 | 92,70 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000336 | 300,00 | 0,10
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00378 | 205,00 | 0,77
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.085512 | 5,00 | 0,42
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001512 | 18,00 | 0,02
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000252 | 49,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000672 | 73,93 | 0,04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000672 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.06699 | 4,50 | 0,30
Insumo | 00000072/SINAPI | ORSE | Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua | Material |  | un | 1 | 50,50 | 50,50
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 14,58 | 6,12
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 2.88 | 0,30 | 0,86
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4.2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8.4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000126 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8.4e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 20,44 | 8,58
|  |  |  | MO sem LS => | 14.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.84 |  | Valor com BDI => |  | 85.09
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 3403.6
13.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1037 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 9.07 | 9.07
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.18 | 3,80 | 0,68
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.006 | 72,41 | 0,43
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 14,58 | 2,62
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 20,44 | 3,67
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.002 | 69,74 | 0,13
Insumo | 00000065/SINAPI | ORSE | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria | Material |  | un | 1 | 0,89 | 0,89
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.18 | 3,86 | 0,69
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00162 | 12,54 | 0,02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000828 | 10,87 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000126 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00162 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.036648 | 14,00 | 0,51
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 7.2e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000198 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 1.8e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00054 | 193,04 | 0,10
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 7.2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000216 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 1.8e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 7.2e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000144 | 300,00 | 0,04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00162 | 205,00 | 0,33
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.036648 | 5,00 | 0,18
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000648 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000108 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000288 | 73,93 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000288 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.02871 | 4,50 | 0,12
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.006 | 72,41 | 0,43
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 14,58 | 2,62
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 20,44 | 3,67
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.002 | 69,74 | 0,13
Insumo | 00000065/SINAPI | ORSE | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria | Material |  | un | 1 | 0,89 | 0,89
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.8e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 3.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 5.4e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 3.6e-05 | 195,80 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 6.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 11.14
[6 empty] | Quant. => | 420,00 | Preço Total => | 4678.8
13.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1042 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 17.82 | 17.82
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000112/SINAPI | ORSE | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para agua fria | Material |  | un | 1 | 4,48 | 4,48
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.006 | 69,74 | 0,41
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 20,44 | 5,72
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.014 | 72,41 | 1,01
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.28 | 3,80 | 1,06
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.28 | 3,86 | 1,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 14,58 | 4,08
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000112/SINAPI | ORSE | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para agua fria | Material |  | un | 1 | 4,48 | 4,48
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.006 | 69,74 | 0,41
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 20,44 | 5,72
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.014 | 72,41 | 1,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00252 | 12,54 | 0,03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001288 | 10,87 | 0,01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000196 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00252 | 4,81 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.057008 | 14,00 | 0,79
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000112 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000308 | 34,80 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2.8e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00084 | 193,04 | 0,16
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000112 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000336 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2.8e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000112 | 92,70 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000224 | 300,00 | 0,06
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00252 | 205,00 | 0,51
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.057008 | 5,00 | 0,28
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001008 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000168 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000448 | 73,93 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000448 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04466 | 4,50 | 0,20
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.8e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 5.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 8.4e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 5.6e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 14,58 | 4,08
|  |  |  | MO sem LS => | 9.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.07 |  | Valor com BDI => |  | 21.89
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 1751.2
13.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 12.34 | 12.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1218 | 31.26 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1218 | 21.86 | 2.66
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 53.86 | 0.63
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 61.02 | 0.91
Insumo | 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.26 | 4.26
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0406 | 1.98 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 5.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.82 |  | Valor com BDI => |  | 15.16
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 1819.2
13.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 22.78 | 22.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1401 | 31.26 | 4.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1401 | 21.86 | 3.06
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0156 | 1.98 | 0.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 53.86 | 0.88
Insumo | 00001959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.1 | 13.1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 61.02 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.21 |  | Valor com BDI => |  | 27.99
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 2799
13.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1283 | ORSE | Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável |  | un | 1 | 12.17 | 12.17
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00003505/SINAPI | ORSE | Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 3/4", cor branca, para agua fria predial | Material |  | un | 1 | 2,63 | 2,63
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.22 | 3,80 | 0,83
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 20,44 | 4,49
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.22 | 3,86 | 0,84
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 14,58 | 3,20
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.78 | 0,30 | 0,23
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00003505/SINAPI | ORSE | Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 3/4", cor branca, para agua fria predial | Material |  | un | 1 | 2,63 | 2,63
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00198 | 12,54 | 0,02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001012 | 10,87 | 0,01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000154 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00198 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.044792 | 14,00 | 0,62
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 8.8e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000242 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2.2e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00066 | 193,04 | 0,12
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8.8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000264 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2.2e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 8.8e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000176 | 300,00 | 0,05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00198 | 205,00 | 0,40
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.044792 | 5,00 | 0,22
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000792 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000132 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000352 | 73,93 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000352 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03509 | 4,50 | 0,15
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 20,44 | 4,49
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6.6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4.4e-05 | 195,80 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 14,58 | 3,20
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.78 | 0,30 | 0,23
|  |  |  | MO sem LS => | 7.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.78 |  | Valor com BDI => |  | 14.95
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 299
13.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 8.85 | 8.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 31.26 | 4.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 21.86 | 2.97
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 53.86 | 0.38
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 1.98 | 0.05
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.73 | 0.73
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 61.02 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 5.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.02 |  | Valor com BDI => |  | 10.87
[6 empty] | Quant. => | 660,00 | Preço Total => | 7174.2
13.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 19.51 | 19.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 31.26 | 7.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 21.86 | 5.01
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.01 | 5.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 61.02 | 1.34
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 53.86 | 0.88
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 1.98 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 9.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.46 |  | Valor com BDI => |  | 23.97
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 1917.6
13.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 14.82 | 14.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.153 | 31.26 | 4.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.153 | 21.86 | 3.34
Insumo | 00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.38 | 4.38
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 53.86 | 0.88
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 1.98 | 0.1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 61.02 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 6.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.39 |  | Valor com BDI => |  | 18.21
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 2185.2
13.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 12.85 | 12.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1586 | 31.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1586 | 21.86 | 3.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 1.98 | 0.07
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.17 | 4.37
|  |  |  | MO sem LS => | 6.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 15.79
[6 empty] | Quant. => | 1.176,00 | Preço Total => | 18569.04
13.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 30.53 | 30.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2677 | 21.86 | 5.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2677 | 31.26 | 8.36
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0312 | 1.98 | 0.06
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 15.5 | 16.26
|  |  |  | MO sem LS => | 11.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.98 |  | Valor com BDI => |  | 37.51
[6 empty] | Quant. => | 572,00 | Preço Total => | 21455.72
13.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1168 | ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 10.19 | 10.19
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.19 | 14,58 | 2,77
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.19 | 20,44 | 3,88
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.009 | 72,41 | 0,65
Insumo | 00007139/SINAPI | ORSE | Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | Material |  | un | 1 | 1,21 | 1,21
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.19 | 3,80 | 0,72
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.19 | 3,86 | 0,73
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.004 | 69,74 | 0,27
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.19 | 14,58 | 2,77
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.19 | 20,44 | 3,88
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.009 | 72,41 | 0,65
Insumo | 00007139/SINAPI | ORSE | Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | Material |  | un | 1 | 1,21 | 1,21
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00171 | 12,54 | 0,02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000874 | 10,87 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000133 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00171 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.038684 | 14,00 | 0,54
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 7.6e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000209 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 1.9e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00057 | 193,04 | 0,11
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 7.6e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000228 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 1.9e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 7.6e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000152 | 300,00 | 0,04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00171 | 205,00 | 0,35
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.038684 | 5,00 | 0,19
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000684 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000114 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000304 | 73,93 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000304 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.030305 | 4,50 | 0,13
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.9e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 3.8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 5.7e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 3.8e-05 | 195,80 | 0,00
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.004 | 69,74 | 0,27
|  |  |  | MO sem LS => | 6.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.33 |  | Valor com BDI => |  | 12.52
[6 empty] | Quant. => | 360,00 | Preço Total => | 4507.2
13.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1171 | ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 24.59 | 24.59
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.009 | 69,74 | 0,62
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.021 | 72,41 | 1,52
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.3 | 3,80 | 1,14
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.3 | 3,86 | 1,15
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Insumo | 00007142/SINAPI | ORSE | Te soldavel, pvc, 90 graus,50 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | Material |  | un | 1 | 9,68 | 9,68
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.009 | 69,74 | 0,62
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.021 | 72,41 | 1,52
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0027 | 12,54 | 0,03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00138 | 10,87 | 0,01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00021 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0027 | 4,81 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.06108 | 14,00 | 0,85
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.00012 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00033 | 34,80 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 3e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009 | 193,04 | 0,17
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00012 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00036 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 3e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.00012 | 92,70 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00024 | 300,00 | 0,07
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0027 | 205,00 | 0,55
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.06108 | 5,00 | 0,30
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00108 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00018 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00048 | 73,93 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00048 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04785 | 4,50 | 0,21
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Insumo | 00007142/SINAPI | ORSE | Te soldavel, pvc, 90 graus,50 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | Material |  | un | 1 | 9,68 | 9,68
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 30.21
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 2416.8
13.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 20.85 | 20.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 21.86 | 3.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 31.26 | 4.68
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 61.02 | 1.58
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0188 | 1.98 | 0.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.02 | 53.86 | 1.07
Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.22 | 10.22
|  |  |  | MO sem LS => | 6.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.77 |  | Valor com BDI => |  | 25.62
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 512.4
13.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 16.39 | 16.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1416 | 31.26 | 4.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1416 | 21.86 | 3.09
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 53.86 | 0.31
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 61.02 | 0.42
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 1.98 | 0.06
Insumo | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.09 | 8.09
|  |  |  | MO sem LS => | 5.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.75 |  | Valor com BDI => |  | 20.14
[6 empty] | Quant. => | 160,00 | Preço Total => | 3222.4
13.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 13.13 | 13.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1312 | 21.86 | 2.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1312 | 31.26 | 4.1
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 53.86 | 0.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 1.98 | 0.06
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.38 | 5.38
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 61.02 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 16.13
[6 empty] | Quant. => | 320,00 | Preço Total => | 5161.6
13.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações |  | UN | 1 | 488.02 | 488.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.151 | 21.86 | 3.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.151 | 31.26 | 4.72
Insumo | 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 480 | 480
|  |  |  | MO sem LS => | 6.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.65 |  | Valor com BDI => |  | 599.67
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 11993.4
13.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 130465.38
13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1212 | ORSE | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 5.57 | 5.57
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000301/SINAPI | ORSE | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | Material |  | un | 1 | 3,20 | 3,20
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.1 | 3,80 | 0,38
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000301/SINAPI | ORSE | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | Material |  | un | 1 | 3,20 | 3,20
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00045 | 12,54 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00023 | 10,87 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 7e-05 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00045 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01018 | 14,00 | 0,14
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 4e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00011 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 1e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00015 | 193,04 | 0,02
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 1e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 4e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00045 | 205,00 | 0,09
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01018 | 5,00 | 0,05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00018 | 18,00 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 6e-05 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 8e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 8e-05 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00654 | 4,50 | 0,02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 6.84
[6 empty] | Quant. => | 340,00 | Preço Total => | 2325.6
13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3404 | ORSE | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 4.18 | 4.18
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.1 | 3,80 | 0,38
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 00000296/SINAPI | ORSE | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | Material |  | un | 1 | 1,81 | 1,81
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00045 | 12,54 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00023 | 10,87 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 7e-05 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00045 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01018 | 14,00 | 0,14
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 4e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00011 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 1e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00015 | 193,04 | 0,02
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 1e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 4e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00045 | 205,00 | 0,09
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01018 | 5,00 | 0,05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00018 | 18,00 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 6e-05 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 8e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 8e-05 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00654 | 4,50 | 0,02
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 00000296/SINAPI | ORSE | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | Material |  | un | 1 | 1,81 | 1,81
|  |  |  | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.95 |  | Valor com BDI => |  | 5.13
[6 empty] | Quant. => | 1.800,00 | Preço Total => | 9234
13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1540 | ORSE | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 41.11 | 41.11
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.05 | 72,41 | 3,62
Insumo | 00001966/SINAPI | ORSE | Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | Material |  | un | 1 | 22,17 | 22,17
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.23 | 3,80 | 0,87
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.23 | 3,86 | 0,88
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.08 | 69,74 | 5,57
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 14,58 | 3,35
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 20,44 | 4,70
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.05 | 72,41 | 3,62
Insumo | 00001966/SINAPI | ORSE | Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | Material |  | un | 1 | 22,17 | 22,17
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00207 | 12,54 | 0,02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001058 | 10,87 | 0,01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000161 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00207 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.046828 | 14,00 | 0,65
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 9.2e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000253 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2.3e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00069 | 193,04 | 0,13
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 9.2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000276 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2.3e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 9.2e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000184 | 300,00 | 0,05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00207 | 205,00 | 0,42
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.046828 | 5,00 | 0,23
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000828 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000138 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000368 | 73,93 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000368 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.036685 | 4,50 | 0,16
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.3e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6.9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4.6e-05 | 195,80 | 0,00
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.08 | 69,74 | 5,57
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 14,58 | 3,35
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 20,44 | 4,70
|  |  |  | MO sem LS => | 8.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.4 |  | Valor com BDI => |  | 50.51
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 4040.8
13.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 29.08 | 29.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1926 | 31.26 | 6.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1926 | 21.86 | 4.21
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 22.23 | 2.55
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.96 | 8.96
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.67 | 7.34
|  |  |  | MO sem LS => | 8.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.65 |  | Valor com BDI => |  | 35.73
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 2858.4
13.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 10.48 | 10.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 31.26 | 3.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 21.86 | 2.77
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.29 | 2.29
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 53.86 | 0.53
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.98 | 0.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 61.02 | 0.91
|  |  |  | MO sem LS => | 5.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 12.87
[6 empty] | Quant. => | 440,00 | Preço Total => | 5662.8
13.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 16.28 | 16.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1379 | 31.26 | 4.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1379 | 21.86 | 3.01
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.07 | 4.14
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.71 | 3.71
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 22.23 | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => | 5.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.72 |  | Valor com BDI => |  | 20
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 2400
13.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 24.3 | 24.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1652 | 31.26 | 5.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1652 | 21.86 | 3.61
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.77 | 7.77
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.05 | 6.1
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 22.23 | 1.66
|  |  |  | MO sem LS => | 6.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.55 |  | Valor com BDI => |  | 29.85
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 2388
13.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 28.26 | 28.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1926 | 31.26 | 6.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1926 | 21.86 | 4.21
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.67 | 7.34
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 22.23 | 2.55
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.14 | 8.14
|  |  |  | MO sem LS => | 8.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.46 |  | Valor com BDI => |  | 34.72
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 1388.8
13.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 10.26 | 10.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 31.26 | 3.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 21.86 | 2.77
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.98 | 0.01
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 2.07 | 2.07
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 61.02 | 0.91
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 53.86 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 5.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 12.6
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 1008
13.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1672 | ORSE | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 16.28 | 16.28
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1703 | ORSE | Pasta lubrificante p/ pvc je | Material |  | kg | 0.02 | 63,50 | 1,27
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.28 | 3,86 | 1,08
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.28 | 3,80 | 1,06
Insumo | 1188 | ORSE | Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm | Material |  | un | 1 | 2,11 | 2,11
Insumo | 162 | ORSE | Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm | Material |  | un | 1 | 0,98 | 0,98
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 20,44 | 5,72
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 14,58 | 4,08
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1703 | ORSE | Pasta lubrificante p/ pvc je | Material |  | kg | 0.02 | 63,50 | 1,27
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000336 | 13,50 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.8e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 5.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000448 | 73,93 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000448 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001288 | 10,87 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.057008 | 14,00 | 0,79
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00252 | 4,81 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.057008 | 5,00 | 0,28
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 8.4e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000224 | 300,00 | 0,06
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00084 | 193,04 | 0,16
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000112 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00252 | 12,54 | 0,03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00252 | 205,00 | 0,51
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04466 | 4,50 | 0,20
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 5.6e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001008 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000196 | 27,49 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000112 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000308 | 34,80 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2.8e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2.8e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000112 | 92,70 | 0,01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000168 | 49,00 | 0,00
Insumo | 1188 | ORSE | Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm | Material |  | un | 1 | 2,11 | 2,11
Insumo | 162 | ORSE | Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm | Material |  | un | 1 | 0,98 | 0,98
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 20,44 | 5,72
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 14,58 | 4,08
|  |  |  | MO sem LS => | 9.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.72 |  | Valor com BDI => |  | 20
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 2400
13.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1562 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 47.92 | 47.92
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.46 | 3,80 | 1,74
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 14,58 | 6,70
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.058 | 72,41 | 4,19
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 20,44 | 9,40
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.46 | 3,86 | 1,77
Insumo | 1270 | ORSE | Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm | Material |  | un | 1 | 17,79 | 17,79
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.091 | 69,74 | 6,34
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00414 | 12,54 | 0,05
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002116 | 10,87 | 0,02
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000322 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00414 | 4,81 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.093656 | 14,00 | 1,31
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000184 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000506 | 34,80 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 4.6e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00138 | 193,04 | 0,26
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000184 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000552 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 4.6e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000184 | 92,70 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000368 | 300,00 | 0,11
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00414 | 205,00 | 0,84
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.093656 | 5,00 | 0,46
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001656 | 18,00 | 0,02
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000276 | 49,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000736 | 73,93 | 0,05
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000736 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07337 | 4,50 | 0,33
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 14,58 | 6,70
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.058 | 72,41 | 4,19
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 20,44 | 9,40
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4.6e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 9.2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000138 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 9.2e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 1270 | ORSE | Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm | Material |  | un | 1 | 17,79 | 17,79
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.091 | 69,74 | 6,34
|  |  |  | MO sem LS => | 16.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.96 |  | Valor com BDI => |  | 58.88
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 7065.6
13.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1563 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 54.84 | 54.84
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.106 | 69,74 | 7,39
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 20,44 | 9,40
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 14,58 | 6,70
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.46 | 3,86 | 1,77
Insumo | 00003660/SINAPI | ORSE | Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial | Material |  | un | 1 | 23,00 | 23,00
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.46 | 3,80 | 1,74
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.067 | 72,41 | 4,85
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.106 | 69,74 | 7,39
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 20,44 | 9,40
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 14,58 | 6,70
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000552 | 13,50 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4.6e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 9.2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000736 | 73,93 | 0,05
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000736 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002116 | 10,87 | 0,02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.093656 | 14,00 | 1,31
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00414 | 4,81 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.093656 | 5,00 | 0,46
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000138 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000368 | 300,00 | 0,11
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00138 | 193,04 | 0,26
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000184 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00414 | 12,54 | 0,05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00414 | 205,00 | 0,84
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07337 | 4,50 | 0,33
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 9.2e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001656 | 18,00 | 0,02
Insumo | 00003660/SINAPI | ORSE | Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial | Material |  | un | 1 | 23,00 | 23,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000322 | 27,49 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000184 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000506 | 34,80 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 4.6e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 4.6e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000184 | 92,70 | 0,01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000276 | 49,00 | 0,01
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.067 | 72,41 | 4,85
|  |  |  | MO sem LS => | 16.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.54 |  | Valor com BDI => |  | 67.38
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 1347.6
13.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 52.02 | 52.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2568 | 21.86 | 5.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2568 | 31.26 | 8.02
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 23.55 | 23.55
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 22.23 | 3.83
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 3.67 | 11.01
|  |  |  | MO sem LS => | 10.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.9 |  | Valor com BDI => |  | 63.92
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 1278.4
13.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1560 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mmRev.01 - 10/2022 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 36.6 | 36.6
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.063 | 69,74 | 4,39
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.37 | 20,44 | 7,56
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.37 | 3,80 | 1,40
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.37 | 14,58 | 5,39
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.37 | 3,86 | 1,42
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.042 | 72,41 | 3,04
Insumo | 1268 | ORSE | Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm | Material |  | un | 1 | 13,41 | 13,41
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.063 | 69,74 | 4,39
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.37 | 20,44 | 7,56
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00333 | 12,54 | 0,04
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001702 | 10,87 | 0,01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000259 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00333 | 4,81 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.075332 | 14,00 | 1,05
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000148 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000407 | 34,80 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 3.7e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00111 | 193,04 | 0,21
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000148 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000444 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 3.7e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000148 | 92,70 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000296 | 300,00 | 0,08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00333 | 205,00 | 0,68
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.075332 | 5,00 | 0,37
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001332 | 18,00 | 0,02
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000222 | 49,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000592 | 73,93 | 0,04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000592 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.059015 | 4,50 | 0,26
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.37 | 14,58 | 5,39
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3.7e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 7.4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000111 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 7.4e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.042 | 72,41 | 3,04
Insumo | 1268 | ORSE | Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm | Material |  | un | 1 | 13,41 | 13,41
|  |  |  | MO sem LS => | 12.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.37 |  | Valor com BDI => |  | 44.97
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 5396.4
13.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 7.5 | 7.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0846 | 21.86 | 1.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0846 | 31.26 | 2.64
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 61.02 | 0.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.98 | 0.01
Insumo | 00003897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 53.86 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 3.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.71 |  | Valor com BDI => |  | 9.21
[6 empty] | Quant. => | 640,00 | Preço Total => | 5894.4
13.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 17 | 17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1284 | 21.86 | 2.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1284 | 31.26 | 4.01
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 1.98 | 0.01
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 53.86 | 1.31
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.43 | 6.43
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 61.02 | 2.44
|  |  |  | MO sem LS => | 5.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.88 |  | Valor com BDI => |  | 20.88
[6 empty] | Quant. => | 400,00 | Preço Total => | 8352
13.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 9.24 | 9.24
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0919 | 31.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0919 | 21.86 | 2
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.039 | 1.98 | 0.07
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 61.02 | 0.67
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 53.86 | 0.39
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.24 | 3.24
|  |  |  | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.11 |  | Valor com BDI => |  | 11.35
[6 empty] | Quant. => | 440,00 | Preço Total => | 4994
13.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 14.98 | 14.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.26 | 3.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 21.86 | 2.4
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 61.02 | 1.58
Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.58 | 6.58
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 53.86 | 0.89
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.046 | 1.98 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 4.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.42 |  | Valor com BDI => |  | 18.4
[6 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 3680
13.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 31.72 | 31.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0743 | 31.26 | 2.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0743 | 21.86 | 1.62
Insumo | 00020046 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.06 | 18.06
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.3 | 4.3
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.095 | 22.23 | 2.11
Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.31 | 3.31
|  |  |  | MO sem LS => | 3.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.25 |  | Valor com BDI => |  | 38.97
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 1558.8
13.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 19.28 | 19.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0516 | 31.26 | 1.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0516 | 21.86 | 1.12
Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.31 | 3.31
Insumo | 00020045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.14 | 9.14
Insumo | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.72 | 2.72
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0625 | 22.23 | 1.38
|  |  |  | MO sem LS => | 2.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.41 |  | Valor com BDI => |  | 23.69
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 947.6
13.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1527 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 41.08 | 41.08
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.52 | 3,80 | 1,97
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.52 | 20,44 | 10,62
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.04 | 69,74 | 2,78
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.52 | 14,58 | 7,58
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.52 | 3,86 | 2,00
Insumo | 00009836/SINAPI | ORSE | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | Material |  | m | 1.01 | 14,17 | 14,31
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.025 | 72,41 | 1,81
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00468 | 12,54 | 0,05
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002392 | 10,87 | 0,02
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000364 | 27,49 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00468 | 4,81 | 0,02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.10587 | 14,00 | 1,48
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000208 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000572 | 34,80 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 5.2e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00156 | 193,04 | 0,30
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000208 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000624 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 5.2e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000208 | 92,70 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000416 | 300,00 | 0,12
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00468 | 205,00 | 0,95
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.10587 | 5,00 | 0,52
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001872 | 18,00 | 0,03
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000312 | 49,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000832 | 73,93 | 0,06
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000832 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.08294 | 4,50 | 0,37
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.52 | 20,44 | 10,62
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.04 | 69,74 | 2,78
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.52 | 14,58 | 7,58
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5.2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000104 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000156 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000104 | 195,80 | 0,02
Insumo | 00009836/SINAPI | ORSE | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | Material |  | m | 1.01 | 14,17 | 14,31
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.025 | 72,41 | 1,81
|  |  |  | MO sem LS => | 18.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.39 |  | Valor com BDI => |  | 50.47
[6 empty] | Quant. => | 218,00 | Preço Total => | 11002.46
13.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1524 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 17.33 | 17.33
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00009835/SINAPI | ORSE | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | Material |  | m | 1.01 | 6,19 | 6,25
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.005 | 72,41 | 0,36
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 20,44 | 4,90
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.008 | 69,74 | 0,55
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 14,58 | 3,49
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.24 | 3,86 | 0,92
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.24 | 3,80 | 0,91
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00009835/SINAPI | ORSE | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | Material |  | m | 1.01 | 6,19 | 6,25
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.005 | 72,41 | 0,36
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 20,44 | 4,90
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.008 | 69,74 | 0,55
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 14,58 | 3,49
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000288 | 13,50 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.4e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000384 | 73,93 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000384 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001104 | 10,87 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.048864 | 14,00 | 0,68
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00216 | 4,81 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.048864 | 5,00 | 0,24
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 7.2e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000192 | 300,00 | 0,05
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00072 | 193,04 | 0,13
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 9.6e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00216 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00216 | 205,00 | 0,44
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03828 | 4,50 | 0,17
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4.8e-05 | 195,80 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000864 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000168 | 27,49 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 9.6e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000264 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2.4e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2.4e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 9.6e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000144 | 49,00 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 8.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.96 |  | Valor com BDI => |  | 21.29
[6 empty] | Quant. => | 234,00 | Preço Total => | 4981.86
13.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1525 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 24.42 | 24.42
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.011 | 69,74 | 0,76
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.3 | 3,86 | 1,15
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.3 | 3,80 | 1,14
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.008 | 72,41 | 0,57
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
Insumo | 00009838/SINAPI | ORSE | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | Material |  | m | 1.01 | 10,22 | 10,32
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.011 | 69,74 | 0,76
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00036 | 13,50 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00048 | 73,93 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00048 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00138 | 10,87 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.06108 | 14,00 | 0,85
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0027 | 4,81 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.06108 | 5,00 | 0,30
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00024 | 300,00 | 0,07
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009 | 193,04 | 0,17
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00012 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0027 | 12,54 | 0,03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0027 | 205,00 | 0,55
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04785 | 4,50 | 0,21
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00108 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00021 | 27,49 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.00012 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00033 | 34,80 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 3e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 3e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.00012 | 92,70 | 0,01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00018 | 49,00 | 0,00
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.008 | 72,41 | 0,57
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
Insumo | 00009838/SINAPI | ORSE | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | Material |  | m | 1.01 | 10,22 | 10,32
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.58 |  | Valor com BDI => |  | 30
[6 empty] | Quant. => | 122,00 | Preço Total => | 3660
13.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1526 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 37.03 | 37.03
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.48 | 3,80 | 1,82
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.026 | 69,74 | 1,81
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.017 | 72,41 | 1,23
Insumo | 00009837/SINAPI | ORSE | Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | Material |  | m | 1.01 | 13,41 | 13,54
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.48 | 14,58 | 6,99
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.48 | 3,86 | 1,85
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.48 | 20,44 | 9,81
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00432 | 12,54 | 0,05
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002208 | 10,87 | 0,02
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000336 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00432 | 4,81 | 0,02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.097728 | 14,00 | 1,36
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000192 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000528 | 34,80 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 4.8e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00144 | 193,04 | 0,27
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000192 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000576 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 4.8e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000192 | 92,70 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000384 | 300,00 | 0,11
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00432 | 205,00 | 0,88
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.097728 | 5,00 | 0,48
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001728 | 18,00 | 0,03
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000288 | 49,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000768 | 73,93 | 0,05
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000768 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07656 | 4,50 | 0,34
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.026 | 69,74 | 1,81
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.017 | 72,41 | 1,23
Insumo | 00009837/SINAPI | ORSE | Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | Material |  | m | 1.01 | 13,41 | 13,54
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.48 | 14,58 | 6,99
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4.8e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 9.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000144 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 9.6e-05 | 195,80 | 0,01
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.48 | 20,44 | 9,81
|  |  |  | MO sem LS => | 16.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.47 |  | Valor com BDI => |  | 45.5
[6 empty] | Quant. => | 140,00 | Preço Total => | 6370
13.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 23.41 | 23.41
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.025 | 72,41 | 1,81
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.23 | 3,80 | 0,87
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.04 | 69,74 | 2,78
Insumo | 00006138/SINAPI | ORSE | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | Material |  | un | 1 | 9,07 | 9,07
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 20,44 | 4,70
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 14,58 | 3,35
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 0.23 | 3,86 | 0,88
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.025 | 72,41 | 1,81
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00207 | 12,54 | 0,02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001058 | 10,87 | 0,01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000161 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00207 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.046828 | 14,00 | 0,65
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 9.2e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000253 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2.3e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00069 | 193,04 | 0,13
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 9.2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000276 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2.3e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 9.2e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000184 | 300,00 | 0,05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00207 | 205,00 | 0,42
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.046828 | 5,00 | 0,23
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000828 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000138 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000368 | 73,93 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000368 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.036685 | 4,50 | 0,16
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.04 | 69,74 | 2,78
Insumo | 00006138/SINAPI | ORSE | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | Material |  | un | 1 | 9,07 | 9,07
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 20,44 | 4,70
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 14,58 | 3,35
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.3e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6.9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4.6e-05 | 195,80 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 8.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 28.76
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 2300.8
13.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 10.77 | 10.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0343 | 31.26 | 1.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0343 | 21.86 | 0.74
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.07 | 4.14
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 22.23 | 1.11
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.71 | 3.71
|  |  |  | MO sem LS => | 1.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 529.2
13.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 10.06 | 10.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0343 | 21.86 | 0.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0343 | 31.26 | 1.07
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 22.23 | 1.11
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3 | 3
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.07 | 4.14
|  |  |  | MO sem LS => | 1.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 12.36
[6 empty] | Quant. => | 520,00 | Preço Total => | 6427.2
13.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 10.61 | 10.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0114 | 31.26 | 0.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0114 | 21.86 | 0.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 53.86 | 0.39
Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.95 | 8.95
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 61.02 | 0.67
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 1.98 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 13.03
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 1563.6
13.2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1 | 13.34 | 13.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0415 | 21.86 | 0.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0415 | 31.26 | 1.29
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.023 | 1.98 | 0.04
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 10.54 | 11.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.05 |  | Valor com BDI => |  | 16.39
[6 empty] | Quant. => | 814,00 | Preço Total => | 13341.46
13.2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 17.64 | 17.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0457 | 31.26 | 1.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0457 | 21.86 | 0.99
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 22.23 | 1.66
Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.36 | 7.36
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.07 | 6.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.03 |  | Valor com BDI => |  | 21.67
[6 empty] | Quant. => | 280,00 | Preço Total => | 6067.6
13.3 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 352911.31
13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UNEAL 10.88 | Próprio | VASO SANITÁRIO MONOBLOCO CERÂMICA COM CAIXA ACOPLADA E ACIONAMENTO ELEVADO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 2064.26 | 2064.26
Composição Auxiliar | 12475 | ORSE | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha axis, P.470.17, DECA ou similar, inclusive assento | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 2014.92 | 2014.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.438 | 21.37 | 9.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.279 | 31.26 | 39.98
|  |  |  | MO sem LS => | 109.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 109.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 472.3 |  | Valor com BDI => |  | 2536.56
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 202924.8
13.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 40.83 | 40.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0484 | 21.37 | 1.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1536 | 31.26 | 4.8
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 35 | 35
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.34 |  | Valor com BDI => |  | 50.17
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 4013.6
13.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2050 | ORSE | Chuveiro plástico sem registro | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 33.16 | 33.16
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00011680/SINAPI | ORSE | Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples | Material |  | un | 1 | 13,87 | 13,87
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.4 | 3,80 | 1,52
Insumo | 00007608/SINAPI | ORSE | Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria | Material |  | un | 1 | 9,64 | 9,64
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00011680/SINAPI | ORSE | Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples | Material |  | un | 1 | 13,87 | 13,87
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00028 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.00016 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00044 | 34,80 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 4e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 193,04 | 0,11
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 4e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.00016 | 92,70 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00024 | 49,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00032 | 73,93 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.02616 | 4,50 | 0,11
Insumo | 00007608/SINAPI | ORSE | Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria | Material |  | un | 1 | 9,64 | 9,64
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
|  |  |  | MO sem LS => | 8.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.58 |  | Valor com BDI => |  | 40.74
[6 empty] | Quant. => | 160,00 | Preço Total => | 6518.4
13.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 556.07 | 556.07
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 1.14 | 3,86 | 4,40
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | un | 0.65 | 3,73 | 2,42
Insumo | 3116 | ORSE | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | Material |  | m | 0.6 | 15,30 | 9,18
Insumo | 2585 | ORSE | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | Material |  | m² | 1 | 510,10 | 510,10
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.65 | 20,44 | 13,28
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.14 | 14,58 | 16,62
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.001074 | 13,50 | 0,01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000114 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000228 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001432 | 73,93 | 0,10
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.001432 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.004117 | 10,87 | 0,04
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.18222 | 14,00 | 2,55
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.008055 | 4,81 | 0,03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.18222 | 5,00 | 0,91
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000342 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000716 | 300,00 | 0,21
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.002685 | 193,04 | 0,51
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000358 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.008055 | 12,54 | 0,10
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.008055 | 205,00 | 1,65
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.14978 | 4,50 | 0,67
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000228 | 195,80 | 0,04
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.003222 | 18,00 | 0,05
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00013 | 13,52 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000455 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00013 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00026 | 18,75 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.000325 | 12,90 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 6.5e-05 | 319,90 | 0,02
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 6.5e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 6.5e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00026 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000455 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00013 | 15,40 | 0,00
Insumo | 3116 | ORSE | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | Material |  | m | 0.6 | 15,30 | 9,18
Insumo | 2585 | ORSE | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | Material |  | m² | 1 | 510,10 | 510,10
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.65 | 20,44 | 13,28
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.14 | 14,58 | 16,62
|  |  |  | MO sem LS => | 29.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 127.22 |  | Valor com BDI => |  | 683.29
[6 empty] | Quant. => | 52,80 | Preço Total => | 36077.71
13.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2087 | ORSE | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvulaplástica para pia e engate plástico | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 174.16 | 174.16
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006145/SINAPI | ORSE | Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" | Material |  | un | 1 | 16,18 | 16,18
Insumo | 00006153/SINAPI | ORSE | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao | Material |  | un | 1 | 4,70 | 4,70
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.75 | 14,58 | 25,51
Insumo | 00006141/SINAPI | ORSE | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm | Material |  | un | 1 | 4,84 | 4,84
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 1.75 | 3,80 | 6,65
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | un | 1.75 | 3,86 | 6,75
Insumo | 718 | ORSE | Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) | Material |  | un | 1 | 73,52 | 73,52
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.75 | 20,44 | 35,77
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006145/SINAPI | ORSE | Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" | Material |  | un | 1 | 16,18 | 16,18
Insumo | 00006153/SINAPI | ORSE | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao | Material |  | un | 1 | 4,70 | 4,70
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.75 | 14,58 | 25,51
Insumo | 00006141/SINAPI | ORSE | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm | Material |  | un | 1 | 4,84 | 4,84
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01575 | 12,54 | 0,19
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00805 | 10,87 | 0,08
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.001225 | 27,49 | 0,03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01575 | 4,81 | 0,07
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.3563 | 14,00 | 4,98
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0007 | 32,30 | 0,02
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.001925 | 34,80 | 0,06
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 0.000175 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00525 | 193,04 | 1,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0007 | 20,11 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0021 | 13,50 | 0,02
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 0.000175 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0007 | 92,70 | 0,06
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0014 | 300,00 | 0,42
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01575 | 205,00 | 3,22
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.3563 | 5,00 | 1,78
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0063 | 18,00 | 0,11
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00105 | 49,00 | 0,05
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0028 | 73,93 | 0,20
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0028 | 6,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.27913 | 4,50 | 1,25
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000175 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00035 | 36,90 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000525 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00035 | 195,80 | 0,06
Insumo | 718 | ORSE | Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) | Material |  | un | 1 | 73,52 | 73,52
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.75 | 20,44 | 35,77
|  |  |  | MO sem LS => | 61.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.84 |  | Valor com BDI => |  | 214
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 25680
13.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 56.23 | 56.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0481 | 21.37 | 1.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1525 | 31.26 | 4.76
Insumo | 00007604 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 50.39 | 50.39
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.86 |  | Valor com BDI => |  | 69.09
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 8290.8
13.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 111.85 | 111.85
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | un | 0.3 | 3,73 | 1,11
Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 104,67 | 104,67
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00024 | 73,93 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00018 | 13,50 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00021 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 6e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 18,75 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00069 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00054 | 18,00 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.03054 | 5,00 | 0,15
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00015 | 12,90 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00012 | 300,00 | 0,03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.03054 | 14,00 | 0,42
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3e-05 | 319,90 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00135 | 12,54 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01962 | 4,50 | 0,08
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00024 | 6,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00045 | 193,04 | 0,08
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00135 | 205,00 | 0,27
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00012 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00021 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00135 | 4,81 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 6e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 104,67 | 104,67
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.59 |  | Valor com BDI => |  | 137.44
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 5497.6
13.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13112 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 222.08 | 222.08
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13877 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 214,90 | 214,90
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | un | 0.3 | 3,73 | 1,11
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13877 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 214,90 | 214,90
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00024 | 73,93 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00018 | 13,50 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00021 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 6e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 18,75 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00069 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00054 | 18,00 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.03054 | 5,00 | 0,15
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00015 | 12,90 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00012 | 300,00 | 0,03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.03054 | 14,00 | 0,42
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3e-05 | 319,90 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00135 | 12,54 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01962 | 4,50 | 0,08
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00024 | 6,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00045 | 193,04 | 0,08
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00135 | 205,00 | 0,27
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00012 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00021 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00135 | 4,81 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 6e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.81 |  | Valor com BDI => |  | 272.89
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 10915.6
13.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 340.07 | 340.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9485 | 31.26 | 29.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2988 | 21.37 | 6.38
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 17.56 | 105.36
Insumo | 00036220 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 198.68 | 198.68
|  |  |  | MO sem LS => | 29.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.8 |  | Valor com BDI => |  | 417.87
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 16714.8
13.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 39.46 | 39.46
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 20,44 | 3,06
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.15 | 3,80 | 0,57
Insumo | 3357 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Material |  | Un | 1 | 35,90 | 35,90
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 20,44 | 3,06
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.000675 | 12,54 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000345 | 10,87 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000105 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.000675 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01527 | 14,00 | 0,21
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 6e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000165 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 1.5e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.000225 | 193,04 | 0,04
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 3e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 9e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 1.5e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 6e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 6e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.000675 | 205,00 | 0,13
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01527 | 5,00 | 0,07
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00027 | 18,00 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 9e-05 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00012 | 73,93 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00012 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00981 | 4,50 | 0,04
Insumo | 3357 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Material |  | Un | 1 | 35,90 | 35,90
|  |  |  | MO sem LS => | 3.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.02 |  | Valor com BDI => |  | 48.48
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 3878.4
13.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 54.86 | 54.86
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | un | 0.15 | 3,80 | 0,57
Insumo | 3358 | ORSE | Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS | Material |  | Un | 1 | 51,30 | 51,30
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 20,44 | 3,06
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.000675 | 12,54 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000345 | 10,87 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000105 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.000675 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01527 | 14,00 | 0,21
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 6e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000165 | 34,80 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 1.5e-05 | 38,62 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.000225 | 193,04 | 0,04
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 3e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 9e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 1.5e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 6e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 6e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.000675 | 205,00 | 0,13
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01527 | 5,00 | 0,07
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00027 | 18,00 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 9e-05 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00012 | 73,93 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00012 | 6,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00981 | 4,50 | 0,04
Insumo | 3358 | ORSE | Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS | Material |  | Un | 1 | 51,30 | 51,30
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 20,44 | 3,06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.55 |  | Valor com BDI => |  | 67.41
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 5392.8
13.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 38.67 | 38.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3162 | 31.26 | 9.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0996 | 21.37 | 2.12
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 26.67 | 26.67
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.84 |  | Valor com BDI => |  | 47.51
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 3800.8
13.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 266 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2". [ORSE - 8211] | 135 |  | un | 1 | 151.92 | 151.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.26 | 15.63
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.042 | 3 | 0.12
Insumo | 00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 136.17 | 136.17
|  |  |  | MO sem LS => | 12.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.75 |  | Valor com BDI => |  | 186.67
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 22400.4
13.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 32.78 | 32.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1904 | 31.26 | 5.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1904 | 21.86 | 4.16
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0053 | 11.06 | 0.05
Insumo | 00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 22.62 | 22.62
|  |  |  | MO sem LS => | 8.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.5 |  | Valor com BDI => |  | 40.28
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 805.6
14 |  |  | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | [5 empty] | 76963.4
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2408 | ORSE | Trave para campo de futebol soçaite, desmontável | Urbanização de Parques e Praças |  | par | 1 | 2764.58 | 2764.58
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 243 | ORSE | Traves p/ futebol soçaite 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043) | Material |  | par | 1 | 2.764,58 | 2.764,58
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 243 | ORSE | Traves p/ futebol soçaite 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043) | Material |  | par | 1 | 2.764,58 | 2.764,58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 632.53 |  | Valor com BDI => |  | 3397.11
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 67942.2
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2426 | ORSE | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m | Urbanização de Parques e Praças |  | par | 1 | 367.08 | 367.08
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1928 | ORSE | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m (cod.2016) | Material |  | par | 1 | 367,08 | 367,08
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1928 | ORSE | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m (cod.2016) | Material |  | par | 1 | 367,08 | 367,08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.98 |  | Valor com BDI => |  | 451.06
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 9021.2
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 64592.8
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11986 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 1314.15 | 1314.15
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 20,44 | 12,26
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | un | 0.6 | 3,73 | 2,23
Insumo | 12736 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | Material |  | un | 1 | 1.299,68 | 1.299,68
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 20,44 | 12,26
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 13,52 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00048 | 73,93 | 0,03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00036 | 13,50 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00042 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00012 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00024 | 18,75 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00138 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00108 | 18,00 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.06108 | 5,00 | 0,30
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0003 | 12,90 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00024 | 300,00 | 0,07
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.06108 | 14,00 | 0,85
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00012 | 20,11 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 6e-05 | 319,90 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0027 | 12,54 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03924 | 4,50 | 0,17
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 6e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00048 | 6,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009 | 193,04 | 0,17
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 6e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0027 | 205,00 | 0,55
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00024 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00042 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0027 | 4,81 | 0,01
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00012 | 15,40 | 0,00
Insumo | 12736 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | Material |  | un | 1 | 1.299,68 | 1.299,68
|  |  |  | MO sem LS => | 12.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 300.67 |  | Valor com BDI => |  | 1614.82
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 64592.8
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 5089399.34
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 1160175.79
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 6249575.13

## Curva ABC de Serviços
|  | OBRA |  | BANCOS |  |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO POR DEMANDA DE CAMPOS POLIESPORTIVOS EM SAIBRO EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL |  | SINAPI - 12/2025 - Alagoas ORSE - 11/2025 - Sergipe |  |  | SERVIÇOS: 22,88% INSUMOS: 15,28% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL | PESO (%) | PESO ACUMULADO (%) | CLASSIFICAÇÃO | 40%
104738 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 8.032,86 | 80,07 | 643.191,10 | 12,64 | 12,64 | A | 3213.144
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.200,0 | 139,38 | 446.016,00 | 8,76 | 21,40 | A | 1280
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 3.434,96 | 94,73 | 325.393,76 | 6,39 | 27,80 | A
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 4.156,8 | 77,37 | 321.611,61 | 6,32 | 34,11 | A | 1662.72
96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 2.456,0 | 108,53 | 266.549,68 | 5,24 | 39,35 | A | 982.4
87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 5.517,0 | 48,10 | 265.367,70 | 5,21 | 44,57 | A | 2206.8
12418 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas | m² | 1.858,8 | 132,01 | 245.380,18 | 4,82 | 49,39 | A
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 3.666,0 | 60,55 | 221.976,30 | 4,36 | 53,75 | A
103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | Dissipadores de Energia | m³ | 338,4 | 520,63 | 176.181,19 | 3,46 | 57,21 | A
94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 2.574,39 | 66,95 | 172.355,41 | 3,39 | 60,60 | A
UNEAL 10.88 | Próprio | VASO SANITÁRIO MONOBLOCO CERÂMICA COM CAIXA ACOPLADA E ACIONAMENTO ELEVADO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 80,0 | 2.064,26 | 165.140,80 | 3,24 | 63,84 | A
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.200,0 | 31,26 | 100.032,00 | 1,97 | 65,81 | A
96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 1.360,1 | 72,13 | 98.104,01 | 1,93 | 67,73 | A
UNEAL 13.11 | Próprio | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, REGULARIZAÇÃO, POLIMENTO E LIMPEZA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 1.360,1 | 68,10 | 92.622,81 | 1,82 | 69,55 | A
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 5.810,4 | 13,93 | 80.938,87 | 1,59 | 71,15 | A
11956 | ORSE | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | Esquadrias de Alumínio | un | 240,0 | 294,30 | 70.632,00 | 1,39 | 72,53 | A
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 130,0 | 524,02 | 68.122,60 | 1,34 | 73,87 | A
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 1.858,8 | 35,24 | 65.504,11 | 1,29 | 75,16 | A
100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m² | 80,64 | 763,59 | 61.575,89 | 1,21 | 76,37 | A
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 3.626,71 | 16,61 | 60.239,65 | 1,18 | 77,55 | A
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 3.626,71 | 15,87 | 57.555,88 | 1,13 | 78,68 | A
92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 2.574,39 | 21,56 | 55.503,84 | 1,09 | 79,77 | A
2408 | ORSE | Trave para campo de futebol soçaite, desmontável | Urbanização de Parques e Praças | par | 20,0 | 2.764,58 | 55.291,60 | 1,09 | 80,86 | A
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 3.042,0 | 17,61 | 53.569,62 | 1,05 | 81,91 | B
95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 3.626,71 | 14,52 | 52.659,82 | 1,03 | 82,95 | B
11986 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | Conversão InfoWOrca | un | 40,0 | 1.314,15 | 52.566,00 | 1,03 | 83,98 | B
MV04 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REUTILIZAÇÃO 5X. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M² | 240,0 | 210,04 | 50.409,60 | 0,99 | 84,97 | B
2259 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | Soleiras e Rodapés | un | 2.068,8 | 24,00 | 49.651,20 | 0,98 | 85,95 | B
00006076 | SINAPI | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | Material | m³ | 633,6 | 69,00 | 43.718,40 | 0,86 | 86,81 | B
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 130,0 | 289,66 | 37.655,80 | 0,74 | 87,55 | B
9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | un | 20,0 | 1.782,97 | 35.659,40 | 0,70 | 88,25 | B
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 6.869,92 | 4,40 | 30.227,64 | 0,59 | 88,84 | B
10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | Conversão InfoWOrca | un | 52,8 | 556,07 | 29.360,49 | 0,58 | 89,42 | B
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 338,4 | 84,53 | 28.604,95 | 0,56 | 89,98 | B
12085 | ORSE | Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro | Esquadrias de Ferro | un | 48,0 | 559,86 | 26.873,28 | 0,53 | 90,51 | B
13385 | ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 35 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,5.950lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | Luminárias Externas | un | 40,0 | 608,43 | 24.337,20 | 0,48 | 90,98 | B
2087 | ORSE | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvulaplástica para pia e engate plástico | Louças e Metais Sanitários | un | 120,0 | 174,16 | 20.899,20 | 0,41 | 91,40 | B
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 1.220,4 | 15,53 | 18.952,81 | 0,37 | 91,77 | B
266 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2". [ORSE - 8211] | 135 | un | 120,0 | 151,92 | 18.230,40 | 0,36 | 92,13 | B
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 572,0 | 30,53 | 17.463,16 | 0,34 | 92,47 | B
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 160,0 | 96,64 | 15.462,40 | 0,30 | 92,77 | B
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 1.176,0 | 12,85 | 15.111,60 | 0,30 | 93,07 | B
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 762,0 | 19,33 | 14.729,46 | 0,29 | 93,36 | B
100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m² | 26.776,28 | 0,55 | 14.726,95 | 0,29 | 93,65 | B
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 3.626,71 | 3,93 | 14.252,97 | 0,28 | 93,93 | B
100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 40,0 | 340,07 | 13.602,80 | 0,27 | 94,20 | B
13656 | ORSE | Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção | Luminárias Internas | un | 160,0 | 82,87 | 13.259,20 | 0,26 | 94,46 | B
89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 814,0 | 13,34 | 10.858,76 | 0,21 | 94,67 | B
9936 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga | Serviços Iniciais de Obras Civis | un | 41.308,3 | 0,26 | 10.740,15 | 0,21 | 94,88 | B
0000007 | Próprio | Ligação provisória de água | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 20,0 | 507,10 | 10.142,00 | 0,20 | 95,08 | B
102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 20,0 | 488,02 | 9.760,40 | 0,19 | 95,27 | B
1527 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 218,0 | 41,08 | 8.955,44 | 0,18 | 95,45 | B
13112 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 40,0 | 222,08 | 8.883,20 | 0,17 | 95,62 | B
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 80,0 | 101,75 | 8.140,00 | 0,16 | 95,78 | B
3404 | ORSE | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm | Conversão InfoWOrca | un | 1.800,0 | 4,18 | 7.524,00 | 0,15 | 95,93 | B
2426 | ORSE | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m | Urbanização de Parques e Praças | par | 20,0 | 367,08 | 7.341,60 | 0,14 | 96,07 | C
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 2.102,0 | 3,49 | 7.335,98 | 0,14 | 96,22 | C
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1.368,0 | 5,11 | 6.990,48 | 0,14 | 96,36 | C
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 400,0 | 17,00 | 6.800,00 | 0,13 | 96,49 | C
86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 120,0 | 56,23 | 6.747,60 | 0,13 | 96,62 | C
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 660,0 | 8,85 | 5.841,00 | 0,11 | 96,74 | C
1562 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 120,0 | 47,92 | 5.750,40 | 0,11 | 96,85 | C
104729 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 338,4 | 15,96 | 5.400,86 | 0,11 | 96,96 | C
2050 | ORSE | Chuveiro plástico sem registro | Louças e Metais Sanitários | un | 160,0 | 33,16 | 5.305,60 | 0,10 | 97,06 | C
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 520,0 | 10,06 | 5.231,20 | 0,10 | 97,16 | C
1526 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 140,0 | 37,03 | 5.184,20 | 0,10 | 97,26 | C
89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 280,0 | 17,64 | 4.939,20 | 0,10 | 97,36 | C
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 640,0 | 7,50 | 4.800,00 | 0,09 | 97,46 | C
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 440,0 | 10,48 | 4.611,20 | 0,09 | 97,55 | C
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 40,0 | 114,27 | 4.570,80 | 0,09 | 97,64 | C
13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 40,0 | 111,85 | 4.474,00 | 0,09 | 97,72 | C
1560 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mmRev.01 - 10/2022 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 120,0 | 36,60 | 4.392,00 | 0,09 | 97,81 | C
4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | Louças e Metais Sanitários | un | 80,0 | 54,86 | 4.388,80 | 0,09 | 97,90 | C
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 320,0 | 13,13 | 4.201,60 | 0,08 | 97,98 | C
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 440,0 | 9,24 | 4.065,60 | 0,08 | 98,06 | C
1524 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 234,0 | 17,33 | 4.055,22 | 0,08 | 98,14 | C
1037 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 420,0 | 9,07 | 3.809,40 | 0,07 | 98,21 | C
86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 80,0 | 47,09 | 3.767,20 | 0,07 | 98,29 | C
1168 | ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 360,0 | 10,19 | 3.668,40 | 0,07 | 98,36 | C
1540 | ORSE | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 80,0 | 41,11 | 3.288,80 | 0,06 | 98,42 | C
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 80,0 | 40,83 | 3.266,40 | 0,06 | 98,49 | C
4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Louças e Metais Sanitários | un | 80,0 | 39,46 | 3.156,80 | 0,06 | 98,55 | C
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 80,0 | 38,67 | 3.093,60 | 0,06 | 98,61 | C
653 | ORSE | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | un | 160,0 | 19,05 | 3.048,00 | 0,06 | 98,67 | C
89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 200,0 | 14,98 | 2.996,00 | 0,06 | 98,73 | C
1525 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 122,0 | 24,42 | 2.979,24 | 0,06 | 98,79 | C
92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 40,0 | 74,40 | 2.976,00 | 0,06 | 98,85 | C
12222 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca | un | 20,0 | 146,58 | 2.931,60 | 0,06 | 98,91 | C
1226 | ORSE | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável | un | 40,0 | 69,25 | 2.770,00 | 0,05 | 98,96 | C
101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 20,0 | 135,58 | 2.711,60 | 0,05 | 99,01 | C
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 160,0 | 16,39 | 2.622,40 | 0,05 | 99,06 | C
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 314,0 | 7,95 | 2.496,30 | 0,05 | 99,11 | C
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 80,0 | 29,08 | 2.326,40 | 0,05 | 99,16 | C
94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 100,0 | 22,78 | 2.278,00 | 0,04 | 99,20 | C
1171 | ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 80,0 | 24,59 | 1.967,20 | 0,04 | 99,24 | C
1672 | ORSE | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 120,0 | 16,28 | 1.953,60 | 0,04 | 99,28 | C
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 120,0 | 16,28 | 1.953,60 | 0,04 | 99,32 | C
89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 80,0 | 24,30 | 1.944,00 | 0,04 | 99,36 | C
1212 | ORSE | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 340,0 | 5,57 | 1.893,80 | 0,04 | 99,39 | C
1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 80,0 | 23,41 | 1.872,80 | 0,04 | 99,43 | C
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 20,0 | 90,02 | 1.800,40 | 0,04 | 99,47 | C
103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 120,0 | 14,82 | 1.778,40 | 0,03 | 99,50 | C
9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 20,0 | 87,96 | 1.759,20 | 0,03 | 99,54 | C
89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 40,0 | 42,80 | 1.712,00 | 0,03 | 99,57 | C
103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 80,0 | 19,51 | 1.560,80 | 0,03 | 99,60 | C
103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 120,0 | 12,34 | 1.480,80 | 0,03 | 99,63 | C
1042 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 80,0 | 17,82 | 1.425,60 | 0,03 | 99,66 | C
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 20,0 | 68,06 | 1.361,20 | 0,03 | 99,68 | C
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 120,0 | 10,95 | 1.314,00 | 0,03 | 99,71 | C
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 120,0 | 10,61 | 1.273,20 | 0,03 | 99,74 | C
89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 40,0 | 31,72 | 1.268,80 | 0,02 | 99,76 | C
89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 160,0 | 7,32 | 1.171,20 | 0,02 | 99,78 | C
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 40,0 | 28,26 | 1.130,40 | 0,02 | 99,81 | C
1563 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 20,0 | 54,84 | 1.096,80 | 0,02 | 99,83 | C
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 20,0 | 52,02 | 1.040,40 | 0,02 | 99,85 | C
1223 | ORSE | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável | un | 40,0 | 24,23 | 969,20 | 0,02 | 99,87 | C
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 80,0 | 10,26 | 820,80 | 0,02 | 99,88 | C
89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 40,0 | 19,28 | 771,20 | 0,02 | 99,90 | C
13518 | ORSE | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | un | 40,0 | 16,97 | 678,80 | 0,01 | 99,91 | C
94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 20,0 | 32,78 | 655,60 | 0,01 | 99,92 | C
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 40,0 | 13,85 | 554,00 | 0,01 | 99,94 | C
91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 20,0 | 22,12 | 442,40 | 0,01 | 99,94 | C
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 40,0 | 10,77 | 430,80 | 0,01 | 99,95 | C
103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 20,0 | 20,95 | 419,00 | 0,01 | 99,96 | C
105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 20,0 | 20,85 | 417,00 | 0,01 | 99,97 | C
91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 20,0 | 17,56 | 351,20 | 0,01 | 99,98 | C
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 20,0 | 15,77 | 315,40 | 0,01 | 99,98 | C
FNDE 349 | Próprio | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 40,0 | 7,58 | 303,20 | 0,01 | 99,99 | C
1283 | ORSE | Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável | un | 20,0 | 12,17 | 243,40 | 0,00 | 99,99 | C
9925 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 100,0 | 1,97 | 197,00 | 0,00 | 100,00 | C
7750 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 20,0 | 6,94 | 138,80 | 0,00 | 100,00 | C
11767 | ORSE | Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 20,0 | 2,23 | 44,60 | 0,00 | 100,00 | C
11767 | ORSE | BUCHA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D=1" | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - FIOS E CABOS | UN | 1,0 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 100,00 | C
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  |  | 5089399.24
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  |  | 1160175.89
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 6249575.13

## CPUs
|  | COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO POR DEMANDA DE CAMPOS POLIESPORTIVOS EM SAIBRO EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. |  | SINAPI - 12/2025 - Alagoas ORSE - 11/2025 - Sergipe |  | 22,88% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MV04 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REUTILIZAÇÃO 5X. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1 | 210.04 | 210.04
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.1 | 409.56 | 40.95
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.8 | 11.75 | 9.4
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 0.2 | 400 | 80
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 2.2 | 21.0591 | 46.33
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 23.4 | 2.57
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 1.1 | 27.0269 | 29.72
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 5.38 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 81.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.05 |  | Valor com BDI => |  | 258.09
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0000007 | Próprio | Ligação provisória de água | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 507.1 | 507.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 21.37 | 42.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 31.26 | 187.56
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 40 | 4.17 | 166.8
Insumo | 00012769 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
|  |  |  | MO sem LS => | 185.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 185.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.02 |  | Valor com BDI => |  | 623.12
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UNEAL 13.11 | Próprio | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, REGULARIZAÇÃO, POLIMENTO E LIMPEZA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 68.1 | 68.1
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.092 | 3.85 | 0.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.551 | 26.59 | 14.65
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.039 | 717.86 | 27.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 21.37 | 5.87
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.321 | 0.73 | 0.23
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.37 | 2.28
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 23.24 | 0.72 | 16.73
|  |  |  | MO sem LS => | 17.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.58 |  | Valor com BDI => |  | 83.68
12.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FNDE 349 | Próprio | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 7.58 | 7.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 22.85 | 2.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 32.43 | 3.24
Insumo | 00002556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | Material |  | UN | 1 | 2.06 | 2.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.73 |  | Valor com BDI => |  | 9.31
13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UNEAL 10.88 | Próprio | VASO SANITÁRIO MONOBLOCO CERÂMICA COM CAIXA ACOPLADA E ACIONAMENTO ELEVADO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 2064.26 | 2064.26
Composição Auxiliar | 12475 | ORSE | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha axis, P.470.17, DECA ou similar, inclusive assento | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 2014.92 | 2014.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.438 | 21.37 | 9.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.279 | 31.26 | 39.98
|  |  |  | MO sem LS => | 109.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 109.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 472.3 |  | Valor com BDI => |  | 2536.56
13.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 266 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2". [ORSE - 8211] | 135 |  | un | 1 | 151.92 | 151.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.26 | 15.63
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.042 | 3 | 0.12
Insumo | 00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 136.17 | 136.17
|  |  |  | MO sem LS => | 12.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.75 |  | Valor com BDI => |  | 186.67
Composições Auxiliares
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 5089399.34
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 1160175.79
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 6249575.13