## Buttons
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
|  |  |  | Ref.: | SINAPI 01/2024 - Alagoas |  | c/ desoner.
ORSE 01/2024 - Sergipe
SEINFRA 028.1 - Ceará
|  |  |  | BDI : | 26.41%
|  |  |  | Local: | Assentamento Fazenda Paraná - Girau do Ponciano-AL
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01 - ASSENTAMENTO FAZENDA PARANÁ
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 20.399,05 | 100,00% 20.399,05
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 57.052,86 | 20,00% 11.410,57 | 20,00% 11.410,57 | 20,00% 11.410,57 | 20,00% 11.410,57 | 10,00% 5.705,29 | 10,00% 5.705,29
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 100,00% 7.333,36 | 100,00% 7.333,36
4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 85.376,83 | 100,00% 85.376,83
5 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 58.847,94 | 25,00% 14.711,99 | 50,00% 29.423,97 | 25,00% 14.711,99
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 12.348,88 | 100,00% 12.348,88
7 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 365.933,79 |  | 50,00% 182.966,90 | 50,00% 182.966,90
8 | COBERTA E PROTEÇÕES | 100,00% 105.612,40 |  |  | 50,00% 52.806,20 | 50,00% 52.806,20
9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 36.881,19 |  |  |  | 75,00% 27.660,89 | 25,00% 9.220,30
10 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 183.697,28 |  |  |  | 50,00% 91.848,64 | 30,00% 55.109,18 | 20,00% 36.739,46
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 77.216,75 | [5 empty] | 100,00% 77.216,75
12 | ESQUADRIAS | 100,00% 51.480,95 |  |  |  |  | 50,00% 25.740,48 | 50,00% 25.740,48
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 59.509,69 |  |  | 50,00% 29.754,85 | 25,00% 14.877,42 | 25,00% 14.877,42
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 41.823,77 |  |  | 50,00% 20.911,89 | 50,00% 20.911,89
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 5.006,36 | [5 empty] | 100,00% 5.006,36
16 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 46.634,16 | [5 empty] | 100,00% 46.634,16
17 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 49.725,55 |  |  |  |  | 50,00% 24.862,78 | 50,00% 24.862,78
18 | MURO | 100,00% 91.689,72 | 25,00% 22.922,43 | 50,00% 45.844,86 | 25,00% 22.922,43
19 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.699,14 | [5 empty] | 100,00% 2.699,14
Porcentagem |  |  | 12,84% | 19,84% | 24,68% | 16,15% | 9,97% | 16,52%
Custo |  |  | 174.503,11 | 269.646,30 | 335.484,81 | 219.515,61 | 135.515,44 | 224.604,40
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,84% | 32,68% | 57,36% | 73,51% | 83,48% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 174.503,10 | 444.149,40 | 779.634,21 | 999.149,82 | 1.134.665,26 | 1.359.269,67
_______________________________________________________________ Responsável Técnico