## Buttons
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
|  |  | Ref.: | SINAPI 01/2024 - Alagoas |  |  | não desonerado
ORSE 01/2024 - Sergipe
SEINFRA 028.1 - Ceará
|  |  | BDI : | 20.35%
|  |  | Local: | Assentamento Fazenda Paraná - Girau do Ponciano-AL
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01 - ASSENTAMENTO FAZENDA PARANÁ
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 19.883,08 | 100,00% 19.883,08
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 62.177,10 | 20,00% 12.435,42 | 20,00% 12.435,42 | 20,00% 12.435,42 | 20,00% 12.435,42 | 10,00% 6.217,71 | 10,00% 6.217,71
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 100,00% 7.325,99 | 100,00% 7.325,99
4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 84.484,35 | 100,00% 84.484,35
5 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 57.295,10 | 25,00% 14.323,78 | 50,00% 28.647,55 | 25,00% 14.323,78
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 12.066,05 | 100,00% 12.066,05
7 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 357.482,91 |  | 50,00% 178.741,46 | 50,00% 178.741,46
8 | COBERTA E PROTEÇÕES | 100,00% 101.283,83 |  |  | 50,00% 50.641,92 | 50,00% 50.641,92
9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 35.111,92 |  |  |  | 75,00% 26.333,94 | 25,00% 8.777,98
10 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 179.784,67 |  |  |  | 50,00% 89.892,34 | 30,00% 53.935,40 | 20,00% 35.956,93
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 77.869,33 | [5 empty] | 100,00% 77.869,33
12 | ESQUADRIAS | 100,00% 49.816,91 |  |  |  |  | 50,00% 24.908,46 | 50,00% 24.908,46
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 58.915,88 |  |  | 50,00% 29.457,94 | 25,00% 14.728,97 | 25,00% 14.728,97
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 41.469,86 |  |  | 50,00% 20.734,93 | 50,00% 20.734,93
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 4.803,70 | [5 empty] | 100,00% 4.803,70
16 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 44.720,16 | [5 empty] | 100,00% 44.720,16
17 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 47.659,28 |  |  |  |  | 50,00% 23.829,64 | 50,00% 23.829,64
18 | MURO | 100,00% 91.456,77 | 25,00% 22.864,19 | 50,00% 45.728,39 | 25,00% 22.864,19
19 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.577,75 | [5 empty] | 100,00% 2.577,75
Porcentagem |  |  | 12,98% | 19,87% | 24,64% | 16,07% | 9,91% | 16,53%
Custo |  |  | 173.382,86 | 265.552,81 | 329.199,63 | 214.767,51 | 132.398,16 | 220.883,68
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,98% | 32,85% | 57,49% | 73,56% | 83,47% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 173.382,85 | 438.935,66 | 768.135,29 | 982.902,80 | 1.115.300,96 | 1.336.184,64
_______________________________________________________________ Responsável Técnico