## PO-BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 71572.93
Serviço | 1.1 | Composição | CPUAUX CA002 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | UN | 46056.16 | 46056.16 | 28,44% | 59154.53 | 59154.53 |  | 1 | Frente Única | 1 | 59154.53
Serviço | 1.2 | SINAPI | 41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | 4 | MES | 2417.16 | 2417.16 | 28,44% | 3104.6 | 12418.4 |  | 1 | Frente Única | 4 | 12418.4
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 181558.74
Serviço | 2.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 453.2 | M2 | 89.77 | 89.77 | 28,44% | 115.3 | 52253.96 |  | 1 | Frente Única | 453.2 | 52253.96
Serviço | 2.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 7224 | M3XKM | 1.82 | 1.82 | 28,44% | 2.34 | 16904.16 |  | 1 | Frente Única | 7224 | 16904.16
Serviço | 2.3 | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1444.8 | M3 | 6.54 | 6.54 | 28,44% | 8.4 | 12136.32 |  | 1 | Frente Única | 1444.8 | 12136.32
Serviço | 2.4 | SINAPI | 105562 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | 1204 | M3 | 7.96 | 7.96 | 28,44% | 10.22 | 12304.88 |  | 1 | Frente Única | 1204 | 12304.88
Serviço | 2.5 | SINAPI | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 1444.8 | M3 | 50 | 50 | 21,76% | 60.88 | 87959.42 |  | 1 | Frente Única | 1444.8 | 87959.42
Macrosserviço | 3 |  |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 9837.51
Serviço | 3.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 26 | M3 | 57.26 | 57.26 | 28,44% | 73.54 | 1912.04 |  | 1 | Frente Única | 26 | 1912.04
Serviço | 3.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 104 | M2 | 0.62 | 0.62 | 28,44% | 0.8 | 83.2 |  | 1 | Frente Única | 104 | 83.2
Serviço | 3.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 62.4 | M2 | 34.27 | 34.27 | 28,44% | 44.02 | 2746.85 |  | 1 | Frente Única | 62.4 | 2746.85
Serviço | 3.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 43.7 | M2 | 90.78 | 90.78 | 28,44% | 116.6 | 5095.42 |  | 1 | Frente Única | 43.7 | 5095.42
Macrosserviço | 4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 368565.96
Serviço | 4.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 1450 | M2 | 2.67 | 2.67 | 28,44% | 3.43 | 4973.5 |  | 1 | Frente Única | 1450 | 4973.5
Serviço | 4.2 | Composição | CPU C001 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM | 140 | M3 | 136.78 | 136.78 | 28,44% | 175.68 | 24595.2 |  | 1 | Frente Única | 140 | 24595.2
Serviço | 4.3 | Composição | CPU C002 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM | 70 | M3 | 158.5 | 158.5 | 28,44% | 203.58 | 14250.6 |  | 1 | Frente Única | 70 | 14250.6
Serviço | 4.4 | Composição | CPU C003 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM | 70 | M3 | 158.5 | 158.5 | 28,44% | 203.58 | 14250.6 |  | 1 | Frente Única | 70 | 14250.6
Serviço | 4.5 | Composição | CPU C004 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | 1400 | M2 | 169.73 | 169.73 | 28,44% | 218 | 305200 |  | 1 | Frente Única | 1400 | 305200
Serviço | 4.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 50.01 | M2 | 34.27 | 34.27 | 28,44% | 44.02 | 2201.44 |  | 1 | Frente Única | 50.01 | 2201.44
Serviço | 4.7 | Composição | CPU C008 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM | 50.01 | M2 | 48.18 | 48.18 | 28,44% | 61.88 | 3094.62 |  | 1 | Frente Única | 50.01 | 3094.62
Macrosserviço | 5 |  |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 37961.2
Serviço | 5.1 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 79.3 | M2 | 97.13 | 97.13 | 28,44% | 124.75 | 9892.68 |  | 1 | Frente Única | 79.3 | 9892.68
Serviço | 5.2 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 122 | KG | 20.47 | 20.47 | 28,44% | 26.29 | 3207.38 |  | 1 | Frente Única | 122 | 3207.38
Serviço | 5.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 276 | KG | 17.52 | 17.52 | 28,44% | 22.5 | 6210 |  | 1 | Frente Única | 276 | 6210
Serviço | 5.4 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 5.95 | M3 | 709.4 | 709.4 | 28,44% | 911.15 | 5421.34 |  | 1 | Frente Única | 5.95 | 5421.34
Serviço | 5.5 | Composição | CPU C007 | ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" | 58 | M | 177.59 | 177.59 | 28,44% | 228.1 | 13229.8 |  | 1 | Frente Única | 58 | 13229.8
Macrosserviço | 6 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO | [6 empty] | 200647.99
Serviço | 6.1 | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 79 | M2 | 79.81 | 79.81 | 28,44% | 102.51 | 8098.29 |  | 1 | Frente Única | 79 | 8098.29
Serviço | 6.2 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | 876.9 | M2 | 170.96 | 170.96 | 28,44% | 219.58 | 192549.7 |  | 1 | Frente Única | 876.9 | 192549.7
Macrosserviço | 7 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 8404.02
Serviço | 7.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 158 | M2 | 4.59 | 4.59 | 28,44% | 5.9 | 932.2 |  | 1 | Frente Única | 158 | 932.2
Serviço | 7.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 158 | M2 | 36.82 | 36.82 | 28,44% | 47.29 | 7471.82 |  | 1 | Frente Única | 158 | 7471.82
Macrosserviço | 8 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 28351.99
Serviço | 8.1 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 158 | M2 | 10.68 | 10.68 | 28,44% | 13.72 | 2167.76 |  | 1 | Frente Única | 158 | 2167.76
Serviço | 8.2 | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 876.9 | M2 | 23.25 | 23.25 | 28,44% | 29.86 | 26184.23 |  | 1 | Frente Única | 876.9 | 26184.23
Macrosserviço | 9 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 5476.66
Serviço | 9.1 | Composição | CPU C005 | CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 4263.98 | 4263.98 | 28,44% | 5476.66 | 5476.66 |  | 1 | Frente Única | 1 | 5476.66
Macrosserviço | 10 |  |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 4386.93
Serviço | 10.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 10.5 | M3 | 57.26 | 57.26 | 28,44% | 73.54 | 772.17 |  | 1 | Frente Única | 10.5 | 772.17
Serviço | 10.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 30 | M2 | 0.62 | 0.62 | 28,44% | 0.8 | 24 |  | 1 | Frente Única | 30 | 24
Serviço | 10.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 18 | M2 | 34.27 | 34.27 | 28,44% | 44.02 | 792.36 |  | 1 | Frente Única | 18 | 792.36
Serviço | 10.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 24 | M2 | 90.78 | 90.78 | 28,44% | 116.6 | 2798.4 |  | 1 | Frente Única | 24 | 2798.4
Macrosserviço | 11 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 200274.89
Serviço | 11.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 221 | M2 | 2.67 | 2.67 | 28,44% | 3.43 | 758.03 |  | 1 | Frente Única | 221 | 758.03
Serviço | 11.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 221 | M2 | 34.27 | 34.27 | 28,44% | 44.02 | 9728.42 |  | 1 | Frente Única | 221 | 9728.42
Serviço | 11.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 221 | M2 | 94.37 | 94.37 | 28,44% | 121.21 | 26787.41 |  | 1 | Frente Única | 221 | 26787.41
Serviço | 11.4 | Cotação | COT-010 | PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 133870.75 | 133870.75 | 21,76% | 163001.03 | 163001.03 |  | 1 | Frente Única | 1 | 163001.03
Macrosserviço | 12 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 5258.08
Serviço | 12.1 | Composição | CPU C006 | TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 4093.8 | 4093.8 | 28,44% | 5258.08 | 5258.08 |  | 1 | Frente Única | 1 | 5258.08
Macrosserviço | 13 |  |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 3655.78
Serviço | 13.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 8.75 | M3 | 57.26 | 57.26 | 28,44% | 73.54 | 643.48 |  | 1 | Frente Única | 8.75 | 643.48
Serviço | 13.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 25 | M2 | 0.62 | 0.62 | 28,44% | 0.8 | 20 |  | 1 | Frente Única | 25 | 20
Serviço | 13.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 15 | M2 | 34.27 | 34.27 | 28,44% | 44.02 | 660.3 |  | 1 | Frente Única | 15 | 660.3
Serviço | 13.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 20 | M2 | 90.78 | 90.78 | 28,44% | 116.6 | 2332 |  | 1 | Frente Única | 20 | 2332
Macrosserviço | 14 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 129960.12
Serviço | 14.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 142.84 | M2 | 2.67 | 2.67 | 28,44% | 3.43 | 489.94 |  | 1 | Frente Única | 142.84 | 489.94
Serviço | 14.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 142.84 | M2 | 34.27 | 34.27 | 28,44% | 44.02 | 6287.82 |  | 1 | Frente Única | 142.84 | 6287.82
Serviço | 14.3 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | 142.84 | M2 | 58.14 | 58.14 | 28,44% | 74.68 | 10667.29 |  | 1 | Frente Única | 142.84 | 10667.29
Serviço | 14.4 | SINAPI | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | 142.84 | M2 | 613.28 | 613.28 | 28,44% | 787.7 | 112515.07 |  | 1 | Frente Única | 142.84 | 112515.07
Macrosserviço | 15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 63892.4
Serviço | 15.1 | Cotação | COT-001 | PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 2 | UN | 5847.54 | 5847.54 | 21,76% | 7119.96 | 14239.92 |  | 1 | Frente Única | 2 | 14239.92
Serviço | 15.2 | Cotação | COT-002 | GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 1 | UN | 3693.19 | 3693.19 | 21,76% | 4496.83 | 4496.83 |  | 1 | Frente Única | 1 | 4496.83
Serviço | 15.3 | Cotação | COT-003 | BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR | 1 | UN | 24621.24 | 24621.24 | 21,76% | 29978.82 | 29978.82 |  | 1 | Frente Única | 1 | 29978.82
Serviço | 15.4 | Cotação | COT-006 | BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 1 | UN | 2769.89 | 2769.89 | 21,76% | 3372.62 | 3372.62 |  | 1 | Frente Única | 1 | 3372.62
Serviço | 15.5 | Cotação | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 6 | UN | 1461.89 | 1461.89 | 21,76% | 1780 | 10680 |  | 1 | Frente Única | 6 | 10680
Serviço | 15.6 | Cotação | COT-005 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 1 | UN | 923.3 | 923.3 | 21,76% | 1124.21 | 1124.21 |  | 1 | Frente Única | 1 | 1124.21
Macrosserviço | 16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 103476.28
Serviço | 16.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 613.52 | M2 | 2.67 | 2.67 | 28,44% | 3.43 | 2104.37 |  | 1 | Frente Única | 613.52 | 2104.37
Serviço | 16.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 613.52 | M2 | 34.27 | 34.27 | 28,44% | 44.02 | 27007.15 |  | 1 | Frente Única | 613.52 | 27007.15
Serviço | 16.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 613.52 | M2 | 94.37 | 94.37 | 28,44% | 121.21 | 74364.76 |  | 1 | Frente Única | 613.52 | 74364.76
Macrosserviço | 17 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 54419.96
Serviço | 17.1 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 613.52 | M2 | 65.67 | 65.67 | 28,44% | 84.35 | 51750.41 |  | 1 | Frente Única | 613.52 | 51750.41
Serviço | 17.2 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 204.72 | M | 10.15 | 10.15 | 28,44% | 13.04 | 2669.55 |  | 1 | Frente Única | 204.72 | 2669.55
Macrosserviço | 18 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 42384.27
Serviço | 18.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 214.22 | M2 | 2.67 | 2.67 | 28,44% | 3.43 | 734.77 |  | 1 | Frente Única | 214.22 | 734.77
Serviço | 18.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 214.22 | M2 | 34.27 | 34.27 | 28,44% | 44.02 | 9429.96 |  | 1 | Frente Única | 214.22 | 9429.96
Serviço | 18.3 | Composição | CPU C008 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM | 214.22 | M2 | 48.18 | 48.18 | 28,44% | 61.88 | 13255.93 |  | 1 | Frente Única | 214.22 | 13255.93
Serviço | 18.4 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | 167.3 | M | 52.86 | 52.86 | 28,44% | 67.89 | 11358 |  | 1 | Frente Única | 167.3 | 11358
Serviço | 18.5 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 291.85 | M2 | 20.29 | 20.29 | 28,44% | 26.06 | 7605.61 |  | 1 | Frente Única | 291.85 | 7605.61
Macrosserviço | 19 |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [6 empty] | 67214.11
Serviço | 19.1 | Cotação | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 4 | UN | 1461.89 | 1461.89 | 21,76% | 1780 | 7120 |  | 1 | Frente Única | 4 | 7120
Serviço | 19.2 | Cotação | COT-005 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 16 | UN | 923.3 | 923.3 | 21,76% | 1124.21 | 17987.36 |  | 1 | Frente Única | 16 | 17987.36
Serviço | 19.3 | Cotação | COT-007 | MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 4 | UN | 3385.42 | 3385.42 | 21,76% | 4122.09 | 16488.36 |  | 1 | Frente Única | 4 | 16488.36
Serviço | 19.4 | Cotação | COT-008 | CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 2 | UN | 5847.54 | 5847.54 | 21,76% | 7119.96 | 14239.92 |  | 1 | Frente Única | 2 | 14239.92
Serviço | 19.5 | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | 11.75 | M2 | 194.97 | 194.97 | 28,44% | 250.42 | 2942.44 |  | 1 | Frente Única | 11.75 | 2942.44
Serviço | 19.6 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | 40 | UN | 84.48 | 84.48 | 28,44% | 108.51 | 4340.4 |  | 1 | Frente Única | 40 | 4340.4
Serviço | 19.7 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | 20 | UN | 124.52 | 124.52 | 28,44% | 159.93 | 3198.6 |  | 1 | Frente Única | 20 | 3198.6
Serviço | 19.8 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | 3 | UN | 232.8 | 232.8 | 28,44% | 299.01 | 897.03 |  | 1 | Frente Única | 3 | 897.03
Macrosserviço | 20 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 90322.32
Serviço | 20.1 | Composição | CPU C011 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | M | 26.81 | 26.81 | 28,44% | 34.43 | 206.58 |  | 1 | Frente Única | 6 | 206.58
Serviço | 20.2 | Composição | CPU C012 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 70 | M | 10.87 | 10.87 | 28,44% | 13.96 | 977.2 |  | 1 | Frente Única | 70 | 977.2
Serviço | 20.3 | Composição | CPU C013 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 180 | M | 15.51 | 15.51 | 28,44% | 19.92 | 3585.6 |  | 1 | Frente Única | 180 | 3585.6
Serviço | 20.4 | Composição | CPU C014 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 120 | M | 31.15 | 31.15 | 28,44% | 40.01 | 4801.2 |  | 1 | Frente Única | 120 | 4801.2
Serviço | 20.5 | Composição | CPU C015 | CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14 | UN | 20.99 | 20.99 | 28,44% | 26.96 | 377.44 |  | 1 | Frente Única | 14 | 377.44
Serviço | 20.6 | Composição | CPU C016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 165 | M | 5.76 | 5.76 | 28,44% | 7.4 | 1221 |  | 1 | Frente Única | 165 | 1221
Serviço | 20.7 | Composição | CPU C017 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 700 | M | 8.5 | 8.5 | 28,44% | 10.92 | 7644 |  | 1 | Frente Única | 700 | 7644
Serviço | 20.8 | Composição | CPU C018 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 340 | M | 12.02 | 12.02 | 28,44% | 15.44 | 5249.6 |  | 1 | Frente Única | 340 | 5249.6
Serviço | 20.9 | Composição | CPU C019 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 870 | M | 19.25 | 19.25 | 28,44% | 24.72 | 21506.4 |  | 1 | Frente Única | 870 | 21506.4
Serviço | 20.10 | Composição | CPU C020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | M | 30.24 | 30.24 | 28,44% | 38.84 | 776.8 |  | 1 | Frente Única | 20 | 776.8
Serviço | 20.11 | Composição | CPU C021 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | UN | 35.1 | 35.1 | 28,44% | 45.08 | 225.4 |  | 1 | Frente Única | 5 | 225.4
Serviço | 20.12 | Composição | CPU C022 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | UN | 32.98 | 32.98 | 28,44% | 42.36 | 338.88 |  | 1 | Frente Única | 8 | 338.88
Serviço | 20.13 | Composição | CPU C023 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN | 46.62 | 46.62 | 28,44% | 59.88 | 119.76 |  | 1 | Frente Única | 2 | 119.76
Serviço | 20.14 | Composição | CPU C024 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | 1 | UN | 4259.47 | 4259.47 | 28,44% | 5470.86 | 5470.86 |  | 1 | Frente Única | 1 | 5470.86
Serviço | 20.15 | Composição | CPU C025 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 665.38 | 665.38 | 28,44% | 854.61 | 854.61 |  | 1 | Frente Única | 1 | 854.61
Serviço | 20.16 | Composição | CPU C026 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN | 14.25 | 14.25 | 28,44% | 18.3 | 73.2 |  | 1 | Frente Única | 4 | 73.2
Serviço | 20.17 | Composição | CPU C027 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 15.61 | 15.61 | 28,44% | 20.05 | 20.05 |  | 1 | Frente Única | 1 | 20.05
Serviço | 20.18 | Composição | CPU C028 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 89.21 | 89.21 | 28,44% | 114.58 | 114.58 |  | 1 | Frente Única | 1 | 114.58
Serviço | 20.19 | Composição | CPU C029 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN | 129.73 | 129.73 | 28,44% | 166.63 | 666.52 |  | 1 | Frente Única | 4 | 666.52
Serviço | 20.20 | Composição | CPU C030 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | M | 103.49 | 103.49 | 28,44% | 132.92 | 1993.8 |  | 1 | Frente Única | 15 | 1993.8
Serviço | 20.21 | Composição | CPU C031 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | UN | 107.28 | 107.28 | 28,44% | 137.79 | 688.95 |  | 1 | Frente Única | 5 | 688.95
Serviço | 20.22 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 5 | UN | 45.25 | 45.25 | 28,44% | 58.12 | 290.6 |  | 1 | Frente Única | 5 | 290.6
Serviço | 20.23 | Composição | CPU C032 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | UN | 36.12 | 36.12 | 28,44% | 46.39 | 371.12 |  | 1 | Frente Única | 8 | 371.12
Serviço | 20.24 | Composição | CPU C033 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 13 | UN | 73.05 | 73.05 | 28,44% | 93.83 | 1219.79 |  | 1 | Frente Única | 13 | 1219.79
Serviço | 20.25 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 17 | UN | 157.32 | 157.32 | 28,44% | 202.06 | 3435.02 |  | 1 | Frente Única | 17 | 3435.02
Serviço | 20.26 | Composição | CPU C034 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | UN | 2583.85 | 2583.85 | 28,44% | 3318.7 | 19912.2 |  | 1 | Frente Única | 6 | 19912.2
Serviço | 20.27 | Composição | CPU C035 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN | 3184.82 | 3184.82 | 28,44% | 4090.58 | 8181.16 |  | 1 | Frente Única | 2 | 8181.16
Macrosserviço | 21 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 2490.52
Serviço | 21.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 30 | M | 23 | 23 | 28,44% | 29.54 | 886.2 |  | 1 | Frente Única | 30 | 886.2
Serviço | 21.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 30 | M | 31.65 | 31.65 | 28,44% | 40.65 | 1219.5 |  | 1 | Frente Única | 30 | 1219.5
Serviço | 21.3 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 9.03 | 9.03 | 28,44% | 11.6 | 34.8 |  | 1 | Frente Única | 3 | 34.8
Serviço | 21.4 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 15.75 | 15.75 | 28,44% | 20.23 | 60.69 |  | 1 | Frente Única | 3 | 60.69
Serviço | 21.5 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 11.3 | 11.3 | 28,44% | 14.51 | 14.51 |  | 1 | Frente Única | 1 | 14.51
Serviço | 21.6 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 19.14 | 19.14 | 28,44% | 24.58 | 24.58 |  | 1 | Frente Única | 1 | 24.58
Serviço | 21.7 | SINAPI | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 9.59 | 9.59 | 28,44% | 12.32 | 24.64 |  | 1 | Frente Única | 2 | 24.64
Serviço | 21.8 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN | 58.55 | 58.55 | 28,44% | 75.2 | 225.6 |  | 1 | Frente Única | 3 | 225.6
Macrosserviço | 22 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 36355
Serviço | 22.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 48 | M | 47.85 | 47.85 | 28,44% | 61.46 | 2950.08 |  | 1 | Frente Única | 48 | 2950.08
Serviço | 22.2 | SINAPI | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | 8 | UN | 72.68 | 72.68 | 28,44% | 93.35 | 746.8 |  | 1 | Frente Única | 8 | 746.8
Serviço | 22.3 | Composição | CPU C009 | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM | 2 | UN | 784.38 | 784.38 | 28,44% | 1007.46 | 2014.92 |  | 1 | Frente Única | 2 | 2014.92
Serviço | 22.4 | Composição | CPU C010 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES | 360 | M | 66.27 | 66.27 | 28,44% | 85.12 | 30643.2 |  | 1 | Frente Única | 360 | 30643.2
Macrosserviço | 23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 15525
Serviço | 23.1 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 450 | M3 | 8.64 | 8.64 | 28,44% | 11.1 | 4995 |  | 1 | Frente Única | 450 | 4995
Serviço | 23.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 4500 | M3XKM | 1.82 | 1.82 | 28,44% | 2.34 | 10530 |  | 1 | Frente Única | 4500 | 10530
[15 empty] | Total: | 1731992.66
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | -269492.66

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 13.4
|  | 2 | 17.63
|  | 3 | 39.14
|  | 4 | 29.83
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 100
3 | FUNDAÇÃO | 1 | 60
|  | 2 | 40
4 | PAVIMENTAÇÃO | 2 | 30
|  | 3 | 40
|  | 4 | 30
5 | ESTRUTURA | 2 | 20
|  | 3 | 50
|  | 4 | 30
6 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 4 | 100
7 | REVESTIMENTO | 4 | 100
8 | PINTURA | 4 | 100
9 | EQUIPAMENTOS | 2 | 100
10 | FUNDAÇÃO | 4 | 100
11 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | 50
|  | 4 | 50
12 | EQUIPAMENTOS | 2 | 100
13 | FUNDAÇÃO | 4 | 100
14 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | 50
|  | 4 | 50
15 | EQUIPAMENTOS | 1 | 30
|  | 2 | 20
|  | 3 | 50
16 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | 50
|  | 2 | 50
17 | PINTURA | 1 | 30
|  | 2 | 20
|  | 3 | 50
18 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | 20
|  | 2 | 30
|  | 3 | 30
|  | 4 | 20
19 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 1 | 40
|  | 2 | 60
20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | 80
|  | 2 | 20
21 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 4 | 100
22 | DRENAGEM | 1 | 50
|  | 2 | 50
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3 | 50
|  | 4 | 50