## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ORÇAMENTO DA PRAÇA BOM JARDIM | SINAPI - 02/2026 - Alagoas ORSE - 02/2026 - Sergipe | 21,09% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 51.518,35 | 100,00% 51.518,35
2 | ALVENARIAS, PAINÉIS E VEDAÇÕES | 100,00% 86.647,12 | 50,00% 43.323,56 | 50,00% 43.323,56
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 218,46 | 100,00% 218,46
4 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 129.524,97 |  | 25,00% 32.381,24 | 50,00% 64.762,49 | 25,00% 32.381,24
5 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | 100,00% 45.214,07 |  |  |  |  | 50,00% 22.607,04 | 50,00% 22.607,04
6 | BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS | 100,00% 77.302,71 |  |  |  |  | 50,00% 38.651,36 | 50,00% 38.651,36
7 | PERGOLADO | 100,00% 9.674,80 |  |  |  |  | 100,00% 9.674,80
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 66.971,18 |  |  | 50,00% 33.485,59 | 50,00% 33.485,59
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 6.109,83 | [5 empty] | 100,00% 6.109,83
Porcentagem |  |  | 20,09% | 16,0% | 20,76% | 13,92% | 14,99% | 14,24%
Custo |  |  | 95.060,37 | 75.704,80 | 98.248,07 | 65.866,83 | 70.933,19 | 67.368,22
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,09% | 36,09% | 56,85% | 70,77% | 85,76% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 95.060,37 | 170.765,17 | 269.013,24 | 334.880,07 | 405.813,26 | 473.181,49
_______________________________________________________________ Prefeitura Municipal de Taque Darca/AL Gabriel Dionizio Silva - Eng Civil - CREA/AL 0218292910