## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PAGA DIVIDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP | SINAPI - 02/2024 - Amapá ORSE - 12/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 08/2023 - Minas Gerais | 22,12% |  | Desonerado: Horista: 86,64% Mensalista: 86,64%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 43.436,86 | 100,00% 43.436,86
2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 100,00% 150.101,81 |  | 100,00% 150.101,81
3 | PAREDES EM MADEIRA | 100,00% 28.123,27 |  | 50,00% 14.061,64 | 50,00% 14.061,64
4 | COBERTURA | 100,00% 57.897,17 |  |  | 100,00% 57.897,17
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 17.905,91 |  |  | 50,00% 8.952,96 | 50,00% 8.952,96
6 | REVESTIMENTO | 100,00% 31.102,00 |  |  | 50,00% 15.551,00 | 50,00% 15.551,00
7 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 100,00% 15.804,89 |  |  | 50,00% 7.902,45 | 50,00% 7.902,45
8 | ESGOTO | 100,00% 14.226,71 |  |  |  | 100,00% 14.226,71
9 | AGUA FRIA | 100,00% 6.630,91 |  |  | 50,00% 3.315,46 | 50,00% 3.315,46
10 | LOÇAS E METAIS | 100,00% 6.746,31 |  |  |  | 100,00% 6.746,31
11 | DIVERSOS | 100,00% 3.812,21 |  |  |  | 100,00% 3.812,21
12 | PINTURA | 100,00% 7.070,70 |  |  |  | 100,00% 7.070,70
13 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00% 282,60 |  |  |  | 100,00% 282,60
Porcentagem |  |  | 11,34% | 42,85% | 28,1% | 17,71%
Custo |  |  | 43.436,86 | 164.163,45 | 107.680,66 | 67.860,39
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,34% | 54,18% | 82,29% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 43.436,86 | 207.600,30 | 315.280,96 | 383.141,35
_______________________________________________________________