## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ARUANS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARÍ | SINAPI - 08/2025 - Amapá SICRO3 - 04/2025 - Amapá ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 04/2025 - Minas Gerais | 27,0% |  | Desonerado: Horista: 86,64% Mensalista: 86,64%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 161.487,86 | 100,00% 161.487,86
2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 100,00% 222.911,41 |  | 100,00% 222.911,41
3 | PAREDES | 100,00% 54.234,18 |  | 50,00% 27.117,09 | 50,00% 27.117,09
4 | COBERTURA | 100,00% 64.466,66 |  |  | 100,00% 64.466,66
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 19.415,24 |  |  | 50,00% 9.707,62 | 50,00% 9.707,62
6 | REVESTIMENTO | 100,00% 70.440,48 |  |  | 50,00% 35.220,24 | 50,00% 35.220,24
7 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 100,00% 16.781,15 |  |  | 50,00% 8.390,58 | 50,00% 8.390,58
8 | ESGOTO | 100,00% 14.081,84 |  |  |  | 100,00% 14.081,84
9 | AGUA FRIA | 100,00% 9.407,12 |  |  | 50,00% 4.703,56 | 50,00% 4.703,56
10 | LOÇAS E METAIS | 100,00% 7.124,59 |  |  |  | 100,00% 7.124,59
11 | DIVERSOS | 100,00% 65.990,72 |  |  |  | 100,00% 65.990,72
12 | PINTURA | 100,00% 42.193,29 |  |  |  | 100,00% 42.193,29
13 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00% 51.097,48 |  |  |  | 100,00% 51.097,48
Porcentagem |  |  | 20,2% | 31,27% | 18,71% | 29,83%
Custo |  |  | 161.487,86 | 250.028,50 | 149.605,74 | 238.509,91
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,2% | 51,46% | 70,17% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 161.487,86 | 411.516,36 | 561.122,10 | 799632
_______________________________________________________________