TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - LICITAÇÃO

ANEXO V- – CRONOGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – ROLLOUT 
A execução do rollout deverá ter início em 24/08/2026. Considerando que a última segunda-feira anterior ao prazo final inicialmente previsto (02/11) coincide com o feriado nacional de Finados, o cronograma da última semana foi ajustado para a instalação de 10 (dez) computadores por dia, de modo que as 10 (dez) últimas entregas sejam concluídas em 09/11/2026.
AGOSTO / 2026 
· Semana 01 (24/08 a 28/08) — Semana Padrão 
· 24/08 (Segunda-feira): 10 computadores 
· 25/08 (Terça-feira): 10 computadores 
· 26/08 (Quarta-feira): 10 computadores 
· 27/08 (Quinta-feira): 10 computadores 
· 28/08 (Sexta-feira): 10 computadores 
· Total da semana: 50 computadores 
· Semana 02 (31/08 a 04/09) — Semana Padrão 
· 31/08 (Segunda-feira): 10 computadores 
· 01/09 (Terça-feira): 10 computadores 
· 02/09 (Quarta-feira): 10 computadores 
· 03/09 (Quinta-feira): 10 computadores 
· 04/09 (Sexta-feira): 10 computadores 
· Total da semana: 50 computadores 
SETEMBRO / 2026 
· Semana 03 (07/09 a 11/09) — Feriado na Segunda 
· 07/09 (Segunda-feira): Feriado Nacional (Independência) - Sem entregas 
· 08/09 (Terça-feira): 12 computadores 
· 09/09 (Quarta-feira): 12 computadores 
· 10/09 (Quinta-feira): 13 computadores 
· 11/09 (Sexta-feira): 13 computadores 
· Total da semana: 50 computadores 
· Semana 04 (14/09 a 18/09) — Semana Padrão 
· 14/09 (Segunda-feira): 10 computadores 
· 15/09 (Terça-feira): 10 computadores 
· 16/09 (Quarta-feira): 10 computadores 
· 17/09 (Quinta-feira): 10 computadores 
· 18/09 (Sexta-feira): 10 computadores 
· Total da semana: 50 computadores 
· Semana 05 (21/09 a 25/09) — Semana Padrão 
· 21/09 (Segunda-feira): 10 computadores 
· 22/09 (Terça-feira): 10 computadores 
· 23/09 (Quarta-feira): 10 computadores 
· 24/09 (Quinta-feira): 10 computadores 
· 25/09 (Sexta-feira): 10 computadores 
· Total da semana: 50 computadores 
· Semana 06 (28/09 a 02/10) — Semana Padrão 
· 28/09 (Segunda-feira): 10 computadores 
· 29/09 (Terça-feira): 10 computadores 
· 30/09 (Quarta-feira): 10 computadores 
· 01/10 (Quinta-feira): 10 computadores 
· 02/10 (Sexta-feira): 10 computadores 
· Total da semana: 50 computadores 
OUTUBRO / 2026 
· Semana 07 (05/10 a 09/10) — Semana Padrão 
· 05/10 (Segunda-feira): 10 computadores 
· 06/10 (Terça-feira): 10 computadores 
· 07/10 (Quarta-feira): 10 computadores 
· 08/10 (Quinta-feira): 10 computadores 
· 09/10 (Sexta-feira): 10 computadores 
· Total da semana: 50 computadores 
· Semana 08 (12/10 a 16/10) — Feriado na Segunda 
· 12/10 (Segunda-feira): Feriado Nacional (Nsa. Sra. Aparecida) - Sem entregas 
· 13/10 (Terça-feira): 12 computadores 
· 14/10 (Quarta-feira): 12 computadores 
· 15/10 (Quinta-feira): 13 computadores 
· 16/10 (Sexta-feira): 13 computadores 
· Total da semana: 50 computadores 
· Semana 09 (19/10 a 23/10) — Semana Padrão 
· 19/10 (Segunda-feira): 10 computadores 
· 20/10 (Terça-feira): 10 computadores 
· 21/10 (Quarta-feira): 10 computadores 
· 22/10 (Quinta-feira): 10 computadores 
· 23/10 (Sexta-feira): 10 computadores 
· Total da semana: 50 computadores 
· Semana 10 (26/10 a 30/10) — Semana Padrão 
· 26/10 (Segunda-feira): 10 computadores 
· 27/10 (Terça-feira): 10 computadores 
· 28/10 (Quarta-feira): 10 computadores 
· 29/10 (Quinta-feira): 10 computadores 
· 30/10 (Sexta-feira): 10 computadores 
· Total da semana: 50 computadores 
NOVEMBRO / 2026 
· Semana 11 (02/11 a 09/11) — Semana Final (Encerra na Segunda) 
· 02/11 (Segunda-feira): Feriado Nacional (Finados) - Sem entregas 
· 03/11 (Terça-feira): 10 computadores 
· 04/11 (Quarta-feira): 10 computadores 
· 05/11 (Quinta-feira): 10 computadores 
· 06/11 (Sexta-feira): 10 computadores 
· 09/11 (Segunda-feira): 10 computadores — PRAZO FINAL CONCLUÍDO! 
· Total da semana: 50 computadores 
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