| RISCO | DEFINIÇÃO | NÍVELDE RISCO | RESPONSÁVEL | CLÁUSULA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erros ou omissões por parte da EMURB nos estudos, documentos e projetos disponibilizados | Constatação superveniente de necessidade de alterações das naturezas ou quantidades de serviços, por erros ou insuficiências de detalhamento no projeto, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos da Contratada. | 5 | EMURB | DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS |
| Solicitação de mudança na área de abrangência do projeto fornecido pela EMURB | Necessidade de adequação da área do Projeto por fato superveniente não alocado à Contratada, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos desta. | 2 | EMURB | DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS |
| Mudanças a pedido de outras entidades públicas | Mudanças de Projeto de Engenharia por solicitação ou requisição de entidades públicas, exceto no caso de necessidade de adaptação do Projeto ao contrato ou à legislação em vigor | 2 | EMURB | DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS |
| Mudanças por necessidade de alteração de legislação aplicada vigente. | Necessidade de adaptação do universo do Projeto ao contrato ou à legislação em vigor. | 2 | EMURB | DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS |
| Estimativas de custo incorretas no edital | Erro de estimativa do custo dos serviços | 5 | EMURB | REEQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO |
| Acesso ao local dos serviços | Atraso na liberação do local dos serviços por fatos não imputáveis à Contratada, gerando custos adicionais | 2 | EMURB | DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS |
| Erros na execução dos serviços | Erro por parte da Contratada na realização dos serviços,causando prejuízos a terceiros e à EMURB, inclusive perda de arrecadação em decorrência de atrasos no cronograma de execução, por necessidadede parcial ou total do sistema ou unidade. | 4 | CONTRATADA | DAS GARANTIAS |
| Alteração do Cronograma de execução dos serviços,a pedido da EMURB, com alteração do prazo final. | Alteração no cronograma de execução dos serviços, já aprovado, por iniciativa da EMURB, para atendimento a circunstâncias inesperadas, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos da Contratada | 8 | EMURB | DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS |
| Alteração do Cronograma a pedido da EMURB sem alteração do prazo final. | Alteração no cronograma do serviço, já aprovado, por iniciativa da EMURB, para atendimento a circunstâncias inesperadas, SEM alteração do prazo final. | 4 | CONTRATADA | DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS |
| Roubos ou furtos no local dos serviços | Prejuízos gerados por segurança inadequada no local deprestação dos serviços, gerando custos adicionais | 6 | CONTRATADA | DAS RESPONSABILIDADESDA CONTRATADA |
| Segurança dos profissionais da Contratada | Prejuízos causados por segurança inadequada no local dos serviços | 4 | CONTRATADA | DAS RESPONSABILIDADESDA CONTRATADA |
| Reclamações de terceiros | Prejuízos causados a terceiros pela Contratada ou seus sub contratados em virtude da realização dos serviços | 2 | CONTRATADA | DAS RESPONSABILIDADESDA CONTRATADA |
| Mudança de legislação ou regulamentação não ligada ao setor | Mudança de legislação ou regulamentação externa que causem aumento dos custos dos serviços. | 3 | EMURB | REEQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO |
| Mudanças tributárias | Mudança na legislação tributária que aumente custos dos serviços,exceto mudanças nos Impostos sobre a Renda | 3 | EMURB | REEQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO |

| Gerenciamento na execução do serviço inadequado | Custos associados à gestão e/ou desempenho inadequados de empresas sub-contratadas | 9 | CONTRATADA | SANÇÕES, DAS OBRIGAÇÕS DA CONTRATADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atrasos causados por demora na obtenção de dados ou documentos necessárias ao início dos serviços por responsabilidade da EMURB | Atrasos causados por demora no atendimento às solicitaçõesdo(s) órgão(s), de responsabilidade da EMURB | 8 | EMURB | DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS |
| Variação dos Custos | Aléa econômica órdinária: variação dos preços dos insumos(materiais, equipamentos e mão de obra) antes da aplicação do reajuste | 6 | CONTRATADA | REEQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO |
| Problemas de liquidez financeira | Contratada apresenta problemas de caixa, o que impossibilitaria a continuação dos serviços | 10 | CONTRATADA | DA RESCISÃO CONTRATUAL,SANÇÕES, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA |
| Eventos não seguráveis caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito | Eventos não seguráveis, caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito, que prejudiquem a continuidade dos serviços ou sua conclusão | 5 | EMURB | DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS |
| Eventos seguráveis caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito | Eventos seguráveis, caracterizados como Caso Fortuito e Força Maior,que prejudiquem a continuidade dos serviços | 1 | CONTRATADA | DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS |
| Custos operacionais e de manutenção acima do previsto | Custos operacionais e de manutenção acima do previsto pela EMURB ou no período de teste em função de aumentos não previstos no custo dos equipamentos,ou outros suprimentos. | 4 | CONTRATADA | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA |
| Mudança sem tributos | Aléa econômica extraordinária: alteração de tributos, fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, força maior, caso fortuíto, ou fato do príncipe | 6 | EMURB | REEQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO |
| Custo de ações legais | Custos adicionais gerados por ações de terceiros contra a contratada | 4 | CONTRATADA | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA |
| Greves | Paralisação dos trabalhos por greve de funcionários da Contratada ou de qualquer de suas sub contratadas | 4 | CONTRATADA | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA |
| Processos de Responsabilidade Civil | Custos relacionados a processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam em acidentes durante os serviços | 4 | CONTRATADA | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA |
| Intervenção | Risco de intervenção nos serviços | 3 | CONTRATADA | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA |
| Risco de inflação | Variação de inflação em nível superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da Tarifa ou de outros valores previstos no Contrato para o mesmo período | 3 | CONTRATADA | REEQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO |
| Rescisão | Risco de rescisão contratual | 8 | EMURB | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA |

| NÍVEL DE RISCO | VALOR |
| --- | --- |
| BAIXO | Até 5 |
| MÉDIO | De 6a12 |
| ALTO | De 13a25 |

Engº Valdson da Silva Melo

Divisão de Projetos

DIROB/EMURB