## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA | SINAPI - 02/2026 - Sergipe ORSE - 12/2025 - Sergipe | 23,54% |  | Não Desonerado: Horista: 111,51% Mensalista: 69,72%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 28.689,34 | 100,00% 28.689,34
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 42.959,24 | 50,00% 21.479,62 | 50,00% 21.479,62
3 | MURETA | 100,00% 52.940,39 |  | 30,00% 15.882,12 | 50,00% 26.470,20 | 20,00% 10.588,08
4 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 160.753,32 |  |  | 50,00% 80.376,66 | 50,00% 80.376,66
5 | ALAMBRADO | 100,00% 103.322,08 |  | 25,00% 25.830,52 | 25,00% 25.830,52 | 50,00% 51.661,04
6 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 100,00% 30.306,42 |  |  |  |  | 100,00% 30.306,42
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 35.680,43 |  | 30,00% 10.704,13 | 30,00% 10.704,13 | 15,00% 5.352,06 | 25,00% 8.920,11
8 | DRENAGEM | 100,00% 5.830,27 |  | 50,00% 2.915,14 | 25,00% 1.457,57 | 25,00% 1.457,57
9 | URBANIZAÇÃO/COMPLEMENTARES | 100,00% 50.091,92 |  |  |  | 50,00% 25.045,96 | 50,00% 25.045,96
10 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 5.411,66 |  |  |  |  | 100,00% 5.411,66
Porcentagem |  |  | 9,72% | 14,89% | 28,07% | 33,82% | 13,51%
Custo |  |  | 50.168,96 | 76.811,52 | 144.839,07 | 174.481,37 | 69.684,14
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,72% | 24,61% | 52,68% | 86,49% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 50.168,96 | 126.980,48 | 271.819,55 | 446.300,92 | 515.985,07
_______________________________________________________________ PMTB TOBIAS