## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO BOTÃO NA VILA DE MONTE COELHOS | SINAPI - 03/2026 - Sergipe ORSE - 03/2026 - Sergipe | 23,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 7.823,36 | 100,00% 7.823,36
2 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 122.938,40 |  |  |  | 70,00% 86.056,88 | 30,00% 36.881,52
3 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 65.211,44 |  |  |  |  | 30,00% 19.563,43 | 70,00% 45.648,01
4 | PIER E PASSARELA | 100,00% 141.662,73 | 25,00% 35.415,68 | 25,00% 35.415,68 | 50,00% 70.831,37
5 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 98.519,58 |  | 25,00% 24.629,90 |  |  | 50,00% 49.259,79 | 25,00% 24.629,90
6 | PAIZAGISMO | 100,00% 20.726,44 | [5 empty] | 100,00% 20.726,44
7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.658,92 | [5 empty] | 100,00% 2.658,92
Porcentagem |  |  | 9,41% | 13,07% | 15,41% | 18,73% | 23,0% | 20,38%
Custo |  |  | 43.239,04 | 60.045,57 | 70.831,36 | 86.056,88 | 105.704,74 | 93.663,26
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,41% | 22,48% | 37,89% | 56,62% | 79,62% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 43.239,04 | 103.284,61 | 174.115,97 | 260.172,85 | 365.877,59 | 459.540,87
__________________________________________________________________________________________________
SEPLAN TOBIAS BARRETO