## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | SINAPI - 05/2025 - Sergipe SICRO3 - 01/2025 - Sergipe | 23.38% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 9.508,72 | 50,00% 4.754,36 | 50,00% 4.754,36
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 7.734,74 | 50,00% 3.867,37 | 50,00% 3.867,37
3 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 30.873,35 | 50,00% 15.436,68 | 50,00% 15.436,68
4 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100,00% 16.953,87 | 50,00% 8.476,94 | 50,00% 8.476,94
5 | DRENAGEM | 100,00% 19.718,10 | 50,00% 9.859,05 | 50,00% 9.859,05
Porcentagem |  |  | 50% | 50%
Custo |  |  | 42394.39 | 42394.39
Porcentagem Acumulado |  |  | 50% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 42394.39 | 84788.78
_______________________________________________________________ Prefeitura Municipal de Capela Supervisor/Coordenador