## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | SINAPI - 08/2025 - Sergipe SICRO3 - 07/2025 - Sergipe | 23,38% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 9.779,14 | 50,00% 4.889,57 | 50,00% 4.889,57
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 8.824,83 | 50,00% 4.412,42 | 50,00% 4.412,42
3 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 28.005,06 | 50,00% 14.002,53 | 50,00% 14.002,53
4 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100,00% 16.261,00 | 50,00% 8.130,50 | 50,00% 8.130,50
5 | DRENAGEM | 100,00% 19.920,00 | 50,00% 9.960,00 | 50,00% 9.960,00
Porcentagem |  |  | 50,0% | 50,0%
Custo |  |  | 41395.02 | 41395.02
Porcentagem Acumulado |  |  | 50% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 41.394,80 | 82790.03
_______________________________________________________________ Prefeitura Municipal de Capela Supervisor/Coordenador