## Planilha1
OBJETO: “EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO2- PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO PARQUE DOS FARÓIS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE”.
MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES
| Indentificação |  |  |  | Avaliação(5) |  |  | Tratamento ao Risco
| Fases(1) | Evento de Risco (2) | Causas (3) | Consequências (4) | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Nível de Risco (6) (P) x (I) | Resposta ao Evento de Risco (7) | Responsável (8)
1 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
1.1 |  | Deficiencia na elaboração do Estudo Tecnico preliminar | Falta de clareza quanto a demanda a ser desenvolvida ; Não realização de ampla pesquisa de mercado durante o ETP | Atraso na elaboração do Estudo Tecnico Preliminar | 1 | 3 | 3 | Reunião prévia entre membros da Equipe de planejamento e o orgão demanadante | Equipe de Planejamento
1.1 |  | Projeto básico deficiente de informações e/ou detalhamento | Alta de demanda de projetos/ Equipe Tecnica insuficiente | Atraso na elaboração do Projeto básico | 2 | 2 | 4 | Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a elaboração do projeto básico | Secretaria de Planejamento
1.2 |  | Falta de recursos financeiros | Cortes no orçamento publico, imprevistos | Atraso na conclusão da fase interna da licitação | 2 | 4 | 8 | Busca por fontes alternativas de financiamento, renegociação de prazos | Secretaria municipal de Fazenda e Secretaria de Planejamento
1.3 |  | Falta de orçamento detalhado | Levantamento incompleto de dados | Possibilidade de paralisação de obra por necessidade de celebração de aditivos contratuais | 2 | 2 | 4 | Fiscalização dos projetos executivos elaborado por empresa tecnica contratada paar este fim/ Capacitação da Equipe tecnica | Secretaria de Planejamento
1.4 |  | Erro no projeto | Falhas na equipe de projeto | Retrabalho e deficiencia no orçamento estimativo da obra | 2 | 2 | 4 | Fiscalização dos projetos executivos elaborado por empresa tecnica contratada paar este fim/ Capacitação da Equipe tecnica | Secretaria de Planejamento
1.5 |  | Dificuldades na obtenção de licenças e autorizações | Demora na análise dos pedidos, exigências adicionais por parte dos órgãos competentes. | Atraso na conclusão da fase interna da licitação | 3 | 4 | 12 | Agilidade na tramitação dos processos, diálogo com os órgãos competentes | Secretaria Municipal de Meio ambiente
2 | PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
2.1 |  | Suspensão ou anulação da licitação | Restrição de competitividade, impugnação do edital,Falhas no projeto básico/executivo | Prejuizo financeiro para a Administração | 3 | 4 | 12 | Contratação de profissionais especializados em licitações para evitar falhas e minimizar os riscos. Adoção de boas práticas de gestão de riscos contribuindo para a condução de licitações mais eficientes e transparentes; Definição de critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudencia dos orgãos de controle; verificação do teor de impugnações e recursos em contratação similares;Revisar os documentos quem compoem o instrumento convocatorio | Agente de contratação; Secretaria de Planejamento
2.2 |  | Ausência de empresas licitantes | Falha no projeto básico/executivo; Orçamento estimativo deficiente; Alta exigencias editalicias; Baixa divulgação do Edital | Licitação deserta e/ou fracassada, necessidade de refazê-la | 4 | 3 | 12 | Ampliação da divulgação da licitação, revisão dos critérios de seleção; revisão do projeto básico | Agente de contratação; Secretaria de Planejamento
2.3 |  | Recursos contra a licitação | Impugnação por parte de empresas participantes | Atraso na assinatura do contrato, aumento de custos | 2 | 4 | 8 | Assessoria Jurídica especializada, análise criteriosa dos recursos; verificação do teor de recursos em contratação similare | Agente de contratação; Procuradoria Juridica municipal
2.4 |  | Fraude na licitação | Conluio entre empresas, falsificação de documentos | Prejuizos financeiro, anulação da licitação | 2 | 4 | 8 | Rigor na análise das propostas e documentos de habilitação | Agente de contratação; Procuradoria Juridica municipal
2.5 |  | Atraso na contratação | Recusa do vencedor em assinar o contrato | Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração. | 2 | 4 | 8 | Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado; abrir processo de sanção. | Agente de contratação; Procuradoria Juridica municipal
2.6 |  | Recursos administrativos da contratação | Falta de publicidade do ato administrativo | Descumprimento de formalidade legal. | 3 | 4 | 12 | Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. | Agente de contratação
2.7 |  | Deficiencia na definição do fiscal de contrato | Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade | Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato | 3 | 4 | 12 | Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado. | Secretaria de Infraestrutura
3 | EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO
3.1 |  | Execução deficiente do serviço | Execução em desacordo com o contrato;projeto executivo deficiente; | Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração. | 3 | 4 | 12 | Aplicar sanções previstas no contrato. | Gestores de Contratos.
3.2 |  | Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT | Empresa com histórico de inadimplência, Falta de fiscalização por parte da Administração Pública, Má gestão da empresa contratada, Falta de clareza no contrato | Descumprimento de leis trabalhistas. E precarização das relações de trabalho. Atrasando a resolução de conflitos. Desgaste da imagem do município. | 3 | 4 | 12 | Exigir da empresa o cumprimento das leis trabalhistas. Fiscalizar o cumprimento do contrato. | Gestores de Contratos.
3.3 |  | Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS na fase de contratação da despesa pública. | Empresa com histórico de inadimplência, Falta de fiscalização por parte da Administração Pública, Má gestão da empresa contratada, Falta de clareza no contrato | Prejuízos aos trabalhadores, Danos à imagem da Administração Pública, Processo judicial, Rescisão do contrato | 3 | 4 | 12 | Notificar a empresa contratada sobre o descumprimento das obrigações e dar um prazo para que ela regularize a situação. Aplicar as sanções cabíveis à empresa contratada, como multa, suspensão ou rescisão do contrato. Ajuizar ação judicial contra a empresa contratada para garantir o pagamento dos direitos dos trabalhadores. Exigir da empresa contratada a apresentação de certidões negativas de débitos trabalhistas, previdenciários e com FGTS. Incluir no contrato cláusulas específicas sobre as obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da empresa contratada. Realizar a devida fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da empresa contratada. | Gestores de Contratos.
3.4 |  | Não reposição de mão de obra em obras públicas | Falta de funcionários qualificados no mercado de trabalho; Dificuldade em atrair e reter profissionais devido à baixa remuneração; Migração de funcionários para outras regiões com melhores oportunidades; Saída do profissional da obra por motivos de saúde, aposentadoria ou outros imprevistos. | Atraso no cronograma da obra; Aumento dos custos da obra; Prejuízos à imagem da administração pública; Riscos de sanções por parte dos órgãos fiscalizadores; Queda na qualidade da obra; Dificuldades em atender às demandas da comunidade. | 3 | 4 | 12 | Notificação da empresa, em caso de reincidência abrir processo administrativo para apuração dos fatos. | Fiscalização do Contrato
3.5 |  | Prejuizo financeiro ao município | Prorrogação não vantajosa; Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados | Prejuízo ao erário. Aumento dos custos com a prestação do serviço por meio de reajuste de preços acima do mercado | 2 | 4 | 8 | Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório; fiscalização rigorosas na elaboração de medições | Gestores de Contratos/ Fiscais de contrato
3.6 |  | Inadimplência da Empresa | Má gestão financeira; Falta de planejamento estratégico; Investimentos em projetos de alto risco; Aumento dos custos de produção; Queda na demanda por produtos ou serviços; Erros na precificação; Atraso no recebimento de pagamentos de clientes. Crise econômica; Aumento das taxas de juros; Mudanças na legislação; Desastres naturais. | Falência da empresa; Demissões em massa; Prejuízos para os credores; Dano à imagem da empresa; Dificuldades em obter crédito no futuro; Processos judiciais. | 3 | 4 | 12 | Realizar um planejamento financeiro detalhado, Manter um bom relacionamento com os credores, Renegociar dívidas com os credores | Empresa contratada/Gestores de Contratos.
3.7 |  | Atraso no inicio da obra | Falta de mobilização da empresa contratada, Intempéries climáticas, Dificuldades na obtenção de licenças | Atraso no início da obra e o aumento de custos, causando prejuízo à comunidade | 2 | 3 | 6 | 1º reuniao para tratar sobre o plano de fiscalização da obra. Contratação de equipe técnica especializada. Agilização da obtenção de licenças e autorizações. | Gestores de contrato/Fiscalização do contrato
3.8 |  | Acidente de trabalho durante a execução do contrato com a Administração Pública. | Falta de medidas de segurança | Prejuízos aos trabalhadores como: Lesões corporais; Incapacidade para o trabalho; Perda de renda; Despesas com tratamento médico; Sofrimento moral. Prejuízos à Administração Pública como: Atraso na execução do contrato; Aumento dos custos do contrato; Danos à imagem da Administração Pública; Processo judicial. | 2 | 4 | 8 | Exigir da empresa contratada a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas e previdenciários. Incluir no contrato cláusulas específicas sobre a responsabilidade da empresa em caso de acidente de trabalho. Realizar a devida fiscalização do cumprimento das normas de segurança do trabalho pela empresa contratada. | Empresa Contratada/Fiscal do contrato
3.9 |  | Baixa qualidade da obra | Materiais inadequados ou mão de obra incompetente, | Prejuízos financeiros e necessidade de reparos. | 3 | 4 | 12 | Fiscalização rigorosa da obra e testes de qualidade dos materiais. | Fiscalização do Contrato
3.10 |  | Aumento dos custos da obra | Chuvas acima da média; greve de funcionarios; fatos previsiveis ou imprevisiveis de conseuqencia incalculavel | Prejuízos financeiros para a Prefeitura e ou empresa | 3 | 4 | 12 | Negociação com a empresa contratada e previsão de custos adicionais no orçamento. | Gestor de contrato
1) | Descrição do objeto previsto para contratação.
2) | O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3) | Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4) | Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5) | A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:
| ESCALA DE PROBABILIDADE |  |  |  |  | ESCALA DE IMPACTO
| Descritor | Descrição |  | Nível |  | Descritor |  | Descrição | Nível
| Muito Baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência |  | 1 |  | Muito Baixo |  | Impacto insignificante nos objetivos. | 1
| Baixa | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência |  | 2 |  | Baixo |  | Impacto minimo nos objetivos. | 2
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. |  | 3 |  | Médio |  | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação. | 3
| Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. |  | 4 |  | Alto |  | Impacto significatnte nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4
| Muito Alta | Evento repetitivo e constante |  | 5 |  | Muito Alto |  | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. | 5
6) | Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extermo, conforme tabela abaixo:
NÍVEL DE RISCO
| 1 - 2 | Baixo
| 3 - 6 | Médio
| 8 - 12 | Elevado
| 15 - 25 | Extremo
7) | Tratar o risco consiste em propor ações para previnir/evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
8) | Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta
Nossa Senhora do Socorro/SE, ____/_____/__________
Nome do Responsável pela Elaboração