## CRONOGRAMA CABACEIRAS 0,99
PARAVELL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.882.704/0001-14
Obra: CONSTRUÇÃO ESCOLA DE 12 SALAS - MUNICÍPIPO CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BAHIA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor | ETAPAS | MESES EXECUÇÃO
|  | % | R $ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ESPELHO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.89458 | 30628.79 | 30628.79 | [10 empty] | 3528.71
2 | SERVIÇO EM TERRA | 1.082 | 37044.98 | 37044.98 | [10 empty] | 37044.98
3 | FUNDAÇÃO E SONDAGENS | 18.4523 | 631772 | 442240.4 | 189531.6 | [9 empty] | 631772
4 | ESTRUTURA | 10.561 | 361588.89 |  | 108476.667 | 144635.556 | 108476.667 | [7 empty] | 361588.89
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS / LÓGICA | 8.7722 | 300344.53 |  |  |  | 90103.359 | 90103.359 | 120137.812 | [5 empty] | 300344.53
6 | SUBESTAÇÃO | 0.83653 | 28641.43 |  |  |  |  | 28641.43 | [6 empty] | 28641.43
7 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS | 3.9064 | 133748.71 |  |  |  | 53499.484 | 53499.484 | 26749.742 | [5 empty] | 133748.71
|  | 0 | [12 empty] | 0
8 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 2.3026 | 78836.29 |  |  |  |  | 31534.516 | 31534.516 | 15767.258 |  |  |  |  | 78836.29
|  | 0 | [12 empty] | 0
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.60878 | 20843.5 | [5 empty] | 6253.05 | 14590.45 |  |  |  |  | 20843.5
|  | 0 | [12 empty] | 0
10 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 6.7004 | 229410.72 | [7 empty] | 68823.216 | 160587.504 |  |  | 229410.72
|  | 0 | [12 empty] | 0
11 | COBERTURA | 6.5385 | 223865.4 | [8 empty] | 223865.4 |  |  | 223865.4
|  | 0 | [12 empty] | 0
12 | ESQUADRIA METÁLICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8.4711 | 290034.78 | [8 empty] | 145017.39 | 145017.39 |  | 290034.78
|  | 0 | [12 empty] | 0
13 | VIDROS | 0.43378 | 14851.99 | [10 empty] | 14851.99 | 14851.99
|  | 0 | [12 empty] | 0
14 | REVESTIMENTO E PAREDES | 3.2232 | 110355.61 | [5 empty] | 44142.244 | 44142.244 | 22071.122 |  |  |  | 110355.61
|  | 0 | [12 empty] | 0
15 | FORROS | 0.72993 | 24991.54 | [10 empty] | 24991.54 | 24991.54
|  | 0 | [12 empty] | 0
16 | REVESTIMENTO DE PISO | 15.3478 | 525480.64 | [5 empty] | 210192.256 | 210192.256 | 105096.128 |  |  |  | 525480.64
|  | 0 | [12 empty] | 0
17 | PINTURA | 7.6304 | 261252.21 | [8 empty] | 104500.884 | 104500.884 | 52250.442 | 261252.21
|  | 0 | [12 empty] | 0
18 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA | 1.3097 | 44842.54 | [10 empty] | 44842.54 | 44842.54
|  | 0 | [12 empty] | 0
19 | INSTALAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 0.1665 | 5700.75 | [9 empty] | 5700.75 |  | 5700.75
|  | 0 | [12 empty] | 0
20 | DIVERSOS | 2.0323 | 69582.47 | [10 empty] | 69582.47 | 69582.47
|  | 0 | [12 empty] | 0
S | PARCIAIS R$ |  | 3423817.76 | 509914.17 | 298008.267 | 144635.556 | 252079.51 | 203778.789 | 439009.62 | 284692.208 | 195990.466 | 633971.178 | 255219.024 | 206518.982 | 3423817.76
O | PARCIAIS % | 100 |  | 14.8931 | 8.704 | 4.2244 | 7.3625 | 5.9518 | 12.8222 | 8.3151 | 5.7243 | 18.5165 | 7.4542 | 6.0318 | 100
M | ACUMULADO R$ |  |  | 509914.17 | 807922.437 | 952557.993 | 1204637.503 | 1408416.292 | 1847425.912 | 2132118.12 | 2328108.586 | 2962079.764 | 3217298.788 | 3423817.76
A | ACUMULADO % |  |  | 14.8931 | 23.5971 | 27.8215 | 35.184 | 41.1358 | 53.9581 | 62.2731 | 67.9974 | 86.5139 | 93.9682 | 100
Responsável Técnico:
| VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/BA |  |  | DATA: 07/07/2014

## CRONOGRAMA ESTRADAS VICINAIS
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
Obra: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VARZEDO - BAHIA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor | ETAPAS | MESES EXECUÇÃO
|  | % | R $ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ESPELHO
1 | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS | 100 | 2701177.68 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 2701177.68
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0
S | PARCIAIS R$ |  | 2701177.68 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 225098.14 | 2701177.68
O | PARCIAIS % | 100 |  | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 100
M | ACUMULADO R$ |  |  | 225098.14 | 450196.28 | 675294.42 | 900392.56 | 1125490.7 | 1350588.84 | 1575686.98 | 1800785.12 | 2025883.26 | 2250981.4 | 2476079.54 | 2701177.68
A | ACUMULADO % |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
Responsável Técnico:
VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/BA