## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | SINAPI - 01/2026 - Bahia ORSE - 01/2026 - Sergipe | 24,61% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 12.596,50 | 100,00% 12.596,50
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 24.378,24 | 8,33% 2.030,71 | 8,33% 2.030,71 | 8,33% 2.030,71 | 8,33% 2.030,71 | 8,33% 2.030,71 | 8,33% 2.030,71 | 8,33% 2.030,71 | 8,33% 2.030,71 | 8,33% 2.030,71 | 8,33% 2.030,71 | 8,33% 2.030,71 | 8,37% 2.040,46
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 65.163,21 | 25,00% 16.290,80 | 25,00% 16.290,80 | 25,00% 16.290,80 | 25,00% 16.290,80
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 105.673,65 |  | 25,00% 26.418,41 | 25,00% 26.418,41 | 25,00% 26.418,41 | 25,00% 26.418,41
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | 100,00% 52.749,42 |  |  | 25,00% 13.187,36 | 25,00% 13.187,36 | 25,00% 13.187,36 | 25,00% 13.187,36
6 | ESQUADRIAS E DIVISORIAS | 100,00% 20.864,32 | [8 empty] | 50,00% 10.432,16 | 50,00% 10.432,16
7 | GRADIL EXTERNO | 100,00% 7.497,90 | [10 empty] | 50,00% 3.748,95 | 50,00% 3.748,95
8 | LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 10.153,13 | [9 empty] | 25,00% 2.538,28 | 25,00% 2.538,28 | 50,00% 5.076,57
9 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 38.660,15 | [6 empty] | 50,00% 19.330,08 | 50,00% 19.330,08
10 | SISTEMA DE REVESTIMENTOS | 100,00% 104.819,84 | [8 empty] | 50,00% 52.409,92 | 50,00% 52.409,92
11 | SISTEMAS DE PISO | 100,00% 34.774,64 | [7 empty] | 25,00% 8.693,66 | 25,00% 8.693,66 | 50,00% 17.387,32
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 100,00% 28.793,66 |  |  | 10,00% 2.879,37 | 10,00% 2.879,37 | 10,00% 2.879,37 | 10,00% 2.879,37 | 10,00% 2.879,37 | 10,00% 2.879,37 | 10,00% 2.879,37 | 10,00% 2.879,37 | 10,00% 2.879,37 | 10,00% 2.879,37
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 19.871,76 |  |  | 10,00% 1.987,18 | 10,00% 1.987,18 | 10,00% 1.987,18 | 10,00% 1.987,18 | 10,00% 1.987,18 | 10,00% 1.987,18 | 10,00% 1.987,18 | 10,00% 1.987,18 | 10,00% 1.987,18 | 10,00% 1.987,18
Porcentagem |  |  | 5,88% | 8,51% | 11,94% | 11,94% | 8,84% | 3,82% | 4,99% | 6,64% | 14,91% | 17,05% | 2,51% | 2,99%
Custo |  |  | 30.918,00 | 44.739,92 | 62.793,81 | 62.793,81 | 46.503,01 | 20.084,60 | 26.227,32 | 34.920,98 | 78.432,98 | 89.664,93 | 13.184,48 | 15.732,51
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,88% | 14,38% | 26,32% | 38,26% | 47,1% | 50,92% | 55,91% | 62,54% | 77,46% | 94,5% | 97,01% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 30.918,00 | 75.657,92 | 138.451,73 | 201.245,54 | 247.748,55 | 267.833,15 | 294.060,47 | 328.981,45 | 407.414,43 | 497.079,36 | 510.263,84 | 525.996,42