## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | LOTE I - BAIRROS E COMUNIDADES |  |  |  |  | 0 |  | 2375853.37 | 2953116.22
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 62714.4 |  | 62714.4 | 77902.8
1.1.1 | ED-50701 | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | SETOP | m2 | 11500 | 1.5 | 1.86 | 17250 | 21390
1.1.2 | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | ORSE | m2 | 120 | 378.87 | 470.94 | 45464.4 | 56512.8
1.2 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS |  |  |  |  | 2106451.77 |  | 2106451.77 | 2618304.42
1.2.1 | S06226 | Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2" até 150m | ORSE | m | 2110 | 198.49 | 246.72 | 418813.9 | 520579.2
1.2.2 | S06225 | Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço até 150m | ORSE | m | 2110 | 247.66 | 307.84 | 522562.6 | 649542.4
1.2.3 | A.09.000.020449 | Tubo em PVC geomecânico nervurado tipo Standard, diâmetro 6" (150 mm) - fornecimento e aplicação | SP Obras | M | 1266 | 440.09 | 547.03 | 557153.94 | 692539.98
1.2.4 | I05093 | Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm | ORSE | m | 844 | 198.69 | 246.97 | 167694.36 | 208442.68
1.2.5 | 1900009U | FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR | COMPESA | M3 | 57.5 | 1461.99 | 1817.25 | 84064.43 | 104491.88
1.2.6 | S11682 | Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lnçado e adensado | ORSE | m3 | 11.5 | 609.74 | 757.91 | 7012.01 | 8715.97
1.2.7 | S06282 | Tampa de Poço Galvanizada DN 6" | ORSE | un | 40 | 107.28 | 133.35 | 4291.2 | 5334
1.2.8 | 70.01.10U | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR | COMPESA | PC | 60 | 800 | 994.4 | 48000 | 59664
1.2.9 | A.09.000.020408 | Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244 | SP Obras | H | 138 | 380.12 | 472.49 | 52456.56 | 65203.62
1.2.10 | S02829 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | ORSE | m | 2110 | 2.61 | 3.24 | 5507.1 | 6836.4
1.2.11 | 24.90.21 | CIMENTACAO (OU SELO SANITÁRIO) ANELAR PROFUNDA DA BOCA DO POÇO (SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO SANITÁRIA) - POCO (VEDACAO DE AQUIFERO) | EMBASA | M3 | 11.5 | 684.03 | 850.25 | 7866.35 | 9777.88
1.2.12 | 01.28.550 | Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo | SP Obras | CJ | 20 | 3107.91 | 3863.13 | 62158.2 | 77262.6
1.2.13 | O.04.000.021308 | Tubo de aço carbono preto com costura, SCH 40 DN= 10´ | SP Obras | M | 34.5 | 687.35 | 854.38 | 23713.58 | 29476.11
1.2.14 | I09229 | Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, com chave seletora | ORSE | un | 20 | 3019.39 | 3753.1 | 60387.8 | 75062
1.2.15 | I5780 | TUBO EDUTOR PVC DN 50 | SEINFRA | M | 1058 | 25.18 | 31.3 | 26640.44 | 33115.4
1.2.16 | 15.030.0040-0 | REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 20 | 77.33 | 96.12 | 1546.6 | 1922.4
1.2.17 | I05119 | Tampa de fundo - válvula de fundo em 6" | ORSE | un | 20 | 345.71 | 429.72 | 6914.2 | 8594.4
1.2.18 | M2386 | Corda de poliamida - D = 16,0 mm e capacidade de carga de 4.099 kg | SICRO NOVO | m | 1725 | 7.8 | 9.7 | 13455 | 16732.5
1.2.19 | 39.24.154 | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | SP Obras | M | 1150 | 31.49 | 39.14 | 36213.5 | 45011
1.3 | BOMBAS PARA OS POÇOS |  |  |  |  | 98773.2 |  | 98773.2 | 122775
1.3.1 | 00000750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | SINAPI | UN | 10 | 7298.37 | 9071.87 | 72983.7 | 90718.7
1.3.2 | 181478 | Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) | SEDOP | un | 10 | 2578.95 | 3205.63 | 25789.5 | 32056.3
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 107914 |  | 107914 | 134134
1.4.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 400 | 130.58 | 162.31 | 52232 | 64924
1.4.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 600 | 40.87 | 50.8 | 24522 | 30480
1.4.3 | 30.01.49 | GEOLOGO JUNIOR | EMBASA | hora | 500 | 62.32 | 77.46 | 31160 | 38730
2 | LOTE II - ESCOLAS MUNICIPAIS E INDIGINAS |  |  |  |  | 0 |  | 2308675.88 | 2869589.25
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 147053.88 |  | 147053.88 | 182716.56
2.1.1 | ED-50701 | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | SETOP | m2 | 16200 | 1.5 | 1.86 | 24300 | 30132
2.1.2 | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | ORSE | m2 | 324 | 378.87 | 470.94 | 122753.88 | 152584.56
2.2 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS |  |  |  |  | 1937401.52 |  | 1937401.52 | 2408170.04
2.2.1 | 65001093 | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" | COPASA | M | 3450 | 216.6 | 269.23 | 747270 | 928843.5
2.2.2 | DR 05.45.0200 (A) | Tubo de PVC rígido - DEFoFo, para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. | SCO | m | 2070 | 59.3 | 73.71 | 122751 | 152579.7
2.2.3 | I05093 | Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm | ORSE | m | 1380 | 198.69 | 246.97 | 274192.2 | 340818.6
2.2.4 | 1900009U | FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR | COMPESA | M3 | 54.5 | 1461.99 | 1817.25 | 79678.46 | 99040.13
2.2.5 | S11682 | Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lnçado e adensado | ORSE | m3 | 11.5 | 609.74 | 757.91 | 7012.01 | 8715.97
2.2.6 | S06282 | Tampa de Poço Galvanizada DN 6" | ORSE | un | 108 | 107.28 | 133.35 | 11586.24 | 14401.8
2.2.7 | 70.01.10U | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR | COMPESA | PC | 108 | 800 | 994.4 | 86400 | 107395.2
2.2.8 | A.09.000.020408 | Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244 | SP Obras | H | 250 | 380.12 | 472.49 | 95030 | 118122.5
2.2.9 | S02829 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | ORSE | m | 3450 | 2.61 | 3.24 | 9004.5 | 11178
2.2.10 | 24.90.21 | CIMENTACAO (OU SELO SANITÁRIO) ANELAR PROFUNDA DA BOCA DO POÇO (SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO SANITÁRIA) - POCO (VEDACAO DE AQUIFERO) | EMBASA | M3 | 46 | 684.03 | 850.25 | 31465.38 | 39111.5
2.2.11 | 01.28.550 | Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo | SP Obras | CJ | 54 | 3107.91 | 3863.13 | 167827.14 | 208609.02
2.2.12 | 73804 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 2.1/2" | SIURB | M | 75.9 | 84.32 | 104.81 | 6399.89 | 7955.08
2.2.13 | I09229 | Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, com chave seletora | ORSE | un | 54 | 3019.39 | 3753.1 | 163047.06 | 202667.4
2.2.14 | I5780 | TUBO EDUTOR PVC DN 50 | SEINFRA | M | 1890 | 25.18 | 31.3 | 47590.2 | 59157
2.2.15 | 15.030.0040-0 | REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 54 | 77.33 | 96.12 | 4175.82 | 5190.48
2.2.16 | I05119 | Tampa de fundo - válvula de fundo em 6" | ORSE | un | 54 | 345.71 | 429.72 | 18668.34 | 23204.88
2.2.17 | M2386 | Corda de poliamida - D = 16,0 mm e capacidade de carga de 4.099 kg | SICRO NOVO | m | 2268 | 7.8 | 9.7 | 17690.4 | 21999.6
2.2.18 | 39.24.154 | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | SP Obras | M | 1512 | 31.49 | 39.14 | 47612.88 | 59179.68
2.3 | BOMBAS PARA OS POÇOS |  |  |  |  | 113190.48 |  | 113190.48 | 140695.65
2.3.1 | 181476 | Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação) | SEDOP | un | 27 | 1613.29 | 2005.32 | 43558.83 | 54143.64
2.3.2 | 181478 | Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) | SEDOP | un | 27 | 2578.95 | 3205.63 | 69631.65 | 86552.01
2.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 111030 |  | 111030 | 138007
2.4.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 400 | 130.58 | 162.31 | 52232 | 64924
2.4.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 600 | 40.87 | 50.8 | 24522 | 30480
2.4.3 | 30.01.49 | GEOLOGO JUNIOR | EMBASA | hora | 550 | 62.32 | 77.46 | 34276 | 42603
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 1138176.22
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 4684529.25
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 5822705.47

## COMPOSICOES
1.1.1. ED-50701 CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA (m2)
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.066667 | 22.57 | 1.5047
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 1.5047
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 1.5047
|  |  |  | VALOR: |  | 1.5
1.1.2. S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 1 | 3.9 | 3.9
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2 | 3.97 | 7.94
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 11.84
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE | m | 4 | 6.69 | 26.76
I06995 | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | ORSE | m | 1 | 3.59 | 3.59
I04813S | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | ORSE | m2 | 1 | 285 | 285
I05075S | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | ORSE | kg | 0.15 | 17.19 | 2.57
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 317.92
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01213S | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | ORSE | h | 1 | 19.39 | 19.39
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 2 | 14.86 | 29.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 49.11
|  |  |  | VALOR: |  | 378.87
1.2.1. S06226 Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2" até 150m (m)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I05071 | Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - até 150m | ORSE | m | 1 | 198.49 | 198.49
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 198.49
|  |  |  | VALOR: |  | 198.49
1.2.2. S06225 Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço até 150m (m)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I05057 | Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 12.1/2" - poço até 150m | ORSE | m | 1 | 247.66 | 247.66
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 247.66
|  |  |  | VALOR: |  | 247.66
1.2.3. A.09.000.020449 Tubo em PVC geomecânico nervurado tipo Standard, diâmetro 6" (150 mm) - fornecimento e aplicação (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A.09.000.020449 | Tubo em PVC geomecânico nervurado tipo Standard, diâmetro 6" (150 mm) - fornecimento e aplicação | SP Obras | M | 1 | 440.09 | 440.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 440.09
|  |  |  | VALOR: |  | 440.09
1.2.4. I05093 Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm (m)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I05093 | Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm | ORSE | m | 1 | 198.69 | 198.69
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 198.69
|  |  |  | VALOR: |  | 198.69
1.2.5. 1900009U FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1900009U | FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR | COMPESA | M3 | 1 | 1461.99 | 1461.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1461.99
|  |  |  | VALOR: |  | 1461.99
1.2.6. S11682 Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lnçado e adensado (m3)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S07691 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 1 | 609.74 | 609.74
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 609.74
|  |  |  | VALOR: |  | 609.74
1.2.7. S06282 Tampa de Poço Galvanizada DN 6" (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I05128 | Tampa de poço galvanizada em 6" | ORSE | un | 1 | 107.28 | 107.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 107.28
|  |  |  | VALOR: |  | 107.28
1.2.8. 70.01.10U FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR (PC)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1900012U | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR | COMPESA | PC | 1 | 800 | 800
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 800
|  |  |  | VALOR: |  | 800
1.2.9. A.09.000.020408 Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244 (H)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A.09.000.020408 | Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244 | SP Obras | H | 1 | 380.12 | 380.12
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 380.12
|  |  |  | VALOR: |  | 380.12
1.2.10. S02829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.03 | 3.89 | 0.11
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.06 | 3.97 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.34
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02459 | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) | ORSE | h | 0.009 | 69.19 | 0.62
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.62
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00615 | Cloro líquido para limpeza e desinfecção | ORSE | l | 0.02 | 6.5 | 0.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.13
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.03 | 19.39 | 0.58
I00054 | Encarregado de turma - SICRO | ORSE | h | 0.003 | 18.54 | 0.05
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.06 | 14.86 | 0.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.52
|  |  |  | VALOR: |  | 2.61
1.2.11. 24.90.21 CIMENTACAO (OU SELO SANITÁRIO) ANELAR PROFUNDA DA BOCA DO POÇO (SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO SANITÁRIA) - POCO (VEDACAO DE AQUIFERO) (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H020050007 | SONDA ROTATIVA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR POCO EM 12.1/4" ATE 350M E EM 8.5/8" ATE 400M EM ROCHA SEDIMENTAR (POCO <300M) | EMBASA | H | 1 | 60.69 | 60.69
H020050006 | SONDA ROTATIVA/ROTOPNEUMATICA, ACIONAMENTO HDRAULICO COM CAPACIDADE DE PERFURAR POCO ATE 300M EM 6" EM ROCHAS CALCARIAS, CRISTALINAS META- SEDIMENTARES E QUARTZITICAS E ATE 250M EM 8.1/2" NO SEDIMENTO | EMBASA | H | 1 | 53.34 | 53.34
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 114.03
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D010000009 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | EMBASA | SC | 15 | 38 | 570
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 570
|  |  |  | VALOR: |  | 684.03
1.2.12. 01.28.550 Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo (CJ)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A.13.000.020661 | Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo, conforme portaria 2914/2011, anexos I, VII e X do Ministério da Saúde | SP Obras | CJ | 1 | 3107.91 | 3107.91
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3107.91
|  |  |  | VALOR: |  | 3107.91
1.2.13. O.04.000.021308 Tubo de aço carbono preto com costura, SCH 40 DN= 10´ (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O.04.000.021308 | Tubo de aço carbono preto com costura, SCH 40 DN= 10´ | SP Obras | M | 1 | 687.35 | 687.35
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 687.35
|  |  |  | VALOR: |  | 687.35
1.2.14. I09229 Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, com chave seletora (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I09229 | Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, com chave seletora | ORSE | un | 1 | 3019.39 | 3019.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3019.39
|  |  |  | VALOR: |  | 3019.39
1.2.15. I5780 TUBO EDUTOR PVC DN 50 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I5780 | TUBO EDUTOR PVC DN 50 | SEINFRA | M | 1 | 25.18 | 25.18
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.18
|  |  |  | VALOR: |  | 25.18
1.2.16. 15.030.0040-0 REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12779 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC, SOLDAVEL, 60MM | EMOP | UN | 1 | 41.6127 | 41.6127
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 41.6127
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01993 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.7 | 28.7603 | 20.7361
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.7 | 20.7819 | 14.9837
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 35.7198
|  |  |  | VALOR: |  | 77.33
1.2.17. I05119 Tampa de fundo - válvula de fundo em 6" (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I05119 | Tampa de fundo - válvula de fundo em 6" | ORSE | un | 1 | 345.71 | 345.71
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 345.71
|  |  |  | VALOR: |  | 345.71
1.2.18. M2386 Corda de poliamida - D = 16,0 mm e capacidade de carga de 4.099 kg (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | SICRO NOVO | m | 1.78 | 4.38 | 7.8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.8
|  |  |  | VALOR: |  | 7.8
1.2.19. 39.24.154 Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.08.000.043226 | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500V - isolação PP 70°C, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente | SP Obras | M | 1.02 | 20.02 | 20.42
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 20.42
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | SP Obras | H | 0.21 | 21.45 | 4.5
B.01.000.010115 | Eletricista | SP Obras | H | 0.21 | 31.28 | 6.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.07
|  |  |  | VALOR: |  | 31.49
1.3.1. 00000750 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H (UN)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | SINAPI | UN | 1 | 7298.37 | 7298.37
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 7298.37
|  |  |  | VALOR: |  | 7298.37
1.3.2. 181478 Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00411 | Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) Material | SEDOP | un | 1 | 2240.03 | 2240.03
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2240.03
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 4 | 24.08 | 96.32
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 4 | 30.87 | 123.48
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 4 | 29.78 | 119.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 338.92
|  |  |  | VALOR: |  | 2578.95
1.4.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.77 | 0.77
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.29
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 126.43 | 126.43
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 126.43
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 1.86 | 1.86
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.86
|  |  |  | VALOR: |  | 130.58
1.4.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.28 | 1.28
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.87
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 37.22 | 37.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 37.22
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.78
|  |  |  | VALOR: |  | 40.87
1.4.3. 30.01.49 GEOLOGO JUNIOR (hora)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B590000073 | GEOLOGO JUNIOR - P4 | EMBASA | H | 1 | 62.32 | 62.32
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 62.32
|  |  |  | VALOR: |  | 62.32
2.1.1. ED-50701 CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA (m2)
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.066667 | 22.57 | 1.5047
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 1.5047
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 1.5047
|  |  |  | VALOR: |  | 1.5
2.1.2. S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 1 | 3.9 | 3.9
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2 | 3.97 | 7.94
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 11.84
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE | m | 4 | 6.69 | 26.76
I06995 | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | ORSE | m | 1 | 3.59 | 3.59
I04813S | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | ORSE | m2 | 1 | 285 | 285
I05075S | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | ORSE | kg | 0.15 | 17.19 | 2.57
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 317.92
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01213S | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | ORSE | h | 1 | 19.39 | 19.39
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 2 | 14.86 | 29.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 49.11
|  |  |  | VALOR: |  | 378.87
2.2.1. 65001093 PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" (M)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
65001093 | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" | COPASA | M | 1 | 216.6 | 216.6
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 216.6
|  |  |  | VALOR: |  | 216.6
2.2.2. DR 05.45.0200 (A) Tubo de PVC rígido - DEFoFo, para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. (m)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
REQ001950 | Caminhão tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigação. Custo horário improdutivo (motor desligado). | SCO | h | 0.0004 | 37.66 | 0.02
REQ001850 | Caminhão tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigação. Custo horário produtivo. | SCO | h | 0.0002 | 188.95 | 0.04
REQ000900 | Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrífuga auto-escorvante de rotor aberto de 4CV, para drenagem de água limpa ou com impurezas e partículas abrasivas, sem operador, com material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor à gasolina de 4CV, sucção de 2" e recalque de 1 1/2", com respectivas mangueiras e acessórios. Custo horário produtivo. | SCO | h | 0.024 | 4.5 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.17
Eventuais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas | SCO | % | 3 | 13.57 | 0.41
|  |  |  | TOTAL Eventuais: |  | 0.41
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MAT003400 | Anel de borracha para tubulação de PVC rígido, diâmetro nominal de Anel de borracha para tubulação de PVC rígido, diâmetro nominal de 100mm | SCO | un | 0.167 | 1.63 | 0.27
RSE002350 | Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de 1 servente para cada peça, vergalhões, cançoeiras, caixas, meio-fios, em Caminhão de Carroceria Fixa, a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra. | SCO | t | 0.006 | 107.15 | 0.64
RSE007950 | Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade. | SCO | m3 | 0.04 | 56.08 | 2.24
MAT144950 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, para adução e distribuição de água, vara com 6m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido DEFoFo, para adução e distribuição de água, vara com 6m, diâmetro nominal de 100mm | SCO | m | 1 | 42 | 42
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 45.15
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MOD000500 | Assentador de Tubos (Profissional do grupo II do SINTRACONST-RIO/SINDUSCON) - redes subterrâneas | SCO | h | 0.1 | 79.76 | 7.98
MOD002450 | Servente | SCO | h | 0.1 | 55.9 | 5.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.57
|  |  |  | VALOR: |  | 59.3
2.2.3. I05093 Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm (m)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I05093 | Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm | ORSE | m | 1 | 198.69 | 198.69
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 198.69
|  |  |  | VALOR: |  | 198.69
2.2.4. 1900009U FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1900009U | FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR | COMPESA | M3 | 1 | 1461.99 | 1461.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1461.99
|  |  |  | VALOR: |  | 1461.99
2.2.5. S11682 Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lnçado e adensado (m3)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S07691 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 1 | 609.74 | 609.74
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 609.74
|  |  |  | VALOR: |  | 609.74
2.2.6. S06282 Tampa de Poço Galvanizada DN 6" (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I05128 | Tampa de poço galvanizada em 6" | ORSE | un | 1 | 107.28 | 107.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 107.28
|  |  |  | VALOR: |  | 107.28
2.2.7. 70.01.10U FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR (PC)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1900012U | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR | COMPESA | PC | 1 | 800 | 800
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 800
|  |  |  | VALOR: |  | 800
2.2.8. A.09.000.020408 Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244 (H)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A.09.000.020408 | Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244 | SP Obras | H | 1 | 380.12 | 380.12
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 380.12
|  |  |  | VALOR: |  | 380.12
2.2.9. S02829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.03 | 3.89 | 0.11
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.06 | 3.97 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.34
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02459 | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) | ORSE | h | 0.009 | 69.19 | 0.62
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.62
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00615 | Cloro líquido para limpeza e desinfecção | ORSE | l | 0.02 | 6.5 | 0.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.13
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.03 | 19.39 | 0.58
I00054 | Encarregado de turma - SICRO | ORSE | h | 0.003 | 18.54 | 0.05
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.06 | 14.86 | 0.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.52
|  |  |  | VALOR: |  | 2.61
2.2.10. 24.90.21 CIMENTACAO (OU SELO SANITÁRIO) ANELAR PROFUNDA DA BOCA DO POÇO (SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO SANITÁRIA) - POCO (VEDACAO DE AQUIFERO) (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H020050007 | SONDA ROTATIVA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR POCO EM 12.1/4" ATE 350M E EM 8.5/8" ATE 400M EM ROCHA SEDIMENTAR (POCO <300M) | EMBASA | H | 1 | 60.69 | 60.69
H020050006 | SONDA ROTATIVA/ROTOPNEUMATICA, ACIONAMENTO HDRAULICO COM CAPACIDADE DE PERFURAR POCO ATE 300M EM 6" EM ROCHAS CALCARIAS, CRISTALINAS META- SEDIMENTARES E QUARTZITICAS E ATE 250M EM 8.1/2" NO SEDIMENTO | EMBASA | H | 1 | 53.34 | 53.34
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 114.03
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D010000009 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | EMBASA | SC | 15 | 38 | 570
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 570
|  |  |  | VALOR: |  | 684.03
2.2.11. 01.28.550 Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo (CJ)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A.13.000.020661 | Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo, conforme portaria 2914/2011, anexos I, VII e X do Ministério da Saúde | SP Obras | CJ | 1 | 3107.91 | 3107.91
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3107.91
|  |  |  | VALOR: |  | 3107.91
2.2.12. 73804 TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 2.1/2" (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
73804 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 2.1/2" | SIURB | M | 1 | 84.32 | 84.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 84.32
|  |  |  | VALOR: |  | 84.32
2.2.13. I09229 Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, com chave seletora (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I09229 | Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, com chave seletora | ORSE | un | 1 | 3019.39 | 3019.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3019.39
|  |  |  | VALOR: |  | 3019.39
2.2.14. I5780 TUBO EDUTOR PVC DN 50 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I5780 | TUBO EDUTOR PVC DN 50 | SEINFRA | M | 1 | 25.18 | 25.18
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.18
|  |  |  | VALOR: |  | 25.18
2.2.15. 15.030.0040-0 REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12779 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC, SOLDAVEL, 60MM | EMOP | UN | 1 | 41.6127 | 41.6127
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 41.6127
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01993 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.7 | 28.7603 | 20.7361
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.7 | 20.7819 | 14.9837
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 35.7198
|  |  |  | VALOR: |  | 77.33
2.2.16. I05119 Tampa de fundo - válvula de fundo em 6" (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I05119 | Tampa de fundo - válvula de fundo em 6" | ORSE | un | 1 | 345.71 | 345.71
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 345.71
|  |  |  | VALOR: |  | 345.71
2.2.17. M2386 Corda de poliamida - D = 16,0 mm e capacidade de carga de 4.099 kg (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | SICRO NOVO | m | 1.78 | 4.38 | 7.8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.8
|  |  |  | VALOR: |  | 7.8
2.2.18. 39.24.154 Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.08.000.043226 | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500V - isolação PP 70°C, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente | SP Obras | M | 1.02 | 20.02 | 20.42
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 20.42
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | SP Obras | H | 0.21 | 21.45 | 4.5
B.01.000.010115 | Eletricista | SP Obras | H | 0.21 | 31.28 | 6.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.07
|  |  |  | VALOR: |  | 31.49
2.3.1. 181476 Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação) (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00409 | Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação) Material | SEDOP | un | 1 | 1274.37 | 1274.37
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1274.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 4 | 24.08 | 96.32
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 4 | 30.87 | 123.48
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 4 | 29.78 | 119.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 338.92
|  |  |  | VALOR: |  | 1613.29
2.3.2. 181478 Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00411 | Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) Material | SEDOP | un | 1 | 2240.03 | 2240.03
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2240.03
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 4 | 24.08 | 96.32
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 4 | 30.87 | 123.48
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 4 | 29.78 | 119.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 338.92
|  |  |  | VALOR: |  | 2578.95
2.4.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.77 | 0.77
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.29
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 126.43 | 126.43
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 126.43
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 1.86 | 1.86
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.86
|  |  |  | VALOR: |  | 130.58
2.4.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.28 | 1.28
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.87
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 37.22 | 37.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 37.22
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.78
|  |  |  | VALOR: |  | 40.87
2.4.3. 30.01.49 GEOLOGO JUNIOR (hora)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B590000073 | GEOLOGO JUNIOR - P4 | EMBASA | H | 1 | 62.32 | 62.32
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 62.32
|  |  |  | VALOR: |  | 62.32

## COMPOSICOES PROPRIAS
24.90.21 CIMENTACAO (OU SELO SANITÁRIO) ANELAR PROFUNDA DA BOCA DO POÇO (SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO SANITÁRIA) - POCO (VEDACAO DE AQUIFERO) (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H020050007 | SONDA ROTATIVA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR POCO EM 12.1/4" ATE 350M E EM 8.5/8" ATE 400M EM ROCHA SEDIMENTAR (POCO <300M) | EMBASA | H | 1 | 60.69 | 60.69
H020050006 | SONDA ROTATIVA/ROTOPNEUMATICA, ACIONAMENTO HDRAULICO COM CAPACIDADE DE PERFURAR POCO ATE 300M EM 6" EM ROCHAS CALCARIAS, CRISTALINAS META- SEDIMENTARES E QUARTZITICAS E ATE 250M EM 8.1/2" NO SEDIMENTO | EMBASA | H | 1 | 53.34 | 53.34
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 114.03
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D010000009 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | EMBASA | SC | 15 | 38 | 570
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 570
|  |  |  | VALOR: |  | 684.03
M2386 Corda de poliamida - D = 16,0 mm e capacidade de carga de 4.099 kg (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | SICRO NOVO | m | 1.78 | 4.38 | 7.8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.8
|  |  |  | VALOR: |  | 7.8
24.90.21 CIMENTACAO (OU SELO SANITÁRIO) ANELAR PROFUNDA DA BOCA DO POÇO (SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO SANITÁRIA) - POCO (VEDACAO DE AQUIFERO) (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H020050007 | SONDA ROTATIVA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR POCO EM 12.1/4" ATE 350M E EM 8.5/8" ATE 400M EM ROCHA SEDIMENTAR (POCO <300M) | EMBASA | H | 1 | 60.69 | 60.69
H020050006 | SONDA ROTATIVA/ROTOPNEUMATICA, ACIONAMENTO HDRAULICO COM CAPACIDADE DE PERFURAR POCO ATE 300M EM 6" EM ROCHAS CALCARIAS, CRISTALINAS META- SEDIMENTARES E QUARTZITICAS E ATE 250M EM 8.1/2" NO SEDIMENTO | EMBASA | H | 1 | 53.34 | 53.34
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 114.03
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D010000009 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | EMBASA | SC | 15 | 38 | 570
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 570
|  |  |  | VALOR: |  | 684.03
M2386 Corda de poliamida - D = 16,0 mm e capacidade de carga de 4.099 kg (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | SICRO NOVO | m | 1.78 | 4.38 | 7.8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.8
|  |  |  | VALOR: |  | 7.8

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
65001093 | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" | COPASA | Serviço | M | 3450 | 269.23 | 928843.5 | 15.9521 | 15.9521 | A
A.09.000.020449 | Tubo em PVC geomecânico nervurado tipo Standard, diâmetro 6" (150 mm) - fornecimento e aplicação | SP Obras | Material | M | 1266 | 547.03 | 692539.98 | 11.8938 | 27.8459 | A
S06225 | Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço até 150m | ORSE | Serviço | m | 2110 | 307.84 | 649542.4 | 11.1553 | 39.0012 | A
I05093 | Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm | ORSE | Serviço | m | 2224 | 246.97 | 549261.28 | 9.4331 | 48.4343 | A
S06226 | Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2" até 150m | ORSE | Serviço | m | 2110 | 246.72 | 520579.2 | 8.9405 | 57.3748 | B
01.28.550 | Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo | SP Obras | Serviço | CJ | 74 | 3863.13 | 285871.62 | 4.9096 | 62.2844 | B
I09229 | Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, com chave seletora | ORSE | Material | un | 74 | 3753.1 | 277729.4 | 4.7698 | 67.0542 | B
S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | ORSE | Serviço | m2 | 444 | 470.94 | 209097.36 | 3.5911 | 70.6452 | B
1900009U | FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR | COMPESA | Material | M3 | 112 | 1817.25 | 203532 | 3.4955 | 74.1407 | B
A.09.000.020408 | Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244 | SP Obras | Serviço | H | 388 | 472.49 | 183326.12 | 3.1485 | 77.2892 | B
70.01.10U | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR | COMPESA | Serviço | PC | 168 | 994.4 | 167059.2 | 2.8691 | 80.1583 | C
DR 05.45.0200 (A) | Tubo de PVC rígido - DEFoFo, para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. | SCO | Serviço | m | 2070 | 73.71 | 152579.7 | 2.6204 | 82.7787 | C
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos Complementares | H | 800 | 162.31 | 129848 | 2.23 | 85.0088 | C
181478 | Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) | SEDOP | Serviço | un | 37 | 3205.63 | 118608.31 | 2.037 | 87.0458 | C
39.24.154 | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | SP Obras | Serviço | M | 2662 | 39.14 | 104190.68 | 1.7894 | 88.8351 | C
I5780 | TUBO EDUTOR PVC DN 50 | SEINFRA | Material | M | 2948 | 31.3 | 92272.4 | 1.5847 | 90.4198 | C
00000750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | SINAPI | Equipamento | UN | 10 | 9071.87 | 90718.7 | 1.558 | 91.9779 | C
30.01.49 | GEOLOGO JUNIOR | EMBASA | Serviço | hora | 1050 | 77.46 | 81333 | 1.3968 | 93.3747 | C
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos Complementares | H | 1200 | 50.8 | 60960 | 1.0469 | 94.4216 | C
181476 | Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação) | SEDOP | Serviço | un | 27 | 2005.32 | 54143.64 | 0.92987 | 95.3515 | C
ED-50701 | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | SETOP | Serviço | m2 | 27700 | 1.86 | 51522 | 0.88485 | 96.2363 | C
24.90.21 | CIMENTACAO (OU SELO SANITÁRIO) ANELAR PROFUNDA DA BOCA DO POÇO (SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO SANITÁRIA) - POCO (VEDACAO DE AQUIFERO) | EMBASA | Serviço | M3 | 57.5 | 850.25 | 48889.38 | 0.83963 | 97.076 | C
M2386 | Corda de poliamida - D = 16,0 mm e capacidade de carga de 4.099 kg | SICRO NOVO | Material | m | 3993 | 9.7 | 38732.1 | 0.66519 | 97.7412 | C
I05119 | Tampa de fundo - válvula de fundo em 6" | ORSE | Serviço | un | 74 | 429.72 | 31799.28 | 0.54613 | 98.2873 | C
O.04.000.021308 | Tubo de aço carbono preto com costura, SCH 40 DN= 10´ | SP Obras | Material | M | 34.5 | 854.38 | 29476.11 | 0.50623 | 98.7935 | C
S06282 | Tampa de Poço Galvanizada DN 6" | ORSE | Serviço | un | 148 | 133.35 | 19735.8 | 0.33895 | 99.1325 | C
S02829 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | ORSE | Serviço | m | 5560 | 3.24 | 18014.4 | 0.30938 | 99.4418 | C
S11682 | Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lnçado e adensado | ORSE | Serviço | m3 | 23 | 757.91 | 17431.93 | 0.29938 | 99.7412 | C
73804 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 2.1/2" | SIURB | Material | M | 75.9 | 104.81 | 7955.08 | 0.13662 | 99.8778 | C
15.030.0040-0 | REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | UN | 74 | 96.12 | 7112.88 | 0.12216 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 99,99% |  | 5822705.45
[6 empty] | Outros: |  | 0.02
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 5822705.47

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | LOTE I - BAIRROS E COMUNIDADES | 2953116.22 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 245994.58 | 245994.58 | 245994.58 | 245994.58 | 245994.58 |  | 245994.58 | 245994.58 | 245994.58 | 245994.58 | 245994.58 | 245994.58 | 247175.84 | 2953116.22
2 | LOTE II - ESCOLAS MUNICIPAIS E INDIGINAS | 2869589.25 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 239036.78 | 239036.78 | 239036.78 | 239036.78 | 239036.78 |  | 239036.78 | 239036.78 | 239036.78 | 239036.78 | 239036.78 | 239036.78 | 240184.67 | 2869589.25
|  | 5822705.47 | 485031.36 | 485031.36 | 485031.36 | 485031.36 | 485031.36 | 0 | 485031.36 | 485031.36 | 485031.36 | 485031.36 | 485031.36 | 485031.36 | 487360.51 | 5822705.47
|  |  | 485031.36 | 970062.72 | 1455094.08 | 1940125.44 | 2425156.8 | 2425156.8 | 2910188.16 | 3395219.52 | 3880250.88 | 4365282.24 | 4850313.6 | 5335344.96 | 5822705.47

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
S+G | SEGURO E GARANTIA
S+G | SEGURO E GARANTIA | 0.75
| TOTAL | 0.75
R | RISCO
R | RISCO | 1.39
| TOTAL | 1.39
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.99
| TOTAL | 0.99
I | IMPOSTOS
PIS | PIS | 0.65
COFINS | COFINS | 3
ISS | ISS | 3
| TOTAL | 6.65
L | LUCRO
L | LUCRO | 6.74
| TOTAL | 6.74
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.5
| TOTAL | 5.5
BDI = 24,30%

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98 | 0
B2 | Feriados | 3.97 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86 | 0.65
B4 | 13º Salário | 11.07 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.14 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.07
B9 | Férias Gozadas | 11.92 | 8.97
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 48.88 | 18.66
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.49 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 2.36 | 1.77
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.97 | 2.24
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 11.41 | 8.59
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.99 | 6.87
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49 | 0.37
| TOTAL | 18.48 | 7.24
| A + B + C + D = | 115.57 | 71.29