## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE EDINA DOS PASSOS - PMB-CEP_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 38.688,64 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 29.371,19 | 100,00% 29.371,19
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 502.805,35 | 50,00% 251.402,68 | 50,00% 251.402,68
4 | REFORMA | 100,00% 226.936,36 |  |  | 50,00% 113.468,18 | 50,00% 113.468,18
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.847,19 |  |  |  | 100,00% 4.847,19
Porcentagem |  |  | 36,19% | 32,53% | 15,34% | 15,95%
Custo |  |  | 290.446,02 | 261.074,83 | 123.140,34 | 127.987,53
Porcentagem Acumulado |  |  | 36,19% | 68,71% | 84,05% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 290.446,02 | 551.520,85 | 674.661,19 | 802.648,73
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil