## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO CMES DO RIBEIRÃO - PMB-CMR_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 38.688,64 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 29.371,19 | 100,00% 29.371,19
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 507.662,65 | 30,00% 152.298,80 | 30,00% 152.298,80 | 40,00% 203.065,06
4 | REFORMA | 100,00% 229.524,50 |  |  | 50,00% 114.762,25 | 50,00% 114.762,25
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.847,19 |  |  |  | 100,00% 4.847,19
Porcentagem |  |  | 23,62% | 19,99% | 40,43% | 15,96%
Custo |  |  | 191.342,14 | 161.970,95 | 327.499,47 | 129.281,60
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,62% | 43,61% | 84,04% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 191.342,14 | 353.313,09 | 680.812,56 | 810.094,17
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil