## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE ROSÁLIA - PMB-CMR_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 38.688,64 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 29.371,19 | 100,00% 29.371,19
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 507.662,65 | 30,00% 152.298,80 | 30,00% 152.298,80 | 40,00% 203.065,06
4 | REFORMA | 100,00% 204.395,55 |  |  | 50,00% 102.197,78 | 50,00% 102.197,78
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.847,19 |  |  |  | 100,00% 4.847,19
Porcentagem |  |  | 24,38% | 20,63% | 40,12% | 14,87%
Custo |  |  | 191.342,14 | 161.970,95 | 314.934,99 | 116.717,12
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,38% | 45,01% | 85,13% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 191.342,14 | 353.313,09 | 668.248,08 | 784.965,22
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil