## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE SÃO FRANCISCO - PMB-CSF_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 38.688,64 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 27.169,54 | 100,00% 27.169,54
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 863.870,83 | 30,00% 259.161,25 | 40,00% 345.548,33 | 30,00% 259.161,25
4 | REFORMA | 100,00% 133.150,77 |  |  |  | 100,00% 133.150,77
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 697,89 |  |  |  | 100,00% 697,89
Porcentagem |  |  | 27,83% | 33,4% | 25,28% | 13,49%
Custo |  |  | 296.002,94 | 355.220,49 | 268.833,40 | 143.520,82
Porcentagem Acumulado |  |  | 27,83% | 61,23% | 86,51% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 296.002,94 | 651.223,43 | 920.056,83 | 1.063.577,67
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil