## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALBERTO AMORIM - PMB-EAA_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 61.950,24 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 17,00% 10.531,54
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 44.874,13 | 100,00% 44.874,13
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 1.642.899,57 | 20,00% 328.579,91 | 20,00% 328.579,91 | 20,00% 328.579,91 | 20,00% 328.579,91 | 20,00% 328.579,91
4 | REFORMA | 100,00% 149.369,00 | [5 empty] | 100,00% 149.369,00
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.107,73 | [5 empty] | 100,00% 2.107,73
Porcentagem |  |  | 20,18% | 17,82% | 17,82% | 17,82% | 17,82% | 8,52%
Custo |  |  | 383.737,78 | 338.863,65 | 338.863,65 | 338.863,65 | 338.863,65 | 162.008,27
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,18% | 38,01% | 55,83% | 73,65% | 91,48% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 383.737,78 | 722.601,43 | 1.061.465,08 | 1.400.328,73 | 1.739.192,38 | 1.901.200,67
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil