## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BENTO - PMB-EAB_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 38.688,64 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16 | 25,00% 9.672,16
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 34.619,62 | 100,00% 34.619,62
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 795.602,65 | 30,00% 238.680,80 | 30,00% 238.680,80 | 40,00% 318.241,06
4 | REFORMA | 100,00% 138.063,46 |  |  | 50,00% 69.031,73 | 50,00% 69.031,73
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 23.861,28 |  |  |  | 100,00% 23.861,28
Porcentagem |  |  | 27,45% | 24,09% | 38,51% | 9,95%
Custo |  |  | 282.972,57 | 248.352,95 | 396.944,95 | 102.565,17
Porcentagem Acumulado |  |  | 27,45% | 51,54% | 90,05% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 282.972,57 | 531.325,52 | 928.270,47 | 1.030.835,65
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil