## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL IAZINHA PAMPLONA - PMB-EIP_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 29.016,48 | 33,30% 9.662,49 | 33,30% 9.662,49 | 33,40% 9.691,50
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 21.638,56 | 100,00% 21.638,56
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 447.693,58 | 30,00% 134.308,07 | 30,00% 134.308,07 | 40,00% 179.077,43
4 | REFORMA | 100,00% 164.015,18 |  | 50,00% 82.007,59 | 50,00% 82.007,59
4.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 0,00% 52.240,34
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 79.058,12 |  |  | 100,00% 79.058,12
Porcentagem |  |  | 22,34% | 30,48% | 47,18%
Custo |  |  | 165.609,12 | 225.978,15 | 349.834,64
Porcentagem Acumulado |  |  | 22,34% | 52,82% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 165.609,12 | 391.587,27 | 741.421,92
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil