## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA - PMB-EFJ_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 61.950,24 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 17,00% 10.531,54
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 42.522,83 | 100,00% 42.522,83
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 1.400.760,39 | 20,00% 280.152,08 | 20,00% 280.152,08 | 20,00% 280.152,08 | 20,00% 280.152,08 | 20,00% 280.152,08
4 | REFORMA | 100,00% 189.322,23 | [5 empty] | 100,00% 189.322,23
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 25.251,41 | [5 empty] | 100,00% 25.251,41
Porcentagem |  |  | 19,36% | 16,89% | 16,89% | 16,89% | 16,89% | 13,09%
Custo |  |  | 332.958,64 | 290.435,81 | 290.435,81 | 290.435,81 | 290.435,81 | 225.105,18
Porcentagem Acumulado |  |  | 19,36% | 36,25% | 53,14% | 70,02% | 86,91% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 332.958,64 | 623.394,45 | 913.830,26 | 1.204.266,07 | 1.494.701,88 | 1.719.807,10
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil