## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL LUZIA GONCALVES DE SOUSA - PMB-ELG_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 58.032,96 | 16,60% 9.633,47 | 16,60% 9.633,47 | 16,60% 9.633,47 | 16,60% 9.633,47 | 16,60% 9.633,47 | 17,00% 9.865,60
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 49.001,55 | 100,00% 49.001,55
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 1.500.767,28 | 25,00% 375.191,82 | 25,00% 375.191,82 | 25,00% 375.191,82 | 25,00% 375.191,82
4 | REFORMA | 100,00% 125.459,91 |  |  |  |  | 50,00% 62.729,96 | 50,00% 62.729,96
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.207,17 | [5 empty] | 100,00% 1.207,17
Porcentagem |  |  | 25,01% | 22,19% | 22,19% | 22,19% | 4,17% | 4,26%
Custo |  |  | 433.826,84 | 384.825,29 | 384.825,29 | 384.825,29 | 72.363,42 | 73.802,72
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,01% | 47,2% | 69,39% | 91,57% | 95,74% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 433.826,84 | 818.652,13 | 1.203.477,42 | 1.588.302,71 | 1.660.666,13 | 1.734.468,87
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil