## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL MAJOR CÂNDIDO - PMB-EMC_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 29.016,48 | 33,30% 9.662,49 | 33,30% 9.662,49 | 33,40% 9.691,50
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 25.067,53 | 100,00% 25.067,53
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 827.229,59 | 50,00% 413.614,80 | 50,00% 413.614,80
4 | REFORMA | 100,00% 135.741,94 |  |  | 100,00% 135.741,94
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 18.038,79 |  |  | 100,00% 18.038,79
Porcentagem |  |  | 43,31% | 40,89% | 15,79%
Custo |  |  | 448.344,81 | 423.277,28 | 163.472,23
Porcentagem Acumulado |  |  | 43,31% | 84,21% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 448.344,81 | 871.622,09 | 1.035.094,33
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil