## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA PRESIDENTE MÉDICE PMB-EPM_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 61.950,24 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 17,00% 10.531,54
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 42.380,72 | 100,00% 42.380,72
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 1.467.472,64 | 25,00% 366.868,16 | 25,00% 366.868,16 | 25,00% 366.868,16 | 25,00% 366.868,16
4 | REFORMA | 100,00% 149.471,13 |  |  |  |  | 50,00% 74.735,57 | 50,00% 74.735,57
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 65.688,20 | [5 empty] | 100,00% 65.688,20
Porcentagem |  |  | 23,48% | 21,11% | 21,11% | 21,11% | 4,76% | 8,45%
Custo |  |  | 419.532,61 | 377.151,89 | 377.151,89 | 377.151,89 | 85.019,30 | 150.955,30
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,48% | 44,58% | 65,69% | 86,79% | 91,55% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 419.532,61 | 796.684,50 | 1.173.836,39 | 1.550.988,28 | 1.636.007,58 | 1.786.962,93
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil