## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL VALDETE PIEDADE HOLANDA - PMB-EVP_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 61.950,24 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 16,60% 10.283,74 | 17,00% 10.531,54
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 44.529,62 | 100,00% 44.529,62
3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 1.471.648,83 | 20,00% 294.329,77 | 20,00% 294.329,77 | 20,00% 294.329,77 | 20,00% 294.329,77 | 20,00% 294.329,77
4 | REFORMA | 100,00% 183.939,23 |  |  |  |  | 20,00% 36.787,85 | 80,00% 147.151,38
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 92.188,25 | [5 empty] | 100,00% 92.188,25
Porcentagem |  |  | 18,83% | 16,43% | 16,43% | 16,43% | 18,41% | 13,48%
Custo |  |  | 349.143,12 | 304.613,50 | 304.613,50 | 304.613,50 | 341.401,35 | 249.871,17
Porcentagem Acumulado |  |  | 18,83% | 35,26% | 51,68% | 68,11% | 86,52% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 349.143,12 | 653.756,62 | 958.370,12 | 1.262.983,62 | 1.604.384,97 | 1.854.256,17
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil