## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PONTILHÃO VILA DULCE BARREIRINHAS - V02 | SINAPI - 04/2024 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 09/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.675,25 | 100,00% 13.675,25
2 | ADMINSTRAÇÃO | 100,00% 188.114,40 | 25,00% 47.028,60 | 25,00% 47.028,60 | 25,00% 47.028,60 | 25,00% 47.028,60
3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 208.219,90 | 50,00% 104.109,95 | 50,00% 104.109,95
4 | OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE | 100,00% 1.433.461,22 | 25,00% 358.365,31 | 25,00% 358.365,31 | 25,00% 358.365,31 | 25,00% 358.365,31
5 | DRENAGEM | 100,00% 6.529,50 |  |  | 50,00% 3.264,75 | 50,00% 3.264,75
6 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 667,20 |  |  |  | 100,00% 667,20
Porcentagem |  |  | 28,27% | 27,53% | 22,08% | 22,12%
Custo |  |  | 523.179,10 | 509.503,85 | 408.658,65 | 409.325,85
Porcentagem Acumulado |  |  | 28,27% | 55,8% | 77,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 523.179,10 | 1.032.682,95 | 1.441.341,60 | 1.850.667,47
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA DIRETOR