## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA BARRA DE SANTANA- PIRIPÁ | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia SICRO3 - 04/2025 - Bahia ORSE - 06/2025 - Sergipe EMBASA - 06/2025 - Bahia | 20,73% |  | Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | PASSAGEM MOLHADA BARRA DE SANTANA | 100,00% 660.792,25 | 21,51% 142.129,80 | 41,13% 271.800,37 | 37,36% 246.862,08
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.940,40 | 100,00% 4.940,40
1.2 | CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 34.838,25 | 100,00% 34.838,25
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 4.223,12 | 50,00% 2.111,56 |  | 50,00% 2.111,56
1.4 | ACESSOS / DESVIOS | 100,00% 2.298,00 | 100,00% 2.298,00
1.5 | CONSTRUÇÃO | 100,00% 469.490,96 | 20,00% 93.898,19 | 40,00% 187.796,38 | 40,00% 187.796,38
1.6 | LAJE CONCRETO | 100,00% 88.480,44 |  | 50,00% 44.240,22 | 50,00% 44.240,22
1.7 | ENGASTES PILARES | 100,00% 258,81 |  |  | 100,00% 258,81
1.8 | COLCHÃO DE CONCRETO | 100,00% 20.136,44 |  | 100,00% 20.136,44
1.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 19.952,23 |  | 70,00% 13.966,56 | 30,00% 5.985,67
1.10 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 16.173,60 | 25,00% 4.043,40 | 35,00% 5.660,76 | 40,00% 6.469,44
Porcentagem |  |  | 21,51% | 41,13% | 37,36%
Custo |  |  | 142.129,80 | 271.800,36 | 246.862,08
Porcentagem Acumulado |  |  | 21,51% | 62,64% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 142.129,80 | 413.930,16 | 660.792,25
_______________________________________________________________