## ORÇAMENTO CREAS
Estado de Goiás
PREFEITURA DE MORRINHOS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
OBRA: Reforma do CREAS
LOCAL: Rua Castro Alves esq rua Cel. João Lopes Zedes, Qd 80, Lt 4A, Centro
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓD | SERVIÇO | UND | QTD | VALOR MÃO DE OBRA | VALOR MATERIAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 21301 | PLACA OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , FIXADA CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 3 | 4.5 | 389.3 | 393.8 | 1181.4
1.2 | GOINFRA | 21610 | FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m² | 355.12 | 0 | 2.51 | 2.51 | 891.3512
1.3 | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m² | 78.3 | 2.29 | 3.89 | 6.18 | 483.894
1.4 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | mês | 4 | 7065.22 | 0 | 7065.22 | 28260.88
TOTAL | [8 empty] | 30817.5252
2 | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA
2.1 | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m³ | 4.27 | 59.43 | 0 | 59.43 | 253.7661
2.2 | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 7.99 | 9.5 | 0 | 9.5 | 75.905
2.3 | GOINFRA | 20109 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m² | 59.3 | 21.63 | 0 | 21.63 | 1282.659
2.4 | GOINFRA | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m² | 41.6 | 4.17 | 0 | 4.17 | 173.472
TOTAL | [8 empty] | 1785.8021
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | FUNDAÇÃO
3.1.1 | GOINFRA | 50303 | ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA | m | 60 | 38.2 | 28.37 | 66.57 | 3994.2
3.1.2 | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | 132 | 4.12 | 7.83 | 11.95 | 1577.4
3.1.3 | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 18.7 | 3.6 | 8.53 | 12.13 | 226.831
3.1.4 | GOINFRA | 60507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m³ | 5.4 | 123.01 | 481.25 | 604.26 | 3263.004
3.1.5 | GOINFRA | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO CONCRETO EM FUNDAÇÃO(O.C.) | m³ | 5.4 | 59.13 | 0.13 | 59.26 | 320.004
3.2 | VIGA BALDRAME
3.2.1 | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m³ | 3.09 | 53.52 | 0 | 53.52 | 165.3768
3.2.2 | GOINFRA | 52004 | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | 187.22 | 4.12 | 8.04 | 12.16 | 2276.5952
3.2.3 | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 4.2 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 42.73 | 3.6 | 8.53 | 12.13 | 518.3149
3.2.4 | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | 3.4 | 70.96 | 0 | 70.96 | 241.264
3.2.5 | GOINFRA | 60507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 | m³ | 3.4 | 123.01 | 481.25 | 604.26 | 2054.484
3.2.6 | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m² | 41.18 | 15.71 | 26.16 | 41.87 | 1724.2066
3.2.7 | GOINFRA | 120903 | IMPERMEAB VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA(2 DEMÃOS) | m² | 50.1 | 9.58 | 6.77 | 16.35 | 819.135
TOTAL | [7 empty] | 0 | 17180.8155
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | PILAR
4.1.1 | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | 218.24 | 4.12 | 7.83 | 11.95 | 2607.968
4.1.2 | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 54.88 | 3.6 | 8.53 | 12.13 | 665.6944
4.1.3 | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | 3.96 | 70.96 | 0 | 70.96 | 281.0016
4.1.4 | GOINFRA | 60507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m³ | 3.96 | 123.01 | 481.25 | 604.26 | 2392.8696
4.1.5 | GOINFRA | 60192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m² | 27 | 15.71 | 17.1 | 32.81 | 885.87
4.2 | VIGA
4.2.1 | GOINFRA | 52004 | ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | kg | 187.22 | 4.12 | 8.04 | 12.16 | 2276.5952
4.2.2 | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 47 | 3.6 | 8.53 | 12.13 | 570.11
4.2.3 | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | 3.4 | 70.96 | 0 | 70.96 | 241.264
4.2.4 | GOINFRA | 60507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 | m³ | 3.4 | 123.01 | 481.25 | 604.26 | 2054.484
4.2.5 | GOINFRA | 60192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m² | 27 | 15.71 | 17.1 | 32.81 | 885.87
4.3 | MARQUISE
4.3.1 | GOINFRA | 52004 | ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | m² | 8.99 | 4.12 | 8.04 | 12.16 | 109.3184
4.3.2 | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | m² | 2.35 | 4.12 | 8.14 | 12.26 | 28.811
4.3.3 | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | 0.183 | 70.96 | 0 | 70.96 | 12.9857
4.3.4 | GOINFRA | 60507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 | m³ | 0.183 | 123.01 | 481.25 | 604.26 | 110.5796
4.3.5 | GOINFRA | 60192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m² | 2.255 | 15.71 | 17.1 | 32.81 | 73.9866
4.3.6 | GOINFRA | 60103 | ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) | m²xmês | 1.83 | 2.08 | 24.5 | 26.58 | 48.6414
4.3.7 | GOINFRA | 130107 | PROTEÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E ACÚSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE COM VERMICULITA (1CI:2ARM:3VERM) ESP.=3C | m² | 4.09 | 26.95 | 26.29 | 53.24 | 217.7516
TOTAL | [7 empty] | 0 | 13463.801
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
5.1 | SINAPI | 96366 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 20.8 | 22.32 | 120.62 | 142.94 | 2973.152
5.2 | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m² | 277.43 | 57.11 | 51.89 | 109 | 30239.87
5.3 | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m³ | 0.97 | 1045.95 | 1920.99 | 2966.94 | 2877.9318
5.4 | GOINFRA | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m² | 10.5 | 65.52 | 19.81 | 85.33 | 895.965
TOTAL | [7 empty] | 0 | 36986.9188
6 | COBERTURA
6.1 | SINAPI | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | kg | 715 | 0.86 | 12.26 | 13.12 | 9380.8
6.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | m² | 104.94 | 9.19 | 39.18 | 48.37 | 5075.9478
6.3 | GOINFRA | 160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m² | 104.94 | 10.98 | 36.49 | 47.47 | 4981.5018
6.4 | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM | m | 20.21 | 46.97 | 27.77 | 74.74 | 1510.4954
6.5 | GOINFRA | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM | m | 35.9 | 25 | 20.91 | 45.91 | 1648.169
6.6 | GOINFRA | 210462 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI | m² | 68.75 | 13.52 | 50.64 | 64.16 | 4411
TOTAL | [7 empty] | 0 | 27007.914
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
7.1.1 | GOINFRA | 81860 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | unid | 1 | 156.57 | 241.53 | 398.1 | 398.1
7.1.2 | GOINFRA | 81889 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM) | unid | 1 | 17.73 | 161.9 | 179.63 | 179.63
7.1.3 | GOINFRA | 80976 | REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" | unid | 1 | 28.18 | 43.43 | 71.61 | 71.61
7.1.4 | GOINFRA | 80977 | REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1" | unid | 2 | 28.18 | 62.96 | 91.14 | 182.28
7.1.5 | GOINFRA | 81055 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | unid | 1 | 4.69 | 8.81 | 13.5 | 13.5
7.1.6 | GOINFRA | 81056 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | unid | 3 | 4.69 | 16.66 | 21.35 | 64.05
7.1.7 | GOINFRA | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 2.06 | 6.73 | 8.04 | 14.77 | 30.4262
7.1.8 | GOINFRA | 81340 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM | unid | 1 | 9.39 | 4.61 | 14 | 14
7.1.9 | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | unid | 2 | 31.83 | 113.22 | 145.05 | 290.1
7.1.10 | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 19.82 | 6.25 | 3.83 | 10.08 | 199.7856
7.1.11 | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | unid | 7 | 9.39 | 0.89 | 10.28 | 71.96
7.1.12 | GOINFRA | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | unid | 4 | 5.94 | 7.47 | 13.41 | 53.64
7.1.13 | GOINFRA | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | unid | 1 | 9.39 | 2.2 | 11.59 | 11.59
7.1.14 | GOINFRA | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | unid | 2 | 9.9 | 1.34 | 11.24 | 22.48
7.1.15 | GOINFRA | 81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | unid | 2 | 9.9 | 3.81 | 13.71 | 27.42
7.1.16 | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | unid | 3 | 4.69 | 1.18 | 5.87 | 17.61
7.1.17 | GOINFRA | 81145 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | unid | 2 | 7.82 | 5.19 | 13.01 | 26.02
7.1.18 | GOINFRA | 70351 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | unid | 2 | 0.51 | 0.61 | 1.12 | 2.24
7.2 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
7.2.1 | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 18 | 27.13 | 16.44 | 43.57 | 784.26
7.2.2 | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | unid | 5 | 23.48 | 7.81 | 31.29 | 156.45
7.3 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
7.3.1 | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 1.012 | 12.51 | 6.37 | 18.88 | 19.1066
7.3.2 | GOINFRA | 82302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 7.656 | 15.65 | 9.95 | 25.6 | 195.9936
7.3.3 | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 3.564 | 27.13 | 16.44 | 43.57 | 155.2835
7.3.4 | GOINFRA | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | unid | 1 | 14.6 | 4.87 | 19.47 | 19.47
7.3.5 | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | unid | 1 | 14.6 | 5.72 | 20.32 | 20.32
7.3.6 | GOINFRA | 81602 | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) | unid | 1 | 7.29 | 2.21 | 9.5 | 9.5
7.3.7 | GOINFRA | 81661 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | unid | 1 | 11.48 | 21.1 | 32.58 | 32.58
7.3.8 | GOINFRA | 81751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | unid | 1 | 4.17 | 22.42 | 26.59 | 26.59
7.3.9 | GOINFRA | 82053 | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | unid | 1 | 5.21 | 14.04 | 19.25 | 19.25
7.3.10 | GOINFRA | 82233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | unid | 1 | 23.99 | 11.93 | 35.92 | 35.92
7.3.11 | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | unid | 2 | 14.6 | 3.12 | 17.72 | 35.44
7.3.12 | GOINFRA | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | unid | 2 | 14.6 | 2.99 | 17.59 | 35.18
7.3.13 | GOINFRA | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | unid | 1 | 3.64 | 10.3 | 13.94 | 13.94
7.3.14 | GOINFRA | 81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | unid | 2 | 23.48 | 7.9 | 31.38 | 62.76
7.3.15 | GOINFRA | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | unid | 1 | 23.99 | 22.59 | 46.58 | 46.58
7.3.16 | GOINFRA | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | unid | 1 | 23.48 | 28.79 | 52.27 | 52.27
7.3.17 | GOINFRA | 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | unid | 1 | 11.99 | 5 | 16.99 | 16.99
7.3.18 | GOINFRA | 81830 | CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO | m³ | 0.64 | 606.16 | 444.44 | 1050.6 | 672.384
7.3.19 | GOINFRA | 81829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m³ | 0.64 | 26.62 | 67.36 | 93.98 | 60.1472
7.4 | LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTARES
7.4.1 | GOINFRA | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | unid | 1 | 125.25 | 517.41 | 642.66 | 642.66
7.4.2 | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | unid | 1 | 7.82 | 167.64 | 175.46 | 175.46
7.4.3 | GOINFRA | 80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | unid | 1 | 18.26 | 44.23 | 62.49 | 62.49
7.4.4 | SINAPI | 106774 | DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM GATILHO E REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | unid | 1 | 26.21 | 59.9 | 86.11 | 86.11
7.4.5 | GOINFRA | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | unid | 3 | 18.26 | 123.9 | 142.16 | 426.48
7.4.6 | GOINFRA | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | unid | 3 | 18.26 | 79.2 | 97.46 | 292.38
7.4.7 | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m² | 0.245 | 71.58 | 496.81 | 568.39 | 139.2555
7.4.8 | GOINFRA | 80543 | LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA | unid | 1 | 85.58 | 179.9 | 265.48 | 265.48
7.4.9 | GOINFRA | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | unid | 1 | 10.43 | 80.61 | 91.04 | 91.04
7.4.10 | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | unid | 1 | 10.43 | 81.92 | 92.35 | 92.35
7.4.11 | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | unid | 1 | 13.04 | 4.4 | 17.44 | 17.44
7.4.12 | GOINFRA | 80580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | unid | 1 | 7.82 | 54.05 | 61.87 | 61.87
7.4.13 | GOINFRA | 80561 | SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | unid | 1 | 18.78 | 12.01 | 30.79 | 30.79
7.4.14 | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | unid | 0.5 | 0 | 54.89 | 54.89 | 27.445
TOTAL | [7 empty] | 0 | 6558.1072
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
8.1.1 | GOINFRA | 70370 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2" | unid | 150 | 0.51 | 0.94 | 1.45 | 217.5
8.1.2 | GOINFRA | 70371 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | unid | 50 | 0.51 | 1.06 | 1.57 | 78.5
8.1.3 | GOINFRA | 70372 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" | unid | 50 | 0.51 | 1.08 | 1.59 | 79.5
8.1.4 | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | unid | 200 | 0.82 | 0.16 | 0.98 | 196
8.1.5 | GOINFRA | 70420 | BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1/2" | unid | 80 | 0.51 | 1.52 | 2.03 | 162.4
8.1.6 | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" | unid | 20 | 0.51 | 1.92 | 2.43 | 48.6
8.1.7 | GOINFRA | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" | unid | 15 | 0.51 | 3.14 | 3.65 | 54.75
8.1.8 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid | 16 | 12.54 | 3.75 | 16.29 | 260.64
8.1.9 | GOINFRA | 70760 | CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM | m | 2 | 3.62 | 6.28 | 9.9 | 19.8
8.1.10 | GOINFRA | 71230 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.1/2" | m | 60 | 8.81 | 7.14 | 15.95 | 957
8.1.11 | GOINFRA | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 320 | 8.81 | 1.96 | 10.77 | 3446.4
8.1.12 | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 20 | 8.81 | 2.18 | 10.99 | 219.8
8.1.13 | GOINFRA | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 20 | 10.37 | 2.78 | 13.15 | 263
8.2 | CABEAMENTO E CONEXÕES
8.2.1 | GOINFRA | 70580 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 | m | 360 | 2.59 | 2.45 | 5.04 | 1814.4
8.2.2 | GOINFRA | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 450 | 2.85 | 2.8 | 5.65 | 2542.5
8.2.3 | GOINFRA | 70570 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 | m | 195 | 3.62 | 11.71 | 15.33 | 2989.35
8.2.4 | GOINFRA | 701043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A250V (CHUVEIRO) | unid | 30 | 15.03 | 4.11 | 19.14 | 574.2
8.2.5 | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | unid | 3 | 10.37 | 34.2 | 44.57 | 133.71
8.2.6 | GOINFRA | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | unid | 13 | 20.75 | 10 | 30.75 | 399.75
8.3 | PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
8.3.1 | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | unid | 2 | 51.89 | 58.21 | 110.1 | 220.2
8.3.2 | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | unid | 13 | 31.12 | 97.92 | 129.04 | 1677.52
8.3.3 | GOINFRA | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | unid | 17 | 15.56 | 10.9 | 26.46 | 449.82
8.3.4 | GOINFRA | 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | unid | 3 | 15.56 | 13.28 | 28.84 | 86.52
8.3.5 | GOINFRA | 72172 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A | unid | 1 | 207.56 | 220.75 | 428.31 | 428.31
8.4 | ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS
8.4.1 | GOINFRA | 71692 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W | unid | 9 | 20.05 | 253.83 | 273.88 | 2464.92
8.4.2 | GOINFRA | 71682 | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27 | unid | 2 | 16.73 | 83.8 | 100.53 | 201.06
8.4.3 | GOINFRA | 71630 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO CORTE NO FORRO | unid | 2 | 17.3 | 23.15 | 40.45 | 80.9
8.4.4 | GOINFRA | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | unid | 9 | 19.19 | 14.15 | 33.34 | 300.06
8.4.5 | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | unid | 2 | 10.89 | 8.87 | 19.76 | 39.52
8.4.6 | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | unid | 1 | 19.19 | 13.99 | 33.18 | 33.18
8.4.7 | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | unid | 24 | 15.03 | 10.78 | 25.81 | 619.44
8.4.8 | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | unid | 7 | 15.03 | 13.22 | 28.25 | 197.75
TOTAL | [7 empty] | 0 | 21257
9 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
9.1 | REVESTIMENTO PAREDES
9.1.1 | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | m² | 540 | 4.88 | 2.36 | 7.24 | 3909.6
9.1.2 | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m² | 20.51 | 19.66 | 9.32 | 28.98 | 594.3798
9.1.3 | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m² | 521.46 | 21.12 | 2.73 | 23.85 | 12436.821
9.1.4 | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m² | 20.51 | 36.71 | 45.86 | 82.57 | 1693.5107
9.2 | REVESTIMENTO PISOS
9.2.1 | SINAPI | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 70.57 | 21.37 | 97.18 | 118.55 | 8366.0735
9.2.2 | SINAPI | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | m | 79.83 | 3.83 | 10.68 | 14.51 | 1158.3333
9.2.3 | GOINFRA | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m² | 6.12 | 39.07 | 443.21 | 482.28 | 2951.5536
9.2.4 | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m² | 16.67 | 18.91 | 23.23 | 42.14 | 702.4738
9.2.5 | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m² | 16.67 | 11.94 | 4.03 | 15.97 | 266.2199
TOTAL | [7 empty] | 0 | 32078.9656
10 | ESQUADRIAS
10.1 | GOINFRA | 180115 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (INSTALAÇÃO) | m² | 2.53 | 62.65 | 4.31 | 66.96 | 169.4088
10.2 | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | m² | 14.13 | 68.4 | 198.3 | 266.7 | 3768.471
10.3 | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | m² | 0.24 | 68.4 | 397.92 | 466.32 | 111.9168
10.4 | GOINFRA | 180507 | PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS | m² | 5.25 | 63.91 | 286.22 | 350.13 | 1838.1825
10.5 | GOINFRA | 180491 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS | m² | 1.89 | 63.91 | 540.99 | 604.9 | 1143.261
10.6 | GOINFRA | 170110 | PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS | unid | 6 | 210.18 | 626.46 | 836.64 | 5019.84
10.7 | GOINFRA | 230105 | FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766-B19 IMAB OU EQUIV | unid | 6 | 29.13 | 91.95 | 121.08 | 726.48
10.8 | GOINFRA | 230201 | DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO | unid | 18 | 12.88 | 4.01 | 16.89 | 304.02
TOTAL | [7 empty] | 0 | 13081.5801
11 | PINTURA GERAL
11.1 | TETO
11.1.1 | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m² | 38.636 | 8.34 | 0 | 8.34 | 322.2242
11.1.2 | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m² | 38.636 | 13.23 | 2.96 | 16.19 | 625.5168
11.1.3 | GOINFRA | 261302 | PINTURA LATEX PVA DUAS DEMAOS COM SELADOR | m² | 193.18 | 8.95 | 5.21 | 14.16 | 2735.4288
11.2 | PAREDE INTERNA
11.2.1 | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m² | 159.963 | 8.34 | 0 | 8.34 | 1334.0914
11.2.2 | GOINFRA | 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | m² | 66.003 | 10.43 | 1.95 | 12.38 | 817.1171
11.2.3 | GOINFRA | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m² | 198.162 | 15.81 | 6.71 | 22.52 | 4462.6082
11.2.4 | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m² | 440.53 | 10.65 | 5.74 | 16.39 | 7220.2867
11.2.5 | GOINFRA | 261550 | PINT TINTA ESMALTE SINTETICO PAREDE - 2 DEMAO C/SELADOR-(BARRADO) | m² | 188.58 | 11.94 | 6.94 | 18.88 | 3560.3904
11.2.6 | GOINFRA | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO | m² | 92.68 | 9.65 | 7.45 | 17.1 | 1584.828
11.3 | PAREDE EXTERNA E MURO
11.3.1 | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m² | 237.048 | 8.34 | 0 | 8.34 | 1976.9803
11.3.2 | GOINFRA | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO | m² | 790.16 | 9.65 | 7.45 | 17.1 | 13511.736
11.4 | ESQUADRIAS
11.4.1 | GOINFRA | 261602 | PINTURA ESMALTE ESQUADRIAS DE FERRO C/ FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 129.05 | 20.19 | 11.86 | 32.05 | 4136.0525
11.4.2 | GOINFRA | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m² | 24.948 | 15.81 | 9.93 | 25.74 | 642.1615
11.4.3 | GOINFRA | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m² | 83.16 | 8.95 | 19.35 | 28.3 | 2353.428
TOTAL | [7 empty] | 0 | 45282.8501
12 | SERVIÇOS FINAIS
12.1 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 355.12 | 3.12 | 1.8 | 4.92 | 1747.1904
12.2 | GOINFRA | 271852 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA (CRIAP) | m | 3 | 0 | 701.22 | 701.22 | 2103.66
12.3 | GOINFRA | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL | m² | 9.94 | 8.83 | 23.09 | 31.92 | 317.2848
12.4 | GOINFRA | 85006 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | unid | 1 | 22.49 | 193.28 | 215.77 | 215.77
12.5 | GOINFRA | 71598 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | unid | 2 | 8.64 | 19.2 | 27.84 | 55.68
12.6 | GOINFRA | 91046 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" (EXTINTOR - SAÍDA EMERGÊNCIA) | unid | 3 | 2.1 | 55.51 | 57.61 | 172.83
TOTAL | [8 empty] | 4612.4152
REFERÊNCIA: TABELA GOINFRA - FEVEREIRO/2026 - ONERADA ; TABELA SINAPI 04/2026 - ONERADA | [6 empty] | VALOR TOTAL: |  | 250113.6948
[7 empty] | BDI: | 27.74% | 69381.5389
[7 empty] | TOTAL GERAL: |  | 319495.2338
LEONARDO DE BESSA FREITAS
ENG° CIVIL - CREA: 10221/D-GO
Note on E24: User: REMOÇÃO DA JANELA DA IMPRESSORA E INSTALAÇÃO ATRAS
Note on G24: User: janela + porta
Note on G25: User: área piso cimentado em frente o auditório
Note on G26: User: área de grama em frente o auditório
Note on G107: User: LAVATÓRIO
Note on G108: User: LAVATÓRIO
Note on G187: User: piso cimentado em frente ao auditório
Note on E191: User: Somente instalação janela da impressora (sem a janela)
Note on G206: User: PINTURA LATEX + TEXTURIZADA
Note on G207: User: PINTURA ESMALTE
Note on G208: User: PINTURA LATEX + ESMALTE
Note on E209: User: LISO
Note on G209: User: CREAS INTERNO + CRIAP INTERNO
Note on E210: User: BARRADO
Note on G210: User: CREAS INTERNO BARRADO
Note on G211: User: AUDITÓRIO INTERNO
Note on G214: User: (CREAS EXTERNO + AUDITÓRIO EXTERNO + CRIAP EXTERNO) + (MURO + MURETA)

## CRONOG CREAS
Estado de Goiás
PREFEITURA DE MORRINHOS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
OBRA: Reforma do CREAS e construção do CRIAP
LOCAL: Rua Castro Alves esq rua Cel. João Lopes Zedes, Qd 80, Lt 4A, Centro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Somat % | TOTAL
|  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | VALOR | % |  | Valor | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11022.5659 | 28% | 7085.9352 | 18% | 7085.9352 | 18% | 7085.9352 | 18% | 7085.9352 | 18% | 100% | 39366.3067 | 12.32% | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA | 2281.1836 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 2281.1836 | 0.714% | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | 21946.7737 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 21946.7737 | 6.869% | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 6879.4638 | 40% | 10319.1956 | 60% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 17198.6594 | 5.383% | 100%
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 18898.836 | 40% | 28348.254 | 60% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 47247.0901 | 14.79% | 100%
6 | COBERTURA | 0 |  | 0 |  | 18284.952 | 53% | 10694.9719 | 31% | 5519.9855 | 16% | 100% | 34499.9093 | 10.8% | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANIT | 0 |  | 0 |  | 3350.9304 | 40% | 4188.6631 | 50% | 837.7326 | 10% | 100% | 8377.3261 | 2.622% | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 0 |  | 10861.4767 | 40% | 13576.8459 | 50% | 2715.3692 | 10% | 100% | 27153.6918 | 8.499% | 100%
9 | REVESTIMENTOS ACABAMENTOS | 0 |  | 0 |  | 8195.5341 | 20% | 16391.0683 | 40% | 16391.0683 | 40% | 100% | 40977.6707 | 12.83% | 100%
10 | ESQUADRIAS | 0 |  | 0 |  | 8355.2052 | 50% | 8355.2052 | 50% | 0 |  | 100% | 16710.4104 | 5.23% | 100%
11 | PINTURA GERAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28922.1564 | 50% | 28922.1564 | 50% | 100% | 57844.3127 | 18.1% | 100%
12 | SERVIÇOS FINAIS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5891.8992 | 100% | 100% | 5891.8992 | 1.844% | 100%
TOTAL: |  | 61028.823 | 19.1% | 45753.3849 | 14.32% | 56134.0337 | 17.57% | 89214.8459 | 27.92% | 67364.1463 | 21.08% |  | 319495.2338 | 100%
TOTAL ACUMULADO C/ BDI: |  | 61028.823 | 19.1% | 106782.2079 | 33.42% | 162916.2416 | 50.99% | 252131.0875 | 78.92% | 319495.2338 | 100%
Morrinhos - GO, 11 de junho de 2026.
LEONARDO DE BESSA FREITAS
ENG° CIVIL - CREA: 10221/D-GO

## BDI
OBRA: Reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e ampliação destinada ao funcionamento do Centro de Referência da Infância e Adolescência Protegida (CRIAP)
LOCAL: RUA CASTRO ALVES, ESQ. C/ RUA CEL. JOÃO LOPES ZEDES, LOTE N° 04-A, QUADRA 80, CENTRO - MORRINHOS/GO, CEP: 75650-098
DEMONSTRATIVO DE BDI
Para o cálculo do BDI, utilizou-se o ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP
Coeficientes adotados:
Administração central (AC): Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
Lucro (L): Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.
Valores adotados e praticados no mercado
Despesas financeiras (DF): Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário.
(Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC do ano de 2015)
Seguros + Garantias (S + G): Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.
Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
Riscos ( R ): Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
ISS: Alíquota conforme o Código Tributário do Município de Morrinhos, que é de 2,89%
PIS: Alíquota definida por lei (lucro presumido) = 0,65%
COFINS: Alíquota definida por lei (lucro presumido) = 3,00%
CPRB: Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15
(CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta) = 4,50%
Tributos: ISS + PIS + COFINS + CPRB = 11,04%
1 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES
BDI GERAL | Administração central | Lucro | Despesas financeiras | Seguros + Garantias | Riscos | Tributos | Resultado
| 4% | 2.25% | 1% | 0.12% | 0.97% | 11.04% | 28%
A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário:
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1
(1-l)
BDI= (1+0,04+0,0006+0,0097+0,0006).(1+0,01).(1+0,0225) -1 = 22,00%
(1-0,1104)
Morrinhos - GO, 02 de junho de 2026.
________________________________________________________
LEONARDO DE BESSA FREITAS
ENG° CIVIL - CREA: 10221/D-GO