## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| pavimentação de concreto e drenagem da ladeira otizeiro - zona rural de maragogipe-ba | SINAPI - 02/2024 - Bahia ORSE - 02/2024 - Sergipe | 20,09% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.692,40 | 100,00% 6.692,40
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 2.350,80 | 100,00% 2.350,80
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 70.884,29 | 70,00% 49.619,00 | 30,00% 21.265,29
4 | SINALIZAÇAO | 100,00% 1.465,38 |  | 100,00% 1.465,38
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 114,00 |  | 100,00% 114,00
Porcentagem |  |  | 71,97% | 28,03%
Custo |  |  | 58.662,20 | 22.844,67
Porcentagem Acumulado |  |  | 71,97% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 58.662,20 | 81.506,87
_______________________________________________________________ EVERTON PINHEIRO Setor de Engenharia