## BDI-Anexo com CPRB
PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realizar a construção do campo sem grama sintética com alambrado, arquibancada e vestuário, localizado na Ladeira do Retiro Açu da Torre - litoral do Município de Mata de São João/BA
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): Construção de Edifícios
Item | Descrição |  | Percentual
1. | Lucro (L)
1.1 | Lucro bruto estimado |  | 6.64%
Subtotal |  |  | 6.64%
2. | Custos Indiretos (CI)
2.1 | Administração central |  | 3.8%
2.2 | Garantias e seguros |  | 0.32%
2.3 | Riscos |  | 0.5%
Subtotal |  |  | 4.62%
3. | Despesas Financeiras (DF)
3.1 | Despesas Financeiras |  | 1.02%
Subtotal |  |  | 1.02%
4. | Tributos (T)
4.1 | Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS |  | 3%
4.2 | Programa de Integração Social – PIS/Paseb |  | 0.65%
4.3 | Imposto Sobre Serviço - ISS |  | 3%
4.4 | CPRB |  | 4.5%
Subtotal |  |  | 11.15%
*Item 4.3 -
Considerando que a Lei Municipal n° 280/2006 - Código Tributário Municipal, referente ao Imposto Sobre Serviço, estabelece a alíquota de 5,00% incidido sobre a mão de obra.
Sabendo-se ainda que a mão de obra corresponde a uma taxa de 60% (Taxa de Mão de Obra) do valor total do serviço e 40% corresponde ao material, atendendo a comprovação da compra e utilização da prestação de Serviço
Tem-se que a alíquota de 5% (Alíquota de ISS) incidida na mão de obra é equivalente a 3% (Taxa de Serviço considerada na tabela acima) do total do serviço (Mão de Obra + Material). Podendo então ser representado pela seguinte expressão.
A x (TM x VS) = TS x VS
Legenda: A: Alíquota de ISS TM: Taxa de Mão de Obra VS: Valor Total do Serviço TS: Taxa de Serviço
Lei n° 280/2006 - 2º Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta lei, desde que comprovado através de documentos fiscais odôneos, em conformidade com a legislação tributaria. 3º Alternativa, o contribuinte poderá optar, em substituição ao previsto no parágrafo anterior, pelo abatimento de 40% (quarenta por cento), do valor total da nota fiscal.
CÁLCULO DO BDI:
BDI (%) ={ { [ ( 1 + L / 100 ) ( 1 + CI / 100 ) ( 1 + DF / 100 ) ] / [ 1 - ( T / 100 ) ] } - 1 } x 100
26.85%
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  | 5%
Nota: | Itens de formação do BDI e os valores percentuais estão de acordo ao Acórdão 2622_2013 do Tribunal de Contas da União - TCU

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realizar a construção do campo sem grama sintética com alambrado, arquibancada e vestuário, localizado na Ladeira do Retiro Açu da Torre - litoral do Município de Mata de São João/BA
[5 empty] | BDI = | 26.85%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO SINAPI - 07/2025, ORSE - 06/2025 | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNIT C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SUBTOTAL | 36090.12
1.1 | COMP_651 | PRÓPRIO | RETIRADA DE PAR DE TRAVES DE FUTEBOL | UND. | 1 | 28.83 | 28.83
1.2 | COMP_109 | PRÓPRIO | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) | M² | 7107.84 | 0.38 | 2700.98
1.3 | COMP_428 | PRÓPRIO | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA | M² | 4626.95 | 7.21 | 33360.31
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | SUBTOTAL | 272188.52
2.1 | COMP_289 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | M³ | 1613.98 | 3.4 | 5487.53
2.2 | COMP_2935 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE,INCLUSIVE SOLO. | M³ | 2420.98 | 85.17 | 206194.87
2.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 6724.93 | 3.89 | 26159.98
2.4 | COMP_791 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M² | 4591.73 | 7.48 | 34346.14
3 |  |  | CONSTRUÇÃO DO MÓDULO BANHEIRO / VESTUÁRIO |  |  | SUBTOTAL | 271032.63
3.1 |  |  | ESTRUTURAL |  |  | SUBTOTAL | 74179.64
3.1.1 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.86 | 642.88 | 552.88
3.1.2 | COMP_027 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 140.3 | 106.19 | 14898.46
3.1.3 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 12.9 | 709.85 | 9157.07
3.1.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 12.9 | 407.19 | 5252.75
3.1.5 | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 458.8 | 17.91 | 8217.11
3.1.6 | COMP_032 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 198.3 | 16.6 | 3291.78
3.1.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 147.1 | 61.34 | 9023.11
3.1.8 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M² | 89 | 172.5 | 15352.5
3.1.9 | COMP_2970 | PRÓPRIO | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 49.92 | 168.95 | 8433.98
3.2 |  |  | ALVENARIA |  |  | SUBTOTAL | 42804.21
3.2.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 167.19 | 163.65 | 27360.64
3.2.2 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 18.48 | 69.55 | 1285.28
3.2.3 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 11.48 | 53.54 | 614.64
3.2.4 | COMP_647 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE ARESTAMENTO DE VÃOS | M | 11.2 | 25.65 | 287.28
3.2.5 | COMP_10135 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBOGÓ CIMENTO TIPO ÁRABE, DIM: 39 X 39 X 7CM | M² | 14 | 261.63 | 3662.82
3.2.6 | COMP_244 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M² | 9 | 1065.95 | 9593.55
3.3 |  |  | REVESTIMENTO |  |  | SUBTOTAL | 52046.99
3.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 324.89 | 11.43 | 3713.49
3.3.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 324.89 | 81.78 | 26569.5
3.3.3 | COMP_886 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 174.1 | 92.96 | 16184.34
3.3.4 | 87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 39.12 | 22.91 | 896.24
3.3.5 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 39.12 | 63.92 | 2500.55
3.3.6 | COMP_1792 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA EM PVC | M | 6 | 37.12 | 222.72
3.3.7 | COMP_3082 | PRÓPRIO | FORNECIEMTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 11.1 | 176.59 | 1960.15
3.4 |  |  | PINTURA |  |  | SUBTOTAL | 17280.73
3.4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 153.35 | 5.58 | 855.69
3.4.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 153.35 | 23.3 | 3573.06
3.4.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 153.35 | 17.1 | 2622.29
3.4.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 39.12 | 6.91 | 270.32
3.4.5 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 39.12 | 28.43 | 1112.18
3.4.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 39.12 | 20.35 | 796.09
3.4.7 | COMP_262 | PRÓPRIO | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | M² | 235 | 34.26 | 8051.1
3.5 |  |  | PISO |  |  | SUBTOTAL | 23148.86
3.5.1 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 2.71 | 642.88 | 1742.2
3.5.2 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M² | 54.29 | 196.54 | 10670.16
3.5.3 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 54.29 | 58.91 | 3198.22
3.5.4 | COMP_886 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 39.12 | 92.96 | 3636.6
3.5.5 | COMP_1537 | PRÓPRIO | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA , COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. COM PIGMENTAÇÃO. | M² | 15.17 | 163.5 | 2480.3
3.5.6 | COMP_767 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | m | 30.51 | 25.98 | 792.65
3.5.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.36 | 117.3 | 628.73
3.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | SUBTOTAL | 23888.18
3.6.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M² | 1.92 | 521.63 | 1001.53
3.6.2 | COMP_639 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO, E ROLDANAS E TRILHOS, P/ PENITENCIÁRIA | M² | 3.96 | 2392.25 | 9473.31
3.6.3 | COMP_215 | PRÓPRIO | KIT DE PORTA DE MADEIRA COM DIMENSÃO DE 80X210CM, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, ESPESSURA DE 3,5CM, CHAPA DE AÇO INOX NOS DOIS LADOS. INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS, DOBRADIÇAS E FECHADURA. | UND. | 4 | 2132.55 | 8530.2
3.6.4 | COMP_248 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO | M² | 4.48 | 412.86 | 1849.61
3.6.5 | COMP_419 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM | M | 3.44 | 221.48 | 761.89
3.6.6 | COMP_014 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM METALON. | m² | 3.48 | 412.16 | 1434.32
3.6.7 | COMP_1680 | PRÓPRIO | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" | m² | 1 | 837.32 | 837.32
3.7 |  |  | COBERTURA |  |  | SUBTOTAL | 13910.85
3.7.1 | COMP_988 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 45.05 | 30.57 | 1377.18
3.7.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 45.05 | 30.27 | 1363.66
3.7.3 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 45.05 | 64.14 | 2889.51
3.7.4 | COMP_497 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM | M | 19.08 | 192.37 | 3670.42
3.7.5 | COMP_498 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 28.3 | 50.4 | 1426.32
3.7.6 | COMP_499 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 01 | M² | 7.19 | 373.99 | 2688.99
3.7.7 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 4.7 | 105.27 | 494.77
3.8 |  |  | LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS |  |  | SUBTOTAL | 10345.49
3.8.1 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 | 361.98 | 723.96
3.8.2 | COMP_328 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | CJ | 2 | 546 | 1092
3.8.3 | COMP_327 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, ARTICULADA, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L= 70CM, D=1 1/4" | UND. | 2 | 1077.17 | 2154.34
3.8.4 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 | 1022.07 | 2044.14
3.8.5 | COMP_616 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. | UND. | 2 | 53.29 | 106.58
3.8.6 | COMP_325 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO | UND. | 1 | 903.51 | 903.51
3.8.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 | 75.49 | 150.98
3.8.8 | COMP_329 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UND. | 2 | 70.67 | 141.34
3.8.9 | COMP_947 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UND. | 2 | 68.74 | 137.48
3.8.10 | COMP_253 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M² | 3.96 | 730.09 | 2891.16
3.9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM |  |  | SUBTOTAL | 13427.68
3.9.1 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND. | 1 | 23.38 | 23.38
3.9.2 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND. | 3 | 41.57 | 124.71
3.9.3 | 89562 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 2 | 12.18 | 24.36
3.9.4 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND. | 2 | 730.29 | 1460.58
3.9.5 | COMP_1403 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175 GR | UND. | 1 | 28.68 | 28.68
3.9.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 10 | 12.38 | 123.8
3.9.7 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 | 126.82 | 253.64
3.9.8 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 | 85.13 | 170.26
3.9.9 | COMP_544 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM | UND. | 2 | 15.29 | 30.58
3.9.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 4 | 12.38 | 49.52
3.9.11 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 | 98.27 | 196.54
3.9.12 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | 6.19 | 111.42
3.9.13 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 18.37 | 110.22
3.9.14 | COMP_842 | PRÓPRIO | CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO C/TAMPA ARTICULADA EM POLICARBONATO | UND. | 1 | 120.52 | 120.52
3.9.15 | COMP_471 | PRÓPRIO | TAMPA EM CONCRETO ARMADO E MOLDURA METÁLICA, DIMENSÕES 0,60 X 0,60 X 0,07 M. | UND. | 6 | 103.57 | 621.42
3.9.16 | COMP_303 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | UND. | 6 | 690.56 | 4143.36
3.9.17 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 | 80.69 | 322.76
3.9.18 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 | 22.62 | 90.48
3.9.19 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 | 18.67 | 74.68
3.9.20 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 12 | 9.56 | 114.72
3.9.21 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND. | 14 | 9.56 | 133.84
3.9.22 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND. | 1 | 6.67 | 6.67
3.9.23 | COMP_1434 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UND. | 2 | 43.8 | 87.6
3.9.24 | 103983 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 3 | 21.26 | 63.78
3.9.25 | COMP_1506 | PRÓPRIO | CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM =100MM | UND. | 3 | 91.07 | 273.21
3.9.26 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 102 | 34.67 | 3536.34
3.9.27 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 27.15 | 325.8
3.9.28 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6 | 15.06 | 90.36
3.9.29 | COMP_1436 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 0.08 | 196.67 | 15.73
3.9.30 | COMP_555 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | UND. | 4 | 69.26 | 277.04
3.9.31 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND. | 8 | 52.71 | 421.68
4 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL |  |  | SUBTOTAL | 631999.36
4.1 |  |  | ESTRUTURAL |  |  | SUBTOTAL | 131332.18
4.1.1 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 3.91 | 642.88 | 2513.66
4.1.2 | COMP_027 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 277.35 | 106.19 | 29451.8
4.1.3 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 40.38 | 709.85 | 28663.74
4.1.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 40.38 | 407.19 | 16442.33
4.1.5 | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 1831.9 | 17.91 | 32809.33
4.1.6 | COMP_032 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 527.9 | 16.6 | 8763.14
4.1.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 206.85 | 61.34 | 12688.18
4.2 |  |  | ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO |  |  | SUBTOTAL | 204028.87
4.2.1 | COMP_1503 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA TOTAL DE 6M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC ATÉ ALTURA DE 3M E COMPLEMENTAÇÃO COM REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE ESPORTE. FIXADO COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADO E ENVERNIZADO COM MONTANTES COM Ø 15 CM, TRAVESSAS E ESCORAS COM Ø 10 CM. COM DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 3,00M. | MÓD | 55 | 2286.88 | 125778.4
4.2.2 | COMP_1504 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 3M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADOE ENVERNIZADO COM MONTANTES COM Ø 15 CM, TRAVESSAS E ESCORAS COM Ø 10 CM. COM DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 3,00M. | MÓD | 37 | 1641.62 | 60739.94
4.2.3 | COMP_1505 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2.1/2" E TELA DE AÇO GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | UND. | 3 | 1112.36 | 3337.08
4.2.4 | COMP_626 | PRÓPRIO | FERROLHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 3 | 19.4 | 58.2
4.2.5 | COMP_1386 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO | PAR | 1 | 4628.58 | 4628.58
4.2.6 | COMP_1387 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M | PAR | 1 | 439.92 | 439.92
4.2.7 | 100704 | SINAPI | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UND. | 5 | 92.41 | 462.05
4.2.8 | COMP_2969 | PRÓPRIO | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 110.4 | 77.76 | 8584.7
4.3 |  |  | INSTALAÇOES ELETRICAS - CAMPO / MÓDULO |  |  | SUBTOTAL | 296638.31
4.3.1 | COMP_1494 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | UND. | 6 | 80.93 | 485.58
4.3.2 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 250 | 16.38 | 4095
4.3.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 9.65 | 2895
4.3.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2000 | 13.61 | 27220
4.3.5 | COMP_401 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA À LED REF. EGEU II 60W DA ILUMATIC OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE - REV 01 | UND. | 4 | 4659.29 | 18637.16
4.3.6 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND. | 1 | 140.41 | 140.41
4.3.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 700 | 6.56 | 4592
4.3.8 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 13.84 | 2076
4.3.9 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 26.92 | 1346
4.3.10 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 875.33 | 875.33
4.3.11 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UND. | 13 | 268.74 | 3493.62
4.3.12 | COMP_2967 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H= 12 M, INCLUSIVE PROJETOR MODULAR LED 500 W COM CRUZETA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO PARA COLOCAÇÃO DE 8 PROJETORES INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E COM ESMALTE SINTETICO. | UND. | 6 | 37893.98 | 227363.88
4.3.13 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND. | 11 | 111.65 | 1228.15
4.3.14 | COMP_394 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | UND. | 2 | 32.63 | 65.26
4.3.15 | COMP_395 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | UND. | 2 | 52.05 | 104.1
4.3.16 | COMP_980 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | UND. | 1 | 25.89 | 25.89
4.3.17 | COMP_1495 | PRÓPRIO | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | 1119.6 | 1119.6
4.3.18 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND. | 1 | 875.33 | 875.33
5 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  | SUBTOTAL | 160210.76
5.1 | COMP_159 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA COM MATERIAL COMPENSADO | M³ | 54.65 | 111.3 | 6082.55
5.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 213.84 | 124.74 | 26674.4
5.3 | COMP_178 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,14M, GROUTEADA FCK 21MPA, ARMADA VERT. 3/8" C/13, HOR. 5/16" C/20 | M² | 196 | 315.7 | 61877.2
5.4 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 199.89 | 6.8 | 1359.25
5.5 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 199.89 | 57.26 | 11445.7
5.6 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 283.8 | 5.58 | 1583.6
5.7 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 283.8 | 23.3 | 6612.54
5.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 283.8 | 17.1 | 4852.98
5.9 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 100.8 | 35.47 | 3575.38
5.10 | COMP_633 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1,05 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (DUPLA) (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL INFERIOR (1") | M | 63.3 | 500.22 | 31663.93
5.11 | COMP_026 | PRÓPRIO | PINTURA COM TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - 01 DEMÃO | M² | 53.41 | 13.15 | 702.34
5.12 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 53.41 | 70.79 | 3780.89
6 |  |  | PAISAGISMO |  |  | SUBTOTAL | 29296.61
6.1 | COMP_161 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M² | 150 | 46.31 | 6946.5
6.2 | COMP_1046 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PALMEIRA VECTHIA, H=3,00M | UND. | 9 | 1038.19 | 9343.71
6.3 | COMP_636 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, | UND. | 10 | 323.32 | 3233.2
6.4 | COMP_283 | PRÓPRIO | PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO | UND. | 60 | 36.19 | 2171.4
6.5 | COMP_476 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - HIBISCO VERMELHO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) | UND. | 40 | 35.24 | 1409.6
6.6 | COMP_472 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PINGO DE OURO | UND. | 60 | 21.86 | 1311.6
6.7 | COMP_1910 | PRÓPRIO | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | UND. | 1 | 270.94 | 270.94
6.8 | COMP_334 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR | UND. | 1 | 123.23 | 123.23
6.9 | COMP_663 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL COM ARGILA PARA JARDIM | m3 | 6.91 | 83.25 | 575.26
6.10 | COMP_638 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) | UND. | 10 | 51.32 | 513.2
6.11 | COMP_478 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO | M³ | 1 | 503.45 | 503.45
6.12 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UND. | 6 | 263.75 | 1582.5
6.13 | COMP_1363 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - AGAVE AZUL (agave americana) | UND. | 6 | 186.77 | 1120.62
6.14 | COMP_1559 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALAMANDA. | UND. | 6 | 31.9 | 191.4
7 |  |  | PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO |  |  | SUBTOTAL | 389100.59
7.1 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 2174.28 | 101.38 | 220428.51
7.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 978.47 | 51.03 | 49931.32
7.3 | COMP_3071 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M | 130 | 70.3 | 9139
7.4 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 30.4 | 642.88 | 19543.55
7.5 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M² | 30.4 | 196.54 | 5974.82
7.6 | COMP_1134 | PRÓPRIO | GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 30.4 | 78.52 | 2387.01
7.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 25 | 3.89 | 97.25
7.8 | COMP_2272 | PRÓPRIO | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M² | 25 | 13.89 | 347.25
7.9 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 25 | 1917 | 47925
7.10 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 301 | 102.14 | 30744.14
7.11 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1108.47 | 2.33 | 2582.74
8 |  |  | DRENAGEM EXTERNA |  |  | SUBTOTAL | 310865.1
8.1 | COMP_1377 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m | 40 | 527.26 | 21090.4
8.2 | COMP_806 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m | 12 | 703.99 | 8447.88
8.3 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 6.2 | 642.88 | 3985.86
8.4 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 310 | 75.36 | 23361.6
8.5 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 31 | 692.99 | 21482.69
8.6 | COMP_2286 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M COM GRELHA DE FERRO | UND. | 4 | 6020.58 | 24082.32
8.7 | COMP_2922 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1.60M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UND. | 4 | 5901.53 | 23606.12
8.8 | COMP_2936 | PRÓPRIO | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. | UND. | 4 | 502.86 | 2011.44
8.9 | 99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND. | 10 | 826.26 | 8262.6
8.10 | COMP_1032 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1,20M | UND. | 4 | 3457.54 | 13830.16
8.11 | COMP_965 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO | UND. | 16 | 120.7 | 1931.2
8.12 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND. | 2 | 43 | 86
8.13 | COMP_153 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 X 0,50 M | M | 279 | 568.77 | 158686.83
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMETARES |  |  | SUBTOTAL | 146183.23
9.1 | COMP_1493 | PRÓPRIO | JARDINEIRA- BANCO COM ALTURA 0,45 M E COM LARGURA DE 0,55 M COM ESTRUTURA EM ALVENARIA DE CONCRETO, PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, COM ASSENTO DE PLACA DE CONCRETO REVESTIDO COM MADEIRA | M | 50.1 | 482.18 | 24157.22
9.2 | COMP_473 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO | UND. | 5 | 947.8 | 4739
9.3 | COMP_423 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M | UND. | 1 | 2720.07 | 2720.07
9.4 | COMP_635 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 23.75 | 207.06 | 4917.68
9.5 | COMP_1286 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA 70CM 94LITROS DE MADEIRA PLÁSTICA EM SUPORTE H. | UND. | 4 | 1336.31 | 5345.24
9.6 | COMP_2504 | PRÓPRIO | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | m2 | 522.05 | 6.48 | 3382.88
9.7 | COMP_1419 | PRÓPRIO | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. | UND. | 2 | 593.72 | 1187.44
9.8 | COMP_426 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS | UND. | 1 | 5315.83 | 5315.83
9.9 | COMP_3085 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE RAMPA EM ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO, CHEPISCADA, REBOCADA , PINTADA COM PISO EM CONCRETO. E CORRIMÃO EM AÇO INOX. | UND. | 1 | 27936.62 | 27936.62
9.10 | COMP_3087 | PRÓPRIO | CONSTRUÇÃO DE ESCADA EM ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO, CHEPISCADA, REBOCADA , PINTADA COM PISO EM CONCRETO. E CORRIMÃO EM AÇO INOX. | UND. | 1 | 22717.66 | 22717.66
9.11 | COMP_2512 | PRÓPRIO | BANCOS DE RESERVA COM COBERT. POLICARBONATO COM 6 ASSENTOS CONCHA PADRÃO FIFA, ESTRUT. EM AÇO-CARBONO INDUSTRIAL GALVANIZADO, SOLDA MIG/MAG, ASSENTO EM COUVIN NÁUTICO, BORDADO NO ENCOSTO, ESPUMA ACOLCHOADA E ESTRUT. RESISTENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UND. | 2 | 17657.52 | 35315.04
9.12 | COMP_148 | PRÓPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 2258.97 | 3.74 | 8448.55
TOTAL: DOIS MILHÕES DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS | [6 empty] | 2246966.92

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realizar a construção do campo sem grama sintética com alambrado, arquibancada e vestuário, localizado na Ladeira do Retiro Açu da Torre - litoral do Município de Mata de São João/BA
[7 empty] | BDI = | 25.92%
MEMORIAL DE CALCULO
ITEM | CÓDIGO SINAPI - 07/2025, ORSE - 06/2025 | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | Área prevista no projeto | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP_651 | PRÓPRIO | RETIRADA DE PAR DE TRAVES DE FUTEBOL | UND. | 1 |  |  |  | 1
1.2 | COMP_109 | PRÓPRIO | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) | M² | 7107.84 |  |  |  | 7107.84
1.3 | COMP_428 | PRÓPRIO | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA | M² | 4626.95 |  |  |  | 4626.95
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | COMP_289 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | M³ | 1613.98 |  |  |  | 1613.98
2.2 | COMP_2935 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE,INCLUSIVE SOLO. | M³ | 2420.98 |  |  |  | 2420.98
2.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 6724.93 |  |  |  | 6724.93
2.4 | COMP_791 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M² | 4591.73 |  |  |  | 4591.73
3 |  |  | CONSTRUÇÃO DO MÓDULO BANHEIRO / VESTUÁRIO
3.1 |  |  | ESTRUTURAL
3.1.1 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ |  |  |  |  | 0.86
|  |  | SAPATA DO MÓDULO |  | 0.45 |  |  |  | 0.45
|  |  | VIGA DO MÓDULO |  | 0.41 |  |  |  | 0.41
3.1.2 | COMP_027 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 140.3 |  |  |  | 140.3
3.1.3 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 12.9 |  |  |  | 12.9
3.1.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 12.9 |  |  |  | 12.9
3.1.5 | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 458.8 |  |  |  | 458.8
3.1.6 | COMP_032 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 198.3 |  |  |  | 198.3
3.1.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² |  |  |  |  | 147.1
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME |  | 38.07 |  |  |  | 38.07
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE |  | 45.04 |  |  |  | 45.04
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO TANQUE |  | 8.91 |  |  |  | 8.91
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES E PISO DOS BANHEIROS |  | 55.08 |  |  |  | 55.08
3.1.8 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M² | 89 |  |  |  | 89
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATIBANDA PRÉDIO |  | 83.6
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA |  | 5.4
3.1.9 | COMP_2970 | PRÓPRIO | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 49.92 |  |  |  | 49.92
3.2 |  |  | ALVENARIA
3.2.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 167.19 |  |  |  | 167.19
3.2.2 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M |  |  |  |  | 18.48
|  |  | PORTAS |  | 4.48 |  |  |  | 4.48
|  |  | PORTÃO |  | 2.52 |  |  |  | 2.52
|  |  | JANELA |  | 4.48 |  |  |  | 4.48
|  |  | COBOGO |  | 7 |  |  |  | 7
3.2.3 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 11.48 |  |  |  | 11.48
3.2.4 | COMP_647 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE ARESTAMENTO DE VÃOS | M | 11.2 |  |  |  | 11.2
3.2.5 | COMP_10135 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBOGÓ CIMENTO TIPO ÁRABE, DIM: 39 X 39 X 7CM | M² | 14 |  |  |  | 14
3.2.6 | COMP_244 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M² | 9 |  |  |  | 9
3.3 |  |  | REVESTIMENTO
3.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 324.89 |  |  |  | 324.89
|  |  | PAREDE INTERNA E EXTERNAS |  | 324.89
3.3.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 324.89 |  |  |  | 324.89
|  |  | PAREDE INTERNA E EXTERNAS |  | 324.89
3.3.3 | COMP_886 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 174.1 |  |  |  | 174.1
PAREDE INTERNA
3.3.4 | 87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 39.12 |  |  |  | 39.12
3.3.5 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 39.12 |  |  |  | 39.12
3.3.6 | COMP_1792 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA EM PVC | M | 6 |  |  |  | 6
3.3.7 | COMP_3082 | PRÓPRIO | FORNECIEMTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 11.1 |  |  |  | 11.1
3.4 |  |  | PINTURA
3.4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² |  |  |  |  | 153.35
|  |  | PAREDE EXTERNAS |  | 153.35 |  |  |  | 153.35
3.4.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² |  |  |  |  | 153.35
|  |  | PAREDE EXTERNAS |  | 153.35 |  |  |  | 153.35
3.4.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² |  |  |  |  | 153.35
|  |  | PAREDE EXTERNAS |  | 153.35 |  |  |  | 153.35
3.4.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 39.12 |  |  |  | 39.12
3.4.5 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 39.12 |  |  |  | 39.12
3.4.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 39.12 |  |  |  | 39.12
3.4.7 | COMP_262 | PRÓPRIO | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | M² |  | 94 | 2.5 |  | 235
3.5 |  |  | PISO
3.5.1 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 54.29 |  |  | 0.05 | 2.71
3.5.2 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M² | 54.29 |  |  |  | 54.29
3.5.3 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 54.29 |  |  |  | 54.29
3.5.4 | COMP_886 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 39.12 |  |  |  | 39.12
3.5.5 | COMP_1537 | PRÓPRIO | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA , COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. COM PIGMENTAÇÃO. | M² | 15.17 |  |  |  | 15.17
3.5.6 | COMP_767 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | m | 30.51 |  |  |  | 30.51
3.5.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.36 |  |  |  | 5.36
3.6 |  |  | ESQUADRIAS
3.6.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M² | 1.92 |  |  |  | 1.92
3.6.2 | COMP_639 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO, E ROLDANAS E TRILHOS, P/ PENITENCIÁRIA | M² | 3.96 |  |  |  | 3.96
3.6.3 | COMP_215 | PRÓPRIO | KIT DE PORTA DE MADEIRA COM DIMENSÃO DE 80X210CM, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, ESPESSURA DE 3,5CM, CHAPA DE AÇO INOX NOS DOIS LADOS. INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS, DOBRADIÇAS E FECHADURA. | UND. | 4 |  |  |  | 4
3.6.4 | COMP_248 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO | M² | 4.48 |  |  |  | 4.48
3.6.5 | COMP_419 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM | M | 3.44 |  |  |  | 3.44
3.6.6 | COMP_014 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM METALON. | m² | 3.48 |  |  |  | 3.48
3.6.7 | COMP_1680 | PRÓPRIO | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" | m² | 1 |  |  |  | 1
3.7 |  |  | COBERTURA
3.7.1 | COMP_988 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 45.05 |  |  |  | 45.05
3.7.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 45.05 |  |  |  | 45.05
3.7.3 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 45.05 |  |  |  | 45.05
3.7.4 | COMP_497 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM | M | 19.08 |  |  |  | 19.08
3.7.5 | COMP_498 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 28.3 |  |  |  | 28.3
3.7.6 | COMP_499 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 01 | M² | 7.19 |  |  |  | 7.19
3.7.7 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 4.7 |  |  |  | 4.7
3.8 |  |  | LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
3.8.1 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.8.2 | COMP_328 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | CJ | 2 |  |  |  | 2
3.8.3 | COMP_327 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, ARTICULADA, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L= 70CM, D=1 1/4" | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.8.4 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.8.5 | COMP_616 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.8.6 | COMP_325 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO | UND. | 1 |  |  |  | 1
3.8.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.8.8 | COMP_329 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.8.9 | COMP_947 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.8.10 | COMP_253 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M² | 3.96 |  |  |  | 3.96
3.9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.1 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND. | 1 |  |  |  | 1
3.9.2 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND. | 3 |  |  |  | 3
3.9.3 | 89562 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.9.4 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.9.5 | COMP_1403 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175 GR | UND. | 1 |  |  |  | 1
3.9.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 10 |  |  |  | 10
3.9.7 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.9.8 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.9.9 | COMP_544 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.9.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 4 |  |  |  | 4
3.9.11 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.9.12 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 |  |  |  | 18
3.9.13 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 |  |  |  | 6
3.9.14 | COMP_842 | PRÓPRIO | CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO C/TAMPA ARTICULADA EM POLICARBONATO | UND. | 1 |  |  |  | 1
3.9.15 | COMP_471 | PRÓPRIO | TAMPA EM CONCRETO ARMADO E MOLDURA METÁLICA, DIMENSÕES 0,60 X 0,60 X 0,07 M. | UND. | 6 |  |  |  | 6
3.9.16 | COMP_303 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | UND. | 6 |  |  |  | 6
3.9.17 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 |  |  |  | 4
3.9.18 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 |  |  |  | 4
3.9.19 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 |  |  |  | 4
3.9.20 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 12 |  |  |  | 12
3.9.21 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND. | 14 |  |  |  | 14
3.9.22 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND. | 1 |  |  |  | 1
3.9.23 | COMP_1434 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UND. | 2 |  |  |  | 2
3.9.24 | 103983 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 3 |  |  |  | 3
3.9.25 | COMP_1506 | PRÓPRIO | CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM =100MM | UND. | 3 |  |  |  | 3
3.9.26 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 102 |  |  |  | 102
3.9.27 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 |  |  |  | 12
3.9.28 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6 |  |  |  | 6
3.9.29 | COMP_1436 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.08
3.9.30 | COMP_555 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | UND. | 4 |  |  |  | 4
3.9.31 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND. | 8 |  |  |  | 8
4 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL
4.1 |  |  | ESTRUTURAL
4.1.1 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ |  |  |  |  | 3.91
|  |  | BLOCO G |  | 92 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 1.66
|  |  | BLOCO P |  | 92 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.18
|  |  | VIGA BALDRAME |  | 1 | 275.8 | 0.15 | 0.05 | 2.07
4.1.2 | COMP_027 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, 4 UTILIZAÇÕES. | M² |  |  |  |  | 277.35
|  |  | BLOCO G |  | 92 | 1.44 |  | 0.8 | 105.98
|  |  | BLOCO P |  | 92 | 0.16 |  | 0.4 | 5.89
|  |  | VIGA |  |  | 275.8 |  | 0.6 | 165.48
4.1.3 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ |  |  |  |  | 40.38
|  |  | BLOCO G |  | 92 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 26.5
|  |  | BLOCO P |  | 92 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.47
|  |  | VIGA BALDRAME |  | 1 | 275.8 | 0.15 | 0.3 | 12.41
4.1.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 40.38 |  |  |  | 40.38
4.1.5 | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG |  |  |  |  | 1831.9
|  |  | BLOCO |  | 839.1 |  |  |  | 839.1
|  |  | VIGA BALDRAME |  | 992.8 |  |  |  | 992.8
4.1.6 | COMP_032 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG |  |  |  |  | 527.9
|  |  | BLOCO |  | 279.7 |  |  |  | 279.7
|  |  | VIGA BALDRAME |  | 248.2 |  |  |  | 248.2
4.1.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 206.85 |  |  |  | 206.85
4.2 |  |  | ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO
4.2.1 | COMP_1503 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA TOTAL DE 6M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC ATÉ ALTURA DE 3M E COMPLEMENTAÇÃO COM REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE ESPORTE. FIXADO COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADO E ENVERNIZADO COM MONTANTES COM Ø 15 CM, TRAVESSAS E ESCORAS COM Ø 10 CM. COM DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 3,00M. | MÓD | 55 |  |  |  | 55
4.2.2 | COMP_1504 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 3M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADOE ENVERNIZADO COM MONTANTES COM Ø 15 CM, TRAVESSAS E ESCORAS COM Ø 10 CM. COM DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 3,00M. | MÓD | 37 |  |  |  | 37
4.2.3 | COMP_1505 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2.1/2" E TELA DE AÇO GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | UND. |  |  |  |  | 3
|  |  | PORTÃO DE UMA ABA |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | PORTÃO DE DUAS ABAS |  | 1 |  |  |  | 1
4.2.4 | COMP_626 | PRÓPRIO | FERROLHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 3 |  |  |  | 3
4.2.5 | COMP_1386 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO | PAR | 1 |  |  |  | 1
4.2.6 | COMP_1387 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M | PAR | 1 |  |  |  | 1
4.2.7 | 100704 | SINAPI | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UND. | 5 |  |  |  | 5
4.2.8 | COMP_2969 | PRÓPRIO | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 110.4 |  |  |  | 110.4
4.3 |  |  | INSTALAÇOES ELETRICAS - CAMPO / MÓDULO
4.3.1 | COMP_1494 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | UND. | 6 |  |  |  | 6
4.3.2 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 250 |  |  |  | 250
4.3.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 |  |  |  | 300
4.3.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2000 |  |  |  | 2000
4.3.5 | COMP_401 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA À LED REF. EGEU II 60W DA ILUMATIC OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE - REV 01 | UND. | 4 |  |  |  | 4
4.3.6 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND. | 1 |  |  |  | 1
4.3.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 700 |  |  |  | 700
4.3.8 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  |  |  | 150
4.3.9 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |  |  |  | 50
4.3.10 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 |  |  |  | 1
4.3.11 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UND. | 13 |  |  |  | 13
4.3.12 | COMP_2967 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H= 12 M, INCLUSIVE PROJETOR MODULAR LED 500 W COM CRUZETA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO PARA COLOCAÇÃO DE 8 PROJETORES INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E COM ESMALTE SINTETICO. | UND. | 6 |  |  |  | 6
4.3.13 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND. | 11 |  |  |  | 11
4.3.14 | COMP_394 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | UND. | 2 |  |  |  | 2
4.3.15 | COMP_395 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | UND. | 2 |  |  |  | 2
4.3.16 | COMP_980 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | UND. | 1 |  |  |  | 1
4.3.17 | COMP_1495 | PRÓPRIO | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 |  |  |  | 1
4.3.18 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND. | 1 |  |  |  | 1
5 |  |  | ARQUIBANCADA
5.1 | COMP_159 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA COM MATERIAL COMPENSADO | M³ |  |  |  |  | 54.65
|  |  | PRIMEIRO DEGRAU |  | 3 | 16 | 0,35 | 0,65 | 10.92
|  |  | SEGUNDO DEGRAU |  | 3 | 16 | 0,75 | 0,65 | 23.4
|  |  | TERCEIRO DEGRAU |  | 3 | 16 | 1,15 | 0,35 | 19.32
|  |  | DEGRAU PEQUENO |  | 18 | 0.8 | 0.35 | 0.2 | 1.01
5.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² |  |  |  |  | 213.84
|  |  | RADIER |  | 3 | 16 | 2.25 |  | 108
|  |  | PISO DOS DEGRAUS |  | 6 | 16 | 0.8 |  | 76.8
|  |  | PISO DOS DEGRAUS |  | 3 | 16 | 0.5 |  | 24
|  |  | DEGRAU PEQUENO |  | 18 | 0.8 | 0.35 |  | 5.04
5.3 | COMP_178 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,14M, GROUTEADA FCK 21MPA, ARMADA VERT. 3/8" C/13, HOR. 5/16" C/20 | M² | 196 |  |  |  | 196
5.4 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 199.89 |  |  |  | 199.89
5.5 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 199.89 |  |  |  | 199.89
5.6 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 283.8 |  |  |  | 283.8
5.7 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 283.8 |  |  |  | 283.8
5.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 283.8 |  |  |  | 283.8
5.9 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 100.8 |  |  |  | 100.8
5.10 | COMP_633 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1,05 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (DUPLA) (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL INFERIOR (1") | M |  | 63.3 |  |  | 63.3
5.11 | COMP_026 | PRÓPRIO | PINTURA COM TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - 01 DEMÃO | M² | 53.41 |  |  |  | 53.41
5.12 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 53.41 |  |  |  | 53.41
6 |  |  | PAISAGISMO
6.1 | COMP_161 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M² | 150 |  |  |  | 150
6.2 | COMP_1046 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PALMEIRA VECTHIA, H=3,00M | UND. | 9 |  |  |  | 9
6.3 | COMP_636 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, | UND. | 10 |  |  |  | 10
6.4 | COMP_283 | PRÓPRIO | PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO | UND. | 60 |  |  |  | 60
6.5 | COMP_476 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - HIBISCO VERMELHO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) | UND. | 40 |  |  |  | 40
6.6 | COMP_472 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PINGO DE OURO | UND. | 60 |  |  |  | 60
6.7 | COMP_1910 | PRÓPRIO | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | UND. | 1 |  |  |  | 1
6.8 | COMP_334 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR | UND. | 1 |  |  |  | 1
6.9 | COMP_663 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL COM ARGILA PARA JARDIM | m3 | 6.91 |  |  |  | 6.91
6.10 | COMP_638 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) | UND. | 10 |  |  |  | 10
6.11 | COMP_478 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO | M³ | 1 |  |  |  | 1
6.12 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UND. | 6 |  |  |  | 6
6.13 | COMP_1363 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - AGAVE AZUL (agave americana) | UND. | 6 |  |  |  | 6
6.14 | COMP_1559 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALAMANDA. | UND. | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  | PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 2174.28 |  |  |  | 2174.28
7.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 978.47 |  |  |  | 978.47
7.3 | COMP_3071 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M | 130 |  |  |  | 130
7.4 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 30.4 |  |  |  | 30.4
7.5 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M² | 30.4 |  |  |  | 30.4
7.6 | COMP_1134 | PRÓPRIO | GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 30.4 |  |  |  | 30.4
7.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 25 |  |  |  | 25
7.8 | COMP_2272 | PRÓPRIO | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M² | 25 |  |  |  | 25
7.9 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 25 |  |  |  | 25
7.10 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 301 |  |  |  | 301
7.11 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1108.47 |  |  |  | 1108.47
8 |  |  | DRENAGEM EXTERNA
8.1 | COMP_1377 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m |  | 40 |  |  | 40
8.2 | COMP_806 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m |  | 12 |  |  | 12
8.3 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ |  |  |  |  | 6.2
|  |  | LATERAL DA CALHA MEIA CANA |  |  | 310 | 0.4 | 0.05 | 6.2
8.4 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M |  | 310 |  |  | 310
8.5 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ |  |  |  |  | 31
|  |  | LATERAL DA CALHA MEIA CANA |  | 2 | 310 | 0.2 | 0.25 | 31
8.6 | COMP_2286 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M COM GRELHA DE FERRO | UND. | 4 |  |  |  | 4
8.7 | COMP_2922 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1.60M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UND. | 4 |  |  |  | 4
8.8 | COMP_2936 | PRÓPRIO | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. | UND. | 4 |  |  |  | 4
8.9 | 99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND. | 10 |  |  |  | 10
8.10 | COMP_1032 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1,20M | UND. | 4 |  |  |  | 4
8.11 | COMP_965 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO | UND. | 16 |  |  |  | 16
8.12 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND. | 2 |  |  |  | 2
8.13 | COMP_153 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 X 0,50 M | M | 279 |  |  |  | 279
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.1 | COMP_1493 | PRÓPRIO | JARDINEIRA- BANCO COM ALTURA 0,45 M E COM LARGURA DE 0,55 M COM ESTRUTURA EM ALVENARIA DE CONCRETO, PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, COM ASSENTO DE PLACA DE CONCRETO REVESTIDO COM MADEIRA | M | 3 | 16.7 |  |  | 50.1
9.2 | COMP_473 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO | UND. | 5 |  |  |  | 5
9.3 | COMP_423 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M | UND. | 1 |  |  |  | 1
9.4 | COMP_635 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 23.75 |  |  |  | 23.75
9.5 | COMP_1286 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA 70CM 94LITROS DE MADEIRA PLÁSTICA EM SUPORTE H. | UND. | 4 |  |  |  | 4
9.6 | COMP_2504 | PRÓPRIO | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | m2 | 522.05 |  |  |  | 522.05
9.7 | COMP_1419 | PRÓPRIO | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. | UND. | 2 |  |  |  | 2
9.8 | COMP_426 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS | UND. | 1 |  |  |  | 1
9.9 | COMP_3085 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE RAMPA EM ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO, CHEPISCADA, REBOCADA , PINTADA COM PISO EM CONCRETO. E CORRIMÃO EM AÇO INOX. | UND. | 1 |  |  |  | 1
9.10 | COMP_3087 | PRÓPRIO | CONSTRUÇÃO DE ESCADA EM ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO, CHEPISCADA, REBOCADA , PINTADA COM PISO EM CONCRETO. E CORRIMÃO EM AÇO INOX. | UND. | 1 |  |  |  | 1
9.11 | COMP_2512 | PRÓPRIO | BANCOS DE RESERVA COM COBERT. POLICARBONATO COM 6 ASSENTOS CONCHA PADRÃO FIFA, ESTRUT. EM AÇO-CARBONO INDUSTRIAL GALVANIZADO, SOLDA MIG/MAG, ASSENTO EM COUVIN NÁUTICO, BORDADO NO ENCOSTO, ESPUMA ACOLCHOADA E ESTRUT. RESISTENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UND. | 2 |  |  |  | 2
9.12 | COMP_148 | PRÓPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 2258.97 |  |  |  | 2258.97

## MAPA DE COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realizar a construção do campo sem grama sintética com alambrado, arquibancada e vestuário, localizado na Ladeira do Retiro Açu da Torre - litoral do Município de Mata de São João/BA
MAPA DE COTAÇÃO
DESCRIÇÃO | LIXEIRA 70CM 94LITROS - MADEIRA PLÁSTICA - COT_159
CNPJ | CNPJ: 27.704.257/0001-80 | CNPJ 25.369.020/0001-65 | CNPJ: 25.369.020/0001-65
ENDEREÇO | R. Emílio de Menezes, 884 - Bom Retiro, Curitiba - PR - CEP 80520-240 | R AFONSO NAGEL, 65 - CHICO DE PAULO - JARAGUÁ DO SUL - SC - CEP 89254-768 | Rua Afonso Nagel, 26 Jaraguá do Sul - SC CEP: 89254-768
LOJA | LAZER E CASA | Acriloja | LOJA DO POLI
CONTATO | (41) 3015-2112 | (47) 3271-5355 | (47) 3271-5355
SITE | https://www.lazerecasa.com.br/lixeira-70cm-94litros-madeira-plastica?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=1314&gclid=Cj0KCQjwrMKmBhCJARIsAHuEAPTXRFb2myLzK1UjDXQuvAXsNJFpfGS-BXNeBsK6feRhSuK2DtLY5XgaAuHrEALw_wcB | https://www.acriloja.com/lixeira/lixeira-de-madeira-plastica-90-litros-70cm-de-altura-para-reciclagem?srsltid=AfmBOoq8khzdUNIisB_a2FXC7_rlGa5rpmcAoI1rfo4g3V8IYj-Gbt_D | http://www.lojadopoli.com/mobiliario-em-madeira/lixeira/lixeira-de-madeira-plastica-90-litros-70cm?parceiro=7499
UND. | 743.96 | 729 | 730
|  | MEDIANA | 730
DESCRIÇÃO | SUPORTE H PARA LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA - COT_160
CNPJ | CNPJ 25.369.020/0001-65 | CNPJ: 27.704.257/0001-80 | CNPJ: 19.704.009/0001-01
ENDEREÇO | R AFONSO NAGEL, 65 - CHICO DE PAULO - JARAGUÁ DO SUL - SC - CEP 89254-768 | RUA EMILIO DE MENEZES, 884 BOM RETIRO CURITIBA ¦ PR 80520-240 | Rua Paulo Roberto Alves, 112, Lote 9, Quadra 11, Nova Palhoça, Palhoça, SC.
LOJA | ACRI LOJA | LAZER E CASA (CONSTRUCIVIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME ) | Lojacond Equipamentos para Condomínios
CONTATO | ILOJA.COM TELEFONE(47) 3271-535 TELEFONE(47) 3058-366 WHATSAPP (47) 99730-5147 | TELEFONE: (41) 3015-2112WHATSAPP: (41) 3015-2112 | TELEFONE: (48) 99121-3675 CONTATO@LOJACOND.COM.BR
SITE | https://www.acriloja.com/lixeira/suporte-para-deixar-a-lixeira-elevada?parceiro=2531&srsltid=AfmBOoqNxD0y9_cWwhlTR8OH5vCnfy_pugU9rAp5KHG1GjS2io9GOhs-u0c | https://www.lazerecasa.com.br/suporte-em-plastico-para-lixeira-inbrasil?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant | https://www.lojacondstore.com.br/suporte-h-para-lixeira-em-madeira-plastica-inbrasil?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsltid=AfmBOorGjwJPUonNqyUjqLF_jPPteOSVS6kcUfx_ufnk4wLs4URIaGrXerI
UND. | 315 | 316.15 | 285
|  | MEDIANA | 315

## CRONOGRAMA DETALHADO
PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realizar a construção do campo sem grama sintética com alambrado, arquibancada e vestuário, localizado na Ladeira do Retiro Açu da Torre - litoral do Município de Mata de São João/BA
[5 empty] | BDI = | 26.85%
CRONOGRAMA DETALHADO
ITEM | CÓDIGO SINAPI - 07/2025, ORSE - 06/2025 | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNIT C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$) | ETAPAS | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SUBTOTAL | 36090.12
1.1 | COMP_651 | PRÓPRIO | RETIRADA DE PAR DE TRAVES DE FUTEBOL | UND. | 1 | 28.83 | 28.83 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | COMP_109 | PRÓPRIO | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) | M² | 7107.84 | 0.38 | 2700.98 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3 | COMP_428 | PRÓPRIO | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA | M² | 4626.95 | 7.21 | 33360.31 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | SUBTOTAL | 272188.52
2.1 | COMP_289 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | M³ | 1613.98 | 3.4 | 5487.53 | 02 - MOVIMENTO DE TERRA
2.2 | COMP_2935 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE,INCLUSIVE SOLO. | M³ | 2420.98 | 85.17 | 206194.87 | 02 - MOVIMENTO DE TERRA
2.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 6724.93 | 3.89 | 26159.98 | 02 - MOVIMENTO DE TERRA
2.4 | COMP_791 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M² | 4591.73 | 7.48 | 34346.14 | 02 - MOVIMENTO DE TERRA
3 |  |  | CONSTRUÇÃO DO MÓDULO BANHEIRO / VESTUÁRIO |  |  | SUBTOTAL | 271032.63
3.1 |  |  | ESTRUTURAL |  |  | SUBTOTAL | 74179.64
3.1.1 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.86 | 642.88 | 552.88 | 03 - ESTRUTURA
3.1.2 | COMP_027 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 140.3 | 106.19 | 14898.46 | 03 - ESTRUTURA
3.1.3 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 12.9 | 709.85 | 9157.07 | 03 - ESTRUTURA
3.1.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 12.9 | 407.19 | 5252.75 | 03 - ESTRUTURA
3.1.5 | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 458.8 | 17.91 | 8217.11 | 03 - ESTRUTURA
3.1.6 | COMP_032 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 198.3 | 16.6 | 3291.78 | 03 - ESTRUTURA
3.1.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 147.1 | 61.34 | 9023.11 | 03 - ESTRUTURA
3.1.8 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M² | 89 | 172.5 | 15352.5 | 03 - ESTRUTURA
3.1.9 | COMP_2970 | PRÓPRIO | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 49.92 | 168.95 | 8433.98 | 03 - ESTRUTURA
3.2 |  |  | ALVENARIA |  |  | SUBTOTAL | 42804.21
3.2.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 167.19 | 163.65 | 27360.64 | 04 - ALVENARIA
3.2.2 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 18.48 | 69.55 | 1285.28 | 04 - ALVENARIA
3.2.3 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 11.48 | 53.54 | 614.64 | 04 - ALVENARIA
3.2.4 | COMP_647 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE ARESTAMENTO DE VÃOS | M | 11.2 | 25.65 | 287.28 | 04 - ALVENARIA
3.2.5 | COMP_10135 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBOGÓ CIMENTO TIPO ÁRABE, DIM: 39 X 39 X 7CM | M² | 14 | 261.63 | 3662.82 | 04 - ALVENARIA
3.2.6 | COMP_244 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M² | 9 | 1065.95 | 9593.55 | 04 - ALVENARIA
3.3 |  |  | REVESTIMENTO |  |  | SUBTOTAL | 52046.99
3.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 324.89 | 11.43 | 3713.49 | 05 - REVESTIMENTO
3.3.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 324.89 | 81.78 | 26569.5 | 05 - REVESTIMENTO
3.3.3 | COMP_886 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 174.1 | 92.96 | 16184.34 | 05 - REVESTIMENTO
3.3.4 | 87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 39.12 | 22.91 | 896.24 | 05 - REVESTIMENTO
3.3.5 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 39.12 | 63.92 | 2500.55 | 05 - REVESTIMENTO
3.3.6 | COMP_1792 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA EM PVC | M | 6 | 37.12 | 222.72 | 05 - REVESTIMENTO
3.3.7 | COMP_3082 | PRÓPRIO | FORNECIEMTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 11.1 | 176.59 | 1960.15 | 05 - REVESTIMENTO
3.4 |  |  | PINTURA |  |  | SUBTOTAL | 17280.73
3.4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 153.35 | 5.58 | 855.69 | 06 - PINTURA
3.4.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 153.35 | 23.3 | 3573.06 | 06 - PINTURA
3.4.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 153.35 | 17.1 | 2622.29 | 06 - PINTURA
3.4.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 39.12 | 6.91 | 270.32 | 06 - PINTURA
3.4.5 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 39.12 | 28.43 | 1112.18 | 06 - PINTURA
3.4.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 39.12 | 20.35 | 796.09 | 06 - PINTURA
3.4.7 | COMP_262 | PRÓPRIO | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | M² | 235 | 34.26 | 8051.1 | 06 - PINTURA
3.5 |  |  | PISO |  |  | SUBTOTAL | 23148.86
3.5.1 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 2.71 | 642.88 | 1742.2 | 07 - PISO
3.5.2 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M² | 54.29 | 196.54 | 10670.16 | 07 - PISO
3.5.3 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 54.29 | 58.91 | 3198.22 | 07 - PISO
3.5.4 | COMP_886 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 39.12 | 92.96 | 3636.6 | 07 - PISO
3.5.5 | COMP_1537 | PRÓPRIO | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA , COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. COM PIGMENTAÇÃO. | M² | 15.17 | 163.5 | 2480.3 | 07 - PISO
3.5.6 | COMP_767 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | m | 30.51 | 25.98 | 792.65 | 07 - PISO
3.5.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.36 | 117.3 | 628.73 | 07 - PISO
3.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | SUBTOTAL | 23888.18
3.6.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M² | 1.92 | 521.63 | 1001.53 | 08 - ESQUADRIA
3.6.2 | COMP_639 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO, E ROLDANAS E TRILHOS, P/ PENITENCIÁRIA | M² | 3.96 | 2392.25 | 9473.31 | 08 - ESQUADRIA
3.6.3 | COMP_215 | PRÓPRIO | KIT DE PORTA DE MADEIRA COM DIMENSÃO DE 80X210CM, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, ESPESSURA DE 3,5CM, CHAPA DE AÇO INOX NOS DOIS LADOS. INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS, DOBRADIÇAS E FECHADURA. | UND. | 4 | 2132.55 | 8530.2 | 08 - ESQUADRIA
3.6.4 | COMP_248 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO | M² | 4.48 | 412.86 | 1849.61 | 08 - ESQUADRIA
3.6.5 | COMP_419 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM | M | 3.44 | 221.48 | 761.89 | 08 - ESQUADRIA
3.6.6 | COMP_014 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM METALON. | m² | 3.48 | 412.16 | 1434.32 | 08 - ESQUADRIA
3.6.7 | COMP_1680 | PRÓPRIO | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" | m² | 1 | 837.32 | 837.32 | 08 - ESQUADRIA
3.7 |  |  | COBERTURA |  |  | SUBTOTAL | 13910.85
3.7.1 | COMP_988 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 45.05 | 30.57 | 1377.18 | 09 - COBERTURA
3.7.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 45.05 | 30.27 | 1363.66 | 09 - COBERTURA
3.7.3 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 45.05 | 64.14 | 2889.51 | 09 - COBERTURA
3.7.4 | COMP_497 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM | M | 19.08 | 192.37 | 3670.42 | 09 - COBERTURA
3.7.5 | COMP_498 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 28.3 | 50.4 | 1426.32 | 09 - COBERTURA
3.7.6 | COMP_499 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 01 | M² | 7.19 | 373.99 | 2688.99 | 09 - COBERTURA
3.7.7 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 4.7 | 105.27 | 494.77 | 09 - COBERTURA
3.8 |  |  | LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS |  |  | SUBTOTAL | 10345.49
3.8.1 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 | 361.98 | 723.96 | 10 - LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
3.8.2 | COMP_328 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | CJ | 2 | 546 | 1092 | 10 - LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
3.8.3 | COMP_327 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, ARTICULADA, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L= 70CM, D=1 1/4" | UND. | 2 | 1077.17 | 2154.34 | 10 - LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
3.8.4 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 | 1022.07 | 2044.14 | 10 - LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
3.8.5 | COMP_616 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. | UND. | 2 | 53.29 | 106.58 | 10 - LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
3.8.6 | COMP_325 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO | UND. | 1 | 903.51 | 903.51 | 10 - LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
3.8.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 | 75.49 | 150.98 | 10 - LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
3.8.8 | COMP_329 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UND. | 2 | 70.67 | 141.34 | 10 - LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
3.8.9 | COMP_947 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UND. | 2 | 68.74 | 137.48 | 10 - LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
3.8.10 | COMP_253 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M² | 3.96 | 730.09 | 2891.16 | 10 - LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
3.9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM |  |  | SUBTOTAL | 13427.68
3.9.1 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND. | 1 | 23.38 | 23.38 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.2 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND. | 3 | 41.57 | 124.71 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.3 | 89562 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 2 | 12.18 | 24.36 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.4 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND. | 2 | 730.29 | 1460.58 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.5 | COMP_1403 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175 GR | UND. | 1 | 28.68 | 28.68 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 10 | 12.38 | 123.8 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.7 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 | 126.82 | 253.64 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.8 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 | 85.13 | 170.26 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.9 | COMP_544 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM | UND. | 2 | 15.29 | 30.58 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 4 | 12.38 | 49.52 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.11 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 | 98.27 | 196.54 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.12 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | 6.19 | 111.42 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.13 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 18.37 | 110.22 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.14 | COMP_842 | PRÓPRIO | CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO C/TAMPA ARTICULADA EM POLICARBONATO | UND. | 1 | 120.52 | 120.52 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.15 | COMP_471 | PRÓPRIO | TAMPA EM CONCRETO ARMADO E MOLDURA METÁLICA, DIMENSÕES 0,60 X 0,60 X 0,07 M. | UND. | 6 | 103.57 | 621.42 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.16 | COMP_303 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | UND. | 6 | 690.56 | 4143.36 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.17 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 | 80.69 | 322.76 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.18 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 | 22.62 | 90.48 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.19 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 | 18.67 | 74.68 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.20 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 12 | 9.56 | 114.72 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.21 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND. | 14 | 9.56 | 133.84 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.22 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND. | 1 | 6.67 | 6.67 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.23 | COMP_1434 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UND. | 2 | 43.8 | 87.6 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.24 | 103983 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 3 | 21.26 | 63.78 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.25 | COMP_1506 | PRÓPRIO | CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM =100MM | UND. | 3 | 91.07 | 273.21 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.26 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 102 | 34.67 | 3536.34 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.27 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 27.15 | 325.8 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.28 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6 | 15.06 | 90.36 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.29 | COMP_1436 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 0.08 | 196.67 | 15.73 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.30 | COMP_555 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | UND. | 4 | 69.26 | 277.04 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
3.9.31 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND. | 8 | 52.71 | 421.68 | 11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
4 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL |  |  | SUBTOTAL | 631999.36
4.1 |  |  | ESTRUTURAL |  |  | SUBTOTAL | 131332.18
4.1.1 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 3.91 | 642.88 | 2513.66 | 03 - ESTRUTURA
4.1.2 | COMP_027 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 277.35 | 106.19 | 29451.8 | 03 - ESTRUTURA
4.1.3 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 40.38 | 709.85 | 28663.74 | 03 - ESTRUTURA
4.1.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 40.38 | 407.19 | 16442.33 | 03 - ESTRUTURA
4.1.5 | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 1831.9 | 17.91 | 32809.33 | 03 - ESTRUTURA
4.1.6 | COMP_032 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 527.9 | 16.6 | 8763.14 | 03 - ESTRUTURA
4.1.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 206.85 | 61.34 | 12688.18 | 03 - ESTRUTURA
4.2 |  |  | ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO |  |  | SUBTOTAL | 204028.87
4.2.1 | COMP_1503 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA TOTAL DE 6M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC ATÉ ALTURA DE 3M E COMPLEMENTAÇÃO COM REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE ESPORTE. FIXADO COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADO E ENVERNIZADO COM MONTANTES COM Ø 15 CM, TRAVESSAS E ESCORAS COM Ø 10 CM. COM DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 3,00M. | MÓD | 55 | 2286.88 | 125778.4 | 12 - ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO
4.2.2 | COMP_1504 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 3M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADOE ENVERNIZADO COM MONTANTES COM Ø 15 CM, TRAVESSAS E ESCORAS COM Ø 10 CM. COM DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 3,00M. | MÓD | 37 | 1641.62 | 60739.94 | 12 - ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO
4.2.3 | COMP_1505 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2.1/2" E TELA DE AÇO GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | UND. | 3 | 1112.36 | 3337.08 | 12 - ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO
4.2.4 | COMP_626 | PRÓPRIO | FERROLHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 3 | 19.4 | 58.2 | 12 - ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO
4.2.5 | COMP_1386 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO | PAR | 1 | 4628.58 | 4628.58 | 12 - ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO
4.2.6 | COMP_1387 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M | PAR | 1 | 439.92 | 439.92 | 12 - ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO
4.2.7 | 100704 | SINAPI | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UND. | 5 | 92.41 | 462.05 | 12 - ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO
4.2.8 | COMP_2969 | PRÓPRIO | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 110.4 | 77.76 | 8584.7 | 12 - ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO
4.3 |  |  | INSTALAÇOES ELETRICAS - CAMPO / MÓDULO |  |  | SUBTOTAL | 296638.31
4.3.1 | COMP_1494 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | UND. | 6 | 80.93 | 485.58 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.2 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 250 | 16.38 | 4095 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 9.65 | 2895 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2000 | 13.61 | 27220 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.5 | COMP_401 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA À LED REF. EGEU II 60W DA ILUMATIC OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE - REV 01 | UND. | 4 | 4659.29 | 18637.16 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.6 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND. | 1 | 140.41 | 140.41 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 700 | 6.56 | 4592 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.8 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 13.84 | 2076 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.9 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 26.92 | 1346 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.10 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 875.33 | 875.33 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.11 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UND. | 13 | 268.74 | 3493.62 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.12 | COMP_2967 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H= 12 M, INCLUSIVE PROJETOR MODULAR LED 500 W COM CRUZETA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO PARA COLOCAÇÃO DE 8 PROJETORES INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E COM ESMALTE SINTETICO. | UND. | 6 | 37893.98 | 227363.88 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.13 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND. | 11 | 111.65 | 1228.15 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.14 | COMP_394 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | UND. | 2 | 32.63 | 65.26 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.15 | COMP_395 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | UND. | 2 | 52.05 | 104.1 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.16 | COMP_980 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | UND. | 1 | 25.89 | 25.89 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.17 | COMP_1495 | PRÓPRIO | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | 1119.6 | 1119.6 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
4.3.18 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND. | 1 | 875.33 | 875.33 | 13 - INSTALAÇOES ELETRICAS
5 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  | SUBTOTAL | 160210.76
5.1 | COMP_159 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA COM MATERIAL COMPENSADO | M³ | 54.65 | 111.3 | 6082.55 | 14 - ARQUIBANCADA
5.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 213.84 | 124.74 | 26674.4 | 14 - ARQUIBANCADA
5.3 | COMP_178 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,14M, GROUTEADA FCK 21MPA, ARMADA VERT. 3/8" C/13, HOR. 5/16" C/20 | M² | 196 | 315.7 | 61877.2 | 14 - ARQUIBANCADA
5.4 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 199.89 | 6.8 | 1359.25 | 14 - ARQUIBANCADA
5.5 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 199.89 | 57.26 | 11445.7 | 14 - ARQUIBANCADA
5.6 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 283.8 | 5.58 | 1583.6 | 14 - ARQUIBANCADA
5.7 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 283.8 | 23.3 | 6612.54 | 14 - ARQUIBANCADA
5.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 283.8 | 17.1 | 4852.98 | 14 - ARQUIBANCADA
5.9 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 100.8 | 35.47 | 3575.38 | 14 - ARQUIBANCADA
5.10 | COMP_633 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1,05 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (DUPLA) (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL INFERIOR (1") | M | 63.3 | 500.22 | 31663.93 | 14 - ARQUIBANCADA
5.11 | COMP_026 | PRÓPRIO | PINTURA COM TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - 01 DEMÃO | M² | 53.41 | 13.15 | 702.34 | 14 - ARQUIBANCADA
5.12 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 53.41 | 70.79 | 3780.89 | 14 - ARQUIBANCADA
6 |  |  | PAISAGISMO |  |  | SUBTOTAL | 29296.61
6.1 | COMP_161 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M² | 150 | 46.31 | 6946.5 | 15 - PAISAGISMO
6.2 | COMP_1046 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PALMEIRA VECTHIA, H=3,00M | UND. | 9 | 1038.19 | 9343.71 | 15 - PAISAGISMO
6.3 | COMP_636 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, | UND. | 10 | 323.32 | 3233.2 | 15 - PAISAGISMO
6.4 | COMP_283 | PRÓPRIO | PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO | UND. | 60 | 36.19 | 2171.4 | 15 - PAISAGISMO
6.5 | COMP_476 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - HIBISCO VERMELHO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) | UND. | 40 | 35.24 | 1409.6 | 15 - PAISAGISMO
6.6 | COMP_472 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PINGO DE OURO | UND. | 60 | 21.86 | 1311.6 | 15 - PAISAGISMO
6.7 | COMP_1910 | PRÓPRIO | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | UND. | 1 | 270.94 | 270.94 | 15 - PAISAGISMO
6.8 | COMP_334 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR | UND. | 1 | 123.23 | 123.23 | 15 - PAISAGISMO
6.9 | COMP_663 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL COM ARGILA PARA JARDIM | m3 | 6.91 | 83.25 | 575.26 | 15 - PAISAGISMO
6.10 | COMP_638 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) | UND. | 10 | 51.32 | 513.2 | 15 - PAISAGISMO
6.11 | COMP_478 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO | M³ | 1 | 503.45 | 503.45 | 15 - PAISAGISMO
6.12 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UND. | 6 | 263.75 | 1582.5 | 15 - PAISAGISMO
6.13 | COMP_1363 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - AGAVE AZUL (agave americana) | UND. | 6 | 186.77 | 1120.62 | 15 - PAISAGISMO
6.14 | COMP_1559 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALAMANDA. | UND. | 6 | 31.9 | 191.4 | 15 - PAISAGISMO
7 |  |  | PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO |  |  | SUBTOTAL | 389100.59
7.1 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 2174.28 | 101.38 | 220428.51 | 16 - PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
7.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 978.47 | 51.03 | 49931.32 | 16 - PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
7.3 | COMP_3071 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M | 130 | 70.3 | 9139 | 16 - PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
7.4 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 30.4 | 642.88 | 19543.55 | 16 - PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
7.5 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M² | 30.4 | 196.54 | 5974.82 | 16 - PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
7.6 | COMP_1134 | PRÓPRIO | GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 30.4 | 78.52 | 2387.01 | 16 - PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
7.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 25 | 3.89 | 97.25 | 16 - PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
7.8 | COMP_2272 | PRÓPRIO | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M² | 25 | 13.89 | 347.25 | 16 - PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
7.9 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 25 | 1917 | 47925 | 16 - PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
7.10 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 301 | 102.14 | 30744.14 | 16 - PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
7.11 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1108.47 | 2.33 | 2582.74 | 16 - PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
8 |  |  | DRENAGEM EXTERNA |  |  | SUBTOTAL | 310865.1
8.1 | COMP_1377 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m | 40 | 527.26 | 21090.4 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.2 | COMP_806 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m | 12 | 703.99 | 8447.88 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.3 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 6.2 | 642.88 | 3985.86 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.4 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 310 | 75.36 | 23361.6 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.5 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 31 | 692.99 | 21482.69 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.6 | COMP_2286 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M COM GRELHA DE FERRO | UND. | 4 | 6020.58 | 24082.32 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.7 | COMP_2922 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1.60M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UND. | 4 | 5901.53 | 23606.12 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.8 | COMP_2936 | PRÓPRIO | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. | UND. | 4 | 502.86 | 2011.44 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.9 | 99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND. | 10 | 826.26 | 8262.6 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.10 | COMP_1032 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1,20M | UND. | 4 | 3457.54 | 13830.16 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.11 | COMP_965 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO | UND. | 16 | 120.7 | 1931.2 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.12 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND. | 2 | 43 | 86 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
8.13 | COMP_153 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 X 0,50 M | M | 279 | 568.77 | 158686.83 | 17 - DRENAGEM EXTERNA
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMETARES |  |  | SUBTOTAL | 146183.23
9.1 | COMP_1493 | PRÓPRIO | JARDINEIRA- BANCO COM ALTURA 0,45 M E COM LARGURA DE 0,55 M COM ESTRUTURA EM ALVENARIA DE CONCRETO, PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, COM ASSENTO DE PLACA DE CONCRETO REVESTIDO COM MADEIRA | M | 50.1 | 482.18 | 24157.22 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.2 | COMP_473 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO | UND. | 5 | 947.8 | 4739 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.3 | COMP_423 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M | UND. | 1 | 2720.07 | 2720.07 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.4 | COMP_635 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 23.75 | 207.06 | 4917.68 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.5 | COMP_1286 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA 70CM 94LITROS DE MADEIRA PLÁSTICA EM SUPORTE H. | UND. | 4 | 1336.31 | 5345.24 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.6 | COMP_2504 | PRÓPRIO | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | m2 | 522.05 | 6.48 | 3382.88 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.7 | COMP_1419 | PRÓPRIO | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. | UND. | 2 | 593.72 | 1187.44 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.8 | COMP_426 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS | UND. | 1 | 5315.83 | 5315.83 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.9 | COMP_3085 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE RAMPA EM ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO, CHEPISCADA, REBOCADA , PINTADA COM PISO EM CONCRETO. E CORRIMÃO EM AÇO INOX. | UND. | 1 | 27936.62 | 27936.62 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.10 | COMP_3087 | PRÓPRIO | CONSTRUÇÃO DE ESCADA EM ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO, CHEPISCADA, REBOCADA , PINTADA COM PISO EM CONCRETO. E CORRIMÃO EM AÇO INOX. | UND. | 1 | 22717.66 | 22717.66 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.11 | COMP_2512 | PRÓPRIO | BANCOS DE RESERVA COM COBERT. POLICARBONATO COM 6 ASSENTOS CONCHA PADRÃO FIFA, ESTRUT. EM AÇO-CARBONO INDUSTRIAL GALVANIZADO, SOLDA MIG/MAG, ASSENTO EM COUVIN NÁUTICO, BORDADO NO ENCOSTO, ESPUMA ACOLCHOADA E ESTRUT. RESISTENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UND. | 2 | 17657.52 | 35315.04 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
9.12 | COMP_148 | PRÓPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 2258.97 | 3.74 | 8448.55 | 18 - SERVIÇOS COMPLEMETARES
TOTAL: DOIS MILHÕES DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS | [6 empty] | 2246966.92

## RESUMO DO CRONOGRAMA
PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realizar a construção do campo sem grama sintética com alambrado, arquibancada e vestuário, localizado na Ladeira do Retiro Açu da Torre - litoral do Município de Mata de São João/BA
RESUMO DO CRONOGRAMA
|  | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6
Nº das etapas | ETAPAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por etapas)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | MOVIMENTO DE TERRA
3 | ESTRUTURA
4 | ALVENARIA
5 | REVESTIMENTO
6 | PINTURA
7 | PISO
8 | ESQUADRIA
9 | COBERTURA
10 | LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM
12 | ALAMBRADO /TRAVE DO CAMPO
13 | INSTALAÇOES ELETRICAS
14 | ARQUIBANCADA
15 | PAISAGISMO
16 | PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO
17 | DRENAGEM EXTERNA
18 | SERVIÇOS COMPLEMETARES
Cronograma |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
Parcela | %
R$
Acumulado | %
R$

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realizar a construção do campo sem grama sintética com alambrado, arquibancada e vestuário, localizado na Ladeira do Retiro Açu da Torre - litoral do Município de Mata de São João/BA
COMPOSIÇÃO
CÓDIGO SINAPI - 07/2025, ORSE - 06/2025
1.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_651 | PRÓPRIO | RETIRADA DE PAR DE TRAVES DE FUTEBOL | UND | 1 | 22.73 | 22.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.73 | 22.73
0.37
1.2 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_109 | PRÓPRIO | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) | M² | 1 | 0.3 | 0.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 22.73 | 0.07
INSUMO | 2482 | ORSE | RETROESCAVADEIRA PNEUS (MASSEY FERGUSON MF - 86 HF OU EQUIVALENTE) | H | 0.003 | 76.57 | 0.23
11.36
1.3 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_428 | PRÓPRIO | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA | M² | 1 | 5.68 | 5.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.73 | 5.68
3.52
2.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_289 | PRÓPRIO | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1A.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | M³ | 1 | 2.68 | 2.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.021 | 39.84 | 0.84
INSUMO | 2482 | ORSE | RETROESCAVADEIRA PNEUS (MASSEY FERGUSON MF - 86 HF OU EQUIVALENTE) | H | 0.024 | 76.57 | 1.84
67.98
2.2 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_2935 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE,INCLUSIVE SOLO. | M³ | 1 | 67.14 | 67.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.036784 | 22.73 | 0.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.010757 | 173.64 | 1.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.004257 | 317.78 | 1.35
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.033527 | 115.2 | 3.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.026026 | 77.75 | 2.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0032569 | 271.83 | 0.89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.032527 | 76.26 | 2.48
INSUMO | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.3889 | 38.76 | 53.83
6.63
2.4 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_791 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M² | 1 | 5.9 | 5.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 36.52 | 0.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 30.5 | 1.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 22.73 | 0.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 17.68 | 0.35
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 0.09 | 6.69 | 0.6
INSUMO | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.02 | 34.23 | 0.68
INSUMO | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.012 | 18.48 | 0.22
INSUMO | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.11 | 10.83 | 1.19
84.37
3.1.2 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_027 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 1 | 83.71 | 83.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.017 | 38.74 | 0.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 23.23 | 10.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.145 | 30.5 | 34.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.014 | 37.16 | 0.52
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 6.71 | 0.11
INSUMO | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.605 | 9.59 | 5.8
INSUMO | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.034 | 21.41 | 0.73
INSUMO | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.026 | 17.68 | 0.46
INSUMO | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.567 | 3.35 | 1.9
INSUMO | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.008 | 27.45 | 27.67
16.58
3.1.5 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 1 | 14.12 | 14.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 30.72 | 2.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 22.73 | 1.82
INSUMO | 81 | ORSE | AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM | KG | 1 | 9.14 | 9.14
INSUMO | 00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 0.4 | 0.35 | 0.14
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4 | 0.21 | 0.08
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 24 | 0.48
15.24
3.1.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_032 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 1 | 13.09 | 13.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 30.72 | 2.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.73 | 1.59
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 24 | 0.48
INSUMO | 82 | ORSE | AÇO CA-60 4,2 A 9,5 MM | KG | 1 | 8.65 | 8.65
INSUMO | 00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 0.4 | 0.35 | 0.14
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4 | 0.21 | 0.08
165.19
3.1.9 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_2970 | PRÓPRIO | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 1 | 133.19 | 133.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 0.042 | 761.89 | 32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 0.41 | 17.61 | 7.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.211 | 15 | 18.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.149 | 22.73 | 3.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 30.5 | 6.41
INSUMO | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.021 | 21.41 | 0.45
INSUMO | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 18.81 | 18.81
INSUMO | 1286 | ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO EPS, H=8CM | M² | 1 | 46.74 | 46.74
24.34
3.2.4 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_647 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE ARESTAMENTO DE VÃOS | M | 1 | 20.22 | 20.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_438 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M³ | 0.006 | 687.32 | 4.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.93 | 9.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.73 | 6.82
234.09
3.2.5 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_10135 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBOGÓ CIMENTO TIPO ÁRABE, DIM: 39 X 39 X 7CM | M² | 1 | 206.25 | 206.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 30.93 | 27.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_437 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-7 (1:4) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 4 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M³ | 0.0055 | 620.51 | 3.41
INSUMO | 13726 | ORSE | COBOGO CIMENTO TIPO ÁRABE", DIM: 39 X 39CM X 7CM | UN | 6.25 | 28 | 175
894.87
3.2.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_244 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M² | 1 | 840.32 | 840.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4 | 22.73 | 54.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4 | 30.93 | 74.23
INSUMO | 2511 | ORSE | PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19KG/M) | M | 2.66 | 14.09 | 37.48
INSUMO | 12984 | ORSE | GRANITO CINZA ANDORINHA, BIPOLIDO, E=2CM PARA DIVISÓRIA | M² | 1 | 674.06 | 674.06
90.21
3.3.3 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_886 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 1 | 73.28 | 73.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 30.79 | 16.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_696 | PRÓPRIO | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, VOTOMASSA OU SIMILAR | KG | 4 | 2.56 | 10.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 22.73 | 10.23
INSUMO | 11300 | ORSE | CERÂMICA 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR | M² | 1.05 | 32.9 | 34.55
INSUMO | 2540 | ORSE | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS | KG | 0.38 | 3.5 | 1.33
35.45
3.3.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1792 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA EM PVC | M | 1 | 29.26 | 29.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 30.93 | 6.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.73 | 4.55
INSUMO | 10076 | ORSE | CANTONEIRA PARA AZULEJO 1" X 1", BOLEADO | M | 1 | 16.51 | 16.51
INSUMO | 10606 | ORSE | COLA CONTATO PARA CHAPA VINÍLICA/BORRACHA (PISO VINILICO OU BORRACHA) | KG | 0.07 | 28.69 | 2.01
152.09
3.3.7 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_3082 | PRÓPRIO | FORNECIEMTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 1 | 139.21 | 139.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_1396 | PRÓPRIO | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, VOTOMASSA OU SIMILAR | KG | 8 | 1.61 | 12.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 22.73 | 7.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 30.93 | 12.37
INSUMO | 2540 | ORSE | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS | KG | 0.38 | 3.5 | 1.33
INSUMO | 14159 | ORSE | PORCELANATO 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR | M² | 1.05 | 99.9 | 104.9
37.51
3.4.7 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_262 | PRÓPRIO | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | M² | 1 | 27.01 | 27.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96159 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.09 | 116.71 | 10.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 22.73 | 0.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 32.6 | 2.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.01 | 216.81 | 2.17
INSUMO | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.43 | 20.3 | 8.73
INSUMO | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UN | 0.01 | 11.49 | 0.11
INSUMO | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 10.36 | 1.66
129.03
3.5.5 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1537 | PRÓPRIO | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA , COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. COM PIGMENTAÇÃO. | M² | 1 | 128.89 | 128.89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0759 | 1.8 | 0.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0903 | 4.05 | 0.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.2164 | 0.75 | 0.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0956 | 30.79 | 33.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0254 | 6.18 | 0.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4972 | 22.73 | 11.3
INSUMO | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 1.7 | 2.84
INSUMO | 2874 | ORSE | PIGMENTO EM PÓ XADREZ (500 G) | KG | 1.5 | 18.6 | 27.9
INSUMO | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | KG | 10 | 4.26 | 42.6
INSUMO | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 20 | 0.45 | 9
INSUMO | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | 0.0125 | 22.01 | 0.28
INSUMO | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.04 | 10.36 | 0.41
22.88
3.5.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_767 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | M | 1 | 20.48 | 20.48
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3 | 0.8 | 2.4
INSUMO | 12112 | ORSE | RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, ALT=10CM, MEIA-CANA | M | 1 | 18.08 | 18.08
1931.8
3.6.2 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_639 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO, E ROLDANAS E TRILHOS, P/ PENITENCIÁRIA | M² | 1 | 1885.89 | 1885.89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.02 | 22.73 | 45.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.02 | 30.72 | 62.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_174 | PRÓPRIO | TRANCA DE FERRO - TIPO 2- PARA PORTA EM GRADE DE FERRO, EM BARRA CHATA FERRO 2" X 1/4" E BARRA AÇO REDONDA 7/8" - EXCETO MÃO DE OBRA | UND. | 0.51 | 32.76 | 16.71
INSUMO | 8851 | ORSE | TUBO INDUSTRIAL, EM AÇO, QUADRADO, DIM 50 X 50 MM, E=2,00MM, 4,476 KG/M | M | 3.13 | 82.05 | 256.82
INSUMO | 00000559 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | 1.82 | 23.51 | 42.79
INSUMO | 1993 | ORSE | ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR) | UN | 3.6 | 26.99 | 97.16
INSUMO | 4560 | ORSE | BARRA QUADRADA DE FERRO 1" (5,06 KG/M) | KG | 33.73 | 11.11 | 374.74
INSUMO | 7504 | ORSE | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/4" (2,22 KG/M) | KG | 0.56 | 8.02 | 4.49
INSUMO | 8860 | ORSE | PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 50 X 25 X 2,00 MM (1,38 KG/M) | M | 1.8 | 11.94 | 21.49
INSUMO | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 2.88 | 33.45 | 96.34
INSUMO | 00040425 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | 99.7 | 8.7 | 867.39
2051.42
3.6.3 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_215 | PRÓPRIO | KIT DE PORTA DE MADEIRA COM DIMENSÃO DE 80X210CM, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, ESPESSURA DE 3,5CM, CHAPA DE AÇO INOX NOS DOIS LADOS. INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS, DOBRADIÇAS E FECHADURA. | UND. | 1 | 1681.16 | 1681.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_025 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATENTE EM MADEIRA DE LEI L = 0,14 M (CAIXÃO), PARA PORTAS DE 0,60 A 1,00M DE LARGURA, H=2,20M, INCLUSO 02 JOGOS DE ALIZAR | UND. | 1 | 370.26 | 370.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_024 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PADO, LINHA MAGNUM, REF.725-880, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR | UND. | 1 | 175.13 | 175.13
INSUMO | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | KG | 0.5 | 36.35 | 18.18
INSUMO | 00039492 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 1 | 828.55 | 828.55
INSUMO | 576 | ORSE | CHAPA AÇO INOXIDÁVEL Nº22 , DIMENSÃO 2,0 X 1,0M | M² | 1.12 | 258.07 | 289.04
348.2
3.6.4 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_248 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO | M² | 1 | 325.47 | 325.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.73 | 22.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.93 | 30.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_210 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) | M³ | 0.003 | 603.78 | 1.81
INSUMO | 12796 | ORSE | PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO | M² | 1 | 270 | 270
175.81
3.6.5 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_419 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM | M | 1 | 174.6 | 174.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_210 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) | M³ | 0.002 | 603.78 | 1.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 30.93 | 24.74
INSUMO | 1727 | ORSE | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO 22 X 2CM | M | 1 | 148.65 | 148.65
341.31
3.6.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_014 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM METALON. | M² | 1 | 324.92 | 324.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87299 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M³ | 0.03 | 546.4 | 16.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.93 | 30.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.73 | 22.73
INSUMO | 4406 | ORSE | GRADE EM METALON | M² | 1 | 254.87 | 254.87
674.64
3.6.7 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1680 | PRÓPRIO | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" | M² | 1 | 660.09 | 660.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 22.73 | 14.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.93 | 30.93
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.003 | 139.91 | 0.42
INSUMO | 582 | ORSE | CHAPA XADREZ 3/16" - 4,75MM - (38,00KG/M2) | KG | 25 | 24.53 | 613.25
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.17 | 0.8 | 0.94
25.8
3.7.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_988 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 1 | 24.1 | 24.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 23.23 | 1.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.116 | 30.5 | 3.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0062 | 35.72 | 0.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0091 | 34.51 | 0.31
INSUMO | 00004430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.556 | 13.31 | 7.4
INSUMO | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.222 | 28.15 | 6.25
INSUMO | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.12 | 17.34 | 2.08
INSUMO | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.074 | 35.17 | 2.6
163.85
3.7.4 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_497 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM | M | 1 | 151.65 | 151.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 30.5 | 12.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_210 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) | M³ | 0.003 | 603.78 | 1.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.73 | 9.09
INSUMO | 1995 | ORSE | RUFO CHAPA ALUMÍNIO 0,6 MM (2,0 KG/M2), L=30CM | M | 1 | 128.55 | 128.55
45.07
3.7.5 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_498 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 1 | 39.73 | 39.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.01 | 533.94 | 5.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_212 | PRÓPRIO | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 0.35 | 75.94 | 26.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_035 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO FABRICADO NA OBRA. | M³ | 0.01 | 49.84 | 0.5
INSUMO | 81 | ORSE | AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM | KG | 0.8 | 9.14 | 7.31
309.79
3.7.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_499 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 01 | M² | 1 | 294.83 | 294.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.03 | 498.66 | 14.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_035 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO FABRICADO NA OBRA. | M³ | 0.03 | 49.84 | 1.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 2.4 | 14.12 | 33.89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_265 | PRÓPRIO | FORMA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 0.3 | 146 | 43.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_176 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM | M² | 0.6 | 130.48 | 78.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M² | 0.9 | 135.99 | 122.39
439.71
3.8.2 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_328 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | CJ | 1 | 430.43 | 430.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.93 | 9.28
INSUMO | 12967 | ORSE | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4" | CJ | 1 | 421.15 | 421.15
858.45
3.8.3 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_327 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, ARTICULADA, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L= 70CM, D=1 1/4" | UND. | 1 | 849.17 | 849.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.93 | 9.28
INSUMO | 13879 | ORSE | BARRA DE APOIO DUPLO, PARA VASO SANITÁRIO, ARTICULADA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4" | UN | 1 | 839.89 | 839.89
48.83
3.8.5 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_616 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. | UN | 1 | 42.01 | 42.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.73 | 6.82
INSUMO | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 1 | 35.19 | 35.19
808.94
3.8.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_325 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO | UND. | 1 | 712.27 | 712.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 30.21 | 96.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 22.73 | 72.74
INSUMO | 00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 1 | 34.1 | 34.1
INSUMO | 981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 2 | 0.26 | 0.52
INSUMO | 00006021 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" | UN | 1 | 80.39 | 80.39
INSUMO | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 25.97 | 51.94
INSUMO | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | 1 | 375.91 | 375.91
60.24
3.8.8 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_329 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UND. | 1 | 55.71 | 55.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 30.21 | 4.53
INSUMO | 3358 | ORSE | DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS | UN | 1 | 51.18 | 51.18
58.72
3.8.9 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_947 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UN | 1 | 54.19 | 54.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 30.21 | 4.53
INSUMO | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 49.66 | 49.66
582.37
3.8.10 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_253 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M² | 1 | 575.55 | 575.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.73 | 6.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.93 | 9.28
INSUMO | 10088 | ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M² | 1 | 559.45 | 559.45
24.88
3.9.5 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1403 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175 GR | UND. | 1 | 22.61 | 22.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.73 | 2.27
INSUMO | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 1 | 20.34 | 20.34
17.79
3.9.9 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_544 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM | UND. | 1 | 12.05 | 12.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 30.21 | 5.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 22.73 | 4.32
INSUMO | 138 | ORSE | ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS | KG | 0.009 | 72.41 | 0.65
INSUMO | 2036 | ORSE | SOLUCAO LIMPADORA PVC | L | 0.004 | 69.74 | 0.28
INSUMO | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.06 | 1.06
110.12
3.9.14 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_842 | PRÓPRIO | CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO C/TAMPA ARTICULADA EM POLICARBONATO | UND | 1 | 95.01 | 95.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.21 | 15.11
INSUMO | 5207 | ORSE | CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO C/TAMPA ARTICULADA EM POLICARBONATO | UN | 1 | 79.9 | 79.9
163.3
3.9.15 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_471 | PRÓPRIO | TAMPA EM CONCRETO ARMADO E MOLDURA METÁLICA, DIMENSÕES 0,60 X 0,60 X 0,07 M. | UND | 1 | 81.65 | 81.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_030 | PRÓPRIO | CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO | M³ | 0.03 | 2721.53 | 81.65
692.34
3.9.16 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_303 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | UND. | 1 | 544.39 | 544.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_304 | PRÓPRIO | FORMA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS | M² | 1.17 | 126.45 | 147.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 1.73 | 14.12 | 24.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_278 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) | M² | 1.71 | 8.38 | 14.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_268 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | M² | 1.71 | 45.95 | 78.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.081 | 546.31 | 44.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_176 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM | M² | 1.8 | 130.48 | 234.86
45.9
3.9.23 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1434 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UND. | 1 | 34.53 | 34.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.73 | 11.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.21 | 15.11
INSUMO | 981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.5 | 0.26 | 0.13
INSUMO | 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UN | 1 | 7.92 | 7.92
78.74
3.9.25 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1506 | PRÓPRIO | CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM =100MM | UND. | 1 | 71.79 | 71.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 30.21 | 6.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 22.73 | 5.23
INSUMO | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 3.26 | 3.26
INSUMO | 805 | ORSE | CURVA 45 LONGA PVC SANITARIO D= 100MM | UN | 1 | 54.89 | 54.89
INSUMO | 1703 | ORSE | PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE | KG | 0.023 | 63.5 | 1.46
200.5
3.9.29 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1436 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 1 | 155.04 | 155.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.73 | 45.46
INSUMO | 00004723 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 1.05 | 104.36 | 109.58
65.97
3.9.30 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_555 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | UND. | 1 | 54.6 | 54.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.73 | 11.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.21 | 15.11
INSUMO | 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1 | 28.12 | 28.12
1957.38
4.2.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1503 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA TOTAL DE 6M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC ATÉ ALTURA DE 3M E COMPLEMENTAÇÃO COM REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE ESPORTE. FIXADO COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADO E ENVERNIZADO COM MONTANTES COM Ø 15 CM, TRAVESSAS E ESCORAS COM Ø 10 CM. COM DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 3,00M | MÓD | 1 | 1802.82 | 1802.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.8 | 22.73 | 154.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4 | 30.93 | 105.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_036 | PRÓPRIO | PINTURA SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR - 02 DEMÃOS | M² | 11.6 | 23.73 | 275.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.8 | 30.5 | 207.4
INSUMO | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 3.4 | 18.48 | 62.83
INSUMO | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 15.6 | 12.04 | 187.82
INSUMO | 00010937 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M² | 9 | 28.79 | 259.11
INSUMO | 1927 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE ESPORTE | M² | 9 | 20 | 180
INSUMO | 2651 | ORSE | ARAME GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC,14BWG (2,8 MM) - 0,031KG/M | KG | 1.5 | 46.05 | 69.08
INSUMO | 00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 9 | 33.51 | 301.59
1421.43
4.2.2 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1504 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 3M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADOE ENVERNIZADO COM MONTANTES COM Ø 15 CM, TRAVESSAS E ESCORAS COM Ø 10 CM. COM DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 3,00M. | MÓD | 1 | 1294.14 | 1294.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.6 | 22.73 | 127.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_036 | PRÓPRIO | PINTURA SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR - 02 DEMÃOS | M² | 9.5 | 23.73 | 225.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.6 | 30.5 | 170.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8 | 30.93 | 86.6
INSUMO | 2651 | ORSE | ARAME GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC,14BWG (2,8 MM) - 0,031KG/M | KG | 0.75 | 46.05 | 34.54
INSUMO | 00010937 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M² | 9 | 28.79 | 259.11
INSUMO | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 15.6 | 12.04 | 187.82
INSUMO | 00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4.5 | 33.51 | 150.8
INSUMO | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 2.8 | 18.48 | 51.74
938.77
4.2.3 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1505 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADO E ENVERNIZADO, COM CAIXÃO COM Ø12 E MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM Ø 10 CM, COM 2,20M DE ALTURA. | UND. | 1 | 876.91 | 876.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.93 | 61.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.1 | 22.73 | 93.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_036 | PRÓPRIO | PINTURA SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR - 02 DEMÃOS | M² | 6.9 | 23.73 | 163.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.1 | 30.5 | 125.05
INSUMO | 9247 | ORSE | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3" X 2.1/2", COM ANEIS, C/PARAFUSOS | UN | 2 | 11.81 | 23.62
INSUMO | 00011456 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 1 | 20.8 | 20.8
INSUMO | 2651 | ORSE | ARAME GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC,14BWG (2,8 MM) - 0,031KG/M | KG | 0.18 | 46.05 | 8.29
INSUMO | 00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5.62 | 33.51 | 188.33
INSUMO | 00010937 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M² | 2.2 | 28.79 | 63.34
INSUMO | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 9 | 12.04 | 108.36
INSUMO | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 1.1 | 18.48 | 20.33
26.66
4.2.4 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_626 | PRÓPRIO | FERROLHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 15.29 | 15.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.73 | 11.37
INSUMO | 956 | ORSE | FERROLHO OU TARGETA DE FIO REDONDO ( ALIANÇA OU SIMILAR ) REF.81098 63MM (2 1/2") | UN | 1 | 3.92 | 3.92
7297.72
4.2.5 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1386 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO | PAR | 1 | 3648.86 | 3648.86
INSUMO | 244 | ORSE | TRAVES P/ FUTEBOL CAMPO C/ TUBO 4" COD.4015 | PAR | 1 | 3648.86 | 3648.86
693.6
4.2.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1387 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M | PAR | 1 | 346.8 | 346.8
INSUMO | 1928 | ORSE | REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M (COD.2016) | PAR | 1 | 346.8 | 346.8
70.01
4.2.8 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_2969 | PRÓPRIO | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 61.3 | 61.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37492 | 23.23 | 8.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52489 | 30.5 | 16.01
INSUMO | 00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.0916 | 33.51 | 36.58
75.17
4.3.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1494 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | UND. | 1 | 63.8 | 63.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.73 | 11.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 31.3 | 15.65
INSUMO | 13946 | ORSE | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | UN | 1 | 36.78 | 36.78
3704.37
4.3.5 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_401 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA À LED REF. EGEU II 60W DA ILUMATIC OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE - REV 01 | UND. | 1 | 3673.07 | 3673.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.3 | 31.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.73 | 45.46
INSUMO | 3238 | ORSE | PORCA QUADRADA ROSCA DN 16 MM | UN | 4 | 2.83 | 11.32
INSUMO | 1680 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM | UN | 4 | 12.35 | 49.4
INSUMO | 212 | ORSE | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" | UN | 4 | 0.28 | 1.12
INSUMO | 6827 | ORSE | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA ÚTIL 5M(TOTAL 6M), CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60DA CONIPOST OU SIMILAR | UN | 1 | 1470 | 1470
INSUMO | 13535 | ORSE | LUMINÁRIA LED URBANA DECORATIVA, POT.60W, 5.000 K,IP 66 EM ALUM. INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000HS, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO LISO, ESP. 4MM, TENSÃO 220V, MODELO EGEU II DA ILUMATIC OU SIMILAR | UN | 1 | 2064.47 | 2064.47
29919.46
4.3.12 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_2967 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H= 12 M, INCLUSIVE PROJETOR MODULAR LED 500 W COM CRUZETA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO PARA COLOCAÇÃO DE 8 PROJETORES INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E COM ESMALTE SINTETICO. | UND. | 1 | 29873.06 | 29873.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 30.93 | 46.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 31.3 | 187.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.5 | 22.73 | 238.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_035 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO FABRICADO NA OBRA. | M³ | 0.09 | 49.84 | 4.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 30.72 | 184.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.09 | 498.66 | 44.88
INSUMO | 00041209 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 2250.94 | 2250.94
INSUMO | 2455 | ORSE | ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T ( M. BENZ - 1215 C/48- 143,0 HP | H | 1.5 | 104.51 | 156.77
INSUMO | 13789 | ORSE | REFLETOR MODULAR LED500W DC COM DPS 10X50W 90° 5000K 165LM/W ALUMINIO AUTOVOLT BRANCA REF.: RFMLED-DCDPS-90-500-50-3C-ME, DA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 8 | 2980.16 | 23841.28
INSUMO | 9200 | ORSE | CRUZETA DUPLA PARA COLOCAÇÃO DE PROJETOR REF. CD3/4, DA METAL LIGHT OU SIMILAR | UN | 1 | 2917.51 | 2917.51
39.36
4.3.14 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_394 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | UN | 1 | 25.72 | 25.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.73 | 13.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 31.3 | 6.57
INSUMO | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 2.11 | 2.11
INSUMO | 1117 | ORSE | INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SEÇÃO SIMPLES COM PLACA | UN | 1 | 3.4 | 3.4
54.67
4.3.15 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_395 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | UND. | 1 | 41.03 | 41.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.73 | 13.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 31.3 | 18.78
INSUMO | 1119 | ORSE | INTERRUPTOR EMBUTIR 02 SEÇÕES SIMPLES COM PLACA | UN | 1 | 6.5 | 6.5
INSUMO | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 2.11 | 2.11
29.8
4.3.16 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_980 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | UN | 1 | 20.41 | 20.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 31.3 | 9.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.73 | 6.82
INSUMO | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 4.2 | 4.2
892.28
4.3.17 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1495 | PRÓPRIO | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | 882.62 | 882.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 23.8 | 9.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 31.3 | 12.7
INSUMO | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 1.58 | 4.74
INSUMO | 00001618 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 855.52 | 855.52
100.22
5.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_159 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA COM MATERIAL COMPENSADO | M³ | 1 | 87.74 | 87.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 45.55 | 12.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 38.13 | 9.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.003 | 76.26 | 0.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.659 | 22.73 | 14.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.006 | 317.78 | 1.91
INSUMO | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.25 | 38.76 | 48.45
298.29
5.3 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_178 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,14M, GROUTEADA FCK 21MPA, ARMADA VERT. 3/8" C/13, HOR. 5/16" C/20 | M² | 1 | 248.88 | 248.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_023 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III | KG | 19.3 | 2.56 | 49.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.0707 | 551.7 | 39.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_035 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO FABRICADO NA OBRA. | M³ | 0.0707 | 49.84 | 3.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 22.73 | 10.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 30.93 | 23.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 5.34 | 14.12 | 75.4
INSUMO | 00034571 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | 13.5 | 3.53 | 47.66
412.61
5.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_633 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1,05 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (DUPLA) (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL INFERIOR (1") | M | 1 | 394.34 | 394.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.54 | 18.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.72 | 15.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_173 | PRÓPRIO | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 0.015 | 559.18 | 8.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.93 | 30.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.73 | 56.83
INSUMO | 2310 | ORSE | TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 33,7MM (1"), E = 2,25MM, L = 6000MM NBR 5580 | M | 1 | 31.97 | 31.97
INSUMO | 2313 | ORSE | TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 60,30MM ( 2" ), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 5580 | M | 1 | 67.19 | 67.19
INSUMO | 2308 | ORSE | TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 48,3MM (1.1/2"), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 5580 | M | 3.05 | 51.49 | 157.04
INSUMO | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.25 | 33.45 | 8.36
12.64
5.11 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_026 | PRÓPRIO | PINTURA COM TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - 01 DEMÃO | M² | 1 | 10.37 | 10.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.73 | 2.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 32.6 | 6.52
INSUMO | 2446 | ORSE | ZARCÃO ANTICORROSIVO | L | 0.09 | 14.94 | 1.34
INSUMO | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.25 | 0.95 | 0.24
38.33
6.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_161 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M² | 1 | 36.51 | 36.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 22.73 | 1.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 23.56 | 1.88
INSUMO | 11005 | ORSE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M² | 1 | 15.05 | 15.05
INSUMO | 140 | ORSE | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | M³ | 0.005 | 57 | 0.29
INSUMO | 3800 | ORSE | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0.1 | 3.32 | 0.33
INSUMO | 2208 | ORSE | TERRA VEGETAL | M³ | 0.08 | 214.28 | 17.14
829.81
6.2 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1046 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PALMEIRA VECTHIA, H=3,00M | UND. | 1 | 818.44 | 818.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.73 | 11.37
INSUMO | 11551 | ORSE | PLANTIO DE PALMEIRA VECTHIA COM H=3,00M | UN | 1 | 804.22 | 804.22
INSUMO | 140 | ORSE | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | M³ | 0.05 | 57 | 2.85
282.68
6.3 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_636 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, | UN | 1 | 254.88 | 254.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.18 | 23.56 | 27.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 22.73 | 5.23
INSUMO | 2208 | ORSE | TERRA VEGETAL | M³ | 0.205 | 214.28 | 43.93
INSUMO | 00038641 | SINAPI | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UN | 1 | 172.41 | 172.41
INSUMO | 3800 | ORSE | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0.8 | 3.32 | 2.66
INSUMO | 140 | ORSE | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | M³ | 0.05 | 57 | 2.85
30.65
6.4 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_283 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DA PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) | UND. | 1 | 28.53 | 28.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 23.56 | 2.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 22.73 | 2.05
INSUMO | 140 | ORSE | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | M³ | 0.005 | 57 | 0.29
INSUMO | 2208 | ORSE | TERRA VEGETAL | M³ | 0.032 | 214.28 | 6.86
INSUMO | 10301 | ORSE | PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) | UN | 1 | 16.96 | 16.96
INSUMO | 3800 | ORSE | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0.074 | 3.32 | 0.25
29.83
6.5 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_476 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - HIBISCO VERMELHO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) | UND. | 1 | 27.78 | 27.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 22.73 | 2.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 23.56 | 2.12
INSUMO | 140 | ORSE | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | M³ | 0.005 | 57 | 0.29
INSUMO | 2208 | ORSE | TERRA VEGETAL | M³ | 0.032 | 214.28 | 6.86
INSUMO | 7427 | ORSE | PLANTA - HIBISCO VERMELHO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) | UN | 1 | 16.21 | 16.21
INSUMO | 3800 | ORSE | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0.074 | 3.32 | 0.25
19.28
6.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_472 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PINGO DE OURO | UND. | 1 | 17.23 | 17.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 22.73 | 2.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 23.56 | 2.12
INSUMO | 140 | ORSE | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | M³ | 0.032 | 57 | 1.82
INSUMO | 00038640 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | 1 | 4.13 | 4.13
INSUMO | 2208 | ORSE | TERRA VEGETAL | M³ | 0.032 | 214.28 | 6.86
INSUMO | 3800 | ORSE | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0.074 | 3.32 | 0.25
236.79
6.7 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1910 | PRÓPRIO | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | UND. | 1 | 213.59 | 213.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 30.93 | 23.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.925 | 22.73 | 89.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.22 | 30.21 | 36.86
INSUMO | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.0012 | 141.73 | 0.17
INSUMO | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) | KG | 0.15 | 5.35 | 0.8
INSUMO | 981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 2.25 | 0.26 | 0.59
INSUMO | 00001107 | SINAPI | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | 0.185 | 1.3 | 0.24
INSUMO | 00009859 | SINAPI | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 7 | 8.93 | 62.51
112.26
6.8 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_334 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR | UND. | 1 | 97.15 | 97.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.21 | 15.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.73 | 11.37
INSUMO | 00011762 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 70.54 | 70.54
INSUMO | 981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.5 | 0.26 | 0.13
77
6.9 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_663 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL COM ARGILA PARA JARDIM | M³ | 1 | 65.63 | 65.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.73 | 11.37
INSUMO | 10303 | ORSE | ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO). CAÇAMBA COM 8M³. | M³ | 1 | 54.26 | 54.26
42.51
6.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_638 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) | UN | 1 | 40.46 | 40.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 22.73 | 2.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 23.56 | 2.12
INSUMO | 3800 | ORSE | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0.074 | 3.32 | 0.25
INSUMO | 2208 | ORSE | TERRA VEGETAL | M³ | 0.032 | 214.28 | 6.86
INSUMO | 140 | ORSE | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | M³ | 0.005 | 57 | 0.29
INSUMO | 7172 | ORSE | PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) | UN | 1 | 28.89 | 28.89
403.08
6.11 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_478 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO | M³ | 1 | 396.89 | 396.89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 30.93 | 6.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.73 | 9.09
INSUMO | 00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M³ | 1 | 381.61 | 381.61
149.29
6.13 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1363 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - AGAVE AZUL (AGAVE AMERICANA) | UND. | 1 | 147.24 | 147.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 22.73 | 2.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 23.56 | 2.12
INSUMO | 140 | ORSE | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | M³ | 0.005 | 57 | 0.29
INSUMO | 7091 | ORSE | PLANTA - AGAVE AZUL (AGAVE AMERICANA) | UN | 1 | 135.67 | 135.67
INSUMO | 2208 | ORSE | TERRA VEGETAL | M³ | 0.032 | 214.28 | 6.86
INSUMO | 3800 | ORSE | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0.074 | 3.32 | 0.25
27.2
6.14 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1559 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALAMANDA. | UND. | 1 | 25.15 | 25.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 22.73 | 2.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 23.56 | 2.12
INSUMO | 3800 | ORSE | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0.074 | 3.32 | 0.25
INSUMO | 140 | ORSE | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | M³ | 0.005 | 57 | 0.29
INSUMO | 7152 | ORSE | PLANTA - ALAMANDA (ALLAMANDA CATHARTICA) | UN | 1 | 13.58 | 13.58
INSUMO | 2208 | ORSE | TERRA VEGETAL | M³ | 0.032 | 214.28 | 6.86
64.57
7.3 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_3071 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M | 1 | 55.42 | 55.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94294 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 | M | 1 | 9.15 | 9.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 30.93 | 5.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 22.73 | 8.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_434 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M | M³ | 0.001 | 603.78 | 0.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.007 | 546.31 | 3.82
INSUMO | 1611 | ORSE | MEIO FIO PRÉ-MOLDADO CONCRETO (0,12 X 0,30 X 1,00M) | M | 1 | 28.1 | 28.1
123.8
7.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1134 | PRÓPRIO | GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 1 | 61.9 | 61.9
INSUMO | 10505 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | M² | 1 | 61.9 | 61.9
11.01
7.8 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_2272 | PRÓPRIO | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M² | 1 | 10.95 | 10.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0026667 | 22.73 | 0.06
INSUMO | 2507 | ORSE | VASSOURA MECÂNICA CMV: VM 7 REBOCÁVEL OU EQUIVALENTE | H | 0.0008889 | 14.37 | 0.01
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - SICRO | H | 0.0008889 | 18.18 | 0.02
INSUMO | 2496 | ORSE | TANQUE ESTACIONÁRIO 30.000 L (PRE-AQUECEDOR TAA-SERPENTINA OU EQUIVALENTE) | H | 0.0008889 | 17.68 | 0.02
INSUMO | 2499 | ORSE | TRATOR AGRÍCOLA PNEU (MASSEY FERGUSON - MF 292/4 - 105,0 HP) | H | 0.0008889 | 84.86 | 0.08
INSUMO | 227 | ORSE | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM-30 (DENSIDADE = 0,85 KG/L) | T | 0.0012 | 8920 | 10.7
INSUMO | 2453 | ORSE | CAMINHAO ESPARG. ASF. 6000 L | H | 0.0008889 | 69.19 | 0.06
422.48
8.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1377 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | 1 | 415.66 | 415.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.73 | 6.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 30.93 | 5.57
INSUMO | 10639 | ORSE | TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | 1 | 333.59 | 333.59
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.498 | 139.91 | 69.68
560.55
8.2 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_806 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | 1 | 554.98 | 554.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 30.93 | 5.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.73 | 6.82
INSUMO | 10900 | ORSE | TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | 1 | 445.29 | 445.29
INSUMO | 2482 | ORSE | RETROESCAVADEIRA PNEUS (MASSEY FERGUSON MF - 86 HF OU EQUIVALENTE) | H | 0.0045 | 76.57 | 0.34
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.693 | 139.91 | 96.96
4863.16
8.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_2286 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M COM GRELHA DE FERRO | UND. | 1 | 4746.22 | 4746.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.16 | 730.87 | 116.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 2 | 463.93 | 927.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_1810 | PRÓPRIO | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 36.8 | 14.12 | 519.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_141 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 | M² | 9.43 | 173.44 | 1635.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.52 | 36.85 | 240.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.46 | 546.31 | 251.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.46 | 321 | 147.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 6.6 | 137.43 | 907.04
4765.33
8.7 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_2922 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1.60M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UN | 1 | 4652.37 | 4652.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 8 | 14.12 | 112.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_152 | PRÓPRIO | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UND. | 1 | 928.8 | 928.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.691 | 712.16 | 492.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_027 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 3.328 | 83.71 | 278.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_150 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM | M² | 8.96 | 259.37 | 2323.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M² | 9.92 | 48.54 | 481.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_035 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO FABRICADO NA OBRA. | M³ | 0.691 | 49.84 | 34.44
397.76
8.8 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_2936 | PRÓPRIO | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. | UND. | 1 | 396.42 | 396.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0178 | 75.21 | 1.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.0575 | 818.22 | 47.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0087 | 160.59 | 1.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3416 | 22.73 | 53.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.0136 | 595.87 | 8.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9802 | 30.93 | 92.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M³ | 0.0448 | 2580.01 | 115.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M³ | 0.081 | 315.39 | 25.55
INSUMO | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 21.2253 | 2.45 | 52
3041.83
8.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1032 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1,20M | UND. | 1 | 2725.69 | 2725.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_268 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | M² | 6.88 | 45.95 | 316.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 33.63 | 14.12 | 474.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_141 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 | M² | 6.72 | 173.44 | 1165.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_278 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) | M² | 6.88 | 8.38 | 57.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_031 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA ESTRUTURAS, 5 UTILIZAÇÕES. | M² | 1.74 | 92.43 | 160.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_278 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) | M² | 6.88 | 8.38 | 57.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_747 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 0.809 | 609.44 | 493.04
110.26
8.11 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_965 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO | UN | 1 | 95.15 | 95.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.21 | 15.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.73 | 11.37
INSUMO | 13637 | ORSE | RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO | UN | 1 | 68.67 | 68.67
513.94
8.13 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_153 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 X 0,50 M | M | 1 | 448.38 | 448.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.12 | 546.31 | 65.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 1.4 | 8.04 | 11.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 4 | 14.12 | 56.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_141 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 | M² | 0.9 | 173.44 | 156.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 0.5 | 137.43 | 68.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 1.4 | 64.47 | 90.26
390.9
9.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1493 | PRÓPRIO | JARDINEIRA- BANCO COM ALTURA 0,45 M E COM LARGURA DE 0,55 M COM ESTRUTURA EM ALVENARIA DE CONCRETO, PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, COM ASSENTO DE PLACA DE CONCRETO REVESTIDO COM MADEIRA | M | 1 | 380.12 | 380.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 0.8 | 13.48 | 10.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_320 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE REBOCO DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) | M² | 0.8 | 44.28 | 35.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.72 | 15.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 0.8 | 5.36 | 4.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_442 | PRÓPRIO | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | M² | 0.8 | 22.41 | 17.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 0.8 | 4.4 | 3.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89470 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M² | 0.6 | 92.28 | 55.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_813 | PRÓPRIO | PLACA EM CONCRETO ARMADO, 20 MPA, ESP. 10 CM. | M² | 0.5 | 212.73 | 106.37
INSUMO | 2592 | ORSE | FAIXA DE MADEIRA DE LEI (MASSARANDUBA) APARELHADA 10 X 2,5CM (0,0025 M³/M) | M | 6 | 21.23 | 127.38
INSUMO | 00011059 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") | UN | 10 | 0.31 | 3.1
INSUMO | 00011946 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | UN | 10 | 0.06 | 0.6
877.81
9.2 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_473 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO | UND. | 1 | 747.18 | 747.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_211 | PRÓPRIO | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=20MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 0.19 | 687.55 | 130.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_290 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL | M² | 1.63 | 40.29 | 65.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_304 | PRÓPRIO | FORMA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS | M² | 1.9 | 126.45 | 240.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 15.2 | 14.12 | 214.62
INSUMO | 1685 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 500MM | UN | 4 | 24 | 96
2162.88
9.3 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_423 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M | UND. | 1 | 2144.32 | 2144.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 30.93 | 18.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.73 | 13.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_210 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) | M³ | 0.004 | 603.78 | 2.42
INSUMO | 1772 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M | UN | 1 | 2109.7 | 2109.7
178.7
9.4 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_635 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 1 | 163.23 | 163.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.93 | 15.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.73 | 27.28
INSUMO | 2684 | ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR | KG | 4 | 1.73 | 6.92
INSUMO | 2540 | ORSE | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS | KG | 0.52 | 3.5 | 1.82
INSUMO | 6897 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 25X25 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL | M² | 1.05 | 106.42 | 111.74
1055.1
9.5 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1286 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA 70CM 94LITROS DE MADEIRA PLÁSTICA EM SUPORTE H. | UND. | 1 | 1053.46 | 1053.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.003 | 546.31 | 1.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.73 | 6.82
INSUMO | COT_160 | PRÓPRIO | SUPORTE H PARA LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA | UND | 1 | 315 | 315
INSUMO | COT_159 | PRÓPRIO | LIXEIRA 70CM 94LITROS - MADEIRA PLÁSTICA | UND | 1 | 730 | 730
10.22
9.6 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_2504 | PRÓPRIO | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | M² | 1 | 5.11 | 5.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 22.73 | 5.11
524.7
9.7 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1419 | PRÓPRIO | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. | UND. | 1 | 468.05 | 468.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_263 | PRÓPRIO | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL | M² | 2.64 | 21.46 | 56.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_1420 | PRÓPRIO | PINTURA P/ PISO C/ APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA NOVACOR, CORES CERÂMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL - APLICAÇÃO C/ RÔLO - R1 | M² | 0.75 | 11.74 | 8.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_269 | PRÓPRIO | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO | M | 2.2 | 20.36 | 44.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_264 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | M³ | 0.4 | 236.08 | 94.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_1421 | PRÓPRIO | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 0.45 | 166.72 | 75.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_270 | PRÓPRIO | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 0.26 | 703.47 | 182.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_118 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE/COMPRESSOR | M³ | 0.17 | 32.06 | 5.45
4197.82
9.8 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_426 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS | UND. | 1 | 4190.64 | 4190.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_035 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO FABRICADO NA OBRA. | M³ | 0.144 | 49.84 | 7.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.144 | 546.31 | 78.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 6.12 | 33.21 | 203.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_026 | PRÓPRIO | PINTURA COM TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - 01 DEMÃO | M² | 6.12 | 10.37 | 63.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_266 | PRÓPRIO | FORMA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 05 USOS | M² | 4.32 | 98.73 | 426.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.4 | 36.54 | 745.42
INSUMO | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 2.51 | 32.12 | 80.62
INSUMO | 2312 | ORSE | TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 76,1MM ( 2.1/2"), E = 3MM, L = 6000MM NBR 5580 | M | 30.92 | 83.62 | 2585.53
22644.44
9.9 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_3085 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE RAMPA EM ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO, CHEPISCADA, REBOCADA , PINTADA COM PISO EM CONCRETO. E CORRIMÃO EM AÇO INOX. | UND. | 1 | 22023.35 | 22023.35
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 33.81 | 18.37 | 621.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.36 | 559.6 | 201.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_10222 | PRÓPRIO | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 14.42 | 63.71 | 918.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_1716 | PRÓPRIO | AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | KG | 7.2 | 13.09 | 94.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_1810 | PRÓPRIO | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 28.8 | 14.12 | 406.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 33.81 | 13.48 | 455.76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_178 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,14M, GROUTEADA FCK 21MPA, ARMADA VERT. 3/8" C/13, HOR. 5/16" C/20 | M² | 33.81 | 248.88 | 8414.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 21.95 | 80.52 | 1767.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 33.81 | 64.47 | 2179.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 21.95 | 2.43 | 53.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 33.81 | 9.01 | 304.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.36 | 321 | 115.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 1.1 | 506.8 | 557.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_1895 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 41 | 95.51 | 3915.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 33.81 | 4.4 | 148.76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_653 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL DE ÁREA ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M³ | 21.29 | 87.74 | 1867.98
17977.82
9.1 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_3087 | PRÓPRIO | CONSTRUÇÃO DE ESCADA EM ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO, CHEPISCADA, REBOCADA , PINTADA COM PISO EM CONCRETO. E CORRIMÃO EM AÇO INOX. | UND. | 1 | 17909.07 | 17909.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 5.1 | 13.48 | 68.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_178 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,14M, GROUTEADA FCK 21MPA, ARMADA VERT. 3/8" C/13, HOR. 5/16" C/20 | M² | 21.15 | 248.88 | 5263.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_1810 | PRÓPRIO | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 12.2 | 14.12 | 172.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 21.95 | 2.43 | 53.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.61 | 559.6 | 341.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 5.1 | 4.4 | 22.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 20.15 | 64.47 | 1299.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_10222 | PRÓPRIO | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 8.64 | 63.71 | 550.45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 5.1 | 18.37 | 93.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_1716 | PRÓPRIO | AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | KG | 48.8 | 13.09 | 638.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.61 | 321 | 195.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 27 | 80.52 | 2174.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_1895 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 9 | 95.51 | 859.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_653 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL DE ÁREA ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M³ | 22.95 | 87.74 | 2013.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 1.1 | 506.8 | 557.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 42.3 | 22.02 | 931.45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89470 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M² | 27 | 92.28 | 2491.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 20.15 | 9.01 | 181.55
27840
9.11 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_2512 | PRÓPRIO | BANCOS DE RESERVA COM COBERT. POLICARBONATO COM 6 ASSENTOS CONCHA PADRÃO FIFA, ESTRUT. EM AÇO-CARBONO INDUSTRIAL GALVANIZADO, SOLDA MIG/MAG, ASSENTO EM COUVIN NÁUTICO, BORDADO NO ENCOSTO, ESPUMA ACOLCHOADA E ESTRUT. RESISTENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 13920 | 13920
INSUMO | 14556 | ORSE | BANCOS DE RESERVA COM COBERT. POLICARBONATO COM 6 ASSENTOS CONCHA PADRÃO FIFA, ESTRUT. EM AÇO-CARBONO INDUSTRIAL GALVANIZADO, SOLDA MIG/MAG, ASSENTO EM COUVIN NÁUTICO, BORDADO NO ENCOSTO, ESPUMA ACOLCHOADA E ESTRUT. RESISTENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 13920 | 13920
5.22
9.12 | Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_148 | PRÓPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1 | 2.95 | 2.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.73 | 2.27
INSUMO | 1997 | ORSE | SABÃO EM PÓ | KG | 0.005 | 10.77 | 0.05
INSUMO | 2414 | ORSE | VASSOURA PIAÇAVA | UN | 0.05 | 12.5 | 0.63
21.46
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_263 | PRÓPRIO | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL | M² | 1 | 21.46 | 21.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 30.93 | 12.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.73 | 9.09
778.24
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_142 | PRÓPRIO | ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) | M³ | 1 | 687.32 | 687.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.73 | 90.92
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 182 | 0.8 | 145.6
INSUMO | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.216 | 141.73 | 172.34
INSUMO | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 182 | 1.53 | 278.46
2.72
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_696 | PRÓPRIO | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, VOTOMASSA OU SIMILAR | KG | 1 | 2.56 | 2.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 22.73 | 0.16
INSUMO | 3374 | ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-III, OU SIMILAR | KG | 0.84 | 2.86 | 2.4
100.22
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_653 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL DE ÁREA ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M³ | 1 | 87.74 | 87.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 45.55 | 12.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 38.13 | 9.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.659 | 22.73 | 14.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.003 | 76.26 | 0.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.006 | 317.78 | 1.91
INSUMO | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.25 | 38.76 | 48.45
1.77
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1396 | PRÓPRIO | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, VOTOMASSA OU SIMILAR | KG | 1 | 1.61 | 1.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 22.73 | 0.16
INSUMO | 2684 | ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR | KG | 0.84 | 1.73 | 1.45
15.94
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1810 | PRÓPRIO | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 1 | 14.12 | 14.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 22.73 | 1.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 30.72 | 2.46
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 24 | 0.48
INSUMO | 00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 0.4 | 0.35 | 0.14
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4 | 0.21 | 0.08
INSUMO | 81 | ORSE | AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM | KG | 1 | 9.14 | 9.14
15.24
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1716 | PRÓPRIO | AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | KG | 1 | 13.09 | 13.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 30.72 | 2.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.73 | 1.59
INSUMO | 82 | ORSE | AÇO CA-60 4,2 A 9,5 MM | KG | 1 | 8.65 | 8.65
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 24 | 0.48
INSUMO | 00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 0.4 | 0.35 | 0.14
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4 | 0.21 | 0.08
2766.07
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_030 | PRÓPRIO | CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO | M³ | 1 | 2721.53 | 2721.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 1 | 44.54 | 44.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_031 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA ESTRUTURAS, 5 UTILIZAÇÕES. | M² | 10 | 92.43 | 924.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 80 | 14.12 | 1129.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_029 | PRÓPRIO | CONCRETO FCK=20MPA USINADO E BOMBEADO. | M³ | 1 | 623.09 | 623.09
681.18
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_029 | PRÓPRIO | CONCRETO FCK=20MPA USINADO E BOMBEADO. | M³ | 1 | 623.09 | 623.09
INSUMO | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M³ | 1 | 58.09 | 58.09
INSUMO | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 1 | 565 | 565
623.64
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_173 | PRÓPRIO | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 1 | 559.18 | 559.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_170 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1 | 64.46 | 64.46
INSUMO | 634 | ORSE | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL B0-B1 FCK=15MPA | M³ | 1 | 436.63 | 436.63
INSUMO | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M³ | 1 | 58.09 | 58.09
752.01
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_211 | PRÓPRIO | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=20MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 1 | 687.55 | 687.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_170 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1 | 64.46 | 64.46
INSUMO | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 1 | 565 | 565
INSUMO | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M³ | 1 | 58.09 | 58.09
767.93
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_270 | PRÓPRIO | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 1 | 703.47 | 703.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_170 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1 | 64.46 | 64.46
INSUMO | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M³ | 1 | 58.09 | 58.09
INSUMO | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 1 | 580.92 | 580.92
177.49
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_176 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM | M² | 1 | 130.48 | 130.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.52 | 30.93 | 47.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91 | 22.73 | 20.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_142 | PRÓPRIO | ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) | M³ | 0.032 | 687.32 | 21.99
INSUMO | 2212 | ORSE | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 9 X 19CM | UN | 68 | 0.6 | 40.8
227.74
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_141 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 | M² | 1 | 173.44 | 173.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_142 | PRÓPRIO | ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) | M³ | 0.079 | 687.32 | 54.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.81 | 22.73 | 41.14
INSUMO | 2212 | ORSE | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 9 X 19CM | UN | 130 | 0.6 | 78
694.7
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_210 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) | M³ | 1 | 603.78 | 603.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.73 | 90.92
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.08 | 139.91 | 151.1
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 452.2 | 0.8 | 361.76
694.7
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_434 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M | M³ | 1 | 603.78 | 603.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.73 | 90.92
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.08 | 139.91 | 151.1
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 452.2 | 0.8 | 361.76
802.35
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_437 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-7 (1:4) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 4 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M³ | 1 | 620.51 | 620.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.73 | 181.84
INSUMO | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.08 | 141.73 | 153.07
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 357 | 0.8 | 285.6
778.24
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_438 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M³ | 1 | 687.32 | 687.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.73 | 90.92
INSUMO | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 182 | 1.53 | 278.46
INSUMO | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.216 | 141.73 | 172.34
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 182 | 0.8 | 145.6
11.47
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_278 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) | M² | 1 | 8.38 | 8.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 30.93 | 3.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_210 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) | M³ | 0.005 | 603.78 | 3.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.73 | 2.27
659.28
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_747 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 1 | 609.44 | 609.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_035 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO FABRICADO NA OBRA. | M³ | 1 | 49.84 | 49.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1 | 559.6 | 559.6
62.84
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_320 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE REBOCO DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) | M² | 1 | 44.28 | 44.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 30.93 | 18.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_210 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) | M³ | 0.02 | 603.78 | 12.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.73 | 13.64
64.51
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_268 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | M² | 1 | 45.95 | 45.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 30.93 | 18.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_142 | PRÓPRIO | ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) | M³ | 0.02 | 687.32 | 13.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.73 | 13.64
33.82
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_287 | PRÓPRIO | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE COM MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES, 02 DEMÃOS. | M² | 1 | 22.41 | 22.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 32.6 | 11.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.73 | 5.68
INSUMO | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.5 | 0.95 | 0.48
INSUMO | 1602 | ORSE | MASSA ACRÍLICA | L | 0.72 | 6.72 | 4.84
28.09
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_442 | PRÓPRIO | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | M² | 1 | 22.41 | 22.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.73 | 5.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 32.6 | 11.41
INSUMO | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.5 | 0.95 | 0.48
INSUMO | 1602 | ORSE | MASSA ACRÍLICA | L | 0.72 | 6.72 | 4.84
304.27
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_264 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | M³ | 1 | 236.08 | 236.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 22.73 | 68.19
INSUMO | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.2 | 139.91 | 167.89
300.51
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_150 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM | M² | 1 | 259.37 | 259.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.81 | 22.73 | 41.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.079 | 827.65 | 65.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.42 | 30.93 | 74.85
INSUMO | 2212 | ORSE | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 9 X 19CM | UN | 130 | 0.6 | 78
51.08
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_118 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE/COMPRESSOR | M³ | 1 | 32.06 | 32.06
INSUMO | 2490 | ORSE | ROMPEDOR 56,0 PCM / 1150 IPM (ATLAS COPCO -TEX 11 OU EQUIVALENTE) | H | 3 | 6.34 | 19.02
INSUMO | 2463 | ORSE | COMPRESSOR 250 PCM (ATLAS COPCO - XA-120DD - 94,0 HP OU EQUIVALENTE) | H | 1 | 13.04 | 13.04
62.7
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_290 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL | M² | 1 | 40.29 | 40.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_287 | PRÓPRIO | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE COM MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES, 02 DEMÃOS. | M² | 1 | 22.41 | 22.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 1 | 4.4 | 4.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 1 | 13.48 | 13.48
122.11
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_031 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA ESTRUTURAS, 5 UTILIZAÇÕES. | M² | 1 | 92.43 | 92.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.973 | 30.5 | 29.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 22.73 | 30.69
INSUMO | 630 | ORSE | COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR | M² | 0.234 | 44.17 | 10.34
INSUMO | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.1 | 17.68 | 1.77
INSUMO | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.122 | 18.81 | 2.29
INSUMO | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.15 | 24 | 3.6
INSUMO | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.025 | 17.34 | 0.43
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.02 | 6.71 | 0.13
INSUMO | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.089 | 4.86 | 5.29
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 1.227 | 6.69 | 8.21
186.66
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_265 | PRÓPRIO | FORMA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 1 | 146 | 146
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.333 | 30.5 | 40.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.73 | 34.1
INSUMO | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.025 | 17.34 | 0.43
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 3.067 | 6.69 | 20.52
INSUMO | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.722 | 4.86 | 13.23
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.02 | 6.71 | 0.13
INSUMO | 630 | ORSE | COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR | M² | 0.584 | 44.17 | 25.8
INSUMO | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.15 | 24 | 3.6
INSUMO | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.306 | 18.81 | 5.76
INSUMO | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.1 | 17.68 | 1.77
160.55
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_304 | PRÓPRIO | FORMA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS | M² | 1 | 126.45 | 126.45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.73 | 34.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 30.5 | 45.75
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 0.5 | 6.69 | 3.35
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.015 | 6.71 | 0.1
INSUMO | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.3 | 18.48 | 5.54
INSUMO | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.15 | 24 | 3.6
INSUMO | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 4.86 | 9.72
INSUMO | 630 | ORSE | COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR | M² | 0.55 | 44.17 | 24.29
128.28
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_266 | PRÓPRIO | FORMA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 05 USOS | M² | 1 | 98.73 | 98.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 22.73 | 29.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 30.5 | 39.65
INSUMO | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.24 | 4.86 | 1.17
INSUMO | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.73 | 27.45 | 20.04
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.015 | 6.71 | 0.1
INSUMO | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.3 | 18.48 | 5.54
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 0.4 | 6.69 | 2.68
81.8
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_212 | PRÓPRIO | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 1 | 75.94 | 75.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.258 | 22.73 | 5.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.033 | 30.5 | 31.51
INSUMO | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.15 | 24 | 3.6
INSUMO | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.025 | 17.34 | 0.43
INSUMO | 00001346 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM | M² | 0.292 | 44.15 | 12.89
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 1.534 | 6.69 | 10.26
INSUMO | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.153 | 18.81 | 2.88
INSUMO | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.361 | 4.86 | 6.61
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.02 | 6.71 | 0.13
INSUMO | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.1 | 17.68 | 1.77
69.23
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_10222 | PRÓPRIO | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 1 | 63.71 | 63.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.243 | 22.73 | 5.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.973 | 30.5 | 29.68
INSUMO | 629 | ORSE | COMPENSADO RESINADO 10MM - MADEIRIT OU SIMILAR | M² | 0.234 | 29.01 | 6.79
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.02 | 6.71 | 0.13
INSUMO | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.025 | 17.34 | 0.43
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 1.227 | 6.69 | 8.21
INSUMO | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.1 | 17.68 | 1.77
INSUMO | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.122 | 18.81 | 2.29
INSUMO | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.15 | 24 | 3.6
INSUMO | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.089 | 4.86 | 5.29
2.72
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_023 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III | KG | 1 | 2.56 | 2.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 22.73 | 0.16
INSUMO | 3374 | ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-III, OU SIMILAR | KG | 0.84 | 2.86 | 2.4
412.96
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_025 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATENTE EM MADEIRA DE LEI L = 0,14 M (CAIXÃO), PARA PORTAS DE 0,60 A 1,00M DE LARGURA, H=2,20M, INCLUSO 02 JOGOS DE ALIZAR | UND. | 1 | 370.26 | 370.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 30.5 | 42.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 30.93 | 46.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87314 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M³ | 0.0106 | 613.55 | 6.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 22.73 | 31.82
INSUMO | 5015 | ORSE | BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA LEI L=14CM (90X220CM), COMPLETO C/02 JOGOS ALIZAR | CJ | 1 | 242.49 | 242.49
INSUMO | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.02 | 17.34 | 0.35
96.72
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1895 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 1 | 95.51 | 95.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_434 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M | M³ | 0.002 | 603.78 | 1.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.93 | 15.47
INSUMO | 3339 | ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 1 | 78.83 | 78.83
226.27
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_024 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PADO, LINHA MAGNUM, REF.725-880, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR | UND. | 1 | 175.13 | 175.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 22.73 | 51.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 30.5 | 68.63
INSUMO | 2770 | ORSE | FECHADURA PADO, LINHA ZAMAC, MODELO MAGNUM, MAÇANETA EM ZAMAC, ROSETA, TESTAE CONTRATESTA EM AÇO INOXÁVEL, CILINDRO EM LATÃO MACIÇO, REF. 931-90 E, SIMILAR OU SUPERIOR | UN | 1 | 55.36 | 55.36
101.28
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_170 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1 | 64.46 | 64.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.62 | 22.73 | 36.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 30.93 | 11.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 30.72 | 5.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 30.5 | 10.98
60.97
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_035 | PRÓPRIO | LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO FABRICADO NA OBRA. | M³ | 1 | 49.84 | 49.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 30.93 | 11.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 30.5 | 10.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.22 | 22.73 | 27.73
36.77
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_036 | PRÓPRIO | PINTURA SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR - 02 DEMÃOS | M² | 1 | 23.73 | 23.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 32.6 | 13.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.73 | 4.55
INSUMO | 3435 | ORSE | VERNIZ P/SUPERFICIES MADEIRA TIPO OSMOCOLOR - STAIN OU SIMILAR | L | 0.08 | 70.8 | 5.66
INSUMO | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.5 | 0.95 | 0.48
342.13
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_813 | PRÓPRIO | PLACA EM CONCRETO ARMADO, 20 MPA, ESP. 10 CM. | M² | 1 | 212.73 | 212.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_031 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA ESTRUTURAS, 5 UTILIZAÇÕES. | M² | 1.4 | 92.43 | 129.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.1 | 551.7 | 55.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 30.93 | 3.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.73 | 2.27
INSUMO | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 1 | 22.8 | 22.8
18.26
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1420 | PRÓPRIO | PINTURA P/ PISO C/ APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA NOVACOR, CORES CERÂMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL - APLICAÇÃO C/ RÔLO - R1 | M² | 1 | 11.74 | 11.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 32.6 | 6.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.73 | 4.55
INSUMO | 2229 | ORSE | TINTA NOVACOR PISO OU SIMILAR | L | 0.072 | 9.34 | 0.67
194
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_1421 | PRÓPRIO | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 1 | 166.72 | 166.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.73 | 27.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.93 | 15.47
INSUMO | 2540 | ORSE | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS | KG | 0.52 | 3.5 | 1.82
INSUMO | 2684 | ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR | KG | 4 | 1.73 | 6.92
INSUMO | 4689 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 30X30 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL | M² | 1.05 | 109.74 | 115.23
25.93
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_269 | PRÓPRIO | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO | M | 1 | 20.36 | 20.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 30.93 | 5.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 22.73 | 8.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.011 | 546.31 | 6.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | COMP_210 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) | M³ | 0.001 | 603.78 | 0.6
944.27
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_152 | PRÓPRIO | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UND. | 1 | 928.8 | 928.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.93 | 15.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.73 | 11.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M³ | 0.001 | 651.34 | 0.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 0.189 | 148.03 | 27.98
INSUMO | 00006240 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 873.33 | 873.33
37.23
| Código | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO | COMP_174 | PRÓPRIO | TRANCA DE FERRO - TIPO 2- PARA PORTA EM GRADE DE FERRO, EM BARRA CHATA FERRO 2" X 1/4" E BARRA AÇO REDONDA 7/8" - EXCETO MÃO DE OBRA | UND. | 1 | 32.76 | 32.76
INSUMO | 00000559 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | 0.19 | 23.51 | 4.47
INSUMO | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 0.25 | 47.96 | 11.99
INSUMO | 8836 | ORSE | BARRA REDONDA DE AÇO MECANICO LAMINADO 7/8" (3,05 KG/M) | KG | 0.7625 | 21.38 | 16.3

## CURVA ABC
PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realizar a construção do campo sem grama sintética com alambrado, arquibancada e vestuário, localizado na Ladeira do Retiro Açu da Torre - litoral do Município de Mata de São João/BA
[5 empty] | BDI = | 26.85%
CURVA ABC
ITEM | CÓDIGO SINAPI - 07/2025, ORSE - 06/2025 | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNIT C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$) | % SIMPLES | % ACUMULADO
4.3.12 | COMP_2967 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H= 12 M, INCLUSIVE PROJETOR MODULAR LED 500 W COM CRUZETA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO PARA COLOCAÇÃO DE 8 PROJETORES INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E COM ESMALTE SINTETICO. | UND. | 6 | 37893.98 | 227363.88 | 10.12% | 10.12%
7.1 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 2174.28 | 101.38 | 220428.51 | 9.81% | 19.93%
2.2 | COMP_2935 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE,INCLUSIVE SOLO. | M³ | 2420.98 | 85.17 | 206194.87 | 9.177% | 29.11%
8.13 | COMP_153 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 X 0,50 M | M | 279 | 568.77 | 158686.83 | 7.062% | 36.17%
4.2.1 | COMP_1503 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA TOTAL DE 6M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC ATÉ ALTURA DE 3M E COMPLEMENTAÇÃO COM REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE ESPORTE. FIXADO COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADO E ENVERNIZADO COM MONTANTES COM Ø 15 CM, TRAVESSAS E ESCORAS COM Ø 10 CM. COM DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 3,00M. | MÓD | 55 | 2286.88 | 125778.4 | 5.598% | 41.77%
5.3 | COMP_178 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,14M, GROUTEADA FCK 21MPA, ARMADA VERT. 3/8" C/13, HOR. 5/16" C/20 | M² | 196 | 315.7 | 61877.2 | 2.754% | 44.52%
4.2.2 | COMP_1504 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 3M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADOE ENVERNIZADO COM MONTANTES COM Ø 15 CM, TRAVESSAS E ESCORAS COM Ø 10 CM. COM DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 3,00M. | MÓD | 37 | 1641.62 | 60739.94 | 2.703% | 47.22%
7.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 978.47 | 51.03 | 49931.32 | 2.222% | 49.44%
7.9 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 25 | 1917 | 47925 | 2.133% | 51.58%
3.1.2 | COMP_027 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 417.65 | 106.19 | 44350.25 | 1.974% | 53.55%
3.1.5 | COMP_028 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 2290.7 | 17.91 | 41026.44 | 1.826% | 55.38%
3.1.3 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 53.28 | 709.85 | 37820.81 | 1.683% | 57.06%
9.11 | COMP_2512 | PRÓPRIO | BANCOS DE RESERVA COM COBERT. POLICARBONATO COM 6 ASSENTOS CONCHA PADRÃO FIFA, ESTRUT. EM AÇO-CARBONO INDUSTRIAL GALVANIZADO, SOLDA MIG/MAG, ASSENTO EM COUVIN NÁUTICO, BORDADO NO ENCOSTO, ESPUMA ACOLCHOADA E ESTRUT. RESISTENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UND. | 2 | 17657.52 | 35315.04 | 1.572% | 58.63%
2.4 | COMP_791 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M² | 4591.73 | 7.48 | 34346.14 | 1.529% | 60.16%
1.3 | COMP_428 | PRÓPRIO | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA | M² | 4626.95 | 7.21 | 33360.31 | 1.485% | 61.65%
5.10 | COMP_633 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1,05 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (DUPLA) (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL INFERIOR (1") | M | 63.3 | 500.22 | 31663.93 | 1.409% | 63.05%
7.10 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 301 | 102.14 | 30744.14 | 1.368% | 64.42%
3.1.1 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 44.08 | 642.88 | 28338.15 | 1.261% | 65.68%
9.9 | COMP_3085 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE RAMPA EM ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO, CHEPISCADA, REBOCADA , PINTADA COM PISO EM CONCRETO. E CORRIMÃO EM AÇO INOX. | UND. | 1 | 27936.62 | 27936.62 | 1.243% | 66.93%
3.2.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 167.19 | 163.65 | 27360.64 | 1.218% | 68.14%
4.3.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2000 | 13.61 | 27220 | 1.211% | 69.36%
5.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 213.84 | 124.74 | 26674.4 | 1.187% | 70.54%
3.3.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 324.89 | 81.78 | 26569.5 | 1.182% | 71.73%
2.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 6749.93 | 3.89 | 26257.23 | 1.169% | 72.89%
9.1 | COMP_1493 | PRÓPRIO | JARDINEIRA- BANCO COM ALTURA 0,45 M E COM LARGURA DE 0,55 M COM ESTRUTURA EM ALVENARIA DE CONCRETO, PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, COM ASSENTO DE PLACA DE CONCRETO REVESTIDO COM MADEIRA | M | 50.1 | 482.18 | 24157.22 | 1.075% | 73.97%
8.6 | COMP_2286 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M COM GRELHA DE FERRO | UND. | 4 | 6020.58 | 24082.32 | 1.072% | 75.04%
8.7 | COMP_2922 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1.60M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UND. | 4 | 5901.53 | 23606.12 | 1.051% | 76.09%
8.4 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 310 | 75.36 | 23361.6 | 1.04% | 77.13%
9.10 | COMP_3087 | PRÓPRIO | CONSTRUÇÃO DE ESCADA EM ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO, CHEPISCADA, REBOCADA , PINTADA COM PISO EM CONCRETO. E CORRIMÃO EM AÇO INOX. | UND. | 1 | 22717.66 | 22717.66 | 1.011% | 78.14%
3.1.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 353.95 | 61.34 | 21711.29 | 0.9662% | 79.11%
3.1.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 53.28 | 407.19 | 21695.08 | 0.9655% | 80.07%
8.5 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 31 | 692.99 | 21482.69 | 0.9561% | 81.03%
8.1 | COMP_1377 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m | 40 | 527.26 | 21090.4 | 0.9386% | 81.97%
3.3.3 | COMP_886 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 213.22 | 92.96 | 19820.93 | 0.8821% | 82.85%
4.3.5 | COMP_401 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA À LED REF. EGEU II 60W DA ILUMATIC OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE - REV 01 | UND. | 4 | 4659.29 | 18637.16 | 0.8294% | 83.68%
3.5.2 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M² | 84.69 | 196.54 | 16644.97 | 0.7408% | 84.42%
3.1.8 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M² | 89 | 172.5 | 15352.5 | 0.6833% | 85.1%
8.10 | COMP_1032 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1,20M | UND. | 4 | 3457.54 | 13830.16 | 0.6155% | 85.72%
3.1.6 | COMP_032 | PRÓPRIO | CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMA DE AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 726.2 | 16.6 | 12054.92 | 0.5365% | 86.26%
5.5 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 199.89 | 57.26 | 11445.7 | 0.5094% | 86.77%
3.4.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 437.15 | 23.3 | 10185.6 | 0.4533% | 87.22%
3.2.6 | COMP_244 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M² | 9 | 1065.95 | 9593.55 | 0.427% | 87.65%
3.6.2 | COMP_639 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO, E ROLDANAS E TRILHOS, P/ PENITENCIÁRIA | M² | 3.96 | 2392.25 | 9473.31 | 0.4216% | 88.07%
6.2 | COMP_1046 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PALMEIRA VECTHIA, H=3,00M | UND. | 9 | 1038.19 | 9343.71 | 0.4158% | 88.48%
7.3 | COMP_3071 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M | 130 | 70.3 | 9139 | 0.4067% | 88.89%
4.2.8 | COMP_2969 | PRÓPRIO | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 110.4 | 77.76 | 8584.7 | 0.3821% | 89.27%
3.6.3 | COMP_215 | PRÓPRIO | KIT DE PORTA DE MADEIRA COM DIMENSÃO DE 80X210CM, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, ESPESSURA DE 3,5CM, CHAPA DE AÇO INOX NOS DOIS LADOS. INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS, DOBRADIÇAS E FECHADURA. | UND. | 4 | 2132.55 | 8530.2 | 0.3796% | 89.65%
9.12 | COMP_148 | PRÓPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 2258.97 | 3.74 | 8448.55 | 0.376% | 90.03%
8.2 | COMP_806 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m | 12 | 703.99 | 8447.88 | 0.376% | 90.4%
3.1.9 | COMP_2970 | PRÓPRIO | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 49.92 | 168.95 | 8433.98 | 0.3753% | 90.78%
8.9 | 99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND. | 10 | 826.26 | 8262.6 | 0.3677% | 91.15%
3.4.7 | COMP_262 | PRÓPRIO | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | M² | 235 | 34.26 | 8051.1 | 0.3583% | 91.51%
3.4.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 437.15 | 17.1 | 7475.27 | 0.3327% | 91.84%
6.1 | COMP_161 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M² | 150 | 46.31 | 6946.5 | 0.3092% | 92.15%
5.1 | COMP_159 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA COM MATERIAL COMPENSADO | M³ | 54.65 | 111.3 | 6082.55 | 0.2707% | 92.42%
2.1 | COMP_289 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | M³ | 1613.98 | 3.4 | 5487.53 | 0.2442% | 92.66%
9.5 | COMP_1286 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA 70CM 94LITROS DE MADEIRA PLÁSTICA EM SUPORTE H. | UND. | 4 | 1336.31 | 5345.24 | 0.2379% | 92.9%
9.8 | COMP_426 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS | UND. | 1 | 5315.83 | 5315.83 | 0.2366% | 93.14%
9.4 | COMP_635 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 23.75 | 207.06 | 4917.68 | 0.2189% | 93.36%
9.2 | COMP_473 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO | UND. | 5 | 947.8 | 4739 | 0.2109% | 93.57%
4.2.5 | COMP_1386 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO | PAR | 1 | 4628.58 | 4628.58 | 0.206% | 93.77%
4.3.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 700 | 6.56 | 4592 | 0.2044% | 93.98%
3.9.16 | COMP_303 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | UND. | 6 | 690.56 | 4143.36 | 0.1844% | 94.16%
4.3.2 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 250 | 16.38 | 4095 | 0.1822% | 94.34%
5.12 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 53.41 | 70.79 | 3780.89 | 0.1683% | 94.51%
3.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 324.89 | 11.43 | 3713.49 | 0.1653% | 94.68%
3.7.4 | COMP_497 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM | M | 19.08 | 192.37 | 3670.42 | 0.1633% | 94.84%
3.2.5 | COMP_10135 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBOGÓ CIMENTO TIPO ÁRABE, DIM: 39 X 39 X 7CM | M² | 14 | 261.63 | 3662.82 | 0.163% | 95%
5.9 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 100.8 | 35.47 | 3575.38 | 0.1591% | 95.16%
3.9.26 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 102 | 34.67 | 3536.34 | 0.1574% | 95.32%
4.3.11 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UND. | 13 | 268.74 | 3493.62 | 0.1555% | 95.48%
9.6 | COMP_2504 | PRÓPRIO | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | m2 | 522.05 | 6.48 | 3382.88 | 0.1506% | 95.63%
4.2.3 | COMP_1505 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2.1/2" E TELA DE AÇO GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | UND. | 3 | 1112.36 | 3337.08 | 0.1485% | 95.77%
6.3 | COMP_636 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, | UND. | 10 | 323.32 | 3233.2 | 0.1439% | 95.92%
3.5.3 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 54.29 | 58.91 | 3198.22 | 0.1423% | 96.06%
4.3.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 9.65 | 2895 | 0.1288% | 96.19%
3.8.10 | COMP_253 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M² | 3.96 | 730.09 | 2891.16 | 0.1287% | 96.32%
3.7.3 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 45.05 | 64.14 | 2889.51 | 0.1286% | 96.45%
9.3 | COMP_423 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M | UND. | 1 | 2720.07 | 2720.07 | 0.1211% | 96.57%
1.2 | COMP_109 | PRÓPRIO | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) | M² | 7107.85 | 0.38 | 2700.98 | 0.1202% | 96.69%
3.7.6 | COMP_499 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 01 | M² | 7.19 | 373.99 | 2688.99 | 0.1197% | 96.81%
7.11 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1108.48 | 2.33 | 2582.76 | 0.1149% | 96.92%
3.3.5 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 39.12 | 63.92 | 2500.55 | 0.1113% | 97.03%
3.5.5 | COMP_1537 | PRÓPRIO | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA , COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. COM PIGMENTAÇÃO. | M² | 15.17 | 163.5 | 2480.3 | 0.1104% | 97.14%
3.4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 437.15 | 5.58 | 2439.3 | 0.1086% | 97.25%
7.6 | COMP_1134 | PRÓPRIO | GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 30.4 | 78.52 | 2387.01 | 0.1062% | 97.36%
6.4 | COMP_283 | PRÓPRIO | PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO | UND. | 60 | 36.19 | 2171.4 | 0.09664% | 97.46%
3.8.3 | COMP_327 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, ARTICULADA, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L= 70CM, D=1 1/4" | UND. | 2 | 1077.17 | 2154.34 | 0.09588% | 97.55%
4.3.8 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 13.84 | 2076 | 0.09239% | 97.64%
3.8.4 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 | 1022.07 | 2044.14 | 0.09097% | 97.73%
8.8 | COMP_2936 | PRÓPRIO | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. | UND. | 4 | 502.86 | 2011.44 | 0.08952% | 97.82%
3.3.7 | COMP_3082 | PRÓPRIO | FORNECIEMTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. | M² | 11.1 | 176.59 | 1960.15 | 0.08724% | 97.91%
8.11 | COMP_965 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO | UND. | 16 | 120.7 | 1931.2 | 0.08595% | 98%
3.6.4 | COMP_248 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO | M² | 4.48 | 412.86 | 1849.61 | 0.08232% | 98.08%
4.3.10 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 2 | 875.33 | 1750.66 | 0.07791% | 98.16%
6.12 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UND. | 6 | 263.75 | 1582.5 | 0.07043% | 98.23%
3.9.4 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND. | 2 | 730.29 | 1460.58 | 0.065% | 98.29%
3.6.6 | COMP_014 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM METALON. | m² | 3.48 | 412.16 | 1434.32 | 0.06383% | 98.36%
3.7.5 | COMP_498 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 28.3 | 50.4 | 1426.32 | 0.06348% | 98.42%
6.5 | COMP_476 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - HIBISCO VERMELHO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) | UND. | 40 | 35.24 | 1409.6 | 0.06273% | 98.48%
3.7.1 | COMP_988 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 45.05 | 30.57 | 1377.18 | 0.06129% | 98.54%
3.7.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 45.05 | 30.27 | 1363.66 | 0.06069% | 98.61%
5.4 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 199.89 | 6.8 | 1359.25 | 0.06049% | 98.67%
4.3.9 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 26.92 | 1346 | 0.0599% | 98.73%
6.6 | COMP_472 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PINGO DE OURO | UND. | 60 | 21.86 | 1311.6 | 0.05837% | 98.78%
3.2.2 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 18.48 | 69.55 | 1285.28 | 0.0572% | 98.84%
4.3.13 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND. | 11 | 111.65 | 1228.15 | 0.05466% | 98.9%
9.7 | COMP_1419 | PRÓPRIO | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. | UND. | 2 | 593.72 | 1187.44 | 0.05285% | 98.95%
6.13 | COMP_1363 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - AGAVE AZUL (agave americana) | UND. | 6 | 186.77 | 1120.62 | 0.04987% | 99%
4.3.17 | COMP_1495 | PRÓPRIO | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | 1119.6 | 1119.6 | 0.04983% | 99.05%
3.4.5 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 39.12 | 28.43 | 1112.18 | 0.0495% | 99.1%
3.8.2 | COMP_328 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | CJ | 2 | 546 | 1092 | 0.0486% | 99.15%
3.6.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M² | 1.92 | 521.63 | 1001.53 | 0.04457% | 99.19%
3.8.6 | COMP_325 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO | UND. | 1 | 903.51 | 903.51 | 0.04021% | 99.23%
3.3.4 | 87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 39.12 | 22.91 | 896.24 | 0.03989% | 99.27%
3.6.7 | COMP_1680 | PRÓPRIO | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" | m² | 1 | 837.32 | 837.32 | 0.03726% | 99.31%
3.4.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 39.12 | 20.35 | 796.09 | 0.03543% | 99.34%
3.5.6 | COMP_767 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | m | 30.51 | 25.98 | 792.65 | 0.03528% | 99.38%
3.6.5 | COMP_419 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM | M | 3.44 | 221.48 | 761.89 | 0.03391% | 99.41%
3.8.1 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 | 361.98 | 723.96 | 0.03222% | 99.45%
5.11 | COMP_026 | PRÓPRIO | PINTURA COM TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - 01 DEMÃO | M² | 53.41 | 13.15 | 702.34 | 0.03126% | 99.48%
3.5.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.36 | 117.3 | 628.73 | 0.02798% | 99.5%
3.9.15 | COMP_471 | PRÓPRIO | TAMPA EM CONCRETO ARMADO E MOLDURA METÁLICA, DIMENSÕES 0,60 X 0,60 X 0,07 M. | UND. | 6 | 103.57 | 621.42 | 0.02766% | 99.53%
3.2.3 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 11.48 | 53.54 | 614.64 | 0.02735% | 99.56%
6.9 | COMP_663 | PRÓPRIO | ATERRO MANUAL COM ARGILA PARA JARDIM | m3 | 6.91 | 83.25 | 575.26 | 0.0256% | 99.59%
6.10 | COMP_638 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) | UND. | 10 | 51.32 | 513.2 | 0.02284% | 99.61%
6.11 | COMP_478 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO | M³ | 1 | 503.45 | 503.45 | 0.02241% | 99.63%
3.7.7 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 4.7 | 105.27 | 494.77 | 0.02202% | 99.65%
4.3.1 | COMP_1494 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | UND. | 6 | 80.93 | 485.58 | 0.02161% | 99.67%
4.2.7 | 100704 | SINAPI | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UND. | 5 | 92.41 | 462.05 | 0.02056% | 99.69%
4.2.6 | COMP_1387 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M | PAR | 1 | 439.92 | 439.92 | 0.01958% | 99.71%
3.9.31 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND. | 8 | 52.71 | 421.68 | 0.01877% | 99.73%
7.8 | COMP_2272 | PRÓPRIO | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M² | 25 | 13.89 | 347.25 | 0.01545% | 99.75%
3.9.27 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 27.15 | 325.8 | 0.0145% | 99.76%
3.9.17 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 | 80.69 | 322.76 | 0.01436% | 99.78%
3.2.4 | COMP_647 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE ARESTAMENTO DE VÃOS | M | 11.2 | 25.65 | 287.28 | 0.01279% | 99.79%
3.9.30 | COMP_555 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | UND. | 4 | 69.26 | 277.04 | 0.01233% | 99.8%
3.9.25 | COMP_1506 | PRÓPRIO | CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM =100MM | UND. | 3 | 91.07 | 273.21 | 0.01216% | 99.81%
6.7 | COMP_1910 | PRÓPRIO | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | UND. | 1 | 270.94 | 270.94 | 0.01206% | 99.83%
3.4.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 39.12 | 6.91 | 270.32 | 0.01203% | 99.84%
3.9.7 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 | 126.82 | 253.64 | 0.01129% | 99.85%
3.3.6 | COMP_1792 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA EM PVC | M | 6 | 37.12 | 222.72 | 0.009912% | 99.86%
3.9.11 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 | 98.27 | 196.54 | 0.008747% | 99.87%
6.14 | COMP_1559 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALAMANDA. | UND. | 6 | 31.9 | 191.4 | 0.008518% | 99.88%
3.9.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 14 | 12.38 | 173.32 | 0.007714% | 99.88%
3.9.8 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 2 | 85.13 | 170.26 | 0.007577% | 99.89%
3.8.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 2 | 75.49 | 150.98 | 0.006719% | 99.9%
3.8.8 | COMP_329 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UND. | 2 | 70.67 | 141.34 | 0.00629% | 99.91%
4.3.6 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND. | 1 | 140.41 | 140.41 | 0.006249% | 99.91%
3.8.9 | COMP_947 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UND. | 2 | 68.74 | 137.48 | 0.006118% | 99.92%
3.9.21 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND. | 14 | 9.56 | 133.84 | 0.005956% | 99.92%
3.9.2 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND. | 3 | 41.57 | 124.71 | 0.00555% | 99.93%
6.8 | COMP_334 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR | UND. | 1 | 123.23 | 123.23 | 0.005484% | 99.93%
3.9.14 | COMP_842 | PRÓPRIO | CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO C/TAMPA ARTICULADA EM POLICARBONATO | UND. | 1 | 120.52 | 120.52 | 0.005364% | 99.94%
3.9.20 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 12 | 9.56 | 114.72 | 0.005106% | 99.95%
3.9.12 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | 6.19 | 111.42 | 0.004959% | 99.95%
3.9.13 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 18.37 | 110.22 | 0.004905% | 99.95%
3.8.5 | COMP_616 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. | UND. | 2 | 53.29 | 106.58 | 0.004743% | 99.96%
4.3.15 | COMP_395 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | UND. | 2 | 52.05 | 104.1 | 0.004633% | 99.96%
3.9.18 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 | 22.62 | 90.48 | 0.004027% | 99.97%
3.9.28 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6 | 15.06 | 90.36 | 0.004021% | 99.97%
3.9.23 | COMP_1434 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UND. | 2 | 43.8 | 87.6 | 0.003899% | 99.98%
8.12 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND. | 2 | 43 | 86 | 0.003827% | 99.98%
3.9.19 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND. | 4 | 18.67 | 74.68 | 0.003324% | 99.98%
4.3.14 | COMP_394 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | UND. | 2 | 32.63 | 65.26 | 0.002904% | 99.99%
3.9.24 | 103983 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 3 | 21.26 | 63.78 | 0.002838% | 99.99%
4.2.4 | COMP_626 | PRÓPRIO | FERROLHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 3 | 19.4 | 58.2 | 0.00259% | 99.99%
3.9.9 | COMP_544 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM | UND. | 2 | 15.29 | 30.58 | 0.001361% | 99.99%
1.1 | COMP_651 | PRÓPRIO | RETIRADA DE PAR DE TRAVES DE FUTEBOL | UND. | 1 | 28.83 | 28.83 | 0.001283% | 99.99%
3.9.5 | COMP_1403 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175 GR | UND. | 1 | 28.68 | 28.68 | 0.001276% | 100%
4.3.16 | COMP_980 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | UND. | 1 | 25.89 | 25.89 | 0.001152% | 100%
3.9.3 | 89562 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 2 | 12.18 | 24.36 | 0.001084% | 100%
3.9.1 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND. | 1 | 23.38 | 23.38 | 0.001041% | 100%
3.9.29 | COMP_1436 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 0.08 | 196.67 | 15.73 | 0.0007001% | 100%
3.9.22 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND. | 1 | 6.67 | 6.67 | 0.0002968% | 100%
TOTAL: DOIS MILHÕES DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS | [6 empty] | 2246966.92