## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS POVOADOS DE AROEIRA E LAJE DA GAMELEIRA | SINAPI - 02/2025 - Bahia ORSE - 02/2025 - Sergipe | 24,23% |  | Não Desonerado: Horista: 115,15% Mensalista: 71,22%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.484,48 | 100,00% 8.484,48
2 | POVOADO DE AROEIRA | 100,00% 558.475,02 | 30,00% 167.542,51 | 40,00% 223.390,01 | 30,00% 167.542,51
3 | POVOADO DE LAJE DA GAMELEIRA | 100,00% 279.738,46 | 20,00% 55.947,69 | 40,00% 111.895,38 | 40,00% 111.895,38
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 31.966,20 | 27,00% 8.630,87 | 40,00% 12.786,48 | 33,00% 10.548,85
Porcentagem |  |  | 27,38% | 39,61% | 33,0%
Custo |  |  | 240.605,55 | 348.071,87 | 289.986,73
Porcentagem Acumulado |  |  | 27,38% | 67,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 240.605,55 | 588.677,42 | 878.664,16
Cansanção - Ba, 16 de maio de 2025.
__________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO NOME: RHUAN BELAU RIBEIRO DOS SANTOS REA/BA: 0519788648