## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| PRACINHA PISTA DE COOPER DE CANAPOLIS | SINAPI - 03/2023 - Bahia SICRO3 - 01/2023 - Bahia ORSE - 02/2023 - Sergipe | 24,03% | Não Desonerado: Horista: 115,15% Mensalista: 71,22%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.920,20 | 100,00% 1.920,20
1.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.825,20 | 100,00% 1.825,20
1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 100,00% 95,00 | 100,00% 95,00
2 | PRAÇA | 100,00% 31.618,99 | 100,00% 31.618,99
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 100,00% 2.496,41 | 100,00% 2.496,41
2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | 100,00% 2.209,56 | 100,00% 2.209,56
2.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 100,00% 16.626,90 | 100,00% 16.626,90
2.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | 100,00% 1.427,50 | 100,00% 1.427,50
2.5 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 100,00% 605,50 | 100,00% 605,50
2.6 | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) | 100,00% 8.253,12 | 100,00% 8.253,12
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 33.539,19
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 33.539,19
_______________________________________________________________ ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA