### MAPA DE RISCOS

### Canápolis - BA, 09 de outubro de 2024.

Processo Administrativo Nº 087/2024

#### Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos, insumos e instrumentos odontológicos para atender demandas da secretaria de Saúde deste Município.

#### Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

### Identificação dos Riscos

- Atraso na Entrega dos Insumos

  - Probabilidade: Alta

  - Impacto: Alto

  - Medida Preventiva: Acompanhamento rigoroso dos prazos de entrega por meio de sistema de monitoramento contínuo e uso de relatórios periódicos emitidos pelos fornecedores.

  - Ação de Contingência: Aplicação de multas contratuais, substituição do fornecedor, e acionamento de fornecedores alternativos em caso de falhas recorrentes, conforme previsto na Lei 14.133/2021, art. 137.

- Insumos Fora das Especificações Técnicas

  - Probabilidade: Média

  - Impacto: Alto

  - Medida Preventiva: Exigir registro na ANVISA e especificações técnicas rigorosas no edital, quando exigível para os tipos de produtos.

  - Ação de Contingência: Substituição imediata dos insumos fora das especificações e responsabilização financeira do fornecedor.

- Desvio de Qualidade nos Insumos Hospitalares Entregues

  - Probabilidade: Média

  - Impacto: Alto

  - Medida Preventiva: Implementação de auditoria de qualidade nas entregas, além da verificação das certificações de conformidade exigidas no edital.

  - Ação de Contingência: Troca dos lotes defeituosos, adoção de sanções contratuais e novas auditorias.

- Aumento de Preços dos Insumos Hospitalares

  - Probabilidade: Alta

  - Impacto: Alto

  - Medida Preventiva: Inserir cláusulas de reajuste de preços no contrato, com base em índices setoriais e controlados, e publicar reajustes no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

  - Ação de Contingência: Reprogramação financeira e revisão contratual, mediante análise de impacto econômico.

- Incompatibilidade entre Demanda e Fornecimento

  - Probabilidade: Média

  - Impacto: Alto

  - Medida Preventiva: Realizar um estudo detalhado de demanda, utilizando dados históricos de consumo da Secretaria Municipal de Saúde.

  - Ação de Contingência: Solicitação emergencial de insumos adicionais, com aditivo contratual ou acionamento de fornecedores alternativos.

- Problemas de Armazenamento

  - Probabilidade: Média

  - Impacto: Médio

  - Medida Preventiva: Fiscalização das condições de armazenagem, tanto nas instalações do fornecedor quanto nos locais de destino, para garantir que as condições estejam adequadas.

  - Ação de Contingência: Descarte de insumos danificados e reposição imediata por parte do fornecedor, com sanções previstas no contrato.

- Falta de Controle de Validade dos Insumos Hospitalares

  - Probabilidade: Alta

  - Impacto: Alto

  - Medida Preventiva: Implementar ações contínuas de verificações de validade nas entregas e fiscalização dos estoques.

  - Ação de Contingência: Substituição dos insumos vencidos, com penalização financeira do fornecedor responsável.

- Inadequação na Elaboração do Termo de Referência

  - Probabilidade: Baixa

  - Impacto: Alto

  - Medida Preventiva: Elaboração minuciosa do termo de referência com o apoio de especialistas técnicos, assegurando que todas as especificações estejam claras.

  - Ação de Contingência: Revisão e correção do termo de referência antes do certame.

- Contratação de Fornecedor sem Capacidade Técnica

  - Probabilidade: Média

  - Impacto: Médio

  - Medida Preventiva: Avaliação rigorosa da qualificação técnica dos fornecedores, incluindo análise de certidões e registros nos órgãos de controle.

  - Ação de Contingência: Rescisão contratual e realização de nova licitação ou uso de fornecedores de reserva.

- Atrasos no Pagamento ao Fornecedor

  - Probabilidade: Média

  - Impacto: Alto

  - Medida Preventiva: Planejamento financeiro adequado, com alocação prioritária dos recursos para pagamentos de contratos essenciais.

  - Ação de Contingência: Reprogramação orçamentária com priorização dos pagamentos pendentes.

- Atraso na Homologação e Assinatura da Ata de Registro de Preços

  - Probabilidade: Baixa

  - Impacto: Médio

  - Medida Preventiva: Priorizar a tramitação interna do processo logo após a adjudicação.

  - Ação de Contingência: Revisão de prazos e ajustes no cronograma de entregas, garantindo o cumprimento dos prazos legais.

- Descarte Inadequado de Insumos Hospitalares Vencidos

  - Probabilidade: Baixa

  - Impacto: Alto

  - Medida Preventiva: Incluir protocolo internos nos estabelecimentos de atendimento públicos sobre a obrigatoriedade de destinação correta de resíduos, sobre consumo comum e descarte sustentável.

  - Ação de Contingência: Fiscalização contínua e aplicação de sanções rigorosas caso ocorra descumprimento, inclusive sobre a gestão de contrato de armazenamento, transporte e descarte final dos resíduos.

### Matriz de Avaliação de Riscos

A seguir apresentamos a Matriz de Avaliação de Riscos que classifica os riscos de acordo com sua probabilidade e impacto:

| Risco | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraso na entrega dos insumos hospitalares | Alta | Alto | 9 | Alto |
| Medicamento fora das especificações técnicas | Média | Alto | 6 | Significativo |
| Desvio de qualidade nos insumos hospitalares | Média | Alto | 6 | Significativo |
| Aumento de preços dos insumos hospitalares | Alta | Alto | 9 | Alto |
| Incompatibilidade entre demanda e fornecimento | Média | Alto | 6 | Significativo |
| Problemas de armazenamento | Média | Médio | 4 | Médio |
| Falta de controle de validade dos insumos | Alta | Alto | 9 | Alto |
| Inadequação no termo de referência | Baixa | Alto | 3 | Médio |
| Contratação de fornecedor sem capacidade técnica | Média | Médio | 4 | Médio |
| Atrasos no pagamento ao fornecedor | Média | Alto | 6 | Significativo |
| Atraso na homologação da Ata de Registro | Baixa | Médio | 2 | Baixo |
| Descarte inadequado de insumos hospitalares | Alta | Alto | 9 | Alto |

### Medidas Preventivas e Ações de Contingência

As medidas preventivas e de contingência aqui indicadas têm como objetivo garantir a continuidade do fornecimento de insumos hospitalares e minimizar impactos financeiros e operacionais para a Secretaria de Saúde do Município de Canápolis.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Laisa Graziella Silva Ataíde
Secretária Municipal de Saúde

Janirene Cavalcante de Souza
Diretora de Compras, Material e Patrimônio