## Orçamento Sintético SIGILOSO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | 976- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO | SINAPI - 04/2026 - Bahia SICRO3 - 01/2026 - Bahia |  | 24,23%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant.
1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO |  | 1
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6
1.1.2 | 012212 | SBC | BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 8
1.1.3 | CPU-003.1 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | un | 1
1.1.4 | CPU-003.1 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | un | 1
1.2 |  |  | SEDE |  | 1
1.2.1 |  |  | RUA VERÍSSIMO RIBEIRO SOARES |  | 1
1.2.1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
1.2.1.1.1 | 105137 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 | M | 600
1.2.1.1.2 | 105597 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3600
1.2.1.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  | 1
1.2.1.2.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1180
1.2.1.2.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 3600
1.2.1.2.3 | COMP 053.. | Próprio | CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 20X40 CM | M | 7
1.2.1.2.4 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3450
1.2.1.2.5 | 172550 | SBC | LIMITE DE VELOCIDADE-QUEBRA MOLAS EM PAVIMENTO | M | 24
1.2.1.2.6 | 3 | Próprio | Copia da SINAPI (83718) - ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M | M | 1200
1.2.1.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1
1.2.1.3.1 | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3600
1.2.1.3.2 | COMP011 | Próprio | Copia da SINAPI (73916/002) - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2
1.2.1.3.3 | 5213417 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 8
1.2.1.3.4 | 5213855 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | un | 8
1.2.2 |  |  | RUA LAURENCIO BENTO DE SOUZA |  | 1
1.2.2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
1.2.2.1.1 | 105137 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 | M | 580
1.2.2.1.2 | 105597 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3270
1.2.2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  | 1
1.2.2.2.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1090
1.2.2.2.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 3270
1.2.2.2.3 | COMP 053.. | Próprio | CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 20X40 CM | M | 14
1.2.2.2.4 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3515.5
1.2.2.2.5 | 172550 | SBC | LIMITE DE VELOCIDADE-QUEBRA MOLAS EM PAVIMENTO | M | 24
1.2.2.2.6 | 3 | Próprio | Copia da SINAPI (83718) - ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M | M | 1100
1.2.2.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1
1.2.2.3.1 | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3270
1.2.2.3.2 | COMP011 | Próprio | Copia da SINAPI (73916/002) - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2
1.2.2.3.3 | 5213417 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 8
1.2.2.3.4 | 5213855 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | un | 8
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
_______________________________________________________________

## Cronograma SIGILOSO
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 976- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO | SINAPI - 04/2026 - Bahia SICRO3 - 01/2026 - Bahia | 24,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | SEDE
1.2.1 | RUA VERÍSSIMO RIBEIRO SOARES
1.2.2 | RUA LAURENCIO BENTO DE SOUZA
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
_______________________________________________________________

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I.
|  | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO |  | SINAPI - 04/2026 - Bahia SICRO3 - 01/2026 - Bahia |  | 24,23%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-003.1 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | un | 1
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.0289
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64216
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64216
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9265
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24792
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.975
Composição Auxiliar | 5914640 | SICRO3 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 9694.8931
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.0289
Composição Auxiliar | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24792
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 2.0577
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 3.3799
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 8.2308
Composição Auxiliar | 90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24792
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64216
Composição Auxiliar | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 120.3759
Composição Auxiliar | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 3.3799
Insumo | E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | Equipamento |  | H | 4.15
Insumo | P9845 | SICRO3 | Operador de equipamento pesado | Mão de Obra |  | h | 18
Insumo | E9584 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | Equipamento |  | H | 4.15
Insumo | P9843 | SICRO3 | Operador de equipamento leve | Mão de Obra |  | h | 14
Insumo | E9515 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | Equipamento |  | H | 8.3
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | Equipamento |  | H | 4.15
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | Equipamento |  | H | 4.15
Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | Equipamento |  | H | 4.15
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | Equipamento |  | H | 8.3
Insumo | E9526 | SICRO3 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | Equipamento |  | H | 4.15
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | Equipamento |  | H | 4.15
Insumo | E9530 | SICRO3 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | Equipamento |  | H | 4.15
|  |  |  | MO sem LS => | 2088.96 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 6737.75 |  | Valor com BDI =>
1.2.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 053.. | Próprio | CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 20X40 CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 0.83
Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.08
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 0.3
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.06
Composição Auxiliar | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 0.075
Composição Auxiliar | 92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.49
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 76.35 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.34 |  | Valor com BDI =>
1.2.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3 | Próprio | Copia da SINAPI (83718) - ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 3.84 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.45 |  | Valor com BDI =>
1.2.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP011 | Próprio | Copia da SINAPI (73916/002) - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 6.68 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.9 |  | Valor com BDI =>

## BDI
PLANILHA DE BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
Itens |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  | L | 8.29% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
TOTAL DO BDI |  |  | 24.23% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
OK
|  | BDI DES | 20.94%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | -1
(1-CP-ISS-CPRB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para , é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 976- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO | SINAPI - 04/2026 - Bahia SICRO3 - 01/2026 - Bahia | 24,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | SEDE
1.2.1 | RUA VERÍSSIMO RIBEIRO SOARES
1.2.2 | RUA LAURENCIO BENTO DE SOUZA
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
_______________________________________________________________