ANEXO III

Construção de 20 Unidades Habitacionais MCMV-PAC, no Município de Andaraí/BA, no Município de Andaraí/BA

Matriz de Risco

| OBJETO: Construção de 20 Unidades Habitacionais MCMV-PAC, no Município de Andaraí/BA, no Município de Andaraí- BA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIZ DE RISCO |  |  |  |  |  |  |
| MACROSSERVIÇO | ITEM DE SERVIÇO | TIPOS DE RISCOS | DESCRIÇÃO DO RISCO | MATERIALIZAÇÃO DO RISCO | MITIGAÇÃO DO RISCO | ALOCAÇÃO |
| 01. TERRAPLENAGEM (EXECUÇÃO DIRETA PELA PREFEITURA) | Fase anterior à obra (e não constante no escopo desta licitação), mas que devem também ser conferida pela contratada | Informações de projeto não respeitadas | Não atingimento de cotas de implantação | Necessidade de paralisação de obra e alteração de cronograma para que seja adicionada camada de aterro até o alcance do correto nível. | A contratante deve mobilizar sua equipe interna de engenharia e topografia para acompanhamento dessa atividade que será feita por execução direta. | CONTRATANTE |
|  |  |  |  |  | Mesmo não sendo atividade de responsabilidade da prefeitura, antes da mobilização de obra, a Contratada terá o dever de realizar a conferência dos níveis de implantação e informar que a terraplenagem fora realizada de forma correta ou, caso contrário, informar quais inconsistências foram encontradas para que a contratante proceda com as intervenções necessárias. | CONTRATADA |
|  |  | Riscos associados a instabilidade do solo nas áreas circundantes do equipamento. | Ocorrências de obstáculos à continuidade da obra devido a recalques e fissuras nos passeios no em torno dos equipamentos, divergências nos levantamentos topográficos necessitanto aumentos de volumes de terraplenagem, e nas investigações geotécnicas realizadas pela CONTRATANTE/ Necessitando novos diagnósticos técnicos. | Atraso na execução da obra ou serviço | Identificação dos problemas que motivaram os recalques e fissuras nos passeios no entorno dos equipamentos/ Divergências nos levantamentos topográficos e nas investigações geotécnicas realizadas pela CONTRATANTE e a realidade " in loco "/ Necessidade de realização de investigações complementares : novos levantamentos topográficos, campanhas de sondagem e outras investigações geotécnicas Poderá resultar em dilação do prazo. | CONTRATADA |
| 02. CONTENÇÕES (EXECUÇÃO DIRETA PELA PREFEITURA) | Fase anterior à obra (e não constante no escopo desta licitação), mas que devem também ser conferida pela contratada | Implantação não conferida | Locação errada das contenções a serem realizadas com Muro de Flexão ou com bloco estrutural | Necessidade de paralisação de obra e alteração de cronograma para que as contenções sejam demolidas e, em seguida, refeitas. | A contratante deve mobilizar sua equipe interna de engenharia e topografia para acompanhamento dessa atividade que será feita por execução direta. | CONTRATANTE |
|  |  |  |  |  | Mesmo não sendo atividade de responsabilidade da prefeitura, antes da mobilização de obra, a Contratada terá o dever de realizar a conferência do traçado de implantação dos platores a contenção fora realizada de forma correta ou, caso contrário, informar quais inconsistências foram encontradas para que a contratante proceda com as intervenções necessárias. | CONTRATADA |
|  |  |  | Implantação incorreta de níveis de platores | Necessidade de paralisação de obra e alteração de cronograma para que as contenções sejam demolidas e, em seguida, refeitas. | Inclusão da arquiteta responsável pela elaboração do projeto básico, perante a DIVISA, para fazer parte da equipe de engenharia e topografia que fará a marcação do perímetro do terreno, do traçado da contenção e implantação dos platores. | CONTRATANTE |
|  |  |  |  |  | A contratada deverá promover conferência antes da marcação de fundação de obra | CONTRATADA |
| 03. CENTRAL DE ENERGIA (EXECUÇÃO DIRETA PELA PREFEITURA) | Fase de implementação concomitante ou a posteriori à execução deste contrato (e não constante no escopo desta licitação), mas que devem também ser conferida pela contratada | Demora na aprovação pela concessionária | Concessionária (COELBA) ainda está analisando o projeto de subestação/gerador | Chances de a obra ser finalizada sem a implantação da Central de Energia | A contratante deverá mobilizar prepostos para cobranças constantes à concessionária, no intuito de dar celeridade ao processo de aprovação. Deve deixar mais espaço (4 lateriais) do que o que fora previamente definido em projeto arquitetônico, devido ao fato de que a Central demandará maior espaço. | CONTRATANTE |
|  |  |  |  |  | Contratada deve deixar livre e desimpedido todo o espaço previamente destinado à central de energia, bem como aumentar os limites, haja vista que fatalmente se necessitará de área maior que o alocado. | CONTRATADA |
| 04. SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | Instalações do canteiro /Mobilização de Desmobilização | Risco das construções provisórias | Inadequação do layout do canteiro às necessidades para a realização da obra, com futuras interferências de tubulações , cabeamentos ou outros itens inerentes. | Atraso no início das obras e/ou interrupções | A contratada deverá efetuar uma avaliação prévia das condições locais e adequar as suas construções provisórias. | CONTRATADA |

| OBJETO: Construção de 20 Unidades Habitacionais MCMV-PAC, no Município de Andaraí/BA, no Município de Andaraí- BA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIZ DE RISCO |  |  |  |  |  |  |
| MACROSSERVIÇO | ITEM DE SERVIÇO | TIPOS DE RISCOS | DESCRIÇÃO DO RISCO | MATERIALIZAÇÃO DO RISCO | MITIGAÇÃO DO RISCO | ALOCAÇÃO |
| 04. SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | Sistema de distribuição e suprimento de energia elétrica, telecomunicação, água, esgoto, incêndio, sinalização provisória e advertências, etc; | Riscos de construção | Danos causados por acidentes de trabalho ou por sistema segurança inadequado do canteiro de obras. | Paralisação das obras ou atraso no cronograma de execução/ Aumento dos custos/ Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas/ Condenações na esfera trabalhista/ Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização / Responsabilização dos responsáveis técnicos. | Seguir procedimentos de segurança do trabalho e contratar seguro garantia | CONTRATADA/ SEGURADORA |
|  |  |  | Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras | Custos com reparo ou descarte dos itens danificados/ Atrasos do cronograma de execução. | Contratação de Vigilância e Seguro Garantia | CONTRATADA SEGURADORA |
|  |  |  | Problemas com o fornecimento de energia, serviços de telecomunicações, água e esgoto no canteiro. | Falta de energia no canteiro com impacto nas atividades administrativas da obra, falta de água e afloramento de esgoto. | Suprir as necesssidades por meio de geradores, caminhões pipa, limpa fossa, etc | CONTRATADA |
|  | Tratamentos ambientais (resíduos de obra); | Riscos ambientais | Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, ou outros eventos climáticos e ambientais. | Danos às instalações do canteiro de obra/ Necessidade de refazimento de serviços/ Necessidade de Obras para reparos/ Alteração do cronograma de execução. | A construtora deve procurar concentrar esforços de trabalho em períodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de serviço/ Ter um plano de contingência para evitar paralisação das obras diante da ocorrência de tais eventos. | CONTRATADA |
|  |  |  | Não cumprimento ou desconformidade com as condicionantes impostas no licenciamento ambiental, bem como no PGRSCC | Multas ou outras penalidades aplicadas pelos órgãos ambientais | Apresentação de planos atinentes às disciplinas de Saúde e Higiene do trabalho/ planos de manejo dos resíduos sólidos da obra. | CONTRATADA |
|  | Canteiro e Segurança do sítio das obras | Associados a canteiro e segurança | Necessidade de ampliação de áreas de canteiro para atender normas dos orgãos fiscalizadores, sindicatos etc. | Aumento de prazo/custo | A CONTRATADA deverá assumir todas as diligências e custos necessários. | CONTRATADA |
|  |  |  | Realizar fechamento de área, visando proteção dos trabalhos/trabalhadores bem dos materiais e equipamentos utilizados. Tudo isso, em razão da localização da obra. Podendo exigir segurança initerrupta. |  |  |  |
| 05. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Equipe técnica da obra; |  | Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra | Aumento de custos de execução. Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. | Contratação de Vigilância e Seguro Garantia | CONTRATADA |
|  |  |  | Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao construtor. | Postergação da conclusão da obra. | CONTRATANTE deverá acionar a seguradora contratada Controlar o risco com o gerenciamento de contratos. | CONTRATANTE / SEGURADORA |
|  | Despesas com luz, água, esgoto e telecomunicação; |  | Perda ou perecimento de materiais de construção por culpa da Contratada. | Aumento de custos de execução/ Atrasos ocasionais para a aquisição de novos insumos/ Custos com descarte dos materiais inservíveis. | Instituição de programa de aquisições de insumos em conformidade com o cronograma da obra. | CONTRATADA |
|  |  |  | Perda ou perecimento de materiais de construção por superveniência de eventos da natureza. | Aumento de custos de execução/ Atrasos ocasionais para a aquisição de novos insumos/ Custos com descarte dos materiais inservíveis. | Contratar seguros incluindo tais coberturas. | CONTRATADA SEGURADORA |

| OBJETO: Construção de 20 Unidades Habitacionais MCMV-PAC, no Município de Andaraí/BA, no Município de Andaraí- BA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIZ DE RISCO |  |  |  |  |  |  |
| MACROSSERVIÇO | ITEM DE SERVIÇO | TIPOS DE RISCOS | DESCRIÇÃO DO RISCO | MATERIALIZAÇÃO DO RISCO | MITIGAÇÃO DO RISCO | ALOCAÇÃO |
|  |  | Riscos Legais | Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados | Aumento de custos de execução/ Atrasos do cronograma de execução/ Custos com reparo ou descarte dos itens danificados. | Fiscalização administrativa do cumprimento das regras trabalhistas pelo contratado. | CONTRATADA |
| 05. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Saúde e Segurança do Trabalho |  | Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle. | Eventual paralisação ou atraso do empreendimento/ Aumento dos custos associados ao atraso da obra/ Eventual aplicação de multas a contratante e à construtora/ Eventual anulação do contrato | Controlar o risco com o gerenciamento de contrato, seguindo as normas e planilha de custo. | CONTRATADA SEGURADORA |
|  | Canteiro de Obras |  | Atraso nas ligações provisórias pelas concessionárias de serviços públicos ( agua , Luz , Telefônia ) para início dos serviços. | Atraso na execução da obra ou serviço/ Possibilidade de atraso e necessidade de dilação de prazo. | A CONTRATADA deverá planejar com antecedência as solicitações das ligações/ Diligenciar junto às concessionárias para resolução das pendências porventura associadas à obra ou ao impacto desta no local de intervenção. | CONTRATADA |
| 06. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | Fundação | Inadequação da solução indicada no Projeto Básico | 24-Risco Geológico/Geotécnico | Reveladas características geológicas/geotécnicas desfavoráveis não investigadas e/ou não previstas, não identificadas na sondagem/ Custo adicional por divergência com o projeto básico que acarrete em necessidade de soluções com custo mais alto e/ou acréscimo de quantitativo de serviços e/ou atraso na obra. | Realizar estudos geológicos, prospecções, sondagens que permitam aprofundar o reconhecimento do solo. | CONTRATADA |
|  | Construção dos blocos de: Urgência-Emergência/ Abrigo de Resíduos/ Central de Gases/ Reservatórios/ Necrotério-Lavanderia/ Farmácia-Almoxarifado/ Central GLP/ Implantação geral/ Urbanização-Paisagismo e Acessos. | Risco de Erros construtivos, utilização de técnicas falhas que ocasionem vícios visíveis ou ocultos, inobservância de todos os projetos fornecidos. | Eventos inesperados na fase de execução da obra, decorrentes de falhas construtivas, dificuldade de acesso, problemas mecânicos em equipamentos, e outros fatores previsíveis - inclusive a possível necessidade de demolição de estruturas não previstas inicialmente. | Aumento dos custos e dos prazos para execução da obra; | A CONTRATADA deverá ter conhecimento de todos peculiaridades e complicadores inerentes ao tipo de intervenção a ser executada, assumindo custos afetos à operação dos serviços necessários para implantação completa das soluções propostas em Projeto Executivo, apresentando Plano de Ação. | CONTRATADA |
|  |  |  | Acréscimos de serviços necessários para execução total das soluções estipuladas em projeto | Aumento dos custos sem alteração de prazos para execução da obra; | Os custos que extrapolarem o orçamento definido pela CONTRATADA, serão de responsabilidade da própria, e o prazo de execução deverá ser mantido com aumento da mão de obra. | CONTRATADA |
|  |  |  | Atraso na liberação da obra por fatos não imputáveis ao CONTRATADA. | Atraso no início da obra e eventual aumento de custos/ Necessidade de desmobilização. | Buscar alternativas em outra frente de acordo com o planjamento de obra. | CONTRATANTE |
|  |  |  | Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito | Prejuízo a continuidade da obra ou ao regular andamento do cronograma/ Aumento dos custos incorridos pelo contratado. | Seguro de Riscos de Engenharia com a cobertura adequada. | CONTRATADA/SEGURADORA |

| OBJETO: Construção de 20 Unidades Habitacionais MCMV-PAC, no Município de Andaraí/BA, no Município de Andaraí- BA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIZ DE RISCO |  |  |  |  |  |  |
| MACROSSERVIÇO | ITEM DE SERVIÇO | TIPOS DE RISCOS | DESCRIÇÃO DO RISCO | MATERIALIZAÇÃO DO RISCO | MITIGAÇÃO DO RISCO | ALOCAÇÃO |
| 06. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Erros e defeitos na execução da obra, ensejando reconstrução total ou parcial | Atraso na obra/ Aumento de custos/ Despesas com a demolição e desentulho dos itens defeituosos e refazimento dos serviços. | Execução das obras em acordo com as Normas Vigentes e com o Projeto Executivo aprovado | CONTRATADA |
|  | Construção dos blocos de: Urgência-Emergência/ Abrigo de Resíduos/ Central de Gases/ Reservatórios/ Necrotério-Lavanderia/ Farmácia-Almoxarifado/ Central GLP/ Implantação geral/ Urbanização-Paisagismo e Acessos. | Risco de Erros construtivos, utilização de técnicas falhas que ocasionem vícios visíveis ou ocultos, inobservância de todos os projetos fornecidos. | Risco de ocorrerem eventos diversos na construção relativos à gestão/ fornecedores/ contratados. | Problemas na construção ou na instalação/montagem , causando atraso no cronograma. | Gestão dos subcontratados e contratação do seguro risco de engenharia. | CONTRATADA/ SEGURADORA |
|  |  |  | Gerenciamento e administração inadequada da construção. | Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais. | Exigência de garantias contratuais/Presença do responsável técnico da contratada no canteiro/Verificar se o responsável técnico constante da ART é o mesmo que foi submetido para efeito da habilitação da empresa/Previsão contratual de aplicação de | CONTRATADA |
|  |  |  | Prejuízos causados a terceiros devido à realização das obras. | Aumento dos custos da obra Eventual embargo da obra ou responsabilização da Administração. | Realização de vistoria cautelar dos imóveis na região da obra/Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. | CONTRATADA/ SEGURADORA |
| 07. INSTALAÇÕES, PRINCIPALMENTE GASES MEDICINAIS, INCÊNDIO, CÂMARA FRIA, GLP E CLIMATIZAÇÃO/EXAUS TÃO | Teste de Equipamentos e Sistemas | Risco de danos / Refazimentos / Reconstrução | Mal funcionamento, funcionamento não pleno ou não funcionamento de equipamentos e sistemas da obra. | Por pressa/antecipação indevida do prazo de recebimento solicitada pela contratante | Incremento de todos os recursos necessários para a conclusão dos serviços/ A CONTRATANTE deverá garantir o pagamento dos custos adicionais para antecipação da entrega da obra. | CONTRATANTE |
|  |  |  |  | Por fato inerente à gestão da CONTRATADA ou no curso das Garantias leagais e contratuais. | CONTRATADA deve cumprir as condições contratuais, INCLUSIVE ACIONANDO AS GARANTIAS. | CONTRATADA |
| 08. DESMOBILIZAÇÃO | Entrega do objeto Contratual | Risco de não aceitção da obra | Danos ocasionados por vandalismos nos equipamentos concluídos e não entregues. | Aumento dos custos devido ao refazimento dos serviços. | A CONTRATADA deverá refazer, às suas expensas, os serviços conforme projeto e solicitar o termo de emissão de recebimento definitivo, sendo responsavél até a entrega deste. | CONTRATADA |
|  |  |  | Atraso no recebimeno pelos órgãos competentes, por eventos alheios à atuação da Contratada. | Aumentos dos custos com guarda e manutenção das obras. | A CONTRATADA deverá manter a segurança, conservação e guarda de todo o equipamento, ter equipe de operação e fiscalização de todas as atividades de manutenção, tais como engenheiros, encarregados e vigilância de forma que o processo ocorra se danos à obra pronta, inclusive estender se necessário a garantia de quaisquer equipamentos e sistemas. | CONTRATANTE |

Andaraí-BA, 14 de outubro de 2025.

Elaboração

Responsável pelo Elaboração da Matriz de Risco: _______________________________ Ubirajara Carvalho Silva Técnico Responsável. Decreto 3.814/2025